融安县住房和城乡建设局对2017年度自治区绩效考评社会评价群众意见建议第52项的整改方案

根据柳州市绩效办《关于做好2017年度市本级公众评议意见建议整改工作的通知》要求，为做好我县对柳州市2017年度公众评议意见建议的整改工作，我局高度重视，现制定以下整改方案。专项研究自治区2017年度自治区绩效考评社会评价意见建议的整改工作，并开展调查研究，现制定以下整改方案。

一、明确工作责任

为认真贯彻落实自治区绩效考评群众意见建议整改工作的部署，着力解决我县市政工程公益方面，效率比较低，现在在做道路人防工程，主要的路都在开挖，高峰期路面都很堵等突出问题，为得到有效解决，明确工作责任，召开局班子领导干部会议，制定本方案。

二、开展调查核实

经我局工作人员调查，情况属实。长安镇河东桥头的水泥路改为柏油路，该地段属于融安县人防地下街工程，位于东兴路桔香南路至大桥东路交叉口，该工程自2016年8月开始施工，由于该工程施工路段为我县城区主干道，且大桥东路区域是联接融江河两岸的唯一通道，近几年来交通拥堵十分严重，原计划用于交通分流的融安二桥至今还未通行，起不到分流的作用。为减少对我县居民生活交通影响，此工程分为两个施工段进行施工，分别为东兴路至桔香南路、大桥东路区域。东兴路口与桔香南路交叉路口至桔香南路与大桥东路交叉路口施工段，长560米于2016年10月完成基坑开挖，2017年1月15日完成该施工段主体结构，并按设计要求恢复该路段沥青路面。按县政府要求于2017年1月25日正式通行。2017年3月20日已完成结构验收。于2017年5月30日完成地下管线、排水管网、树木移栽、人行道铺设等附属设施建设。大桥东路区域施工，因由于施工场地严重受限，施工过程中不能大面积进入施工，导致工期滞后。于2017年11月底，桥头施工区域路面已全面恢复柏油路路面，全面通行。

三、确定整改目标

为确保人防地下街大桥东路区域施工的顺利进行，最大化减少对该处交通影响，督促融安万菱人防工程建设有限公司、十一冶建设集团有限责任公司加强对该施工段管理，加大施工人力物力财力投入，抢进度，定计划，确保2017年底整个人防地下街工程完工。

四、制定整改措施

为加快工程进度，在保质保量按施工规范要求的施工下，拟定施工节点计划，2017年5月初基本已完成大桥东路左幅路段边坡支护，现进入主体施工阶段，2017年7月完成主体施工，并恢复沥青路面通行，计划2017年9月完成大桥东路右幅路段土方开挖，2017年10完成主体结构施工并恢复沥青路面通行，人行道铺设、路灯恢复、路树回植、公交站台等附属设施建设。县住建局制定明确目标、在工程质量、安全、进度上明确责任人，狠抓落实，加强督查，扎实有效地推进，以确保整改工作方案取得实效。

五、明确整改期限

2017年12月底前。

六、落实整改回应机制

融安县住房和城乡建设局将以对外公示形式公布整改方案。群众如有相关意见反馈或投诉，投诉热线：0772-8135104。

融安县住房和城乡建设局

2018年7月8日