融安县移民局对2017年度自治区绩效考评

社会评价群众意见建议第71项的整改方案

根据治区2017年度社会评价意见建议及整改工作要求，我局（单位）高度重视，专题研究2017年度自治区绩效考评群众反馈意见建议整改工作，开展专项调查研究，并制定以下整改方案。

一、整改事项

第71项：“柳州市融安县板榄镇山尾村移民搬迁政策没有落实好，原计划10月份搬迁，但是到12月份还没有搬迁，搬迁入住的房子还没有搞好，希望领导能高度集中，把人民的利益放在第一位。”

二、调查情况

由于政策变动，搬迁户人均自筹资金由原来不超过1.1万元变为0.25万元，在补助标准既定和资金总量有限的情况下，人均住房面积将变少。同时，2017年中重新精准核实搬迁对象后，由于人员有进有出，最后签订搬迁及旧房拆除协议核实确定的搬迁对象，不仅名单发生了变化，2—8人户等各户型规模也发生了很大变化，造成了原计划建设的各住房户型套数与实际需求不符，因此需重新变更调整项目规划和住房户型设计，拖慢了项目建设进度。

三、整改目标

督促施工方加快施工进度，尽快搬迁入住。

四、整改主体

责任单位：融安县水库移民工作管理局

责任人：苏世东

联系方式：0772-8111005

四、整改措施

1.做好宣传解释；

2.为此，县委、县政府一是施压“八包”制度，紧盯目标任务；二是分解任务，倒排工期，加强督促按期完成；三是强化施工单位加人加班加点施工；四是多部门配合，尽快完成配套基础建设；五是市领导亲自组织召开两次推进会，并派驻督查组督促施工；六是县投资公司与融城安置点签订了进度要求补充协议。目前，全县六个安置点已经有4个安置点已达到入住条件并交付钥匙，并基本达到入住条件，还剩康欣和融城安置点还有四栋未完成，将在8月底前全面完成所有安置点项目建设，并达到入住条件，9月底前全面完成“十三五”期间搬迁入住任务。

五、整改回应机制

整改公开方式：融安县移民局政府门户网站、政务公开栏公示。

监督投诉电话：0772-8111005

整改公开内容：整改方案

群众反馈、监督投诉渠道：0772-8111005

融安县水库移民工作管理局

2018年6月28日