鱼峰区城市管理行政执法局对2017年度自治区绩效考评社会评价群众意见建议

第170项的整改方案

根据治区2017年度社会评价意见建议及整改工作要求，我局高度重视，专题研究2017年度自治区绩效考评群众反馈意见建议整改工作，开展专项调查研究，并制定以下整改方案。

一、整改事项

第170项：“柳州市鱼峰区西江路到华宝市场有1个蔬菜批发市场，从凌晨4点多经营到早上7点多，该市场占用了人行道、非机动车道，机动车道只留了1个车道，那附近有5个学校，早上送小孩上学和上班堵得很厉害，希望政府部门和市场管理部门协商，疏通好道路。”

二、调查情况

流动摊贩“包围”菜市场，这种情形在各菜市场周边屡见不鲜。6月5、6日，经过执法人员现场走访确认，该路段凌晨的蔬菜交易市场由来已久，已成为市场周边“顽症”。这个自主形成一个大规模的蔬菜批发市场，非常靠近城市道路，导致运输蔬菜的高顶棚、电动或人力三轮车、大型货车等没有通行道路及停放卸货的专用场所，只能占用市场前的非机动及机动车道，特别在重要节日期间，上百的占道行为尤为严重。主要原因分析有：西江路早市马路市场主要集中在西江路中段（柳宗元雕像前至华保市场门前约有1公里路段），每天凌晨4点至8点，蔬菜批零商们大规模拥堵在路面上，造成交通堵塞、路面脏乱差。

“希望政府部门和市场管理部门协商，疏通好道路。”意见建议属实。我局通过走访调查，收集到群众意见主要集中在两点，一是由于蔬菜批发市场一般是凌晨4点多经营到早上7点，占用了大面积的城市道路，影响到市民早高峰出行。二是市场内及周边没有相对应的场地，供给菜贩们停车卸货及交易。

三、整改目标

第170项整改事项（柳州市鱼峰区西江路到华宝市场有1个蔬菜批发市场，从凌晨4点多经营到早上7点多，该市场占用了人行道、非机动车道，机动车道只留了1个车道，那附近有5个学校，早上送小孩上学和上班堵得很厉害，希望政府部门和市场管理部门协商，疏通好道路。）

对鱼峰区西江路马路早市占道经营的整治，执法局将加大宣传引导鼓励市民及沿街门店业主参与，并在周边道路增设禁止占道经营警示牌，加强市容市貌管理。由于执法权责有限，建议密切部门联动，突出条块结合，增加交警部门对时段路段内机动车道违章经营行为共同进行整治。

四、整改主体

责任科室：鱼峰区执法局屏山中队

责任科室负责人：徐德国、史仕海、叶剑

联系方式：2491570

五、整改措施

第171项整改事项（柳州市鱼峰区西江路到华宝市场有1个蔬菜批发市场，从凌晨4点多经营到早上7点多，该市场占用了人行道、非机动车道，机动车道只留了1个车道，那附近有5个学校，早上送小孩上学和上班堵得很厉害，希望政府部门和市场管理部门协商，疏通好道路。）

执法局责任事项整改措施：

1. 2018年6月1日—6月30日对西江路华宝市场外围占道经营当事人市容宣传教育工作；

2.2018年7月1日—10月30日，对周边道路增设禁止占道经营警示牌；开展占道经营专项整治行动。

3. 2018年11月1日—11月20日巩固整治成果，落实日常管理，避免整治反弹。

其他责任事项整改措施：建议另辟正规的合法的交易场所向批零商提供。由于权责有限，建议增加交警部门对该路段违停占道经营行为整治，并密切部门联动共同进行整治。

六、整改回应机制

在该路段设置法律法规宣传牌、警示牌，并附相关投诉方式及联系电话，接受群众的监督，对群众反映的问题快速回应解决。

鱼峰区城市管理行政执法局

2018年7月11日