鱼峰区城市管理行政执法局对2017年度自治区绩效考评社会评价群众意见建议第171项的整改方案

根据治区2017年度社会评价意见建议及整改工作要求，我局高度重视，专题研究2017年度自治区绩效考评群众反馈意见建议整改工作，开展专项调查研究，并制定以下整改方案。

一、整改事项

第171项：“柳州市鱼峰区光明路路边摆摊很多，人都走不了，更何况是车，存在很多安全隐患，希望政府能够进行整改，进行管理。”

二、调查情况

我执法局鱼峰中队于2018年6月6日对光明路进行现场巡查，因无具体投诉人联系方式，针对群众反映的问题，对小区周边商户及违章当事人进行现场走访询问，对市容环境卫生提出管理方面建议。经调查我局执法人员现场走访了解，光明路存在不同程度的问题，通过走访及群众意见主要集中存在有流动人员非常复杂，卖非法六合彩资料、卖假烟假酒、非法行医、基本上都将售卖物品放置手提袋里或拿在手上，多数违章人员为体弱的老年人及无业闲杂人员聚集讨论六合彩，光明路属于机动车单向行驶，部分人行道由于历史原因仅能一人通行，如遇人员聚集或机动车违停，行人只有借道走非机动车道或机动车道，极易造成交通阻塞车辆无法通行；相关随机调查照片、受访人员名录（附照片）。

三、整改目标

第171项整改事项（柳州市鱼峰区光明路路边摆摊很多，人都走不了，更何况是车，存在很多安全隐患，希望政府能够进行整改，进行管理。）

对鱼峰区光明路跨坎经营的整治，执法局将加大宣传引导鼓励市民及沿街门店业主参与，并在周边道路增设禁止占道经营警示牌，加强市容市貌管理。由于执法权责有限，建议密切部门联动，突出条块结合，增加交警部门对时段路段内机动车道违停行为共同进行整治。

四、整改主体

责任科室：鱼峰区执法局鱼峰中队

责任网格员：谭雳、彭媛媛、王佳明、张西贝、李照敏、王忠柳、叶伟、刘恩信

责任科室负责人：龚城

联系方式：2491563

五、整改措施

第171项整改事项（柳州市鱼峰区光明路路边摆摊很多，人都走不了，更何况是车，存在很多安全隐患，希望政府能够进行整改，进行管理。）

执法局责任事项整改措施：

1. 2018年6月1日—6月30日对光明路沿街门面业主及占道经营当事人市容宣传教育工作；

2.2018年7月1日—10月31日，对周边道路增设禁止占道经营警示牌；开展占道经营专项整治行动。

3. 2018年11月1日—11月20日巩固整治成果，落实日常管理，避免整治反弹。

其他责任事项整改措施：由于权责有限，建议增加交警部门对路段内机动车道违停行为整治，密切部门联动共同进行整治。

六、整改回应机制

在该路段设置法律法规宣传牌、警示牌，并附相关投诉方式及联系电话，接受群众的监督，对群众反映的问题快速回应解决。

鱼峰区城市管理行政执法局

2018年7月11日