三江县林溪镇对2017年度自治区绩效考评社会评价群众意见建议第112项的整改方案

根据治区2017年度社会评价意见建议及整改工作要求，我镇高度重视，专题研究2017年度自治区绩效考评群众反馈意见建议整改工作，开展专项调查研究，并制定以下整改方案。

一、整改事项

第112项：“（三江县林溪镇林溪社区通往湖南方向的老路交通比较堵塞，赶集时车辆乱停乱放严重，这几次有干警出来管一下好点了，希望在赶集的时候有交通部门专门人员过来管理会比较好一些。）”

二、调查情况

调查时间：2018年6月7日

调查人员：莫林以

具体的地点：林溪镇林溪社区通往湖南方向街道

调查方式：现场检查、实地核验等多种调查方式相结合的方式对整改事项进行调查。针对群众反映的问题，林溪镇人民政府选择赶集时间上街道实地核验情况进行调查。

调查结果：“三江县林溪镇林溪社区通往湖南方向的老路交通比较堵塞，赶集时车辆乱停乱放严重，这几次有干警出来管一下好点了，希望在赶集的时候有交通部门专门人员过来管理会比较好一些。”意见建议属实。

林溪镇人民政府已于今年3月初，通过实地核验调查，分析造成林溪街道交通拥堵的原因主要有：一是由于林溪镇街道违法占道停车、违法占道经营现象比较严重；二是赶集时间街道人员车辆来往较多，缺少停车场所；三是林溪镇公交站位于政府桥头位置，属于人员密集地带，且街道道路狭小，公交车停放在路边等客造成交通拥堵现象。四是林溪镇人民政府及林溪镇派出所人力、警力不足，开展常态化的上路维护街道交通秩序存在一定困难，对违章占道经营和车辆违章停放等行为的打击力度不够。

三、整改目标

（一）打击街道违法占道停车、违法占道经营现象持续蔓延势头。规和规章的规定，结合本镇实际，制定治理工作实施方案。

（二）和县级城管、工商、安监、公安等多部门联合，成立联合执法队，每月开展一次集中街道大整治行动。

（三）在3月中旬完成在林溪主要街道两侧画线，增设置减速带、禁止停车、禁止摆摊等相关警示标志。

（四）镇国土、安监、城管、工商、交通等职能部门联合成立执法巡察组，在每个圩日开展巡察活动。林溪交警中队也采取“不定时、不定点”巡逻查处方式，对街道出现的违法情况及时整治。

（五）于4月上旬将原有公交车站从林溪政府桥头搬迁至林溪镇二级公路入口，有效控制交通拥堵重点路段人流量，车流量，减少交通拥堵情况。

三、整改主体

林溪镇人民政府

责任人：欧智

联系方式：07728582011

四、整改措施

（一）打击街道违法占道停车、违法占道经营现象持续蔓延势头。我们根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《城市道路管理条例》、《中华人民共和国行政监察法》等有关法律、法规和规章的规定，结合本镇实际，制定治理工作实施方案。

（二）和县级城管、工商、安监、公安等多部门联合，成立联合执法队，每月开展一次集中街道大整治行动。

（三）自筹经费3万多元，在3月中旬完成在林溪主要街道两侧画线，增设置减速带、禁止停车、禁止摆摊等相关警示标志。

（四）镇国土、安监、城管、工商、交通等职能部门联合成立执法巡察组，在每个圩日开展巡察活动。林溪交警中队也采取“不定时、不定点”巡逻查处方式，对街道出现的违法情况及时整治。

（五）于4月上旬将原有公交车站从林溪政府桥头搬迁至林溪镇二级公路入口，有效控制人流量，车流量，减少交通拥堵情况。

五、整改回应机制

整改公开方式：在林溪镇政府政务公告栏公示。

监督投诉电话：07728582011

整改公开内容：一、调查材料；二、整改后效果图片；三、检治理工作实施方案；

林溪镇人民政府

2018年7月15日