## 2017年中央第二批
附件2
2018年2月份扶贫基础设施建设项目实施情况进度表
填报单位（盖章）： 柳州市扶贫开发办公室 | [27 empty] | 填报日期：2018年3月
市县名称 | 工 程 建 设 情 况 | [20 empty] | 资金使用（万元） | [7 empty] | 项目覆盖
| 计 划 | [6 empty] | 动 工 | [5 empty] | 竣 工 | [7 empty] | 1.财政专项扶贫资金 |  |  | 2.县整合资金 | 3.信贷资金 | 4.企业（合作社）自筹 | 5.农户自筹 | 已投入资金合计 | 行政村 |  | 受益农户 |  | 受益建档立卡贫困户
| 道路 |  | 桥梁 |  | 小型人饮工程 | 其他 | 总计划数（条+座+个+个） | 道路 | 桥梁 | 小型人饮工程 | 其他 | 总动工数（条+座+个+个） | 占总计划比例 | 道路 |  | 桥梁 |  | 小型人饮工程 | 其他 | 总竣工数（条+座+个+个） | 占总计划比例 | 计划资金 | 完成报账 | 占计划% | [5 empty] | 总数(个) | 其中贫困村(个) | 总户数 | 总人数 | （户） | （人）
| 条 | 公里 | 座 | 米 | 个 | 个 |  | 条 | 座 | 个 | 个 |  |  | 条 | 公里 | 座 | 米 | 个 | 个
柳州市合计 | 83 | 115.682 | 5 | 283 | 0 | 89 | 177 | 83 | 5 | 0 | 89 | 177 | 100% | 51 | 73.477 | 5 | 283 | 0 | 79 | 135 | 76.27% | 4920.54 | 3361.14 | 68.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3361.14 | 51 | 43 | 7453 | 31402 | 2193 | 9335
融水县 | 40 | 72.76 | 5 | 283 | 0 | 0 | 45 | 40 | 5 | 0 | 0 | 45 | 100% | 30 | 54.045 | 5 | 283 | 0 | 0 | 35 | 77.78% | 1298 | 1297.9 | 99.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297.9 | 32 | 24 | 3188 | 13747 | 1899 | 8195
三江县 | 10 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 10 | 0 | 0 | 13 | 23 | 100% | 8 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 60.87% | 1382 | 918.7 | 66.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.7 | 11 | 11 | 3036 | 12825
融安县 | 25 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 25 | 0 | 0 | 6 | 31 | 100% | 5 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 25.8% | 1797.16 | 728.16 | 40.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.16
鹿寨县 | 1 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 115 | 115 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 1 | 120 | 600 | 34 | 162
柳江区 | 2 | 2.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 2 | 2.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 151.38 | 151.38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.38 | 2 | 2 | 59 | 286 | 5 | 23
柳南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100% | 40 | 38 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 2 | 840 | 3290 | 215 | 809
柳北区 | 5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 137 | 112 | 81.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 3 | 3 | 210 | 654 | 40 | 146

## 2017年自治区第二批
附件2
2018年2月份扶贫基础设施建设项目实施情况进度表
填报单位（盖章）： 柳州市扶贫开发办公室 | [27 empty] | 填报日期：2018年3月
市县名称 | 工 程 建 设 情 况 | [20 empty] | 资金使用（万元） | [7 empty] | 项目覆盖
| 计 划 | [6 empty] | 动 工 | [5 empty] | 竣 工 | [7 empty] | 1.财政专项扶贫资金 |  |  | 2.县整合资金 | 3.信贷资金 | 4.企业（合作社）自筹 | 5.农户自筹 | 已投入资金合计 | 行政村 |  | 受益农户 |  | 受益建档立卡贫困户
| 道路 |  | 桥梁 |  | 小型人饮工程 | 其他 | 总计划数（条+座+个+个） | 道路 | 桥梁 | 小型人饮工程 | 其他 | 总动工数（条+座+个+个） | 占总计划比例 | 道路 |  | 桥梁 |  | 小型人饮工程 | 其他 | 总竣工数（条+座+个+个） | 占总计划比例 | 计划资金 | 完成报账 | 占计划% | [5 empty] | 总数(个) | 其中贫困村(个) | 总户数 | 总人数 | （户） | （人）
| 条 | 公里 | 座 | 米 | 个 | 个 |  | 条 | 座 | 个 | 个 |  |  | 条 | 公里 | 座 | 米 | 个 | 个
柳州市合计 | 85 | 163.3083 | 4 | 64 | 0 | 2 | 91 | 83 | 4 | 0 | 1 | 88 | 96.7% | 71 | 141.4853 | 4 | 64 | 0 | 1 | 76 | 83.52% | 3977.97 | 3748.8083 | 94.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3748.8083 | 44 | 30 | 7684 | 32232 | 6368 | 26449
融水县 | 73 | 150.0983 | 4 | 64 | 0 | 0 | 77 | 71 | 4 | 0 | 0 | 75 | 97.4% | 68 | 134.8753 | 4 | 64 | 0 | 0 | 72 | 93.51% | 3168 | 3322.7583 | 104.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3322.7583 | 43 | 29 | 7637 | 31882 | 6356 | 26411
融安县 | 11 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 92.3% | 2 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.07% | 709.97 | 326.05 | 45.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.05
鹿寨县 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 47 | 350 | 12 | 38

## 2017年机动预留资金
附件2
2018年2月份扶贫基础设施建设项目实施情况进度表
填报单位（盖章）： 柳州市扶贫开发办公室 | [27 empty] | 填报日期：2018年3月
市县名称 | 工 程 建 设 情 况 | [20 empty] | 资金使用（万元） | [7 empty] | 项目覆盖
| 计 划 | [6 empty] | 动 工 | [5 empty] | 竣 工 | [7 empty] | 1.财政专项扶贫资金 |  |  | 2.县整合资金 | 3.信贷资金 | 4.企业（合作社）自筹 | 5.农户自筹 | 已投入资金合计 | 行政村 |  | 受益农户 |  | 受益建档立卡贫困户
| 道路 |  | 桥梁 |  | 小型人饮工程 | 其他 | 总计划数（条+座+个+个） | 道路 | 桥梁 | 小型人饮工程 | 其他 | 总动工数（条+座+个+个） | 占总计划比例 | 道路 |  | 桥梁 |  | 小型人饮工程 | 其他 | 总竣工数（条+座+个+个） | 占总计划比例 | 计划资金 | 完成报账 | 占计划% | [5 empty] | 总数(个) | 其中贫困村(个) | 总户数 | 总人数 | （户） | （人）
| 条 | 公里 | 座 | 米 | 个 | 个 |  | 条 | 座 | 个 | 个 |  |  | 条 | 公里 | 座 | 米 | 个 | 个
柳州市合计 | 7 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 141 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1725 | 7453 | 21 | 69
三江县 | 7 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 55.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 126 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1650 | 7091
柳城县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75 | 362 | 21 | 69

## 2017年自治区第三批
附件2
2018年2月份扶贫基础设施建设项目实施情况进度表
填报单位（盖章）： 柳州市扶贫开发办公室 | [27 empty] | 填报日期：2018年3月
市县名称 | 工 程 建 设 情 况 | [20 empty] | 资金使用（万元） | [7 empty] | 项目覆盖
| 计 划 | [6 empty] | 动 工 | [5 empty] | 竣 工 | [7 empty] | 1.财政专项扶贫资金 |  |  | 2.县整合资金 | 3.信贷资金 | 4.企业（合作社）自筹 | 5.农户自筹 | 已投入资金合计 | 行政村 |  | 受益农户 |  | 受益建档立卡贫困户
| 道路 |  | 桥梁 |  | 小型人饮工程 | 其他 | 总计划数（条+座+个+个） | 道路 | 桥梁 | 小型人饮工程 | 其他 | 总动工数（条+座+个+个） | 占总计划比例 | 道路 |  | 桥梁 |  | 小型人饮工程 | 其他 | 总竣工数（条+座+个+个） | 占总计划比例 | 计划资金 | 完成报账 | 占计划% | [5 empty] | 总数(个) | 其中贫困村(个) | 总户数 | 总人数 | （户） | （人）
| 条 | 公里 | 座 | 米 | 个 | 个 |  | 条 | 座 | 个 | 个 |  |  | 条 | 公里 | 座 | 米 | 个 | 个
柳州市合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
融水县
三江县
融安县
柳城县
鹿寨县
柳江区
柳南区
柳北区

## 2018年第一批
附件2
2018年2月份扶贫基础设施建设项目实施情况进度表
填报单位（盖章）： 柳州市扶贫开发办公室 | [27 empty] | 填报日期：2018年3月
市县名称 | 工 程 建 设 情 况 | [20 empty] | 资金使用（万元） | [7 empty] | 项目覆盖
| 计 划 | [6 empty] | 动 工 | [5 empty] | 竣 工 | [7 empty] | 1.财政专项扶贫资金 |  |  | 2.县整合资金 | 3.信贷资金 | 4.企业（合作社）自筹 | 5.农户自筹 | 已投入资金合计 | 行政村 |  | 受益农户 |  | 受益建档立卡贫困户
| 道路 |  | 桥梁 |  | 小型人饮工程 | 其他 | 总计划数（条+座+个+个） | 道路 | 桥梁 | 小型人饮工程 | 其他 | 总动工数（条+座+个+个） | 占总计划比例 | 道路 |  | 桥梁 |  | 小型人饮工程 | 其他 | 总竣工数（条+座+个+个） | 占总计划比例 | 计划资金 | 完成报账 | 占计划% | [5 empty] | 总数(个) | 其中贫困村(个) | 总户数 | 总人数 | （户） | （人）
| 条 | 公里 | 座 | 米 | 个 | 个 |  | 条 | 座 | 个 | 个 |  |  | 条 | 公里 | 座 | 米 | 个 | 个
柳州市合计 | 293 | 761.67 | 12 | 315 | 31 | 21 | 357 | 167 | 10 | 0 | 2 | 179 | 50.14% | 86 | 202.691 | 3 | 46 | 0 | 1 | 90 | 25.21% | 17606.8 | 6027.2127 | 34.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6027.2127 | 317 | 290 | 39526 | 174464 | 7614 | 33567
融水县 | 159 | 463.298 | 11 | 289 | 0 | 2 | 172 | 159 | 10 | 0 | 2 | 171 | 99.4% | 80 | 195.95 | 3 | 46 | 0 | 1 | 84 | 48.84% | 6000 | 5798.2127 | 96.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5798.2127 | 92 | 67 | 20885 | 92970 | 6493 | 29676
三江县 | 47 | 183.32 | 1 | 26 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5191 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 8634 | 37811
融安县 | 56 | 74.38 | 0 | 0 | 31 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5042 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 149 | 6024 | 28390
柳城县 | 14 | 17.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 702 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2323 | 8109 | 882 | 2913
鹿寨县 | 4 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 448 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 347 | 1573 | 78 | 359
柳江区 | 8 | 11.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 6 | 6.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75% | 636.157 | 229 | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 7 | 7 | 540 | 2439 | 45 | 201
柳南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 59.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 381 | 1704 | 91 | 325
柳北区 | 5 | 3.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 164 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 392 | 1468 | 25 | 93