## 2017自治区第二批
附件2-1
2018年度为民办实事扶贫产业开发项目进度表（2017年自治区第二批资金项目）
填报单位（盖章） ：柳州市扶贫开发办公室 填报时间： 2018 年4月15日
县、市 名 称 | 项目计划个数 | 项目竣工个数 | 资金批次 | 项目实施 | [23 empty] | 资金使用（万元） | [9 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
|  |  |  | 发展种植（亩） |  |  | 低产改造（亩） |  |  | 家禽养殖（万羽） |  |  | 家畜养殖(头/只) |  |  | 水产养殖(公斤) |  |  | 食用菌培育（棒） |  |  | 养蚕（张） |  |  | 其他 |  |  | 1.财政专项扶贫资金 |  |  |  |  | 2.县整合资金 | 3.信贷资金 | 4.企业（合作社）自筹 | 5.农户自筹 | 已投入资金合计 | 受益行政村 |  | 受益农户 |  | 受益贫困户
|  |  |  | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划资金 |  |  | 完成报账 | 占计划 | [5 empty] | 总数(个) | 其中贫困村(个) | （户） | （人） | （户） | （人）
|  |  |  | 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 中央 资金 | 自治区资金 | 合计
全区合计 |  |  | 桂开办发〔2017〕55号
柳州市 | 4 | 4 | 桂开办发〔2017〕55号 | 5449 | 5449 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5.035 | 5.035 | 100% | 779 | 779 | 100% | 11375 | 11375 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894 | 1894 | 100% | 0 | 372 | 372 | 372 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 60 | 31 | 772 | 2583 | 772 | 2583
三江县 | 0 | 0 | 桂开办发〔2017〕55号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
融水县 | 0 | 0 | 桂开办发〔2017〕55号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
融安县 | 3 | 3 | 桂开办发〔2017〕56号 | 发展种植（亩） 计划数: 2750; 发展种植（亩） 完工数: 2750; 发展种植（亩） 完工率: 100%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 4.7; 家禽养殖（万羽） 完工数: 4.7; 家禽养殖（万羽） 完工率: 100%; 家畜养殖(头/只) 计划数: 475; 家畜养殖(头/只) 完工数: 475; 家畜养殖(头/只) 完工率: 100%; 水产养殖(公斤) 计划数: 250; 水产养殖(公斤) 完工数: 250; 水产养殖(公斤) 完工率: 100%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 0 | 250 | 250 | 250 | 100% |  |  |  |  | 250 | 33 | 26 | 476 | 1660 | 476 | 1660
柳城县 | 1 | 1 | 桂开办发〔2017〕57号 | 2699 | 2699 | 100% |  |  |  | 0.335 | 0.335 | 100% | 304 | 304 | 100% | 11125 | 11125 | 100% | [6 empty] | 1894 | 1894 | 100% | 0 | 122 | 122 | 122 | 100% |  |  |  |  | 122 | 27 | 5 | 296 | 923 | 296 | 923
鹿寨县 | 0 | 0 | 桂开办发〔2017〕58号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
柳江区 | 0 | 0 | 桂开办发〔2017〕59号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
柳南区 | 0 | 0 | 桂开办发〔2017〕60号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
柳北区 | 0 | 0 | 桂开办发〔2017〕61号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
领导签字:： |  |  |  | 家禽养殖（万羽） 完工数: 审核人：:; 食用菌培育（棒） 计划数: 填报人：:; 食用菌培育（棒） 完工率: 覃璇 |  |  | 填报人联系电话： |  | 2853234
注：1.每个县填写一行。
2.如有特殊情况，请在“备注”中说明。
3.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，各市上报时可此项不用汇总。
4.已投入资金合计＝财政扶贫资金中已完成报账的资金数+第2.3.4.5项资金。

## 2017中央第二批
附件2-2
2018年度为民办实事扶贫产业开发项目进度表（2017年中央第二批资金项目）
填报单位（盖章） ：柳州市扶贫开发办公室 填报时间： 2018 年4月15日
县、市 名 称 | 项目计划个数 | 项目竣工个数 | 资金批次 | 项目实施 | [23 empty] | 资金使用（万元） | [9 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
|  |  |  | 发展种植（亩） |  |  | 低产改造（亩） |  |  | 家禽养殖（万羽） |  |  | 家畜养殖(头/只) |  |  | 水产养殖(公斤) |  |  | 食用菌培育（棒） |  |  | 养蚕（张） |  |  | 其他 |  |  | 1.财政专项扶贫资金 |  |  |  |  | 2.县整合资金 | 3.信贷资金 | 4.企业（合作社）自筹 | 5.农户自筹 | 已投入资金合计 | 受益行政村 |  | 受益农户 |  | 受益贫困户
|  |  |  | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划资金 |  |  | 完成报账 | 占计划 | [5 empty] | 总数(个) | 其中贫困村(个) | （户） | （人） | （户） | （人）
|  |  |  | 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 中央 资金 | 自治区资金 | 合计
全区合计 |  |  | 桂开办发[2017]77号 桂财农[2017]113号
柳州市 | 71 | 71 | 桂开办发[2017]77号 桂财农[2017]113号) | 53946.49 | 53945.89 | 100% | 2815.1 | 2815.1 | 100% | 4.1389 | 4.1389 | 100% | 10995 | 10995 | 100% | 47137.5 | 47137.5 | 100% | 60140 | 60140 | 100% | 346.6 | 346.6 | 100% | 5480.6 | 5480.6 | 100% | 3235.62 | 0 | 3235.62 | 2691.04 | 83.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2691.04 | 324 | 125 | 19809 | 78625 | 19120 | 75786
三江县 | 4 | 4 | 桂开办发[2017]77号 桂财农[2017]113号 | 发展种植（亩） 计划数: 30421.63; 发展种植（亩） 完工数: 30421.63; 发展种植（亩） 完工率: 100%; 其他 计划数: 1; 其他 完工数: 1; 其他 完工率: 100%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 701 | 0 | 701 | 701 | 100% |  |  |  |  | 701 | 167 | 86 | 17561 | 70499 | 16908 | 67788
融水县 | 20 | 20 | 桂开办发[2017]77号 桂财农[2017]114号 | 8524 | 8523.4 | 99.99% |  |  |  | 2.2 | 2.2 | 100% | 9469 | 9469 | 100% | 80 | 80 | 100% | 60140 | 60140 | 100% | [6 empty] | 1630 | 0 | 1630 | 1130.96 | 69.38% |  |  |  |  | 1130.96
融安县 | 0 | 0 | 桂开办发[2017]77号 桂财农[2017]115号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业 |  | 0
柳城县 | 1 | 1 | 桂开办发[2017]77号 桂财农[2017]116号 | 7427 | 7427 | 100% |  |  |  | 0.79 | 0.79 | 100% | 603 | 603 | 100% | 41395 | 41395 | 100% | [6 empty] | 5085 | 5085 | 100% | 429 | 0 | 429 | 429 | 100% |  |  |  |  | 429 | 59 | 11 | 891 | 2836 | 891 | 2836
鹿寨县 | 7 | 7 | 桂开办发[2017]77号 桂财农[2017]117号 | 发展种植（亩） 计划数: 4000; 发展种植（亩） 完工数: 4000; 发展种植（亩） 完工率: 100%; 低产改造（亩） 计划数: 2400; 低产改造（亩） 完工数: 2400; 低产改造（亩） 完工率: 100%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 150 | 0 | 150 | 150 | 100% |  |  |  |  | 150 | 25 | 7 | 220 | 880 | 220 | 880
柳江区 | 36 | 36 | 桂开办发[2017]77号 桂财农[2017]118号 | 2373.86 | 2373.86 | 100% | 415.1 | 415.1 | 100% | 1.1489 | 1.1489 | 100% | 923 | 923 | 100% | 5662.5 | 5662.5 | 100% |  |  |  | 346.6 | 346.6 | 100% | 394.6 | 394.6 | 100% | 236.62 | 0 | 236.62 | 191.08 | 80.75% |  |  |  |  | 191.08 | 71 | 19 | 827 | 3296 | 827 | 3296
柳南区 | 3 | 3 | 桂开办发[2017]77号 桂财农[2017]119号 | 发展种植（亩） 计划数: 1200; 发展种植（亩） 完工数: 1200; 发展种植（亩） 完工率: 100%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 89 | 0 | 89 | 89 | 100% |  |  |  |  | 89 | 2 | 2 | 310 | 1114 | 274 | 986
柳北区 | 0 | 0 | 桂开办发[2017]77号 桂财农[2017]120号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
领导签字:： |  |  |  | 家禽养殖（万羽） 完工数: 审核人：:; 食用菌培育（棒） 计划数: 填报人：:; 食用菌培育（棒） 完工率: 覃璇 |  |  | 填报人联系电话： |  | 2853234
注：1.每个县填写一行。
2.如有特殊情况，请在“备注”中说明。
3.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，各市上报时可此项不用汇总。
4.已投入资金合计＝财政扶贫资金中已完成报账的资金数+第2.3.4.5项资金。

## 2017预留机动
附件2-3
2018年度为民办实事扶贫产业开发项目进度表（2017年自治区预留机动资金项目）
填报单位（盖章） ：柳州市扶贫开发办公室 填报时间： 2018 年4月15日
县、市 名 称 | 项目计划个数 | 项目竣工个数 | 资金批次 | 项目实施 | [23 empty] | 资金使用（万元） | [9 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
|  |  |  | 发展种植（亩） |  |  | 低产改造（亩） |  |  | 家禽养殖（万羽） |  |  | 家畜养殖(头/只) |  |  | 水产养殖(公斤) |  |  | 食用菌培育（棒） |  |  | 养蚕（张） |  |  | 其他 |  |  | 1.财政专项扶贫资金 |  |  |  |  | 2.县整合资金 | 3.信贷资金 | 4.企业（合作社）自筹 | 5.农户自筹 | 已投入资金合计 | 受益行政村 |  | 受益农户 |  | 受益贫困户
|  |  |  | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划资金 |  |  | 完成报账 | 占计划 | [5 empty] | 总数(个) | 其中贫困村(个) | （户） | （人） | （户） | （人）
|  |  |  | 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 中央资金 | 自治区资金 | 合计
全区合计 |  |  | 桂开办发〔2017〕93号
柳州市 | 0 | 0 | 桂开办发〔2017〕93号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
三江县 | 0 | 0 | 桂开办发〔2017〕93号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
融水县 | 0 | 0 | 桂开办发〔2017〕93号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
融安县 | 0 | 0 | 桂开办发〔2017〕93号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
柳城县 | 0 | 0 | 桂开办发〔2017〕93号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
鹿寨县 | 0 | 0 | 桂开办发〔2017〕93号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
柳江区 | 0 | 0 | 桂开办发〔2017〕93号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
柳南区 | 0 | 0 | 桂开办发〔2017〕93号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
柳北区 | 0 | 0 | 桂开办发〔2017〕93号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
领导签字:： |  |  |  | 家禽养殖（万羽） 完工数: 审核人：:; 食用菌培育（棒） 计划数: 填报人：:; 食用菌培育（棒） 完工率: 覃璇 |  |  | 填报人联系电话： |  | 2853234
注：1.每个县填写一行。
2.如有特殊情况，请在“备注”中说明。
3.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，各市上报时可此项不用汇总。
4.已投入资金合计＝财政扶贫资金中已完成报账的资金数+第2.3.4.5项资金。

## 2017自治区第三批
附件2-4
2018年度为民办实事扶贫产业开发项目进度表（2017年自治区第三批资金项目）
填报单位（盖章） ：柳州市扶贫开发办公室 填报时间： 2018 年4月15日
县、市 名 称 | 项目计划个数 | 项目竣工个数 | 资金批次 | 项目实施 | [23 empty] | 资金使用（万元） | [9 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
|  |  |  | 发展种植（亩） |  |  | 低产改造（亩） |  |  | 家禽养殖（万羽） |  |  | 家畜养殖(头/只) |  |  | 水产养殖(公斤) |  |  | 食用菌培育（棒） |  |  | 养蚕（张） |  |  | 其他 |  |  | 1.财政专项扶贫资金 |  |  |  |  | 2.县整合资金 | 3.信贷资金 | 4.企业（合作社）自筹 | 5.农户自筹 | 已投入资金合计 | 受益行政村 |  | 受益农户 |  | 受益贫困户
|  |  |  | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划资金 |  |  | 完成报账 | 占计划 | [5 empty] | 总数(个) | 其中贫困村(个) | （户） | （人） | （户） | （人）
|  |  |  | 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 中央 资金 | 自治区资金 | 合计
全区合计 |  |  | 桂开办发〔2017〕108号
柳州市 | 0 | 0 | 桂开办发〔2017〕108号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
三江县 | 0 | 0 | 桂开办发〔2017〕108号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
融水县 | 0 | 0 | 桂开办发〔2017〕108号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
融安县 | 0 | 0 | 桂开办发〔2017〕108号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
柳城县 | 0 | 0 | 桂开办发〔2017〕108号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
鹿寨县 | 0 | 0 | 桂开办发〔2017〕108号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
柳江区 | 0 | 0 | 桂开办发〔2017〕108号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
柳南区 | 0 | 0 | 桂开办发〔2017〕108号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
柳北区 | 0 | 0 | 桂开办发〔2017〕108号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
领导签字:： |  |  |  | 家禽养殖（万羽） 完工数: 审核人：:; 食用菌培育（棒） 计划数: 填报人：:; 食用菌培育（棒） 完工率: 覃璇 |  |  | 填报人联系电话： |  | 2853234
注：1.每个县填写一行。
2.如有特殊情况，请在“备注”中说明。
3.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，各市上报时可此项不用汇总。
4.已投入资金合计＝财政扶贫资金中已完成报账的资金数+第2.3.4.5项资金。

## 2018第一批
附件2-5
2018年度为民办实事扶贫产业开发项目进度表（2018年第一批资金项目）
填报单位（盖章） ：柳州市扶贫开发办公室 填报时间： 2018 年4月15日
县、市 名 称 | 项目计划个数 | 项目竣工个数 | 资金批次 | 项目实施 | [23 empty] | 资金使用（万元） | [9 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
|  |  |  | 发展种植（亩） |  |  | 低产改造（亩） |  |  | 家禽养殖（万羽） |  |  | 家畜养殖(头/只) |  |  | 水产养殖(公斤) |  |  | 食用菌培育（棒） |  |  | 养蚕（张） |  |  | 其他 |  |  | 1.财政专项扶贫资金 |  |  |  |  | 2.县整合资金 | 3.信贷资金 | 4.企业（合作社）自筹 | 5.农户自筹 | 已投入资金合计 | 受益行政村 |  | 受益农户 |  | 受益贫困户
|  |  |  | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划资金 |  |  | 完成报账 | 占计划 | [5 empty] | 总数(个) | 其中贫困村(个) | （户） | （人） | （户） | （人）
|  |  |  | 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 中央资金 | 自治区资金 | 合计
全区合计 |  |  | 桂开办发〔2018〕4号
柳州市 | 87 | 28 | 桂开办发〔2018〕4号 | 73392.98 | 20395 | 27.79% | 7429.93 | 786 | 10.58% | 48.71 | 16 | 32.85% | 29030 | 7806 | 26.89% | 600500 | 60500 | 10.07% | 169482 | 5889 | 3.475% | 3461 | 0 | 0% | 7412 | 1800 | 24.28% | 8881.942 | 84 | 8965.942 | 1881.9 | 20.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1881.9 | 287 | 111 | 9036 | 34491 | 9036 | 34491
三江县 | 27 | 15 | 桂开办发〔2018〕4号 | 11121 | 9621 | 86.51% |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 6763 | 6763 | 100% |  |  |  | 5889 | 5889 | 100% |  |  |  | 2 | 2 | 100% | 3500 | 0 | 3500 | 809 | 23.11% |  |  |  |  | 809 | 167 | 86 | 6561 | 26251 | 6561 | 26251
融水县 | 17 | 5 | 桂开办发〔2018〕4号 | 发展种植（亩） 计划数: 7441; 发展种植（亩） 完工数: 0; 发展种植（亩） 完工率: 0%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 7.08; 家禽养殖（万羽） 完工率: 0%; 家畜养殖(头/只) 计划数: 10990; 家畜养殖(头/只) 完工数: 0; 家畜养殖(头/只) 完工率: 0%; 水产养殖(公斤) 计划数: 540000; 水产养殖(公斤) 完工率: 0%; 食用菌培育（棒） 计划数: 163593; 食用菌培育（棒） 完工数: 0; 食用菌培育（棒） 完工率: 0%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 1705.1 | 0 | 1705.1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
融安县 | 4 | 4 | 桂开办发〔2018〕4号 | 发展种植（亩） 计划数: 12000; 发展种植（亩） 完工数: 6816; 发展种植（亩） 完工率: 56.8%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 30; 家禽养殖（万羽） 完工数: 15; 家禽养殖（万羽） 完工率: 50%; 家畜养殖(头/只) 计划数: 8500; 家畜养殖(头/只) 完工数: 1043; 家畜养殖(头/只) 完工率: 12.27%; 水产养殖(公斤) 计划数: 60500; 水产养殖(公斤) 完工数: 60500; 水产养殖(公斤) 完工率: 100%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 1500 | 0 | 1500 | 904 | 60.27% |  |  |  |  | 904 | 36 | 12 | 1106 | 3817 | 1106 | 3817
柳城县 | 1 | 0 | 桂开办发〔2018〕4号 | 发展种植（亩） 计划数: 18325; 发展种植（亩） 完工数: 0; 发展种植（亩） 完工率: 0%; 低产改造（亩） 计划数: 0; 低产改造（亩） 完工数: 0; 家禽养殖（万羽） 计划数: 4.75; 家禽养殖（万羽） 完工数: 0; 家禽养殖（万羽） 完工率: 0%; 家畜养殖(头/只) 计划数: 1220; 家畜养殖(头/只) 完工数: 0; 家畜养殖(头/只) 完工率: 0%; 养蚕（张） 计划数: 1731; 养蚕（张） 完工率: 0%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 950 | 0 | 950 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
鹿寨县 | 23 | 4 | 桂开办发〔2018〕4号 | 发展种植（亩） 计划数: 18080; 发展种植（亩） 完工数: 3958; 发展种植（亩） 完工率: 21.89%; 低产改造（亩） 计划数: 4430; 低产改造（亩） 完工数: 786; 低产改造（亩） 完工率: 17.74%; 其他 计划数: 7410; 其他 完工数: 1798; 其他 完工率: 24.26%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 790 | 0 | 790 | 168.9 | 21.38% |  |  |  |  | 168.9 | 83 | 12 | 1319 | 4245 | 1319 | 4245
柳江区 | 14 | 0 | 桂开办发〔2018〕4号 | 发展种植（亩） 计划数: 5425.98; 发展种植（亩） 完工数: 0; 发展种植（亩） 完工率: 0%; 低产改造（亩） 计划数: 2999.93; 低产改造（亩） 完工率: 0%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 5.88; 家禽养殖（万羽） 完工率: 0%; 家畜养殖(头/只) 计划数: 1557; 家畜养殖(头/只) 完工数: 0; 家畜养殖(头/只) 完工率: 0%; 养蚕（张） 计划数: 1730; 养蚕（张） 完工率: 0%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 416.842 | 84 | 500.842 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
柳南区 | 1 | 0 | 桂开办发〔2018〕4号 | 发展种植（亩） 计划数: 1000; 发展种植（亩） 完工数: 0; 发展种植（亩） 完工率: 0%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 20 | 0 | 20 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 50 | 178 | 50 | 178
柳北区 | 0 | 0 | 桂开办发〔2018〕4号 | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
领导签字:： |  |  |  | 家禽养殖（万羽） 完工数: 审核人：:; 食用菌培育（棒） 计划数: 填报人：:; 食用菌培育（棒） 完工率: 覃璇 |  |  | 填报人联系电话： |  | 2853234
注：1.每个县填写一行。
2.如有特殊情况，请在“备注”中说明。
3.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，各市上报时可此项不用汇总。
4.已投入资金合计＝财政扶贫资金中已完成报账的资金数+第2.3.4.5项资金。