## 2017自治区第二批
附件2-1
2018年度为民办实事扶贫产业开发项目进度表（2017年自治区第二批资金项目）
填报单位（盖章） ： 柳州市扶贫开发办公室 填报时间： 2018年7月4日
县、市 名 称 | 项目计划个数 | 项目竣工个数 | 项目名称 | 项目实施 | [23 empty] | 资金使用（万元） | [9 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
|  |  |  | 发展种植（亩） |  |  | 低产改造（亩） |  |  | 家禽养殖（万羽） |  |  | 家畜养殖(头/只) |  |  | 水产养殖(公斤) |  |  | 食用菌培育（棒） |  |  | 养蚕（张） |  |  | 其他 |  |  | 1.财政专项扶贫资金 |  |  |  |  | 2.市级财政资金 | 3.县整合资金 | 4.经营主体资金 | 5.农户自筹 | 已投入资金合计 | 受益行政村 |  |  |  | 受益贫困户
|  |  |  | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划资金 |  |  | 完成报账 | 占计划比率 | [5 empty] | 总数(个) | 其中“十三五”贫困村(个) | 其中深度贫困村(个) | 其中面上村(个) | （户） | （人）
|  |  |  | 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 中央资金 | 自治区资金 | 合计
全区合计
柳州市 |  |  |  | 4365.855 | 4365.855 | 100% | 0 | 0 | 0 | 6.573 | 6.573 | 100% | 1181 | 1181 | 100% | 15792 | 15792 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894 | 1894 | 100% | 0 | 372 | 372 | 372 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 120 | 20 | 8 | 92 | 978 | 3748
三江县 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
融水县 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
融安县 | 8 | 8 | 以奖代补8项（见备注） | 1666.855 | 1666.855 | 100% | 0 | 0 | 0 | 6.238 | 6.238 | 100% | 877 | 877 | 100% | 4667 | 4667 | 100% | [10 empty] | 250 | 250 | 250 | 100% |  |  |  |  | 250 | 93 | 15 | 8 | 70 | 682 | 2825 | 1金桔、2杉木、3罗汉果、4青蒿、5养殖、6油菜、7蔬菜、8甘蔗
柳城县 | 1 | 1 | 以奖代补 | 2699 | 2699 | 100% |  |  |  | 0.335 | 0.335 | 100% | 304 | 304 | 100% | 11125 | 11125 | 100% | [6 empty] | 1894 | 1894 | 100% |  | 122 | 122 | 122 | 100% |  |  |  |  | 122 | 27 | 5 | 0 | 22 | 296 | 923
鹿寨县 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
柳江区 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
柳南区 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
柳北区 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
领导签字:： |  |  |  | 家禽养殖（万羽） 完工数: 审核人：:; 食用菌培育（棒） 计划数: 填报人：:; 食用菌培育（棒） 完工率: 覃璇 |  |  | 填报人联系电话： |  | 0772-2853234
注：1.以奖代补项目也需要在“项目名称”栏中填写具体产业项目名称
2.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，各市上报时可此项不用汇总。
3.已投入资金合计＝财政扶贫资金中已完成报账的资金数+第2.3.4.5项资金。“经营主体”包括企业、合作社、能人大户等
4.“项目覆盖”栏中，“十三五”贫困村指“十三五”期间确定的5000个贫困村，深度贫困村为2017年确定的1490个深度贫困村。如村存在重合，注意在总数合计时不计重合数。
5“项目覆盖”栏中，“受益贫困户”指建档立卡贫困户和享受后续扶持待遇的摘帽户。
6.如有特殊情况，请在“备注”中说明。

## 2017中央第二批
附件2-2
2018年度为民办实事扶贫产业开发项目进度表（2017年中央第二批资金项目）
填报单位（盖章） ： 柳州市扶贫开发办公室 填报时间： 2018年7月4日
县、市 名 称 | 项目计划个数 | 项目竣工个数 | 项目名称 | 项目实施 | [23 empty] | 资金使用（万元） | [9 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
|  |  |  | 发展种植（亩） |  |  | 低产改造（亩） |  |  | 家禽养殖（万羽） |  |  | 家畜养殖(头/只) |  |  | 水产养殖(公斤) |  |  | 食用菌培育（棒） |  |  | 养蚕（张） |  |  | 其他 |  |  | 1.财政专项扶贫资金 |  |  |  |  | 2.市级财政资金 | 3.县整合资金 | 4.经营主体资金 | 5.农户自筹 | 已投入资金合计 | 受益行政村 |  |  |  | 受益贫困户
|  |  |  | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划资金 |  |  | 完成报账 | 占计划比率 | [5 empty] | 总数(个) | 其中“十三五”贫困村(个) | 其中深度贫困村(个) | 其中面上村(个) | （户） | （人）
|  |  |  | 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 中央资金 | 自治区资金 | 合计
全区合计
柳州市 | 64 | 64 |  | 53955.86 | 53945.86 | 99.98% | 2815.084 | 2815.084 | 100% | 4.1689 | 4.1639 | 99.88% | 10994 | 10994 | 100% | 847261.5 | 847261.5 | 100% | 402929 | 402929 | 100% | 346.8 | 346.8 | 100% |  |  |  | 3235.62 | 0 | 3235.62 | 2690.9328 | 83.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690.9761 | 301 | 132 | 69 | 169 | 12091 | 49034
三江县 | 4 | 4 | 0 | 30421.63 | 30421.63 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 701 | 0 | 701 | 701 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 167 | 98 | 67 | 69 | 6076 | 24460
1 | 1 | 1 | 洋溪乡茶叶加工厂 | 其他 计划数: 1; 其他 完工数: 1; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 85 |  | 85 | 85 | 100% |  |  |  |  | 85 | 1 | 1 | 1 | 0 | 373 | 1648
2 | 3 | 3 | 产业以奖代补（茶叶、油茶、优质稻） | 发展种植（亩） 计划数: 30421.63; 发展种植（亩） 完工数: 30421.63; 发展种植（亩） 完工率: 100%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 616 |  | 616 | 616 | 100% |  |  |  |  | 616 | 167 | 98 | 67 | 69 | 5703 | 22812
融水县 | 20 | 20 | 以奖代补 | 8533.37 | 8523.37 | 99.88% | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 2.23 | 100% | 9469 | 9469 | 100% | 800004 | 800004 | 100% | 402929 | 402929 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1630 |  | 1630 | 1130.9567 | 69.38% |  |  |  |  | 1131 |  |  |  |  | 4023 | 17456
1 | 1 |  | 甘蔗 | 发展种植（亩） 计划数: 630.2; 发展种植（亩） 完工数: 630.2; 发展种植（亩） 完工率: 100% |  |  | 19.1055 | [10 empty] | 64 | 283
2 | 1 |  | 蔬菜 | 发展种植（亩） 计划数: 628; 发展种植（亩） 完工数: 618; 发展种植（亩） 完工率: 98.41% |  |  | 39.292 | [10 empty] | 125 | 494
3 | 1 |  | 水果 | 发展种植（亩） 计划数: 706.4; 发展种植（亩） 完工数: 706.4; 发展种植（亩） 完工率: 100% |  |  | 66.5045 | [10 empty] | 212 | 650
4 | 1 |  | 红薯 | 发展种植（亩） 计划数: 412.7; 发展种植（亩） 完工数: 412.7; 发展种植（亩） 完工率: 100% |  |  | 34.82 | [10 empty] | 107 | 443
5 | 1 |  | 牲畜 | 家畜养殖(头/只) 计划数: 5135; 家畜养殖(头/只) 完工数: 5135; 家畜养殖(头/只) 完工率: 100% |  |  | 462.125 | [10 empty] | 1195 | 5282
6 | 1 |  | 猪 | 家畜养殖(头/只) 计划数: 4334; 家畜养殖(头/只) 完工数: 4334; 家畜养殖(头/只) 完工率: 100% |  |  | 244.678 | [10 empty] | 1119 | 5149
7 | 1 |  | 家禽 | 家禽养殖（万羽） 计划数: 2.23; 家禽养殖（万羽） 完工数: 2.23; 家禽养殖（万羽） 完工率: 100% |  |  | 14.1262 | [10 empty] | 183 | 739
8 | 1 |  | 食用菌 | 食用菌培育（棒） 计划数: 60140; 食用菌培育（棒） 完工数: 60140; 食用菌培育（棒） 完工率: 100% |  |  | 17.45 | [10 empty] | 36 | 127
9 | 1 |  | 养鱼 | 水产养殖(公斤) 计划数: 800000; 水产养殖(公斤) 完工数: 800000; 水产养殖(公斤) 完工率: 100% |  |  | 51.445 | [10 empty] | 34 | 155
10 | 1 |  | 中药材 | 发展种植（亩） 计划数: 4379.9; 发展种植（亩） 完工数: 4379.9; 发展种植（亩） 完工率: 100% |  |  | 36.795 | [10 empty] | 102 | 393
11 | 1 |  | 油茶 | 发展种植（亩） 计划数: 3; 发展种植（亩） 完工数: 3; 发展种植（亩） 完工率: 100% |  |  | 0.09 | [10 empty] | 1 | 2
12 | 1 |  | 油葵 | 发展种植（亩） 计划数: 9; 发展种植（亩） 完工数: 9; 发展种植（亩） 完工率: 100% |  |  | 0.9 | [10 empty] | 3 | 8
13 | 1 |  | 灵芝 | 食用菌培育（棒） 计划数: 30044; 食用菌培育（棒） 完工数: 30044; 食用菌培育（棒） 完工率: 100% |  |  | 27.422 | [10 empty] | 75 | 196
14 | 1 |  | 茶园建设 | 发展种植（亩） 计划数: 1122.8; 发展种植（亩） 完工数: 1122.8; 发展种植（亩） 完工率: 100% |  |  | 20.923 | [10 empty] | 44 | 173
15 | 1 |  | 木耳 | 食用菌培育（棒） 计划数: 303400; 食用菌培育（棒） 完工数: 303400; 食用菌培育（棒） 完工率: 100% |  |  | 28.34 | [10 empty] | 134 | 623
16 | 1 |  | 特色糯稻 | 发展种植（亩） 计划数: 639.37; 发展种植（亩） 完工数: 639.37; 发展种植（亩） 完工率: 100% |  |  | 59.657 | [10 empty] | 65 | 266
17 | 1 |  | 石蛙养殖（亩） | 水产养殖(公斤) 计划数: 4; 水产养殖(公斤) 完工数: 4; 水产养殖(公斤) 完工率: 100% |  |  | 2.25 | [10 empty] | 70 | 257
18 | 1 |  | 茯苓 | 食用菌培育（棒） 计划数: 8445; 食用菌培育（棒） 完工数: 8445; 食用菌培育（棒） 完工率: 100% |  |  | 4.5335 | [10 empty] | 434 | 2140
19 | 1 |  | 香菇 | 食用菌培育（棒） 计划数: 900; 食用菌培育（棒） 完工数: 900; 食用菌培育（棒） 完工率: 100% |  |  | 0.25 | [10 empty] | 7 | 26
20 | 1 |  | 八角 | 发展种植（亩） 计划数: 2; 发展种植（亩） 完工数: 2; 发展种植（亩） 完工率: 100% |  |  | 0.25 | [10 empty] | 13 | 50
融安县 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
柳城县 | 1 | 1 |  | 发展种植（亩） 计划数: 7427; 发展种植（亩） 完工数: 7427; 发展种植（亩） 完工率: 100%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 0.79; 家禽养殖（万羽） 完工数: 0.79; 家禽养殖（万羽） 完工率: 100%; 家畜养殖(头/只) 计划数: 603; 家畜养殖(头/只) 完工数: 603; 水产养殖(公斤) 计划数: 41395; 水产养殖(公斤) 完工数: 41395; 水产养殖(公斤) 完工率: 100%; 其他 计划数: 5085; 其他 完工数: 5085; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 429 |  | 429 | 429 | 100% |  |  |  |  | 429 | 59 | 11 | 2 | 48 | 891 | 2836
鹿寨县 | 7 | 7 |  | 发展种植（亩） 计划数: 4000; 发展种植（亩） 完工数: 4000; 发展种植（亩） 完工率: 100%; 低产改造（亩） 计划数: 2400; 低产改造（亩） 完工数: 2400; 低产改造（亩） 完工率: 100%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 150 |  | 150 | 150 | 100% |  |  |  |  | 150
黄冕 | 1 | 1 | 种植业 | 发展种植（亩） 计划数: 500; 发展种植（亩） 完工数: 500; 发展种植（亩） 完工率: 100%; 低产改造（亩） 计划数: 0; 低产改造（亩） 完工数: 0; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 10 |  | 10 | 10 | 100% |  |  |  |  | 10 | 2 | 1 |  | 1 | 80 | 80
平山 | 1 | 1 | 种植业 | 发展种植（亩） 计划数: 500; 发展种植（亩） 完工数: 500; 发展种植（亩） 完工率: 100%; 低产改造（亩） 计划数: 0; 低产改造（亩） 完工数: 0; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 15 |  | 15 | 15 | 100% |  |  |  |  | 15 | 3 | 1 |  | 2 | 150 | 150
中渡 | 1 | 1 | 种植业 | 发展种植（亩） 计划数: 800; 发展种植（亩） 完工数: 800; 发展种植（亩） 完工率: 100%; 低产改造（亩） 计划数: 800; 低产改造（亩） 完工数: 800; 低产改造（亩） 完工率: 100%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 30 |  | 30 | 30 | 100% |  |  |  |  | 30 | 5 | 1 |  | 4 | 210 | 210
导江 | 1 | 1 | 种植业 | 发展种植（亩） 计划数: 300; 发展种植（亩） 完工数: 300; 发展种植（亩） 完工率: 100%; 低产改造（亩） 计划数: 0; 低产改造（亩） 完工数: 0; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 15 |  | 15 | 15 | 100% |  |  |  |  | 15 | 2 | 1 |  | 2 | 80 | 80
寨沙 | 1 | 1 | 种植业 | 发展种植（亩） 计划数: 800; 发展种植（亩） 完工数: 800; 发展种植（亩） 完工率: 100%; 低产改造（亩） 计划数: 1000; 低产改造（亩） 完工数: 1000; 低产改造（亩） 完工率: 100%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 35 |  | 35 | 35 | 100% |  |  |  |  | 35 | 5 | 1 |  | 4 | 180 | 180
鹿寨 | 1 | 1 | 种植业 | 发展种植（亩） 计划数: 500; 发展种植（亩） 完工数: 500; 发展种植（亩） 完工率: 100%; 低产改造（亩） 计划数: 300; 低产改造（亩） 完工数: 300; 低产改造（亩） 完工率: 100%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 20 |  | 20 | 20 | 100% |  |  |  |  | 20 | 3 | 1 |  | 2 | 120 | 120
拉沟 | 1 | 1 | 林业 | 发展种植（亩） 计划数: 600; 发展种植（亩） 完工数: 600; 发展种植（亩） 完工率: 100%; 低产改造（亩） 计划数: 300; 低产改造（亩） 完工数: 300; 低产改造（亩） 完工率: 100%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 25 |  | 25 | 25 | 100% |  |  |  |  | 25 | 5 | 1 |  | 4 | 60 | 60
柳江区 | 36 | 36 | 以奖代补36项（见备注） | 2373.86 | 2373.86 | 100% | 415.084 | 415.084 | 100% | 1.1489 | 1.1439 | 99.56% | 922 | 922 | 4 | 5862.5 | 5862.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 346.8 | 346.8 | 100% | 394.6 | 394.6 | 2 | 236.62 | 0 | 236.62 | 190.9761 | 80.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.9761 | 71 | 19 | 0 | 52 | 827 | 3296 | 1、中草药、2油茶、3鸭、4羊、5杉木、6柚子、7鸡、8鱼、9芋头、10猪、11竹鼠、12葱花、13甘蔗、14松木、15柑桔、16花椒、17花生、18黄皮果、19火麻仁、20坚果、21辣椒、22莲藕、23马、24芒果、25生姜、26蔬菜、27西瓜、28木薯、29凉薯、30洋紫荆、31泥鳅、32牛、33青花梨、34青枣、35、养蚕、36百香果.结余45.6439万元正在调整。
白沙镇 | 3 | 3 | 以奖代补 | 家禽养殖（万羽） 计划数: 0.4088; 家禽养殖（万羽） 完工数: 0.4038; 家禽养殖（万羽） 完工率: 98.78%; 其他 计划数: 253.9; 其他 完工数: 253.9; 其他 完工率: 100% |  |  | 16.266 | [5 empty] | 16.266 | 7 | 2 |  | 5 | 113 | 424
百朋镇 | 28 | 28 | 以奖代补 | 367.26 | 367.26 | 100% |  |  |  | 0.3238 | 0.3238 | 100% | 475 | 475 | 100% | 3360 | 3360 | 100% | 0 | 0 | 0% | 65 | 65 | 100% | 140.7 | 140.7 | 100% |  |  |  | 49.805 | [5 empty] | 49.805 | 15 | 3 |  | 12 | 95 | 393 | 退回多发资金
成团镇 | 3 | 3 | 以奖代补 | 发展种植（亩） 计划数: 1; 发展种植（亩） 完工数: 1; 发展种植（亩） 完工率: 100%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 0.1596; 家禽养殖（万羽） 完工数: 0.1596; 家禽养殖（万羽） 完工率: 100%; 家畜养殖(头/只) 计划数: 60; 家畜养殖(头/只) 完工数: 60; 家畜养殖(头/只) 完工率: 1 |  |  | 4.244 | [5 empty] | 4.244 | 11 | 1 |  | 10 | 43 | 164
穿山镇 | 4 | 4 | 以奖代补 | 发展种植（亩） 计划数: 20.85; 发展种植（亩） 完工数: 20.85; 发展种植（亩） 完工率: 100%; 低产改造（亩） 计划数: 380.084; 低产改造（亩） 完工数: 380.084; 低产改造（亩） 完工率: 100%; 家畜养殖(头/只) 计划数: 6; 家畜养殖(头/只) 完工数: 6; 水产养殖(公斤) 计划数: 1400; 水产养殖(公斤) 完工数: 1400; 水产养殖(公斤) 完工率: 100% |  |  | 22.6467 | [5 empty] | 22.6467 | 9 | 2 |  | 7 | 88 | 430
进德镇 | 2 | 2 | 以奖代补 | 发展种植（亩） 计划数: 23.1; 发展种植（亩） 完工数: 23.1; 发展种植（亩） 完工率: 100%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 0.0273; 家禽养殖（万羽） 完工数: 0.0273; 家禽养殖（万羽） 完工率: 100% |  |  | 1.5645 | [5 empty] | 1.5645 | 8 | 1 |  | 7 | 17 | 59
里高镇 |  |  | 以奖代补 | 167.9 | 167.9 | 100% | 35 | 35 | 100% | 0.097 | 0.097 | 100% | 87 | 87 | 100% | 1102.5 | 1102.5 | 100% |  |  |  | 281.8 | 281.8 | 100% | [6 empty] | 33.074 | [5 empty] | 33.074 | 5 | 2 |  | 3 | 128 | 534 | 退回多发资金
流山镇 | 10 | 10 | 以奖代补 | 256.25 | 256.25 | 100% | 0 | 0 |  | 0.1324 | 0.1324 | 100% | 294 | 294 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 12.0963 | [5 empty] | 12.0963 | 7 | 3 |  | 4 | 30 | 75
土博镇 | 8 | 8 | 以奖代补 | 1537.5 | 1537.5 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 51.2796 | [5 empty] | 51.2796 | 9 | 5 |  | 4 | 313 | 1217
柳南区 | 3 | 3 |  | 1200 | 1200 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 89 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 4 | 4 | 0 | 0 | 274 | 986
| 1 | 1 | 百香果改良种植 | 400 | 400 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 36
| 1 | 1 | 竹笋种植 | 600 | 600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 178
| 1 | 1 | 以奖代补产业项目 | 200 | 200 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 210 | 772
柳北区 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业 |  | 0
领导签字:： |  |  |  | 家禽养殖（万羽） 完工数: 审核人：:; 食用菌培育（棒） 计划数: 填报人：:; 食用菌培育（棒） 完工率: 覃璇 |  |  | 填报人联系电话： |  | 0772-2853234
注：1.以奖代补项目也需要在“项目名称”栏中填写具体产业项目名称
2.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，各市上报时可此项不用汇总。
3.已投入资金合计＝财政扶贫资金中已完成报账的资金数+第2.3.4.5项资金。“经营主体”包括企业、合作社、能人大户等
4.“项目覆盖”栏中，“十三五”贫困村指“十三五”期间确定的5000个贫困村，深度贫困村为2017年确定的1490个深度贫困村。如村存在重合，注意在总数合计时不计重合数。
5“项目覆盖”栏中，“受益贫困户”指建档立卡贫困户和享受后续扶持待遇的摘帽户。
6.如有特殊情况，请在“备注”中说明。

## 2017预留机动
附件2-3
2018年度为民办实事扶贫产业开发项目进度表（2017年自治区预留机动资金项目）
填报单位（盖章） ： 柳州市扶贫开发办公室 填报时间： 2018年7月4日
县、市 名 称 | 项目计划个数 | 项目竣工个数 | 项目名称 | 项目实施 | [23 empty] | 资金使用（万元） | [9 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
|  |  |  | 发展种植（亩） |  |  | 低产改造（亩） |  |  | 家禽养殖（万羽） |  |  | 家畜养殖(头/只) |  |  | 水产养殖(公斤) |  |  | 食用菌培育（棒） |  |  | 养蚕（张） |  |  | 其他 |  |  | 1.财政专项扶贫资金 |  |  |  |  | 2.市级财政资金 | 3.县整合资金 | 4.经营主体资金 | 5.农户自筹 | 已投入资金合计 | 受益行政村 |  |  |  | 受益贫困户
|  |  |  | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划资金 |  |  | 完成报账 | 占计划比率 | [5 empty] | 总数(个) | 其中“十三五”贫困村(个) | 其中深度贫困村(个) | 其中面上村(个) | （户） | （人）
|  |  |  | 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 中央资金 | 自治区资金 | 合计
全区合计
柳州市 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
三江县 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
融水县 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
融安县 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
柳城县 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
鹿寨县 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
柳江区 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
柳南区 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
柳北区 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
领导签字:： |  |  |  | 家禽养殖（万羽） 完工数: 审核人：:; 食用菌培育（棒） 计划数: 填报人：:; 食用菌培育（棒） 完工率: 覃璇 |  |  | 填报人联系电话： |  | 0772-2853234
注：1.以奖代补项目也需要在“项目名称”栏中填写具体产业项目名称
2.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，各市上报时可此项不用汇总。
3.已投入资金合计＝财政扶贫资金中已完成报账的资金数+第2.3.4.5项资金。“经营主体”包括企业、合作社、能人大户等
4.“项目覆盖”栏中，“十三五”贫困村指“十三五”期间确定的5000个贫困村，深度贫困村为2017年确定的1490个深度贫困村。如村存在重合，注意在总数合计时不计重合数。
5“项目覆盖”栏中，“受益贫困户”指建档立卡贫困户和享受后续扶持待遇的摘帽户。
6.如有特殊情况，请在“备注”中说明。

## 2017自治区第三批
附件2-4
2018年度为民办实事扶贫产业开发项目进度表（2017年自治区第三批资金项目）
填报单位（盖章） ： 柳州市扶贫开发办公室 填报时间： 2018年7月4日
县、市 名 称 | 项目计划个数 | 项目竣工个数 | 项目名称 | 项目实施 | [23 empty] | 资金使用（万元） | [9 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
|  |  |  | 发展种植（亩） |  |  | 低产改造（亩） |  |  | 家禽养殖（万羽） |  |  | 家畜养殖(头/只) |  |  | 水产养殖(公斤) |  |  | 食用菌培育（棒） |  |  | 养蚕（张） |  |  | 其他 |  |  | 1.财政专项扶贫资金 |  |  |  |  | 2.市级财政资金 | 3.县整合资金 | 4.经营主体资金 | 5.农户自筹 | 已投入资金合计 | 受益行政村 |  |  |  | 受益贫困户
|  |  |  | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划资金 |  |  | 完成报账 | 占计划比率 | [5 empty] | 总数(个) | 其中“十三五”贫困村(个) | 其中深度贫困村(个) | 其中面上村(个) | （户） | （人）
|  |  |  | 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 中央资金 | 自治区资金 | 合计
全区合计
柳州市 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
三江县 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
融水县 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
融安县 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
柳城县 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
鹿寨县 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
柳江区 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
柳南区 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
柳北区 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
领导签字:： |  |  |  | 家禽养殖（万羽） 完工数: 审核人：:; 食用菌培育（棒） 计划数: 填报人：:; 食用菌培育（棒） 完工率: 覃璇 |  |  | 填报人联系电话： |  | 0772-2853234
注：1.以奖代补项目也需要在“项目名称”栏中填写具体产业项目名称
2.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，各市上报时可此项不用汇总。
3.已投入资金合计＝财政扶贫资金中已完成报账的资金数+第2.3.4.5项资金。“经营主体”包括企业、合作社、能人大户等
4.“项目覆盖”栏中，“十三五”贫困村指“十三五”期间确定的5000个贫困村，深度贫困村为2017年确定的1490个深度贫困村。如村存在重合，注意在总数合计时不计重合数。
5“项目覆盖”栏中，“受益贫困户”指建档立卡贫困户和享受后续扶持待遇的摘帽户。
6.如有特殊情况，请在“备注”中说明。

## 2018第一批
附件2-5
2018年度为民办实事扶贫产业开发项目进度表（2018年第一批资金项目）
填报单位（盖章） ： 柳州市扶贫开发办公室 填报时间： 2018年7月4日
县、市 名 称 | 项目计划个数 | 项目竣工个数 | 项目名称 | 项目实施 | [23 empty] | 资金使用（万元） | [9 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
|  |  |  | 发展种植（亩） |  |  | 低产改造（亩） |  |  | 家禽养殖（万羽） |  |  | 家畜养殖(头/只) |  |  | 水产养殖(公斤) |  |  | 食用菌培育（棒） |  |  | 养蚕（张） |  |  | 其他 |  |  | 1.财政专项扶贫资金 |  |  |  |  | 2.市级财政资金 | 3.县整合资金 | 4.经营主体资金 | 5.农户自筹 | 已投入资金合计 | 受益行政村 |  |  |  | 受益贫困户
|  |  |  | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划资金 |  |  | 完成报账 | 占计划比率 | [5 empty] | 总数(个) | 其中“十三五”贫困村(个) | 其中深度贫困村(个) | 其中面上村(个) | （户） | （人）
|  |  |  | 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 中央资金 | 自治区资金 | 合计
全区合计
柳州市 | 98 | 62 | 0 | 83905.573 | 44423.838 | 52.95% | 5785.992 | 1616.55 | 27.94% | 70899.4096 | 20.1603 | 0.02844% | 23643 | 26061 | 110.2% | 746483 | 206483 | 27.66% | 169482 | 444634 | 262.3% | 2066.5 | 614.5 | 29.74% | 10776.8 | 5964.8 | 1.8355 | 8881.842 | 84 | 8965.8414 | 3564.897 | 39.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3564.9 | 656 | 204 | 80 | 373 | 34454 | 125293 | 0
三江县 | 34 | 22 |  | 13002.93 | 12875.63 | 99.02% | 0 | 0 |  | 1 | 1.269 | 126.9% | 6451 | 13571 | 210.4% | 0 | 0 | 0 | 5889 | 87394 | 1484% | 0 | 0 | 0 | 3366.8 | 3364.8 | 0 | 3500 | 0 | 3499.9994 | 1712.637 | 48.93% |  |  |  |  | 1712.64 | 167 | 98 | 67 |  | 26124 | 93308
1 | 1 | 0 | 斗江镇油茶加工厂 | 其他 计划数: 1; 其他 完工数: 0 |  | 200 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 199 | 614
2 | 1 | 0 | 林溪镇高友村旅游餐厅项目 | 其他 计划数: 1; 其他 完工数: 0 |  | 50 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 165 | 695
3 | 10 | 0 | “5+2”产业扶贫示范区 | [26 empty] | 500 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 1835 | 7248
4 |  |  | 2018年以奖代补 | 家畜养殖(头/只) 计划数: 39; 家畜养殖(头/只) 完工数: 39; 家畜养殖(头/只) 完工率: 100% |  | 968.7982 | 1.95 | 0.2013% |  |  |  |  | 1.95 | 167 | 98 | 67 |  | 5 | 20
4.1 | 1 | 1 | 肉猪、种猪 | 家畜养殖(头/只) 计划数: 28; 家畜养殖(头/只) 完工数: 28; 家畜养殖(头/只) 完工率: 100% |  |  | 1.74 | [5 empty] | 1.74 | 167 | 98 | 67 |  | 4 | 16
4.2 | 1 | 1 | 竹鼠 | 家畜养殖(头/只) 计划数: 11; 家畜养殖(头/只) 完工数: 11; 家畜养殖(头/只) 完工率: 100% |  |  | 0.21 | [5 empty] | 0.21 | 167 | 98 | 67 |  | 1 | 4
5 | 20 | 20 | 追加2017年以奖代补 | 13002.93 | 12875.63 | 99.02% | 0 | 0 |  | 1 | 1.269 | 126.9% | 6373 | 13493 | 211.7% | 0 | 0 | 0 | 5889 | 87394 | 1484% | 0 | 0 | 0 | 3364.8 | 3364.8 | 0 | 0 | 0 | 1781.2012 | 1710.687 | 96.04% |  |  |  |  | 1710.687 | 167 | 98 | 67 |  | 12443 | 49811
5.1 | 1 | 1 | 茶叶种植 | 发展种植（亩） 计划数: 1600; 发展种植（亩） 完工数: 1472.7; 发展种植（亩） 完工率: 92.04% |  | 386.3448 | 315.8306 | 81.75% |  |  |  |  | 315.83 | 167 | 98 | 67 |  | 2067 | 8268
5.2 | 1 | 1 | 茶叶管护 | 发展种植（亩） 计划数: 2633; 发展种植（亩） 完工数: 2633; 发展种植（亩） 完工率: 100% |  | 79 | 79 | 100% |  |  |  |  | 79 | 167 | 98 | 67 |  | 1820 | 7280
5.3 | 1 | 1 | 钩藤 | 发展种植（亩） 计划数: 970.1; 发展种植（亩） 完工数: 970.1; 发展种植（亩） 完工率: 100% |  | 51.3436 | 51.3436 | 100% |  |  |  |  | 51.34 | 167 | 98 | 67 |  | 321 | 1284
5.4 | 1 | 1 | 百香果 | 发展种植（亩） 计划数: 299.5; 发展种植（亩） 完工数: 299.5; 发展种植（亩） 完工率: 100% |  | 22.884 | 22.884 | 100% |  |  |  |  | 22.88 | 167 | 98 | 67 |  | 69 | 276
5.5 | 1 | 1 | 葡萄 | 发展种植（亩） 计划数: 31.6; 发展种植（亩） 完工数: 31.6; 发展种植（亩） 完工率: 100% |  | 2.97 | 2.97 | 100% |  |  |  |  | 2.97 | 167 | 98 | 67 |  | 23 | 92
5.6 | 1 | 1 | 菌类 | 食用菌培育（棒） 计划数: 5889; 食用菌培育（棒） 完工数: 87394; 食用菌培育（棒） 完工率: 1484% |  | 26.4233 | 26.4233 | 100% |  |  |  |  | 26.42 | 167 | 98 | 67 |  | 40 | 160
5.7 | 1 | 1 | 柑橘类 | 发展种植（亩） 计划数: 65.55; 发展种植（亩） 完工数: 65.55; 发展种植（亩） 完工率: 100% |  | 6.495 | 6.495 | 100% |  |  |  |  | 6.5 | 167 | 98 | 67 |  | 16 | 99
5.8 | 1 | 1 | 吊瓜 | 发展种植（亩） 计划数: 45.5; 发展种植（亩） 完工数: 45.5; 发展种植（亩） 完工率: 100% |  | 3.64 | 3.64 | 100% |  |  |  |  | 3.64 | 167 | 98 | 67 |  | 12 | 48
5.9 | 1 | 1 | 肉猪、种猪 | 家畜养殖(头/只) 计划数: 3770; 家畜养殖(头/只) 完工数: 9399; 家畜养殖(头/只) 完工率: 249.3% |  | 536.483 | 536.483 | 100% |  |  |  |  | 536.48 | 167 | 98 | 67 |  | 3511 | 14044
5.10 | 1 | 1 | 黄牛、水牛 | 家畜养殖(头/只) 计划数: 1421; 家畜养殖(头/只) 完工数: 2289; 家畜养殖(头/只) 完工率: 161.1% |  | 451.1198 | 451.1198 | 100% |  |  |  |  | 451.12 | 167 | 98 | 67 |  | 1055 | 4220
5.11 | 1 | 1 | 竹鼠 | 家畜养殖(头/只) 计划数: 576; 家畜养殖(头/只) 完工数: 951; 家畜养殖(头/只) 完工率: 165.1% |  | 13.02 | 13.02 | 100% |  |  |  |  | 13.02 | 167 | 98 | 67 |  | 10 | 42
5.12 | 1 | 1 | 山羊 | 家畜养殖(头/只) 计划数: 606; 家畜养殖(头/只) 完工数: 854; 家畜养殖(头/只) 完工率: 140.9% |  | 38.43 | 38.43 | 100% |  |  |  |  | 38.43 | 167 | 98 | 67 |  | 74 | 296
5.13 | 1 | 1 | 油茶管护 | 发展种植（亩） 计划数: 4500; 发展种植（亩） 完工数: 4500; 发展种植（亩） 完工率: 100% |  | 90 | 90 | 100% |  |  |  |  | 90 | 167 | 98 | 67 |  | 1902 | 7608
5.14 | 1 | 1 | 毛竹 | 发展种植（亩） 计划数: 155.86; 发展种植（亩） 完工数: 155.86; 发展种植（亩） 完工率: 100% |  | 3.514 | 3.514 | 100% |  |  |  |  | 3.51 | 167 | 98 | 67 |  | 15 | 62
5.15 | 1 | 1 | 家禽养殖 | 家禽养殖（万羽） 计划数: 1; 家禽养殖（万羽） 完工数: 1.269; 家禽养殖（万羽） 完工率: 126.9% |  | 4.755 | 4.755 | 100% |  |  |  |  | 4.76 | 167 | 98 | 67 |  | 49 | 196
5.16 | 1 | 1 | 优质稻管护 | 发展种植（亩） 计划数: 1653; 发展种植（亩） 完工数: 1653; 发展种植（亩） 完工率: 100% |  | 49.6 | 49.6 | 100% |  |  |  |  | 49.6 | 167 | 98 | 67 |  | 1192 | 4768
5.17 | 1 | 1 | 再生稻 | 发展种植（亩） 计划数: 268.32; 发展种植（亩） 完工数: 268.32; 发展种植（亩） 完工率: 100% |  | 5.3544 | 5.3544 | 100% |  |  |  |  | 5.35 | 2 | 2 |  |  | 239 | 956
5.18 | 1 | 1 | 大棚蔬菜 | 发展种植（亩） 计划数: 779; 发展种植（亩） 完工数: 779; 发展种植（亩） 完工率: 100% |  | 2.32 | 2.32 | 100% |  |  |  |  | 2.32 | 1 | 2 |  |  | 3 | 12
5.19 | 1 | 1 | 稻田养鱼（亩） | 其他 计划数: 2.8; 其他 完工数: 2.8 |  | 0.084 | 0.084 | 100% |  |  |  |  | 0.08 | 1 | 1 |  |  | 2 | 8
|  |  | 稻田养鱼 （硬化）（米） | 其他 计划数: 3362; 其他 完工数: 3362 |  | 7.3228 | 7.3228 | 100% |  |  |  |  | 7.32 | 2 | 2 |  |  | 22 | 88
5.20 | 1 | 1 | 草珊瑚 | 发展种植（亩） 计划数: 1.5; 发展种植（亩） 完工数: 1.5; 发展种植（亩） 完工率: 100% |  | 0.0975 | 0.0975 | 100% |  |  |  |  | 0.1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 4
融水县 | 17 | 17 | 小计 | 7441 | 800 | 10.75% | 0 | 0 |  | 70872 | 0 | 0% | 10990 | 8853 |  | 540000 | 0 | 0 | 163593 | 357240 | 218.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705 |  | 1705 | 未报账，正在验收中 | 0% |  |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 | 特色 糯稻 | 发展种植（亩） 计划数: 3786; 发展种植（亩） 完工数: 800; 发展种植（亩） 完工率: 21.13% | [13 empty] | 412 | 1895
2 | 1 | 1 | 红薯 | 发展种植（亩） 计划数: 1820; 发展种植（亩） 完工率: 0%
3 | 1 | 1 | 水果 | 发展种植（亩） 计划数: 395; 发展种植（亩） 完工率: 0%
4 | 1 | 1 | 甘蔗 | 发展种植（亩） 计划数: 630; 发展种植（亩） 完工率: 0%
5 | 1 | 1 | 茶叶 | 发展种植（亩） 计划数: 400; 发展种植（亩） 完工率: 0%
6 | 1 | 1 | 辣椒 | 发展种植（亩） 计划数: 110; 发展种植（亩） 完工率: 0%
7 | 1 | 1 | 食用菌 | 食用菌培育（棒） 计划数: 71670; 食用菌培育（棒） 完工数: 339000; 食用菌培育（棒） 完工率: 473% | [13 empty] | 56 | 169
8 | 1 | 1 | 中药材 | 发展种植（亩） 计划数: 300; 发展种植（亩） 完工率: 0%
9 | 1 | 1 | 灵芝 | 食用菌培育（棒） 计划数: 91923; 食用菌培育（棒） 完工数: 18240; 食用菌培育（棒） 完工率: 19.84%
10 | 1 | 1 | 鸡 | 家禽养殖（万羽） 计划数: 31500; 家禽养殖（万羽） 完工率: 0% | [13 empty] | 85 | 304
11 | 1 | 1 | 鸭 | 家禽养殖（万羽） 计划数: 39372; 家禽养殖（万羽） 完工率: 0%
12 | 1 | 1 | 羊 | 家畜养殖(头/只) 计划数: 380; 家畜养殖(头/只) 完工率: 0%
13 | 1 | 1 | 马 | 家畜养殖(头/只) 计划数: 28; 家畜养殖(头/只) 完工率: 0%
14 | 1 | 1 | 猪 | 家畜养殖(头/只) 计划数: 10216; 家畜养殖(头/只) 完工数: 8683; 家畜养殖(头/只) 完工率: 84.99% | [13 empty] | 2052 | 8430
15 | 1 | 1 | 禾花鲤 | 水产养殖(公斤) 计划数: 40000
16 | 1 | 1 | 网箱 养鱼 | 水产养殖(公斤) 计划数: 500000
17 | 1 | 1 | 牛 | 家畜养殖(头/只) 计划数: 366; 家畜养殖(头/只) 完工数: 170; 家畜养殖(头/只) 完工率: 46.45%
融安县 | 12 | 12 | 以奖代补 12项（见备注） | 18904.658 | 18904.658 | 100% | 150.7 | 150.7 | 100% | 17.7772 | 17.7772 | 100% | 3254 | 3254 | 100% | 206483 | 206483 | 100% | [9 empty] | 1500 |  | 1500 | 1500 | 100% |  |  |  |  | 1500 | 126 | 36 | 11 | 79 | 4349 | 17064 | 1金桔、2杉木、3罗汉果、4青蒿、5养殖、6油菜、7蔬菜、8甘蔗、9毛竹、10桑树、11核桃、12油茶。
柳城县 | 1 | 1 | 以奖代补 | 发展种植（亩） 计划数: 18325; 发展种植（亩） 完工数: 3021; 发展种植（亩） 完工率: 16.49%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 4.75; 家禽养殖（万羽） 完工数: 0.71; 家禽养殖（万羽） 完工率: 14.95%; 家畜养殖(头/只) 计划数: 1220; 家畜养殖(头/只) 完工数: 246; 家畜养殖(头/只) 完工率: 20.16%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 950 |  | 950 | 92.26 | 9.712% |  |  |  |  | 92.26 | 48 | 14 | 2 | 34 | 189 | 735
鹿寨县 | 23 | 0 | 0 | 18080 | 6695 | 37.03% | 4430 | 1283 | 28.96% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7410 | 2600 | 1.8355 | 790 | 0 | 790 | 260 | 32.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 217 | 36 | 0 | 182 | 1319 | 4245
黄冕 | 1 |  | 种植业 | 发展种植（亩） 计划数: 1500; 发展种植（亩） 完工数: 542; 发展种植（亩） 完工率: 36.13%; 低产改造（亩） 计划数: 0; 其他 计划数: 0; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 50 |  | 50 | 16 | 32% |  |  |  |  | 16 | 11 | 2 |  | 9 | 90 | 300
黄冕 | 1 |  | 林业 | 发展种植（亩） 计划数: 860; 发展种植（亩） 完工数: 310; 发展种植（亩） 完工率: 36.05%; 低产改造（亩） 计划数: 800; 低产改造（亩） 完工数: 203; 低产改造（亩） 完工率: 25.37%; 其他 计划数: 0; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 50 |  | 50 | 20 | 40% |  |  |  |  | 20 | 11 | 2 |  | 9 | 90 | 300
黄冕 | 1 |  | 畜牧业 | 发展种植（亩） 计划数: 0; 低产改造（亩） 计划数: 0; 其他 计划数: 1200; 其他 完工数: 502; 其他 完工率: 41.83%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 15 |  | 15 | 5 | 33.33% |  |  |  |  | 5 | 6 | 1 |  | 5 | 25 | 90
平山 | 1 |  | 种植业 | 发展种植（亩） 计划数: 1000; 发展种植（亩） 完工数: 382; 发展种植（亩） 完工率: 38.2%; 低产改造（亩） 计划数: 0; 其他 计划数: 0; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 50 |  | 50 | 15 | 30% |  |  |  |  | 15 | 10 | 2 |  | 8 | 77 | 260
平山 | 1 |  | 林业 | 发展种植（亩） 计划数: 300; 发展种植（亩） 完工数: 102; 发展种植（亩） 完工率: 34%; 低产改造（亩） 计划数: 360; 低产改造（亩） 完工数: 132; 低产改造（亩） 完工率: 36.67%; 其他 计划数: 0; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 20 |  | 20 | 6 | 30% |  |  |  |  | 6 | 10 | 2 |  | 8 | 77 | 260
平山 | 1 |  | 畜牧业 | 发展种植（亩） 计划数: 0; 低产改造（亩） 计划数: 0; 其他 计划数: 800; 其他 完工数: 312; 其他 完工率: 39%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 10 |  | 10 | 4 | 40% |  |  |  |  | 4 | 3 | 1 |  | 2 | 14 | 45
中渡 | 1 |  | 种植业 | 发展种植（亩） 计划数: 1830; 发展种植（亩） 完工数: 820; 发展种植（亩） 完工率: 44.81%; 低产改造（亩） 计划数: 0; 其他 计划数: 0; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 55 |  | 55 | 20 | 36.36% |  |  |  |  | 20 | 16 | 2 |  | 14 | 128 | 440
中渡 | 1 |  | 林业 | 发展种植（亩） 计划数: 400; 发展种植（亩） 完工数: 105; 发展种植（亩） 完工率: 26.25%; 低产改造（亩） 计划数: 600; 低产改造（亩） 完工数: 167; 低产改造（亩） 完工率: 27.83%; 其他 计划数: 0; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 30 |  | 30 | 11 | 36.67% |  |  |  |  | 11 | 16 | 2 |  | 14 | 128 | 260
中渡 | 1 |  | 畜牧业 | 发展种植（亩） 计划数: 0; 低产改造（亩） 计划数: 0; 其他 计划数: 1660; 其他 完工数: 632; 其他 完工率: 38.07%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 20 |  | 20 | 5 | 25% |  |  |  |  | 5 | 8 | 1 |  | 7 | 53 | 170
江口 | 1 |  | 种植业 | 发展种植（亩） 计划数: 500; 发展种植（亩） 完工数: 230; 发展种植（亩） 完工率: 46%; 低产改造（亩） 计划数: 0; 其他 计划数: 0; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 15 |  | 15 | 4 | 26.67% |  |  |  |  | 4 | 5 | 1 |  | 4 | 25 | 85
江口 | 1 |  | 林业 | 发展种植（亩） 计划数: 200; 发展种植（亩） 完工数: 93; 发展种植（亩） 完工率: 46.5%; 低产改造（亩） 计划数: 120; 低产改造（亩） 完工数: 42; 低产改造（亩） 完工率: 35%; 其他 计划数: 0; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 10 |  | 10 | 4 | 40% |  |  |  |  | 4 | 5 | 1 |  | 4 | 25 | 85
导江 | 1 |  | 种植业 | 发展种植（亩） 计划数: 1300; 发展种植（亩） 完工数: 456; 发展种植（亩） 完工率: 35.08%; 低产改造（亩） 计划数: 0; 其他 计划数: 0; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 40 |  | 40 | 13 | 32.5% |  |  |  |  | 13 | 5 | 1 |  | 4 | 25 | 85
导江 | 1 |  | 林业 | 发展种植（亩） 计划数: 1000; 发展种植（亩） 完工数: 300; 发展种植（亩） 完工率: 30%; 低产改造（亩） 计划数: 120; 低产改造（亩） 完工数: 37; 低产改造（亩） 完工率: 30.83%; 其他 计划数: 0; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 30 |  | 30 | 9 | 30% |  |  |  |  | 9 | 5 | 1 |  | 4 | 25 | 85
寨沙 | 1 |  | 种植业 | 发展种植（亩） 计划数: 2330; 发展种植（亩） 完工数: 763; 发展种植（亩） 完工率: 32.75%; 低产改造（亩） 计划数: 0; 其他 计划数: 0; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 70 |  | 70 | 23 | 32.86% |  |  |  |  | 23 | 14 | 2 |  | 12 | 78 | 260
寨沙 | 1 |  | 林业 | 发展种植（亩） 计划数: 1000; 发展种植（亩） 完工数: 312; 发展种植（亩） 完工率: 31.2%; 低产改造（亩） 计划数: 1000; 低产改造（亩） 完工数: 305; 低产改造（亩） 完工率: 30.5%; 其他 计划数: 0; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 60 |  | 60 | 20 | 33.33% |  |  |  |  | 20 | 14 | 2 |  | 12 | 78 | 260
寨沙 | 1 |  | 畜牧业 | 发展种植（亩） 计划数: 0; 低产改造（亩） 计划数: 0; 其他 计划数: 2500; 其他 完工数: 692; 其他 完工率: 27.68%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 30 |  | 30 | 8 | 26.67% |  |  |  |  | 8 | 6 | 1 |  | 5 | 32 | 100
四排 | 1 |  | 种植业 | 发展种植（亩） 计划数: 2000; 发展种植（亩） 完工数: 782; 发展种植（亩） 完工率: 39.1%; 低产改造（亩） 计划数: 0; 其他 计划数: 0; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 60 |  | 60 | 21 | 35% |  |  |  |  | 21 | 14 | 2 |  | 12 | 78 | 260
四排 | 1 |  | 林业 | 发展种植（亩） 计划数: 600; 发展种植（亩） 完工数: 300; 发展种植（亩） 完工率: 50%; 低产改造（亩） 计划数: 700; 低产改造（亩） 完工数: 192; 低产改造（亩） 完工率: 27.43%; 其他 计划数: 0; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 40 |  | 40 | 11 | 27.5% |  |  |  |  | 11 | 12 | 2 |  | 10 | 78 | 260
四排 | 1 |  | 畜牧业 | 发展种植（亩） 计划数: 0; 低产改造（亩） 计划数: 0; 其他 计划数: 1250; 其他 完工数: 462; 其他 完工率: 36.96%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 15 |  | 15 | 5 | 33.33% |  |  |  |  | 5 | 8 | 1 |  | 7 | 32 | 100
拉沟 | 1 |  | 种植业 | 发展种植（亩） 计划数: 1160; 发展种植（亩） 完工数: 468; 发展种植（亩） 完工率: 40.34%; 低产改造（亩） 计划数: 0; 其他 计划数: 0; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 35 |  | 35 | 11 | 31.43% |  |  |  |  | 11 | 8 | 1 |  | 7 | 26 | 90
拉沟 | 1 |  | 林业 | 发展种植（亩） 计划数: 600; 发展种植（亩） 完工数: 214; 发展种植（亩） 完工率: 35.67%; 低产改造（亩） 计划数: 400; 低产改造（亩） 完工数: 96; 低产改造（亩） 完工率: 24%; 其他 计划数: 0; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 30 |  | 30 | 10 | 33.33% |  |  |  |  | 10 | 10 | 2 |  | 9 | 55 | 170
鹿寨 | 1 |  | 种植业 | 发展种植（亩） 计划数: 1000; 发展种植（亩） 完工数: 356; 发展种植（亩） 完工率: 35.6%; 低产改造（亩） 计划数: 0; 其他 计划数: 0; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 30 |  | 30 | 11 | 36.67% |  |  |  |  | 11 | 10 | 2 |  | 8 | 40 | 140
鹿寨 | 1 |  | 林业 | 发展种植（亩） 计划数: 500; 发展种植（亩） 完工数: 160; 发展种植（亩） 完工率: 32%; 低产改造（亩） 计划数: 330; 低产改造（亩） 完工数: 109; 低产改造（亩） 完工率: 33.03%; 其他 计划数: 0; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 25 |  | 25 | 8 | 32% |  |  |  |  | 8 | 10 | 2 |  | 8 | 40 | 140
柳江区 | 10 | 10 | 以奖代补 13项（见备注） | 7151.985 | 2057.55 | 28.77% | 1205.292 | 182.85 | 15.17% | 3.8824 | 0.4041 | 10.41% | 1728 | 137 | 7.928% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066.5 | 614.5 | 29.74% | 0 | 0 | 0 | 416.842 | 84 | 500.842 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 19 | 0 | 78 | 2438 | 9824 | 1.鸡、2.优质稻、3.糖料蔗、4.桑蚕、5.猪、6.叶菜类、7.杉、8、花椒、9.竹鼠、10.牛、11.莲藕、12.柑橘、13.五彩椒
三都镇 | 1 | 1 | 产业以奖代补 | 282 | 242 | 85.82% | 8 | 8 | 100% | 0.058 |  | 0% | 10 | 10 | 100% | [6 empty] | 21 | 10 | 47.62% |  |  |  | 0 | 9 | 9 |  | 0% | [5 empty] | 4 | 1 |  | 3 | 62 | 254
百朋镇 | 1 | 1 | 产业以奖代补 | 发展种植（亩） 计划数: 448; 发展种植（亩） 完工率: 0%; 低产改造（亩） 计划数: 572.992; 低产改造（亩） 完工率: 0%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 1.5953; 家禽养殖（万羽） 完工率: 0%; 家畜养殖(头/只) 计划数: 126; 家畜养殖(头/只) 完工率: 0%; 养蚕（张） 计划数: 35.5; 养蚕（张） 完工率: 0%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 0 | 75 | 75 |  | 0% | [5 empty] | 15 | 3 |  | 12 | 357 | 1451
成团镇 | 1 | 1 | 产业以奖代补 | 发展种植（亩） 计划数: 411.14; 发展种植（亩） 完工数: 280.24; 发展种植（亩） 完工率: 68.16%; 低产改造（亩） 计划数: 0; 家禽养殖（万羽） 计划数: 0.4958; 家禽养殖（万羽） 完工数: 0.1345; 家禽养殖（万羽） 完工率: 27.13%; 家畜养殖(头/只) 计划数: 25; 家畜养殖(头/只) 完工数: 15; 家畜养殖(头/只) 完工率: 60%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 18.6 |  | 18.6 |  | 0% | [5 empty] | 13 | 1 |  | 12 | 184 | 669
穿山镇 | 1 | 1 | 产业以奖代补 | 发展种植（亩） 计划数: 3202.885; 发展种植（亩） 完工数: 1099.42; 发展种植（亩） 完工率: 34.33%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 0.2749; 家禽养殖（万羽） 完工数: 0.0611; 家禽养殖（万羽） 完工率: 22.23%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 116.2622 |  | 116.2622 |  | 0% | [5 empty] | 8 | 2 |  | 6 | 479 | 2158
拉堡镇 | 1 | 1 | 产业以奖代补 | 发展种植（亩） 计划数: 41.07; 发展种植（亩） 完工数: 30.37; 发展种植（亩） 完工率: 73.95%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 0.0405; 家禽养殖（万羽） 完工数: 0.021; 家禽养殖（万羽） 完工率: 51.85%; 家畜养殖(头/只) 计划数: 21; 家畜养殖(头/只) 完工数: 10; 家畜养殖(头/只) 完工率: 47.62%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 3.36 |  | 3.36 |  | 0% | [5 empty] | 4 |  |  | 4 | 23 | 74
土博镇 | 1 | 1 | 产业以奖代补 | 发展种植（亩） 计划数: 1097.45; 发展种植（亩） 完工率: 0%; 低产改造（亩） 计划数: 340.5; 低产改造（亩） 完工率: 0%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 0.1575; 家禽养殖（万羽） 完工率: 0%; 家畜养殖(头/只) 计划数: 89; 家畜养殖(头/只) 完工率: 0%; 养蚕（张） 计划数: 84.6; 养蚕（张） 完工率: 0%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 65.9 |  | 65.9 |  | 0% | [5 empty] | 15 | 5 |  | 10 | 420 | 1689
里高镇 | 1 | 1 | 产业以奖代补 | 发展种植（亩） 计划数: 383.5; 发展种植（亩） 完工数: 76.3; 发展种植（亩） 完工率: 19.9%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 0.406; 家禽养殖（万羽） 完工数: 0.031; 家禽养殖（万羽） 完工率: 7.635%; 家畜养殖(头/只) 计划数: 181; 家畜养殖(头/只) 完工数: 60; 家畜养殖(头/只) 完工率: 33.15%; 养蚕（张） 计划数: 1380.4; 养蚕（张） 完工数: 595.5; 养蚕（张） 完工率: 43.14%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 100.5 |  | 100.5 |  | 0% | [5 empty] | 8 | 2 |  | 6 | 388 | 1734
流山镇 | 1 | 1 | 产业以奖代补 | 发展种植（亩） 计划数: 687.48; 发展种植（亩） 完工率: 0%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 0.4585; 家禽养殖（万羽） 完工率: 0%; 家畜养殖(头/只) 计划数: 1193; 家畜养殖(头/只) 完工率: 0%; 养蚕（张） 计划数: 536; 养蚕（张） 完工率: 0%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 69.9421 |  | 69.9421 |  | 0% | [5 empty] | 7 | 3 |  | 4 | 283 | 999
洛满镇 | 1 | 1 | 产业以奖代补 | 发展种植（亩） 计划数: 261.76; 发展种植（亩） 完工数: 196.02; 发展种植（亩） 完工率: 74.89%; 低产改造（亩） 计划数: 89.4; 低产改造（亩） 完工数: 34.85; 低产改造（亩） 完工率: 38.98%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 0.1815; 家禽养殖（万羽） 完工数: 0.1465; 家禽养殖（万羽） 完工率: 80.72%; 家畜养殖(头/只) 计划数: 73; 家畜养殖(头/只) 完工数: 33; 家畜养殖(头/只) 完工率: 45.21%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 17.2777 |  | 17.2777 |  | 0% | [5 empty] | 12 | 1 |  | 11 | 123 | 408
进德镇 | 1 | 1 | 产业以奖代补 | 336.7 | 133.2 | 39.56% | 194.4 | 140 | 72.02% | 0.2144 | 0.01 | 4.664% | 10 | 9 | 90% | [6 empty] | 9 | 9 | 100% |  |  |  | 25 |  | 25 |  | 0% | [5 empty] | 11 | 1 |  | 10 | 119 | 388
柳南区 | 1 | 0 | 竹笋种植 | 发展种植（亩） 计划数: 1000; 发展种植（亩） 完工数: 70; 发展种植（亩） 完工率: 7%; 1.财政专项扶贫资金 计划资金: 20 | 0 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 117
柳北区 | 0 | 0 |  | 发展种植（亩） 计划数: 无该批资金产业
领导签字:： |  |  |  | 家禽养殖（万羽） 完工数: 审核人：:; 食用菌培育（棒） 计划数: 填报人：:; 食用菌培育（棒） 完工率: 覃璇 |  |  | 填报人联系电话： |  | 0772-2853234
注：1.以奖代补项目也需要在“项目名称”栏中填写具体产业项目名称
2.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，各市上报时可此项不用汇总。
3.已投入资金合计＝财政扶贫资金中已完成报账的资金数+第2.3.4.5项资金。“经营主体”包括企业、合作社、能人大户等
4.“项目覆盖”栏中，“十三五”贫困村指“十三五”期间确定的5000个贫困村，深度贫困村为2017年确定的1490个深度贫困村。如村存在重合，注意在总数合计时不计重合数。
5“项目覆盖”栏中，“受益贫困户”指建档立卡贫困户和享受后续扶持待遇的摘帽户。
6.如有特殊情况，请在“备注”中说明。