## 定稿
附件：
融安县2018年度粤新增财政帮扶资金（2200万元）项目安排表
序号 | 县 （市） | 项目名称 | 项目概况 （内容、规模、概算等） | 建设地点 | 项目建设起止时间 | 项目投资 （万元） |  |  | 预计直接受益贫困村个数 | 预计直接受益贫困人口数（人） | 业主 单位 | 代建单位 | 备注
[6 empty] | 合计 | 广东省财政帮扶资金 | 其他 资金
1 | 融安县 | 危房改造项目 | 按广东省资金分配要求，按融安县第一批危改任务数313户，户均1.35万元共422.55万元，采取差异化补贴于危改户，一共是1098户（含按融安县第一批危改任务数313户）。 |  |  | 422.55 | 422.55 |  | 53 | 6016 | 住建局 |  | 省文件要求
2 | 融安县 | 危房改造项目 | 完成243户危改户补贴，其中226户每户补贴3500元，17户每户补贴8000元，剩余资金用于制作公示铁牌 |  |  | 93.15 | 93.15 |  | 53 | 972 | 住建局 |  | 脱贫摘帽工作
3 | 融安县 | 第三幼儿园建设 | 追加 |  |  | 600 | 600 |  | 53 |  | 教育局
4 | 融安县 | 扶贫移民搬迁小区微市场建设项目 | 在移民搬迁安置小区建设微市场项目，填补小区没有市场的缺陷，解决小区群众买菜难的问题，同时也提供就业岗位，解决部分小区贫困户就业的问题。 | 长欣安置点 | 2018.9-2018.11 | 300 | 300 |  | 53 | 11083 | 经贸局 |  | 完成选址
5 | 融安县 | 扶贫微车间 | 在第一期20亩的扶贫微车间项目所在的高泽工业园区内再增加10亩，建设第二期。 | 高泽工业园 | 2018.9-2018.12 | 500 | 500 |  | 53 |  | 经贸局 |  | 完成选址
6 | 融安县 | 才妙九桥冲道路工程 | 建设1.3公里的道路，解决150多人的交通问题，改善生活生产条件。 | 大将镇才妙村丁友屯 | 2018.9-2018.12 | 50 | 50 |  | 1 | 275 | 大将镇 |  | 已完成选址、土地转换
7 | 融安县 | 泗顶镇田头水柜项目 | 建设2个田头水柜，解决贫困户金桔等种植缺水问题 |  |  | 60 | 60 |  |  | 320 | 泗顶镇
8 | 融安县 | 板揽镇东岭村大锻陡冲至毛坪屯屯级水泥路硬化建设项目 | 板揽镇东岭村大锻陡冲至毛坪屯屯级水泥路（2公里)硬化,解决毛坪屯等四个屯出行难问题 | 板揽镇东岭村 | 2018.9-2018.12 | 94 | 94 |  |  | 254 | 板榄镇
9 | 融安县 | 保安村大宅屯桥建设项目 | 解决大宅屯屯内的交通连问题，包括与隔壁屯的来往 | 保安村大宅屯 | 2018.9-2018.12 | 25 | 25 |  | 1 | 210 | 大将镇
10 | 融安县 | 红妙村基础设施建设 | 马兰屯挡水墙加固,50米、高2.5米.马头屯通屯巷道硬化,110米、宽3.5米.红妙村委片区巷道硬化,硬化巷道500米、宽2.5米.拉寨屯巷道及排洪排污沟硬化,巷道120米、宽3米，污水沟50米 | 红妙村 | 2018.9-2018.12 | 32 | 32 |  | 1 | 717 | 沙子乡
11 | 融安县 | 沙子村基础设施建设 | 下高寨屯级主路（巷内）,100米、宽3米、厚18公分.泗浪屯级主路延伸段,200米、宽3米、厚18公分 | 沙子村 | 2018.9-2018.12 | 20 | 20 |  | 1 | 623 | 沙子乡
12 | 融安县 | 古益村水渠灌溉基础设施建设 | 长麻屯水渠三面光，1500米，解决贫困户农田灌溉问题 | 古益村 | 2018.9-2018.12 | 3.3 | 3.3 |  | 1 | 136 | 沙子乡
|  | 合 计 |  |  |  | 2200 | 2200 | 0 | 270 | 20606