广西壮族自治区柳州市

扶贫开发办公室文件

柳扶办发〔2018〕33号

关于同意三江侗族自治县调整粤桂

扶贫协作项目资金的批复

三江侗族自治县扶贫开发办公室：

你办报送的《关于调整粤桂扶贫协作项目资金的请示》（三扶办报〔2018〕110号）收悉。根据《关于下达广东湛江市结对帮扶广西柳州市扶贫资金（2016年-2017年）的通知》（柳财预〔2017〕554号）、《关于下达2017年广东省级财政帮扶广西资金的通知》（桂财农〔2017〕106号）、《关于下达2017 2018年广东省湛江市对口帮扶广西柳州市扶贫资金的通知》（柳财预〔2018〕7号）要求，经2018年12月7日的市扶贫办党组扩大会议研究，原则上同意你办调整粤桂扶贫协作项目资金用于《三江县江川小学使用粤桂帮扶资金计划表》（详见附件）。现就有关事项批复如下：

一、此次批复必须认真执行，未经批准，不得擅自更改项目，如因客观原因确需调整项目的，必须按原程序报批。

二、尽快落实每个项目，项目原则上要从项目库中进行选取。

三、要精心组织，扎实推进项目实施。严格按照市财政局《关于下达广东湛江市结对帮扶广西柳州市扶贫资金（2016年-2017年）的通知》（柳财预〔2017〕554号）、《关于下达2017 2018年广东省湛江市对口帮扶广西柳州市扶贫资金的通知》（柳财预〔2018〕7号）和自治区财政厅《关于下达2017年广东省级财政帮扶广西资金的通知》（桂财农〔2017〕106号）要求，加强对项目资金使用的监督，严格实行报账制管理，提高资金使用效率和效益，确保专款专用，对挪用、挤占、浪费、贪污项目资金的单位和个人要依法追究责任。

四、要认真做好资金项目实施进度的统计报告工作。按照自治区扶贫办《关于进一步加强粤桂扶贫协作财政资金项目管理的通知》要求，在每年2月、4月、6月、8月、10月和12月的月度终了后5日内上报自治区扶贫办和市扶贫办。

五、本次批复的项目要求按照上报的项目建设时间完成。项目完成后，要及时组织县级验收，并将县级验收报告报市扶贫办、市财政局。市扶贫办将组织市级抽查核验。

附件：三江县江川小学使用粤桂帮扶资金计划表

柳州市扶贫开发办公室

2018年12月7日

公开方式：主动公开

抄送：自治区扶贫开发办公室

柳州市扶贫开发办公室                     2018年12月7日印发