柳州市儿童福利院2025年度彩票公益金

使用情况公告

为加强彩票公益金使用管理，提高资金使用透明度，根据《广西彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法》《自治区民政厅关于进一步加强彩票公益金使用管理工作的通知》等规定，现将2025年度中央及自治区彩票公益金使用情况予以公告。

一、中央彩票公益金使用情况

2025年度，市财政局下达中央彩票公益金共计31.44万元（含上年结转结余资金），专项用于儿童福利事业，重点支持市儿童福利院机构建设、维修改造和设施设备配置项目、孤儿助学金项目、孤儿医疗康复“明天计划”项目等，具体项目实施情况如下：

（一）儿童福利机构的建设、维修改造和设施设备配置项目

项目内容：用于更换我院烟感等消防设施，购买消防服、自救呼吸器、灭火毯等消防器材。

资金使用情况：0.54万元

项目进度：截至2025年9月，更换有问题的烟感26只，温感6只，手报1只，继电器1只；采购消防服2套、自救呼吸器60个、灭火毯2张、常闭防火门标志60张、手报标志40张。

项目成效：本项目完成问题烟感等消防设施更换，消除设施老化隐患，采购消防服、自救呼吸器、灭火毯等器材，全面补齐消防物资短板，有效提升整体消防安全保障能力和应急处置水平。

（二）孤儿助学金项目

项目内容：为市儿童福利院考入高等院校及职业院校年满18周岁以上的孤儿提供助学补助，标准为每人每学年1万元。

资金使用情况：3.42万元

项目执行情况：2025年我院孤儿助学人数共4名，发放孤儿助学金3.42万元。其中全年在读学生3名，2025年毕业学生1名，其助学金发放至8月份。助学金已全额发放至受助孤儿银行账户，覆盖率100%。

项目成效：福彩圆梦孤儿助学项目让我院受资助孤儿生活学习得到有效保障，显著减轻了受助孤儿的经济负担，促进受资助孤儿顺利完成学业，增强了受资助孤儿的幸福感、获得感，并体现了福利彩票公益金的社会效益。

（三）孤儿医疗康复“明天计划”项目

项目内容：用于我院孤儿住院诊疗费、孤儿住院护工费及孤儿健康体检等费用的支出。

资金使用情况：11.52万元

项目执行情况：完成全部医疗救助计划。

项目成效：惠及我院孤儿共计96人。“明天计划”项目的实施，为孤残儿童提供了及时、全面的医疗康复支持，提高了孤儿的生活质量。

二、自治区彩票公益金使用情况

2025年度，市财政局下达自治区彩票公益金119.49万元（含上年结转结余资金），用于我院基础设施改造及设备购置，项目开展情况如下：

（一）儿童福利院设施设备采购及基础设施维修改造项目

项目内容：用于我院消防、门窗、食堂改造、监控升级及消防器材采购。

资金使用情况：18.31万元

项目进度：各项工作均已全部完成，已完成消防逃生窗、纱窗制作安装及大门更换，完成儿童食堂配餐间改造，完成院内消防设施隐患整改，采购并配置5KG灭火器、灭火器箱等消防器材，同时完成监控系统升级改造。

项目成效：各项工作和改造完成后，院内消防设施配置更完善，门窗及监控系统完成升级，食堂配餐间改造后更符合安全规范。整体安防硬件水平显著提升，安全防护网进一步织密，为日常运转筑牢安全屏障，有效保障人员与场所安全。

（二）儿童福利院基础维修维护、消防隐患整改及设施设备购置项目

项目内容:实施柳州市儿童福利院消防设施设备升级改造工程，对院内消防设施设备进行升级优化。

资金使用情况：2.41万元

项目进度：儿童福利院消防设施设备升级改造工程，截止2025年12月31日已完成90%的工程量，同时，消防服、自救呼吸器、灭火毯等各类消防器材均已完成购置，相关物资已到位。

项目成效：柳州市儿童福利院消防设施设备升级改造工程严格按照消防工程建设规范，对院内应急疏散指示、火灾自动报警系统、消火栓柜及稳压水泵系统进行专业改造升级，同时新增配电房七氟丙烷气体灭火系统，补齐消防设施关键短板，有效消除消防安全隐患，显著提升院内消防安全防护与应急处置能力，为孩子们筑牢安全防护屏障。

三、资金监管与信息公开

（一）严格执行《广西彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法》，专款专用，接受财政、审计、民政等部门监督和检查。

（二）公示单位、联系人及联系电话：柳州市儿童福利院，田小燕，0772-3218676。

特此公告

柳州市儿童福利院

2026年3月26日