## 附件2
附件2
截至2024年末发行的新增政府专项债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 | 备注
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
广西柳州市投资控股集团有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十五期） | 2305587 | 产业园区基础设施 | 20000 | 2023-06-15 | 3.04 | 20 | 广西柳州市中德产业园及周边配套基础设施工程 | 在建工程 | 141536 | 45000 | 43189.03 | 30000 | 项目尚未投入运营 | / | 园区主体已完成总工程量约45%。配套基础设施工程方面，石碑坪排水干渠项目、石碑坪镇工业园污水处理厂尾水排放加压管工程、柳州市石碑坪工业园区污水处理工程已完工。项目尚未投入运营。 | /
广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十五期） | 2305587 | 产业园区基础设施 | 10000 | 2023-06-15 | 3.04 | 20 | 柳州市大数据产业园及周边配套基础设施工程 | 在建工程 | 399516 | 10000 | 182244.88 | 3000 | 0 | / | 园区主体地块一工程已基本完工并投入运营。地块二已完成施工招标。基础设施部分：基础设施工程部分沙塘片区老镇提升区路网工程已完成总工程量约5%，新园路延长线一期工程完成总工程量的52%，滨江路中段工程完成总工程量的93.8%。项目已部分投入运营。 | /
广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十五期） | 2305587 | 产业园区基础设施 | 20000 | 2023-06-15 | 3.04 | 20 | 柳工智能产业园配套设施项目 | 在建工程 | 495181 | 20000 | 52494.11 | 5000 | 项目尚未投入运营 | / | 园区主体工程部分，一期工程已完成总工程量约12%，二期工程已完成总工程量约2%，基础设施部分，石碑坪工业园三期完成总工程量的29%，石碑坪基础设施二期工程完成总形象进度27%，石碑坪工业园南侧道路（一期）工程已完成总形象进度26%，新南大道一期工程完成总工程量的83.2%。项目尚未投入运营。 | /
广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十五期） | 2305587 | 产业园区基础设施 | 10000 | 2023-06-15 | 3.04 | 20 | 柳州市绿色方便食品产业园及周边配套基础设施 | 在建工程 | 237083 | 10000 | 33291.82 | 3000 | 项目尚未投入运营 | / | 其中方便速食品加工基地一期工程已完工，绿色有机二期工程完成总工程量约52%。基础设施部分河表片区河表路工程（一期）完成总工程量的94%，河表片区基础设施横二路工程完成总工量31%，洛维工业集中区给水加压站配套给水管道工程完成给水管600米铺设铺，洛维河表片区排水干渠完成总形象进度的80%。项目尚未投入运营。 | /
广西柳州市投资控股集团有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十八期） | 2305962 | 产业园区基础设施 | 10000 | 2023-08-22 | 2.99 | 20 | 柳州市北部生态新区智能电网产业园及周边配套基础设施工程（一期） | 在建工程 | 268606 | 22400 | 74946.14 | 12400 | 项目尚未投入运营 | / | 园区主体部分，智能电网标厂三期工程已完成总工程量约50%，基础设施部分，沙塘片区路网工程配套建设电力管沟工程完成总工程量15%，沙塘工业园基础设施工程（三期）项目已完工。项目尚未投入运营。 | /
广西柳州市投资控股集团有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十八期） | 2305962 | 产业园区基础设施 | 12000 | 2023-08-22 | 2.99 | 20 | 柳州市康养机器人产业园及周边配套基础设施工程 | 在建工程 | 198276 | 27000 | 87180.12 | 15000 | 项目尚未投入运营 | / | 园区主体工程已完成总工程量约55%。配套基础设施方面，工业设计城路网（一期）工程完成总工程量的95%；青矛东路完成总工程量的90%。项目尚未投入运营。 | /
广西柳州市投资控股集团有限公司 | 2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期） | 232809 | 其他产业园区基础设施 | 4000 | 2024-09-25 | 2.21 | 20 | 柳州市北部生态新区光伏新能源综合产业园及配套设施项目 | 在建工程 | 196756 | 65000 | 51349.62 | 1449.95 | 项目尚未投入运营 | / | 园区主体工程方面，中德产业园（一期）C地块已完成总工程量30%，乡村振兴标准厂房建设工程已完成总工程量25%；光伏发电工程方面，机器人标厂一期屋顶光伏、智能电网标厂二期屋顶光伏项目已完成施工招标及相关合同签订，混凝土支墩完成100%，支架安装完成50%。园区配套基础设施工程方面，北进路北段电缆隧道工程已完成90%，北进路中段电缆隧道工程已完成99%，石碑坪片区路网工程配套建设电力管沟工程（二期）已完成40%，沙塘片区西翼配套居住片区路网工程已完成10%，沙塘至走马道路工程完成总工程量的13%，中房绿景北侧道路工程已完成85%。项目尚未投入运营。 | /
柳州市房地产开发有限责任公司 | 2024年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（二期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期） | 232810 | 棚户区改造 | 1900 | 2024-09-25 | 2.21 | 20 | 柳州市胜利小区棚户区改造工程（一期） | 部分在建工程、部分为可处置变现资产 | 286743 | 13554.06 | 202127.59 | 11788.42 | 14756.0241 | / | 胜利三区一期工程已完工；胜利四区工程完成总工程量约75%；胜利五区工程仅剩一栋住宅未建成，其余工程均已完工并交付使用。已完工并移交部分已在陆续销售。 | /
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2023-2024年末专项债券及对应项目情况。