## 保障性租赁住房
附件1-1
2023年全市保障性租赁住房项目筹集情况表
序号 | 县（区） | 2023年保障性租赁住房任务项目 | 任务数 | 建设状态
合计 |  |  | 3000
1 | 柳南区 | 祥云春天里（二） | 770 | 已开工
2 | 柳南区 | 中通快递广西桂北（柳州）智能科技电商快递产业园项目4#、5#倒班楼 | 275 | 已开工
3 | 鹿寨县 | 鹿寨县乡镇保障性租赁住房工程项目 | 94 | 已开工
4 | 柳北区 | 中国--东盟（柳州）旅游装备制造产业园旅游防护用品基地（四期） | 364 | 未开工
5 | 柳东新区 | 花岭物流园（二期）保障性租赁住房 | 348 | 未开工
距离自治区住房城乡建设厅下达任务数差额 |  |  | 1149 | 尚未筹集

## 棚户区改造新开工
附件1-2
2023年全市棚户区改造新开工项目完成情况表
序号 | 县（区） | 2023年棚户区改造新开工项目 | 任务数 | 建设状态
合计 |  |  | 467
1 | 柳北区 | 天一塑料厂及跃进路94号周边片区旧城改造项目 | 59 | 未开工
2 | 鹿寨县 | 鹿寨县城南新区城中村改造（二期） | 408 | 已开工

## 棚户区改造基本建成
附件1-3
2023年全市棚户区改造基本建成项目完成情况表
序号 | 县（区） | 2023年棚户区改造基本建成项目 | 任务数 | 建设状态
合计 |  |  | 3020
1 | 融安县 | 融安县长安镇建设街片区棚户区改造项目 | 263 | 在建
2 | 柳南区 | 柳州市水域整治项目配套棚户区改造及安置工程——祥源翡翠湾 | 218 | 在建
3 | 柳东新区 | 柳东新区盘古棚户区改造项目 | 448 | 在建
4 | 柳北区 | 白沙村城中村（E-3-7） | 564 | 在建
5 | 柳北区 | 白沙雅筑（长风路2号） | 105 | 基本建成
6 | 柳江区 | 柳州市柳江区城中村棚户区改造三期工程 | 920 | 在建
7 | 柳城县 | 柳城县靖西村棚户区改造项目（一） | 202 | 在建
8 | 柳城县 | 柳城县靖西村棚户区改造项目（二） | 300 | 在建

## 公租房租赁补贴
附件1-4
2023年全市公租房租赁补贴发放情况表
序号 | 县（区） | 任务数 | 1-2月计划发放数 | 1-2月实际发放数
合计 |  | 5014 | 4937 | 1713
1 | 城中区 | 300 | 358 | 0
2 | 柳北区 | 1400 | 1239 | 0
3 | 柳南区 | 1500 | 1733 | 1676
4 | 鱼峰区 | 1200 | 1199 | 0
5 | 柳江区 | 40 | 0 | 0
6 | 柳东新区 | 25 | 38 | 37
7 | 阳和工业新区（北部生态新区） | 295 | 370 | 0
8 | 柳城县 | 110 | 0 | 0
9 | 融安县 | 0 | 0 | 0
10 | 融水县 | 50 | 0 | 0
11 | 鹿寨县 | 94 | 0 | 0
12 | 三江县 | 0 | 0 | 0