## 1
附件4
全市棚户区改造红标、黄标项目复工情况表
序号 | 所在县区 | 全市棚户区改造红标、黄标项目 | 任务数 | 任务年度 | 是否复工
合计 |  |  | 7491
红标项目 |  |  | 1174
1 | 柳江区 | 柳江县白莲淀粉厂棚户区改造 | 120 | 2016年国家任务 | 是
2 | 柳江区 | 嘉元柳江城市棚户区改造项目 | 525 | 2019年国家任务 | 否
3 | 鹿寨县 | 润翔星光城二期工程 | 166 | 2017年国家任务 | 是
4 | 融安县 | 融安县长安镇建设街片区棚户区改造项目 | 263 | 2017年国家任务 | 是
5 | 融安县 | 融安县老汽车站片区城中村棚户区改造工程 | 100 | 2017年国家任务 | 否
黄标项目 |  |  | 6317
1 | 柳北区 | 胜利小区四区一期（九号地块） | 97 | 2018年国家任务 | 是
2 | 柳北区 | 胜利小区四区一期（十号地块） | 97 | 2018年国家任务 | 是
3 | 柳北区 | 胜利小区四区一期（九号地块） | 281 | 2019年国家任务 | 是
4 | 柳北区 | 胜利小区四区一期（十号地块） | 143 | 2019年国家任务 | 是
5 | 柳北区 | 胜利小区三区一期（十一号地块） | 177 | 2019年国家任务 | 否
6 | 柳北区 | 胜利小区四区（十四号地块） | 196 | 2019年国家任务 | 否
7 | 柳北区 | 胜利小区四区（十五号地块） | 229 | 2019年国家任务 | 否
8 | 柳北区 | 白沙雅筑（长风路2号） | 105 | 2019年国家任务 | 已竣工
9 | 柳北区 | 白沙村城中村（E-3-7） | 564 | 2019年国家任务 | 是
10 | 柳北区 | 白沙村城中村（E47、C61、F21） | 911 | 2019年国家任务 | 是
11 | 柳南区 | 柳州市水域整治项目配套棚户区改造及安置工程——祥源翡翠湾 | 218 | 2018年国家任务 | 是
12 | 柳东新区 | 双仁棚户区改造项目 | 500 | 2019年国家任务 | 否
13 | 柳东新区 | 柳东新区盘古棚户区改造项目 | 448 | 2019年国家任务 | 否
14 | 阳和工业新区 | 江湾村安置房 | 405 | 2019年国家任务 | 否
15 | 柳江区 | 柳州市柳江区城中村棚户区改造三期工程 | 920 | 2019年国家任务 | 是
16 | 柳城县 | 柳城县靖西村棚户区改造项目（一） | 202 | 2018年国家任务 | 否
17 | 柳城县 | 柳城县靖西村棚户区改造项目（二） | 300 | 2019年国家任务 | 否
18 | 柳城县 | 柳城县正殿村棚户区改造项目 | 46 | 2017年新增任务 | 否
19 | 柳城县 | 柳城县正殿村棚户区改造项目 | 35 | 2019年国家任务 | 否
20 | 柳城县 | 正殿村棚户区改造项目 | 400 | 2019年国家任务 | 否
21 | 融安县 | 融安县长安镇城东市场片区棚户区改造项目 | 43 | 2018年国家任务 | 是