## 2024年保障性租赁住房项目
附件1-1
2024年全市保障性租赁住房项目开工情况表
序号 | 2024年保障性租赁住房任务项目 | 任务数 | 开工数 | 开工率
合计 |  | 2000 | 1163 | 58.15%
柳东新区 |  | 1138 | 451 | 39.63%
1 | 柳州国轩新增年产10gwh动力电池生产基地项目（二期）1号倒班宿舍楼—2号倒班宿舍楼—综合楼 | 242 | 242 | -
2 | 新能源汽车配套产业园A区保障性租赁住房项目 | 687 | 0
3 | 官塘创业园企业孵化中心 | 209 | 209
北部生态新区 |  | 93 | 93 | 100%
1 | 鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目-7#宿舍 | 93 | 93 | -
城中区 |  | 150 | 0 | 0%
1 | 河东教师公寓 | 150 | 0 | -
柳江区 |  | 235 | 235 | 100%
1 | 花红药业集团整体搬迁项目——倒班楼 | 105 | 105 | -
2 | 圆通集团保障性租赁住房 | 130 | 130
柳城县 |  | 384 | 384 | 100%
1 | 广西（柳城）沙埔片区智造产业园标准厂房及公共服务设施建设项目（4#-7#住宅） | 384 | 384 | -
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PmEzdXQxc2N5ZjEyZWtmZHU1eGQycDg8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPkxDVjk3NDIwMDYyNjAKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDI0LTA1LTE0IDA4OjU0OjI4PC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+

## 2024年棚户区（城市危旧房）改造项目
附件1-2
2024年全市棚户区（城市危旧房）改造项目开工情况表
序号 | 项目名称 | 改造户数（户） | 改造面积（㎡） | 任务数 | 完成数 | 完成率
合计 |  | 1532 | 75778.79 | 1532 | 42 | 2.742%
市本级 |  | 174 | 5740.6 | 174 | 0 | 0%
1 | 飞鹅路43号后平房 | 11 | 86.71 | 11 | 0 | 0%
2 | 三中路西一巷47号 | 1 | 60.75 | 1 | 0 | 0%
3 | 雅儒路168号 | 1 | 26.78 | 1 | 0 | 0%
4 | 小南路23号 | 2 | 85.55 | 2 | 0 | 0%
5 | 小南路后街7号 | 15 | 523.89 | 15 | 0 | 0%
6 | 青云路53号 | 6 | 157.81 | 6 | 0 | 0%
7 | 青云路71号 | 5 | 133.38 | 5 | 0 | 0%
8 | 青云路南二巷41号 | 3 | 131.71 | 3 | 0 | 0%
9 | 映山街东二巷29号 | 7 | 183.67 | 7 | 0 | 0%
10 | 谷埠路大同巷13号 | 12 | 344.29 | 12 | 0 | 0%
11 | 谷埠路大同巷二里97号 | 8 | 253.98 | 8 | 0 | 0%
12 | 谷埠路大同巷二里106号 | 6 | 218.56 | 6 | 0 | 0%
13 | 天山路南一巷72号 | 9 | 362.07 | 9 | 0 | 0%
14 | 太平中街龙家巷75号 | 2 | 104.8 | 2 | 0 | 0%
15 | 红阳路云岭区74号 | 1 | 65.96 | 1 | 0 | 0%
16 | 柳石路西二巷33号 | 5 | 39.37 | 5 | 0 | 0%
17 | 柳邕路东二巷14号 | 5 | 164.48 | 5 | 0 | 0%
18 | 光明路西一巷16号 | 2 | 110.13 | 2 | 0 | 0%
19 | 太平西路72号 | 5 | 128.88 | 5 | 0 | 0%
20 | 光明路西一巷2号 | 5 | 161.67 | 5 | 0 | 0%
21 | 柳邕路33号 | 4 | 178.34 | 4 | 0 | 0%
22 | 屏山小区27栋边1、2、3、4号 | 4 | 237.11 | 4 | 0 | 0%
23 | 公园路北一巷3号 | 2 | 133.05 | 2 | 0 | 0%
24 | 公园路北一巷4号 | 2 | 100.64 | 2 | 0 | 0%
25 | 罗池路东一巷3号 | 5 | 332.99 | 5 | 0 | 0%
26 | 雅儒路304-308号 | 4 | 82.99 | 4 | 0 | 0%
27 | 雅儒路汪家巷9号 | 1 | 37.56 | 1 | 0 | 0%
28 | 雅儒路汪家巷10号 | 1 | 37.56 | 1 | 0 | 0%
29 | 曙光西路2号 | 2 | 82.96 | 2 | 0 | 0%
30 | 曙光西路26号 | 5 | 172.42 | 5 | 0 | 0%
31 | 曙光西路45号 | 7 | 174.17 | 7 | 0 | 0%
32 | 曙光西路209号 | 7 | 183.17 | 7 | 0 | 0%
33 | 小南路后街1号 | 3 | 99.06 | 3 | 0 | 0%
34 | 小南路后街4号 | 2 | 33.94 | 2 | 0 | 0%
35 | 小南路后街5号 | 14 | 510.2 | 14 | 0 | 0%
城中区 |  | 16 | 1296 | 16 | 0 | 0%
1 | 东台路1号翠园小区1栋 | 16 | 1296 | 16 | 0 | 0%
柳北区 |  | 332 | 16226.9 | 332 | 0 | 0%
1 | 北雀路路（街、巷）56号3栋柴房栋 | 6 | 280 | 6 | 0 | 0%
2 | 北雀路路（街、巷）56号9栋 | 35 | 1325 | 35 | 0 | 0%
3 | 北雀路路（街、巷）56号3栋 | 40 | 2540 | 40 | 0 | 0%
4 | 北雀路（街、巷）115号2栋 | 18 | 1436.85 | 18 | 0 | 0%
5 | 北雀路十一区路（街、巷）115号1栋 | 45 | 1143.25 | 45 | 0 | 0%
6 | 北雀路（街、巷）115号22栋 | 12 | 649.58 | 12 | 0 | 0%
7 | 北雀路（街、巷）115号13栋 | 51 | 3569.74 | 51 | 0 | 0%
8 | 北雀路（街、巷）115号14栋 | 49 | 1639.72 | 49 | 0 | 0%
9 | 北雀路（街、巷）115号平房16栋 | 10 | 843.97 | 10 | 0 | 0%
10 | 北雀路（街、巷）115号平房9栋 | 18 | 113.44 | 18 | 0 | 0%
11 | 前锋路路（街、巷）8号4栋 | 48 | 2685.35 | 48 | 0 | 0%
鱼峰区 |  | 455 | 20311 | 455 | 0 | 0%
1 | 龙潭路1号橡胶厂宿舍危旧房改造项目 | 108 | 4356 | 108 | 0 | 0%
2 | 九头山路12号日星纺织厂 宿舍危旧房改造项目 | 18 | 755 | 18 | 0 | 0%
3 | 柳石路155号磁电机厂宿舍 危旧房改造项目 | 68 | 3084 | 68 | 0 | 0%
4 | 柳东路226号三棉宿舍区危旧房改造项目 | 54 | 1865 | 54 | 0 | 0%
5 | 屏山大道270号屏山小区危旧房改造项目 | 60 | 2795 | 60 | 0 | 0%
6 | 柳石路340号制药厂宿舍危旧房改造项目 | 20 | 1005 | 20 | 0 | 0%
7 | 九头山路3号长信宿舍危旧房改造项目 | 127 | 6451 | 127 | 0 | 0%
柳南区 |  | 134 | 7917.52 | 134 | 42 | 31.34%
1 | 五菱二配宿舍 | 42 | 2709 | 42 | 0 | 0%
2 | 永前路5区1栋 | 30 | 1500 | 30 | 0 | 0%
3 | 柳州第二空气压缩机1栋 | 16 | 960.52 | 16 | 0 | 0%
4 | 磨滩三区14栋（磨滩改造土地熟化红线内，正在拆除） | 42 | 2697 | 42 | 42 | 100%
5 | 西环一区二栋一楼加增 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0%
6 | 磨滩二区废旧回收站 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0%
7 | 西环路一区8栋后加盖 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0%
柳东新区 |  | 137 | 6279 | 137 | 0 | 0%
1 | 谷行路（街、巷）85号1栋、84号2栋拆除工程 | 13 | 699 | 13 | 0 | 0%
2 | 柳东新区柳江造纸厂危旧房改造工程（一期） | 124 | 5580 | 124 | 0 | 0%
柳江区 |  | 108 | 6082 | 108 | 0 | 0%
1 | 瑞通小区、矿建二大院危旧房改造工程 | 108 | 6082 | 108 | 0 | 0%
柳城县 |  | 35 | 2120 | 35 | 0 | 0%
1 | 柳城县教育局老宿舍（C级） | 5 | 220 | 5 | 0 | 0%
2 | 柳城县工商银行宿舍（新华书店）4栋（C级） | 12 | 300 | 12 | 0 | 0%
3 | 柳城县六塘工业园生活区广磷厂二区教室一 | 6 | 800 | 6 | 0 | 0%
4 | 柳城县太平镇兽医站宿舍 | 12 | 800 | 12 | 0 | 0%
鹿寨县 |  | 66 | 3621.7 | 66 | 0 | 0%
1 | 供销社宿舍 | 48 | 2863.1 | 48 | 0 | 0%
2 | 鹿寨林场华侨塑编厂住宿楼 | 18 | 758.6 | 18 | 0 | 0%
融水县 |  | 16 | 906.23 | 16 | 0 | 0%
1 | 木材公司住宿楼D级危房2栋 | 16 | 906.23 | 16 | 0 | 0%
三江县 |  | 12 | 730.84 | 12 | 0 | 0%
1 | 农业局大院3#住宅楼 | 12 | 730.84 | 12 | 0 | 0%
融安县 |  | 47 | 4547 | 47 | 0 | 0%
1 | 融安县2024年危旧房改造工程 | 47 | 4547 | 47 | 0 | 0%
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PmEzdXQxc2N5ZjEyZWtmZHU1eGQycDg8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPkxDVjk3NDIwMDYyNjAKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDI0LTA1LTE0IDA4OjU0OjI4PC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+

## 2024年公租房租赁补贴
附件1-3
2024年全市公租房租赁补贴发放情况表
序号 | 县（区） | 任务数 | 截至3月计划发放数 | 截至3月实际发放数 | 发放率
合计 |  | 4987 | 4630 | 3126 | 62.68%
1 | 城中区 | 350 | 304 | 0 | 0%
2 | 柳北区 | 1400 | 1126 | 1085 | 77.5%
3 | 柳南区 | 1500 | 1479 | 1456 | 97.07%
4 | 鱼峰区 | 1100 | 1092 | 0 | 0%
5 | 柳江区 | 40 | 40 | 0 | 0%
6 | 柳东新区 | 37 | 31 | 30 | 81.08%
7 | 阳和（北部）新区 | 295 | 324 | 319 | 108.1%
8 | 柳城县 | 110 | 90 | 92 | 83.64%
9 | 鹿寨县 | 155 | 144 | 144 | 92.9%
10 | 融安县 | 0 | 0 | 0 | -
11 | 融水县 | 0 | 0 | 0 | -
12 | 三江县 | 0 | 0 | 0 | -
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PmEzdXQxc2N5ZjEyZWtmZHU1eGQycDg8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPkxDVjk3NDIwMDYyNjAKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDI0LTA1LTE0IDA4OjU0OjI4PC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+