柳州市发展和改革委员会文件

柳发改规划〔2021〕315号

柳州市发展和改革委员会关于柳州市北外环西片区白露工业园路网工程（二期）

—红星北路、红柳路（红星北路

~红星路段）初步设计

的批复

柳州东通投资发展有限公司：

报来《柳州东通投资发展有限公司关于柳州市北外环西片区白露工业园路网工程（二期）—红星北路、红柳路（红星北路-红星路段）初设批复的请示》（柳东投报〔2021〕55号）收悉。该工程初步设计已经大成工程咨询有限公司评估并出具评审报告。经研究，现批复如下：

一、为进一步提高北外环西片区白露工业园道路通行水平，发展市政基础设施，促进当地经济社会发展，原则同意该项目初步设计。

二、投资项目审批监管平台项目代码：2019-450205-48-01-043670。

三、项目建设地点：道路位于柳州市柳北区白露工业园内。

四、建设规模和建设内容：红星北路线路走向为东西走向，道路起于青香路，沿线与红星路北一巷、红柳路、维义西路相交，向东终于维义路，设计长度2414米。

红柳路（红星北路-红星路段）线路走向为南北走向，道路始于红星路，向北终于红星北路，设计长度361米。

建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、排水工程、给水工程、照明工程、绿化工程、电力工程等。工程建设内容及投资未包含通信管沟工程和燃气工程，本次设计仅预留管线位置。

五、主要技术标准：道路等级均为城市支路，采用沥青混凝土路面，设计速度40km/h，交通量达到饱和状态时的道路设计年限15年，设计使用年限10年，道路红线宽24m，单幅路横断面布置，机非分离，机动车双向2车道。路面设计荷载为标准轴载BZZ-100。按地震烈度6度设防，排水体制为雨、污分流制。

六、投资规模和资金来源：项目总投资概算20617.90万元，其中建筑安装工程费13710.08万元，工程建设其他费用4676.43万元，基本预备费1287.06万元,资金来源为业主自筹。

七、按照环评、安全、节能的要求做好相关工作并采用国家绿色建筑标准。

接文后，请严格按照基本建设程序开展施工图设计和其他开工前准备工作，严格控制项目建设标准、建设规模、概算等控制性指标，不得随意变更和突破。如在施工图设计中突破上述指标的，需到我委重新报批项目初步设计和概算；在实施过程中突破上述指标的，需办理调整概算手续。

在下阶段工作中做好与各管线布设单位的协调工作，做到统一设计，同步实施，避免道路重复开挖。

每月5日前通过广西投资项目在线并联审批监管平台完成项目进展信息填报工作，直至项目实施完毕为止。

(自治区发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0771-2328688,自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0771-12388，收信地址:广西壮族自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组，邮编:530028;

柳州市发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0772-2826710，柳州市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0772-12388，收信地址:柳州市城中区文昌路66号文昌综合楼柳州市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组，邮编:545006。)

附件：柳州市北外环西片区白露工业园路网工程（二期）—红星北路、红柳路（红星北路~红星路段）初步设计概算表

柳州市发展和改革委员会

2021年12月29日

政府信息公开选项：主动公开

抄送：市住建局、自然资源和规划局、财政局、生态环境局、应急管

理局、林业和园林局、统计局、审批局、交警支队，本委存档。

柳州市发展和改革委员会                2021年12月29日印发

|  | 附件：柳州市北外环西片区白露工业园路网工程（二期）—红星北路、红柳路（红星北路~红星路段）初步设计概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 工程或费用名称 | 概算造价（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注 |  |
|  |  |  | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标 |  |  |
| 一 |  | 工程费用 | 13710.08 |  |  |  | 13710.08 | m |  |  |  |  |
| 1 |  | 红星北路 | 12752.21 |  |  |  | 12752.21 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 道路工程 | 4419.32 |  |  |  | 4419.32 | m | 2414.23 | 1.83 |  |  |
| 1.2 |  | 箱涵工程 | 482.19 |  |  |  | 482.19 | m | 2414.23 | 0.20 |  |  |
| 1.3 |  | 交通工程 | 804.43 |  |  |  | 804.43 | m | 2414.23 | 0.33 |  |  |
| 1.4 |  | 绿化工程 | 386.71 |  |  |  | 386.71 | m | 2414.23 | 0.33 |  |  |
| 1.5 |  | 给水工程 | 388.70 |  |  |  | 388.70 | m | 2414.23 | 0.16 |  |  |
| 1.6 |  | 排水工程 | 4715.16 |  |  |  | 4715.16 | m | 2414.23 | 1.95 |  |  |
| 1.7 |  | 照明工程 |  |  | 531.17 |  | 531.17 | m | 2414.23 | 0.22 |  |  |
| 1.8 |  | 电力工程 | 1024.53 |  |  |  | 1024.53 | m | 2414.23 | 0.42 |  |  |
| 2 |  | 红柳路 | 957.87 |  |  |  | 957.87 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 道路工程 | 482.08 |  |  |  | 482.08 | m | 361.12 | 1.33 |  |  |
| 2.2 |  | 交通工程 | 25.74 |  |  |  | 25.74 | m | 361.12 | 0.07 |  |  |
| 2.3 |  | 绿化工程 | 24.41 |  |  |  | 24.41 | m | 361.12 | 0.07 |  |  |
| 2.4 |  | 给水工程 | 60.29 |  |  |  | 60.29 | m | 361.12 | 0.17 |  |  |
| 2.5 |  | 排水工程 | 168.31 |  |  |  | 168.31 | m | 361.12 | 0.47 |  |  |
| 2.6 |  | 照明工程 |  |  | 41.63 |  | 41.63 | m | 361.12 | 0.12 |  |  |
| 2.7 |  | 电力工程 | 155.41 |  |  |  | 155.41 | m | 361.12 | 0.43 |  |  |
| 二 |  | 工程建设其他费用 |  |  |  | 4676.43 | 4676.43 |  |  |  | SUM(C(1)~C(10)) |  |
| 1 |  | 建设管理费 |  |  |  | 264.51 | 264.51 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 建设单位管理费 |  |  |  | 237.43 | 237.43 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 施工图设计文件审查费 |  |  |  | 27.08 | 27.08 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 招标代理服务费 |  |  |  | 38.41 | 38.41 |  |  |  | SUM((二).1~(二).8) |  |
| 2.1 |  | 设计招标代理费 |  |  |  | 3.01 | 3.01 |  |  |  | 财建【2016】504号 |  |
| 2.2 |  | 勘察招标代理费 |  |  |  | 1.71 | 1.71 |  |  |  | 桂建发〔2019〕1号文 |  |
| 3 |  | 检验试验招标代理费 |  |  |  | 1.71 | 1.71 |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |  |
| 3.1 |  | 工程招标代理费 |  |  |  | 27.99 | 27.99 |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |  |
| 3.2 |  | 监理招标代理费 |  |  |  | 2.52 | 2.52 |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |  |
| 3.3 |  | 工程造价咨询代理费 |  |  |  | 1.48 | 1.48 |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |  |
| 3.4 |  | 工程造价咨询费 |  |  |  | 104.04 | 104.04 |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |  |
| 3.5 |  | 工程监理费 |  |  |  | 255.11 | 255.11 |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |  |
| 4 |  | 土地使用费 |  |  |  | 2200.93 | 2200.93 |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |  |
| 5 |  | 房屋、管线迁移补偿费 |  |  |  | 950.69 | 950.69 |  |  |  | 桂价协字[2019]15号文 |  |
| 6 |  | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 59.13 | 59.13 |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 编制项目建议书费 |  |  |  | 14.25 | 14.25 |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |  |
| 6.2 |  | 编制可行性研究费 |  |  |  | 28.67 | 28.67 |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | 评估可行性研究报告费 |  |  |  | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | 初步设计文件评估咨询费 |  |  |  | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 勘察设计费 |  |  |  | 520.25 | 520.25 |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | 工程勘察费 |  |  |  | 137.10 | 137.10 |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |  |
| 7.2 |  | 工程设计费 |  |  |  | 324.70 | 324.70 |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |  |
| 7.3 |  | 施工图预算编制费 |  |  |  | 32.47 | 32.47 |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |  |
| 7.4 |  | 竣工图编制费 |  |  |  | 25.98 | 25.98 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 68.55 | 68.55 |  |  |  | 工程费用×0.5% |  |
| 9 |  | 工程保险费 |  |  |  | 68.55 | 68.55 |  |  |  | 工程费用×0.5% |  |
| 10 |  | 其他费用 |  |  |  | 146.25 | 146.25 |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | 水土保持费 |  |  |  | 9.15 | 9.15 |  |  |  | 桂价字费【2017】37 |  |
| 10.2 |  | 工程检验试验费 |  |  |  | 137.10 | 137.10 |  |  |  | 工程费*1.0% |  |
| 三 |  | 预备费用 |  |  |  | 1287.06 | 1287.06 |  |  |  | 第一、二部分费用*7% |  |
| 四 |  | 其他费用 |  |  |  |  | 944.33 |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 项目总投资 |  |  |  |  | 20617.90 |  |  |  |  |  |