柳州市发展和改革委员会文件

柳发改规划〔2022〕212号

柳州市发展和改革委员会关于柳州市船舶

碰撞城市桥梁三年行动治理项目

初步设计的批复

柳州市市政设施维护管理处：

报来《关于请予审批柳州市船舶碰撞城市桥梁三年行动治理项目初步设计和投资概算的请示》（市政处报〔2022〕74号）收悉。该工程初步设计已经广西诚信工程投资咨询有限责任公司评估并出具评审报告。经研究，现批复如下：

一、为提高柳州市柳江段（柳州新圩—罗秀河口）航道通航保障服务水平,规范桥区水域船舶通航秩序,进一步提升桥梁防撞能力，原则同意该项目初步设计。

二、投资项目审批监管平台项目代码：2204-450200-04-05-112120。

三、项目建设地点：城中区、鱼峰区、柳南区、柳北区等城区河段。

四、建设规模和建设内容：为柳州市辖区内柳江段上游白露大桥至下游阳和大桥之间的 15座城市桥梁设置防撞设施，包含主动防碰撞设施（柳江柳州河段桥梁主动防碰撞预警系统）、被动防碰撞设施及其配套工程。

主动防碰撞设施：主要建设城市桥梁的主动防碰撞预警系统1套，构建桥梁、航道、船舶三位一体的立体监测网络和基础运行环境等。

被动防撞设施：主要建设白露大桥、双冲大桥、壶西大桥、广雅大桥、红光大桥、文昌大桥、白沙大桥、河东大桥、三门江大桥和阳和大桥10 座大桥的被动防碰撞设施，总计45套。

配套工程：主要由供配电设施（含电缆、管沟)、通讯广播系统、消防设施、专用标志设备和桥区助航标志专项治理等项目组成。

五、主要技术标准

所在河段航道等级规划及现状：II 级;

船舶吨级：2000吨；

航道尺度：3.5米×80米×550米;

项目所在河段设计最高通航水位重现期洪水频率：鹧鹉江码头上游河段10年，鹧鸪江码头下游河段20年；

项目所在河段最低通航净高：10米。

六、投资规模和资金来源：项目总投资9988.07万元，其中：工程费用8807.44万元,其他费用796.47万元，预备费384.16万元。资金来源为柳州市财政资金。

七、按照环评、安全、节能的要求做好相关工作并采用国家绿色建筑标准。

接文后，请严格按照基本建设程序开展施工图设计和其他开工前准备工作，严格控制项目建设标准、建设规模、概算等控制性指标，不得随意变更和突破。如在施工图设计中突破上述指标的，须到我委重新报批项目初步设计和概算；在实施过程中突破上述指标且符合相关规定的，须依照程序办理调整概算手续。

在下一阶段工作中要做好与各管线布设单位的协调对接，做到统一设计、同步实施，避免重复建设。

每月5日前通过广西投资项目在线并联审批监管平台完成项目进展信息填报工作，直至项目实施完毕为止。

(自治区发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0771-2328688,自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0771-12388，收信地址:广西壮族自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组，邮编:530028;

柳州市发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0772-2826710，柳州市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0772-12388，收信地址:柳州市城中区文昌路66号文昌综合楼柳州市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组，邮编:545006。)

附件：柳州市船舶碰撞城市桥梁三年行动治理项目初步

设计概算表

柳州市发展和改革委员会

2022年8月19日

政府信息公开选项：主动公开

柳州市发展和改革委员会 2022年8月19日印发

附件：柳州市船舶碰撞城市桥梁三年行动治理项目初步设计概算表

序号	项目名称	概算费用(万元)
建筑工程	安装工程	设备及工器具购置费	其他费用	合计
1	第一部分：工程费用	210.93	1691.64	6904.87
8807.44
1.1	主动防碰撞预警系统
266.27	1625.96
1892.22
1.2	被动防碰撞设施
1425.37	5270.41
6695.78
1.3	配套工程	210.93
8.5
219.43
2	第二部分：工程建设其他费用
796.47	796.47
第一、第二部分费用合计
9603.91
3	预备费
384.16
3.1	基本预备费
384.16
建设投资合计
9988.07
4	其他费用
5	流动资金
6	项目总投资
9988.07