附件：

|  |
| --- |
| **柳城县石漠化综合治理工程2015年度建设项目调整前后投资对比表** |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 概算投资小计（万元） |
| 单位 | 数量 | 原方案 | 变更后 | 增减量 |
| 原方案 | 变更后 | 增减量 |
|  | **总投资** | 　 | 　 | 　 | 　 | **725.06**  | **738.96**  | **13.90**  |
| 一、 | **工程费用** |  |  |  | 　 | **609.62**  | **596.53**  | **-13.09**  |
| 1、 | **林业植被恢复工程** |  |  |  | 　 | **46.17**  | **46.56** | **0.39**  |
| 　 | 人工造林 | hm² | 14.2 | 14.2 | 0 | 46.17  | 46.56 | 0.39  |
| 2、 | **草食畜牧业工程** |  |  |  | 　 | **53.57**  | **56.39**  | **2.82**  |
| ⑴ | 种植牧草 | hm² | 4.8 | 4.8 | 0 | 2.27  | 2.83 | 0.56  |
| ⑵ | 牛舍 | m² | 1200 | 1200 | 0 | 48.22  | 49.52  | 1.30  |
| ⑶ | 青贮池 | m3 | 120 | 120 | 0 | 3.08  | 4.04 | 0.96  |
| 3、 | **水利水保设施工程** |  |  |  | 　 | **509.88**  | **493.58**  | **-16.30**  |
| ⑴ | 拦砂坝 | 座 | 2 | 0 | -2 | 13.38  | 0.00  | -13.38  |
| ⑵ | 山塘维修 | 座 | 1 | 1 | 0 | 7.32  | 12.58  | 5.26  |
| ⑶ | 灌溉渠道 | **m** | 14276 | 4004 | -10272 | 340.84  | 76.78  | -264.06  |
| ⑷ | 田间生产道路 | **m** | 3677 | 8389 | 4712 | 68.24  | 203.35  | 135.11  |
| ⑸ | 排水渠 | **m** | 1269 | 1269 | 0 | 68.94  | 78.65  | 9.71  |
| ⑹ | 地头水柜 | 座 | 4 | 4 | 0 | 11.16  | 12.68  | 1.52  |
| ⑺ | 农田防护堤 | m | 　 | 906 | 906 | 　 | 100.86  | 100.86  |
| ⑻ | 拦砂坝 | 座 | 　 | 1 | 1 | 　 | 8.67  | 8.67  |
| 二、 | **临时工程费** |  |  |  | 　 | **11.33**  | **16.11**  | **4.78**  |
| 三、 | **独立费用** |  |  |  | 　 | **75.06**  | **93.48** | **18.42**  |
| 1 | 建设单位管理费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 15.52  | 35.34 | 19.82  |
| 2 | 工程勘察设计费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 28.89  | 28.16 | -0.73  |
| 3 | 工程保险费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2.79  | 3.06 | 0.27  |
| 4 | 招投标费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 5.08  | 4.9 | -0.18  |
| 5 | 工程监理费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 17.18  | 16.51 | -0.67  |
| 6 | 工程验收抽检费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1.24  | 1.23 | -0.01  |
| 7 | 平行检测费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2.48  | 2.45 | -0.03  |
| 8 | 其他税费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1.86  | 1.83 | -0.03  |
| 四、 | **预备费** |  |  |  | 　 | **29.05**  | **32.84** | **3.79**  |