附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **柳城县石漠化综合治理工程2015年度建设项目调整前后投资对比表** | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | | | | 概算投资小计（万元） | | |
| 单位 | 数量 | | | 原方案 | 变更后 | 增减量 |
| 原方案 | 变更后 | 增减量 |
|  | **总投资** |  |  |  |  | **725.06** | **738.96** | **13.90** |
| 一、 | **工程费用** |  |  |  |  | **609.62** | **596.53** | **-13.09** |
| 1、 | **林业植被恢复工程** |  |  |  |  | **46.17** | **46.56** | **0.39** |
|  | 人工造林 | hm² | 14.2 | 14.2 | 0 | 46.17 | 46.56 | 0.39 |
| 2、 | **草食畜牧业工程** |  |  |  |  | **53.57** | **56.39** | **2.82** |
| ⑴ | 种植牧草 | hm² | 4.8 | 4.8 | 0 | 2.27 | 2.83 | 0.56 |
| ⑵ | 牛舍 | m² | 1200 | 1200 | 0 | 48.22 | 49.52 | 1.30 |
| ⑶ | 青贮池 | m3 | 120 | 120 | 0 | 3.08 | 4.04 | 0.96 |
| 3、 | **水利水保设施工程** |  |  |  |  | **509.88** | **493.58** | **-16.30** |
| ⑴ | 拦砂坝 | 座 | 2 | 0 | -2 | 13.38 | 0.00 | -13.38 |
| ⑵ | 山塘维修 | 座 | 1 | 1 | 0 | 7.32 | 12.58 | 5.26 |
| ⑶ | 灌溉渠道 | **m** | 14276 | 4004 | -10272 | 340.84 | 76.78 | -264.06 |
| ⑷ | 田间生产道路 | **m** | 3677 | 8389 | 4712 | 68.24 | 203.35 | 135.11 |
| ⑸ | 排水渠 | **m** | 1269 | 1269 | 0 | 68.94 | 78.65 | 9.71 |
| ⑹ | 地头水柜 | 座 | 4 | 4 | 0 | 11.16 | 12.68 | 1.52 |
| ⑺ | 农田防护堤 | m |  | 906 | 906 |  | 100.86 | 100.86 |
| ⑻ | 拦砂坝 | 座 |  | 1 | 1 |  | 8.67 | 8.67 |
| 二、 | **临时工程费** |  |  |  |  | **11.33** | **16.11** | **4.78** |
| 三、 | **独立费用** |  |  |  |  | **75.06** | **93.48** | **18.42** |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  |  | 15.52 | 35.34 | 19.82 |
| 2 | 工程勘察设计费 |  |  |  |  | 28.89 | 28.16 | -0.73 |
| 3 | 工程保险费 |  |  |  |  | 2.79 | 3.06 | 0.27 |
| 4 | 招投标费 |  |  |  |  | 5.08 | 4.9 | -0.18 |
| 5 | 工程监理费 |  |  |  |  | 17.18 | 16.51 | -0.67 |
| 6 | 工程验收抽检费 |  |  |  |  | 1.24 | 1.23 | -0.01 |
| 7 | 平行检测费 |  |  |  |  | 2.48 | 2.45 | -0.03 |
| 8 | 其他税费 |  |  |  |  | 1.86 | 1.83 | -0.03 |
| 四、 | **预备费** |  |  |  |  | **29.05** | **32.84** | **3.79** |