柳州市发展和改革委员会文件

柳发改规划〔2022〕82号

关于调整柳州市柳长路（鹧鸪江路口～沙塘

收费站）道路拓宽改建工程

初步设计的批复

广西柳州市投资控股集团有限公司

你公司报来《关于申请调整柳长路（鹧鸪江路口～沙塘收费站）道路拓宽改建工程初步设计的请示》(柳投控请〔2022〕56号)及相关材料收悉。该工程调整初步设计已经广西同泽工程项目管理股份有限公司评估并出具审查报告。经研究，现批复如下：

我委以柳发改规划〔2017〕688号文批复了柳州市柳长路（鹧鸪江路口～沙塘收费站）道路拓宽改建工程初步设计，由于施工过程中规划方案变更、原材料价格上涨、人工费调整、弃土运距增加及运输方式改变、施工工艺变更等原因，项目总投资及其费用构成发生变化。结合项目实施需要，我委同意对项目初步设计和投资概算内容进行调整。

二、项目代码：2017-450205-48-01-002750。

三、投资概算：概算总投资为144833.48万元，其中工程费用57118.66万元，工程建设其他费用85153.52万元，预备费119.29万元，其他费用2442.01万元。

其他事项仍按柳发改规划〔2017〕688号文执行。

(自治区发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-2328688,自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-12388，收信地址：广西壮族自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组，邮编：530028;

柳州市发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0772-2826710，柳州市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0772-12388，收信地址：柳州市城中区文昌路66号文昌综合楼柳州市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组，邮编：545006。)

附件：柳州市柳长路（鹧鸪江路口~沙塘收费站）道路拓宽改建工程初步设计概算表

柳州市发展和改革委员会 2022年4月19日

政府信息公开选项：主动公开

柳州市发展和改革委员会 2022年4月19日印发

附件：柳州市柳长路（鹧鸪江路口-沙塘收费站）道路拓宽改建工程初步设计概算表

序号	工 程 或 费 用 名 称	概算金额 （万元）
建筑安装 工程费	其他费用	合计
A	第一部分 工程费用	57118.66	57118.66
一	道路工程	22369.48	22369.48
二	桥涵工程	3313.16	3313.16
三	排水工程	11055.49	11055.49
四	交通工程	2374.24	2374.24
五	绿化工程	2433.71
2433.71
六	照明工程	2103.89
2103.89
七	人非通道工程	7167.43	7167.43
八	电力管沟工程	3334.76
3334.76
九	变更费用	2966.50
2966.50
B	第二部分 工程建设其他费用
85153.52	85153.52
一	建设用地费
79400.95	79400.95
二	建设管理费
883.71	883.71
三	工程监理费
885.46	885.46
四	建设项目前期工作咨询费
175.24	175.24
五	工程造价咨询费
133.71	133.71
六	勘察设计费
2328.21	2328.21
七	环境影响评价费
38.11	38.11
八	工程检验试验费
571.19	571.19
九	工程保险费
342.71	342.71
十	场地准备及临时设施费
285.59	285.59
十一	水土保持设施补偿费和水土流失防治费
16.63	16.63
十二	高速公路交安评估
12.00	12.00
十三	人非通道工程基坑检测
80.00	80.00
C	预备费
119.29	119.29
D	其他费用
2442.01	2442.01
E	工程总投资	57118.66	87714.82	144833.48