柳州市发展和改革委员会文件

柳发改规划〔2022〕87号

关于调整柳州市三合大道（滨江路至国道G209段）工程初步设计的批复

广西柳州市北城投资开发集团有限公司：

你公司报来《关于申请调整柳州市三合大道（滨江路至国道G209段）工程初步设计的请示》(柳北城请〔2022〕35号)及相关材料收悉。该工程调整初步设计已经广西同泽工程项目管理股份有限公司评估并出具审查报告。经研究，现批复如下：

我委以柳发改规划〔2017〕473号文批复了柳州市三合大道（滨江路至国道G209段）工程初步设计，由于施工过程中人工费调整、信息价更新及规划调整等原因，项目总投资及其费用构成发生变化。结合项目实施需要，我委同意对项目初步设计和投资概算内容进行调整。

项目代码：2017-450205-48-01-008606。

三、建设内容：项目位于北部生态新区沙塘新城片区,道路西起石沙路滨江路段，东至国道G209。道路全长5760米，线路呈东西走向，红线宽度为66米。主要建设内容包括道路工程、交通工程、涵洞工程、雨水工程、路灯工程及绿化工程等。

四、投资概算：概算总投资为98251.94万元，其中工程费用57031.70万元，工程建设其他费用37451.00万元，预备费472.41万元，其他费用3296.83万元。

其他事项仍按柳发改规划〔2017〕473号文执行。

(自治区发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0771-2328688,自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0771-12388，收信地址:广西壮族自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组，邮编:530028;

柳州市发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0772-2826710，柳州市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0772-12388，收信地址:柳州市城中区文昌路66号文昌综合楼柳州市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组，邮编:545006。)

附件：柳州市三合大道（滨江路至国道G209段）工程初步设计概算表

柳州市发展和改革委员会

2022年5月5日

政府信息公开选项：主动公开

柳州市发展和改革委员会 2022年5月5日印发

附件：柳州市三合大道（滨江路至国道G209段）工程初步设计概算表

序号	项目名称	概算价值(万元)
建筑安装工程费	其它费用	合计
一	第一部分：工程费用	57031.70	57031.70
1	道路工程	27811.86	27811.86
2	涵洞工程	3007.93	3007.93
3	交通工程	358.03	358.03
4	雨水工程	7424.47	7424.47
5	污水工程	6106.84	6106.84
6	路灯工程	2762.27	2762.27
7	绿化工程	8171.93	8171.93
8	海绵城市专项	1388.37	1388.37
二	第二部分：工程建设其他费用	37451.00	37451.00
1	建设管理费	2004.46	2004.46
2	建设用地费	31892.79	31892.79
3	建设项目前期工作咨询费	148.25	148.25
4	工程勘察设计费	1753.99	1753.99
5	环境影响咨询费	5.79	5.79
6	场地准备及临时设施费	712.90	712.90
7	工程保险费	285.16	285.16
8	检验试验费	570.32	570.32
9	其他费用	77.34	77.34
三	预备费	472.41
四	建设投资其它费用	3296.83
五	项目总投资	98251.94