柳州市发展和改革委员会文件

柳发改规划〔2022〕213号

关于调整柳州市北进路北段（G209国道至三合大道）工程初步设计的批复

广西柳州市北城投资开发集团有限公司：

你公司报来《关于调整柳州市北进路北段（G209国道至三合大道）工程初步设计的请示》(柳北城请〔2022〕64号)及相关材料收悉。该工程调整初步设计已经广西鼎策工程顾问有限责任公司评估并出具审查报告。经研究，现批复如下：

我委以柳发改规划〔2017〕517号文批复了柳州市北进路北段（G209国道至三合大道）工程初步设计，由于施工过程中人工费调整、信息价更新及规划调整等原因，项目总投资及其费用构成发生变化。结合项目实施需要，我委同意对项目初步设计和投资概算内容进行调整。

项目代码：2017-450205-48-01-008607。

三、建设内容：项目位于北部生态新区沙塘新城片区,原项目划分为北进路北段主线工程和双沙路连接道工程。北进路北段主线起于三合大道，止于君武路延长线，路线为南北走向，全长约3.16公里，道路红线宽度由60米调整为70米，道路等级为城市快速路，设计速度80公里/小时，双向8车道；双沙路连接工程全长740米，道路红线宽度由60米调整为50米，道路等级由城市快速路调整为城市主干道，设计速度60公里/小时，双向六车道。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、路灯工程、绿化工程、海绵城市等。

四、投资概算：概算总投资由原57964.66万元调整为84337.40万元，其中工程费用51138.55万元，工程建设其他费用29700.97万元，预备费606.30万元，其他费用2891.58万元。

其他事项仍按柳发改规划〔2017〕517号文执行。

(自治区发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0771-2328688,自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0771-12388，收信地址:广西壮族自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组，邮编:530028;

柳州市发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0772-2826710，柳州市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0772-12388，收信地址:柳州市城中区文昌路66号文昌综合楼柳州市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组，邮编:545006。)

附件：柳州市北进路北段（G209国道至三合大道）工程初

步设计概算表

柳州市发展和改革委员会

2022年8月15日

政府信息公开选项：不予公开

柳州市发展和改革委员会 2022年8月15日印发

附件：柳州市北进路北段（G209国道至三合大道）工程

初步设计概算表

序号	项目名称	概算价值(万元)
建筑安装工程费	其它费用	合计
一	第一部分：工程费用	51138.55	51138.55
1	道路工程	23621.60	23621.60
2	桥涵工程	14867.97	14867.97
3	给排水工程	6932.43	6932.43
4	照明工程	1573.18	1573.18
5	绿化工程	3104.84	3104.84
6	海绵城市工程	63.07	63.07
7	交通工程	975.46	975.46
二	第二部分：工程建设其他费用	29700.97	29700.97
1	建设管理费	1557.95	1557.95
2	建设用地费	23899.28	23899.28
3	建设项目前期工作咨询费	39.22	39.22
4	工程勘察设计费	2371.34	2371.34
5	环境影响咨询费	24.79	24.79
6	场地准备及临时设施费	489.94	489.94
7	工程保险费	244.97	244.97
8	其他费用	1073.47	1073.47
三	预备费	606.30
四	建设投资其它费用	2891.59
五	项目总投资	84337.40