柳州市发展和改革委员会文件

柳发改规划〔2022〕215号

关于调整柳州市江湾大道（滨江路至北进路）工程初步设计的批复

广西柳州市北城投资开发集团有限公司：

你公司报来《关于调整柳州市江湾大道（滨江路至北进路）工程初步设计的请示》(柳北城请〔2022〕62号)及相关材料收悉。该工程调整初步设计已经广西诚信工程投资咨询有限责任公司评估并出具审查报告。经研究，现批复如下：

我委以柳发改规划〔2017〕518号文批复了柳州市江湾大道（滨江路至北进路）工程初步设计，由于施工过程中人工费调整、信息价更新及规划调整等原因，项目总投资及其费用构成发生变化。结合项目实施需要，我委同意对项目初步设计和投资概算内容进行调整。

项目代码：2017-450205-48-01-008604。

三、建设内容：本项目分东、西两段。其中西段(滨江路至双沙路）长约4.49千米，道路等级为城市主干路，红线宽度由原50米调整为62米，设计速度60km/h，双向六车道；东段（G209至北进路）长约1.23千米，道路等级由城市主干道调整为城市次干路，红线宽度由50米调整为36米，设计速度40km/h,双向4车道。全线设计长约6.56千米，实施长度约为5.72千米。

主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、雨水工程、污水工程、路灯工程、绿化工程、海绵城市等。

四、投资概算：概算总投资由原85131.11万元调整为118411.88万元，其中工程费用56285.63万元，工程建设其他费用57258.55万元，预备费620.78万元，其他费用4246.92万元。

其他事项仍按柳发改规划〔2017〕518号文执行。

(自治区发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0771-2328688,自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0771-12388，收信地址:广西壮族自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组，邮编:530028;

柳州市发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0772-2826710，柳州市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0772-12388，收信地址:柳州市城中区文昌路66号文昌综合楼柳州市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组，邮编:545006。)

附件：柳州市江湾大道（滨江路至北进路）工程初步设计

概算表

柳州市发展和改革委员会

2022年8月15日

政府信息公开选项：主动公开

柳州市发展和改革委员会 2022年8月15日印发

附件：柳州市江湾大道（滨江路至北进路）工程初步

设计概算表

序号	项目名称	概算价值(万元)
建筑安装工程费	其它费用	合计
一	第一部分：工程费用	56285.63	56285.63
1	道路工程	35094.51	35094.51
2	涵洞工程	2773.77	2773.77
3	交通工程	10836.35	10836.35
4	雨水工程	3340.06	3340.06
5	污水工程	2749.20	2749.20
6	路灯工程	691.28	691.28
7	绿化工程	481.83	481.83
8	海绵城市专项	318.63	318.63
二	第二部分：工程建设其他费用	57258.55	57258.55
1	建设管理费	1425.53	1425.53
2	建设用地费	51992.6	51992.6
3	建设项目前期工作咨询费	100.47	100.47
4	工程勘察设计费	2093.74	2093.74
5	项目实施阶段起工程建设项目全过程造价咨询服务
422.81	422.81
6	环境影响咨询费	24.83	24.83
7	场地准备及临时设施费	264.42	264.42
8	工程保险费	211.54	211.54
9	水土保持补偿费和水土流失防治费	193.76	193.76
10	检验试验费	528.85	528.85
三	预备费	620.78
四	建设投资其它费用	4246.92
五	项目总投资
118411.88