## 附表1
附表1
柳州市2016-2019年度耕地提质改造承诺任务统计表
[10 empty] | 单位： | 公顷
市（县） | 2019年应兑现承诺统计量 |  |  | 2018年应兑现承诺统计量（不含国家级承诺） |  |  | 2017年承诺到期数量（不含国家级承诺） |  |  | 2016年承诺到期任务（已兑现）
|  | 旱改水数量（水田规模） | 提质改造数量 |  | 旱改水数量（水田规模） | 提质改造数量 |  | 旱改水数量（水田规模） | 提质改造数量 | 水田规模 | 产能指标
市本级 | 45.033 | 45.033 | 0 | 58.2651 | 58.2651 | 0 | 180.3324 | 127.3667 | 52.9657 | 44.232 | 160.368
柳东新区 | 2.0782 | 2.0782 | 0 | 99.5449 | 99.5449 | 0 | 115.8637 | 99.3338 | 16.5299 | 31.3345 | 244.386
北部新区 | 5.8925 | 5.8925 | 0
柳江区 | 2.5095 | 2.5095 | 0 | 16.8156 | 16.8156 |  | 89.5821 | 82.7443 | 6.8378 | 54.3075 | 251.2904
柳城县 | 143.675 | 12.6386 | 131.0364 | 6.8469 | 6.8469 | 0 | 11.9865 | 5.6538 | 6.3327 | 0 | 20.035
鹿寨县 | 6.9457 | 5.4425 | 1.5032 | 34.0828 | 27.7683 | 6.3145 | 28.0372 | 25.4847 | 2.5525 | 4.978 | 10.3018
融安县 | 3.5747 | 3.5747 | 0 | 5.2425 | 5.2425 | 0 | 25.1935 | 24.9254 | 0.2681 | 13.7285 | 25.6585
融水县 | 21.436 | 0 | 21.436 | 28.8228 | 28.8228 | 0 | 10.015 | 2.8046 | 7.2104 | 20.1057 | 59.867
三江县 | 48.6924 | 26.149 | 22.5434 | 11.5324 | 11.5324 | 0 | 29.833 | 29.833 | 0 | 0 | 0
总计 | 279.837 | 103.318 | 176.519 | 261.153 | 254.8385 | 6.3145 | 490.8434 | 398.1463 | 92.6971 | 168.6862 | 771.9067

## 附表2
附表2
柳州市2019年补充耕地任务分解表
单位：公顷
县（区） | 2019年高质量发展补充耕地任务 |  | 2018年未完成旱改水任务 | 2019年合计任务量
| 补充耕地 | 水田规模 |  | 补充耕地 | 水田规模
柳江区 | 172 | 60 | 500 | 172 | 560
柳城县 | 323 | 180 | 130.6222 | 323 | 310.6222
鹿寨县 | 129 | 180 | 0 | 129 | 180
融安县 | 128 | 100 | 10 | 128 | 110
融水县 | 178 | 60 | 32 | 178 | 92
三江县 | 48 | 11 | 0 | 48 | 11
总计 | 978 | 591 | 672.6222 | 978 | 1263.6222

## 附表3
附表3
补充耕地项目实施计划安排表
单位：公顷
号序 | 项目名称 | 实施规模 | 预计新增耕地 数量 | 预计新增水田 规模 | 项目进度 | 完成市级验收 时限 | 完成批复确认 时限
1 | 柳城县东泉镇旱改水项目 | 230.87 |  | 207.78 | 20% | 2019年5月底 | 2019年6月底
2 | 柳州市柳城县东泉镇高田村耕地提质改造（旱改水）项目 | 21.1412 |  | 20.8596 | 100% | 2019年5月中 | 2019年5月底
3 | 柳州市柳城县社冲乡仓贝村耕地提质改造（旱改水）项目 | 1.5075 |  | 1.4032 | 100% | 2019年5月中 | 2019年5月底
4 | 柳州市柳城县马山乡八甲村耕地提质改造（旱改水）项目 | 4.5146 |  | 4.48 | 100% | 2019年5月中 | 2019年5月底
5 | 柳州市柳城县古砦仫佬族乡云峰村等2个村土地整治项目耕地提质改造（旱改水）项目 | 4.0246 |  | 3.8626 | 100% | 2019年5月中 | 2019年5月底
6 | 柳州市柳城县东泉镇碑塘村等3个村耕地提质改造（旱改水）项目 | 19.8279 |  | 19.2534 | 100% | 2019年5月中 | 2019年5月底
7 | 柳州市柳城县凤山镇南丹村耕地提质改造（旱改水）项目 | 3.9606 |  | 3.3736 | 100% | 2019年5月中 | 2019年5月底
8 | 柳州市柳城县古砦仫佬族乡土地开发整理项目 | 245.2611 | 242.3902 | 70.6168 |  | 2019年5月底 | 2019年6月底
9 | 柳州市柳城县龙头镇土地开发整理项目 | 84.314 | 82.2231 | 10.3808 |  | 2019年5月底 | 2019年6月底
10 | 柳州市柳城县太平镇土地开发整理项目 | 68.6634 | 58.9846 | 0 |  | 2019年5月底 | 2019年6月底
11 | 柳州市柳城县冲脉镇和寨隆镇土地开发整理项目 | 51.1602 | 47.1246 | 20.321 |  | 2019年5月底 | 2019年6月底
12 | 柳州市柳城县大埔镇土地开发整理项目 | 48.4887 | 48.2386 | 3.073 |  | 2019年5月底 | 2019年6月底
13 | 柳州市柳城县沙埔镇土地开发整理项目 | 42.6973 | 35.6954 | 0 |  | 2019年8月底 | 2019年9月底
14 | 柳州市柳城县东泉镇土地开发整理项目 | 50.6114 | 41.9392 | 0 |  | 2019年8月底 | 2019年9月底
15 | 柳州市柳城县六塘镇土地开发整理项目 | 54.3566 | 44.5005 | 5.6888 |  | 2019年8月底 | 2019年9月底
16 | 柳州市柳城县马山镇土地开发整理项目 | 40.4304 | 39.4241 | 6.1491 |  | 2019年8月底 | 2019年9月底
17 | 柳州市柳城县凤山镇和社冲乡土地开发整理项目 | 26.384 | 26.3295 | 1.9237 |  | 2019年8月底 | 2019年9月底
柳城小计 |  | 998.2135 | 666.8498 | 379.1656
18 | 柳江县穿山镇穿山村等4个村耕地提质改造项目 | 129.5458 |  | 93.3822 | 100% | 2019年5月中 | 2019年5月底
19 | 柳州市柳江县三都镇板江村等2个村土地整治项目之耕地提质改造项目 | 41.0651 |  | 41.0651 | 85% | 2019年5月中 | 2019年5月底
20 | 柳州市柳江县成团镇里湾村等3个村土地整治项目之耕地提质改造项目 | 5.2661 |  | 5.229 | 90% | 2019年5月中 | 2019年5月底
21 | 柳州市柳江县成团镇龙山村土地整治项目之耕地提质改造项目 | 63.6521 |  | 63.6521 | 40% | 2019年5月中 | 2019年5月底
22 | 柳州市柳江县洛满镇古洲村土地整治项目之耕地提质改造项目 | 1.4966 |  | 1.4966 | 80% | 2019年5月中 | 2019年5月底
23 | 柳州市柳江县流山镇广荣村等3个村土地整治项目之耕地提质改造项目 | 2.2787 |  | 2.2787 | 15% | 2019年5月中 | 2019年5月底
24 | 柳州市柳江县百朋镇分龙村土地整治项目之耕地提质改造项目 | 15.3115 |  | 14.3892 | 100% | 2019年5月中 | 2019年5月底
25 | 柳州市柳江县百朋镇琴屯村土地整治项目之耕地提质改造项目 | 31.9363 |  | 31.9363 | 80% | 2019年5月中 | 2019年5月底
26 | 柳州市柳江县百朋镇百朋村等3个村土地整治项目之耕地提质改造项目 | 8.3653 |  | 8.3653 | 90% | 2019年5月中 | 2019年5月底
27 | 柳州市柳江县穿山镇定吉村土地整治项目之耕地提质改造项目 | 50.1304 |  | 50.1304 | 30% | 2019年5月中 | 2019年5月底
28 | 柳州市柳江县穿山镇板塘村等2个村土地整治项目之耕地提质改造项目 | 76.5707 |  | 76.5707 | 40% | 2019年5月中 | 2019年5月底
29 | 柳州市柳江县里雍镇立冲村土地整治项目之耕地提质改造项目 | 97.9463 |  | 97.9463 | 85% | 2019年5月中 | 2019年5月底
30 | 柳州市柳江县里雍镇龙江村等2个村土地整治项目之耕地提质改造项目 | 22.1499 |  | 22.1499 | 85% | 2019年5月中 | 2019年5月底
31 | 柳州市柳江县里高镇保仁村土地整治项目之耕地提质改造项目 | 49.4481 |  | 49.2722 | 80% | 2019年5月中 | 2019年5月底
32 | 柳州市柳江县里高镇板六村土地整治项目之耕地提质改造项目 | 17.6458 |  | 17.6458 | 80% | 2019年5月中 | 2019年5月底
33 | 柳州市柳江县土博镇土博村等2个村土地整治项目之耕地提质改造项目 | 5.7109 |  | 5.6344 | 85% | 2019年5月中 | 2019年5月底
34 | 柳江县白沙乡白沙村等7个村土地开垦 项目 | 133.588 | 133.588 | 0.5407 | 已完成市级验收 |  | 2019年6月底
35 | 柳江县百朋镇白诺村等12个村土地开垦 项目 | 29.6148 | 21.6139 | 0 | 已完成市级验收 |  | 2019年6月底
36 | 柳江县成团镇白露村等11个村土地开垦 项目 | 50.2878 | 36.1353 | 0.6289 | 已完成市级验收 |  | 2019年6月底
37 | 柳江县穿山镇板塘村等5个村土地开垦 项目 | 677.2869 | 677.2869 | 2.1196 | 已完成市级验收 |  | 2019年6月底
38 | 柳江县进德镇白山村等8个村土地开垦 项目 | 270.9142 | 270.9142 | 17.4154 | 已完成市级验收 |  | 2019年6月底
39 | 柳江县里高镇板六村等8个村土地开垦 项目 | 85.2896 | 85.2896 | 2.0132 | 已完成市级验收 |  | 2019年6月底
40 | 柳江县流山镇大石村等8个村土地开垦 项目 | 176.5266 | 176.5266 | 2.1496 | 已完成市级验收 |  | 2019年6月底
41 | 柳江县洛满镇北林村等13个村土地开垦 项目 | 137.609 | 137.609 | 6.8779 | 已完成市级验收 |  | 2019年6月底
42 | 柳江县三都镇白见村等10个村土地开垦 项目 | 62.1959 | 59.6326 | 4.6237 | 已完成市级验收 |  | 2019年6月底
43 | 柳江县土博镇北隆村等17个村土地开垦 项目 | 346.9121 | 329.0526 | 2.6983 | 已完成市级验收 |  | 2019年6月底
柳江县小计 |  | 2588.7445 | 1927.6487 | 620.2115
44 | 柳州市鹿寨县四排镇龙团村等2个村耕地提质改造项目 | 108.2153 |  | 0 | 已完成市级验收 |  | 2019年5月底
45 | 鹿寨县平山镇屯秋村、石龙村等2个村土地开垦项目 | 54.4601 | 52.9398 | 5.27 | 正在工程结算 |  | 2019年5月底
鹿寨县 |  | 162.6754 | 52.9398 | 5.27
46 | 融安县大将镇耕地提质改造 （旱改水）项目 | 190.6819 |  | 185.3133 | 20% | 2019年5月底 | 2019年6月底
47 | 融安县沙子乡古益村耕地提质改造 （旱改水）项目 | 116.5675 |  | 110.6793 | 未开工 | 2019年12底完成施工
48 | 融安县东起乡安太村耕地提质改造 （旱改水）项目 | 36.3517 |  | 32.9327 | 未开工 | 2019年12底完成施工
49 | 融安县桥板乡阳山村耕地提质改造 （旱改水）项目 | 74.3085 |  | 50.0569 | 未开工 | 2019年12底完成施工
50 | 融安县沙子乡桐木村土地开垦项目 | 17.9301 | 15.4106 | 0 | 开工 | 2019年7月底 | 2019年8月底
51 | 融安县桥板乡江边村等2个村土地开垦 项目 | 17.9416 | 17.2997 | 0 | 规划设计 | 2019年6月底 | 2019年7月底
融安小计 |  | 453.7813 | 32.7103 | 378.9822
52 | 柳州市融水县融水镇下廓村提质改造项目 | 76.2196 |  | 52.143 | 50% | 2019年5月底 | 2019年6月底
融水小计 |  | 76.2196 | 0 | 52.143
53 | 三江县同乐苗族乡等4个乡耕地提质改造（旱改水）项目 | 10.7855 |  | 7.3234 | 100% | 2019年5月底 | 2019年5月底
三江县小计 |  | 10.7855 | 0 | 7.3234
合计 |  | 4290.4198 | 2680.1486 | 1443.0957

## 附表4
附表4
2019年补充耕地指标出让计划
单位：公顷、亿元
序号 | 拟出让方 | 项目 | 拟交易总面积 | 旱地 | 水田 | 旱改水 | 预计交易款 | 拟交易时间
1 | 融水县 | 融水县和睦镇安塘村等6个村土地开垦项目 | 419.3124 | 405.6963 | 13.6161 |  | 2.5 | 2019-03-01
2 | 融水县 | 融水县和睦镇安塘村等6个村土地开垦项目 | 241.5635 | 204 | 37.5635 |  | 2.3669 | 2019-03-01
3 | 三江县 | 柳州市三江侗族自治县和平乡等1651个土地开垦项目 | 89.667 | 23 | 66.667 |  | 0.57 | 2019-03-01
4 | 柳城县 | 柳城县古砦乡岭头村等6个村土地开垦项目、柳城县六塘镇土地开垦项目 | 90.6667 | 57.3333 | 33.3333 |  | 1.5 | 2019-03-01
5 | 融安县 | 融安县大将镇耕地提质改造（旱改水）项目 | 33.3333 |  |  | 33.3333 | 0.4 | 2019-08-02
6 | 融安县 | 融安县沙子乡古益村耕地提质改造（旱改水）项目 | 33.3333 |  |  | 33.3333 | 0.4 | 2019-09-03
7 | 融安县 | 融安县大将镇耕地提质改造（旱改水）项目 | 33.3333 |  |  | 33.3333 | 0.4 | 2019-11-01
8 | 融安县 | 融安县沙子乡古益村耕地提质改造（旱改水）项目 | 33.3333 |  |  | 33.3333 | 0.4 | 2019-11-01
9 | 柳江区 | 柳江县穿山镇木团村等12个土地开垦 | 100 | 100 |  |  | 0.63 | 2019-08-02
| 合计 |  | 1074.5428 | 790.0296 | 151.1799 | 133.3332 | 9.1669