## Sheet1
附件5 柳州市2019年一季度续建类重大项目表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 |  | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 年度计划投资 | 资金来源 | 计划开竣工时间 | 2019年建设计划
| 续建 |  | 276 |  |  |  | 27503153.493 | 4086715.85
| I、基础设施工程 |  | 129 |  |  |  | 14152116.633 | 1945622.85
1 | 焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造 | 1 | 南宁局集团 | 市铁轨办 涉县区政府 | 柳州市 | 既有线电气化改造，速度目标值120公里/小时。 | 273300 | 80000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017.12-2020.12 | 电气化改造、病害整治、征拆、平改立工程。
2 | 柳州经合山至南宁高速公路 | 1 | 广西新柳南高速公路公司 | 市交通局 柳江区政府 | 柳江区 | 高速公路，全长约211公里，线路途经柳州市柳江区，在柳州市境内里程约48公里。 | 369700 | 60000 | 上级补助 银行贷款 业主自筹 | 2017-2020 | 开展征地拆迁，进行路基、路面等工程施工。
3 | 桂林至柳城高速公路 | 1 | 西部中大集团 | 市交通局 融安县政府 柳南区政府 | 融安县 | 高速公路，全长约95公里，线路途经柳州市融安县，在柳州市境内里程约40公里。 | 510000 | 70000 | 上级补助 银行贷款 业主自筹 | 2017—2020 | 完成项目工程量30%。
4 | 融水至河池高速公路项目（柳州段） | 1 | 广西新发展集团 | 市交通局 融水县政府 融安县政府 | 融水县 融安县 | 高速公路，柳州境内全长14公里。 | 200000 | 30000 | 上级补助 银行贷款 业主自筹 | 2017—2020 | 开展征地拆迁，进行路基、路面等工程施工。
5 | 同练至产儒二级公路 | 1 | 融水县交通局 | 市交通局 融水县政府 | 融水县 | 二级公路，线路全长11.4公里。 | 17656 | 8000 | 上级资金 银行贷款 县级自筹 | 2018.10-2020.10 | 完成主体工程量50%。
6 | G321三江良口至梅林国道二级公路 | 1 | 广西新发展集团 | 市交通局 三江县政府 | 三江县 | 二级公路，线路全长63.5公里。 | 84256 | 5000 | 上级资金 银行贷款 业主自筹 | 2016-2020 | 三期工程开工建设，完成总体工程量30%。
7 | S208三江富禄至丹洲二级公路 | 1 | 广西新发展集团 | 市交通局 三江县政府 融水县政府 | 三江县 融水县 | 二级公路，全长79.283公里，设计速度采用40公里/小时，路基宽8.5米。 | 92579 | 25000 | 上级资金 银行贷款 地方资金 | 2018.10-2020.10 | 完成主体工程量30%。
8 | 雒容至东泉公路 | 1 | 东城集团 | 市交通局 柳城县政府 柳东新区管委会 | 柳东新区 柳城县 | 一级公路，路线全长28公里 | 75553 | 20000 | 上级补助 银行贷款 业主自筹 | 2017-2020 | 道路、桥涵完成30%。
9 | S208鹿寨至象州(鹿寨段)公路 | 1 | 鹿寨县鹿之联公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 本项目为提级扩建，主线全长为34.009公里，支线全长2.167公里，主线加连接线总里程为36.176公里，路基宽12米，设计时速60公里/小时。 | 36519 | 10000 | 上级资金 银行贷款 地方资金 | 2018-2020 | 完成总工程量35%。
10 | 三柳高速融安出口至龙宝大峡谷公路（香粉-安陲段） | 1 | 融水县交通局 | 市交通局 融水县政府 | 融水县 | 二级公路，线路全长19.98公里。 | 29068 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.9-2020.9 | 完成主体工程量50%。
11 | 红花枢纽二线船闸工程 | 1 | 西江集团红花二线船闸有限公司 | 市交通局 鱼峰区政府 | 鱼峰区里雍镇红花村 | 新建1座2000吨级船闸（兼顾3000吨级船舶通航），设计单向年通过能力为2860万吨。 | 255559 | 25000 | 上级资金 业主自筹 | 2016.11-2020.12 | 完成土石方开挖100万立方米，混凝土浇筑10万立方米。
12 | 凤凰岭大桥 | 1 | 城建集团 | 市住建委 柳北区政府 城中区政府 | 柳北区 城中区 | 工程包含东起河东路以北片区的纬六路（暂定名），西接柳北区的雀儿山路，主线长约2.31公里。 | 212034 | 25000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 桥墩完成85%以上，钢箱梁完成40%左右。
13 | 航二路延长线 | 1 | 轨道集团 | 市铁轨办 柳南区政府 | 柳南区 | 全线长2714米，红线宽40-45米，双向6车道，道路等级为城市主干路。 | 175000 | 30000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017.12-2021.12 | 路基建设。
14 | 河东路以北片区路网--纬六路 | 1 | 城建集团 | 市住建委 城中区政府 | 城中区 | 路线总长为1.32公里,城市主干路，设计速度60公里/小时。 | 68000 | 30000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 完成工程量的80%。
15 | 南外环西段 | 1 | 城建集团 | 市住建委 柳南区政府 柳江区政府 | 柳南区 柳江区 | 全长约2公里，主要为立交桥和道路施工。 | 90000 | 32000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017.9-2020.6 | 完成工程量的70%。
16 | 官塘大道桂柳高速连接线（包含接四改八高速公路进出口） | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总长约1676米，东外环南段为城市快速路标准，设计速度为80公里/小时，红线宽度为33米—70米；东外环南段与桂柳高速相连接的互通为单喇叭互通立交，并设置了4进6出规模的东外环收费站。 | 54080.59 | 15000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.10-2020 | 道路排水工程完成30%，桥梁桩基完成20%。
17 | 燎原路白云路交叉口改造工程 | 1 | 轨道集团 | 市住建委 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 燎原路白云路交叉口建设分离立交。 | 20000 | 8000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 主体完成60%。
18 | 阳和南路东段及下穿通道建设 | 1 | 轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 引道部分：路线全长430米，道路等级为城市主干道，道路红线宽为60米。下穿部分：路线全长135米。道路等级为城市次干路，道路红线宽为60米。 | 11677 | 2000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016.12-2020 | 引道部分竣工，下穿部分施工。
19 | 鹿寨县新胜大桥及引道工程 | 1 | 鹿寨联发投资公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 新建大桥一座及两端引道，全线长787米，其中桥长约284米。 | 15266 | 2500 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 2018.7-2020.12 | 完成桥基及引道路基。
20 | 融安县长安三桥及引道工程 | 1 | 融安县资产管理公司 | 融安县政府 | 融安县 | 分为东桥及引道工程和西桥及引道工程，通过大洲岛相连，其中东桥及引道工程规模为：主线K线长1378米，项目主线K线采用城市主干道标准建设，路基宽度为40米。 | 39901.89 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2021 | 桥梁：东桥主桥水中基础及引桥岸上基础施工。 引道：完成路基路面及相应的附属设施。
21 | 三柳高速凤山连接线下穿通道改造工程项目 | 1 | 城建集团 | 柳城县政府 | 柳城县 | 寺前广场段改造为下沉隧道，隧道长约132米，改造道路总长约550米。 全长1.38千米。 | 16727.62 | 3000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 完成结构主体施工。
22 | 三江县宜阳大桥 | 1 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 桥梁全长338米、宽度28米，道路等级为城市主干路，设计速度为40公里/小时，本项目未含两岸连接道路（引道）。 | 15156 | 5000 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 2017.12-2020 | 完成桥墩主体建设。
23 | 东外环南段改造工程 | 1 | 城建集团 | 市住建委 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 北起大学西路互通南即东外环路线位与现状泉南高速交汇处，南至南环路，路线全长约10.706公里，全线为城市快速路标准，设计速度为80公里/小时，红线宽度为33米。 | 145350 | 25000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.8-2020.6 | 完成工程量的70%。
24 | 沙塘至沙埔道路改造工程（二期） | 1 | 城建集团 | 市交通局 柳北区政府 柳城县政府 | 柳北区 柳城县 | 二期工程自沙塘收费站至沙埔约20.8 公里，其中凤山路口至沙塘收费站段约8.9公里，沙埔镇至凤山路口段约11.9公里。 | 175000 | 60000 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 2017.6-2020 | 完成项目总体工程量90%。
25 | 前锋路、前锋路西段改造工程 | 1 | 北城集团 | 市住建委 柳北区政府 | 柳北区 | 前锋路道路全长约2583米，道路红线宽度30米-50米，道路等级为城市主干路；前锋路西段道路全长275米，红线宽度30米，道路等级为城市次干道。 | 88894 | 6741 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 主体建设。
26 | 城邕路工程 | 1 | 城建集团 | 市住建委 柳南区政府 | 柳南区 | 全长1292米，道路红线宽度40米，建设道路、桥涵、雨水等工程。 | 78705 | 3000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017.12-2020.12 | 完成工程量的30%。
27 | 白云路东段道路工程 | 1 | 城建集团 | 市住建委 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 道路起于鱼峰区白云路与燎原路交叉口，终于规划的白云大桥引道端头，路线大致为东西走向，路线全长1755米。白云路道路等级为城市主干路，设计速度为60公里/小时，道路红线宽为40米。 | 80000 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.12-2020.10 | 分期分段开工建设。
28 | 社湾路改造工程 | 1 | 土储中心 北城集团代建 | 市住建委 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长2200米，红线宽度24米，城市次干道。 | 24000 | 2000 | 财政资金 | 2018-2020 | 道路建设。
29 | 柳州市竹鹅溪流域提升改造——新云村片区道路路网工程 | 1 | 城建集团 | 市住建委 柳南区政府 | 柳南区 | 全长2.2公里，红线宽度18-30米，城市次干道、支路。 | 28214.44 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.12-2020.12 | 完成工程量的30%。
30 | 白沙堤后路北段（二桥至凤凰岭大桥段） | 1 | 北城集团 | 市住建委 柳北区政府 | 柳北区 | 按规划断面建设道路干路、城市次干道。 | 72154 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 道路建设。
31 | 柳西水厂进出道路（西堤路壶西大桥至白露大桥段道路工程） | 1 | 轨道集团 | 市住建委 柳南区政府 | 柳南区 | 道路全长约5978米，分为A段和B段两段。其中：A段北接双冲大桥，南至壶西大桥，由堤前路和堤后路两个部分组成，堤前路长约993米，起点位于柳西水厂，终于壶西大桥，红线宽度13米，道路等级为城市支路。堤后路长约2322米，红线宽30米和28米，道路等级为城市次干路；B段北接白露大桥，南至双冲大桥，全长2663米，机动车双向四车道，红线宽度30米，道路等级为城市次干路。 | 63600 | 7000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017.12-2021.12 | 完成800米道路。
32 | 鹅山西路改造工程 | 1 | 轨道集团 | 市执法局 柳南区政府 | 柳南区 | 城市次干路、宽度为26米、双向4车道、时速40公里/小时。 | 41486 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016.12-2020.12 | 道路施工。
33 | 红岩路改造及柳州站西广场工程 | 1 | 轨道集团 | 市住建委 柳南区政府 | 柳南区 | 项目包括红岩路改造及柳州站西广场工程，其中红岩路全长1630米，本次改造范围为鹅山路至柳州电务段，全长823米，红线宽度36-50米，道路等级为城市主干路。 | 95980 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016.12-2020.12 | 道路施工。
34 | 潭中西路南片区路网工程 | 1 | 城建集团 | 市住建委 柳南区政府 | 柳南区 | 本项目共包括规划一路、规划三路至规划九路共八条道路，组成“方格网”式路网结构，包括4条次干路及4条支路。路线全长3470米。 | 39590.63 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017.12-2020 | 完成工程量的30%。
35 | 莲花山风景区道路工程（一期） | 1 | 市路桥处 | 市林业局 城中区政府 | 城中区 | 全长9.2公里，红线宽度5米。 | 11260 | 2000 | 财政资金 | 2017-2020 | 道路施工。
36 | 柳长路（鹧鸪江路口～沙塘收费站）道路拓宽改建工程 | 1 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 柳北区 | 拓宽改建道路全长约9.799公里，起点鹧鸪江路口，终点沙塘收费站，拓宽改建道路全长约9.799公里。 | 158669 | 80000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.03-2020.12 | 路基建设，路面施工。
37 | 北进路北段（G209国道至三合大道）工程 | 1 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 北进路北段（G209国道至三合大道）项目为南北走向，道路全长约3901米，红线宽度为60米，道路等级为城市快速路。 | 48773 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.12-2021.12 | 路基建设。
38 | 滨江路中段（江湾大道~古灵大道段） | 1 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 道路约2公里，道路红线宽度为50米，道路等级为城市主干路。 | 36349 | 15000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.06-2020.12 | 路基建设，部分路面施工。
39 | 新南大道工程（一期） | 1 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 项目线路为东西走向,总长约为1928米,道路等级为城市主干路,红线宽度为50米,双向六车道。 | 23912 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.09-2020.12 | 路基建设。
40 | 宜居大道工程（一期） | 1 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 项目线路为东西走向,路线全长约1568米,道路等级为城市主干路,道路红线宽度50米,双向六车道。 | 22664 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.09-2020.12 | 路基建设。
41 | 新园路 | 1 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 道路设计起点接江湾大道，设计终点至规划道路，路线设计全长3458米。道路红线宽度36米，道路等级：城市次干路；设计行车速度：40公里/小时；车道数：双向4车道。 | 80801 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.09-2021.12 | 路基建设。
42 | 北部生态新区科创园路网工程 | 1 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 共包含横一路至横九路、纵一路至纵四路共13条道路，道路全长为12004米。其中横四路、横六路、纵二路共3条道路为城市次干路，总长为4271米，红线宽度为36米，双向四车道，设计速度为40km/h；横一路、横二路、横三路、横五路、横七路、横八路、横九路、纵一路、纵三路、纵四路共10条道路为城市支路，总长为7733米，红线宽度为24米，双向两车道，设计速度为30km/h。 | 99474 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.09-2020.12 | 路基建设。
43 | 北部生态新区沙塘片区青茅东路 | 1 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 项目位于工业设计城东南侧，北起古灵大道，线路为南转西走向，西至纵四十七路，桩号范围为DK0+028.289至DK2+335.558，道路全长2307.269米，道路红线宽度为45米，城市主干路，双向四车道，设计速度60km/h。 | 26529 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.09-2021.12 | 路基建设。
44 | 柳东新区江滨居住生活区路网 | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建清幽路等4条道路，道路长4110米，红线宽度18米-30米，城市支路；续建安泰路等14条道路，道路长4110米，红线宽度18米-68米，城市支路、城市主干道。 | 169875 | 25000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 完成部分道路桥梁施工。
45 | 九子岭生活居住片区周边路网 | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 本项目规划道路共计12条，路线总长为14.24公里，红线宽度有18米、22米、38米、54米四种宽度。 | 68613.449 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2013-2020 | 完成部分道路施工。
46 | 柳东新区核心区及周边片区路网工程 | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 主干道4条，总长6.97公里；次干道13条，总长19.57公里；支路28条，总长27.478公里；龙湖自行车道3.851公里。 | 290925 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2014-2020 | 完成部分道路施工。
47 | 柳东新区产业大道 | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 产业大道为主干道，总长1951米（进港大道至博园大道段1117米，道路红线54米；博园大道至东外环段834米，道路红线38米）。 | 29665.504 | 5000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 完成总工程量90%。
48 | 和源路南段 | 1 | 轨道集团 | 市住建委 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 主线道路等级为城市次干路，设计速度50公里/小时，双向4车道，四块板形式，主线路线全长6.197公里，道路红线宽度41米；阳和大桥匝道道路等级为城市支路，设计速度为30公里/小时，双向2车道，一块板形式，匝道全长537米。 | 129459.66 | 30000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017.2-2020.12 | 2公里道路施工。
49 | 滨江西路壶西大桥至白露大桥段工程 | 1 | 轨道集团 | 市住建委 柳北区政府 | 柳北区 | 全长5.953公里，一般路段宽13米，车行道宽9米。 | 68889 | 12000 | 业主自筹 银行贷款 | 2015.12-2020.12 | 主道路通车。
50 | 柳东新区官塘片区滨江大道工程 | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 道路南起于现状柳东大道，顺延柳江左岸，终至进港大道，全长8.265公里,红线宽38米。 | 68162 | 8000 | 业主自筹 银行贷款 | 2013-2020 | 完成3公里路段通车。
51 | 柳江区东四路工程 | 1 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长5.8千米（其中道路长5.2千米，匝道长0.6千米），宽40米，匝道宽25千米，城市次干道。 | 57035 | 8000 | 财政资金 业主自筹 | 2018-2021 | 土建工程施工。
52 | 柳江区西二路工程 | 1 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长2.78千米，宽30米，城市次干道。 | 19100 | 8000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 柳堡路至九曲河桥段建成通车。
53 | 柳江区南一路工程 | 1 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长3.4千米，宽40米，城市次干道。 | 22347.76 | 6000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 土建工程施工。
54 | 柳江区南三路工程 | 1 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长3.3千米，宽45米，城市主干道。 | 15167.93 | 9000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 土建工程施工。
55 | 柳江区西一路工程 | 1 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 长4.1千米，红线宽度40米，城市次干道。 | 44650 | 9100 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 土建工程施工。
56 | 鹿寨县城南新区基础设施一期工程 | 1 | 鹿寨县住建局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 园丁路延长线：设计长度为502m，红线宽为40m，道路等级为城市次干道；创业路延长线：设计长度581m，红线宽为30m，道路等级为城市次干道；桂园路延长线：设计长队为668m，红线宽为30m，道路等级为城市次干道；民生路延长线：设计长度581m，红线宽为30m，道路等级为城市次干道；经七路延长线：设计长度621m，红线宽为24m，道路等级为城市支路。 | 11804.94 | 4500 | 业主自筹 | 2018.11-2021 | 完成园丁路延长线、桂园路延长线道路建设。
57 | 融安县扶贫移民集中安置小区路网工程 | 1 | 融安县投资开发公司 | 融安县政府 | 融安县 | 新建隘面路、新隘路、红旗路、长兴路等4条市政道路。道路总长约3.3千米，宽度24-30米。 | 11000 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 建设长兴路、红旗路等。
58 | 融安县长安三桥东岸片区市政基础设施项目 | 1 | 融安县投资开发公司 | 融安县政府 | 融安县 | 新建浪溪路、融城东路、通和路、文昌路、尚贤路、和寨路、崇文路、雅安路等8条市政道路，道路总长约12千米，宽度24-30米。 | 31350 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2022 | 建设通和路、尚贤路等。
59 | 柳城县东区路网建设项目(一期) | 1 | 柳城县祥瑞交投公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 共7条道路，7条道路设计总长为4412.4米，以及道路附属给、排水工程，电缆沟工程，照明工程，绿化工程等。 | 16400.2 | 4000 | 上级资金 银行贷款 | 2018—2020 | 完成发展路北、创新路北、人民路、常新路建设。
60 | 柳城县东区公园建设项目 | 1 | 柳城县砦美稻香旅游投资公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 在县城东区新建公园。 | 17000 | 5000 | 财政资金 | 2018—2020 | 完成一期约200亩的区域建设。
61 | 融安县长安镇红卫新区路网建设工程 | 1 | 融安县投资开发公司 | 融安县政府 | 融安县 | 本项目共建设21条道路，总长约20970米，道路规划建设的道路面积为547772㎡，路面结构为沥青青砼，水、电力、电信管道单侧布设于人行道下。 | 114547.33 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2022 | 建设经四路(北)、经四路(南)、经五路、经六路(北)等。
62 | 三江县县城易地扶贫搬迁工程（五期）配套箱涵工程项目 | 1 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 箱涵总长约714m。其中A段箱涵长180米；B段箱涵长314m，C段箱涵长220m。 | 11084.4 | 3000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 完成工程量50%。
63 | 三门江跨江桥工程 | 1 | 轨道集团 城建集团代建 | 市铁轨办 涉城区政府 | 城中区 柳东新区 | 桥长360米，桥面面积5400平方米。 | 19800 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.12-2020.12 | 完成施工图设计，完成25%工程量。
64 | 火车站城市综合交通配套工程 | 1 | 轨道集团 | 市铁轨办 柳南区政府 | 柳南区 | 包括车站（总建筑面积约5.92万平方米）及区间隧道、出入口通道4座（建筑面积约0.24万平方米）、风亭8座等。 | 195000 | 52000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017.3-2020.3 | 完成明挖区间主体，盾构掘进300米。
65 | 城市公共交通配套工程一期（门头路至莲花山庄） | 1 | 轨道集团 | 市铁轨办 涉城区政府 | 柳州市区 | 1、工程线路总长16千米（不含地下段3.06千米），设置车站13座； 2、帽合车辆基地：工程用地长约1200米，宽约400米，占地面积约48公顷。 | 590000 | 80000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017.6-2020.12 | 线路高架段完成桥梁下构的80%；地下段站房完成50%；盾构掘进600米。 帽合车辆基地完成土石方施工；部分房建主体结构完工。
66 | 城市公共交通配套工程一期（思贤至门头路和莲花山庄至华侨城） | 1 | 轨道集团 | 市铁轨办 涉城区政府 | 柳州市区 | 1、工程线路总长18千米，设置车站12座。 2、三门江停车场（含智能交通控制中心）：工程用地长约1100米，宽约200米，占地面积约27公顷。 | 633600 | 40000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017.6-2020.12 | 完成50%工程量。
67 | 城市公共交通配套工程二期（唐家至白莲洞） | 1 | 轨道集团 | 市铁轨办 涉城区政府 | 柳州市区 | 1、唐家至西江路口：工程线路总长8.7千米，设置车站9座； 2、西江路口至白莲洞：总长度约10.8千米。 | 629395 | 167000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017.6-2020.12 | 示范线基本完工，唐家至西江路口完成50%。
68 | 新柳北水厂工程 | 1 | 水务集团 | 市住建委 柳北区政府 | 柳北区 | 水厂建设总规模为供水能力60万吨/天，分两期实施。一期工程规模为供水能力20万吨/天，二期工程规模为供水能力40万吨/天，近期实施一期工程。 | 60048 | 2000 | 上级资金 业主自筹 | 2017-2020 | 主体建设。
69 | 广西（柳州）汽车城——汽车零部件配套道路工程 | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 路网全长18.79 公里，包括环岭东路、龙岭大道等15条道路，红线宽22-70米。 | 126097.72 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2012-2020 | 龙岭大道（环岭南路~花岭横二路）完工通车，跨北环高速立交年底完成30%立交工程。
70 | 河西物流园路网工程二期 | 1 | 城建集团 | 市住建委 柳南区政府 | 柳南区 | 路网中的两条路：分别是5条次干路中的经一路，7条支路中的经六路。 | 80000 | 15000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.12-2020.12 | 完成施工图设计，完成30%工程量。
71 | 柳东新区中欧产业园横七路（博园大道东延线） | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 道路全长3.315公里，道路红线宽54米，机动车双向6车道，道路等级城市主干路，设计行车速度为60公里/小时。 | 25061.4 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.4-2020 | 年底完成工程量的40%。
72 | 柳东新区中欧产业园横九路工程 | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 路线全长4.2公里，规划道路等级为城市次干路，道路红线宽度为38米。 | 39288 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 年底完成工程量的30%。
73 | 柳东新区中欧产业园纵四路 | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 道路全长3.683公里，道路红线宽70米，机动车双向8车道，道路等级城市快速路，设计行车速度为80公里/小时。 | 73848.84 | 15000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 年底完成工程量的40%。
74 | 柳东新区中欧产业园纵十一路（中欧东路） | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 道路全长3.6公里，道路红线宽70米，机动车双向8车道，道路等级城市快速路，设计行车速度为80公里/小时。 | 67480 | 15000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.12-2020 | 年底完成工程量的30%。
75 | 下桃花片区路网 | 1 | 土储中心 | 市住建委 柳南区政府 | 柳南区 | 路网一期全长5.7公里，北一路全长2.3公里，北三路2.05公里。 | 61589 | 8000 | 财政资金 | 2017-2020 | 道路施工。
76 | 河西物流园路网一期工程 | 1 | 轨道集团 | 市住建委 柳南区政府 | 柳南区 | 总长4412米，其中河西路西段长约1017米，红线宽33.5米；纬二路长约1505米，红线宽26米；和平路（西）长约637米，红线宽36米；经五路（北）长约1253米，红线宽36米，均为双向四车道。 | 53450 | 3000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016.12-2020.12 | 道路完成60%工程量。
77 | 沙塘工业园基础设施工程（三期）项目 | 1 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 总共包括6条道路：三合大道东段、桔香路东段延长线、杨柳路东段、古灵大道东段、麦田路南段和北进路中段，道路全长6.707公里。 | 108016 | 30000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017.12-2020.12 | 路基建设，部分路面施工。
78 | 石碑坪工业园基础设施工程（一期） | 1 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 项目位于北部生态新区石碑坪工业园区内，包含4条道路，道路总长约2553米。分别是东西走向A道路，道路红线宽度为24米，道路等级为城市支路；南北走向B道路，道路红线宽度为30米，道路等级为城市支干路；南北走向C、D道路，道路红线宽度为24米，道路等级为城市支路 | 12943 | 5000 | 业主自筹 | 2018.08-2020.12 | 路基建设，部分路面施工。
79 | 三合大道（滨江路~北进路）地下综合管廊工程 | 1 | 北城集团 | 市住建委 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长7.276公里，均为双舱断面，主要纳入的管线有给水、电力、通信管线。 | 69811 | 30000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.08-2020.12 | 土方开挖，主体施工。
80 | 古灵大道（滨江路~北进路）地下综合管廊工程 | 1 | 北城集团 | 市住建委 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长7.675公里，其中滨江路~双沙路为单舱，双沙路~北进路为双舱，主要纳入的管线有给水、电力、通信管线。 | 65625 | 25000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.08-2020.12 | 土方开挖，主体施工。
81 | 沙塘至沙埔道路（江湾大道-古灵大道）地下综合管廊工程 | 1 | 北城集团 | 市住建委 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长2.693公里，均为双舱断面，主要纳入的管线有给水、电力、通信管线。设置综合管廊控制中心一座。 | 29536 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.10-2020.12 | 土方开挖，主体施工。
82 | 柳东新区地下综合管廊建设项目（一期） | 1 | 东城集团 | 市住建委 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长20.8千米，包括纵二路、纵四路、纵四路、纵六路、纵十路、横十路、纵十一路、横三路、横七路管廊等。 | 153115 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2020 | 完成中欧纵六路余下管廊，中欧纵四路800米，中欧横七路1.2KM，中欧横十路300米。
83 | 柳东新区天然气利用工程 | 1 | 东城集团 | 市发改委 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 建设雒容燃气站，官塘燃气站，天然气加气站2座，燃气高、中压管网155公里。 | 23281.46 | 1500 | 业主自筹 银行贷款 | 2015-2020 | 完成市政管网18公里。
84 | 乌东德电站送电广东广西（昆柳龙直流）输电工程（特高压多端直流示范工程）柳北换流站工程 | 1 | 南方电网超高压输电公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 新建±800kV特高压柔性直流换流站，换流容量3000MW，占地面积26.62公顷（约399.3亩），建设围墙、大门、给排水等配套设施。 | 443751 | 50000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.6-2021.12 | 完成基础并进行电气安装。
85 | 广西天然气支线管网项目鹿寨天然气支线管道工程 | 1 | 广西广投天然气管网有限公司 | 鹿寨县政府 柳城县政府 柳东新区管委会 | 鹿寨县 柳城县 柳东新区 | 建设天然气长输管道1条、阀室1座和天然气分输站1座，新建站为鹿寨分输站。线路起点位于柳城县的柳东分输站，经柳城县东泉镇、柳东新区雒容镇、鹿寨县鹿寨镇，止于鹿寨县新建的鹿寨分输站，管线全长31公里。管道设计输量为1.1亿立方米/年，设计压力为6.3兆帕，管径为DN250。 | 12327 | 2327 | 业主自筹 | 2018.5-2020 | 基本建成投产。
86 | 优能融水摩天岭48MW风电场 | 1 | 融水优能风电公司 | 融水县政府 | 融水县 | 24台2兆瓦风机，一座220KV升压站。 | 49447 | 5000 | 业主自筹 | 2018.1-2020.12 | 升压站及场内道路施工。
87 | 优能融水梓山坪48MW风电场 | 1 | 融水优能风电公司 | 融水县政府 | 融水县 | 24台2兆瓦风机。 | 45136 | 5000 | 业主自筹 | 2018-2020.12 | 升压站及场内道路施工。
88 | 融安白云岭风电场二期工程 | 1 | 融安协合风电公司 | 融安县政府 | 融安县 | 总装机容量48MW。 | 38700 | 15000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 升压站及场内道路施工。
89 | 三江协合八江风电场项目 | 1 | 三江县协合风电公司 | 三江县政府 | 三江县 | 装机容量4.8万千瓦，新建1座110千伏风电场升压站，安装22台单机容量为2.0兆瓦级的风力发电机组。 | 43895 | 5000 | 业主自筹 | 2015-2020.12 | 升压站及场内道路施工。
90 | 阳和堤 | 1 | 市防排处 | 市水利局 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 堤防建设7.2公里，建设7个泵站，2.5公里暗涵。 | 80064.33 | 6000 | 财政资金 | 2016.7-2020.12 | 7、10标段完成主体建设，7、8、9、10标段完成永久用电线路工程（一期）。
91 | 阳和堤配套工程 | 1 | 市防排处 | 市水利局 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 配套泵站机组控制系统及堤防监测系统；配套市政供水工程；配套必要的物资仓库及机修车间；按柳州市堤防征地补差标准补差征地投资；配套整体供电工程等。 | 31271.09 | 2200 | 财政资金 | 2018.7-2020.12 | 1、5、7、9、10标段泵站院内配套仓库、厂区建设、供水工程等。
92 | 交壅沟应急治涝工程 | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 项目按50年一遇标准在交壅沟柳江干流河口内设置应急防洪堤610米，按50年一遇最大24小时暴雨洪水标准设置防洪排涝闸1座，按雨洪同期20年一遇标准在河道口设置排涝泵站1座。 | 10049.17 | 3500 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.6-2020 | 完成20%堤防工程、排涝泵站完成50%工程量。
93 | 官塘冲河道综合整治工程（含河道整治景观工程） | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 整治河道总长8.3千米，其中官塘冲主支主冲沟长6.1千米，官塘冲左支渠长2.2千米。整治岸线总长约18.9千米。 | 96853.95 | 1000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 完成一期建设，二期开工。
94 | 柳州市交壅沟河道整治工程（含一、二期工程） | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 整治河道总长13.5千米，设置3个人工湖，整治岸线总长30.1千米。 | 75610.06 | 3000 | 业主自筹 银行贷款 | 2015-2021 | 河道部分：一期完工，二期完成50%。
95 | 广西主要支流柳江防洪治理融水县城区河道治理工程 | 1 | 融水县水利局 | 融水县政府 | 融水县 | 按20年一遇防洪标准新建防洪堤总长1.814公里、护岸总长10.607公里，新建泵站、排涝闸各1座。 | 13512.78 | 4100 | 财政资金 | 2015.10-2020.12 | 终点新建C段外江防洪堤490米，新建丹江泵站、排涝闸各1座。
96 | 柳城县凤山镇河堤护岸及抢险道路工程 | 1 | 柳城县长兴农业投资公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 新建护岸（包括亲水平台）总长5.186公里，抢险道路4.212公里。 | 24552.85 | 6000 | 上级资金 银行贷款 业主自筹 | 2017-2020 | 完成主体工程建设。
97 | 融江河柳城县河段护岸及抢险道路工程 | 1 | 柳城县长兴农业投资公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 新建护岸（包括亲水平台）总长3.823公里，栈桥1座（13.5米），抢险道路4.162公里，。 | 22897.21 | 5000 | 上级资金 银行贷款 业主自筹 | 2017-2020 | 完成主体工程建设。
98 | 柳城县里明河湾防汛护岸工程 | 1 | 柳城县长兴水利投资公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 新建护岸长度1555米，防洪抢险道路1867米及相关配套设施，形成12.77万平方米洪水期避洪停泊区域。 | 14138 | 2000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 主体建设。
99 | 数字柳州信息化基础平台建设项目 | 1 | 市信息化建设管理中心 | 市发改委 | 柳州市区 | 包括政务信息系统整合共享一体化平台、龙城市民云、物联网平台、公文一体化平台、柳州市政府网站集约化平台建设项目。 | 10000 | 2500 | 财政资金 | 2018-2020 | 完成部分建设内容
100 | 柳州市智慧公安项目 | 1 | 市公安局 | 市公安局 | 柳州市 | 包括柳州市公安局智慧公安网络和基础工程、安全和运维建设项目、应用系统建设项目、警务云大数据平台项目、智慧监所项目等 | 44174.84 | 10000 | 财政资金 | 2018-2020 | 完成部分建设内容
101 | 静兰整村改造 | 1 | 轨道集团实施 | 城中区政府 | 城中区 | 项目用地面积约8000亩，进行征地拆迁。 | 480000 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017.1-2020.12 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
102 | 静兰桥南侧一级开发整理项目 | 1 | 轨道集团实施 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 项目用地面积约2201亩，进行征地拆迁。 | 672761 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
103 | 河东路以北片区土地一级开发整理 | 1 | 城建集团实施 | 城中区政府 | 城中区 | 项目用地面积约6143亩，进行征地拆迁。 | 450000 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
104 | 河东村城中村改造（二期）项目 | 1 | 城建集团实施 | 城中区政府 | 城中区 | 项目用地面积约433亩，进行征地拆迁。 | 31498.45 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
105 | 环江亲水生态园项目 | 1 | 城建集团实施 | 城中区政府 | 城中区 | 项目用地面积约99亩，进行征地拆迁。 | 16485.45 | 4500 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
106 | 龙壁回澜景区配套设施项目 | 1 | 城建集团实施 | 城中区政府 | 城中区 | 项目用地面积约296亩，进行征地拆迁。 | 19441.65 | 5083.81 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
107 | 油榨屯城中村改造 | 1 | 城建集团实施 | 城中区政府 | 城中区 | 项目用地面积约459亩，进行征地拆迁。 | 21888.04 | 6888.04 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
108 | 沙塘垦村土地一级整理项目（一二三四五期） | 1 | 北城集团实施 | 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 项目用地面积约2367亩，进行征地拆迁。 | 95000 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2023 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
109 | 沙塘垦村土地一级整理项目（六、七、八期） | 1 | 北城集团实施 | 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 项目用地面积约800亩，进行征地拆迁。 | 40000 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2023 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
110 | 三合村土地一级整理项目 | 1 | 北城集团实施 | 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 项目用地面积约494亩，进行征地拆迁。 | 20000 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2023 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
111 | 沙塘工业园土地一级整理 | 1 | 北城集团实施 | 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 项目用地面积约431亩，进行征地拆迁。 | 17000 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
112 | 石碑坪镇双沙路南段东侧土地一级整理项目（一至五期） | 1 | 北城集团实施 | 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 项目用地面积约1200亩，进行征地拆迁。 | 48000 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
113 | 石碑坪镇以北209国道西侧石碑坪工业园土地一级整理项目（一、二、三、四、五期） | 1 | 北城集团实施 | 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 项目用地面积约1200亩，进行征地拆迁。 | 56000 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
114 | 石碑坪镇双沙路南端西侧土地一级整理项目（一至五期） | 1 | 北城集团实施 | 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 项目用地面积约800亩，进行征地拆迁。 | 48000 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
115 | 双沙路西侧土地一级整理项目 | 1 | 土储中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目用地面积约68亩，进行征地拆迁。 | 17465 | 1573 | 财政资金 | 2018-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
116 | 螺蛳粉特色小镇公共配套土地一级整理项目 | 1 | 金太阳集团实施 | 柳南区政府 | 柳南区 | 项目用地面积约410亩，进行征地拆迁。 | 40000 | 4000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
117 | 西鹅路西侧土地一级开发整理 | 1 | 土储中心 | 柳南区政府 | 柳南区 | 项目用地面积约367亩，进行征地拆迁。 | 16754 | 2000 | 财政资金 | 2014-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
118 | 鹅山公园周边土地整理项目 | 1 | 轨道集团实施 | 柳南区政府 | 柳南区 | 项目用地面积约189亩，进行征地拆迁。 | 220000 | 2000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。 | 1
119 | 鹅山路二、三区土地一级开发整理项目（二期） | 1 | 北城集团实施 | 柳南区政府 | 柳南区鹅山路 | 项目用地面积约8.7亩，进行征地拆迁。 | 17000 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
120 | 鹅山路二、三区土地一级开发整理项目（三期） | 1 | 北城集团实施 | 柳南区政府 | 柳南区鹅山路 | 项目用地面积约16.4亩，进行征地拆迁。 | 14000 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
121 | 鹅山路二、三区土地一级开发整理项目（四期） | 1 | 北城集团实施 | 柳南区政府 | 柳南区鹅山路 | 项目用地面积约35亩，进行征地拆迁。 | 25000 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
122 | 鹅山路二、三区土地一级开发整理项目（五期） | 1 | 北城集团实施 | 柳南区政府 | 柳南区鹅山路 | 项目用地面积约60亩，进行征地拆迁。 | 45000 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2021 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
123 | 鹅山路二、三区土地一级开发整理项目（六期） | 1 | 北城集团实施 | 柳南区政府 | 柳南区鹅山路 | 项目用地面积约15亩，进行征地拆迁。 | 18000 | 3000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2022 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
124 | 东外环北段土地一级开发整理项目 | 1 | 北城集团实施 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目用地面积约1830亩，进行征地拆迁。 | 190000 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2022 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
125 | 白露片区土地一级开发整理 | 1 | 轨道集团实施 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目用地面积约600亩，进行征地拆迁。 | 930000 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2021 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
126 | 碧芙蓉片区土地一级整理 | 1 | 轨道集团实施 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 项目用地面积约500亩，进行征地拆迁。 | 180000 | 8000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
127 | 西鹅铁路货运中心站土地一级整理项目 | 1 | 轨道集团实施 | 柳南区政府 | 柳南区 | 项目用地面积约1744亩，进行征地拆迁。 | 551727 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
128 | 城邕路周边及柳工大道新云村地块土地一级开发整理 | 1 | 城建集团实施 | 柳南区政府 | 柳南区 | 片区改造，土地一级开发整理，周边城中村基础设施建设和改造。 | 167215 | 16610 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2021 | 城邕片区计划完成征地面积28亩，完成拆迁面积2万平方米，新云片区计划完成房屋拆迁面积0.5万平方米。
129 | 河西工业园四区片区土地一级开发整理 | 1 | 城建集团实施 | 柳南区政府 | 柳南区 | 项目用地面积约4271亩，进行征地拆迁。 | 230000 | 3000 | 业主自筹 银行贷款 | 2015-2020 | 进行征地拆迁。
| Ⅱ、产业发展工程 |  | 42 |  |  |  | 4484951.64 | 729200
130 | 柳州子午线轮胎生产项目（100万套全钢子午线轮胎） | 1 | 广西玲珑轮胎有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 项目建成后形成年产100万套全钢子午线轮胎的生产能力。 | 73720 | 5000 | 业主自筹 | 2017-2020.12 | 厂房主体建设及部分设备购置。
131 | 上汽汽车变速器DCT360(30万台)扩能变速器项目 | 1 | 柳州上汽汽车变速器有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 扩建联合厂房生产车间2240平方米、新建综合楼1265平方米，新增DCT360装配线1条，校验测试设备6台。项目建成达产后，形成新增年产30万台DCT360变速器的生产能力。 | 23243 | 3000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 完成厂房建设。
132 | 方达机械公司汽车配件、工程机械配件生产项目 | 1 | 柳州方达机械制造有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目占地面积70亩，主要建设钢结构厂房、生活办公区、物流区、仓储区。 | 15000 | 3000 | 业主自筹 | 2017-2020.12 | 厂房主体建设。
133 | 柳州骏辰机械公司橡胶轮胎模具及橡胶机械制造生产 | 1 | 柳州骏辰机械公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 主要建设橡胶模具、喂料机挤出组制造线车间、电器配件制造车间、焊接车间、机加工车间和办公综合楼等设施。达产后形成年产各种橡胶轮胎模具合计2000套的生产能力。 | 14280 | 1500 | 业主自筹 | 2017-2020 | 建设厂房、办公楼及附属设施。
134 | 方盛车桥大中型客车后桥产业化技改项目 | 1 | 方盛车桥（柳州)有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 项目新增生产及试验检测仪器设备，组建1条轮边电机驱动客车后桥总成产品生产线，形成年产五千台新能源客车用轮边电机驱动客车后桥总成产品的生产能力。 | 15000 | 4000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 完成设备购置及调试。
135 | 柳城虎鹰建材有限公司循环经济综合利用项目 | 1 | 柳城虎鹰建材有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 建设年产80万吨水泥粉磨站和年产60万立方商品混泥土搅拌站项目。 | 45000 | 2000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 完成粉磨站主体工程
136 | 融水冠宇活性炭有限公司5万吨/年活性炭 | 1 | 融水冠宇活性炭有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 建设年产1万吨医药用活性炭、年产2万吨竹质活性炭、年产2万吨工业活性炭生产线。 | 20000 | 5000 | 业主自筹 | 2018-2020.12 | 场地平整及厂房建设。
137 | 广西柳州现代服装产业园项目 | 1 | 广西柳州鹏泰服装生产有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目一期用地53.9亩，建设广西柳州现代服装产业园项目，一期项目预投资2.1亿元，建成集标准厂房、办公大楼、设计工作室、产品展示、员工食堂、宿舍等具备设计、生产、加工一体化的大型服装产业园 | 21000 | 5000 | 业主自筹 | 2018-2020.12 | 建设厂房及相关设备购置。
138 | 广西中烟工业柳州卷烟厂百万箱技术改造项目 | 1 | 广西中烟工业有限责任公司 | 市工信委 城中区政府 | 城中区 | 新建制丝工房、动力中心、片烟周转库等设施。 | 287798 | 12000 | 业主自筹 | 2013-2020.12 | 二期厂房建设，部分设备安装，三期建设启动。
139 | 融安•广西香杉生态工业产业园二期项目 | 1 | 融安县工建投资开发公司 | 融安县政府 | 融安县 | 项目占地面积1055.55 亩。场地平整总挖方量约450000立方米；建设园区道路总长2400米，占地面积约30000平方米；给排水D1200管总长约1500米，D1000管总长约2800米；2.0米高挡土墙长2000米；2.5米高围墙长2000米；沿园区道路电力管沟3800米；园区桥梁2座；标准厂房20 栋，面积共200000 平方米；配套建设园区路灯及绿化工程等附属设施。 | 57418 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.9-2020.8 | 完成园区“三通一平”及基础设施建设，开工建设标准厂房。
140 | 五菱柳机新能源PHEV核心零部件及系统集成开发项目 | 1 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 市工信委 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 对插电式新能源动力总成系统进行研究开发，购置新能源研发试验装备，对新能源生产线进行技改。达产后形成年产20万台套的新能源动力总成的生产能力。 | 19140 | 4000 | 业主自筹 | 2018-2020.12 | 完成新能源各驱动电机，ISG电机及电机控制器开发，并形成动力总成集成系统。
141 | 柳州市大数据产业园一期工程 | 1 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 总用地面积 271.2亩（180619平方米），其中一期为东侧两地块约124亩，总建筑面积约13万平方米，包括数据中心基地（支撑不少于10000个标准服务器机柜）；体验展示中心（智慧城市运营指挥中心和智慧城市展示体验中心）；大数据应用研发中心；创新型产业孵化办公用楼。 | 98504 | 35000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 基础建设，主体建设。
142 | 广西日田药业集团生物制药生产基地扩建项目 | 1 | 柳城县科工贸局 | 柳城县政府 | 柳城县 | 项目总占地面积49.1亩，总建筑面积2.9万平方米。在现有场址上扩建生产车间及仓库，并新增4条生产线。 | 15110 | 9000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 主要建设办公楼、科研大楼、仓库2、3，职工宿舍等
143 | 北部生态新区创业园一期（机器人标准厂房）A地块 | 1 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | A地块规划总用地面积为58900.16平方米，总建筑面积为210464.08平方米，其中地上建筑面积为136630.08平方米，地下建筑面积为73834平方米，总体地块容积率为2.5，建筑密度为18.6%，地上规划一栋20层的酒店建筑、一栋15层及一栋26层的人才公寓、二栋2层的商业建筑以及五栋18~25层的住宅建筑。 | 94700 | 38000 | 业主自筹 | 2018-2020.12 | 基础施工及厂房施工。
144 | 北部生态新区创业园一期（机器人标准厂房）B地块 | 1 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | B地块，地上建筑面积69500平方米，计容建筑面积123500平方米。主要建设内容：B地块，新建7栋可研办公室，一栋单层办公楼，一栋6栋办公楼，五栋三层办公楼及配套设施。 | 20850 | 12850 | 业主自筹 | 2018-2020.12 | 基础施工及厂房施工。
145 | 北部生态新区创业园二期（智能电网标准厂房） | 1 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 总用地面积约318亩，总建筑面积为约25.2万平方米。分两个地块，地块一占地面积约189亩，总建筑面积为12.6万平方米，建设包括1-1#至1-10#标准厂房、动力中心、综合服务楼、配套建设停车场、门卫室、广场等；地块二占地面积约129亩，总建筑面积为12.6万平方米，建设包括2-2#、2-3#、2-5#标准厂房、动力中心、综合研发试验大楼，配套建设门卫室、地下车库、停车场、管理办公室等。 | 85000 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 基础施工。
146 | 柳东新区D区厂房 | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 项目占地面积380亩，总建筑面积45.65万平方米，主要建设内容有标准厂房、配套用房以及垃圾转运站等。 | 40000 | 8000 | 业主自筹 | 2018.4-2020.12 | 年底完成3栋厂房主体结构80%。
147 | 鹿寨县中小科技企业创业孵化基地项目 | 1 | 鹿寨联发投资公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积为183104.72m2，项目规划分两期建设。一期改建项目，二期为新建建筑项目，规划十一栋厂房、一栋综合服务楼、一栋科研大楼、综合活动中心、技术转移中心展厅等相关配套设施。 | 51072 | 1000 | 业主自筹 银行贷款 | 2015.3-2020.12 | 完成28#、30#厂房建设。
148 | 温馨商务大厦 | 1 | 轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | B地块，地上建筑面积69500平方米，计容建筑面积123500平方米。主要建设内容：B地块，新建7栋可研办公室，一栋单层办公楼，一栋6栋办公楼，五栋三层办公楼及配套设施。 | 20850 | 12850 | 业主自筹 | 2018-2020 | 基础施工及厂房施工。 | 1
149 | 广西工业设计城（一期） | 1 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 一期用地规模约1300亩，建筑总面积约86万平方米，主要建设工业设计总部、工业设计城服务中心、工业设计实验室、工业设计孵化器、工业设计交流中心，配套设计师公寓、酒店及商业辅助功能。 | 427953 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2022.12 | 开工建设。
150 | 会展中心二期、三期 | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积19.2万平方米，主要建设内容包括会展展厅、会展辅助用房、地下室等设施。 | 206485.04 | 60000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 二期土建完工；三期主体完成30%。
151 | 祥源领地 | 1 | 城建集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 项目设计总建筑面积约19万平方米，其中商业面积约8万平方米，住宅面积约4万平方米。 | 185801 | 50000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 装修完成60%，室外完成20%
152 | 启迪（柳州）科技城（一期） | 1 | 启迪控股股份有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 总用地面积约625亩（项目一期用地约400亩）.总建筑面积约184万平方米，其中商住建筑面积约138万平方米，产业建筑面积约46万平方米，地下建筑面积约24万平方米。 | 230000 | 80000 | 业主自筹 | 2017-2020 | 建设科研楼、科技馆、配套服务楼等设施。
153 | 毅德商贸物流城一期工程 | 1 | 柳州毅德公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 总建筑面积约85.65 万平方米。建设独立交易展示区（商铺）、综合展示中心（卖场）、生活服务配套等设施。 | 200000 | 45000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2020 | 建设项目主体。
154 | 广西新柳邕农产品批发市场项目（二期） | 1 | 新柳邕农产品批发市场有限公司 | 市商务委 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积19.4万平方米，建设果蔬、肉类等农产品物流仓储设施。 | 40000 | 15000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 二期项目一期工程完成主体建设70%。
155 | 中国供销·桂北农产品电商园 | 1 | 中农联（融安）农产品市场建设开发有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 总建设规模约36万平方米。建设特色O2O交易中心、万吨级冷库、大型仓储、集中停车场以及商务办公、酒店等配套服务设施。 | 100000 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016.9-2020.12 | 完善一期其他农贸市场建设，开工建设商务办公及物流仓储等配套设施。
156 | 官塘物流保税中心（B型） | 1 | 东城集团 | 市商务委 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 主要建设综合大楼、电商展示中心、保税仓库、查验库、翻车机通廊及露天堆场及其他配套设施。 | 35177.6 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 主体完成60%。
157 | 中国铁物东城汽车后市场产业服务园 | 1 | 东城集团 | 市商务委 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 包含汽车4S店，汽车后市场、二手车市场、汽配市场，汽车商务区、展示区的综合性园区。 | 122700 | 8000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 完成地下室工程80%。
158 | 西鹅铁路物流基地 | 1 | 轨道集团 南宁局集团 | 市商务委 柳南区政府 | 柳南区 | 建设国际化、现代化、信息化公铁联运物流园区，包括集装箱场区、大宗物品场区、特货场区、零担快货场区、冷链中转库、物流信息中心及其他配套服务设施 | 40000 | 5000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 开工建设城市共同配送中心。
159 | 柳州传化公路港项目 | 1 | 柳州市传化公路港物流公司 | 市商务委 柳南区政府 | 柳南区 | 建设互联网智能物流中心、路港快线货运班车总站、公铁联运集散中心、城市物流配送中心及配套服务设施等。 | 70000 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 完成互联网智能物流中心、路港快线货运班车总站等内容建设。
160 | 柳州国家公路运输枢纽柳东物流中心项目 | 1 | 广西西投集团柳州公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积11.96万平方米，建设装卸作业区、货物集装箱堆场、物流仓储区、加工配送区、物流信息平台、综合业务用房及相关配套设施。 | 64843 | 10000 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 2015-2020 | 主体施工
161 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司柳州河西工业物流园建设项目 | 1 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 建设现代整车、零部件、KD物流基地以及相关配套设施。 | 114791 | 5000 | 业主自筹 | 2017-2020.12 | 建设厂房、办公楼及附属设施。
162 | 东盟国际龙城府影视文旅创意产业基地 | 1 | 广西龙城府国际文旅有限公司 | 市文新广局 北部生态新区管委会 | 北部生态新区石碑坪镇 | 项目占地面积约500亩，总建筑面积23.75万平方米。主要建设内容为文化创意产品设计、文化艺术工坊、影视制作基地、影视动漫文化创客孵化器、摄影棚、文化艺术活动场馆、旅游接待中心、影视文化综合配套设施等。 | 138273 | 30000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 龙武大道、游客服务中心、禅道养生苑、天龙八部武侠村、龙门客栈、西市坊东盟美食街等。
163 | 凤山古镇旅游文化广场及凤鸣湖工程 | 1 | 城建集团 | 柳城县政府 | 柳城县 | 建设用地面积约为17.7469万平方米，广场总面积约43000平方米，凤鸣湖总面积约33400平方米（50亩），总建筑面积约2500平方米。 | 15000 | 3000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 完成电缆敷设，照明灯具安装、路沿石安砌、绿化种植
164 | 凤山古镇旅游假日酒店 | 1 | 城建集团 | 柳城县政府 | 柳城县 | 总用地面积61280.7平方米，总建筑面积约20680平方米。主要建设酒店及相关配套设施。 | 20680 | 2000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成酒店基础施工
165 | 全国特色小镇（中渡镇）建设项目 | 1 | 鹿寨县住建局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 利用PPP模式引进社会资本投资，按照特色小镇建设要求，主要以基础设施、配套功能和提升特色风貌改造为重点建设内容。 | 250000 | 30000 | 财政资金 社会资金 | 2017-2020 | 1.开展香桥风景旅游区建设工作； 2.完善中渡古镇核心区建筑物进行修缮，配套建设基础设施。
166 | 元宝山旅游开发项目（一期） | 1 | 文旅集团 | 市旅发委 融水县政府 | 融水县 | 项目重点开发白坪、培秀村、野人谷三个点。白坪以元宝山原生态自然风光和浓郁的苗族文化为主题，开发建设集山水文化、苗族文化、特色餐饮、康养体验等为一体的高端山地旅游度假酒店；培秀通过改造提升现有村寨的寨、田、河、场等景观，深入挖掘苗文化内涵，打造集品味苗家原味生活，观民俗节庆和体验苗族活动为一体的五彩苗寨；野人谷依托元宝山秀美风光和野人谷地形特点，打造野人主题探险旅游活动秘境。 | 50000 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2021 | 主体建设。
167 | 中国·柳江百朋莲花小镇旅游项目 | 1 | 广西城康金荷田旅游发展有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 莲花小镇莲花村占地面积约309亩，莲花小镇下伦荷花主题公园占地面积约677亩，莲花小镇酒壶山休闲农耕文化旅居产业带占地面积约2000亩。 | 200000 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2021 | 莲花村主体工程及附属工程、下伦荷花主题公园规划及相关建设。
168 | 海雅柳州缤纷城综合项目（一期） | 1 | 海雅集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积约200万平方米，主要建设内容包括城市综合体、艺术大剧院、美术馆、图书馆、博物馆、旅游街、五星级酒店、养老中心、沿江多层生态住宅、高层住宅、游艇码头，以及其他附属旅游设施等。 | 800000 | 100000 | 业主自筹 | 2012-2020 | 主体建设。
169 | 融安县香杉生态产业（核心）示范区 | 1 | 融安县资产管理公司 | 融安县政府 | 融安县 | 以建设优质高效香杉培育、香杉种植为主导产业，兼具旅游、科普、休闲度假等多功能为一体的复合型特色农业示范核心区。项目规划总用地面积58087㎡（约87.1亩），总建筑面积13987㎡。分两期工程进行建设，一期工程规划用地面积24519（约36.8亩），建筑面积7500㎡，主要建设内容包括新建香杉科技楼1栋，育苗大棚3栋，场区范围给排水、供配电、场地道路硬化、景观绿化等配套基础设施工程；二期工程规划用地面积33568㎡（约50.4亩），建筑面积6487㎡， | 15153 | 5000 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 2018-2021 | 一期工程基本建成。
170 | 柳江区岩冲现代循环农业示范区一期（核心示范区） | 1 | 广西环美旅游投资公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积5.6万平方米，建设光伏农业大棚、花卉苗木、生态养殖区及配套设施。 | 120000 | 4000 | 业主自筹 银行贷款 | 2015-2020 | 完善农业大棚、花卉苗木等配套设施建设。
171 | 柳江区“乡约·藕遇”美丽乡村建设项目 | 1 | 柳江区乡村办 | 柳江区政府 | 柳江区 | 涉及建房屯、可丘屯、石达屯、勉达屯、怀洪屯、良水屯、戈茶屯、矮山屯、北弄屯、下伦屯、良泗屯、坡照屯、上龙屯、沙角屯14个屯，项目分三期实施。 | 20410 | 1000 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2015-2020 | 建设乡土特色村屯、修建休闲骑行绿道（二期）。
| Ⅲ、民生保障工程 |  | 72 |  |  |  | 6683854.49 | 1121493
172 | 滨江路中学 | 1 | 城建集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 办学规模为42个班，在校生2100人。项目总建筑面积31911平方米。 | 14651 | 2600 | 财政资金 | 2018－2020 | 主体建设。
173 | 柳城县城东中学项目 | 1 | 柳城县中天城投公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 办学规模为60个班，在校学生3000人。 | 18200 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 3#、4#学生宿舍完工；1#、2#学生宿舍完成主体框架；1#至5#综合楼完成主体框架
174 | 柳城县城北小学建设项目 | 1 | 柳城县教育局 | 柳城县政府 | 柳城县 | 初步规划学生1620人,按每班45人计算，达到36个班的规模。学校用地约50亩，校舍建筑面积约27800平方米。 | 11000 | 4000 | 财政资金 | 2018-2020 | 综合楼竣工，体育馆完成主体、学生食堂基本完工
175 | 鹿寨县第五初级中学 | 1 | 鹿寨县祥鹿投资公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积约5.31万平方米，办学规模为在校生2500人。 | 16050 | 5000 | 上级资金 县级财政 业主自筹 | 2017-2020 | 完成1#,2#,5#,7#,9#,10#楼建设。
176 | 融安县第二中学迁建项目 | 1 | 融安县资产管理公司 | 融安县政府 | 融安县 | 总用地面积151.24亩，总建筑面积4.06万平方米，办学规模为32教学班，在校生1800人。 | 24000 | 10000 | 上级资金 县级自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 建设教学楼、综合楼、艺术楼等。
177 | 柳州市中医医院本部业务用房修缮工程 | 1 | 市中医医院 | 市卫计委 城中区政府 | 城中区 | 原建筑面积4.6万平方米，改建面积约3.5万平方米，主要改建门诊楼，住院部大楼，综合病房楼，制剂楼。 | 10605 | 4000 | 业主自筹 市级财政 上级资金 | 2018.12-2020.10 | 项目开工，完成投资40%。
178 | 柳州市中医医院东院建设项目（二期）--医疗科研综合楼 | 1 | 市中医医院 | 市卫计委 城中区政府 | 城中区 | 主要包括新建医疗科研综合楼1栋，以及地下停车场等配套工程。 | 17408 | 7500 | 业主自筹 财政拨款 上级资金 | 2018.3-2020.6 | 主体封顶
179 | 柳州市儿童医院辅助业务用房项目（三期） | 1 | 市妇幼保健院 | 市卫计委 柳东新区管委 | 柳东新区 | 总建筑面积约10.4万平方米，建设科研教学综合楼后勤及学术会议楼。 | 60976 | 10000 | 业主自筹 市级财政 上级资金 | 2018—2020 | 完成地下室建设，进行地面以上施工。
180 | 柳江区中医医院整体搬迁 | 1 | 柳江区中医医院 | 柳江区政府 | 柳江区 | 总建筑面积58796平方米，设置床位400张。 | 25628 | 10000 | 业主自筹 市级财政 上级资金 | 2018-2020 | 建设项目主体。
181 | 红十字会医院迁建项目 | 1 | 城建集团 | 市卫计委 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积9.9万平方米，规划床位500张。 | 57058.59 | 4950 | 业主自筹 财政拨款 上级资金 | 2018-2020 | 完成地下室施工
182 | 柳州市中西医结合医院迁建项目 | 1 | 城建集团 | 市卫计委 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 总建筑面积约5.5万平方米，拟规划床位600张。 | 77673.71 | 20000 | 业主自筹 市级财政 上级资金 | 2018.12-2020 | 完成地下室施工
183 | 柳州市燎原医院 | 1 | 轨道集团 | 市公安局 | 鱼峰区 | 总建筑面积4.2万平方米，规划床位300张。 | 30000 | 10000 | 业主自筹 市级财政 上级资金 | 2018.12-2020.12 | 基础施工。
184 | 鹿寨县人民医院门诊综合大楼建设项目 | 1 | 鹿寨县人民医院 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 新建门诊综合楼1栋，总建筑面积约4.97万平方米，其中地上业务用房建筑面积3.77万平方米，地下人防工程及停车场等附属配套设施建筑面积1.2万平方米。 | 27499 | 8000 | 业主自筹 财政资金 上级资金 | 2017-2020 | 主体基本完工。
185 | 融水苗族自治县人民医院妇产科儿科综合楼项目 | 1 | 融水县人民医院 | 融水县政府 | 融水县融水镇 | 新建业务用房19500平方米（地上18000㎡、地下1500㎡） | 10000 | 3000 | 业主自筹 县级财政 上级资金 | 2018.7-2020.12 | 开工建设，主体工程完成70%。
186 | 融水苗族自治县中医医院老年病业务综合楼及附属设施项目 | 1 | 融水县中医医院 | 融水县政府 | 融水县水东新区 | 新建业务用房26250平方米（地上19550㎡、地下6700㎡） | 10000 | 3000 | 业主自筹 县级财政 上级资金 | 2018.7-2020.12 | 开工建设，主体工程完成70%。
187 | 柳南区体育园 | 1 | 城建集团 | 市发改委 柳南区政府 | 柳南区 | 项目用地面积约154亩，室内场馆1万平方米，包含1个游泳馆、1个羽毛球馆、1个排球馆、1个篮球馆、1个乒乓球馆；室外运动场14000平方米，包含8个篮球场、8个五人制足球场、4个门球场、10个网球场；园区内配套设施76000平方米。 | 42552.9 | 15000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 主体封顶。
188 | 鱼峰区体育园 | 1 | 城建集团 | 市发改委 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 项目用地面积约141亩，室内场馆1万平方米，包含1个游泳馆、1个羽毛球馆、1个排球馆、1个篮球馆、1个乒乓球馆；室外运动场14000平方米，包含8个篮球场、8个五人制足球场、4个门球场、10个网球场；园区内配套设施76000平方米。 | 70046.9 | 24350 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 主体封顶，装修完成50%。
189 | 柳江区体育公园 | 1 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 项目占地面积520亩，主要建设运动场地。 | 50800 | 10000 | 上级资金 市级财政 业主自筹 | 2018-2020 | 完成主体结构。
190 | 柳州市图书馆新馆 | 1 | 东城集团 | 市文新广局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积约80676平方米。 | 113000 | 5000 | 上级资金 业主自筹 市级财政 | 2018.9-2020 | 完成30%主体结构。
191 | 柳东新区文化广场 | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积16.48万平方米。主要建设青少年宫、科技馆、群众艺术馆及文化广场大楼。 | 164785.71 | 80000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2020 | 完成工程量90%。
192 | 市民服务中心 | 1 | 城建集团 | 市发改委 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 项目总建筑面积为16.23万平方米，主要功能为审批服务、公共资源交易等。 | 135000 | 40000 | 上级资金 业主自筹 财政资金 | 2017.8-2020.6 | 完成主体，内部装修
193 | 百福颐养中心 | 1 | 城建集团 | 市民政局 柳北区政府 | 柳北区 | 新建医养结合养老机构综合体以及配套附属工程，总建筑面积4.2万平米，规划床位数500张。 | 30623.41 | 10000 | 财政资金 业主自筹 | 2018-2021.7 | 完成工程量30%
194 | 柳州市档案中心 | 1 | 城建集团 | 市发改委 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 项目规划总建筑面积6.5万平方米。 | 80000 | 30000 | 上级资金 业主自筹 市级财政 | 2018.8-2020.6 | 主体封顶
195 | 莲花综合服务中心 | 1 | 城建集团 | 市住建委 城中区政府 | 城中区 | 项目用地面积约47.45亩，建筑面积约5万平方米。 | 33000 | 7000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 完成主体施工，装修完成30%
196 | 秋斓医养中心 | 1 | 城建集团 | 市民政局 城中区政府 | 城中区 | 总建筑面积13.65万平方米，建设老年人公寓楼、残疾人托养中心、医疗康复保健楼、老年人活动中心、室外活动场地、食堂等。 | 108167 | 15000 | 上级资金 业主自筹 市级财政 | 2018-2020.8 | C地块开工。
197 | 柳南区太阳村镇医养结合项目 | 1 | 柳南区民政局 | 市民政局 柳南区政府 | 柳南区 | 新建医养结合养老机构综合体以及配套附属工程，规划床位数500张。 | 32801 | 3500 | 财政资金 业主自筹 | 2018-2020 | 完成工程量10%。
198 | 柳江区健康养老综合服务中心 | 1 | 柳江区民政局 | 柳江区政府 | 柳江区 | 建设集办公、收养、托养、收治、康复、防治为一体的多功能、社会化、开放式的综合性社会福利服务机构，以及有1200个床位的养老服务中心。 | 23337 | 6000 | 财政资金 业主自筹 | 2018-2020 | 养护院的养护楼实现开工建设，残疾人托养中心综合楼1栋实现开工建设。
199 | 改制企业职工危旧房改造项目——胜利小区四区 | 1 | 北城集团 | 市住建委 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积291543.73平方米，其中地下面积72880平方米。 | 105600 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2021 | 基础建设，主体建设。
200 | 改制企业职工危旧房改造项目——胜利小区三区一期 | 1 | 北城集团 | 市住建委 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积17万平方米。 | 105600 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 基础建设，主体建设。
201 | 改制企业职工危旧房改造项目——胜利小区五区 | 1 | 北城集团 | 市住建委 柳北区政府 | 柳北区 | 新建建筑面积206746㎡，其中地下面积50922.3㎡）。 | 81038 | 15000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2021 | 基础建设，主体建设。
202 | 柳北区立宇集团棚户区改造项目(温馨丽园) | 1 | 轨道集团 | 市住建委 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积5.28万平方米，主要建设内容为新建商业用房及住宅。 | 37200.55 | 4000 | 业主自筹 银行贷款 | 2015.12-2020 | 部分栋号完工。
203 | 柳南区塑料厂棚户区改造（温馨鸿苑） | 1 | 轨道集团 | 市住建委 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积3.69万平方米，主要建设内容为新建商业用房及住宅。 | 26293 | 2000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016.9-2020 | 部分栋号完工。
204 | 鱼峰区灯泡厂棚户区改造（温馨茗园） | 1 | 轨道集团 | 市住建委 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积5.19万平方米，主要建设内容为新建商业用房及住宅。 | 38736 | 2300 | 业主自筹 银行贷款 | 2015.11-2020.12 | 1#、3#、4#、5#楼完工，2#楼主体施工。
205 | 改制企业职工危旧房改造项目——中房·柳铁新城（二期） | 1 | 北城集团 | 市住建委 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积4.3万平方米。 | 45000 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.10-2022.12 | 基础建设，主体建设。
206 | 鹿寨县老汽车站旧城改造项目 | 1 | 柳州万城置业有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 主要对鹿寨县老汽车站进行改造。 | 30000 | 5000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 基本完成1栋住房主体施工。
207 | 鹿寨县鑫隆食品旧城改造项目 | 1 | 广西润翔房地产开发有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 主要对鹿寨县鑫隆食品公司进行改造。 | 30000 | 3000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 基本完成1栋住房主体施工。
208 | 鹿寨县城关粮贸旧城改造项目 | 1 | 鹿寨名泰房地产开发有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 主要对鹿寨县城关粮贸公司进行改造。 | 16350 | 3000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 完成2栋住房的安装工程，进行基础配套设施建设。
209 | 水南村炮团路以南片区整体改造 | 1 | 联发公司等 | 市住建委 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 拆迁建筑面积约30万平方米，建设安置住宅约约18万平方米，主要建设商住混合建筑、商业办公大楼、轻轨站点、公共设施、市政道路、水电管网改造等。 | 450000 | 50000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 以土地熟化模式改造，启动征地拆迁。
210 | 东锦华庭（柳东新区南部片区居住安置二期） | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 项目用地面积2.67万平方米，总建筑面积10.82万平方米，建设6栋住宅楼。 | 36458 | 8000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 完成主体及室外工程。
211 | 蚂蟥屯安置小区 | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 项目用地面积2.06万平方米，建筑面积8.3万平方米，主要建设住宅楼、幼儿园、地下车库（战时人防）及配套工程。 | 28000 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2021 | 主体结构封顶。
212 | 磨滩村及周边片区棚户区改造 | 1 | 铁龙置业有限公司 | 市住建委 柳南区政府 | 柳南区 | 改造范围约1200亩，总建筑面积约115万平方米，拆迁面积约55万平方米。 | 800000 | 50000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 一期安置房主体施工。
213 | 柳东新区南庆安置区 | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 项目总建筑面积84.44万平方米，主要建设住宅楼、幼儿园及配套设施。 | 238233.8 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2014-2021 | 三期一标2019年12月竣工交付。
214 | 柳东新区南部片区居住安置（四期） | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 项目用地面积6.19万平方米，总建筑面积26.34万平方米，建设8栋住宅楼。 | 63700 | 8000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.11-2021 | 主体工程完成40%。
215 | 柳东新区六座棚户区改造项目（南部五期） | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积12.3万平方米，建设高层住宅楼以及配套设施。 | 32000 | 6000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.11-2020 | 主体工程完成20%。
216 | 温馨兰亭 | 1 | 轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 项目总用地面积26785.4平方米（合40.17亩），其中含公共通道1349.22平方米，规划用地性质为居住、商业。项目总建筑面积94724.2平方米，建筑高度小于60米，容积率2.38，建筑密度22%，绿地率35%，总户数511户，机动车停车位794个。 | 45000 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.12-2020.12 | 主体施工。
217 | 温馨一号 | 1 | 轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 占地218.43亩，总建筑面积600694.6㎡，其中地上建筑面积378021.6㎡，地下建筑209907.3㎡。 | 280000 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2020.12 | 主体建设。
218 | 静兰独秀苑（三期） | 1 | 轨道集团 | 市住建委 城中区政府 | 城中区 | 项目用地面积约106.9亩，总建筑面积约25.5万平方米，其中地上建筑面积约18.38万平方米，地下室面积7.12万平方米。 | 76000 | 22000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017.12-2020.12 | 主体工程基本完工，小区配套完成40%
219 | 水南华庭（二期） | 1 | 轨道集团 | 市住建委 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总用地面积约170亩，总建筑面积56.25万平米，其中地上建筑面积37.06万平方米，建设安置房约3237套。 | 160000 | 15000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017.12-2020.12 | 地下室结构完成50%，主体结构施工完成50%
220 | 山居馨苑 | 1 | 城建集团 | 市住建委 城中区政府 | 城中区 | 总建筑面积65617.32㎡，地下室建筑面积23248.72㎡，地上建筑面积42368.60㎡，其中商铺建筑面积451.00㎡，住宅建筑面积41081.60㎡，项目属于框剪结构，地上6层、9层、11层、14层/地下1～3层。 | 39368.91 | 6900 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 主体封顶，装修完成50%。
221 | 天山公园及周边城中村改造 | 1 | 城建集团 | 市住建委 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 项目占地面积11万平方米，分为A、B、C三个地块，A、B地块为回建、商住房项目，C地块为公园。 | 160944 | 16450 | 业主自筹 银行贷款 | 2015-2020 | A地块竣工，B地块完成70%。
222 | 牛车坪村整村改造 | 1 | 城建集团 | 市住建委 城中区政府 | 城中区 | 项目共需征地1202.7亩，拆迁约1630户，总回建面积约49万平方米，包含8个区，主要对土地进行征收、整理，建设回建安置房等设施。 | 259742 | 40662 | 业主自筹 银行贷款 | 2015-2020 | 观山福邸主体封顶，完成工程量的65%。
223 | 白沙村城中村改造 | 1 | 柳州绿城公司 | 市住建委 柳北区政府 | 柳北区 | 项目总建筑面积约160万平方米，主要建设村民回建安置房，商业配套等。 | 700000 | 80000 | 业主自筹 银行贷款 | 2014-2021 | 继续开展一期安置房建设主体施工。
224 | 柳州市水域整治项目配套棚户区改造 | 1 | 城建集团 | 市住建委 柳南区政府 | 柳南区 | 改造969户，改造面积9.69万平方米。 | 110000 | 10213 | 业主自筹 银行贷款 | 2016.2—2020 | 除1#楼以外，其他栋号完成单体验收室外工程。
225 | 红桥馨城二期棚户区改造安置项目 | 1 | 轨道集团 | 市住建委 柳南区政府 | 柳南区 | 项目总建筑面积5.93万平方米，主要建设内容为新建商业用房及住宅。 | 30000 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.11-2020.10 | 完成主体结构。
226 | 柳州市火车站西广场安置房项目（鹅山馨园） | 1 | 轨道集团 | 市住建委 柳南区政府 | 柳南区 | 项目规划总用地面积1.74万平方米，总建筑面积6.13万平方米，拟建3栋高层商业住宅楼房。 | 30000 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.11-2021.10 | 完成主体结构。
227 | 碧芙蓉小区棚户区改造项目 | 1 | 轨道集团 | 市住建委 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 项目用地面积293亩，总建筑面积35.97万平方米，其中地上建筑面积约27.52万平方米，地下室面积8.45万平方米，规划建设住宅约1340套。 | 140000 | 40000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 进行基础施工。
228 | 北雀路84、86号棚户区改造项目 | 1 | 区五建公司 | 市住建委 柳北区政府 | 柳北区 | 改造764户，改造面积4.29万平方米。 | 38577.06 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 3#、4#楼主体完工。
229 | 雀山佳苑棚户区改造项目 | 1 | 鑫泰房开 | 市住建委 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积6.74万平方米，规划总户数为498户。 | 34212 | 6000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2020 | 完成主体封顶。
230 | 跃进路102、104号地块棚户区改造 | 1 | 柳州云星房地产开发有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 占地64.3亩，总建筑面积2.35万平方米 | 12800 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2022 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
231 | 柳钢公司鹧鸪江凤凰巷生活区棚户区改造 | 1 | 新中企投资公司 | 市住建委 柳北区政府 | 柳北区 | 改造地块占地总面积约139亩，房屋总建筑面积约2.67万平方米，住户1095户。 | 17700 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 以土地熟化模式改造，启动征地拆迁。
232 | 柳东新区盘古安置项目 | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 项目总建筑面积8.5万平方米，规划住宅468套。 | 32059 | 6000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 主体工程完成40%。
233 | 北部生态新区安置房项目-中房绿景（一、二期） | 1 | 北城集团 | 市住建委 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 规划总用地面积为106156.01平方米，总建筑面积382787.08平方米，容积率2.39，建筑密度26.63%。主要建设内容：设计住宅27栋，建筑层数12至18层，沿城市规划道路周边设计一层商业配套设施及一栋3层幼儿园，小区设计一层地下停车场。 | 191394 | 70000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017.12-2020.12 | 一期竣工使用，二期基础建设，主体建设。
234 | 柳州市水域整治项目配套棚户区改造及安置工程—祥源翡翠湾 | 1 | 城建集团 | 市住建委 柳南区政府 | 柳南区 | 改造168户，改造面积0.98万平方米，计划建设415套，建设面积5.81万平方米。 | 21108.19 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 主体结构基本封顶，基本完成装修。
235 | 三江县大洲岛棚户区改造项目 | 1 | 城建集团 | 三江县政府 | 三江县 | 项目建设净用地面积134473.33平方米（折合约201.71亩）。项目总建筑面积114578.39平方米，其中住宅用房112458.39平方米，附属用房2120平方米。 | 53659.55 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 完成部分主体工程。
236 | 柳江新城区回建安置房项目 | 1 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 总建筑面积约26.8万平方米，建设19栋楼，高层12栋，多层7栋，总套数约1440套。 | 92141 | 11200 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 建设项目主体。
237 | 柳城县大埔镇靖西村棚户区（一期）改造工程 | 1 | 柳城县政兴市政投资公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 棚户区改造安置502户,其中:国家棚户区改造目标任务202户，自治区新增棚户区改造目标任务300户。 | 21229 | 8000 | 银行贷款 业主自筹 上级资金 | 2018-2021 | 建设完成220套。
238 | 柳城县大埔镇正殿村棚户区（一期）改造工程 | 1 | 柳城县政兴市政投资公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 棚户区改造安置400户 | 16637 | 8000 | 银行贷款 业主自筹 上级资金 | 2018-2021 | 建设完成200套。
239 | 鹿寨县片区棚户区改造项目 | 1 | 鹿寨县祥鹿投资公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 异地集中建设2120套棚户区改造安置住房，总建筑面积约20万平方米；同时完善小区周边配套基础设施。 | 120000 | 60000 | 上级补助 银行贷款 县级配套 | 2018-2020 | 完成总工程量的40%。
240 | 双限房--祥源大地项目 | 1 | 城建集团 | 柳南区政府 | 柳南区河西工业园三区 | 项目总占地面积19.74万平方米，总建筑面积78.37万平方米。 | 248825 | 32980 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.1-2020.12 | A标累计完成合同的70% ，B标累计完成合同的60%。
241 | 保障性住房--丽景嘉苑 | 1 | 城建集团 | 市住建委 城中区政府 | 城中区马鹿山公园东侧 | 项目总建筑面积15.32万平方米，地下室建筑面积7.06万平方米，地上建筑面积8.25万平方米。 | 70674 | 8250 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 主体基本完工，室外完成80%。
242 | 保障性住房--祥鹅佳苑 | 1 | 土储中心 北城集团代建 | 市住建委 柳南区政府 | 柳南区 | 建设面积47.8万平方米，建设19栋安置房相关配套设施。 | 166585.21 | 40000 | 财政资金 | 2017-2020 | 基础建设，主体建设。
243 | 莲花城保障性住房 | 1 | 安居公司 | 市住建委 | 鱼峰区 | 总建筑面积13.69万平方米，建设700套公租房和640套经适房及其他配套设施。 | 56126 | 20638 | 业主自筹 银行贷款 市级财政 | 2016-2020 | 主体施工及装饰装修完成，配套设施建设。
| IV、生态环保和节能减排工程 |  | 33 |  |  |  | 2182230.73 | 290400
244 | 北部生态新区湿地公园（生态农业示范园） | 1 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 项目总用地面积5685392.29平方米（约8528.1亩）。建设内容包括进行土地改良，建设育苗基础、农业温室大棚、露天种植区、特种养殖科研示范区、藕塘，以及喷灌工程、绿化景观工程，给排水工程，电气及照明工程，景观栈道、桥、公共服务设施等工程。 | 330541 | 61000 | 业主自筹 银行贷款 社会资金 | 2018－2021 | 开工建设。
245 | 文庙广场及驾鹤小桃源扩建工程 | 1 | 城建集团 | 市住建委 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 改造前小桃园面积约5.8万平方米，改造后小桃园面积约8.4万平方米，分两期实施。一期规划梳理出供电局及周边民房用地约1.84万平方米，其中0.36万平方米用于扩建文庙广场，1.48万平方米用于扩建小桃园公园。 | 18229 | 7500 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.11-2020 | 完成建安工程量60%。
246 | 滨江西路壶西大桥至白露大桥段绿道工程 | 1 | 轨道集团 | 市住建委 柳北区政府 | 柳北区 | 滨水绿道与在建的滨江西路延长线平行设置，沿水崖线布置，全线布置于江中，全长约5.32公里，宽度为4.5米。 | 10240 | 7000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.6-2020.6 | 主体施工。
247 | 柳州市沙塘至沙埔道路景观提升工程 | 1 | 北城集团 | 市园林局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 项目总用地264.2亩，其中绿化占地229.5亩，广场道路占地15亩，配套建筑占地0.5亩，停车场占地19.2亩。主要建设内容：道路广场工程、建筑工程、绿化工程、市政配套工程等。 | 27049 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.10-2020.12 | 基础施工。
248 | 北进路北段（国道G209至三合大道）景观提升工程 | 1 | 北城集团 | 市园林局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 总用地面积173306平方米，绿化面积151566平方米。主要建设内容：道路工程、建筑工程、绿化工程、市政配套工程等。 | 24250 | 12000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.10-2020.12 | 基础施工。
249 | 北进路(北外环路至古灵大道)景观提升工程 | 1 | 北城集团 | 市园林局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 绿化面积148132平方米。主要建设内容：沿线景观绿化、广场道路、生态停车场、公共厕所、以及供水、供电、灯具、垃圾箱、指示牌、座椅等配套设施。 | 24347 | 11800 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.11-2020.12 | 基础施工。
250 | 江湾大道（滨江路至北进路）景观提升工程 | 1 | 北城集团 | 市园林局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 总绿化面积约320000平方米，道路及铺装面积约35000万平方米。主要建设内容：场地平整、景观绿化工程、道路及铺装工程、给水工程、照明工程及附属工程。 | 57599 | 25000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.09-2020.12 | 基础施工。
251 | 三合大道（滨江路至双沙路景观提升工程 | 1 | 北城集团 | 市园林局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 项目沿三合大道从滨江路至双沙路走向，绿化带宽度约30米，总绿化面积约175100平方米。主要建设内容：绿化景观工程、土地平整、给排水工程、道路及铺装工程、照明工程、配套附属设施等。 | 31072 | 13700 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.09-2020.12 | 基础施工。
252 | 古灵大道（滨江路至双沙路）景观提升工程 | 1 | 北城集团 | 市园林局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 总绿化面积约189000平方米，道路及铺装面积约18800万平方米。主要建设内容：绿化景观工程、场地平整、给排水工程、道路及铺装工程、照明工程、配套附属设施等。 | 33482 | 11900 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.09-2020.12 | 基础施工。
253 | 古灵大道东段（G209至北进路）景观提升工程 | 1 | 北城集团 | 市园林局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 总用地面积约10万平方米，其中绿化面积约9万平方米。主要建设内容：场地平整、绿化景观工程、景观亭廊和公厕、给排水工程、道路及铺装工程、照明工程，配套附属设施等。 | 16703 | 5200 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.09-2020.12 | 基础施工。
254 | 三合大道东段（双沙路至北进路）景观提升工程 | 1 | 北城集团 | 市园林局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 总用地面积约24万平方米，其中绿化面积约22万平方米。主要建设内容：土方平整、绿化景观工程、给排水工程、道路及铺装工程、照明工程、配套景观亭廊和公厕，配套附属设施等。 | 39307 | 15000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.09-2020.12 | 基础施工。
255 | 北部生态新区农业示范园引水灌溉工程 | 1 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 建设约22公里引水渠，其中，新建12公里引水渠、改建10公里原有引水渠。主要建设内容：东泉河至北部生态新区湿地公园引水工程及相关附属设施 | 23000 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2021 | 基础施工。
256 | 北部生态新区桉树林区生态修复工程 | 1 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 生态修复工程桉树改造林地总规模面积为2996公顷。主要建设内容：公益林地质量提升改造与修复工程、桉树商品林地树种更新改造与修复工程、城市森林重点景观菅造工程、种苗供应工程、配套基础设施工程以及附属辅助建筑工程等。 | 270000 | 2000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.10-2023.12 | 基础施工。
257 | 柳东新区公共绿地一期景观工程（原城建计划里柳东新区绿化景观走廊二期（道路红线外）） | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 东环城大道等21条道路道外公共绿地绿化工程。 | 129403 | 8000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020.5 | 完成东环城大道、会展南路、曙光大道公共绿地。
258 | 柳州市北部新区生态农业示范园基础设施 | 1 | 北城集团 | 市园林局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 项目规划总用地面积503.7亩，配套服务设施用房面积约11140平方米。主要建设内容：包括游客服务中心、农业科技展览馆、公厕、园路及铺装、生态停车场、景观小品、公共服务设施、垃圾收集点以及绿化景观工程，给排水工程，电气及照明工程等工程。 | 48100 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.10-2020.12 | 基础施工。
259 | 柳长路（北环高速—杨柳路）景观提升工程 | 1 | 北城集团 | 市园林局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 项目总用地面积71534.96㎡，其中:景观绿化面积68844.96㎡、园路及铺装场地占地2500.00㎡、配套建筑占地190㎡。主要建设内容：沿线景观绿化、园路及铺装场地、 公共厕所、以及配套供水、供电、灯具、垃圾箱、指示牌、座椅等市政设施。 | 11110 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.07-2020.06 | 基础建设。
260 | 柳长路（杨柳路—沙塘收费站）景观提升工程 | 1 | 北城集团 | 市园林局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 项目占地面积约为81704平方米。主要建设内容：柳长路(杨柳路一沙塘收费站)两侧沿线景观绿化、园路及铺装场地、公共厕所以及配套供水、供电、灯具、垃圾箱、指示牌、座椅等市政设施。 | 69773 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018.07-2020.12 | 基础建设。
261 | 柳东新区官塘片滨江生态湿地公园 | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 位于柳东新区官塘片最西侧的柳江东岸，东接滨江大道，北至官塘物流港，南抵三门江大桥和古亭山森林公园。 | 156417.57 | 3000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 完成官塘片已交地范围1公里工程量的30%。
262 | 核心区水系补水综合整治景观工程 | 1 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 汽车城官塘核心区水系补水河道景观工程总长8.731千米，建设面积515.4亩。主要建设内容包括：景观绿化工程、绿化土方工程、广场铺装工程、园林配套工程（景观园路、生态驳岸、亲水平台、生态停车场、景观小品设施、景观桥、服务建筑、标识系统）、室外给排水工程和照明工程。 | 23747.15 | 1500 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 完成一期建设、二期开工。
263 | 三门江公园保护提升工程 | 1 | 城建集团 市路桥处 | 市林业局 城中区政府 | 城中区 | 主要建设内容包括三门江森林公园地下停车场、莲花山景区道路工程（一期）等。公园总用地1200公顷，总建筑面积6.5万平方米，其中约3万平方米原有建筑。 | 400000 | 6000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020.4 | 完成一期工程零星工程及100亩土地征收。
264 | 柳州百花岭生态花卉示范区（千亩花海） | 1 | 广西柳州可莘旅游投资股份有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 主要建设北方温控花海大棚、南方露天四季花海、旅游基础建设和婚纱摄影基地四大板块以及其他辅助性建设。其中北方温控花海大棚占地2.5万平方米，南方露天四季花海占地99.9万平方米。 | 15400 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 完成坡改梯。 | 1
265 | 柳江区出入口柳堡路风貌改造工程 | 1 | 柳江区住建局 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长约4.8公里，主要建设内容包括沿街民房外立面装饰改造工程以及市政、绿化、公共服务设施、沿线临街7处民房拆迁工程等。 | 38749 | 3500 | 财政资金 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 土建工程施工。
266 | 柳江区岜公塘湿地公园 | 1 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 项目占地约1610亩，主要建设湿地净化及体验区、植物科普及服务中心、湿地栈道、鸟岛、滨水景观塔、公园广场、景观桥梁、山体修复、花谷、园林绿化以及道路、给排水、供电照明、管理服务用房等配套设施。 | 64800 | 20000 | 财政资金 业主自筹 银行贷款 | 2018.3-2020.12 | 建设项目主体。
267 | 鹿寨县石榴河水系联通及景观提升工程 | 1 | 鹿寨县水利局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 1.对石榴河灌区干渠、二支渠、三支渠、四支渠、六青水库补水渠、长塘水库补水渠进行加固、防渗、清淤； 2.恢复月牙湖连通渠、印心湖~玉节湖连通渠、烟霞湖连通渠； 3.恢复改造和连通连心湖、鹿州湖等16个湖泊； 4.石榴河水系联通区域内的景观提升打造工程建设。 | 52000 | 15000 | 上级补助 业主自筹 银行贷款 | 2018-2021 | 开工建设。 | 1
268 | 柳州市欧阳岭生活垃圾转运站工程项目 | 1 | 市环卫处 | 市行政执法局 | 柳北区 | 建设规模：近期转运生活垃圾600吨/日，远期900吨/日。主要建设内容包括转运站主体工程设施、配套工程设施、生产管理和生活服务设施以及车辆、设备等。 | 7402 | 2600 | 财政资金 | 2018-2020 | 完成转运站工程主体结构建设及主要设备采购、生产。
269 | 柳州市南环路生活垃圾转运站工程项目 | 1 | 市环卫处 | 市行政执法局 | 柳江区 | 建设规模：近期转运生活垃圾1200吨/日，远期1500吨/日。主要建设内容包括转运站主体工程设施、配套工程设施、生产管理和生活服务设施以及车辆、设备等。 | 8408 | 3200 | 财政资金 | 2018-2020 | 开展转运站工程主体结构建设及完成主要设备采购、生产。
270 | 柳州市立冲沟生活垃圾无害化处理二期工程项目 | 1 | 水务集团 | 市行政执法局 | 鱼峰区 | 建设生活垃圾应急填埋场、飞灰填埋场及渗滤液处理厂各一座，建设危险废物处置中心及配套危废填埋场一座。应急填埋场日填埋生活垃圾2250吨，可填埋70日生活垃圾作为缓冲；日填埋稳定化飞灰167吨；日处理渗滤液1300吨；日处理危险废物200吨（含病死动物无害化处理）。 | 56400 | 3000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020.12 | 主体建设。
271 | 静脉产业园近期项目基础设施建设项目 | 1 | 水务集团 | 市行政执法局 | 鱼峰区 | 园区近期项目用地409亩，建设内容主要为基础设施工程包括：园区内道路系统，园区内给水、排水及消防系统，园区电力、通信系统，园区绿化系统，管理及辅助工程。 | 31475 | 8000 | 上级资金 业主自筹 | 2018-2020 | 主体建设。
272 | 柳州市环境综合治理项目（二期）——柳州市城郊污水收集系统工程 | 1 | 水务集团 | 市住建委 | 柳州市区 | 建设排水工程管渠总长159公里，污水提升泵站4座,整治竹鹅溪河道6.1公里。 | 96768 | 1000 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 开工建设竹鹅溪分流泵站。
273 | 柳州市柳东新区官塘片区污水处理工程 | 1 | 水务集团 | 市住建委 | 柳东新区 | 敷设污水管网约5公里，包括洛埠镇污水处理工程、雒容镇污水处理工程、中欧产业园污水处理工程。 | 24530 | 1000 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 开工建设洛埠镇污水处理工程。
274 | 石碑坪镇污水处理工程 | 1 | 水务集团 | 市住建委 | 北部生态新区 | 新增污水处理能力1万立方米/日，配套建设污水收集管网12公里。 | 10727 | 1000 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 2017.12-2020 | 厂区及管网施工。
275 | 管网优化改造升压及柳北片区焦炉煤气气源转换 | 1 | 东城集团 | 市住建委 | 柳北区 | 管网优化改造升压新建中压燃气管道78.43公里，调压站11个，维修改造老旧燃气管道23.38公里，调压站24个；柳北片区焦炉煤气气源转换新建中压燃气管道20.78公里，调压站29个，维修改造老旧燃气管道35.71公里，调压站34个及用户燃气灶具改造。 | 20682 | 1500 | 业主自筹 财政补贴 | 2016-2020 | 20.78Km灰口铸铁管改建更换，调压器改造。
276 | 荣途环保（融水）城乡生活垃圾资源化处理 | 1 | 融水荣途环保科技有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 项目总占地面积80.3亩。新建一座联合厂房、制肥车间、污水处理区、仓库、科研中心、员工宿舍、综合办公楼、农肥实验展示区等。 | 10520.01 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 厂房建设。
Note on H31: 前锋路：86453 前锋路西段：2441