## 附表1
附表1
柳州市2020年市级层面统筹推进重大项目调整表（实施项目）
金额单位： 万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 责任单位 | 建设地点 | 主要建设规模及内容 | 总投资 | 年度 计划投资 | 资金来源 | 建设年限 | 年度 建设目标 | 调整依据 | 备注
| 一、调出 | 20 |  |  |  | 809875 | 173570
| Ⅰ、基础设施 | 11 |  |  |  | 421995 | 61500
1 | 柳东新区车园横二路西段（清华园横六路） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1806.781米，红线宽28米，双向4车道，城市次干路，设计速度为50公里/小时。 | 25981 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设，完成30%工程量。 | 根据柳东新区2020年第一次规划编制方案、项目选址联席会会议精神，需对花岭片区车园横二路及车园横五路线形及道路宽度进行优化调整，暂停道路及其衔接道路的相关建设工作，待花岭道路优化方案更新确定后，再开展相关建设工作。 | 有项目替换，同意调出
2 | 柳东新区车园纵十一路 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长为1409米，红线宽38米，城市次干路，设计速度40公里/小时。 | 16000 | 2000 |  |  | 开工建设。 | 项目不符合土地利用整理规划，预计今年年底方可完成土规调整后，方可进行下一步土地报批工作，影响项目前期工作推进，今年无法按计划开工。 | 有项目替换，同意调出
3 | 江湾渔海土地一级整理（一、二、三、四、五、六、七、八期） | 市土储中心 北城集团 | 市自然资源规划局 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积约4000亩，进行征地拆迁。 | 80000 | 1000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 实施土地整理。 | 项目红线范围内土地超出土地利用规划范围，且沙塘镇建设用地总体指标规模已不足，将来不存在调规可能。 | 鉴于城建计划已调出该项目，同意调出
4 | 杨柳路北侧杨柳新居东侧土地一级整理 | 北城集团 | 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积330亩，进行征地拆迁。 | 50000 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。 | 项目涉及单位新宇纺织公司不同意中介机构房屋评估结果，拒绝签订征收协议。 | 有项目替换，同意调出
5 | 沙塘工业园杨柳路南面土地一级整理（三期） | 北城集团 | 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积150亩，进行征地拆迁。 | 15000 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。 | 项目涉及单位华晟纺织公司不同意中介机构房屋评估结果，拒绝签订征收协议。 | 有项目替换，同意调出
6 | 香兰河综合治理工程 | 北城集团 | 市水利局 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 柳北区 北部生态新区 | 对香兰河河道进行整治，河道长约16公里，宽3-25米。 | 92000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。 | 项目不具备开工条件。 | 有项目替换，同意调出
7 | 莲花山风景区道路工程（一期） | 城中区住建局 | 城中区政府 | 城中区 | 全长9.2公里，红线宽5米。 | 11260 | 2000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 主体建设。 | 项目业主为城中区住房和城乡建设局，该项目于2016年10月进场施工，并按照市征地办下发的《关于下达2017年各城区征地拆迁项目任务(第六批)的通知》开展红线范围内全线道路建设用地征收工作。因缺少广西国土部门关于土地征收的批文，在实施道路建设用地征收工作中遇到阻碍，对不配合农用地征收的农户无法开展司法强制征地工作。同时，因新建道路从农户耕地及林地中穿过，易对耕种农作物及经营林业果木等造成障碍，因此农户要求连同道路周边约600亩土地同步进行征收。经市三门江国家森林公园建设工程指挥部多次协调项目征地相关事宜，但因是否由业主代征项目周边土地及代征地资金来源未定等问题，导致征地工作仍无法开展。受征地工作影响，该项目于2016年11月30日暂停施工。 鉴于该项目存在建设用地征收困难的问题，涉及大量土地征收资金来源无法确定，目前还没有妥善解决的方案，城中区住房和城乡建设局已行文向市发改委和市重点办申请调整(取消)该项目建设。 2020年5月9日，经2020年市级层面统筹推进重大项目开竣工问题协调会讨论同意将该项目调出。 | 有项目替换，同意调出
8 | 河表片区路网（一期） | 北城集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 进行河表片区路网建设。 | 50000 | 15000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。 | 由于项目实施范围调整，项目总投资调整，总投资调整为3624万元 | 已不具备重大项目的条件，且有项目替换，同意调出
9 | 西鹅路西侧土地一级开发整理 | 市土储中心 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约367亩，进行征地拆迁。 | 16754 | 1000 | 业主自筹 | 2014-2021 | 征地拆迁。 | 该项目与另一个重大项目（柳南区西鹅路西侧安置回建地配套基础设施工程）为同一项目，项目重复 | 有项目替换，同意调出
10 | 螺蛳粉小镇土地一级开发整理（二期） | 金太阳集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积1500亩，建设螺蛳粉小镇附属项目及配套设施。 | 45000 | 500 | 业主自筹 | 2020-2023 | 开始征地拆迁。 | 该项目建设用地指标严重不足，无法开展后续土地一级整理工作 | 有项目替换，同意调出
11 | 穿山食品工业园基础设施建设项目 | 柳江区园区开发建设投资有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 征地拆迁，土方平整、路网建设、给排水、污水管网建设等。 | 20000 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成征地拆迁800亩，开展“七通一平”基础设施建设。 | 为加快柳江智能家电企业落地生产、促进产业发展，柳江区于2019年启动了柳石路东片区3300亩土地开发建设工作，同时启动了四方片区2000亩土地开发建设前期工作。为了使顺丰创新产业园项目顺利实施，我区还于今年启动柳江区新兴工业园都乐片区基础设施建设项目。这些项目实施所需资金量巨大，受中央出台了一系列控制和规范地方政府举债融资的政策措施制约，加上我区财力有限、政府平台公司融资能力不足，政府性投资的重大项目资金压力较大，现阶段无多余资金继续投入穿山食品工业园基础设施建设项目建设 | 有项目替换，同意调出
| Ⅱ、产业发展 | 8 |  |  |  | 337880 | 106870
12 | 柳州一阳科技汽车铝合金压铸件生产线项目 | 柳州一阳科技股份有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 年产2.8万吨铝合金压铸件。 | 15000 | 6000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。 | 因企业方面申请10月后重新启动项目前期工作，考虑到前期手续办理时长，项目年内无法开工 | 有项目替换，同意调出
13 | 柳州联通通信枢纽局房新建工程项目 | 中国联合网络通信有限公司柳州市分公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积10亩、一期建筑面积约5000平方米，主要建设标准化数据信息中心。 | 45000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设 | 企业后期备案后调整一期建设规模，总投资由4.5亿调整为3999.8万元，年度计划投资1000万元。 | 已不具备重大项目的条件，且有项目替换，同意调出
14 | 广西博睿恩半固态压铸铝合金模板项目（二期） | 广西博睿恩金属科技有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 用地面积约374亩，总建筑面积33000平方米，二期年产半固态铝合金标准板可达1000万平方米，用铝约20万吨。 | 80000 | 40000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。 | 项目业主受疫情影响以及一期竣工生产未达原计划规模，二期项目推进暂缓 | 有项目替换，同意调出
15 | 首欣新能源风电项目 | 首欣（北京）能源投资有限公司 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 建设高可靠性风力发电机组生产线，达产后可实现年产400套2MW及以上直驱永磁风力发电机组。 | 37000 | 15000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设，厂房施工。 | 项目业主受北京疫情影响，项目前期工作推进严重滞后，该项目已暂缓推进 | 有项目替换，同意调出
16 | 广西柳州城市快销品产业物流园 | 柳钢集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约600亩，将该产业园打造成一个集仓储、配送、数据服务于一体的先进城市快销品物流园区。 | 50000 | 10000 |  |  | 开工，主体建设。 | 业主投资意向改变，项目暂停实施。 | 有项目替换，同意调出
17 | 宁波海达建筑工业化生产基地项目 | 宁波海达控股集团有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积330亩，主要建设PC生产基地生产厂房6万平方米，年产40万立方PC构件。 | 75000 | 25000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。 | 业主投资意向改变，项目暂停实施 | 有项目替换，同意调出
18 | 德承汽车年产120万台套汽车隔音降噪材料及针刺地毯材料项目 | 柳州市德承汽车新材料科技发展有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约85亩，年产120万台套热塑性硬质聚氨酯泡沫塑料汽车内饰件和1800万平方米针刺地毯材料。 | 15770 | 4500 |  |  | 开工建设 | 公司资金不到位，当前经济形势低迷，企业投资意愿不强 | 有项目替换，同意调出
19 | 广西日田药业生物制药生产基地扩建项目 | 广西日田药业集团有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 用地面积49.1亩，总建筑面积2.9万平方米。 | 20110 | 1370 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完成一期设备安装，投产。二期建设仓库1栋。 | 在建工程固定资产融资资金尚未落实到位、自治区政府投资资金未落实到位，受资金影响，项目进度滞后 | 有项目替换，同意调出
| Ⅲ、民生保障 | 1 |  |  |  | 50000 | 5200
20 | 龙汉岭林场公墓（一期） | 轨道集团 | 市民政局 柳南区政府 | 柳南区 | 公益性公墓，拟骨灰安葬墓穴4.32万个，生态安葬墓位2万个。 | 50000 | 5200 |  |  | 开工建设。 | 选址范围内用地仅了24.68亩符合土规部分（且该部分用地存在征地拆迁），其余275.32亩不符合土规，需调整土规，预计调整时间一年。 | 有项目替换，同意调出
| 二、调入 | 46 |  |  |  | 2023988.107 | 406330
| Ⅰ、基础设施 | 19 |  |  |  | 762909.527 | 74730
1 | 走马村南侧土地一级整理项目（六、七、八期） | 市土储中心 北城集团 | 市自然资源规划局 柳城县政府 | 北部生态新区 | 用地面积约4000亩，进行征地拆迁。 | 80000 | 500 | 业主自筹 | 2020-2023 | 完成规划选址、下达预征地任务、推进征地拆迁。 |  | 本次增补的新开工项目
2 | 农科所周边土地一级整理项目（二、三、四期） | 市土储中心 （北城集团代建） | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 用地面积约1200亩，进行征地拆迁。 | 30000 | 13000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。 |  | 本次增补的续建项目，替换杨柳路北侧杨柳新居东侧土地一级整理
3 | 科创园横四路（双沙路到209国道）管廊工程项目 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 市住建局 | 北部生态新区 | 全长1.432公里，双舱，入廊管线有给水、电力、通信管线。 | 12568 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 基础施工。 |  | 本次增补的新开工项目，替换香兰河综合治理工程
4 | 北进路南段周边土地一级整理项目 | 市土储中心 | 市土储中心 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约480亩，进行征地拆迁。 | 10000 | 100 | 业主自筹 财政资金 | 2020-2023 | 实施土地整理。 |  | 城建计划增补的新开工项目
5 | 柳东新区车园纵十路(清华园纵四路) | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1488.96米，实施长度为 1418.59 米，道路红线宽 22 米，设计速度为 40 公里/小时，城市支路，双向两车道。 | 16421 | 3000 |  |  | 开工建设。 |  | 本次增补的新开工项目
6 | 北外环西片区白露工业园路网工程（三期） | 轨道集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 共包含6条道路,全长约5.4千米，红线宽度25-50米。 | 72894 | 500 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。 |  | 城建计划增补的新开工项目
7 | 静兰片区路网（三期）工程 | 轨道集团 | 市住建局 城中区政府 | 城中区 | 共包含9条道路，全长约 6.4千米，红线宽15-34米。 | 52591 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 开工建设。 |  | 城建计划增补的新开工项目
8 | 楼梯山片区桂柳路北侧温馨花园东侧土地一级整理项目 | 市土储中心 | 市土储中心 城中区政府 | 城中区 | 用地面积约198亩，进行征地拆迁。 | 12000 | 50 | 业主自筹 财政资金 | 2020-2022 | 实施土地整理。 |  | 城建计划增补的新开工项目
9 | 高新南路西侧部分土地一级整理项目（桂中市场） | 市土储中心 | 市土储中心 城中区政府 | 城中区 | 用地面积约23亩，进行房屋征收。 | 23000 | 80 | 业主自筹 财政资金 | 2020-2021 | 实施土地整理。 |  | 城建计划增补的新开工项目
10 | 桂中大道东区地下停车场 | 城建集团 | 城中区政府 | 城中区 | 总用地约45.18亩。地面为广场、绿地，地下为停车场 | 32922 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。 |  | 本次增补的新开工项目，替换莲花山风景区道路工程（一期）
11 | 双冲桥南岸西侧土地一级整理项目二期 | 市土储中心 | 柳南区政府 | 柳南区 | 总面积571亩，进行征地拆迁。 | 12990 | 5000 | 业主自筹 财政资金 | 2019-2021 | 开工建设。 |  | 本次增补的续建项目
12 | 柳南汽车物流及零部件仓储产业园规划道路工程 | 市土储中心 | 市工信局 柳南区政府 | 柳南区 | 共包含8条道路，全长约6.6千米。 | 30866 | 500 | 业主自筹 财政资金 | 2020-2023 | 开工建设。 |  | 城建计划增补的新开工项目
13 | 中通快递广西桂北（柳州）智能科技电商快递产业园周边道路工程 | 轨道集团 | 市工信局 柳南区政府 | 柳南区 | 共包含3条道路，全长约1.3千米。 | 17335 | 500 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。 |  | 城建计划增补的新开工项目
14 | 柳城县凤山至四塘（凤糖至糯米滩段）公路 | 柳城县长兴水利投资有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 16.2公里三级公路，主要建设：路基、路面、桥涵、防护工程。 | 11523 | 2000 | 上级补助 业主自筹 | 2020-2022 | 完成路基、桥涵工程10%。 |  | 本次增补的新开工项目
15 | 柳江区东六路（柳江东外环）新建工程 | 城建集团 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长约4.9千米，红线宽度50米。 | 140000 | 5000 |  |  | 开工建设。 |  | 城建计划增补的新开工项目
16 | 柳江区新兴工业园都乐片区基础设施建设项目 | 柳州市柳江区城南投资发展有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积1827.33亩，道路总设计长度10.09公里（实际施工建设长度为9.52公里），实施土地平整面积113.7万平方米（折合约1705.6亩）。 | 137315.827 | 6000 | 上级资金 本级财政 业主自筹 | 2020-2025 | 完成前期工作，开工建设。 |  | 本次增补的新开工项目，替换穿山食品工业园基础设施建设项目
17 | 鹿寨县城南水厂（一期）工程 | 鹿寨县甘泉水务投资有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 新建原输水管总长度3422米，给水管网敷设总长度10151米；新建综合处理厂房及其他相关设备；新建厂区内道路、铺装硬化、绿化、围墙等。 | 19967 | 3000 |  |  | 开工建设。 |  | 本次增补的新开工项目
18 | 鹿寨县城南新区基础设施（三期） | 鹿寨县住建局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 包含6条市政道路，1.龙田路（南环路～改革路），主干路，全长763米，红线宽度50米； 2.经七路（南环路～规划二路），支路，全长613米，红线宽度24米； 3.展鸿路（南环路～规划二路），次干路，全长615米，红线宽度40米； 4.发展路（龙田路～展鸿路），支路，全长580米，红线宽度为30米； 5.支七路（龙岭路～经三路），支路，全长1532米，红线宽度24米； 6.经三路（G322～纬六路），次干路，全长1140米，红线宽度40米。 | 38134 | 5000 |  |  | 开工建设。 |  | 本次增补的新开工项目
19 | 阳和工业新区基础设施提升工程一期 | 轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 项目包含：1.恒大城周边路网：全长1628.92米，红线宽度20米，城市次干道。2.阳和北路上跨工程：路线全长407.788米，道路城市次干路，道路红线宽34米。 | 12382.7 | 10500 | 业主自筹 | 2019-2020 | 项目完工。 |  | 本次增补的竣工项目
| Ⅱ、产业发展 | 21 |  |  |  | 864009.26 | 260500
20 | 柳州爱柯迪汽车轻量化零部件建设项目 | 柳州爱柯迪精密部件有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 一期新增65万件汽车轻量化零部件产能，二期项目生产汽车轻量化零部件。 | 30000 | 6000 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2021 | 开工建设。 |  | 本次增补的新开工项目
21 | 国轩高科年产5GWh动力电池生产基地项目 | 柳州国轩电池有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 年产5GWh动力电池。 | 300000 | 100000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。 |  | 本次增补的新开工项目
22 | 柳州市东城花岭物流中心 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 建设48000平方米仓库及12000平方米综合服务中心。 | 26078.26 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2021 | 完成项目主体建设。 |  | 本次增补的新开工项目
23 | 配套上汽通用五菱宝骏六档手动变速器总成项目 | 柳州上汽汽车变速器有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 项目在企业原有厂房进行内部改造，新增1条SH12、SH15及SH20复合装配线，产能60JPH，36万台/年；新增加载校验台8台、自动输送系统1套，年产36万台SH20系列变速器总成。 | 17278 | 13000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 项目完工。 |  | 本次增补的竣工项目
24 | 低地板大型客车桥核心零部件产业化能力建设项目 | 方盛车桥（柳州）有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 项目通过新增轮毂机加工生产线三条、减速器柔性机加工生产线一条，形成年产8万件轮毂、5万件减速器等低地板大型客车专用桥关键零部件产品的生产能力。 | 10700 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设，设备购置。 |  | 本次增补的新开工项目
25 | 欧维姆二次创业项目 | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 拟现厂址建设该项目，项目包括增加锚具自动加工生产线2条、改造锚具表面处理生产线、增加自动化检测系统、增加环氧喷涂钢绞线生产线、无粘结生产线、护套管生产线、缆索生产线和橡胶制品生产线，引进10台加工中心，主要用于装备事业部特种设备零件、缆索事业部重点及对加工有高要求的重点项目，开展下料车间产能升级、现场改造，打造ERP管理信息化系统，并与各专业系统如PDM、CAPP系统进行深度融合，打通业务和信息的壁垒，体现全生命周期业务的一体化，及业务与信息化的深度融合。 | 14114 | 2000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设，设备购置。 |  | 本次增补的新开工项目
26 | 北部生态新区创业园二期（智能电网标准厂房）地块二 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 占地面积约86114平方米，总建筑面积约126001平方米。 | 35000 | 10000 |  |  | 开工建设。 |  | 本次增补的新开工项目
27 | 广西白莹劳保防护系列产品扩大生产及产业化项目 | 广西白莹集团科技有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 占地面积约60亩，分两期新建4栋的厂房、1栋办公综合楼，并购置智能吊挂系统生产线及生产设备，形成年产劳保防护系列产品7200万件的生产规模。 | 15000 | 5000 |  |  | 开工建设。 |  | 本次增补的新开工项目
28 | 柳州银盾机械年产200万套汽车钣金零部件项目 | 柳州市银盾机械有限责任公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 占地面积33.97亩，建设生产厂房、办公楼，组建CNC加工中心、机器人集成生产线，实现冲压、焊接、装配过程的自动化、智能化控制和生产，年产200万套汽车钣金零部件。 | 11000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。 |  | 本次增补的新开工项目
29 | 广西鲁板200万平方米建筑铝合金模板及年产2000栋智能爬升架生产项目 | 广西鲁板铝合金模板有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 主要从事铝合金模板以及智能爬升架生产，拟建构件厂以装配式生产建筑建材生产为主,包括常规的墙板、内拐角、墙面端板（WEP）、梁面板、拐角、墙端面板盖、铝支撑、面板、末端梁（EB）等系列产品。 | 34500 | 20000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。 |  | 本次增补的新开工项目，替换宁波海达建筑工业化生产基地项目
30 | 中国东盟（柳州）旅游食品产业园 | 城建集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建厂房规划总用地面积267994.71m²，其中城市道路用地面积55535.65平方米，项目规划净用地面积212459.06平方米，层数为三层，总建筑面积312980平方米，计容面积402596m²。 | 98330 | 27000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 一期仓库主体封顶。 |  | 本次增补的新开工项目
31 | “五位一体”绿色矿山标准化建设项目 | 柳州祥云建材有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 项目进行绿色环保矿山精品骨料生产线及与之相配套的工程设施建设；建设1条精品砂石骨料生产线，产能500万吨/年。 | 13000 | 13000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。 |  | 本次增补的新开工项目，替换柳工零部件制造基地技术改造项目
32 | 广西大吉汽车配件产业园汽车零部件再制造项目 | 柳州市沿东实业有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 新建94116.33m²标准厂房、道路及停车场硬化面积40000m²，形成3万辆/年的报废汽车拆解能力，每台汽车拆解后经过再制造可生产零部件3万套。 | 36000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。 |  | 本次增补的新开工项目，替换柳工农业机械改造提升项目
33 | 常州东海新建工程机械轻量化配套件项目 | 常州东海橡胶厂有限责任公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 新建工程机械轻量化配套件项目及办公楼建设，总建筑面积23000㎡，其中新建厂房15000㎡、办公室3000㎡、其他配套5000㎡。 | 13300 | 7000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。 |  | 本次增补的新开工项目，替换螺蛳粉小镇土地一级开发整理（二期）
34 | 柳州顺丰创新产业园 | 柳州市丰预泰产业园管理有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积200亩，由“互联网+”产业服务、“快递+”现代物流服务等两大模块组成，主要建设电商企业中心、商务配套中心、顺丰智能分拣中心、顺丰智能云仓、顺丰高端仓等。发展航空货运物流，建成桂中桂北快递快运集散中心。 | 50000 | 4500 |  |  | 开工建设。 |  | 本次增补的新开工项目
35 | 柳城红星美凯龙城市综合体项目 | 柳城千镇置业有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 建设城市休闲广场、大型MALL（建材家居、超市、休闲娱乐、餐饮、酒店）、商业街、广场情景街铺等。 | 30000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 三通一平、主体工程等具体形象进度要求。 |  | 本次增补的新开工项目
36 | 广西柳城茂生实木家具及家居用品制造项目 | 广西柳城茂生投资管理有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 项目占地185.41亩，年产实木家具20000套，木质收纳产品1000万套。 | 28000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 完成项目前期手续办理，完成“三通一平”工程及厂区基础工程。 |  | 本次增补的新开工项目
37 | 莲花山庄三期（东侧配套工程） | 轨道集团 | 城中区政府 | 城中区 | 主要建设健身游泳馆、网球馆，以及配套建设道路、广场铺装、景观绿化、给排水工程等。 | 28709 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 项目完工。 |  | 本次增补的竣工项目
38 | 天恒大厦 | 轨道集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 拟建两栋高层建筑和商业裙房。总建筑面积75282.48㎡。 | 50000 | 5000 | 业主自筹 | 2015-2020 | 项目完工。 |  | 本次增补的竣工项目
39 | 柳州胜捷汽车零部件制造生产建设项目 | 柳州胜捷汽车零部件制造有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 占地面积34685.6平米，总建筑面积20892.90平方米。新建厂房暂定4栋，仓储楼1栋。建设汽车零部件生产线，主要产品包括电机、风机、冷凝器、蒸发器、散热器、板式换热气、水箱和HVAC总成等各150万套。 | 13000 | 5000 |  |  | 完成厂房主体建设。 |  | 本次增补的续建项目
40 | 广西鹿寨闽佳木业年产19万立方米胶合板项目 | 广西鑫恒晶木业股份有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 占地约57.45亩，总建筑面积为24308平方米，主要建设内容为：厂房两栋，宿舍一栋，办公楼一栋，门卫一间、以及锅炉房、配电室等配套建筑设施。 | 10000 | 3000 | 银行贷款 业主自筹 | 2019-2020 | 项目完工。 |  | 本次增补的竣工项目
| Ⅲ、民生保障 | 3 |  |  |  | 263451 | 50000
41 | 三门江林场回建房 | 城建集团 | 城中区政府 | 城中区 | 占地面积70.6亩，总建筑面积137000平方米。 | 76000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。 |  | 本次增补的新开工项目
42 | 中房香兰园 | 北城集团 | 市住建局 | 北部生态新区 | 用地面积102.40亩，总建筑面积26万平方米，规划住宅约1590套，用于拆迁安置。 | 63200 | 25000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设，基础施工。 |  | 本次增补的新开工项目，替换河表片区路网（一期）
43 | 中房绿景（三、四期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 总建筑面积32.51万平方米。 | 124251 | 20000 | 20000 | 业主自筹 | 开工建设。 |  | 本次增补的新开工项目
| Ⅳ、生态环保 | 3 |  |  |  | 133618.32 | 21100
44 | 莫道江北支河道综合整治工程 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 项目对莫道江北支白虎岭至出口河段进行连通综合整治，总长13.11km。 | 117374.32 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2026 | 开工建设。 |  | 本次增补的新开工项目，替换柳东新区车园横二路西段（清华园横六路）
45 | 白沙堤后路（壸东大桥-凤凰岭大桥）景观绿地 | 北城集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 规划用地106708平方米，实施园林绿化，提升沿路景观。 | 8144 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 主体施工。 |  | 本次增补的续建项目
46 | 柳州市公共交通配套工程示范段沿线景观提升工程 | 柳州市龙翔建设投资发展集团有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 主要对轨道交通示范段沿线（白莲洞站至西江路口站）进行建筑整治美化、沿线景观绿化、总体环境净化等工作，沿线总长度10.8公里。 | 8100 | 8100 | 财政资金 | 2020-2020 | 项目完工。 |  | 本次增补的新开工项目

## 附件3-不予调出 (hidden)
附件3
柳州市2020年市级层面统筹推进重大项目不予调整表（实施项目）
金额单位： 万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 年度 计划投资 | 资金来源 | 建设年限 | 2020年建设内容 | 调整依据 | 备注
| 不予调出 | 3 |  |  | 0 | 245043 | 33800
| Ⅰ、基础设施 | 2 |  |  |  | 230053 | 30000
1 | 前锋路改造工程 | 北城集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长约2.6公里，红线宽30米-50米。 | 86453 | 10000 | 企业自筹 | 2018-2021 | 路基建设，部分路面施工。 | 项目涉及拆迁量大，需要大量资金进行安置，目前未见有财政资金下达，项目无法继续推进，希望能从重大库撤出 | 鉴于城建计划保留该项目，不同意调出
2 | 社湾路水南六组及水山北侧片区旧城改造土地熟化 | 柳州龙翔公司 柳州润顺公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 拆迁建筑物17万平方米。 | 143600 | 20000 | 企业自筹 | 2020-2023 | 开展征地拆迁。 | 项目土地一级整理单位由鱼峰区平台公司众城公司负责实施了，项目正处于土地一级整理前期工作，因熟化人未向建投公司支付土地一级整理的报批费及相关费用共29227463.27元，导致众城公司无法与土储中心签订三方委托协议 | 鉴于城建计划保留该项目，不同意调出
| IV、生态环保 | 1 |  |  |  | 14990 | 3800
3 | 古亭山森林公园景观提升改造项目 | 城建集团 | 市林业园林局 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 新建道路、景观、临时停车场、山顶改造、服务区及配套设施。 | 14990 | 3800 | 企业自筹,财政资金 | 2020-2022 | 开工建设，完成工程量20%。 | 开工条件变化 | 鉴于城建计划保留该项目，不同意调出

## 附件4-年度计划投资调整 (hidden)
附件4
柳州市2020年市级层面统筹推进重大项目调整表（实施项目）
[7 empty] | 金额单位：万元 |  |  |  | 单位： 万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 原计划投资 | 现计划投资 | 资金来源 | 建设年限 | 2020年建设内容 | 备注
| 年度计划投资调整 | 9 |  |  |  | 1380561 | 89233 | 163294
1 | 走马村南侧土地一级整理（一、二、三、四、五期） | 市土储中心 北城集团 | 市自然资源规划局 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积约2500亩，进行征地拆迁。 | 50000 | 1000 | 11000 |  | 2020-2022 |  | 已在市重大项目里面，只是承接沙塘工业园杨柳路南面土地一级整理（三期）的计划投资。
2 | 柳州市粮库路网道路工程 | 城建集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 |  | 25000 | 2000 | 5000 |  | 2020-2021 |  | 随城建计划调整而调整。
3 | 桂柳路北侧规划路网（楼梯山纵三路至三门江桥） | 轨道集团 | 市住建局 柳北区政府 | 城中区 |  | 77800 | 3100 | 5000 |  | 2020-2023 |  | 随城建计划调整而调整。
4 | 柳州铁路港（西鹅铁路物流中心） | 轨道集团 | 市商务局 柳南区政府 | 柳南区 |  | 875000 | 30000 | 50000 |  |  |  | 项目建设进度超前。
5 | 鹿寨县体育中心（二期） | 鹿寨联发投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 |  | 42990 | 3000 | 20000 |  | 2019-2024 |  | 项目建设进度超前。
6 | 广西七色珠光年产3万吨珠光效应材料（GMP）项目（二期） | 广西七色珠光效应材料有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 |  | 91800 | 4000 | 3000 |  | 2019-2021 |  | 1.项目总需用地220亩，2019年已摘牌57亩，剩余163亩土地因业主资金紧张于6月5日挂牌，7月5日完成招拍挂，受全球疫情影响经济低迷，业主进出口贸易也受影响，导致资金紧张，建设进度缓慢；2.因项目地块220亩分成4块地块供地，出现4块地块红线图的坐标不吻合问题，需调整坐标；且因拟供地红线图与实际面积相差0.84亩，需重新调整厂房设计等，影响总平图、环评等相关前期手续办理。
7 | 柳州市110kV及以上电网建设工程（主网） | 柳州供电局 | 市发改委 各县区政府 | 柳州市 |  | 65489 | 13023 | 11738 |  | 2020-2021 |  | 《桂电计（2020）33号关于下达公司2020年固定资产投资计划的通知》、《柳供计（2020）16号关于分解下达柳州供电局2020年固定资产投资计划的通知》
8 | 柳州市10kV及以下电网建设工程(配网) | 柳州供电局 | 市发改委 各县区政府 | 柳州市 |  | 50747 | 9950 | 21011 |  | 2020-2021 |  | 《桂电计（2020）33号关于下达公司2020年固定资产投资计划的通知》、《柳供计（2020）16号关于分解下达柳州供电局2020年固定资产投资计划的通知》
9 | 柳州市35kV及以下电网建设工程(农网) | 柳州供电局 | 市发改委 各县区政府 | 柳州市 |  | 101735 | 23160 | 36545 |  | 2020-2021 |  | 《桂电计（2020）33号关于下达公司2020年固定资产投资计划的通知》、《柳供计（2020）16号关于分解下达柳州供电局2020年固定资产投资计划的通知》

## 附件5-竣工→续建 (hidden)
附件5
柳州市2020年市级层面统筹推进重大项目调整表（实施项目）
金额单位： 万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 原计划投资 | 现计划投资 | 资金来源 | 建设年限 | 调整理由 | 备注
| 建设性质调整（竣工→续建） | 5 |  |  |  | 181529 | 48500 | 16500
1 | 阳和供气站周边路网 | 轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 |  | 12300 | 10000 | 5000 |  |  | 燕山横一路东段和龟山纵二路有部分土地不符合土规，按自规部门停工整改的通知，燕山横一路东段和龟山纵二路已停工，土地调规时间长，项目年内难以实现竣工。 | 燕山横一路东段停工令； 燕山纵二路停工令。
2 | 和悦馨城（鱼峰区灯泡厂棚户区改造） | 轨道集团 | 鱼峰区政府 市住建局 | 鱼峰区 |  | 38736 | 7500 | 3500 |  |  | 受征地拆迁影响，2#楼近期才开工，年底无法竣工。 | 受征地拆迁影响，一直无法实施。
3 | 柳城县工业园区沙埔片区金属精加工产业园建设项目 | 柳城县政源实业开发公司 | 柳城县政府 | 柳城县 |  | 11000 | 6000 | 1000 |  |  | 该项目原计划使用2020年债券资金进行项目二期工程建设，因上级政策调整，2020年我县未获得该项债券资金，因此该项目二期工程今年仅能完成前期手续办理，暂不考虑开工建设
4 | 广西柳州琦泉1×40MW 生物质发电热电联产项目 | 广西柳州琦泉生物质发电有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 |  | 41034 | 20000 | 3000 |  |  | 琦泉生物质发电集团公司2019年向国家可再生能源基金申请的2016年-2019年生物质发电项目补助资金15亿元6月17号国家能源部已通过审核，但补贴发放具体时间未确定。琦泉集团公司今年4月份已完成融资5亿元，但主要用于其他已建成投产项目生产运营，该项目拍地及建设资金未落实到位，目前项目处于停工状态。
5 | 柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程 | 广西鹿寨通州物流有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 |  | 78459 | 5000 | 4000 |  |  | 1.根据自治区要求，该项目由交投集团划转给北港集团，北港集团需对项目重新规划评估，待评估完成后再进一步落实建设计划，项目建设资金需向银行贷款，北港集团在评估未完成的情况下不给予贷款担保，项目建设资金落实情况暂时存在困难。 2.由于雨季汛期到来，进港道路和水工工程无法施工，影响项目进度。

## 附件6-续建→竣工 (hidden)
附件6
柳州市2020年市级层面统筹推进重大项目调整表（实施项目）
[7 empty] | 金额单位：万元 |  |  |  | 单位： 万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 原计划投资 | 现计划投资 | 资金来源 | 建设年限 | 调整理由 | 备注
| 建设性质调整（续建→竣工） | 2 |  |  |  | 73100 | 30000 | 44000
1 | 石碑坪工业园基础设施工程（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 |  | 25000 | 10000 | 12000 |  |  |  | 城建计划项目
2 | 北部生态新区生态农业示范园（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 |  | 48100 | 20000 | 32000

## 附件7-竣工→新开 (hidden)
附件7
柳州市2020年市级层面统筹推进重大项目调整表（实施项目）
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 原计划投资 | 现计划投资 | 资金来源 | 建设年限 | 调整理由 | 备注
| 建设性质调整（竣工→新开） | 1 |  |  |  | 11260 | 2000 | 5000
1 | 莲花山风景区道路工程（一期） | 城中区住建局 | 城中区政府 | 城中区 | 全长9.2公里，红线宽5米。 | 11260 | 2000 | 5000 | 2017-2021 | 主体建设。 | 项目业主为城中区住房和城乡建设局，该项目于2016年10月进场施工，并按照市征地办下发的《关于下达2017年各城区征地拆迁项目任务(第六批)的通知》开展红线范围内全线道路建设用地征收工作。因缺少广西国土部门关于土地征收的批文，在实施道路建设用地征收工作中遇到阻碍，对不配合农用地征收的农户无法开展司法强制征地工作。同时，因新建道路从农户耕地及林地中穿过，易对耕种农作物及经营林业果木等造成障碍，因此农户要求连同道路周边约600亩土地同步进行征收。经市三门江国家森林公园建设工程指挥部多次协调项目征地相关事宜，但因是否由业主代征项目周边土地及代征地资金来源未定等问题，导致征地工作仍无法开展。受征地工作影响，该项目于2016年11月30日暂停施工。 鉴于该项目存在建设用地征收困难的问题，涉及大量土地征收资金来源无法确定，目前还没有妥善解决的方案，城中区住房和城乡建设局已行文向市发改委和市重点办申请调整(取消)该项目建设。 2020年5月9日，经2020年市级层面统筹推进重大项目开竣工问题协调会讨论同意将该项目调出

## 附件8-新开→竣工 (hidden)
附件8
柳州市2020年市级层面统筹推进重大项目调整表（实施项目）
金额单位： 万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 原计划投资 | 现计划投资 | 资金来源 | 建设年限 | 调整理由 | 备注
| 建设性质调整（新开→竣工） | 2 |  |  |  | 58300 | 11000 | 18300
1 | 鱼峰区中小企业基地标准厂房 | 北城集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 |  | 13300 | 6000 | 13300 |  | 2020-2022 | 项目竣工条件成熟。
2 | 柳城虎鹰循环经济综合利用项目 | 柳城虎鹰建材有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 |  | 45000 | 5000 | 5000 |  |  | 该项目今年可建成投产。

## 附件1-实施项目 (hidden)
附件1
柳州市2016年市级层面统筹推进重大项目建设表（实施项目）
单位： 万元
序号 | 项目名称 |  | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 计划投资 | 资金来源 | 计划开竣工时间 | 2016年建设内容
合计 |  |  | 409 |  |  |  | 36931099.44 | 6237510.68
| 新开工 |  | 124 |  |  |  | 9548717.65 | 1707258
| 续建 |  | 231 |  |  |  | 23028290.94 | 3770703.68
| 竣工 |  | 54 |  |  |  | 4354090.85 | 759549
Ⅰ、基础设施 |  |  | 148 |  |  |  | 13474878.77 | 2400058
Ⅱ、民生保障 |  |  | 114 |  |  |  | 8408706.43 | 1045729
Ⅲ、产业发展 |  |  | 125 |  |  |  | 14060782.76 | 2588766.68
Ⅳ、生态环保和节能减排 |  |  | 22 |  |  |  | 986731.48 | 202957
Ⅰ、基础设施 |  |  | 148 |  |  |  | 13474878.77 | 2400058
| 新开工 |  | 60 |  |  |  | 5340945.32 | 1060543
| 续建 |  | 68 |  |  |  | 6899869.11 | 1132524
| 竣工 |  | 20 |  |  |  | 1234064.34 | 206991
| 一、交通基础设施 |  | 40 |  |  |  | 7008290 | 814322
| （一）公路（高速公路、国省道） |  | 20 |  |  |  | 3498541 | 484845
| 新开工 |  | 3 |  |  |  | 247800 | 32000
1 | 柳城公路大桥及连接线工程 | 1 | 柳城县交通运输局 | 市交通局 | 柳城县 | 二级公路，全长11.5公里，其中桥梁长500米，桥宽30米；引道与绕城公路连接线长11公里 | 30000 | 2000 | 上级资金和市县财政拨款 | 2016-2018 | 开工建设
2 | 柳城县鸡公山至柳城一级公路工程 | 1 | 柳城县交通运输局 | 市交通局 | 柳城县 | 一级公路，全长6.9公里，路基宽24.5米 | 17800 | 5000 | 上级资金和市县财政拨款 | 2016-2017 | 力争开工建设路基工程
3 | 柳州至南宁高速公路改扩建工程（柳州段） | 1 | 广西交通投资建设集团有限公司 | 市交通局 | 柳州市 | 全线总长348.4公里，双线8车道，设计车速120公里/小时，整体式路基宽42-41米 | 200000 | 25000 | 上级资金 银行贷款 | 2013-2017 | 土建施工
| 续建 |  | 14 |  |  |  | 2572346 | 384020
4 | 三江至桂林高速公路（柳州段） | 1 | 广西桂三高速公路有限公司 | 市交通局 | 三江县 | 全长135.8公里，双向四车道，设计时速100公里/小时 | 390000 | 103500 | 上级资金 银行贷款 | 2013-2017 | 土建施工
5 | 柳州至梧州高速公路（柳州段） | 1 | 广西交通投资建设集团有限公司 | 市交通局 | 柳州市 | 主线长216公里，连接线102.3公里，路基宽26/28米，设计时速100/120公里/小时 | 175000 | 35000 | 上级资金 银行贷款 | 2012-2017 | 土建施工
6 | 柳州至武宣高速公路（柳州段） | 1 | 广西交通投资建设集团有限公司 | 市交通局 | 柳州市 | 主线长88.4公里，双向四车道，路基宽28米，设计时速120公里/小时 | 123000 | 40000 | 上级资金 银行贷款 | 2012-2017 | 土建施工
7 | 三江至柳州高速公路 | 1 | 广西交通投资建设集团有限公司 | 市交通局 | 柳州市 | 主线长168.7公里，连接线26公里，主线双向四车道，路基宽26米，设计时速100公里/小时 | 1247236 | 80000 | 上级资金 银行贷款 | 2012-2017 | 土建施工
8 | 雒容至东泉公路工程 | 1 | 东城公司 | 市交通局 | 柳城县、柳东新区 | 一级公路，路基宽24.5米，全长约28公里 | 133581 | 3000 | 上级资金 银行贷款 | 2015-2018 | 完成新区利用部分1600米土方工程
9 | 罗城至洞头二级公路 | 1 | 桂中公路局、新发展集团 | 市交通局 | 融水县 | 二级公路，线路全长150km | 130000 | 2000 | 上级资金 县级自筹 | 2016-2017 | 道路施工
10 | 村村通工程 | 1 | 市交通局 | 市交通局 | 柳州市 | 修建通建制村沥青（水泥）路项目138个，建设里程1183公里，建设标准四级，解决153个建制村通沥青（水泥）路 | 103520 | 53520 | 上级资金 市级财政 地方配套 | 2015-2017 | 道路施工
11 | 柳州导江经江口至柳州公路（含江口大桥）工程 | 1 | 鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司 | 市交通局 | 柳东新区、鹿寨县 | 二级公路，全长23公里 | 24506 | 8000 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 2014.10-2017.12 | 1.江口至柳州段征地完成100%，导江至江口段征地完成80%； 2.完成江口至柳州段路基、路面基层
12 | 鹿寨二桥及引道工程 | 1 | 鹿寨县汇一联开发投资有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 按一级公路标准建设，全长3185米，其中鹿寨二桥长约675米 | 27020 | 12000 | 上级资金 银行贷款 业主自筹 | 2014-2017 | 1.完成征地拆迁工作； 2.完成大桥下部构造； 3.引道工程开始施工
13 | 柳城大埔至冲脉公路改扩建 | 1 | 桂中公路局 | 市交通局 | 柳城县 | 二级公路，全长36公里 | 23000 | 5000 | 上级资金 县级自筹 | 2013-2017 | 土建施工
14 | 国道209三江至林溪段改线 | 1 | 桂中公路局 | 市交通局 | 三江县 | 二级公路，全长38km | 29400 | 10000 | 上级资金 县级自筹 | 2014.6-2017 | 土建施工
15 | 永福苏桥至鹿寨二级公路 | 1 | 广西新发展集团 | 市交通局 | 鹿寨县 | 主线全长106公里，在鹿寨县境内55公里 | 110000 | 20000 | 上级资金 银行贷款 | 2012-2017 | 1.全面完成路基工程 2.路面基层完成30%
16 | 国道209融安县绕城公路工程 | 1 | 融安县交通局 | 市交通局 | 融安县 | 全长 10.705公里，设计速度60公里/小时，路基宽度为15米，路面宽度为8.5米 | 10000 | 5000 | 上级资金 县级自筹 | 2014.2-2017 | 完成全部路基、桥涵工程，路面完成50%。
17 | 融水二桥及连接线工程 | 1 | 融水城投公司 | 融水县政府 | 融水县水东新区 | 包括主线为A线，连接线工程包括B1线、B2线、L线(高速路连接线)四部分组成；道路总长7.479公里；融水二桥桥长667米，桥面宽度22.5米 | 46083 | 7000 | 上级资金 银行贷款 | 2012-2017 | 完成二桥上构工程
| 竣工 |  | 3 |  |  |  | 678395 | 68825
18 | 阳朔至鹿寨高速公路（鹿寨段） | 1 | 广西阳鹿高速公路有限公司 | 市交通局 | 鹿寨县 | 全长约87公里，鹿寨境内长37公里，路基宽度26米 | 498500 | 20000 | 上级资金 银行贷款 | 2010-2016 | 完成路面工程，力争竣工
19 | 沙塘至沙埔道路改造工程（一期） | 1 | 城投公司 | 市交通局 | 柳北区、柳城县 | 一期4.5公里，北环高速口至沙塘收费站段。 | 60000 | 40000 | 上级资金 银行贷款 | 2013-2016 | 道路施工
20 | G322雒容至鹿寨公路(柳东大道延长线项目) | 1 | 东城公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 全长约17.156公里，双向六车道，城市主干道I级 | 119895 | 8825 | 上级资金 银行贷款 业主自筹 | 2010-2016 | 竣工通车
| （二）综合客运交通枢纽 |  | 6 |  |  |  | 382787 | 25000
| 新开工 |  | 4 |  |  |  | 167000 | 10000
21 | 火车站西广场项目 | 1 | 东通公司 | 市铁航办 | 柳南区 | 西广场改造，增加长途客运等功能 | 待定 | 待定 | 银行贷款、业主自筹 | 2016- | 开工建设
22 | 柳州站站房扩建工程 | 1 | 南宁铁路局 | 市铁航办 | 柳州火车站 | 新建站房5万㎡ | 167000 | 10000 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 2016-2017 | 土建施工
23 | 公交枢纽场站建设 | 1 | 市投控公司 | 市交通局 | 柳州市 | 建设100路滨江首末站、职教院首末站、花岭片区公交首末站、建都开发区首末站、基隆首末站、沙塘停保场、白莲机场枢纽站、桃源居首末站、桂景湾首末站、太平村首末站、新区商务中心首末站、香兰停保场、西鹅南片北停保场项目。 | 待定 | 待定 | 银行贷款、业主自筹 | 2016- | 开工建设
24 | 雒容火车站扩建项目 | 1 | 南宁铁路局 | 市铁航办 | 柳东新区 | 进行火车站的扩建工程 | 待定 | 待定 | 上级资金、业主自筹 | 2016-2017 | 征地拆迁及土建施工
| 续建 |  | 2 |  |  |  | 215787 | 15000
25 | 西鹅铁路货运中心站-东站还建项目 | 1 | 东通公司 | 市铁航办 | 柳南区 | 铺轨约7公里，建设仓库、站台、堆场、房屋、雨棚等设施；配套建设信息、电力、通信、信号、给排水等相关配套工程。 | 148787 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2014.5-2018.12 | 主体工程建设
26 | 火车站站前广场改造工程 | 1 | 东通公司 | 市执法局 | 柳南区 | 总建筑面积44311.8㎡，拟建新广场、公交车站、出租车站场、社会车辆站场等 | 67000 | 5000 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 2013.8-2018.12 | 主体工程建设
| （三）公共交通 |  | 3 |  |  |  | 2000000 | 100000
| 新开工 |  | 3 |  |  |  | 2000000 | 100000
27 | 城市轨道交通工程一号线 | 1 | 龙建公司 | 龙建公司 | 柳州市 | 开工建设城市交通轨道1号线， | 2000000 | 100000 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 2016.12-2020 | 开工建设
28 | 市区公交专用道 | 1 | 待定 | 市交通局 | 柳州市 | 新增20公里 | 待定 | 待定 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 2016- | 开工建设
29 | 市区自行车专用道 | 1 | 待定 | 市住建委 | 柳州市 | 新增20公里 | 待定 | 待定 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 2016- | 开工建设
| （四）航空 |  | 2 |  |  |  | 155068 | 35000
| 新开工 |  | 1 |  |  |  | 100000 | 20000
30 | 通用机场建设 | 1 | 待定 | 市铁航办 | 柳州市 | 开工建设沙塘、融安二个通用机场 | 100000 | 20000 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 2016.12-2018 | 开工建设
| 竣工 |  | 1 |  |  |  | 55068 | 15000
31 | 柳州白莲机场航站楼及配套设施扩建工程 | 1 | 建投公司 | 市铁航办 | 白莲机场 | 一期工程实施航站楼、货运库、道路停车场及配套消防、给排水、供电、供油等工程；二期工程完善航站楼功能，建设航站楼前高架桥、机务、安检、公安业务用房和运行指挥大楼，完善配套设施等 | 55068 | 15000 | 银行贷款 业主自筹 | 2013.10-2016.10 | 项目完工
| （五）铁路 |  | 2 |  |  |  | 493000 | 55000
| 新开工 |  | 2 |  |  |  | 493000 | 55000
32 | 湘桂线衡阳至柳州段电气化改造 | 1 | 南宁铁路局 | 市铁航办 | 柳州市 | 既有线电化、速度目标值120km/h | 128000 | 20000 | 上级资金 银行贷款 业主自筹 | 2016-2020 | 土建施工
33 | 焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造 | 1 | 南宁铁路局 | 市铁航办 | 柳州市 | 既有线电化、速度目标值120km/h | 365000 | 35000 | 上级资金 银行贷款 业主自筹 | 2016-2020 | 土建施工
| （六）港口航运 |  | 7 |  |  |  | 478894 | 114477
| 新开工 |  | 2 |  |  |  | 185000 | 40000
34 | 柳州港鹿寨港区导江作业区 | 1 | 鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 主要建设5个2000-3000吨级货物泊位工程，2个2000吨级危险品泊位。 | 85000 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2018 | 完成各项前期工作，开工建设
35 | 红花枢纽二线船闸工程 | 1 | 中广核红花水电有限公司 | 市交通局 | 柳江县 | 2000吨级船闸一座。 | 100000 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2018 | 征地拆迁及土建施工
| 续建 |  | 5 |  |  |  | 293894 | 74477
36 | 柳州港官塘作业区一期工程 | 1 | 广西西江开发投资集团柳州投资有限公司 | 市交通局 | 柳东新区 | 5 个2000吨级多功能泊位，年吞吐量240万吨（其中集装箱15万TEU、件杂货120万吨） | 137862 | 30000 | 上级资金 银行贷款 业主自筹 | 2013-2017 | 开展两面针纸业有限公司简易码头的回建施工，开展项目土石方施工，2-3号码头水工完成70% | 续建，2015年无法竣工
37 | 公务、旅游码头建设工程 | 1 | 防排处、城投公司、建投公司、龙建公司 | 市交通局 | 柳北区、城中区、鱼峰区 | 公务船锚泊地主要建设系船地牛、靠船平台、系船柱、趸船1艘，配套停车场、道路、步级阶梯以及引水接电等；建设环江村、三门江、洛维、静兰旅游码头 | 12000 | 12000 | 财政资金 业主自筹 | 2015.3-2018 | 完成码头建设
38 | 柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程 | 1 | 广西鹿寨通洲物流有限公司 | 市交通局 | 鹿寨县 | 6个2000吨级泊位（3个多用途泊位和3个散货泊位），设计年吞吐量260万吨 | 74468 | 20000 | 银行贷款 业主自筹 | 2015-2017 | 完成码头建设
39 | 柳州港鹧鸪江作业区6#-9#泊位工程 | 1 | 柳州泰升航运有限公司 | 市交通局 | 柳北区 | 新建4个1000吨级泊位，年吞吐能力为232万吨 | 19864 | 2000 | 业主自筹 银行贷款 | 2012-2016 | 项目完工
40 | 柳江柳州至石龙三江口II级航道工程 | 1 | 自治区港航管理局 | 市铁航办 | 柳州市 | 站房及附属设施工程建设、航道整治疏浚工程,Ⅱ级航道172.8公里 | 49700 | 10477 | 上级资金 业主自筹 | 2014-2017 | 站房及附属设施工程建设、航道整治疏浚工程
| 二、市政基础设施 |  | 86 |  |  |  | 5407077.59 | 1385598
| （一）桥梁、隧道工程 |  | 13 |  |  |  | 817700 | 145000
| 新开工 |  | 8 |  |  |  | 328200 | 30000
41 | 凤凰岭大桥 | 1 | 城投公司 | 市住建委 | 柳北区、城中区 | 全长2470米，建设桥梁、道路、排水、交通、绿化、路灯、停车场等工程 | 140000 | 10000 | 业主自筹、银行贷款 | 2016.6-2019.6 | 征地拆迁、基础施工
42 | 白云大桥 | 1 | 城投公司 | 市住建委 | 鱼峰区、阳和工业新区 | 位于静兰大桥与阳和大桥之间柳江河段，西接白云路，东接阳和中路 | 150000 | 10000 | 业主自筹、银行贷款 | 2016.12-2019.12 | 征地拆迁、基础施工
43 | 人行过街立体交通设施工程 | 1 | 路桥处 | 市住建委 | 各城区 | 建设屏山大道八中路口、革新路市工人医院西院段解放北路、飞鹅路谷埠街路口等3处行人立体过街设施 | 2000 | 1000 | 市财政资金 | 2016-2017.3 | 桥梁施工
44 | 柳州市东环路万达至晨华路地下通道工程 | 1 | 投控公司 | 市住建委 | 城中区 | 拟建下穿通道全长约458米，拟建道路全长204.61米，红线宽度30米 | 15700 | 5000 | 银行贷款、业主自筹 | 2016-2017 | 东环路段通道土建施工
45 | 洛维跨高速公路高架桥 | 1 | 投控公司 | 市住建委 | 鱼峰区 | 园区6号路主干道路跨高速公路高架桥 | 15000 | 3000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2017.6 | 桥梁施工
46 | 磨太匝道工程 | 1 | 待定 | 市住建委 | 柳南区 | 长约0.7公里，宽20米，含桥梁长70米 | 待定 | 待定 | 待定 | 2016- | 开工建设
47 | 学院路与桂柳路口下穿工程 | 1 | 待定 | 市住建委 | 鱼峰区 | 新建桂柳路学院路口下穿工程 | 待定 | 待定 | 业主自筹、银行贷款 | 2016- | 开工建设
48 | 阳和南路东段及下穿通道建设 | 1 | 东通公司 | 阳和管委 | 阳和工业新区 | 全长430米，红线宽度60米,下穿通道200米,城市主干道I级标准60公里/小时 | 5500 | 1000 | 银行贷款、业主自筹 | 2016-2017.3 | 通道土建施工
| 续建 |  | 5 |  |  |  | 489500 | 115000
49 | 官塘大桥 | 1 | 东城公司（城投公司代建） | 市住建委 | 柳东新区、城中区 | 包含官塘大桥、西岸、东岸引桥及西岸官塘大桥与滨江路连接匝道，工程主线全长1155.5m，道路标准宽度39m。其中跨江段主桥长度475m，桥梁宽度42m，引桥长度251m，西岸连接线段长429.5m。主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化景观等。 | 117000 | 30000 | 业主自筹 银行贷款 | 2015-2018 | 征地拆迁，主桥桥墩开展基础施工
50 | 莲花大道 | 1 | 城投公司 | 市住建委 | 城中区 | 工程呈东西走向，起点接桂中大道延长线交叉口，终点接柳州市官塘大桥工程。推荐方案主线全长6.348公里，工程共计路面103317平方米，路基土石方834642立方米；不良地基处理91050立方米，边坡防护142608.7平方米；预应力混凝土连续梁一座，单幅长392米，简支梁桥梁10座，左幅桥长2048米，右幅桥长1428米；排水涵16道，交通涵2道；分离式隧道1座，单洞长1850米，连拱隧道1座，长380米，下穿隧道1座，长508米；平面交叉2处；停车、观景区3处。 | 180000 | 40000 | 业主自筹 银行贷款 | 2015-2018 | 征地拆迁，道路施工
51 | 白沙大桥 | 1 | 城投公司 | 市住建委 | 柳北区、城中区 | 全长1847米，建设桥梁、道路、排水、交通、绿化、路灯等工程 | 140000 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2015-2018 | 征地拆迁，主桥桥墩开展基础施工 | 投资科表示年内能否落实项目资金情况不明确
52 | 五岔路口改造工程 | 1 | 城投公司 | 市住建委 | 鱼峰区 | 建设道路工程、下穿地道工程、桥梁工程、排水工程及市政管线工程改造等 | 18500 | 10000 | 银行贷款、业主自筹 | 2015.12-2017.6 | 通道土建施工
53 | 胜利路（双冲大桥-胜利路立交段）改造工程 | 1 | 城投公司 | 市住建委 | 柳北区 | 全长1.5公里，建设道路工程、桥梁工程、排水工程等 | 34000 | 15000 | 市财政资金、银行贷款、业主自筹 | 2015.12-2017.6 | 桥梁施工
| （二）城市路网（快速路、片区主次干道、停车场、畅通工程等） |  | 49 |  |  |  | 3387737.35 | 938381
| 新开工 |  | 22 |  |  |  | 1135822.32 | 628743
54 | 环岭南路 | 1 | 东城公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 道路西起于龙岭大道,东止于环岭东路，全长3337.075米，红线宽度为38米，机动车双向四车道，次干路，设计时速50公里/小时 | 18851 | 2000 | 银行贷款业主自筹 | 2016-2016.7 | 完成1.5km路基、雨污水及级配层
55 | 博园大道北段（原创业大道北段） | 1 | 东城公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 路线全长5100米，红线宽度65米，道路等级为城市主干路，计算行车速度主车道60千米每小时，辅道40千米每小时。全线设置分离式立交桥3处，跨河桥2处，跨湘桂铁路桥1处。 | 69824.01 | 1000 | 银行贷款 业主自筹 | 2016-2016 | 年底完成1km土方工程
56 | 西堤路壶西大桥至白露大桥段道路工程 | 1 | 龙建公司 | 龙建公司 | 柳南区 | 联系壶西大桥至白露大桥段沿江道路 | 68000 | 20000 | 业主自筹、银行贷款 | 2016.6-2018.6 | 开工建设路基、路面等工程
57 | 西外环工程 | 1 | 城投公司 | 市住建委 | 柳南区、柳江县 | 项目A段位于柳江县拉堡镇北面，B段位于柳州市西鹅南片区内。A段南起于规划柳江县堡隆路，于东北向终于南外环路口，全长5.93 公里，红线宽度为70 米；B段南起于南外环路口，向东终于西鹅路路口，全长3.65公里，红线宽度为50米 | 147451.73 | 20000 | 市财政资金银行贷款 业主自筹 | 2016.6-2017.12 | 开工建设路基、路面等工程
58 | 白莲大道（机场至市区第二通道） | 1 | 城投公司 | 市住建委 | 柳江县 | 按城市道路改扩建，7300米长，50米宽 | 60000 | 10000 | 银行贷款、业主自筹 | 2016.6-2017.12 | 开工建设路基、路面等工程
59 | 白露片区路网 | 1 | 东通公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 含8条规划道路 ，总长12639.964米，宽18-50米 | 107586.08 | 10000 | 银行贷款、业主自筹 | 2016-2019 | 开工建设路基工程
60 | 柳州竹鹅溪流域综合整治工程（一期）配套路网城邕路工程 | 1 | 祥源公司 | 市住建委 | 柳南区 | 全长1292米，道路红线宽度32米，建设道路、桥涵、雨水等工程 | 74297 | 3000 | 银行贷款 业主自筹 | 2016-2018.10 | 征地拆迁、道路建设
61 | 炮团路东段改造工程 | 1 | 龙建公司 | 市住建委 | 鱼峰区水南片区 | 西起东环路南段向东至西江路金鸡山附近。道路全长1246米，红线宽50米 | 33000 | 10000 | 银行贷款、企业自筹 | 2016-2016.8 | 给排水、绿化、照明工程
62 | 磨太路东段 | 1 | 投控公司 | 市住建委 | 柳南区 | 项目位于双冲桥头至广雅桥头，线路总长2.94公里，红线宽度20-30米. | 25000 | 10000 | 银行贷款、企业自筹 | 2016-2017 | 开工建设路基、路面等工程
63 | 金绿洲周边路网建设工程 | 1 | 待定 | 柳南区政府 | 柳南区 | 对金绿洲周边路网完善建设 | 待定 | 待定 |  | 2016-2017 | 开工建设路基工程
64 | 市区范围内瓶颈道路和路口优化改造项目 | 1 | 路桥处 | 市住建委 | 柳州市区 | 城站路与飞鹅立交路口改造工程等项目 | 20000 | 1000 | 市财政投资 | 2016-2018 | 开工建设
65 | 柳工大道道路改造工程（龙屯新道-柳堡路） | 1 | 路桥处 | 市住建委 | 龙屯新道-柳堡路 | 龙屯新道-柳堡路，全长5889米，宽32米，改造路面约188432平方米 | 10812.5 | 1000 | 市财政投资 | 2016-2020 | 开工建设
66 | 村屯道路硬化及排水设施建设工程 | 1 | 路桥处 | 市住建委 | 各县区乡镇 | 全市2000个自然屯屯内道路硬化及排水设施建设 | 100000 | 1000 | 市财政投资 | 2016-2020 | 开工建设
67 | 阳和片区东区路网与配套设施建设项目 | 1 | 东通公司 | 阳和管委 | 阳和工业新区 | 建设三个进入东区的通道，从北向南分别为下穿口C，上跨桥B 。其中上跨桥B与西区阳泰路连接，下穿口C与阳和南路连接。路网参照规划拟完善阳和东部片区以南之间的路网建设 | 80000 | 待定 | 银行贷款、业主自筹 | 2016- | 开工建设
68 | 阳和东部片区南部路网建设 | 1 | 东通公司 | 阳和管委 | 阳和工业新区 | 建设南二路宽24米、长420米，南四路宽24米、长580米，南五路宽24米、长580米，南六路宽24米、长580米，东一路宽18米、长1600米，东三路宽34米、长1700米 | 20000 | 待定 | 银行贷款、业主自筹 | 2016- | 开工建设
69 | 静兰大桥至阳和大桥东岸沿江道路 | 1 | 待定 | 市规划局 | 柳北、柳南、柳东、阳和、鱼峰 | 建设静兰大桥至阳和大桥东岸沿江道路 | 50000 | 待定 | 银行贷款、业主自筹 | 2016- | 开工建设
70 | 静兰大桥至阳和大桥西岸沿江道路 | 1 | 待定 | 市规划局 | 柳北、柳南、柳东、阳和、鱼峰 | 建设静兰大桥至阳和大桥西岸沿江道路、柳东新区滨江路、十二弯沿江道路、白露至凤凰河规划道路、蛮王城沿江景观等 | 50000 | 待定 | 银行贷款、业主自筹 | 2016- | 开工建设
71 | 柳东新区十二弯沿江道路 | 1 | 待定 | 市规划局 | 柳北、柳南、柳东、阳和、鱼峰 | 建设十二弯沿江道路 | 25000 | 待定 | 银行贷款、业主自筹 | 2016- | 开工建设
72 | 白露至凤凰河规划道路 | 1 | 待定 | 市规划局 | 柳北、柳南、柳东、阳和、鱼峰 | 建设白露至凤凰河规划道路 | 30000 | 待定 | 银行贷款、业主自筹 | 2016- | 开工建设
73 | 蛮王城沿江景观工程 | 1 | 待定 | 市规划局 | 柳北、柳南、柳东、阳和、鱼峰 | 建设蛮王城沿江景观 | 20000 | 待定 | 银行贷款、业主自筹 | 2016- | 开工建设
74 | 柳州市石山登山步道项目 | 1 | 待定 | 待定 | 柳州市 | 在市内14座石山建设登山步道、一期拟实施4座 | 6000 | 待定 | 待定 | 2016- | 开工建设
75 | 航二路延长线 | 1 | 东通公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 航二路西段延长线，长约2KM，双向六车道，下穿铁路线至柳工大道 | 120000 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2018 | 开工建设路基工程
| 续建 |  | 17 |  |  |  | 1877708.69 | 221245
76 | 东外环北段工程 | 1 | 投控公司 | 市住建委 | 柳北区 | 本项目起于鹧鸪江村，途经香兰片区、龙塘村、西流村、浪江村，止于洛埠镇，设计起点处通过设置鹧鸪江立交工程连接北外环路、鹧鸪江大桥，设计终点接东外环柳东段工程，是连接柳州市柳北区、柳州市柳东新区的交通要道。主线全长11.261公里，红线宽度70米，城市快速路标准，设计时速80公里/小时。 | 202548 | 40000 | 银行贷款 业主自筹 | 2013.12-2018.1 | 征地拆迁，主桥桥墩开展基础施工
77 | 香兰中路东段新建工程 | 1 | 龙建公司 | 市住建委 | 柳北区 | 道路全长1.7km,红线宽40米，双向4车道 | 33000 | 10000 | 业主自筹 | 2015.6-2017 | 开工建设路基、路面等工程
78 | 河东路以北片区路网 | 1 | 城投公司 | 市住建委 | 城中区 | 全长15224.87米，红线宽度为24-45米，路网道路共计10条 | 111900 | 20000 | 银行贷款 业主自筹 | 2014.8-2017.12 | 整个路网工程分为四期，先期建设一、二期项目
79 | 滨江西路壶西大桥至白露大桥段工程 | 1 | 龙建公司 | 市住建委 | 柳北区 | 全长5953.52m，一般路段宽13m，车行道宽9m | 68888.96 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2014.12-2017.12 | 开展征地拆迁工作，完成壶西大桥段1公里部分桩基、路基施工 | 2014年能否开工建设
80 | 河西防洪堤堤后抢险道改造工程（一期工程） | 1 | 龙建公司 | 市住建委 | 柳南区 | 改造道路长1959.845米，红线宽23米 工程内容包括道路工程、交通工程、排水工程、路灯工程、绿化工程 | 5791 | 5791 | 业主自筹 | 2015.1-2017 | 路面施工
81 | 鹿寨县飞鹿大道延伸至教育集中区道路改造工程 | 1 | 鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 全长约4134.44米，道路红线宽60米的双向六车道、四板块道城市主干道路 | 27500 | 10000 | 银行贷款 业主自筹 | 2015.6-2017 | 开展道路施工，路基完成70%。 | 2014年能否开工建设
82 | 火车南站周边地区旧城改造项目（道路工程） | 1 | 东通公司 | 市执法局 | 柳南区 | 道路总长1996米。其中南站路长828米，36-49.8米宽；飞鹅路局部长240米，40米宽；站前路长446米，30米宽；站馨一路长156米，30米宽；站馨二路长154米，22米宽；站馨三路长172米，15米宽。 | 72000 | 1000 | 银行贷款 业主自筹 | 2014.6-2017 | 进行拆迁工作和道路施工
83 | 九子岭生活居住片区三路 | 1 | 东城公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 道路东起于创业大道A线交叉口，西止于火炬大道交叉口，全长2720.547米，红线宽54米，双向6车道，级城市主干路，计算行车速度50千米/小时 | 278684.88 | 3000 | 银行贷款 业主自筹 | 2015.1-2017 | 完成2.7公里路基，2.2公里路面
84 | 官塘作业区进港道路 | 1 | 东城公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区江滨区 | 全长3000米，道路红线宽38～54米，双向四车道，次干道段计算行车速度为公50里/小时，主干道段计算行车速度为公60里/小时。 | 39665.37 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2017.6 | 完成2.5公里路基，1公里路面，桥梁完成50%
85 | 公共停车场项目 | 1 | 中房公司、建投公司、投控公司、堤管处等 | 市规划局 | 柳州市 | 新建5个公共停车场 | 15000 | 15000 | 业主自筹 银行贷款 | 2015-2017 | 停车场建设
86 | 兴柳路二期工程 | 1 | 柳江县城投公司 | 柳江县政府 | 柳江县 | 项目西起于兴柳路一期（拉进路）工程，东至进德上跨立交及引道，长1040米，宽40米 | 11295 | 3454 | 自筹 | 2015.6-2017 | 根据拆迁进度，计划3月进场勘察，6月进场施工，年底完成路基、路面施工 立交桥建成通车
87 | 鹿寨新胜大道跨湘桂铁路立交桥 | 1 | 广西鹿寨联发投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 新胜大道全长1636米，道路红线宽29米，其中跨湘桂铁路桥长200米，宽29米 | 11000 | 4000 | 上级资金 银行贷款 业主自筹 | 2015-2017 | 新胜大道完成路面工程50%；跨湘桂铁路立交桥项目完成主体工程30%
88 | 柳东新区滨江大道一期工程 | 1 | 东城公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 道路南起于现状柳东大道，顺延柳江左岸，终至官塘冲治涝应急工程起点，全长2382米，红线宽度为38米 | 68162 | 9000 | 银行贷款 业主自筹 | 2013-2017 | 完成1.3公里路面
89 | 智和路（曙光大道） | 1 | 东城公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 城市主干道Ⅰ级，全长14618米，路基红线宽54米 | 245132 | 15000 | 业主自筹 银行贷款等 | 2012-2017 | 完成3公里路面，三门江立交改扩建完成30%施工
90 | 广西（柳州）汽车城——汽车零部件配套道路工程 | 1 | 东城公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 路网全长18.79 公里，包括环岭东路、龙岭大道等15条道路，红线宽22-70 米 | 152332 | 20000 | 业主自筹 银行贷款等 | 2012-2017 | 环岭南路完成1公里路基，500米路面，30%排水施工
91 | 柳东新区核心区及周边片区路网工程 | 1 | 东城公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 主干道4条，总长6974米；次干道13条，总长19570米；支路28条，总长27478米；龙湖自行车道3851米 | 290924.74 | 30000 | 银行贷款 业主自筹 | 2014.2-2016 | 横三路、纵十二路500米路基施工，纵九路、横十三路路面施工，创业大道A线1公里路基施工
92 | 东外环柳东段 | 1 | 东城公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 全长11.397千米，道路红线宽40-70米。 | 243884.74 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2012-2017 | 完成强容立交桥梁剩余施工；大学西路立交桥开工 ，大学西路立交到火炬大道路口1公里路基
| 竣工 |  | 10 |  |  |  | 374206.34 | 88393
93 | 三门江、古亭山片区绿道及配套设施建设 | 1 | 市路桥处 | 市发改委 | 柳州市 | 建设古亭山、三门江公园绿道及配套设施，绿道宽度约为5m。古亭山森林公园绿道道路起于古亭大道，向东盘山而上，终于古亭山山顶，线路全长约6.1km；三门江森林公园绿道道路起于三门江森林公园门口，终于山顶正在建设的养老院，道路全长约4.2km； | 3860 | 3860 | 业主自筹 银行贷款 | 2015-2016 | 项目完工
94 | 环江滨水大道工程 | 1 | 城投公司 | 市执法局 | 城中区 | 全长24.45千米，南起河东大桥东岸，沿柳江河岸，经鹧鸪江(双拥)大桥、终于三门江大桥车渡码头附近，道路宽为15～32米，双向2车道，设计时速40公里/小时 | 161000 | 41000 | 银行贷款 业主自筹 | 2013.8-2016 | 项目完工
95 | 鹧鸪江进港道路 | 1 | 龙建公司（城投公司代建） | 市住建委 | 柳北区 | 全长1093米，建设鹧鸪江码头进港道路、顺航路与兴港路， | 15513.51 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2015-2016 | 项目完工
96 | 桂中大道延长线 | 1 | 城投公司 | 市住建委 | 城中区 | 全长2842m，宽60m | 23536 | 3000 | 财政资金银行贷款业主自筹 | 2009.8-2016 | 项目完工
97 | 河东南片区路网改造 | 1 | 建投公司 | 市住建委 | 城中区 | 全长3149.1米，建设规划一至四路等4条道路 | 45000 | 3000 | 银行贷款 业主自筹 | 2010.9- 2016 | 完成全部建设
98 | 鹅山路东段下穿工程 | 1 | 东通公司 | 市住建委 | 柳南区 | 全长760米，建设下穿通道及路灯、排水等附属工程 | 26400 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2014.3-2016 | 项目完工
99 | 牛车坪片规划一路至四路 | 1 | 建投公司 | 市住建委 | 城中区 | 总长2675米 在河东南片马鹿山公园东侧的牛车坪片区内，西临学院路延长线，南临潭中东路，建设四条道路 | 11000 | 11000 | 银行贷款 业主自筹 | 2013.6- 2016 | 项目完工
100 | 和源路（古亭滨江段） | 1 | 东城公司 | 阳和新区管委 | 阳和工业新区 | 项目全长3.895公里，红线26米 | 38853.83 | 1200 | 银行贷款 业主自筹 | 2013.3-2016 | 在完成自排涵及解决土地问题后，3个月完成竣工交付。
101 | 柳江大道二期和下穿铁路立交工程 | 1 | 柳江县城投公司 | 柳江县政府 | 柳江县 | 总长约2652米 | 27087 | 13333 | 自筹 | 2013-2016 | 进行路基路面、桥梁及人行道、路灯等附属工程施工，建成通车
102 | 火炬大道 | 1 | 东城公司 | 东城公司 | 柳东新区 | 全长3.95公里，道路红线宽度为54米 规划道路等级为城市主干道，设计时速50公里/小时 | 21956 | 2000 | 银行贷款 业主自筹 | 2012-2016 | 火炬大道北段400米路基施工
| （三）供排水 |  | 5 |  |  |  | 187913 | 37000
| 新开工 |  | 2 |  |  |  | 16872 | 3000
103 | 鹿寨城南水厂一期项目 | 1 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 新建一座12万m³/d的净水厂，其中一期规模6万m³/d，包括净水厂工程及配水管网工程。 | 5877 | 3000 | 上级资金 业主自筹 | 2016.6-2017.12 | 开工建设，完成部分水厂设施建设
104 | 市区防洪泵站、防洪闸改扩建工程 | 1 | 市防排处 | 市水利局 | 柳州市 | 包括白沙堤三桥西第二交通闸、华丰湾防洪闸改造工程、竹鹅溪防洪闸改造工程、白沙堤回龙冲防洪排涝闸改造工程、等防洪闸项目 | 10995 | 待定 | 待定 | 2016- | 开工建设
| 续建 |  | 3 |  |  |  | 171041 | 34000
105 | 柳东新区水厂古偿河原水输水工程 | 1 | 投控公司 | 市住建委 | 柳东新区、鹿寨县 | 供水规模为42.6万平方米 | 76979 | 15000 | 业主自筹 银行贷款 | 2013.6-2017 | 完成借地工作和部分管道建设
106 | 柳东新区水厂（一期）工程 | 1 | 投控公司 | 市住建委 | 柳东新区 | 供水能力为30万吨/天，配水管网111.96公里 | 83192 | 15000 | 业主自筹 银行贷款 | 2015-2017 | 完成部分水厂设施建设
107 | 融安县城东圩水厂 | 1 | 融安县自来水厂 | 融安县政府 | 融安县 | 新建东圩水厂一座，供水规模为5×104m3/d；取水工程一项，取水规模为11×104m3/d；原输水管工程一项，输水规模为6×104m3/d；配水管网工程一项，供水规模为6×104m3/d。 | 10870 | 4000 | 上级资金 银行贷款 县级自筹 | 2014.12-2017 | 开展设备采购，基本完成净水厂基础及构筑物框架
| （四）园区基础设施（含园区道路、标准厂房、场地平整等） |  | 19 |  |  |  | 1013727.24 | 265217
| 新开工 |  | 6 |  |  |  | 423672 | 101000
108 | 官塘物流园片区路网工程 | 1 | 东城公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 包括主次干道5条，支路7条：产业大道，宽54米，长1962.71米；保税大道，宽38米，长2361.10米；横八路，宽22-38米，长900-1870.7；横六路，宽38米，长733.23米；纵七路，宽38米，长1689.77米；横三路，宽22米，长3346.863米；横四路，宽22米，长838.88米；横五路，宽22米，长786.06米；横七路，宽22米，长703.79米；纵三路，宽22米，长998.57米；纵十一路，宽22米，长587米；保税巡逻道（南），宽11米，长1935.93米。 | 230000 | 40000 | 业主自筹 | 2016- | 开工建设
109 | 中欧产业园基础设施建设项目 | 1 | 东城公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 建设中欧产业园园区内路网及相关配套基础设施 | 待定 | 待定 | 业主自筹 | 2016- | 开工建设
110 | 河西物流园路网工程 | 1 | 城投公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 总长10357米，宽为18～50米 | 165672 | 55000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2017 | 道路施工建设 | [6 empty] | 结转
111 | 沙东生态新城基础设施项目 | 1 | 投控公司 | 柳北区政府 | 柳北区、柳城县 | 建设第三城区相关配套基础设施 | 待定 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 2016- | 开工建设
112 | 桂中林业科技产业园基础设施建设项目 | 1 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 建设桂中林业科技产业园配套设施，完善相应的道路、供电、给排水基础设施 | 20000 | 3000 | 业主自筹 | 2016-2017 | 完成园区经九路、纬六路道路施工
113 | 阳和产业服务中心 | 1 | 东通公司 | 阳和新区管委 | 阳和工业新区 | 建设为园区企业服务的综合性大楼及配套设施 | 8000 | 3000 | 业主自筹 | 2016-2017 | 开工建设
| 续建 |  | 11 |  |  |  | 566635.24 | 150717
114 | 上桃花片区路网 | 1 | 城投公司 | 市住建委 | 柳南区 | 全长6019.467m，宽为22-30m | 100000 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2012.8-2017 | 道路施工建设
115 | 下桃花片区路网 | 1 | 城投公司 | 市住建委 | 柳南区 | 全长31.33km，宽为20-50m | 95750 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2011.12-2017 | 道路施工建设
116 | 柳东新区科技园 | 1 | 东城公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 建设信息产业园、大学生创业基地、留学生创业园，以及汽车电器、汽车配件生产和发动机效能试验基地等 | 55697 | 5000 | 业主自筹 | 2016.1-2018.9 | 完成基础施工
117 | 河西物流园路网工程（河西路西鹅路以西段、纬二路、和平路西鹅路以西段、经五路北） | 1 | 龙建公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 总长4412米，其中河西路西段长约1017米，红线宽33.5米；纬二路长约1505米，红线宽26米；和平路（西）长约637米，红线宽36米；经五路（北）长约1253米，红线宽36米，均为双向四车道。 | 54350 | 30000 | 业主自筹 银行贷款 | 2015-2017 | 道路施工建设
118 | 柳东新区企业总部办公区项目 | 1 | 东城公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 总建筑面积231410.9平方米。主要建设一栋20层的综合办公楼，两栋12层的商务写字楼，其中C座建筑面积34863.04平方米，D座建筑面积34498.04平方米，生态连廊709.92平方米，地下停车场80229平方米，并配套建设相关基础设施。 | 119521.24 | 35000 | 业主自筹 银行贷款 | 2012.10-2017 | 主体结构封顶，C、D座拆除外架
119 | 柳州市祥兴高科技孵化园项目 | 1 | 广西祥兴实业集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积约77342平米，建设厂房、综合办公科技楼等 | 20000 | 5000 | 业主自筹 | 2015.6-2017 | 科技楼建设
120 | 柳江县里高石材循环产业园区 | 1 | 柳江县土地储备中心、县经贸局 | 柳江县政府 | 柳江县 | 进行场地平整，建设厂房、道路等设施 | 10000 | 1000 | 上级资金 业主自筹 | 2015.6-2017 | 完成一期100亩征地拆迁，实施土地平整，落实入园企业
121 | 柳江县小微企业创业基地标准厂房项目 | 1 | 柳江县开发区管委会 | 柳江县政府 | 柳江县 | 建设标准厂房18万平方米 | 47600 | 25000 | 业主自筹 | 2015-2017 | 完成标准厂房建设并落实部分业主入驻生产
122 | 鹿寨县中小科技企业创业孵化基地项目 | 1 | 广西鹿寨联发投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总面积约46485㎡，改造原职教中心现有建筑六栋、完善绿化、排水、给水、供电等配套设施 | 20000 | 3000 | 业主自筹 | 2013.7-2017 | 完成6#、7#教学楼改建；完成21#标准厂房建设；建设部分给排水管道。
123 | 柳工机械装备工业片区基础设施建设 | 1 | 柳江县园区投资公司 | 柳江县政府 | 柳江县 | 建设柳工配套工业区，完善相应的道路、供电、给排水基础设施 | 18000 | 3000 | 业主自筹 银行贷款 | 2011.8-2017 | 1.完成征地拆迁； 2.完成场地平整、整机停车场建设； 3.实施全球客户体验中心建设
124 | 河表工业片区基础设施项目 | 1 | 柳州市瑞泰投资有限公司 | 柳江县政府 | 柳江县 | 进行土地平整、道路工程、给水工程、排水工程、路灯工程及绿化工程等建设 | 25717 | 3717 | 业主自筹 银行贷款 | 2013-2017 | 修建横一路、河表路道路给排水工程，平整500亩土方工程
| 竣工 |  | 2 |  |  |  | 23420 | 13500
125 | 洛维工业园8#地块标准厂房 | 1 | 投控公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积67878㎡，建设标准厂房、场区范围内给排水、场地道路、景观绿化等基础配套设施工程 | 13420 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2013-2016 | 项目完工
126 | 柳城县工业区沙埔片区三期基础设施建设工程 | 1 | 柳城县工管委 | 柳城县政府 | 柳城县 | 建设沙埔片区厂房、道路等基础设施 | 10000 | 8500 | 业主自筹 银行贷款 | 2013.11-2016 | 项目完工
| 三、能源基础设施 |  | 14 |  |  |  | 658810.46 | 109538
| 新开工 |  | 5 |  |  |  | 152765 | 19800
127 | 柳州市电网建设（2016年） | 1 | 广西电网公司 | 柳州供电局 | 柳州市 | 新增主变容量64万千伏安，新建及改造线路443千米。建设500kV柳南变电站220kV配套送出工程、沙塘～杨柳220kV双回线路改造工程、220kV野扩变电站扩建工程、220kV里明～贝江(融水)II回、贝江至三江线路工程、茅洲～杨柳改接沙塘220kV线路改造工程、110kV花岭、江东、西鹅、新桂(大良)、凉亭（江口）送变电工程、220千伏双仁(官南)变电站110千伏配套工程、110kV文笔、西江、河东、连丰变电站扩建工程、110kV古木变电站增容改造工程、三江八江风电场110kV送出工程、融安白云岭风电场送出等工程。 | 98615 | 8000 | 银行贷款 业主自筹 | 2016-2017 | 项目开工建设
128 | 天然气加气站（CNG、LNG） | 1 | 中石化、中石油、西江油品公司 | 市住建委 | 柳州市 | 建设汽车CNG、LNG加气站9座 | 8000 | 2000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2017 | 部分开工建设
129 | 柳北片区焦炉煤气气源转换 | 1 | 柳州中燃城市燃气发展有限公司 | 市住建委 | 柳北区 | 中压管线建设40.06Km（柳长路、跃进北路）；中压管网改造35.1Km（严重腐蚀及断裂灰口铸铁管） | 6150 | 800 | 银行贷款、业主自筹 | 2016-2018 | 中压管网改造5Km
130 | 广西管网公司中缅天然气东泉至洛埠专供管道项目 | 1 | 广西管网公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 全长24公里，管径DN350，涉及压力4.0MPa，设计输气量4.79亿方/年 | 25000 | 5000 | 业主自筹 | 2016-2016 | 开工建设部分土建和管道工程
131 | 柳江县城天然气管道工程 | 1 | 柳江县住建局 | 柳江县政府 | 柳江县 | 建设从中缅油气分输站至县城的32公里支线管及县城内管网建设 | 15000 | 4000 | 业主自筹、银行贷款 | 2016-2017 | 建设从中缅油气分输站至县城的支线管网及县城内管网建设
| 续建 |  | 6 |  |  |  | 429070.46 | 72465
132 | 柳州市电网建设（2015年） | 1 | 广西电网公司 | 柳州供电局 | 柳州市 | 新增主变容量127万千伏安，新建及改造线路148.8千米 建设金沙江中游电站送电广西直流受端500kV交流配套工程，500kV沙塘变电站扩建工程，220kV双仁（官南）、朱雀（新兴）送变电工程，220kV朱雀(新兴)变电站110kV配套工程，110kV龙田、潭西、横山(太阳村)送变电等工程 | 65031 | 18865 | 银行贷款 业主自筹 | 2014-2017 | 变电站主体、线路工程施工
133 | 柳州城市及县城配电网建设改造工程 | 1 | 广西电网有限责任公司 | 柳州供电局 | 柳州市 | 新建与改造10kV线路173.4km，配变49台，容量22.89MVA，低压线路144.86km 台区58个，电能表682只 | 25004 | 9000 | 业主自筹 | 2015-2017 | 配电网新建及改造
134 | 柳州农网升级改造工程 | 1 | 广西电网有限责任公司 | 柳州供电局 | 柳州市 | 增容改扩建35kV变电站3座，主变容量15MVA，新建35kV线路42.5km，新建与改造10kV线路17.28km，配变70台，容量17.26MVA，低压线路170.18km 台区60个，电能表5429只 | 41400 | 29800 | 中央投资 业主自筹 | 2016.1-2017 | 基本完工
135 | 柳东新区天然气利用工程 | 1 | 东城燃气 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 项目建设雒容燃气站（含城市天然气接收门站1座，LNG气化站1座）；官塘燃气站（高中压调压站1座）；天然气加气站2座；燃气高、中压管网155公里和相应调压柜（箱） | 23281.46 | 2800 | 银行贷款业主自筹 | 2015-2017 | 市政中央管线完成12公里，试高压管线完成8公里，完成LNG气化站1座
136 | 柳东加油站 | 1 | 东城公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 建设6座加油站，其中2015年建设122#冠东加油站和63#阳和加油站 | 16800 | 1000 | 业主自筹 | 2015-2019 | 建成阳和加油站，花岭加油站完成主体施工
137 | 云南金沙江中游电站送电广西直流输电工程 | 1 | 南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 柳州市 | 1、建设柳南换流站，建设规模直流输电容量3200MW 2、建设一回±500kV直流输电线路（其中柳州市境内62.1km） 3、建设柳南换流站接地极及线路（其中柳州市境内接地极线路21km） | 257554 | 11000 | 业主自筹 银行贷款 | 2014.11-2016.12 | 建设柳南转换站等工程
| 竣工 |  | 3 |  |  |  | 76975 | 17273
138 | 柳州市电网建设（2014年） | 1 | 广西电网公司 | 柳州供电局 | 柳州市 | 新增主变容量49.15万千伏安，新建及改造线路122.8千米 建设鹿寨上大压小热电联产项目配套送出工程，220kV茅洲、城关变电站扩建工程，杨柳～柳北、柳北～野岭线路改造工程，110kV长塘变电站主变改造工程，鹧鸪（鹧鸪江）送变电工程，寨沙送变电工程，浮石～屯秋110kV线路改接220kV融安站等工程 | 29130 | 6376 | 银行贷款 业主自筹 | 2013-2016 | 建成投产
139 | 广西管网公司中缅天然气柳江支线项目 | 1 | 广西管网公司 | 市发改委 | 柳州市 | 建设中缅天然气柳州输气管道共计57公里，输量6.42亿方/年 | 25000 | 4000 | 业主自筹 银行贷款 | 2014.10-2016 | 完成项目建设
140 | 中缅天然气柳州市区接气工程 | 1 | 柳州中燃 | 市住建委 | 柳州市 | 柳西门站1座、板栗园高中压调压站及柳北（柳北供气站内）高中压调压站各6座，管线40.6公里； | 22845 | 6897 | 业主自筹 银行贷款 | 2014-2016 | 新圩门站1座；高中压调压站4座、（北外环、柳北、柳西、板栗园、南环）；次高压管线18.6Km；（北外环—柳西、柳西—板栗园）；加气母站1座
| 四、水利基础设施 |  | 7 |  |  |  | 369230.72 | 70600
| 新开工 |  | 2 |  |  |  | 90814 | 21000
141 | 广西主要支流柳江柳州市城区河段治理阳和堤工程 | 1 | 市防洪排涝工程管理处 | 市水利局 | 阳和工业新区 | 堤防建设7.2公里，建设7个泵站，2.5公里暗涵 | 77214 | 20000 | 中央补助资金及地方财政资金 | 2016-2017 | 建设封木泵站和江泗泵站
142 | 融水县城区防洪排涝工程 | 1 | 融水苗族自治县水利局 | 市水利局 | 融水县 | 按20 年一遇洪水标准建设防洪堤、护岸2.3KM、新建排涝闸及排涝泵站 | 13600 | 1000 | 中央预算内专项投资及自治区 市配套资金 | 2016-2016 | 开工建设
| 续建 |  | 4 |  |  |  | 252416.72 | 45600
143 | 鹿寨县古偿河水库工程 | 1 | 柳州鹿源水利投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总库容9230万立方米，正常蓄水位为178米 | 85160 | 20000 | 财政拨款 银行贷款 | 2012.10-2017 | 1.大坝工程：①完成大坝的坝基及坝肩防渗与排水；②完成溢流坝段及左、右岸非溢流坝段全部碾压砼及常态砼；③完成廊道及坝体交通工程。④完成金属结构及启闭机安装。2、导流洞：完成导流洞封堵段施工。 3、输水洞工程：①完成进水闸室段、洞身段、出口段施工；②完成灌浆工程；③完成金属结构及启闭机安装。
144 | 落久水利枢纽工程 | 1 | 龙溪公司 | 市水利局 | 融水县 | 水库总库容3.43亿立方米，防洪库容2.5亿立方米，电站装机容量3.9万千瓦 | 145710 | 17600 | 业主自筹 银行贷款 | 2015-2017 | 完成项目前期工作，导流工程开工
145 | 广西主要支流柳江柳州市区河段治理工程官塘堤上段 | 1 | 市防洪排涝工程管理处 | 市水利局 | 柳东新区 | 防洪堤长1.345公里，莫道江南支和洛埠沟排涝闸2座，装机规模分别为1600、540千瓦 | 10485.41 | 4000 | 中央预算自治区 市配套 | 2014-2017 | 建设莫道江南支泵站及部分堤防
146 | 广西主要支流柳江柳州市区河段治理工程白露堤 | 1 | 市防洪排涝工程管理处 | 市水利局 | 柳北区 | 建设堤防1.9公里，泵站1座，排涝闸1座 | 11061.31 | 4000 | 中央预算自治区 市配套 | 2014-2017 | 建设云头溪泵站及部分堤防
| 竣工 |  | 1 |  |  |  | 26000 | 4000
147 | 广西主要支流防洪整治(融安段)工程 | 1 | 融安县水利局 | 市水利局 | 融安县 | 12.3公里护岸、河堤建设 | 26000 | 4000 | 银行贷款 业主自筹 | 2013.9-2018.12 | 完成上面寨段、氮肥厂段施工。
| 五、智慧城市 |  | 1 |  |  |  | 31470 | 20000
| 续建 |  | 1 |  |  |  | 31470 | 20000
148 | 柳州智慧城市一期工程 | 1 | 市住建委、工信委、国土局、规划局、公安局、市房屋登记中心 | 市住建委 | 柳州市 | 包括城市综合管网信息管理系统一期工程、柳州市市民卡工程、智慧柳州时空信息云平台（一期）、智慧社区管理和服务信息平台、天网工程项目。 | 31470 | 20000 | 市财政资金、业主自筹 | 2014.11-2017 | 软硬件平台部署；市民卡推广；建设天网五期视频监控点、治安卡口等
Ⅱ、民生保障 | 民生保障 |  | 114 |  |  |  | 8408706.43 | 1045729
| 新开工 |  | 27 |  |  |  | 1161059.33 | 102058
| 续建 |  | 61 |  |  |  | 5901713.59 | 739313
| 竣工 |  | 26 |  |  |  | 1345933.51 | 204358
| 一、教育 |  | 16 |  |  |  | 1082344.29 | 125558
| 新开工 |  | 7 |  |  |  | 271471 | 37058
149 | 职教园北部共享区 | 1 | 东城公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 包含综合教学区、实训中心区及生活服务区。综合教学区建筑面积18000㎡，实训中心区总建筑面积101500㎡，生活服务区总建筑面积8500㎡，其中住宿区7000㎡，供1000人居住，餐饮区1500㎡。 | 100000 | 2000 | 上级资金、财政拨款、银行贷款、企业自筹 | 2016-2017 | 完成3栋楼4层结构
150 | 广西机械高级技工学校迁建（一期） | 1 | 广西机械高级技工学校、城投公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 总建筑面积约102723.03平方米，学生规模6800人 | 46811 | 10000 | 业主自筹 | 2016.12-2017.12 | 迁建部分主体施工
151 | 广西科技大学——柳东校区建设项目 | 1 | 广西科技大学 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 教学科研行政用房面积约9万平方米，建设可容纳3000名学生的汽车学院教学、行政、研发功能区 一期包括教学用房、学生宿舍、食堂、若干体育教学场所及其他配套设施等 | 85400 | 5000 | 业主自筹 | 2015.8-2018.8 | 完成主体结构封顶
152 | 市区公办幼儿园建设项目（2016年） | 1 | 各城区教育局 | 各城区政府 | 柳州市 | 在城中区、柳北区、鱼峰区、柳东新区建设4所公办幼儿园 | 5058 | 5058 | 财政拨款 | 2016.1-2016.12 | 完成建设。
153 | 新建市区6所中小学校 | 1 | 各城区教育局 | 市教育局 | 柳州市 | 建设河东二小、马鹿山中学、洛维路中学、荣军路中学、航二路小学、航四路中学。 | 34202 | 15000 | 财政拨款 | 2016-2017 | 开工建设
154 | 市铁一中迁建项目 | 1 | 铁一中 (东城公司代建） | 市教育局 | 柳东新区 | 建设教学综合楼及相关配套实施 | 待定 | 待定 | 上级资金、财政拨款、银行贷款、企业自筹 | 2016- | 开工建设
155 | 市一中搬迁 | 1 | 柳州市教育局（东通公司代建） | 市教育局 | 阳和工业新区 | 建设教学综合楼及相关配套实施 | 待定 | 待定 | 上级资金、财政拨款、银行贷款、企业自筹 | 2016- | 开工建设
| 续建 |  | 5 |  |  |  | 296043.21 | 66000
156 | 融安高中新校区 | 1 | 融安县教育局 | 融安县政府 | 融安县 | 在校生规模6500人；规划总建筑面积94000㎡ 建设教学楼、行政楼、语音计算机及实验楼、图书馆、艺术楼、礼堂、体育馆，学生宿舍，食堂及相关配套设施等 | 23500 | 4000 | 财政拨款 | 2015-2018 | 完成场地清表，完成2栋教学楼、1栋综合楼、1栋宿舍楼主体工程建设
157 | 第二中学迁建 | 1 | 第二中学（东城公司代建） | 东城公司 | 柳东新区 | 总建筑面积为114402.23m2 主要建设内容为教学楼、电教实验楼、行政图书综合楼、合班教室、体育馆等以及其他配套设施等配套设施 | 33506.21 | 10000 | 市财政拨款 | 2014.9-2017 | 完成装修
158 | 柳州市市区义务教育均衡发展学校基本建设三年攻坚新建22所中小学项目 | 1 | 建投公司、东城公司、龙建公司、东通公司等 | 市教育局 | 柳州市区 | 总建筑面积220686㎡ 建设荣军路小学、桂景湾小学、北祥小学、育才小学、航五路小学、雒容二小、滨江路中学等22学校 | 94430 | 45000 | 市财政和城区财政拨款 | 2014-2017 | 雒容二小主体结构封顶
159 | 融水县第二中学新校区 | 1 | 融水县教育局 | 融水县政府 | 融水县 | 总建筑面积66204㎡；规划招生规模3 年级，60教学班，在校生3000人，其中住校生2550人，主要建设内容包括：综合楼、教学楼等及配套设施 | 14607 | 7000 | 财政拨款 | 2014-2017 | 一期项目：综合楼1栋，教学楼2栋（含合班教室），图书馆1栋，食堂1栋，学生宿舍楼5栋
160 | 广西（柳州）职业技能公共实训基地 | 1 | 市人社局(东城公司代建） | 市人社局 | 柳东新区 | 总建筑面积128000平方米，其中综合教学区18000平方米、实训心区101500平方米、生活服务区8500平方米，建设综合教学区、职业培训、技能实践、简直研成果转化基地等。 | 130000 | 待定 | 财政拨款 | 2015-2017- | 开工建设
| 竣工 |  | 4 |  |  |  | 514830.08 | 22500
161 | 市区公立幼儿园建设项目 | 1 | 建投公司、东城公司 | 各城区政府 | 柳北区、鱼峰区、柳南区、城中区 | 总建设规模4.1万㎡，新建沙塘、阳和、马鞍山、新翔、东环、潭中西路幼儿园、河东幼儿园等幼儿园，建成后新增总班级数141个班，新增幼儿园学位3150个 | 24200 | 3000 | 市、城区财政拨款 | 2013-2016 | 项目完工
162 | 柳州职业技术学院(一期） | 1 | 柳州职业技术学院（东城公司代建） | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 总建筑面积约350088.97平方米，规划学生数12000人，项目一次规划分期实施。一期建筑面积117189.3平方米，规划容纳学生人数4000人。主要建设内容为：教学楼2栋（1#3#），食堂1栋（8#），宿舍楼2栋（12#13#），泵房及开闭所，并配套建设标准运动场、篮球场排球场等室外体育运动场地、室外停车场、大门、围墙以及给排水、供配电、道路、绿化等配套辅助设施等。 | 43777.33 | 1000 | 银行贷款、业主自筹 | 2015.2-2016 | 2016年7月交付使用
163 | 柳州市职业教育集中办学区一期工程 | 1 | 东城公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 总建筑面积64万㎡，主要建设内容包括一职校、二职校、城职院、铁道职业学院校园建设以及中部、北部共享区建设 | 440935.75 | 16000 | 银行贷款 业主自筹 | 2011-2016 | 2016年5月竣工验收
164 | 静兰小学迁建工程 | 1 | 静兰小学（龙建公司代建） | 龙建公司 | 城中区 | 建设36个班，建设包括教学楼、行政楼、综合楼、食堂、操场等，总建筑面积约13270㎡ | 5917 | 2500 | 财政资金 | 2011-2016 | 项目完工
| 二、卫生 |  | 10 |  |  |  | 248844.47 | 61333
| 新开工 |  | 3 |  |  |  | 41800 | 6000
165 | 柳铁中心医院2#住院楼 | 1 | 柳州市柳铁中心医院 | 市卫计委 | 柳南区 | 建筑面积46500M2，新建急诊科、内科病房、内科ICU、CCU、内镜中心/血透室、放射科、检验科、核医学科、功能检查科/超声科、地下停车场等 | 20000 | 2000 | 财政配套、业主自筹 | 2016.1-2018.12 | 开工建设
166 | 第四人民医院河西综合楼 | 1 | 市第四人民医院（建投公司代建） | 市卫计委 | 柳南区 | 总建筑面积约36000㎡，新建医疗综合楼，设计床位350张 | 11800 | 2000 | 业主自筹 银行贷款 市财政资金 上级资金 | 2016-2017 | 完成前期手续，力争开工建设
167 | 融安县妇幼保健院整体搬迁工程 | 1 | 融安县妇幼保健院 | 融安县政府 | 融安县 | 建设业务用房及其他附属设施 | 10000 | 2000 | 上级资金、市财政资金 | 2016.1-2018.12 | 完成综合楼基础及地下室工程，地面主体完成30%工程建设。
| 续建 |  | 7 |  |  |  | 207044.47 | 55333
168 | 柳州市中医院东院建设项目（一期） | 1 | 市中医院（建投公司代建） | 市卫计委 | 城中区 | 建筑面积121950㎡， 主要建设内容包括：门诊急诊楼、重点专病专医病房大楼、医技楼等建筑，以及供配电、给排水、绿化等配套工程 | 71123 | 36000 | 上级资金 银行贷款 业主自筹和市财政贴息解决 | 2014.9- 2017.3 | 开展基础、主体工程施工
169 | 柳州市儿童医院辅助业务用房 | 1 | 柳州市妇幼保健院 | 市卫计委 | 柳东新区 | 总建筑面积80251.1㎡，主要建设后勤科研综合楼、大堂、医技楼、学术中心等 | 40726.8 | 4000 | 财政配套、业主自筹 | 2015.3-2016.9 | 完成装修
170 | 三江县人民医院迁建工程 | 1 | 三江县人民医院 | 三江县政府 | 三江县古宜镇河东新开发区 | 调整后建筑总面积53598.2平方米,其中地面48798.2平方米,地下4800平方米。建设内容:门诊综合楼、住院大楼、感染疾病楼及配套用房等。 | 25052 | 3320 | 中央投资 自治区配套业主自筹 | 2015-2017 | 主体施工
171 | 广西科技大学第二附属医院住院综合楼 | 1 | 广西科技大学第二附属医院 | 广西科技大学第二附属医院 | 鱼峰区 | 总建筑面积25141㎡，主要建设住院综合楼、污水处理站及配套附属设施 | 13890.51 | 2000 | 搬迁补偿 争取自治区财政支持及医院自筹解决 | 2014.7-2017 | 主体施工
172 | 柳州市人民医院全科医生临床培训基地 | 1 | 市人民医院（东通公司代建） | 市卫计委 | 城中区 | 总建筑面积12966㎡，主要建设内容包括临床技能模拟训练中心、教学用房及相关教学设备配置、全科医学示教门诊、学员宿舍、120急救指挥中心用房、地下车库和人防地下室等 | 5005 | 4013 | 中央资金 地方配套 业主自筹 120急救指挥中心搬迁专项资金 | 2014.1-2017 | 主体、装修建设
173 | 工人医院西院门急诊医技住院综合楼 | 1 | 市工人医院（东通公司代建） | 市卫计委 | 柳南区 | 总建筑面积63759㎡，其中地上建筑面积47331㎡，地下建筑面积16428㎡。项目建设内容：新建一栋19层的业务综合大楼，包括门诊、急诊、医技、住院、办公等功能，规划床位数为616张病床规模。 | 30117.16 | 5000 | 单位自筹 银行贷款 财政补贴 | 2014.6-2017 | 综合大楼建设。
174 | 融水苗族自治县中医医院搬迁工程 | 1 | 融水苗族自治县中医医院 | 融水县政府 | 融水县 | 总建筑面积16782.80㎡，主要建设内容包括：门诊楼、住院楼、医技楼、后勤供给楼 | 21130 | 1000 | 上级资金 财政资金 | 2013-2017 | 三通一平、主体工程开工
| 三、文化体育 |  | 10 |  |  |  | 440389 | 46858
| 新开 |  | 6 |  |  |  | 349440 | 1000
175 | 柳东新区文化广场 | 1 | 东城公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 总建筑面积164794平方米。建设青少年宫、科技馆、群众艺术馆及配套商业设施融合一体的文化广场大楼1座，以及停车场、道路、绿化、供配电、室外给排水、室外照明等配套设施以及广场、绿地、景观等配套公共设施。 | 132240 | 1000 | 银行贷款 业主自筹 | 2013.10-2017 | 完成筏板施工
176 | 李宁体育园 | 1 | 李宁公司 （待定） | 市体育局 | 城中区 | 建设体育园 | 100000 | 待定 | 银行贷款 业主自筹 | 2016- | 开工建设
177 | 马鹿山体育宾馆 | 1 | 建投公司 | 市体育局 | 城中区 | 总建筑面积23274㎡ | 30000 | 待定 | 银行贷款 业主自筹 | 2016- | 开工建设
178 | 东盟国际龙城府文化世界 | 1 | 深圳世纪领军影业公司 | 文新广局 | 石碑平 | 一期用地500亩，影视拍摄场景地、水上拍摄中心，3D影棚，后期制作中心，八龙镇步行街，演艺公寓，电影主题博物馆，影视表演及特技动作培训实验基地等。 | 66900 | 待定 | 业主自筹 | 2016-2018 | 开工建设
179 | 柳州市张公岭军事遗址公园项目 | 1 | 建投公司 | 市文新广局 | 柳南区 | 张公岭环山工事碉堡群的整体勘探、测绘、编制保护规划方案、环境绿化整治、公园配套设施建设和加固修缮 | 20300 | 待定 | 业主自筹 | 2016－ | 开工建设
180 | 雒容镇中山街历史文化街区保护与改造 | 1 | 东城公司 | 东城公司 | 柳东新区 | 对建筑进行修缮，恢复历史文化街区风貌，提升历史文化名城内涵 | 待定 | 待定 | 待定 | 2016- | 开工建设
| 竣工 |  | 4 |  |  |  | 90949 | 45858
181 | 曙光西路历史文化街区保护与改造 | 1 | 投控公司 | 市规划局 | 城中区 | 沿街建筑改造，建筑面积约87500平方米，道路改造工程，配套建设场地铺装等 | 18529 | 8529 | 业主自筹 银行贷款 | 2013.12-2016 | 完成工程建设
182 | 东门周边历史文化街区保护与改造 | 1 | 建投公司 | 市规划局 | 城中区 | 对建筑进行修缮，恢复历史文化街区风貌，提升历史文化名城内涵 | 45329 | 30329 | 业主自筹 银行贷款 | 2013.12- 2016 | 完成工程建设
183 | 柳州白莲洞古人类遗址博物馆综合陈列楼及洞穴展示区工程 | 1 | 白莲洞博物馆 （东通公司代建） | 市文化局 | 鱼峰区 | 总建筑面积9323.15 ㎡，新建综合陈列楼一栋，含多功能陈列厅、休闲演艺厅、文物库房、行政办公、业务用房和附属用房等；装修改造7000 ㎡白莲洞洞穴展示区 | 7000 | 1000 | 上级资金 业主自筹 财政补贴 | 2013.8-2016 | 主楼建设
184 | 鹿寨县文化艺术中心 | 1 | 鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积约40510平方米 主要建设文化艺术中心、会议中心及相关配套设施等 | 20091 | 6000 | 申请中央资金及业主自筹 | 2013-2016 | 1.完成2#、4#楼主体工程。 2.完成1#、2#、4#楼装修。
| 四、社会保障服务 |  | 5 |  |  |  | 84024.73 | 21000
| 新开 |  | 1 |  |  |  | 待定 | 待定
185 | 河东颐养中心 | 1 | 建投公司 | 市民政局 | 待定 | 建设颐养中心及相关配套设施 | 待定 | 待定 | 上级资金 业主自筹 | 2016- | 开工建设
| 续建 |  | 2 |  |  |  | 58024.73 | 14000
186 | 老年综合服务中心 | 1 | 市民政局 | 市民政局 | 城中区 | 总建筑面积17096㎡，包括老年活动中心综合楼、地下室、门卫及绿化、大门、围墙等 | 5206.73 | 2000 | 业主自筹 | 2015-2017 | 工程主体建设
187 | 白云颐养中心 | 1 | 投控公司 | 市民政局 | 鱼峰区 | 总建筑面积149508平方米，建设老年人公寓楼、残疾人托养中心、医疗康复保健楼、老年人活动中心、室外活动场地、食堂及相关配套设施 | 52818 | 12000 | 上级补助 业主自筹 银行贷款 | 2013.8-2017 | 进行2#楼以的其余基建
| 竣工 |  | 2 |  |  |  | 26000 | 7000
188 | 柳州市老年活动中心 | 1 | 建投公司 | 市民政局 | 城中区 | 总建筑面积约3.5万㎡，建设老年活动中心及配套建设给排水、供配电、道路、绿化等设施 | 18000 | 5000 | 上级资金 业主自筹 | 2015-2016 | 工程主体建设 | 核对开工日期
189 | 河东老人公寓 | 1 | 建投公司 | 市民政局 | 城中区 | 总建筑面积25567.17㎡， 建设老年人公寓、老年人日间照料中心、配套公共服务设施，以及地下停车场、变配电、给排水等配套设施 | 8000 | 2000 | 上级补助 业主自筹 银行贷款 | 2014.12-2016 | 项目完工 | [6 empty] | 城中区
| 五、棚户区改造及保障性安居工程 |  | 54 |  |  |  | 4674243.94 | 561480
| （一）棚户区改造 |  | 35 |  |  |  | 3647685.68 | 362400
| 1、职工危旧房改造 |  | 15 |  |  |  | 436729.88 | 60000
| 新开工 |  | 3 |  |  |  | 47434.33 | 12000
190 | 柳北区金凤毛巾厂棚户区改造项目（温馨景苑） | 1 | 东通公司 | 市住建委 | 柳北区 | 总建筑面积18196.99㎡，住宅户数403户，主要建设内容为新建商业用房及住宅 | 11740 | 1000 | 财政资金银行贷款业主自筹 | 2015-2017 | 场地平整及基础施工
191 | 柳北区针织厂棚户区改造项目（温馨祥园） | 1 | 东通公司 | 市住建委 | 柳北区 | 总建筑面积19675.89㎡，住宅户数132户，主要建设内容为新建商业用房及住宅 | 12694.33 | 1000 | 财政资金银行贷款业主自筹 | 2015-2017 | 场地平整及基础施工
192 | 雀儿山路一区危旧房改造工程 | 1 | 柳钢集团 | 市住建委 | 柳北区 | 总建筑面积47500平米，安置户数204户，新建户数528户 | 23000 | 10000 | 财政资金银行贷款业主自筹 | 2016-2018.4 | 基础、主体施工
| 续建 |  | 10 |  |  |  | 370295.55 | 44000
193 | 改制企业职工危旧房改造项目-馨都雅居 | 1 | 东通公司 | 市住建委 | 柳北区 | 总建筑面积23218.7㎡，建设高层住宅、公共建筑等，住房190套 | 11000 | 3000 | 财政投资 银行贷款 业主自筹 | 2014.2-2017 | 主体施工
194 | 八一路棚户区改造（馨和庭） | 1 | 东通公司 | 市住建委 | 柳北区 | 总建筑面积22518㎡，住宅户数210户，其主要建设内容为新建商业用房及住宅。 | 14528 | 2000 | 银行贷款业主自筹 | 2014.6-2017 | 进行主体施工。
195 | 区五建公司前锋路3号棚户区改造项目 | 1 | 区五建 | 市住建委 | 柳北区 | 总建筑面积68425平方米 | 14800 | 5000 | 财政资金银行贷款业主自筹 | 2015.5-2017 | 开展基础、主体施工 | 住建委反馈说不一定开工，暂列
196 | 柳北区双和袜厂棚户区改造项目（温馨雅苑） | 1 | 东通公司 | 市住建委 | 柳北区 | 总建筑面积41523.5㎡，住宅户数346户，主要建设内容为新建商业用房及住宅 | 26789 | 1000 | 财政资金银行贷款业主自筹 | 2015-2017 | 场地平整及基础施工
197 | 鱼峰区灯泡厂棚户区改造项目（温馨茗园） | 1 | 东通公司 | 市住建委 | 鱼峰区 | 总建筑面积60040.38㎡，住宅户数402户，主要建设内容为新建商业用房及住宅 | 38736 | 2000 | 财政资金银行贷款业主自筹 | 2015-2017 | 场地平整及基础施工
198 | 柳南区塑料制品厂棚户区改造（温馨鸿苑） | 1 | 东通公司 | 市住建委 | 柳南区 | 总建筑面积40753.57㎡，住宅户数288户，主要建设内容为新建商业用房及住宅 | 26293 | 1000 | 财政资金银行贷款业主自筹 | 2015-2017 | 场地平整及基础施工
199 | 柳北区立宇集团棚户区改造项目（温馨丽苑） | 1 | 东通公司 | 市住建委 | 柳北区 | 总建筑面积57659.9㎡，住宅户数218户，主要建设内容为商业用房及住宅等 | 37200.55 | 2000 | 财政资金银行贷款业主自筹 | 2015-2017 | 场地平整及基础施工
200 | 柳北区商标印刷厂棚户区改造项目（温馨印象）一期 | 1 | 东通公司 | 市住建委 | 柳北区 | 总建筑面积37844.5㎡，住宅户数280户，主要建设内容为商业用房及住宅等 | 14749 | 2000 | 财政资金银行贷款业主自筹 | 2014.12-2017 | 场地平整及基础施工
201 | 改制企业职工危旧房改造项目-中房·柳铁新城（一期） | 1 | 中房公司 | 市住建委 | 柳南区 | 总建筑面积26万㎡，建设商业、住宅等 | 150000 | 15000 | 财政资金银行贷款业主自筹 | 2013.8- | 主体施工
202 | 改制企业职工危旧房改造项目-胜利小区危房北二区 | 1 | 中房公司 | 市住建委 | 柳北区 | 总建筑面积约为9.5万㎡，拟新建商业、住宅和公建配套等设施 | 36200 | 11000 | 财政资金银行贷款业主自筹 | 2013.5-2017 | 装修工程施工
| 竣工 |  | 2 |  |  |  | 19000 | 4000
203 | 改制企业职工危旧房改造项目-馨雅小苑 | 1 | 东通公司 | 市住建委 | 柳南区 | 总建筑面积27653平方米，建设住宅和公建配套等设施等，住宅套数188户 | 12000 | 2000 | 财政资金银行贷款业主自筹 | 2012.7-2016 | 项目完工
204 | 改制企业职工危旧房改造项目-仁和家园 | 1 | 东通公司 | 市住建委 | 柳北区 | 总建筑面积13153平方米，建设住宅和公建配套等设施等，住宅套数98户 | 7000 | 2000 | 财政投资 银行贷款 业主自筹 | 2013-2016 | 项目完工
| 2、城中村改造 |  | 7 |  |  |  | 2279683.8 | 154400
| 续建 |  | 7 |  |  |  | 2279683.8 | 154400
205 | 白沙村城中村改造 | 1 | 绿城集团 | 市住建委 | 柳北区 | 建筑面积100万平方米，建设村民回建安置房，商业等 | 480000 | 20000 | 银行贷款 业主自筹 | 2014.12-2017 | 安置房建设
206 | 天山公园及周边城中村改造 | 1 | 建投公司 | 市住建委 | 鱼峰区 | 总建筑面积39万㎡，建设回建安置房及配套基础设施 | 70000 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2013.12- 2017 | AB地块开工建设，土建施工
207 | 牛车坪整村改造 | 1 | 建投公司 | 市住建委 | 城中区 | 总建筑面积88万㎡，建设回建安置房及配套基础设施 | 211450 | 30000 | 业主自筹 银行贷款 | 2011.11- 2017 | 完成部分征地拆迁，完成农贸市场及锦绣龙城部分主体工程
208 | 水南城中村整村改造项目 | 1 | 龙建公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 土地总面积约920亩，待拆迁户数约400户，涉及建筑面积约17万平方米。对土地进行征收、整理，建设回建安置房等设施。 | 500000 | 15000 | 业主自筹 银行贷款 | 2008-2018 | 征地拆迁、安置房三期建设等
209 | 静兰城中村整村改造 | 1 | 龙建公司 | 城中区政府 | 城中区 | 土地总面积约8000亩，拆迁户数约1300户，拆迁面积约70万㎡（其中产权面积27万㎡）。对土地进行征收、整理，建设回建安置房等设施。 | 480000 | 25000 | 业主自筹 银行贷款 | 2012-2018 | 征地拆迁、安置房二期建设等 | [6 empty] | 城中区
210 | 下窑村城中村改造 | 1 | 广西官塘投资开发有限公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 总建筑面积100万㎡，建设回建安置房等设施 | 300000 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2013-2017 | 开工土建及部分住宅
211 | 柳东新区南庆安置区 | 1 | 东城公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 总建筑面积约844393.4平方米 主要建筑内容包括住宅楼、幼儿园及社区医院、公厕、垃圾站等配套设施 | 238233.8 | 24400 | 银行贷款 | 2013-2017 | 一期完成初验，二期完成6层主体施工，三四期进行前期工作
| 3、旧城改造及安置工程 |  | 13 |  |  |  | 931272 | 148000
| 新开工 |  | 3 |  |  |  | 106000 | 19000
212 | 水域整治项目配套棚户区改造 | 1 | 祥源公司 | 市住建委 | 柳南区 | 新建竹鹅溪流域整治配套安置房 | 78000 | 4000 | 银行贷款 业主自筹 | 2016-2018.12 | 项目征地拆迁，土地摘牌，开展基础、主体施工
213 | 拆迁安置房项目-文景居 | 1 | 龙建公司 | 市住建委 | 柳南区 | 建筑面积约42500㎡，住宅258套 | 16000 | 10000 | 银行贷款、业主自筹 | 2016-2017.12 | 土地摘牌，地下室及主体工程施工
214 | 寨沙镇国家建制镇示范试点项目 | 1 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县政府 | 寨沙镇 | 建设鹿寨县寨沙镇污水处理厂一期工程、鹿寨县寨沙镇雨水收集系统、寨沙镇人民公园等建设项目 | 12000 | 5000 | 财政资金 企业投资 | 2016- 2017 | 1、完成寨沙镇城镇近期专项规划的编制； 2、完成鹿寨县寨沙镇污水处理厂建设项目一期工程建设； 3、完成鹿寨县寨沙镇雨水收集系统项目建设； 4、完成寨沙镇人民公园项目建设；
| 续建 |  | 5 |  |  |  | 485000 | 77000
215 | 火车南站周边改造项目-南站馨城 | 1 | 东通公司 | 市执法局 | 柳南区 | 总建筑面积为232358.63㎡，户数1230户，主要商业、高层住宅及居委会、青少年和老年活动中心等相关配套设施 | 110000 | 20000 | 银行贷款 业主自筹 | 2014.3-2017.3 | 主体结构施工
216 | 火车南站周边改造项目-站前·馨天地 | 1 | 东通公司 | 市执法局 | 柳南区 | 总建筑面积75282.48㎡，建设高层建筑和商业裙房等 | 40000 | 5000 | 银行贷款及自筹 | 2015-2017 | 场地平整及基础施工
217 | 火车南站周边改造项目-站前·馨印象 | 1 | 东通公司 | 市执法局 | 柳南区 | 总建筑面积约98251平方米，住宅总户数644户 | 50000 | 2000 | 财政投资 银行贷款 业主自筹 | 2010.12-2016 | 5#、6#、7#楼施工建设
218 | 文昌西路南片区旧城改造-瑞景文苑 | 1 | 建投公司 | 市住建委 | 城中区 | 总建筑面积为451009.39㎡，共16栋30层或34层高层建筑 | 250000 | 30000 | 业主自筹 银行贷款 | 2012.5- 2016 | 商住楼主体及装饰施工
219 | 国道209沙埔至沙塘段安置区（一期） | 1 | 城投公司 | 市交通局 | 柳北区 | 总建筑面积9.7万平米 | 35000 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2013.12-2016 | 主体施工
| 竣工 |  | 5 |  |  |  | 340272 | 52000
220 | 农工商社会主义新农村建设项目（二期） | 1 | 投控公司 | 投控公司 | 鱼峰区 | 建设集资房898套，解决农工商公司未享受房改政策的职工住房问题 | 26572 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2013-2016 | 项目完工
221 | 棚户区改造项目-碧芙蓉小区 | 1 | 龙建公司 | 龙建公司 | 鱼峰区 | 总建筑面积约58.5万㎡，计划建设城市棚户区住房1000套 | 213700 | 20000 | 银行贷款 业主自筹 | 2016-2016 | 开展基础、主体施工
222 | 安置房项目-康馨茗园 | 1 | 东通公司 | 市住建委 | 鱼峰区 | 总建筑面积128631㎡，主要建设商业、高层住宅及相关配套设施 | 50000 | 2000 | 银行贷款 业主自筹 | 2011.7-2016 | 项目完工
223 | 荣军路旧城改造-荣美雅居 | 1 | 城投公司 | 市住建委 | 鱼峰区 | 总建筑面积57998.22㎡ | 20000 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2012.10-2016 | 项目完工
224 | 荣军路旧城改造-荣御·优山美地 | 1 | 城投公司 | 市住建委 | 鱼峰区 | 总建筑面积140061㎡ | 30000 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2014.3-2018.9 | 项目完工
| （二）保障性安居工程 |  | 19 |  |  |  | 1026558.26 | 199080
| 续建 |  | 10 |  |  |  | 671675.83 | 126080
225 | 潭中西路北侧保障性住房（美景华庭） | 1 | 龙建公司 | 市住建委 | 柳南区 | 规划建设廉租房1200户、公租房300户、安置房1378套（其中棚户区改造978套） | 110000 | 15000 | 上级资金 财政资金 银行贷款 业主自筹 | 2013.5-2017 | 主体封顶、争取完成装修装饰工程80%
226 | 杨柳新居公租房二期 | 1 | 安居公司 | 市住建委 | 柳北区 | 总建筑面积72000平方米，建设公租房1015套 | 17144 | 10000 | 政府投资 银行贷款 业主自筹 | 2015-2018 | 完成前期工作、基础工程施工
227 | 洛维新居保障性项目 | 1 | 安居公司 | 市住建委 | 鱼峰区 | 总建筑面积83471.78平方米，建设902套公租房及189套经适房 | 23723.83 | 10000 | 市财政资金、银行贷款 | 2015-2017 | 完成前期工作、基础工程施工
228 | 学院路西侧保障性住房（文庭新居） | 1 | 龙建公司 | 市住建委 | 城中区 | 规划净用地面积61328.2平米（合91.99亩）。规划建设公租房约500套，安置房918套（城市棚户区改造500套）。地上总建筑面积约153320.5平米，住宅面积141550平米，地下建筑面积49979.5平方米 | 80000 | 20000 | 上级资金 市财政资金 银行贷款 业主自筹 | 2015-2017 | 主体结构施工
229 | 跃进北路东侧保障性住房（柳韵华府） | 1 | 龙建公司 | 市住建委 | 柳北区 | 规划建设廉租房300套，安置房450套 | 26000 | 5000 | 上级资金 财政资金 银行贷款 业主自筹 | 2014.3-2017 | 3#～6#楼外墙砌筑、装修装饰工程及配套设施
230 | 荣军路保障性住房（宜居馨苑） | 1 | 龙建公司 | 市住建委 | 鱼峰区 | 规划建设公租房300户、安置房956套，其中城市棚户区改造700套 | 80840 | 9000 | 上级资金 财政资金 银行贷款 业主自筹 | 2014.6-2017 | 完成地下室工程，争取完成主体工程30%
231 | 水南华庭二期 | 1 | 龙建公司 | 市住建委 | 鱼峰区水南片区 | 总用地面积约170亩，总建筑面积约562528平米，其中地上建筑面积370582平米（住宅建筑面积324181平米），建设安置房约3237套。 | 160000 | 15000 | 银行贷款、企业自筹 | 2015.10-2018.10 | 地下室、局部主体结构工程施工
232 | 品桂柳园（原桂柳路AB地块） | 1 | 龙建公司 | 市住建委 | 城中区静兰片区 | 总用地面积137.7亩，总建筑面积约20.5万㎡。其中地上建筑面积约11.27万㎡（住宅面积约10.7万㎡），地下室9.2万㎡。规划住宅套数约914套。 | 80000 | 5000 | 银行贷款、企业自筹 | 2016.6-2019.6 | 征地拆迁、土地招拍挂手续及地下室工程
233 | 静兰独秀苑三期 | 1 | 龙建公司 | 市住建委 | 城中区静兰片区 | 净用地面积约71256㎡（合106.9亩），总建筑面积约255000㎡，其中地上建筑面积约183800㎡（住宅面积约178000㎡），地下室面积71200㎡，规划建设住宅约1870套。 | 76000 | 35000 | 银行贷款、企业自筹 | 2015.10-2018.10 | 地下室及主体结构工程施工
234 | 阳和保障房 | 1 | 东城公司 | 市住建委 | 阳和工业新区 | 总建筑面积约49397.62平方米，其中公租房建筑面积35415.04平方米，配套服务建筑面积1254.58平方米，地下建筑面积约12728平方米，规划建设公租房630套。 | 17968 | 2080 | 银行贷款 业主自筹 | 2013.9-2017 | 完成地下室施工 | 建设规模不全 | 已解决
| 竣工 |  | 9 |  |  |  | 354882.43 | 73000
235 | 龙屯路保障性住房项目（一期） | 1 | 经济实用住房发展中心 | 市住建委 | 柳南区 | 总建筑面积为82477.33㎡，建设861套住宅 | 16500 | 5000 | 政府投资 银行贷款 业主自筹 | 2011-2016 | 完成竣工验收
236 | 龙屯路保障性住房项目（二期） | 1 | 经济实用住房发展中心 | 市住建委 | 柳南区 | 项目总建筑面积34885.28平方米，建设264套经济适用住房 | 11000 | 5000 | 业主自筹 | 2014.1-2016 | 完成主体结构，开展装饰工程
237 | 柳东新区公租房二期 | 1 | 东城公司 | 东城公司 | 柳东新区 | 建筑面积约239089.39㎡,建设11栋公共租赁住房合计3150套（含144套无障碍住房）。主要建设内容包括24层公租房6栋、18层公租房5栋、5层城乡配套服务设施楼2栋、3层幼儿园1栋及小区配套设施及道路、给排水、供电、绿化景观等。 | 69083.43 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2013.8-2016 | 竣工交付
238 | 柳东雅居（河东村钳板岭经济适用房） | 1 | 建投公司 | 市住建委 | 城中区 | 总建筑面积约71296.4㎡，拟建经济适用房 | 28046 | 10000 | 银行贷款 业主自筹 | 2012.08- 2016 | 完成主体及部分装修工程施工
239 | 石烂路片区保障性住房项目（一期） | 1 | 经济实用住房发展中心 | 市住建委 | 柳南区 | 总建筑面123171.45㎡，建设廉租房500套，公租房369套，经济适用房531套 | 41253 | 10000 | 政府投资 银行贷款 业主自筹 | 2012.7-2016 | 竣工交付使用
240 | 中房·锦江名邸（棚户区改造配建公租房） | 1 | 中房公司 | 市住建委 | 柳北区 | 总建筑面79245.63㎡，建设公共租赁住房、城市棚户区改造及相关配套设施 | 35000 | 3000 | 银行贷款 业主自筹 | 2012.8—2016 | 竣工交付
241 | 沙塘经济适用房项目 | 1 | 经济实用住房发展中心 | 市住建委 | 柳北区 | 建设经济适用住房及相关配套设施 | 20000 | 5000 | 市财政资金银行贷款 | 2013.6-2016.12 | 完成主体结构，开展装饰工程
242 | 前锋路保障性住房项目（如意名邸） | 1 | 龙建公司 | 市住建委 | 柳北区 | 规划建设廉租房560户、公租房868户、棚户区改造383套 | 57000 | 15000 | 上级资金 财政资金 银行贷款 业主自筹 | 2012.7-2016 | 完成装修装饰工程，基本完工
243 | 北雀路保障性住房项目（品尚名城） | 1 | 龙建公司 | 市住建委 | 柳北区 | 项目规划建设总面积约22万㎡，建设公租房、廉租住房及城市棚户区改造 | 77000 | 15000 | 上级资金 财政资金 银行贷款 业主自筹 | 2012.7-2016 | 完成装修装饰工程，基本完工
| 六、土地一级开发整理 |  | 19 |  |  |  | 1878860 | 229500
| 新开工 |  | 4 |  |  |  | 344914 | 27000
244 | 前锋路10号原市针织运动衣厂生活区土地一级开发整理项目 | 1 | 中房公司 | 中房公司 | 柳北区 | 进行土地开发整理，总用地面积约17亩 | 9699 | 9000 | 业主自筹、银行贷款 | 2016—2017 | 完成征地拆迁，开工建设
245 | 洛维片区土地一级开发整理 | 1 | 土储中心 | 土储中心 | 鱼峰区 | 土地整理约1400亩 | 150000 | 5000 | 业主自筹、银行贷款 | 2016—2018 | 征地拆迁、安置房前期工作，开工建设
246 | 城邕路周边及柳工大道新云村地块土地一级开发整理 | 1 | 土储中心 | 祥源公司 | 柳南区 | 片区改造，土地一级开发整理，周边城中村基础设施建设和改造 | 167215 | 3000 | 银行贷款 业主自筹 | 2016-2020 | 征地拆迁
247 | 灵湖路以南片区土地一级开发整理 | 1 | 建投公司 | 建投公司 | 鱼峰区 | 对灵湖路以南片区土地进行开发整理 | 18000 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2018 | 完成征地拆迁，土建施工 | 改计划开工时间
| 续建 |  | 15 |  |  |  | 1533946 | 202500
248 | 静兰工业园土地一级开发整理 | 1 | 土储中心 | 土储中心 | 鱼峰区 | 土地开发整理，总用地面积255997㎡ | 76800 | 30000 | 银行贷款、自筹 | 2014.6-2017.12 | 征地拆迁、土地平整
249 | 河东路以北片区土地一级开发整理 | 1 | 土储中心 | 城投公司 | 城中区 | 项目总用地面积6143亩，其中居住用地约2800亩 | 450000 | 10000 | 业主自筹、银行贷款 | 2015-2017.12 | 开展用地报批和征地拆迁，开工建设
250 | 环江滨水大道沿线地块一级开发整理项目 | 1 | 土储中心 | 城投公司 | 城中区 | 环江滨水大道沿线11宗地块开发约1600亩土地 | 100000 | 5000 | 业主自筹、银行贷款 | 2015.3-2018.12 | 开展用地报批和征地拆迁，开工建设
251 | 河西工业园四区片区土地一级开发整理 | 1 | 土储中心 | 城投公司 | 柳南区 | 项目总用地面积4271.75亩，含园区道路建设、道路配套地块开发 | 230000 | 2000 | 业主自筹、银行贷款 | 2015.3-2018.12 | 开展用地报批和征地拆迁，开工建设
252 | G209沙埔至沙塘段道路沿线土地一级开发整理（柳北段） | 1 | 城投公司 | 城投公司 | 柳北区 | 整理面积约7000亩，场地平整及路网建设 | 100000 | 8000 | 业主自筹 银行贷款 | 2015-2017 | 开展征地及拆迁工作，开工建设 | 需要核实是否开工
253 | 东外环北段土地一级开发整理项目 | 1 | 土储中心 | 城投公司 | 柳北区 | 片区改造，周边城中村基础设施建设和改造，面积约2000亩 | 190000 | 5000 | 银行贷款、业主自筹 | 2015-2019 | 片区内规划及用地手续办理，开工建设
254 | 展南采石场、吴家山矿山、斧头山矿山地质环境治理与土地一级开发整理 | 1 | 土储中心 | 龙建公司 | 柳南区、城中区 | 土地开发整理217亩 | 15000 | 5000 | 业主自筹、银行贷款 | 2015—2017 | 展南采石场力争进场实施；吴家山争取完成设计工作，开展边破危岩治理；斧头山力争完成环境治理
255 | 沙塘空军靶场土地一级开发整理 | 1 | 土储中心 | 土储中心 | 柳北区 | 对新、旧靶场征地拆迁、基础设施建设；总用地面积约7500亩 | 165000 | 75000 | 银行贷款、自筹 | 2012-2017 | 征地拆迁、土地平整 |  | 正在开展前期工作
256 | 西鹅路西侧土地一级开发整理 | 1 | 土储中心 | 土储中心 | 柳南区 | 总用地面积244494平方米，进行土地平整，道路、给排水、电力工程建设等 | 12817 | 10000 | 银行贷款 业主自筹 | 2014.3-2017 | 土建施工
257 | 鹅山路二、三区土地一级开发整理项目（一期） | 1 | 中房公司 | 中房公司 | 柳南区 | 土地开发整理，总用地面积为19619.84平方米 | 16952 | 15000 | 银行贷款 业主自筹 | 2014.9—2017 | 完成征地拆迁，开工建设
258 | 莲花山片区生态休闲旅游及配套服务项目土地一级开发整理 | 1 | 土储中心 | 中房公司 | 城中区 | 土地开发整理，总用地面积197亩 | 7500 | 2500 | 业主自筹 银行贷款 | 2011.4—2017 | 进行征地及拆迁工作，开工建设
259 | 鸡喇片区土地一级开发整理 | 1 | 土储中心 | 建投公司 | 鱼峰区 | 土地开发整理，总用地面积为267769平方米 | 16095 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2014.6-2017 | 可研编制、总平方案设计、策划、征地拆迁等
260 | 地王国际财富中心周边土地一级开发整理 | 1 | 建投公司 | 建投公司 | 柳北区 | 土地开发整理，总用地面积为15041平方米 | 31251 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2014.6-2017 | 启动征迁工作，年底完成30%
261 | 大龙潭公园东侧土地一级开发整理 | 1 | 土储中心 | 建投公司 | 鱼峰区 | 土地开发整理，总用地面积为336827平方米 | 37767 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2014.6-2017 | 完成方案设计及征地拆迁工作
262 | 五指山周边土地一级开发整理 | 1 | 土储中心 | 建投公司 | 城中区 | 土地开发整理，总用地面积为368860平方米 | 84764 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2014.6-2017 | 完成A、B地块方案设计、征地拆迁工作
Ⅲ、产业发展 | 产业发展 |  | 125 |  |  |  | 14060782.76 | 2588766.68
| 新开工 |  | 29 |  |  |  | 2936886 | 474250
| 续建 |  | 89 |  |  |  | 9374333.76 | 1766516.68
| 竣工 |  | 7 |  |  |  | 1749563 | 348000
| 一、工业项目 |  | 49 |  |  |  | 2687577.88 | 615620
| （一）汽车及机械 |  | 36 |  |  |  | 2134187.2 | 533250
| 新开工 |  | 7 |  |  |  | 646332 | 120750
263 | 上汽通用五菱汽车股份有限柳州河西工业物流园建设项目 | 1 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 占地1000亩，建设现代整车、零部件、KD物流基地，及相关配套设施。 | 114791 | 50000 | 业主自筹 | 2016.1-2017 | 开工建设 | 周海斌 139****1971 | 颜钟瑚 13737233968
264 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司河西冲压新线建设及配套设施项目 | 1 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 新建一条全自动化压力机线。新建一跨冲压厂房、一条压力机线及配套设施。以及新建新建共可停放汽车近1000辆的立体停车库及员工餐厅。 | 16655 | 8000 | 业主自筹 | 2016.1-2017.6 | 开工建设
265 | 五菱集团新能源车项目 | 1 | 柳州五菱汽车有限责任公司 | 市工信委 | 柳东新区 | 年产新能源车20万辆生产基地 | 236376 | 100 | 业主自筹、银行贷款 | 2016- | 开工建设
266 | 五菱集团年产20万套新能源汽车零部件项目 | 1 | 柳州五菱汽车有限责任公司 | 市工信委 | 柳东新区 | 年产新能源汽车零部件20万套 | 102160 | 100 | 业主自筹、银行贷款 | 2016- | 开工建设
267 | 柳东商用车基地搬迁技术改造项目 | 1 | 东风柳州汽车有限公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 对现位于柳江县的商用车基地进行搬迁改造，在柳州汽车城建设商用车冲压、焊接、涂装、总装四大工艺及相应配套设施，形成年产商用车8万辆的生产能力。 | 140695 | 50000 | 业主自筹 | 2016.04-2019.08 | 开工建设
268 | 东风柳州汽车有限公司柳东研发中心项目 | 1 | 东风柳州汽车有限公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 建设研发大楼、造型室、商用车、乘用车整车及零部件试验室、乘用车试制车间 | 24155 | 5000 | 业主自筹 | 2016-2017 | 开工建设 | 周海斌 139****1971 | 颜钟瑚 13737233968
269 | 柳州市酸王泵阀复合管及冶金配件等搬迁扩建技改项目 | 1 | 柳州市酸王泵阀制造有限公司 | 阳和工业新区 | 阳和工业新区 | 生产复合管、冶金配件、LJB系列搅拌和NZS系列浓密机等产品生产 | 11500 | 7550 | 银行贷款 业主自筹 | 2016-2017 | 开工建设
| 续建 |  | 27 |  |  |  | 1396955.2 | 390500
270 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司技术中心试验室建设项目 | 1 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 市工信委 | 柳东新区 | 建设综合楼、研发楼、造型中心、NVH试验室、环境模拟试验室、整车性能试验室、材料试验室、碰撞试验室、发动机试验室、零部件试验室、新能源试验室等，及配套设施，总建筑面积443409平方米 | 185690 | 10000 | 业主自筹 | 2014.10-2017 | NVH试验室于12月竣工；环境模拟试验室土建完工，设备安装调试 | 生产性服务业
271 | 宝骏二期整车产能建设项目 | 1 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 年新增CN180系列、CN200系列、GP30系列、GP50系列等车型32.25万辆产能 | 225838.5 | 100000 | 业主自筹 | 2015-2017 | 办理项目环评、能评 开工建设 |  | 刘艳2650451 13607725395 | 12月3日可获环评批复，并完成核准，预计年底可以动工
272 | 上通五柳州发动机五期工程建设项目 | 1 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 年新增B10T、B12T、B15T系列等发动机36万台 | 143281.7 | 30000 | 业主自筹 | 2015-2017 | 前期工作： 办理项目环评、能评
273 | 上通五柳州发动机二&三期B10T/B12T/B15T增压发动机改造项目 | 1 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 对现有汽车发动机产品进行产品结构调整和技术改造，减少现有发动机产能，等量置换增压发动机的产能，保持现有35万台发动机产能 | 51837 | 10000 | 业主自筹 | 2015-2017 | 开工建设 |  | 刘艳2650451 13607725395 | 与五期项目同步，预计15年3月可以动工
274 | 东风柳州汽车有限公司柳东乘用车基地二期建设项目 | 1 | 东风柳州汽车有限公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 新增20万辆乘用车冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产能力 | 101870 | 20000 | 业主自筹 | 2015-2017 | 项目申请报告编制，开工建设 | 周海斌 139****1971 | 颜钟瑚 13737233968
275 | 柳州美源电子汽车继电器及电子集成产品研发产业园 | 1 | 柳州美源电子汽车有限公司 | 阳和工业新区管委 | 阳和工业新区 | 年产5000万只继电器，其他电子集成产品1500件/套的生产能力 | 13500 | 5000 | 银行贷款 业主自筹 | 2015.10-2017 | 开工建设 |  | 李新维 0772-2623436
276 | 柳州市骏宇汽车变速箱有限公司汽车变速箱总成生产项目 | 1 | 柳州市骏宇汽车变速箱有限公司 | 阳和工业新区管委 | 阳和工业新区 | 形成年产各类变速箱总成20000台，齿轮部件150万件的生产能力 | 14500 | 5000 | 银行贷款 业主自筹 | 2015-2017 | 厂房及配套设施建设 |  | 韦海滨 13607721141 | 单体施工图待审，预计12月底可以动工
277 | 广西军泰机械制造有限公司生产基地项目 | 1 | 广西军泰机械制造有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 新建生产车间 办公楼、新增生产设备及配套相应的辅助设施、安全消防设施 | 10000 | 2000 | 业主自筹 银行贷款 | 2015.6-2017.12 | 完成建设
278 | 柳州远东传动轴公司柳州工厂项目 | 1 | 柳州远腾公司 | 柳南区 | 柳南区 | 新建厂房及办公配套设施15000平米 | 15000 | 12000 | 业主自筹 | 2015-2017 | 开工建设
279 | 柳州市五顺工业有限公司新建汽配基地二期项目 | 1 | 柳州市五顺工业有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 年产轿车零部件20万套，微车零部件30万套，发动机零部件10万套，模具、夹具、检具1万套 | 30000 | 18000 | 业主自筹 | 2015-2016 | 完成厂房建设及设备安装 | 谢主任 158****5575 |  | 正常施工
280 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司涡轮增压发动机技术改造项目 | 1 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 市工信委 | 柳东新区 | 对现有汽车发动机产品进行产品结构调整和技术改造，新增35万台发动机产能 | 31315 | 6000 | 业主自筹 | 2014-2017 | 首款B12T产品于8月份投产
281 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司SUV项目 | 1 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 市工信委 | 柳东新区 | 在宝骏基地生产SUV车型 | 41260 | 8000 | 业主自筹 | 2014-2017 | 首款车型于5月份投产
282 | 广西（柳州）汽车城一期工程——东风柳州汽车有限公司迁建10万辆商用车项目 | 1 | 东风柳州汽车有限公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 年产10万辆商用车 | 120000 | 20000 | 业主自筹 | 2013-2017 | 土地征用完成，完成前期工作及施工图设计
283 | 东风柳州汽车有限公司乘用车发动机项目 | 1 | 东风柳州汽车有限公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 年产10万台EW系列乘用车发动机 | 40325 | 25000 | 业主自筹 | 2014-2017 | 建设厂房及相关配套设施
284 | 柳州市宝凌工贸有限责任公司年产40万套汽车零部件生产基地建设项目 | 1 | 柳州市宝凌工贸有限责任公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 年产40万套汽车零部件 | 16353 | 1000 | 业主自筹 | 2013—2017 | 建设厂房及相关配套设施
285 | 柳州凌云汽车零部件有限公司年产600万件汽车车身辊压冲压件产业化基地及辊压生产线建设 | 1 | 柳州凌云汽车零部件有限公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 形成年产保险杠防撞梁系列产品80万件、车门窗框系列产品25万件、导轨/导槽系列产品65万件、侧门防撞杆系列产品120万件、冲压产品300万件、亚大管路产品100万件的生产能力 | 21768 | 3000 | 业主自筹 | 2014.7-2017 | 建设厂房及相关配套设施
286 | 柳州双英实业有限公司重庆工业园 | 1 | 柳州双英实业有限公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 年产汽车仪表板、门锁、制动盘各40万套、制动阀100万件、独立悬挂20万套 | 91291 | 1500 | 业主自筹 | 2013—2017 | 建设厂房及相关配套设施
287 | 宁波双林汽车柳州投资建厂项目 | 1 | 宁波双林汽车部件股份有限公司柳州分公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 内外饰零部件制造及总成生产线、涂装生产线、汽车座椅核心部件、模具保养与维护 | 25000 | 10000 | 业主自筹 | 2014.10-2017 | 建设厂房及相关配套设施
288 | 温州瑞明工业股份有限公司年新增80万件高效低碳汽车发动机汽缸盖 | 1 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 年新增80万件高效低碳汽车发动机气缸盖 | 45000 | 14000 | 业主自筹 | 2014.10-2017 | 建设厂房及相关配套设施
289 | 南宁桂格精工科技有限公司年产100万台套车用灯具项目 | 1 | 南宁桂格精工科技有限公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 年产100万台套车用灯具 | 49000 | 24000 | 业主自筹 | 2014.11-2017 | 建设厂房及相关配套设施
290 | 柳州悠进电装有限公司乘用车零部件配套项目 | 1 | 柳州悠进电装有限公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 年产20万套整车线束 | 16000 | 8000 | 业主自筹 | 2014.11-2017 | 建设厂房及相关配套设施
291 | 昆明方大春鹰板簧有限公司年产5万吨汽车板弹簧生产线项目 | 1 | 昆明方大春鹰板簧有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 年产5万吨汽车钢板弹簧 | 27600 | 3000 | 银行贷款业主自筹 | 2016-2018.12 | 完成土地招拍挂，启动报建
292 | 柳州市舜天电线电缆厂车用集成线束生产项目 | 1 | 柳州市舜天电线电缆厂 | 柳北区政府 | 柳北区 | 年产100万套汽车用电束线和汽车用电线电缆线 | 12000 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2016.12 | 完成地块招拍挂工作，启动建设
293 | 上海斯可乐空压机公司年产1200台空气压缩机、15万套汽车配件项目 | 1 | 上海斯可乐空压机公司 | 柳江县政府 | 柳江县 | 年产1200台空气压缩机、15万套汽车配件 | 11000 | 5000 | 业主自筹 | 2016-2017.12 | 完成土地平整，争取开工建设
294 | 东莞明仕汽车零部件有限公司建厂项目 | 1 | 东莞明仕汽车零部件有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨经济开发区 | 该项目主要生产汽车三元催化器总成、排气歧管总成、消声器总成等。公司计划新建五种生产主线，其中歧管生产线1条，全部采用机器人工作站焊接，年产能18万套，催化器生产线4条，年产能120万个；冲压生产线4条；管件加工生产线4条；总生产线4条，焊接机器人工作站20个，年产能120万套。 | 24526 | 20000 | 企业自筹 | 2015-2016 | 完成厂房建设和设备安装
295 | 柳州市宏华机械有限公司鹿寨县制造基地项目 | 1 | 柳州市宏华机械有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨经济开发区 | 主要生产商用汽车用品，油箱、储气筒、管类制品、表台骨架、保险杠、驾驶室地板总成、地盘、车身安装件，乘用车、客车产品——冲压钣金件、焊接总成件。项目投产后，将形成年产10万套汽车油箱、10万套汽车储气筒、20万套汽车及工程机械燃油箱工程油箱、15万套汽车管内制品、25万个商用车车身安装件、25万个商用车底盘安装件、30万套乘用车钣金及焊接件和5万套客车相关配件的生产能力。 | 13000 | 10000 | 企业自筹 | 2015-2016 | 完成厂房建设和设备安装
296 | 柳州市威鹏汽车配件制造有限公司年产360万台套微型车车架及大型冲焊件项目 | 1 | 柳州市威鹏汽车配件制造有限公司 | 柳江县政府 | 柳江县 | 年产360万台套微型车车架及大型冲焊件 | 20000 | 15000 | 业主自筹 | 2014-2017 | 完成各项前期工作，完成100亩用地审批，建设厂房
| 竣工 |  | 2 |  |  |  | 90900 | 22000
297 | 诸暨金宝汽车弹簧厂汽车零部件的生产项目 | 1 | 浙江省诸暨金宝汽车弹簧厂 | 柳南区政府 | 河西工业园区 | 新建厂房及购置更新生产设备，五菱、东风柳汽汽车弹簧、悬架稳定杆、冲压件 | 12000 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2012.12-2016 | 进行厂房建设，设备安装调试
298 | 鑫沃特汽车内外饰系统及动力系统零部件科技创新产业化项目 | 1 | 广西鑫沃特工业有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨经济开发区 | 年产乘用车内外饰零部件70万台套，工程机械及商用车内外饰零部件总计30万台套，动力系统以塑代钢零部件50万台套 | 78900 | 12000 | 业主自筹 | 2013-2016 | 完成厂房建设和设备安装
| （二）有色与化工 |  | 1 |  |  |  | 7000 | 3370
| 续建 |  | 1 |  |  |  | 7000 | 3370
299 | 华力家庭品业退城进郊项目 | 1 | 柳州华力家庭品业股份有限公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 建设家庭卫生杀虫系列产品及家庭（汽车）护理系列产品生产基地 | 7000 | 3370 | 业主自筹 | 2014-2017 | 建设厂房及相关配套设施
| （三）木材加工与造纸 |  | 4 |  |  |  | 174968.68 | 36000
| 续建 |  | 4 |  |  |  | 174968.68 | 36000
300 | 融安县广西香杉产业一体化项目 | 1 | 融安大森林木业有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 年利用杉木（香杉）生态板300万张，加工20万套杉木（香杉）生态板式家具 | 120000 | 20000 | 银行贷款 业主自筹 | 2015-2019.12 | 1、完成第一期292亩园区道路、供排水、供电等基础设施投资建设，完成首批7家企业入驻工作； 2、落实二期300亩用地指标，并完成土地征收及三通一平工作
301 | 三益人造板生产线建设项目 | 1 | 柳州三益人造板制造有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 年产18万立方米人造板 | 22200 | 6000 | 业主自筹 | 2014.6—2017.12 | 完成建设 | 这类项目过多
302 | 标得木业年产40万m3刨花板生产项目 | 1 | 柳州市标得木业有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 年产40万m3刨花板 | 19500 | 3000 | 业主自筹 | 2014.6-2017 | 完成建设 | 这类项目过多，删除项目时可以优秀考虑
303 | 融水香杉木业集约化产业化发展项目 | 1 | 广西柳州金杉木业集团 | 融水县政府 | 融水县 | 总建设面积46791平方米，主要建设厂房、原料预处理车间、地板综合加工车、墙板加工车间、成品仓及包材库、原料仓等 | 13268.68 | 7000 | 银行贷款 业主自筹 | 2013.12-2015.6 | 完成设备订购、施工图设计、土建施工、技术培训 | 这类项目过多，删除项目时可以优秀考虑
| （四）食品与医药 |  | 6 |  |  |  | 348798 | 40000
| 新开工 |  | 4 |  |  |  | 49000 | 16500
304 | 华港饲料项目 | 1 | 福建省华港农牧集团 | 柳北区政府 | 石碑坪工业园区 | 该项目用地50亩，项目需建主车间4100平方米、膨化车间3100平方米、第一辅料车间7000平方米、第二辅料车间5800平方米、第三辅料车间4000平方米、研发大楼2000平方米、配套建设锅炉房100平方米、配电房80平方米、门房40平方米、地磅房80平方米，总建筑面积26300平方米。本生产线建成后使公司生产饲料能力达30万吨/年，产值8.7亿元/年。 | 15000 | 5000 | 企业自筹 | 2016-2020 | 完成土地招拍挂，启动报建
305 | 柳新饲料项目 | 1 | 柳州市柳新饲料有限责任公司 | 柳北区政府 | 石碑坪工业园区 | 主体工程包括主车间2300平方米，原料库6000平方米，成品库2700平方米，大小圆筒钢板仓各8个，约1.5万吨容量，化验室、包装袋与维修用房900平方米，锅炉房200平方米，燃料存放仓400平方米，门卫与磅房40平方米，围墙与大门900米，厂区道路硬化建设8000-10000平方米，绿化工程5000平方米，配套建设供水、供电、供气设施。购置饲料生产设备、饲料化验设备、办公设施共等 | 9000 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2017 | 完成土地招拍挂，启动报建 |  |  |  | 已完成项目可研 |  | 否
306 | 柳州饭店银柳食品厂易地改建项目 | 1 | 柳州饭店 | 柳北区政府 | 柳北区 | 新建月饼生产区、糕点面包生产区、员工宿舍、原材料仓库及附属设施等 | 15000 | 1500 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2017 | 落实项目用地，启动建设 | 建议新增该项目
307 | 双胞胎饲料有限公司新增36万吨乳猪饲料项目 | 1 | 柳州双胞胎饲料有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 新增年产乳猪饲料36万吨 | 10000 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016—2017 | 落实项目用地，启动报建手续
| 续建 |  | 2 |  |  |  | 299798 | 23500
308 | 广西柳冰食品有限责任公司年产5万吨功能糖生产基地建设项目 | 1 | 广西柳冰食品有限责任公司 | 柳江县政府 | 柳江县 | 主要生产单晶、多晶冰糖、红糖、冰糖片、高端糖果、保健产品 | 12000 | 3500 | 业主自筹 | 2016-2016 | 开工建设
309 | 广西中烟工业有限责任公司柳州卷烟厂百万箱技术改造项目 | 1 | 广西中烟工业有限责任公司 | 市工信委 | 城中区 | 新建制丝工房、动力中心、片烟周转库等，年产100万大箱 | 287798 | 20000 | 业主自筹 | 2013-2017 | 进行厂房及配套设施建设
| （五）纺织服装 |  | 2 |  |  |  | 22624 | 3000
| 续建 |  | 2 |  |  |  | 22624 | 3000
310 | 恒泰家纺生产经营基地项目 | 1 | 柳州恒泰家用纺织品有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 生产高支高密四件套素色绣花为主高档床上用品套件为主 | 6200 | 1000 | 银行贷款 业主自筹 | 2015.6-2017.12 | 落实项目用地，启动建设 | 建议新增该项目
311 | 柳州新宇纺织有限公司织布产业化项目 | 1 | 柳州新宇纺织有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 新购置整经机、浆纱机、布机、穿筘机等设备683台套，新建织布产业化项目生产线 | 16424 | 2000 | 银行贷款 业主自筹 | 2015.6-2017.12 | 完成用地招拍挂，启动报建 | 建议新增该项目
| 二、战略性新兴产业 |  | 13 |  |  |  | 610846.82 | 187800
| 新开工 |  | 3 |  |  |  | 133574 | 62000
312 | 融安县白云岭风电场二期 | 1 | 融安协合风电有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 总装机容量48MW | 38700 | 2000 | 银行贷款 业主自筹 | 2016.6-2017.12 | 1.完成所有设备招标工作；2.完成进场道路建设。
313 | 融水县梓山坪风电场 | 1 | 北京优普欧能投资管理有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 装机4.95万千瓦 | 45136 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2017 | 完成项目前期工作，完成部分主体工程及附属设施
314 | 融水县摩天岭风电场 | 1 | 北京优普欧能投资管理有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 装机4.95万千瓦 | 49738 | 40000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2017 | 完成土建、风力发电机组完成90%
| 续建 |  | 10 |  |  |  | 477272.82 | 125800
315 | 高华机械公司智能工业机器人工厂 | 1 | 柳州高华机械有限公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 年产智能机器人500台 | 10000 | 9800 | 银行贷款 业主自筹 | 2015-2017 | 生产厂房主体建设
316 | 腾龙煤电年产系统软件3000套项目 | 1 | 柳州腾龙煤电科技股份有限公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 年产系统软件3000套，配套电子产品20万台 | 24200 | 3000 | 业主自筹 银行贷款 | 2014.12-2017 | 办公楼建设
317 | 五菱汽车有限责任公司中小型纯电动商用车产业化技术攻关及商业化示范项目 | 1 | 柳州五菱汽车有限责任公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 形成年产2000辆纯电动城市物流用车、500辆纯电动清扫车和500辆纯电动邮政车的整车生产能力 | 4000 | 1000 | 银行贷款 业主自筹 | 2013.11-2017 | 设备配套及生产线调装
318 | 柳工大型装载机研发制造基地项目 | 1 | 广西柳工机械股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 大型装载机1万台，驱动桥10万台套，齿轮10万台套 | 198970 | 40000 | 银行贷款 业主自筹 | 2012-2017 | 进行厂房建设，设备安装调试
319 | 柳州欧维姆机械股份有限公司橡胶公司、工程公司、钢结构厂迁建项目 | 1 | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 把东方橡胶公司、工程公司迁建入园区，并成立钢结构件厂，专门从事路桥和相关行业的钢结构件生产 | 46000 | 30000 | 业主自筹 | 2014.10-2017 | 建设厂区配套道路路基管网，力争完工 | 项目已竣工？
320 | 广西金嗓子有限责任公司技改扩能项目 | 1 | 广西金嗓子有限责任公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 主要建设生产厂房、机修车间、冷冻站、技术研发楼等 | 33158.82 | 3000 | 业主自筹 | 2015-2017 | 生产大楼、工程技术中心、中药提取车间等
321 | 安琪酵母（柳州）有限公司新建酵母抽提物二期项目 | 1 | 安琪酵母有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 年产20000吨酵母抽提物 | 30000 | 20000 | 业主自筹 | 2015-2017 | 开始进行主体厂房建设
322 | 柳城县鼎铭金属制品有限公司年产10万吨不锈钢精线微丝生产基地建设工程 | 1 | 柳城县鼎铭金属制品有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 年产10万吨不锈钢精线微丝生产基地 | 46500 | 7000 | 银行贷款 业主自筹 | 2013-2017 | 建设生产基地中的年产3万吨高强度焊丝生产线
323 | 三江协合八江风电场项目 | 1 | 三江县协合风力发电有限公司 | 三江县政府 | 三江县 | 装机容量4.8万千瓦，拟新建1座110KV风电场升压站，安装24台单机容量为2000千瓦的风力发电机组。 | 43895 | 7000 | 银行贷款业主自筹 | 2015.-2017.12.30. | 完成110KV风电场升压站和场内外部分道路的建设（前提是广西电网公司要在2017年年初落实送出工程建设）
324 | 融安县白云岭风电场一期 | 1 | 融安协合风电有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 装机容量4.8万千瓦，拟安装单机容量2000千瓦的风力发电机组24台, 新建一座110kV升压站。 | 40549 | 5000 | 银行贷款 业主自筹 | 2014-2017 | 升压站全部完工、完成风电机组基础竣工；完成进场道路建设。
| 三、现代服务业 |  | 46 |  |  |  | 9874346.73 | 1636346.68
| （一）、商贸流通 |  | 35 |  |  |  | 7869787.96 | 1407346.68
| 新开工 |  | 8 |  |  |  | 936828 | 203000
325 | 柳州碧桂园项目 | 1 | 碧桂园集团 | 城中区政府 | 城中区 | 建设商住小区。 | 350000 | 60000 | 企业自筹 | 2016-2020 | 开工建设
326 | 恒大华府 | 1 | 柳州恒大房地产开发有限公司 | 城中区政府 | 城中区楼梯山片区 | 建设商住小区。 | 300000 | 100000 | 企业自筹 | 2016-2018 | 主体建设。 | [6 empty] | 城中区新增
327 | 柳州天之业冷链食品物流园 | 1 | 柳州天之业公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 项目总用地面积约16万平方米，总规划建筑面积25万平方米，分四期开发建设。项目建成后将成为桂中地区最大的冷冻食品仓库群、副食品仓库群、食品加工中心、展示交易中心、物流配送中心、电子商务中心、价格信息中心，成为以柳州为中心，辐射桂中地区的一级综合食品冷链物流园。 | 60000 | 10000 | 企业自筹 | 2015-2019 | 开工建设。
328 | 磨滩仓储配送中心 | 1 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 园区总占地面积268.56亩，总建筑面积10.29万平方米。主要建设内容包括15栋4层厂房、仓库及1栋6层办公楼的土建、安装、装饰及配电间、公共厕所、道路、地面硬化、大门、围墙、供电、场内给排水及其它附属配套工程等。项目计划一期工程先建11栋厂房、仓库。 | 20705 | 10000 | 企业自筹 | 2016-2017 | 开工建设。
329 | 广西新柳邕农产品批发市场项目（二期） | 1 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 建设果蔬、肉类等农产品物流仓储设施，总建筑面积19.4万㎡ | 150000 | 10000 | 业主自筹 | 2016-2017 | 项目二期开展前期准备工作
330 | 柳州百草堂药品现代物流中心 | 1 | 广西柳州百草堂药业有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 建筑总建筑面积117762㎡，建设现代物流仓库、中药饮片加工厂等 | 27613 | 7000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2017 | 完成土地平整，开工建设
331 | 桂中海迅阳和物流中心 | 1 | 柳州市桂中海迅物流有限公司 | 阳和工业新区管委 | 阳和工业新区 | 总建筑266500㎡，主要配套液压叉车，配送用车，条码信息采集设备，车辆维修设备和自动化管理系统等设备，年物流吞吐量200万吨 | 20010 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2018 | 完成前期工作，开工建设
332 | 广西电网柳州物流园项目 | 1 | 广西电网公司 | 阳和工业新区管委 | 阳和工业新区 | 建设物资仓库、办公场所等，将主要负责系统各单位电网建设、维护备品备件、应急物资储备的统一管理和配送 | 8500 | 1000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2018 | 主体建设
| 续建 |  | 22 |  |  |  | 5274296.96 | 878346.68
333 | 柳州恒大城 | 1 | 柳州恒大房地产开发有限公司 | 阳和工业新区管委 | 阳和工业新区 | 总建筑面积约200万平方米，建设住宅、商业及相关配套设施等 | 900000 | 58960 | 银行贷款 业主自筹 | 2015-2018 | 征地拆迁
334 | 柳邕万达广场 | 1 | 柳州万达广场投资有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积130000平方米，建设为含有集合零售店、电影院、儿童娱乐、大型超市、室内步行街等多种业态集合的大型商业综合建筑 | 500000 | 200000 | 业主自筹 | 2015-2017 | 主体施工
335 | 华润中心 | 1 | 华润置地（柳州）有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 建设城市综合体，总建筑面积100万㎡ | 700000 | 50000 | 业主自筹 | 2014.4-2018 | 建设住宅楼、写字楼主体工程
336 | 三胞广场项目 | 1 | 三胞集团 | 鱼峰区政府 | 城中区 | 项目总占地50.23亩，建设柳州城市新地标的城市综合体。综合体的建筑形态以智能化写字楼结合特色商业建筑为主，集高端商务办公、华南西部金融中心、精品购物休闲广场、高端酒店等于一体，以文化、娱乐、餐饮、购物等多类城市休闲业态相结合的“现代城市漫乐生活广场”。 | 300000 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2014-2017 | 地基建设。
337 | 恒大翡翠龙庭 | 1 | 柳州恒大金碧置业有限公司 | 鱼峰区政府 | 城中区 | 建筑面积约12万平方米 | 200000 | 60000 | 业主自筹 银行贷款 | 2014.11-2017.06 | 完成翡翠龙庭一期建设及二期建设的50%。
338 | 保利大江郡项目 | 1 | 柳州保利置业有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积89万㎡，建商贸、酒店、写字楼、旅游休闲和高档住宅于一体的大型亲水城市综合体 | 545044 | 120000 | 业主自筹 银行贷款 | 2010.9—2017 | 三期部分住宅竣工；四期住宅封顶；五期综合体裙楼主体结构封顶
339 | 海雅柳州缤纷城综合项目（一期） | 1 | 海雅集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 大型商业中心、城市综合体、艺术大剧院、美术馆、图书馆、博物馆、旅游街、五星级酒店、养老中心、沿江多层生态住宅、高层生态住宅 | 800000 | 150000 | 业主自筹 银行贷款 | 2012-2017 | 大型商业中心，城市综合体，五星级酒店，沿江多层生态住宅 | 续建还是新开，鱼峰区有发言权
340 | 柳州国家公路货运枢纽柳东物流中心 | 1 | 广西西江投资开发集团柳州投资有限公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 建设装卸作业区、货物集装箱堆场、物流仓储区、加工配送区、物流信息平台、综合业务用房及相关配套设施，总建筑面积119628平方米 | 64843 | 5000 | 上级资金 银行贷款 业主自筹 | 2015-2017 | 开展三通一平施工和进行零担货运中心区、流通加工中心区主体工程
341 | 鹧鸪江钢铁深加工及物流产业园 | 1 | 柳州市瑞中运钢材储运有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 主要建设仓储货场区、深加工区、电子信息交易平台、电子地磅房等，建成集物流、仓储、电子商务为一体的钢材市场 | 250000 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2015-2018 | 二期征地
342 | 柳州市电子商务建设项目 | 1 | 市商务委、鸿成市场管理有限公司 | 市商务委 | 柳州市 | 网上商城柳州特色馆及产业带、新时代商业港电子商务等 | 11500 | 10000 | 业主自筹 | 2015-2017 | 主体建设
343 | 柳州医药现代物流配送中心项目 | 1 | 广西柳州医药有限责任公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 建设物流中心及配套用房、调度中心、冷库及其相关配套设施，总建筑面积100135.03㎡ | 30527 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2013-2017 | 项目二期主体建设
344 | 柳州市天祥国际商贸城项目 | 1 | 柳州康华房地产股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 建设市场商业、住宅、办公、地下车库、人防地下室、幼儿园等 | 待定 | 待定 | 银行贷款、业主自筹 | 2015- | 主体施工
345 | 广西运动服饰仓储物流园项目 | 1 | 柳州金榜体育用品有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 引进12家运动服饰仓储物流企业，形成年产值14.7亿元产能规模 | 37000 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2014.9-2017 | 平整土地，开工建设仓库 | 建设规模及内容不对
346 | 晨华仓储物流项目 | 1 | 广西晨华集团投资有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建设面积约24万平方米，主要建设仓储库房、商务办公区、电子信息交易中心及配套服务设施 | 50000 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2014.6-2015.12 | 落实项目用地，启动建设 | 核实计划开工时间
347 | 桂中海迅柳北物流基地项目（二期） | 1 | 柳州市桂中海迅物流有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积11.22万平方米，建设建材家居物流配送中心、医药物流配送中心、综合仓储中心、集装箱货运场站配送中心和钢材电子交易信息平台 | 72700 | 8000 | 业主自筹 银行贷款 | 2013.6-2017 | 主体施工
348 | 阳和货运站 | 1 | 广西瑞通运输集团有限公司 | 阳和工业新区管委 | 阳和工业新区 | 按国家一级货运站标准建设，设计年货物吞吐能力120万吨 | 15000 | 8000 | 业主自筹 银行贷款 | 2014.1-2017 | 全面启动建设
349 | 柳州军用供应站军供大厦 | 1 | 市军供站 | 市军供站 | 柳南区 | 规划用地面积14351.88平方米；总建筑面积20620，其中地上建筑面积15721平方米，地下建筑面积4899平方米；总层数11层。主要建设内容包括1栋军供大厦及供配电、给排水、大门、道路、围墙、绿化等相关配套设施，并拆除原有建筑。 | 8073.38 | 1000 | 银行贷款 社会资金 | 2015.12-2017.9 | 综合楼建设
350 | 市信合金融服务大厦 | 1 | 柳州市区农村信用合作联社 | 柳州市区农村信用合作联社 | 东环大道 | 总建筑面积70000㎡ | 60000 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2014.12-2017.12 | 主体施工 | 改计划开工时间
351 | 广西柳州国家粮食储备库仓房 | 1 | 广西柳州国家粮食储备库 | 市粮食局 | 柳州市柳太路11-1号 | 拆除原有旧仓房27174平方米及原有钢罩棚1950平方米，原址新建仓房18692.64平方米（包括平房仓5栋、立筒仓24个、大直径筒仓14个），新建门架式站台钢罩棚3813.60平方米，并配套建设铁路卸粮坑、工作塔、输送栈桥等辅助设施工程。 | 20609.58 | 5386.68 | 申请中央补助资金及自治区财政投入等多渠道筹措 | 2015.10-2017.12 | 建设1、2、3、4＃平房仓并安装相应设备，辅助生产工程中的工作塔、卸粮坑和铁路钢罩棚
352 | 柳江毅德大型商贸城 | 1 | 柳州毅德公司 | 柳江县政府 | 柳江县 | 一期规划用地600亩。建设集五金、家居、建材批发及物流配送于一体的大型商贸物流园区，整合柳州市现有零散市场集聚园区发展。主要建设物流仓储区、交易区、办公区及金融服务、商务服务、信息平台、电子商务、生活服务及会展中心等配套设施。 | 680000 | 150000 | 企业自筹 | 2015-2017 | 主体建设。
353 | 中国三江茶叶交易中心 | 1 | 三江春商贸有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 总建筑面积38000平方米，建设毛茶交易区、茶叶商铺、仓库、打包场、市场管理办公室、产品检测室、展示厅、茶文化体验区等 | 9000 | 2000 | 业主自筹、银行贷款 | 2015-2017 | 完成项目一期的装修及安装，并通过竣工验收，完成配套的茶香路建设；完成项目二期设计等工作，争取开工。
354 | 鹿寨县桂鹿建筑装饰材料物流城（一期工程） | 1 | 广西鹿寨川页实业有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积10万㎡，建设仓库、加工用房等。 | 20000 | 5000 | 业主自筹 | 2011-2017 | 完成4栋仓库建设。
| 竣工 |  | 5 |  |  |  | 1658663 | 326000
355 | 柳州万达广场 | 1 | 柳州万达广场投资有限公司 | 城中区政府 | 城中区 | 总建筑面积66.68万平方米，包括购物中心、室外步行街、五星级酒店、5A甲级写字楼、SOHO、高档住宅等 | 600000 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2013.10-2016.3 | 项目完工 | [6 empty] | 城中区
356 | 东岸盛世商业广场 | 1 | 广西桂深投资有限责任公司 | 城中区政府 | 城中区 | 建设国际家居商贸中心，由综合展卖市场、主题卖场与展厅、高档写字楼、公寓和配套设施、大型地下停车场等组成 | 53500 | 20000 | 业主自筹 | 2013.10-2016 | 项目完工 | [6 empty] | 城中区
357 | 秀品天地 | 1 | 广西柳州中新房地产开发有限责任公司 | 城中区政府 | 城中区 | 总建筑面积112656㎡,集零售、餐饮、娱乐、办公、酒店的功能于一体的大规模、综合性、现代化的商业建筑群 | 105163 | 12000 | 业主自筹 | 2012-2016 | 项目完工 | [6 empty] | 城中区
358 | 荣和·天誉 | 1 | 柳州市荣和房地产开发有限公司 | 城中区政府 | 城中区 | 总建筑面积约53万㎡，建设集高尚住宅、大型商业、办公、娱乐、旅店设施为一体的大型城市综合体 | 500000 | 184000 | 业主自筹 银行贷款 | 2012.10-2016.12 | 项目完工 | [6 empty] | 城中区
359 | 柳州地王国际财富中心（企业总部基地及中小企业创业中心） | 1 | 地王投资集团柳州房地产开发有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积65万平方米 | 400000 | 100000 | 业主自筹 银行贷款 | 2010.5—2016 | 项目完工 | 能否竣工
| （二）、旅游及旅游基础设施 |  | 11 |  |  |  | 2004558.77 | 229000
| 新开工 |  | 2 |  |  |  | 809700 | 20000
360 | 三江口旅游综合体开发项目 | 1 | 广西兴侗文化发展有限公司 | 三江县政府 | 三江县 | 三江口旅游综合体项目规划总面积122.9平方公里。规划核心区涉及10个行政村，2个乡镇，覆盖原住民约8000人，项目涵盖旅游，农业，文创，轻工业，餐饮，酒店，养老休闲等业态。 | 800000 | 20000 | 业主自筹 | 2016-2020 | 开工建设
361 | 动物园扩建项目 | 1 | 市动物园 | 市园林局 | 柳南区 | 扩建动物园，建设相关配套实施 | 9700 | 待定 | 市财政投资，单位自筹 | 2016- | 开工建设
| 续建 |  | 9 |  |  |  | 1194858.77 | 209000
362 | 融水元宝山—贝江旅游开发项目 | 1 | 广西旅游发展集团有限公司、融水元笙旅游发展有限公司 | 市旅发委 | 融水县 | 主要建设内容：1.景区交通,建设景区白竹至白坪24.5公里三级旅游公路,改扩建县城至景区田头口二级旅游公路37公里;2.景区步行道,建设老子山、长赖、白坪等景区步行道28公里；3.景区游客接待中心，建设老子山、长赖、水东、龙女沟、白坪等景区游客接待中心；4.景区停车场，建设老子山、长赖、白坪等景区公共停车场；5.景区厕所，建设老子山、长赖、白坪等景区厕所，以及景区大门、标识、指标牌等设施 | 100000 | 15000 | 业主自筹 | 2015-2020 | 开工建设县城至洞头二级旅游公路；继续推进白竹至白坪三级旅游公路建设、香粉至毛坪旅游公路建设等；开工建设野人谷、白坪旅游景区。
363 | 三江县民族风情特色旅游提升项目一期 | 1 | 广西旅游集团 | 市旅发委 | 三江县 | 建设程阳景区创5A工程、百千万工程等，总建筑面积约70万平方米 | 81900 | 20000 | 业主自筹 | 2015-2018 | 建设程阳八寨景区提升工程、百千万项目：百家宴及斗牛场项目建设、三江高铁站旅游集散中心项目 | 项目投资巨大，建设年限却很短，请县区核实
364 | 广西鹿寨香桥风景旅游开发项目一期工程 | 1 | 广西汇展文化旅游投资有限公司 | 市旅发委 | 鹿寨县 | ①香桥风景旅游区：建设游客接待中心、养老养生设施及配套设施，建筑面积9.47万平方米平方米；②中渡古镇：对护城河、古城墙、古民居进行修复，配套建设基础设施 | 22000 | 6000 | 业主自筹 | 2015-2017 | 1.完成景区给水、排水、排洪、电力工程机及公共道路建设； 2.修建游客接待中心、老养生健康会所及旅游公共基础服务配套等设施； 3.护城河工程全线贯通
365 | 三江县天龙大瀑布度假景区 | 1 | 广西早春茶业有限公司 | 市旅发委 | 三江县 | 总建筑面积64575m2,建设内容民族风情街、风雨桥、景区度假宾馆、精品别墅、有机茶加工厂、加工厂办公楼、品茶楼、展示厅和茶叶生产体验区 | 10000 | 3000 | 自筹资金 银行贷款 | 2015-2017 | 完成了瓜果基地建设、部分基层设施完成
366 | 融水苗族文化旅游风情园项目 | 1 | 融水苏盟旅游开发投资有限公司 | 市旅发委 | 融水县 | 建设民族风情酒店、特色休闲商业街、酒吧街、茶苑、美食街、游客中心、公厕、望江亭、听风亭、三碟亭、小桥，以及配套道路及地面硬化、大门、长廊、驳岸、停车场、景区绿化、景观绿化等基础设施 | 80000 | 20000 | 业主自筹 | 2015-2020 | 主要建设民族风情酒店，特色休闲商业街，游客中心，公厕，望江亭、听风亭等基础设施。
367 | 广西柳州汽车城——文化科技旅游配套设施项目 | 1 | 东城公司 | 东城公司 | 柳东新区 | 总建筑面积约31.8万平方米，包括文化创意项目和科普旅游项目两个子项目，建设创意大楼、创意展厅、科普大楼、科技展厅展馆等 | 300958.77 | 120000 | 银行贷款 业主自筹 | 2013-2017 | 部分达到开园条件
368 | 中国沙塘农都综合旅游开发项目 | 1 | 广西柳州君武原生态旅游开发有限责任公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 建设旅游基础设施及配套商业服务设施、温泉度假村、五星级酒店等 | 100000 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2014.6-2017 | 土建施工 | 核实计划开工时间
369 | 百里柳江-红花谷生态旅游开发项目 | 1 | 广西铜鼓山投资有限公司 | 柳江县政府 | 柳江县 | 总建筑面积142万㎡，包括人文公园、养老院，康复疗养中心，湿地公园等 其中伏波将军寺已完成了立项、规划，正在进行征地 | 200000 | 15000 | 业主自筹 | 2010-2017 | 土建工程
370 | 百里柳江-凤凰河温泉生态旅游开发项目 | 1 | 柳州黑天鹅文化体育投资管理股份有限公司 | 柳江县政府 | 柳江县 | 总建筑面积105万㎡；主要建设内容包括：森林温泉度假村、五星级温泉度假酒店、银发乐园、高新农业示范园、美术创作研究基地、水上运动中心及项目配套基础设施等 | 300000 | 5000 | 业主自筹 | 2009-2017 | 建设二期工程，建设商业中心、服务中心等
| 竣工 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 四、特色农业项目 |  | 17 |  |  |  | 888011.33 | 149000
| 新开工 |  | 5 |  |  |  | 361452 | 52000
371 | 现代特色农业（核心）示范区—城中区“龙城十二谷”现代休闲观光农业示范区 | 1 | 城中区农林水局 | 市农业局 | 城中区 | 建设“龙城十二谷”特色生态农业及休闲观光旅游 | 223731 | 20000 | 申请上级资金、业主自筹 | 2015-2017 | 建设名特优水果种植示范区 、观光农业休闲示范，示范种植高档苗木，进行新农村建设村容村貌的改造 | [6 empty] | 城中区
372 | 现代农牧业示范园区 | 1 | 市农投公司 | 柳城县 | 柳城县 | 包括畜禽养殖产业园区、农作物种植示范园区、检验检疫中心和加工、仓储、物流园区的合作开发建设。 | 60000 | 15000 | 财政资金、银行贷款、业主自筹 | 2015-2019 | 园区征地即清园工作 | 完成前期手续的申报 | 目前正在开展土地流转工作 |  | 正进行项目前期规划 | 是
373 | 广西（柳州）凤凰河生态农业（核心）示范区 | 1 | 市农投公司 | 市农业局 | 柳江县 | 广西（柳州）凤凰河生态农业核心示范建设分为核心示范区、拓展区、辐射区三个部分，总占地面积48300亩，其中核心示范区3300亩，拓展区5000亩，辐射区40000亩。 | 15721 | 10000 | 市财政资金、业主自筹 | 2015-2019 | 生态水果种植区、特色水果种植区、农业实习培训基地、农业科技孵化区、水果综合资源利用区、生态农业观光旅游区。 | [6 empty] | 农投公司
374 | 三江清洁化标准化智能化茶叶加工项目一期工程 | 1 | 市农投公司 | 市农业局 | 三江县 | 项目总投资1.2亿元，建设一座总占地面积9500平方米的标准化茶叶加工工厂。包括：1条年产150吨茶叶自动化生产线，4条年产600吨茶叶自动生产线，1条精制茶自动生产线，以及配套的20座冷调收购站，10辆冷藏车。 | 12000 | 2000 | 市财政资金、企业自筹 | 2015.7-2017.12 | 项目第一期年产150吨红茶、绿茶共用初制生产流水线加工设备、10个配备冷调库的收购站、4辆冷链车、1000㎡标准厂房及一些配套机械
375 | 石头湾水库生态园 | 1 | 京奥生态科技有限责任公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 项目占地约3000亩，拟建设林下生态种植，生态养殖，水果、苗圃栽培等现代农业和林下生态旅游设施。项目建成后将成为广西一流的集农林产品生产、科研、教学、实习、培训、推广、旅游的生态示范基地 | 50000 | 5000 | 企业自筹 | 2016-2017 | 开工建设。
| 续建 |  | 12 |  |  |  | 526559.33 | 97000
376 | 柳江县红丰现代化肉牛养殖示范区 | 1 | 柳江县红丰农业开发有限公司 | 市水产畜牧局 | 柳江县 | 项目第一期引进培育良种能繁母牛达500头，使能繁母牛总存栏量达1000头，年产优质肉牛800头以，至2018年引进与扩繁使能繁母牛存栏达到5000头，年产优质肉牛达4000头 | 16000 | 3500 | 市财政资金、银行贷款、业主自筹 | 2015-2017 | 开展征地工作，建设厂区围墙、道路、供水供电系统、办公综合楼、牛栏舍等，引进与培育种牛500头
377 | 现代特色农业（核心）示范区—柳江岩冲特色农业项目 | 1 | 广西环美旅游投资公司 | 市农业局 | 柳江县 | 主要建设内容包括：1、现代特色农业种植示范区，包括光伏大棚、精品园、体验区等；2、特色农产品批发交易市场和加工仓储中心；3、商住旅游开发，包括星级宾馆、健身运动和休闲养生中心、农民新村、旅游观光和商业中心配套建设等 | 200000 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2015.3-2020 | 完成土地流转、调规工作 ；建设好1000亩光伏大棚和名贵花木2000亩以上；开工建设旅游观光区
378 | 现代特色农业（核心）示范区—融安县古袍现代金桔示范区项目 | 1 | 融安县农业局 | 市农业局 | 融安县 | 以金桔种植为主，建设金桔无病苗木繁育基地和融安金桔桔博园 | 22350 | 15000 | 申请上级资金、业主自筹 | 2015-2017 | 建设金桔标准化示范区、金桔桔博园及相关水电等
379 | 现代特色农业（核心）示范区—融水县古选现代蔬菜示范区 | 1 | 融水县农业局 | 市农业局 | 融水县 | 以蔬菜种植为主导，建设包含有机水果、绿化苗圃的现代蔬菜示范区 | 35680 | 9000 | 申请上级资金、业主自筹 | 2015-2017 | 1.“蔬菜集约化育苗+采后处理+销售（加工）”产业化综合开发 2.连片蔬菜标准化生产基地产业化综合开发 3.食用菌标准化生产基地产业化综合开发 4.高级蔬菜精品---铁皮石斛示范种植 5.融水县标准化科技示范园建设
380 | 现代特色农业（核心）示范区—三江县布央现代茶叶示范区 | 1 | 三江县农业局 | 市农业局 | 三江县 | 开展布央茶场标准化建设，发展生态休闲农业 ，建设现代茶叶示范区 | 53000 | 5000 | 申请上级资金、业主自筹 | 2015-2018 | 建设金桔标准化示范区、金桔桔博园及相关水电等
381 | 现代特色农业（核心）示范区—柳北区石碑坪双季葡萄示范区 | 1 | 柳北区农水局 | 市农业局 | 柳北区 | 建设以双季葡萄为主导产业，兼顾发展休闲农业的双季葡萄示范区 | 23000 | 10000 | 申请上级资金、业主自筹 | 2015-2017 | 建设龙郡生态葡萄体验园 、水电路等基础设施建设，开展乡村风貌改造工作
382 | 现代特色农业（核心）示范区—柳南区山湾现代蔬菜示范区 | 1 | 柳南区农林水局 | 市农业局 | 柳南区 | 以韭黄为主导产业，带动其他蔬菜产品生产的发展，建设2—3个农业休闲产业园 | 80000 | 15000 | 申请上级资金、业主自筹 | 2015-2017 | 1.时令蔬菜产业化综合开发 2.无公害韭黄产业化开发 3.基础设施建设
383 | 现代特色农业（核心）示范区—秀水现代甘蔗“双高”及循环农业示范区 | 1 | 柳东新区社会事务局 | 市农业局 | 柳东新区 | 建设“双高”甘蔗基地并发展循环农业示范区 | 30000 | 10000 | 申请上级资金、业主自筹 | 2015-2017 | 建设1000亩甘蔗良种扩繁示范基地 、1万亩高产高糖糖料蔗生产基地1座甘蔗“双高”种植技术及全程机械化施工培训中心
384 | 现代特色农业（核心）示范区—柳城县现代特色农业（核心）示范区项目 | 1 | 柳城县蚕业发展服务中心 | 市农业局 | 柳城县 | 建立现代特色农业（核心）示范区、拓展区、辐射区 | 23508 | 10000 | 业主自筹、申请上级资金 | 2015-2017 | 1.标准化桑园建设 2.工厂化养蚕小区建设 3.蚕桑综合利用 4.水利工程 5.城乡风貌改造 6.清洁田园
385 | 广西仙草堂制药有限责任公司灵芝产业园 | 1 | 广西仙草堂制药有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 项目占地面积40亩，总建筑面积12667平方米，其中，新建观光型透明生产车间建筑面积6630平方米，博物馆建筑面积1325平方米，展厅建筑面积288平方米，观光型智能化栽培大棚建筑面积4423平方。建成后年产袋泡茶30万盒，灵芝颗粒30万盒，灵芝孢子粉胶囊30万盒，孢子油软胶囊30万盒，灵芝含片30万盒。是集科研、种植、旅游、加工、销售为一体的绿色生态园。 | 7000 | 4500 | 银行贷款 业主自筹 | 2015.3-2017 | 进行生产车间、博物馆、展厅等基础设施建设
386 | 融安县弘康生态农业基地建设项目 | 1 | 柳州市弘康生态养殖有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 养殖优质杂交西门塔尔、鲁西黄牛、利木赞牛、白山羊、土香猪、土山鸡等，同时发展种植业种植玉米、山葡萄、牧草、有机蔬菜、四季水果等，达产后年产肉牛7000头，培育优质种牛1000头，山羊10000头，土山猪2000头，有机蔬菜200亩，水果500吨 | 15000 | 2000 | 业主自筹 | 2014.1-2017 | 建设畜禽栏舍、牧草场、果蔬，完成生态养猪场、养羊场、养牛场建设。
387 | 融水油茶深加工及综合利用项目 | 1 | 柳州苗氏油茶科技有限责任公司 | 融水县政府 | 融水县 | 总建筑面积87000㎡,内容包括茶油及茶皂素生产加工区,脱皂茶粕及油茶深加工产品生产区 | 21021.33 | 3000 | 业主自筹 | 2012.9-2017 | 厂区建设
Ⅳ、生态环保和节能减排 | 生态环保 |  | 22 |  |  |  | 986731.48 | 202957
| 新开工 |  | 8 |  |  |  | 109827 | 70407
| 续建 |  | 13 |  |  |  | 852374.48 | 132350
| 竣工 |  | 1 |  |  |  | 24530 | 200
| 一、生态建设 |  | 17 |  |  |  | 361190.48 | 75457
| 新开工 |  | 6 |  |  |  | 64047 | 37907
388 | 柳钢大气污染整治项目—转炉湿法除尘器技术改造 | 1 | 柳钢集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 对现有转炉厂的一次烟气湿法除尘系统改为干法除尘系统 | 20000 | 20000 | 银行贷款 业主自筹 | 2016-2017 | 完成技术方案，力争开工建设
389 | 前滩景观工程 | 1 | 龙建公司 | 城中区政府 | 城中区静兰片区三门江以南柳江西岸 | 总用地面积约105704㎡（合158.6亩），建设内容包括绿化景观工程、沿街茶室等 | 27140 | 1000 | 银行贷款、企业自筹 | 2016.1-2017 | 绿化、配套设施工程
390 | 柳州市2015年岩溶地区石漠化综合治理工程 | 1 | 柳江县、鹿寨县、柳城县、融安县、融水县发改局 | 相关县水利局、农业局、畜牧局、林业局 | 柳江县、鹿寨县、柳城县、融安县、融水县 | 治理岩溶面积181.87平方公里，治理石漠化面积47.6平方公里。 | 3907 | 3907 | 2015年度岩溶地区石漠化综合治理工程中央预算内资金，地方配套资金。 | 2016.1-2017 | 开工建设。
391 | 柳钢大气污染整治项目—矿石物流站 | 1 | 柳钢集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 建设矿石运输皮带机转运站 | 13000 | 13000 | 银行贷款 业主自筹 | 2016-2017 | 开工建设
392 | 2016年“花园城市”建设工程 | 1 | 市群众绿化所 | 市园林局 | 柳州市区 | 绿化改造、提升，植物种植；对因树根生长损坏人行道铺装的主要道路行道树树池进行改造提升 | 待定 | 待定 | 市财政资金 | 2016-2016 | 开工建设 | 建设规模及内容不对
393 | 全市乡镇垃圾处理工程 | 1 | 各县区住建局 | 市住建委 | 柳州 | 建设40个偏远乡镇垃圾终端处理设施建设 | 6000 | 待定 | 市财政资金 | 2016-2019 | 开工建设
| 续建 |  | 10 |  |  |  | 272613.48 | 37350
394 | 城市进出口环境改善工程 | 1 | 路桥处、龙建公司 | 市规划局 | 柳州市 | 对城市主要进出口道路及两侧环境进行改造提升，一期包括：燎原路至柳石路、柳长路、阳和—和源路、火车站至文昌路、铁路沿线风貌改造；二期包括：柳太路、机场至市区新建规划道路、静兰—阳和古亭片区、雒容高速出口、汽车城新开高速出口、柳江县高速出口至柳工大道路段 | 待定 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 2015-2017 | 一期工程建设
395 | 新兴污水处理厂二期工程 | 1 | 新兴开发投资公司 | 柳江县政府 | 柳江县 | 总设计为日处理3万吨污水，先期建设日处理1.5万吨污水工程 | 7000 | 2500 | 业主自筹、银行贷款 | 2015.6-2017 | 征地拆迁、土建施工
396 | 立冲沟生活垃圾无害化处理二期工程 | 1 | 市环卫处 | 市市容局 | 柳江县 | 填埋库容量2580万立方米，近期日处理城市生活垃圾1600吨，远期日处理量为2200吨 | 46000 | 3000 | 上级资金财政资金银行贷款 | 2015-2018 | 完成项目前期工作，力争开工建设
397 | 柳州市白沙污水处理厂（二期）工程 | 1 | 市污水公司 | 市住建委 | 柳北区 | 新增污水处理能力8万吨/日 | 18682 | 3000 | 银行贷款业主自筹上级资金 | 2015.11-2017 | 厂区构筑物土建施工
398 | 柳州市龙泉山污水处理厂（三期）工程 | 1 | 市污水公司 | 市住建委 | 鱼峰区 | 新增污水处理能力10万吨/日 | 22390 | 3000 | 银行贷款业主自筹上级资金 | 2015.11-2017 | 厂区构筑物土建施工
399 | 广西柳州汽车城坪龙防洪排涝滞洪区综合整治工程 | 1 | 东城公司 | 柳东新区管委 | 柳东新区 | 包括滞洪区土方工程，水环境整治工程、环湖堤岸处理工程、绿化工程、泊岸工程、排水工程及电力工程 | 56386.51 | 10000 | 银行贷款 业主自筹 | 2015-2017 | 完成绿化施工
400 | 城镇污水处理厂及管网建设项目 | 1 | 各县住建局 | 各县政府 | 柳州周边六县 | 各县建设县城污水处理厂及管网 | 15000 | 2000 | 上级资金业主自筹 | 2015-2017 | 进行污水管网施工
401 | 市环境综合治理项目（二期）--市城郊污水收集系统工程 | 1 | 市污水公司 | 市住建委 | 柳州市区 | 建设排水工程管渠总长159Km，污水提升泵站4座,整治竹鹅溪河道6.1公里 | 96768 | 9850 | 上级资金 银行贷款 业主自筹 | 2013.4-2017 | 整治竹鹅溪河道，敷设污水收集管网
402 | 融水污水处理厂废弃物资源化工程项目 | 1 | 融水县融丰农业生产资料有限责任公司 | 融水县政府 | 融水县 | 形成年处理污水处理污泥7.8万吨(含水率80%)的生产能力 | 5100 | 3000 | 银行贷款 业主自筹 财政补贴 | 2014.1－2017 | 建设厂房、管网等
403 | 柳州市粪便无害化处理厂工程项目 | 1 | 市环卫处 | 市市容局 | 柳北区 | 近期处理粪便150吨/日，远期250吨/日 | 5286.97 | 1000 | 财政资金 | 2014.3-2017 | 开展给排水工程、厂区道路绿化、综合工房、综合楼装饰工程等施工工作
| 竣工 |  | 1 |  |  |  | 24530 | 200
404 | 柳东新区官塘片区污水处理工程 | 1 | 市污水公司 | 市住建委 | 柳东新区 | 新建污水处理厂一座（日处理污水4万立方米），配套建设污水收集管网51.6公里，新建污水提升泵站4座 | 24530 | 200 | 上级资金 银行贷款 业主自筹 | 2009.6-2016.12 | 泵站设备安装，污水收集管网收尾
| 二、节能和循环经济 |  | 5 |  |  |  | 625541 | 127500
| 新开工 |  | 2 |  |  |  | 45780 | 32500
405 | 鹿寨“上大压小”热电联产供热管网项目 | 1 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县政府 | 一期铺设中压蒸汽管网和低压蒸汽管网，主干线供热半径5.0km，设置计量站16座；二期铺设供气管网30km。 | 30780 | 30000 | 银行贷款 业主自筹 | 2016-2016.9 | 开工建设
406 | 龙昌再生资源回收公司废钢加工配送项目 | 1 | 柳州市龙昌再生资源回收有限责任公司、柳州市物资储运有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 年分拣处理各类废钢80万吨；柳长路项目占地面积约83亩，建设废钢加工配送 | 15000 | 2500 | 银行贷款 业主自筹 | 2016-2017 | 落实项目用地，启动建设 | 补充年度计划投资
| 续建 |  | 3 |  |  |  | 579761 | 95000
407 | 广西鹿寨“上大压小”热电联产新建工程 | 1 | 神华国华广投（柳州）发电有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 新建2台350兆瓦级超临界热电联产燃煤机组及供热管网 | 330000 | 50000 | 业主自筹 | 2013.8-2017 | 完成主厂房、锅炉区、冷却塔、输煤系统建设
408 | 广西柳州汽车城电镀工业园 | 1 | 广西荣凯华源电镀工业园有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积60.89万平方米，主要建设标准厂房、水、电、通讯及污水处理等配套基础设施 | 150000 | 25000 | 业主自筹 银行贷款 | 2013.9-2017 | 完成污水处理厂、标准厂房建设，达到启用条件；建设临时办公场所及相关配套设施
409 | 鹿寨循环化改造示范园区 | 1 | 广西鹿寨联发投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 利用热电联产、柳化等主链项目带动凯浩鹿宝等18项关键补链项目发展，打造“热电-化工-建材”循环经济圈；进一步完善经济开发区公用工程服务设施建设 | 99761 | 20000 | 中央资金 业主自筹 | 2014-2017 | 推进柳化、鹿化等补链项目，建设标准厂房、园区供热管网