## Sheet1
附表1
柳州市2021年市级层面统筹推进重大项目计划表（实施项目）
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 责任单位 | 建设地点 | 主要建设规模及内容 | 总投资 | 2021年 计划投资 | 资金来源 | 建设年限 | 2021年 建设目标 | 备注 | 相关单位意见建议
| 合计 | 551 | 100% |  | 100% | 46906699.677 | 7125272.19 | 100% | [6 empty] | 项目数量 | 总投资 | 计划投资
| 新开工 | 126 | 22.87% |  | 14.31% | 6712223.38 | 941478 | 13.21% | [5 empty] | 1.基础设施 | 215 | 21330620.46 | 3054416.19
| 续建 | 314 | 56.99% |  | 68.02% | 31904297.077 | 4832487 | 67.82% | [5 empty] | 1.1交通 | 23 | 4368292.42 | 813752
| 竣工 | 111 | 20.15% |  | 17.67% | 8290179.22 | 1351307.19 | 18.96% | [5 empty] | 1.1.1铁路公路 | 20 | 3435956.42 | 740752
| Ⅰ、基础设施 | 215 | 39.02% |  | 45.47% | 21330620.46 | 3054416.19 | 42.87% | [5 empty] | 1.1.2港口航运 | 3 | 932336 | 73000
| Ⅱ、产业发展 | 189 | 34.3% |  | 32.22% | 15113340.477 | 2355244 | 33.05% | [5 empty] | 1.2市政 | 116 | 8462261.85 | 1560864
| Ⅲ、民生保障 | 106 | 19.24% |  | 18.33% | 8598206.81 | 1435923 | 20.15% | [5 empty] | 1.2.1公共交通 | 6 | 2276872 | 283200
| Ⅳ、生态环保 | 41 | 7.441% |  | 3.975% | 1864531.93 | 279689 | 3.925% | [5 empty] | 1.2.2桥梁隧道 | 11 | 848799 | 150600
[14 empty] | 1.2.3道路场站 | 83 | 4676909.85 | 992261
| I、基础设施 | 215 |  |  |  | 21330620.46 | 3054416.19 | [6 empty] | 1.2.4地下管廊 | 11 | 518102 | 105803
| 新开工 | 40 |  |  |  | 2001031.85 | 367964 | [6 empty] | 1.2.5供排水 | 5 | 141579 | 29000
| 续建 | 122 |  |  |  | 14902672 | 1920200 | [6 empty] | 1.3能源 | 15 | 1283945 | 154600
| 竣工 | 53 |  |  |  | 4426916.61 | 766252.19 | [6 empty] | 1.4水利 | 10 | 1661271.19 | 49200.19
| 一、交通 | 23 |  |  |  | 4368292.42 | 813752 | [6 empty] | 1.5土地整理 | 51 | 5554850 | 476000
| (一)铁路公路 | 20 |  |  |  | 3435956.42 | 740752 | [6 empty] | 2.产业发展 | 189 | 15113340.477 | 2355244
| 新开工 | 2 |  |  |  | 40437 | 16000 | [6 empty] | 2.1工业 | 83 | 6041111.96 | 993940
1 | 高阳收费站 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 在桂柳高速公路与官塘大道连接处新建一座进出口收费站，设置6进10出 | 30437 | 15000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 完成工程量的30% | 2021城建计划项目 |  |  | 2.1.5轻工 | 26 | 2146129.96 | 189360
2 | 融安县桥板至鹿寨县屯秋（融安段）公路 | 融安县交通局 | 融安县政府 | 融安县 | 三级公路，全长20.5公里，路面宽6.5米，双车道，设计速度30公里/小时 | 10000 | 1000 | 业主自筹 | 2021-2025 | 开工建设 |  | 融安县建议新增新开工项目 |  | 2.1.2机械 | 12 | 241134 | 103300
| 续建 | 9 |  |  |  | 1894278 | 321000 | [6 empty] | 2.1.3钢铁 | 2 | 47000 | 10800
3 | 柳州至梧州铁路（柳州段） | 广西交投集团 | 市重点办 柳江区政府 | 柳江区 | 新建国铁I级双线电气化铁路，柳州市域内线路长29.16公里，设计行车速度160公里/小时 | 400000 | 3000 | 业主自筹 | 2020-2025 | 主体建设 | 双300项目 | 市重点办意见：项目前期批复尚未全部完成，全面施工时间未能确定，且目前自治区交投未确定项目2021年柳州地区投资计划，建议2021年计划投资修改为3000万元 |  | 2.1.1汽车 | 18 | 673700 | 259480
4 | 湘桂铁路柳州地区改建工程 | 中铁南宁局集团 | 市重点办 柳北区政府 柳南区政府 | 柳北区 柳南区 | 柳州铁路枢纽鹧鸪江站至青茅站增建第二线，青茅站至柳州西站增建三、四线 | 172641 | 3000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设 | 双300项目 | 市重点办意见：项目前期批复尚未全部完成，全面施工时间未能确定，且目前中铁南宁局集团未确定项目2021年柳州地区投资计划，建议2021年计划投资修改为3000万元 |  | 2.1.4建材 | 2 | 117664 | 35000
5 | S30贺州至巴马高速公路（象州至来宾段） | 广西新发展集团 | 市交通局 柳江区政府 | 柳江区 | 高速公路，柳州市境内主线全长约18公里，路基宽26米，双向4车道，设计速度100公里/小时 | 180000 | 20000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设 |  |  |  | 2.1.6新兴产业 | 23 | 2815484 | 396000
6 | 宜柳高速柳州进德互通及连接道路 | 城建集团 | 市交通局 柳江区政府 | 柳江区 | 全互通式立交主线长1007.211米，设置7进13出收费站，设置约0.75公里的连接道路，城市快速路，红线宽50米 | 79972 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成工程量的15%，其中道路完成90%以上；收费广场完成50%的建设 |  | 市交通局意见：道路完成90%以上，收费广场完成50%的建设，由竣工调整为续建 城建集团：建设目标调整为完成工程量的15% | 区重大 | 3.4社会保障 | 15 | 511125.42 | 164900
7 | 雒容至东泉公路 | 东城集团 | 市交通局 柳东新区管委会 柳城县政府 | 柳城县 柳东新区 | 一级公路，全长28公里，红线宽24.5米 | 97000 | 30000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 完成工程量的70% | 2021城建计划项目 |  |  | 2.2现代服务业 | 51 | 6154815 | 728804
8 | 柳城县凤山至四塘（凤糖至糯米滩段）公路 | 柳城县长兴水利投资有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 三级公路，全长16.2公里 | 11523 | 5000 | 上级补助 业主自筹 | 2020-2022 | 完成总工程量的65% | 2020第二批增补 | 柳城县意见：明确年度建设目标为完成总工程量的65% |  | 2.2.1商贸 | 28 | 2348149 | 386000
9 | S208融安至永福百寿公路（融安段） | 广西新发展集团 | 市交通局 融安县政府 | 融安县 | 二级公路，全长51.45公里 | 78740 | 20000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设 |  | 市交通局意见：将年度计划投资由5000万增至20000万 |  | 2.2.2物流 | 8 | 1247391 | 160000
10 | G357永福百寿至融安浮石二级公路 | 广西翔路建设有限责任公司 | 市交通局 融安县政府 | 融安县 | 二级公路，全线76公里（融安段约48公里），路面宽8.75米、7.5米 | 65802 | 30000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设 |  | 市交通局意见：将年度计划投资由10000万增至30000万 |  | 2.2.3旅游 | 14 | 2489275 | 172804
11 | 融安至从江高速公路一期工程（融安至安太段） | 城建集团 | 市交通局 融水县政府 融安县政府 | 融安县 融水县 | 高速公路，主线全长约43公里，路基宽26米，设计速度100公里/小时，双向4车道 | 808600 | 200000 | 业主自筹 | 2019-2023 | 完成工程量的25% | 2021城建计划项目 | 市交通局、城建集团意见：将年度计划投资由200000万减至150000万 | 区重大 | 2.2.4其他 | 1 | 70000 | 10000
| 竣工 | 9 |  |  |  | 1501241.42 | 403752 | [6 empty] | 2.4.2园区基础设施 | 41 | 1849198.517 | 465000
12 | 柳州经合山至南宁高速公路 | 广西交投集团广西新发展集团 | 市交通局 柳江区政府 柳南区政府 | 柳江区 | 高速公路主线200公里，连接线113公里，柳南区主线18.14公里，柳江区主线24.91，连接线53.41公里 | 477227.92 | 138000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工通车 |  | 市交通局意见：将年度计划投资由90000万增至138000万 |  | 3.民生保障 | 106 | 8598206.81 | 1435923
13 | 柳江区六兰至百朋公路改建工程 | 柳江区交通运输局 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长11.66公里（其中主线长约9.12公里，支线长约2.54公里），路面宽7米 | 14552 | 3752 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工 |  | 柳江区建议将年度计划投资由7000万减至3752万 |  | 3.1教育 | 17 | 585814.84 | 141005
14 | 鹿寨县老汽车站旧城改造项目 | 柳州万城置业有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 对老汽车站进行改造 | 30000 | 15000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工 |  |  |  | 3.2卫生 | 18 | 501041.56 | 137989
15 | 桂林至柳城高速公路 | 西部中大集团 | 市交通局 融安县政府 柳南区政府 | 融安县 | 高速公路，全长约95公里，柳州市境内约40公里 | 510000 | 80000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完工 |  |  |  | 3.3文化体育 | 8 | 341301 | 88500
16 | 融安县乡乡通二级（三级）公路 | 融安县交通局 | 市交通局 融安县政府 | 融安县 | 实施项目2个，二级公路16.8公里（长安至大坡），三级公路13公里（东起至湖洞） | 25140 | 16000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成工程量的100% | 2021城建计划项目 | 市交通局意见：减少1个项目：三坡至古板2020年年底完工 | 区重大 | 2.3特色农业 | 7 | 305857 | 68500
17 | 融水县乡乡通二级（三级）公路 | 融水县交通局 | 市交通局 融水县政府 | 融水县 | 实施项目5个，二级公路172.224公里 | 310946 | 100000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成工程量的100% | 2021城建计划项目 | 融水县建议作出如下调整：该项目二级公路里程为172.224公里；总投资为310946万元；2021年建设目标为完成工程量50% 市交通局建议年度建设目标调整为完成工程量的100%，年度计划投资由40000万增至100000万 | 区重大 | 2.4产业园区 | 48 | 2611556.517 | 564000
18 | 三江县乡乡通二级（三级）公路 | 三江县交通局 | 市交通局 三江县政府 | 三江县 | 实施项目2个，三级公路58.98公里(良口至座龙（高速路出口）、桂三高速座龙出口经独峒至大塘坳） | 42986.5 | 21000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成工程量的100% | 2021城建计划项目 |  | 区重大 | 2.4.1标准厂房 | 7 | 762358 | 99000
19 | S208三江富禄至丹洲二级公路 （一期） | 广西新发展集团 | 市交通局 三江县政府 融水县政府 | 三江县 融水县 | 二级公路，全长79.283公里，设计速40公里/小时，其中一期约60公里 | 78145 | 25000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工 |  |  |  | 3.5棚户区改造及保障性安居 | 48 | 6658923.99 | 903529
20 | G321三江良口至梅林国道二级公路（三期） | 广西新发展集团 | 市交通局 三江县政府 | 三江县 | 二级公路，全长63.5公里，其中三期约10公里 | 12244 | 5000 | 业主自筹 | 2016-2021 | 完工 |  |  |  | 4.生态环保 | 41 | 1864531.93 | 279689
| (二)港口航运 | 3 |  |  |  | 932336 | 73000 | [6 empty] | 4.1生态建设 | 29 | 1467488.32 | 172800
| 续建 | 2 |  |  |  | 853877 | 70000 | [6 empty] | 4.2节能减排 | 12 | 397043.61 | 106889
21 | 红花枢纽二线船闸工程 | 西江资集团红花二线船闸公司 | 市交通局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建1座2000吨级船闸（兼顾3000吨级船舶通航），设计单向年通过能力为2860万吨 | 255559 | 60000 | 业主自筹 | 2016-2022 | 完成工程量的80%船闸闸室、闸首基本完成，人字门安装基本完成 |  | 市交通局意见：建议由竣工调整为续建
22 | 梅林航电枢纽工程 | 农投集团 | 市交通局 市水利局 | 三江县 | 正常蓄水水位176米，水库总库容2.106亿立方米，Ⅳ级航道，船闸按500吨级设计，电站装机容量为4.2万KW | 598318 | 10000 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2020-2025 | 主体工程建设，开展征地移民安置等工作 | 2021城建计划项目 |  | 区重大
| 竣工 | 1 |  |  |  | 78459 | 3000 | [6 empty] | 4.2节能减排 | 7 | 288754 | 68200
23 | 柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程 | 广西鹿寨通州物流有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 6个2000吨级泊位（3个多用途泊位和3个散货泊位），设计年吞吐量260万吨 | 78459 | 3000 | 业主自筹 | 2016-2021 | 主体施工 |  | 鹿寨县建议调成续建项目，年度计划投资由5000万调成3000万 | 区重大
| 二、市政 | 116 |  |  |  | 8462261.85 | 1560864
| (一)公共交通 | 6 |  |  |  | 2276872 | 283200
| 新开工 | 1 |  |  |  | 170000 | 40000
24 | 柳州市城市公共交通配套工程二期（白莲洞至白莲机场） | 轨道集团 | 市重点办 柳江区政府 | 柳江区 鱼峰区 | 白莲洞站（不含）-白莲机场站，线路总长4.4千米含2站3区间 | 170000 | 40000 | 业主自筹 | 2021-2024 | 完成项目勘察、管线迁改；高架段开展桩基施工 | 2021城建计划项目/双300项目
| 续建 | 5 |  |  |  | 2106872 | 243200
25 | 柳州市城市公共交通配套工程一期（思贤至门头路和莲花山庄至华侨城） | 轨道集团 | 市重点办 涉城区政府 | 柳州市区 | 全长18公里，设置车站12座及三门江停车场 | 633600 | 50000 | 业主自筹 | 2017-2022 | 柳江片区线下工程完成60% 柳东片区线下工程完成60% | 2021城建计划项目/双300项目
26 | 柳州市城市公共交通配套工程一期（门头路至莲花山庄） | 轨道集团 | 市重点办 涉城区政府 | 柳州市区 | 全长16公里，设置车站13座及帽合车辆基地 | 590000 | 121000 | 业主自筹 | 2017-2022 | 线下工程完成70% 帽合车辆段：建筑单体主体结构基本完成 | 2021城建计划项目/双300项目
27 | 柳州市城市公共交通配套工程二期（唐家至白莲洞） | 轨道集团 | 市重点办 涉城区政府 | 柳州市区 | 唐家至西江路口长9公里，西江路口至白莲洞长11公里 | 629395 | 58000 | 业主自筹 | 2017-2024 | 示范线：线下和架梁工程基本完成； 唐家至西江路口：线下工程完成70% | 2021城建计划项目/双300项目 | 轨道集团意见：增加建设内容
28 | 柳州市火车站城市综合交通配套工程 | 轨道集团 | 市重点办 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积约5.92万平方米，区间隧道、出入口通道4座、风亭8座 | 234077 | 10000 | 业主自筹 | 2017-2022 | 一期（火车站段）：完成主体结构 二期（城邕路至飞鹅路段）：区间盾构完成60%,开展附属结构施工 | 2021城建计划项目/双300项目
29 | 三门江跨江桥 | 轨道集团 | 市重点办 城中区政府 柳东新区管委会 | 城中区 柳东新区 | 桥长360米，桥面面积5400平方米 | 19800 | 4200 | 业主自筹 | 2018-2022 | 土建主体工程建成 | 2021城建计划项目
| (二)桥梁隧道 | 11 |  |  |  | 848799 | 150600
| 新开工 | 5 |  |  |  | 344995 | 75600
30 | 白云大桥 | 柳州龙翔公司 | 鱼峰区政府 北部生态新区管委会 市住建局 | 鱼峰区 阳和工业新区 | 西接白云路，东接阳和中路，主桥长约500米 | 158000 | 50000 | 财政资金 业主自筹 | 2021-2024 | 开工建设 | 2021城建计划项目/双300项目 | 项目业主由城建集团调整为龙翔公司 城建集团意见：年度计划投资由50000万减至20000万
31 | 航二路至银桐路道路工程 | 城建集团 | 市重点办 鱼峰区政府 柳南区政府 | 鱼峰区 柳南区 | 全长约4120米，城市主干路，设计速度50公里/小时，道路标准宽27米，主车道双向四车道 | 150655 | 10000 | 业主自筹 | 2021-2024 | 开工建设
32 | 河东公交换乘中心与轨道交通车站连接通道工程 | 轨道集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积约8835.16平方米，宽约24米，长约285米 | 15884 | 6000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 进行主体结构施工
33 | 东环大道-炮团路交叉口下穿隧道工程 | 轨道集团 | 市住建局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 在东环大道设置下穿隧道，长460米 | 13856 | 3000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设 | 2021城建计划项目/双300项目
34 | 友谊路与弯塘路路口人行下穿通道工程 | 城建集团 | 市住建局 城中区政府 柳北区政府 | 城中区 柳北区 | 主通道南北向布置，下穿友谊路，通道全长约88米 | 6600 | 6600 | 财政资金 | 2021-2021 | 主体施工 | 2021城建计划项目 | 市住建局意见：项目建设范围涉及城中区和柳北区，建议将责任单位“市住建局、城中区政府”修改为“市住建局、城中区政府、柳北区政府”
| 续建 | 2 |  |  |  | 86062 | 15000
35 | 屏山大道荣军路交叉口改造工程 | 轨道集团 | 市住建局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 在屏山大道设置下穿隧道，长为440米 | 31704 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设 |  | 轨道集团意见：年度计划投资由12066万减至10000万
36 | 融安县长安三桥及引道工程 | 融安县资产管理有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 分为东桥及引道工程和西桥及引道工程，通过大洲岛相连，其中东桥及引道工程规模主线K线长1378米，城市主干路，路基宽40米 | 54358 | 5000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 东桥主桥水中基础及引桥岸上基础施工；完成东桥主桥75%工程量;西桥开工 |  | 融安县建议由竣工调整为续建
| 竣工 | 4 |  |  |  | 417742 | 60000
37 | 凤凰岭大桥 | 城建集团 | 市住建局 柳北区政府 城中区政府 | 柳北区 城中区 | 含大桥及其接线道路，全长约2.31公里 | 212034 | 30000 | 财政资金 业主自筹 | 2018-2021 | 主桥完工通车 | 2021城建计划项目 |  | 区重大
38 | 燎原路-白云路交叉口改造工程 | 轨道集团 | 市住建局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 在燎原路设置下穿隧道，长495米 | 15552 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
39 | 航二路延长线 | 轨道集团 | 市重点办 柳南区政府 | 柳南区 | 全线长2714米，红线宽40-45米，双向6车道，城市主干路 | 175000 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
40 | 三江县宜阳大桥 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 桥梁全长382.4米，宽28米，城市主干路，设计速度40公里/小时 | 15156 | 5000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 竣工验收 | 双300项目 | 三江县意见：年度建设目标由完工通车调为竣工验收，年度计划投资由5063万减至5000万
| (三)道路场站 | 83 |  |  |  | 4676909.85 | 992261
| 新开工 | 10 |  |  |  | 279225.85 | 64661
41 | 雒容广场北停车场 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 划净用地面积20244.83平米，建设公园绿地、广场用地、社会停车场约560个小汽车停车位 | 16328.85 | 4000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开工建设 | 2021城建计划项目
42 | 盘江路 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1804.117米，红线宽22米，道路等级为城市次干路，设计速度40公里/小时，机动车双向2车道 | 10222 | 5000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开工建设 |  |  | 区重大
43 | 中房中新府基础配套设施工程 （一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 包含2条路，分别为矜奋路（新石路至新南大道段）、怀信路（矜奋路至双沙路段），全长约1147米，红线宽24-36米 | 14843 | 3161 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设
44 | 古亭山公交停保场 | 轨道集团 | 北部生态新区管委会 市交通局 | 阳和工业新区 | 用地面积28921平方米，总建筑面积12982平方米，主要建设内容包括汽车停车坪、检修用房、业务用房、配套用房、道路、绿化等 | 10000 | 5000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 完成工程量的50% | 2021城建计划项目
45 | 白露大道东段 | 城建集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 全长3.3千米，红线宽36-40米 | 136415 | 30000 | 业主自筹 | 2021-2024 | 开工建设 | 2021城建计划项目/双300项目 | 城建集团意见：将年度计划投资由30000万减至1000万
46 | 龙潭医院新院周边道路 | 城建集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长1150米，红线宽19米 | 10000 | 2500 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设 | 2021城建计划项目 | 城建集团意见：将年度计划投资由2500万减至1000万
47 | 柳州市柳城县凤山镇桥北路工程 | 广西柳城盛迦旅游文化开发有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 拟建市政道路长度为 1430.765米，道路红线宽30米，道路绿线宽50米，设计时速40公里/小时 | 16344 | 2000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设
48 | 柳州市柳城县凤山镇凤鸣路东段工程 | 广西柳城盛迦旅游文化开发有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 拟建市政道路长度为1843.281米，道路红线宽30米，道路绿线宽50米，设计时速40公里/小时 | 16284 | 5000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设
49 | 融安县高速路口（旧209国道）至新火车站市政道路工程 | 融安县投资开发公司 | 融安县政府 | 融安县 | 城市主干路，全长1941.438米，红线宽40米，设计速度60公里/小时 | 15800 | 3000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开展征地拆迁，进行路基、路面等工程施工 |  | 融安县建议新增新开工项目
50 | 融安县城东片区新火车站站前路网工程（一期） | 融安县投资开发公司 | 融安县政府 | 融安县 | 包含长乐路、新枧路、曙光路、高泽路等4条主、次干路，全长约4936米，红线宽24-40米 | 32989 | 5000 | 业主自筹 | 2021-2025 | 开工建设 |  | 融安县建议新增新开工项目
| 续建 | 53 |  |  |  | 3626519 | 726000
51 | 清江大道 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长4.8公里，红线宽33-54米 | 82337 | 5000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 完成工程量的30% | 2021城建计划项目
52 | 洛清大道 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1560米，城市主干道，红线宽38-46米，双向4、6车道 | 34782 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2024 | 主体施工 | 2021城建计划项目 | 东城集团意见：2020年已经开工建设，年度计划投资由10000万减至5000万 | 区重大
53 | 古镇路 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长2公里，红线宽45-48米 | 46117 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 完成工程量的40% | 2021城建计划项目 | 柳东新区意见：年度建设目标调整为完成工程量的10%
54 | 曙光大道延长线 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长4.4公里，红线宽54米 | 118777 | 30000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 完成工程量的55% | 2021城建计划项目 | 柳东新区意见：年度建设目标调整为完成工程量的40%
55 | 柳东新区核心区及周边片区路网 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建纵三路等5条道路，全长5.8公里，红线18米-38米；续建横二路等15条道路，全长11公里，红线宽18米、22米 | 241730 | 15000 | 业主自筹 | 2014-2022 | 完成部分道路施工 | 2021城建计划项目
56 | 柳东新区九子岭生活居住片区周边路网 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 包含7条道路，全长5.8公里，红线宽18米、22米,城市支路；续建九子岭一路等8条道路，全长17.2公里，红线宽22米-65米 | 111397 | 12000 | 业主自筹 | 2016-2022 | 完成部分道路施工 | 2021城建计划项目
57 | 柳东新区江滨居住生活区路网 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长4.1公里，红线宽18米-30米 | 169875 | 15000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 完成部分道路桥梁施工 | 2021城建计划项目
58 | 柳州市柳东新区江滨居住生活区路网安泰路工程 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 市政道路，全长3.2公里，红线宽45米，双向6车道，设计速度60公里/小时 | 63662 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设 |  |  | 区重大
59 | 安和路北段 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1525米，红线宽30米 | 10000 | 1500 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设 |  |  | 区重大
60 | 柳东新区南庆路网工程 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 包含5条道路，全长5916米，分别为南庆支三路、南庆支二路、南庆支一路、环山路、九庆路 | 35802 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成部分道路施工 |  | 东城集团意见：由竣工调整为续建
61 | 柳东新区连运路东延长线 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1879.629米，红线宽28米，双向4车道，设计速度40公里/小时，城市支路 | 21686 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设
62 | 沙塘至走马连接道路 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长6118.449米，城市主干路，设计速度60公里/小时，红线宽33米，双向6车道 | 130364 | 15000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 道路施工 |  | 北部新区意见：项目用地不合规，开展征地困难，需完善用地手续后才能展开施工面，建议年度建设目标有主体建设改为道路施工，年度计划投资由3亿元减至3000万元 北城集团意见：项目用地不合规，建议2021年建设目标由“主体建设”改为“道路施工”，投资额由“3亿”改为“15000万”
63 | 石碑坪工业园南侧道路（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长1986米，红线宽36米，双向4车道，设计速度40公里/小时 | 19860 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 道路施工 |  | 柳北区意见：项目涉及征收长虹机械厂国有土地为国防军工企业用地，为确保国离军工企业的安全、保密要求，暂不同意收回国有土地，2021年无法完工，建议将相关项目调整续建类项目
64 | 新坪南二路（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长1758米，红线宽36米，双向4车道，设计速度40公里/小时 | 18459 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 道路施工 |  | 柳北区意见：项目涉及征收长虹机械厂国有土地为国防军工企业用地，为确保国离军工企业的安全、保密要求，暂不同意收回国有土地，2021年无法完工，建议将相关项目调整续建类项目
65 | 新坪南五路（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长1725米，红线宽18米，双向2车道，设计速度30公里/小时 | 12080 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 道路施工 |  | 柳北区意见：项目涉及征收长虹机械厂国有土地为国防军工企业用地，为确保国离军工企业的安全、保密要求，暂不同意收回国有土地，2021年无法完工，建议将相关项目调整续建类项目
66 | 君武路延长线(一期) | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长约2.64公里，双向6车道，宽40米 | 60186 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体施工 |  | 北城集团：项目林地指标不足，建议由竣工调整为续建
67 | 新园路（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长2.8公里，红线宽36米 | 131748 | 40000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 完成工程量的50% | 2021城建计划项目 | 北部新区、北城集团意见：年度计划投资由4亿元减至3亿元
68 | 新园路延长线（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长3.5公里，红线宽24-36米 | 93422 | 30000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 完成工程量的50% | 2021城建计划项目 | 北部新区、北城集团意见：年度计划投资由3亿元减至2亿元
69 | 青茅东路 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长2.3公里，红线宽45米 | 26529 | 3000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 道路施工 | 2021城建计划项目 | 北部新区、北城集团意见：年度计划投资由1000万元增至3000万元 | 区重大
70 | 北部新区工业设计城路网 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长1741米，红线宽24-36米 | 13395 | 3500 | 业主自筹 | 2019-2022 | 道路施工 |  | 北部新区意见：项目受石油管线迁改和条规影响，2021年不具备竣工条件，建议项目由竣工调为续建
71 | 沙塘片区西翼配套居住片区路网 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 包含13条道路，总长约10531米 | 61465 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 道路施工 |  | 北部新区、北城集团意见：项目属于道路打包项目，单个项目包含多条道路，设计大量征地拆迁，工程量大，且现仅部分路段少量交地，总工程量仅完成1%，建议由竣工调为续建项目 柳北区意见：项目调整红线，2021年无法完工，建议调整为续建类 | 区重大
72 | 沙塘片区北翼配套居住片区路网 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 包含16条道路，总长约19071米 | 123073 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 道路施工 |  | 北部新区、北城集团意见：项目属于道路打包项目，单个项目包含多条道路，设计大量征地拆迁，工程量大，且现仅部分路段少量交地，总工程量仅完成1%，建议由竣工调为续建项目 柳北区意见：项目调整红线，2021年无法完工，建议调整为续建类 | 区重大
73 | 沙塘片区数据软件园区路网 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 包含5条道路，总长约5105米 | 42999 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 道路施工 |  | 北部新区、北城集团意见：项目属于道路打包项目，单个项目包含多条道路，设计大量征地拆迁，工程量大，且现仅部分路段少量交地，总工程量仅完成1%，建议由竣工调为续建项目
74 | 和源路南段 | 轨道集团 | 北部生态新区管委会 市住建局 | 阳和工业新区 | 全长6.197公里，红线宽41米，设计速度50公里/小时，双向4车道，城市次干路 | 129460 | 20000 | 业主自筹 | 2017-2022 | 完成工程量的60% | 2021城建计划项目 | 北部新区意见：截止2020年10月，累计上报投资12.1亿元，建议2021年度计划投资由20000万元减至3000万元
75 | 滨江路南段 | 北城集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长5314.565米，红线宽度为24.5-56.5米，设计速度60公里/小时，双向六车道，城市主干路 | 225462 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设 | 双300项目 | 北城集团：建议项目年度计划投资由20000万元调整为10000万元
76 | 香兰片区市政基础设施（二期） | 北城集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长4183.73米，包含5条路，红线宽18-40米，设计速度40-60公里/小时 | 20337 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设 |  | 北城集团：建议项目年度计划投资由5000万元调整为10000万元
77 | 白露村城中村安置用地周边支路路网 | 柳州市新中企投资开发有限公司 | 柳北区政府 市住建局 | 柳北区 | 包含9条道路，全长5501米，红线宽20-26米 | 20000 | 12000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成工程量的70% | 2021城建计划项目
78 | 马厂村城中村安置地块周边规划道路及绿化工程 | 柳州市新中企投资开发有限公司 | 柳北区政府 市住建局 | 柳北区 | 道路总长2428米，红线宽18米-26米 | 18000 | 8000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成工程量的60% | 2021城建计划项目
79 | 前锋路改造工程 | 北城集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长约2.6公里，红线宽30米-50米 | 110000 | 40000 | 业主自筹 | 2019-2023 | 完成工程量的30% | 2021城建计划项目
80 | 白露大道（一期） | 轨道集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 全长2856米，宽50米，双向6车道 | 51000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 道路施工 |  | 柳北区意见：年度计划投资由10000万减至5000万 轨道集团意见：由竣工项目调整为续建项目
81 | 白沙堤后路延长线（凤凰岭大桥至鹧鸪江大桥） | 北城集团 | 柳北区政府 市住建局 | 柳北区 | 全长2581米，红线宽12米-25米 | 14565 | 7000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成工程量的60% | 2021城建计划项目
82 | 桂柳路北侧规划路网（楼梯山纵三路至三门江桥） | 轨道集团 | 市住建局 城中区政府 | 城中区 | 全长6000米，红线宽18-20米 | 77800 | 30000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 完成工程量的30% | 2021城建计划项目
83 | 静兰片区路网（三期）工程 | 轨道集团 | 市住建局 城中区政府 | 城中区 | 共包含9条道路，全长约 6.4千米，红线宽15-34米 | 52591 | 25000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 完成工程量的40% | 2021城建计划项目2020第二批增补
84 | 白云路东段道路改造工程 | 城建集团 | 市住建局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长1755米，红线宽40米，城市主干路，设计速度60公里/小时 | 131158 | 40000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 完成工程量的60% | 2021城建计划项目 | 城建集团意见：将年度计划投资由40000万减至20000万，年度建设目标调整为完成工程量的15%
85 | 龙都旅游道路 | 城建集团 | 市住建局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长10公里，红线宽12米，双向2车道 | 114000 | 50000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 完成工程量的20% | 2021城建计划项目 | 城建集团意见：将年度计划投资由50000万减至20000万
86 | 红岩路改造及柳州站西广场工程 | 轨道集团 | 市重点办 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 包含红岩路改造及柳州站西广场工程，其中红岩路全长1630米，本次改造范围为鹅山路至柳州电务段，全长823米 | 95980 | 10000 | 业主自筹 | 2016-2023 | 主体建设 |  | 轨道集团意见：年度计划投资由30000万减至10000万 市住建局意见：涉及面广，协调内容复杂，建议 延续火车站改造项目的分工，由市重点办作为第一责任单位推进 项目建设
87 | 鹅山西路改造工程 | 轨道集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长0.9公里，红线宽26-28米，双向4车道，设计速度40公里/小时，城市次干路 | 48467 | 15000 | 业主自筹 | 2017-2022 | 完成工程量的20% | 2021城建计划项目
88 | 柳西水厂进出口道路工程（西堤路壶西大桥至白露大桥段道路工程） | 轨道集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长6.2公里，红线宽13-30米，城市次干路、支路 | 63600 | 20000 | 业主自筹 | 2017-2022 | 完成工程量的70% | 2021城建计划项目
89 | 竹鹅溪流域提升改造—新云村片区道路路网工程 | 城建集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长2.2公里，红线宽18-30米，城市次干道、支路 | 43808 | 20000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 完成工程量的50% | 2021城建计划项目 | 城建集团意见：将年度建设目标由完成工程量的50%调整为完成工程量的25%
90 | 城邕路 | 城建集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长1292米，红线宽40米 | 78705 | 10000 | 业主自筹 | 2017-2022 | 主体建设 |  | 城建集团意见：将年度计划投资由20000万减至10000万
91 | 柳石路南段道路改造工程 | 城建集团 | 柳江区政府 市住建局 | 柳江区 | 全长2000米，红线宽40米，城市主干道 | 36000 | 20000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成工程量的50% | 2021城建计划项目 | 城建集团意见：将年度计划投资由20000万减至10000万，年度建设目标由完成工程量的50%调整为完成工程量的30% 市住建局意见：为了延续近年项目推进分工属地负责原则及与其他方案项 目分工的一致性，建议该项目第一责任单位修改为柳江区政府
92 | 柳西路（兴柳路北段）改造工程 | 城建集团 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长1765米，红线宽度50米 | 66000 | 30000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成工程量的60% | 2021城建计划项目 | 城建集团意见：将年度计划投资由30000万减至15000万，年度建设目标减至完成工程量的25%
93 | 柳江新城区南一路（木罗路） | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长3.4公里，红线宽40米，城市次干道 | 39424 | 1000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 一期竣工 | 2021城建计划项目
94 | 柳江区南二路 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长3765.211米，红线宽30米 | 25919 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设
95 | 柳江新城区南三路（沙子路） | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长3.3公里，红线宽40米，城市主干道 | 43000 | 5000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 一期竣工 | 2021城建计划项目
96 | 柳江区南四路 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长3131.54米，红线宽30米 | 22396 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设
97 | 柳江新城区东二路 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长2807米，红线宽50米，双向6车道，城市主干道 | 40626 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设
98 | 柳江新城区东四路 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长5.8公里，红线宽40米，城市次干道 | 48166 | 2000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 完成工程量的40% | 2021城建计划项目
99 | 柳江区东六路（柳江东外环）工程 | 城建集团 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长约4.9千米，红线宽50米 | 140351 | 40000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 完成工程量的40% | 2021城建计划项目2020第二批增补/双300项目 | 城建集团意见：将年度计划投资由40000万减至20000万，年度建设目标由完成工程量的40%调整为完成工程量的15%
100 | 柳江新城区西二路（高村路） | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长2.78公里，红线宽30米，城市次干道 | 19024 | 5000 | 业主自筹 | 2017-2022 | 主体建设
101 | 鹿寨县城南新区基础设施（二期） | 鹿寨县住建局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 包含10条市政道路，全长6242米 | 28254 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设 |  | 鹿寨县建议年度计划投资由10000万调成3000万
102 | 鹿寨县城南新区基础设施（三期） | 鹿寨县住建局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 包含6条市政道路，全长5243米 | 38134 | 2000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 主体建设 | 2020第二批增补 | 鹿寨县建议年度计划投资由20000万调成2000万
103 | 融安县长安镇红卫新区路网 | 融安县投资开发公司 | 融安县政府 | 融安县 | 包含21条道路，全长约20970米 | 114547 | 5000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 主体建设
| 竣工 | 20 |  |  |  | 771165 | 201600
104 | 江东大道东段 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1869.051米，红线宽22-38米，双向2、4车道 | 18795 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工
105 | 宜居大道（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长1.6公里，红线宽50米 | 22664 | 7000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
106 | 新南大道（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长1960米，红线宽56米 | 23912 | 6000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
107 | 新石路（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长1425米，红线宽36米 | 10927 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工
108 | 江湾大道（滨江路至北进路） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长约6.5公里，红线宽50米 | 67082 | 12000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
109 | 三合大道（滨江路至G209） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长约5.8公里，红线宽54米 | 109718 | 10000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
110 | 滨江路中段（江湾大道至古灵大道） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长约3公里，红线宽50米 | 50700 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
111 | 香兰片区市政基础设施（一期） | 北城集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长11.1公里，包含10条道路，红线宽18-40米，城市主干道、次干道 | 78481 | 26000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
112 | 滨江西路壶西大桥至白露大桥段工程 | 轨道集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长5.953公里，一般路段宽13米，车行道宽9米 | 68889 | 8000 | 业主自筹 | 2015-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
113 | 学院路延长线（高新五路至五指山路）工程 | 城建集团 | 市住建局 城中区政府 | 城中区 | 全长约460米，红线宽60米，城市主干道 | 10000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 完工
114 | 学院路幼儿园周边道路 | 城建集团 | 市住建局 城中区政府 | 城中区 | 包含两条道路，全长1200米，红线宽度24-40米 | 14000 | 6000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 完工 | 2021城建计划项目 | 城中区建议不列（该项目目前尚未下达征收任务，根据项目初步红线范围，涉及窑埠村三产用地征收，需与村委协商先落实好三产用地置换点，才能协商征收，征收难度极大，一年内无法完成征收工作，建议不列入2021年考核）
115 | 桂中大道东区地下停车场 | 城建集团 | 城中区政府 市住建局 市林业园林局 | 城中区 | 总用地约45.18亩地面为广场、绿地，地下为停车场 | 32922 | 15000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 完工 | 2021城建计划项目2020第二批增补 | 城中区要求列为第一责任单位，与城建计划不一致（2020年该项目由城中区政府组织增补进入市级层面重大项目，并作为第一责任单位牵头推进，建议2021年该项目第一责任单位修改为城中区政府） 城建集团意见：年度计划投资由15000万减至10000万，由竣工项目调整为续建项目
116 | 三门江森林公园停车库 | 城建集团 | 市林业园林局 | 城中区 | 总建筑面积27944平方米 | 18000 | 13000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
117 | 磨太路东段 | 北城集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长2.94公里，红线宽20-30米 | 94255 | 20000 | 业主自筹 | 2016-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
118 | 潭中西路南片区路网工程 | 城建集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长3.5千米，红线宽度16-30米 | 39457 | 12000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完工 | 2021城建计划项目 | 城建集团意见：将年度计划投资由12000万减至3000万，由竣工项目调整为续建项目
119 | 柳南区西鹅路西侧安置回建地配套基础设施工程 | 市土储中心 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 包含1条城市道路，长0.7公里，宽40米；28条小区内部道路，室外水电及配套公建工程；720户住宅基础工程 | 22041 | 9000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
120 | 新时代商业港周边规划道路 | 城建集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 共包含2条道路，大同巷东段长380米，红线宽度15米；大同巷至文笔路红阳路口路段长230米，红线宽度22米 | 17800 | 4600 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
121 | 柳江新城区东一路（樟木路) | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长3.4公里，红线宽36米，城市次干道 | 46469 | 25000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
122 | 柳城县东区绕城路 | 柳城县祥瑞交通投资有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 全长2417米，宽30米，设计车速60公里/小时，双向4车道，城市主干道 | 11582 | 2000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 实现通车 |  | 柳城县建议明确年度建设目标为实现通车
123 | 三江县周坪大道工程 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 城市道路，总长约1858米，分为主干路和支路，其中主干路段长约1243米，红线宽40米，设计速度50公里/小时，支路段长约615米，红线宽20米，设计速度30公里/小时 | 13471 | 3000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 完工
| (四)地下管廊 | 11 |  |  |  | 518102 | 105803
| 新建 | 3 |  |  |  | 58462 | 8303
124 | 石碑坪工业园南侧道路（一期）地下综合管廊 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长1952米，双仓，包含高压电力舱和水电综合舱 | 25018 | 3220 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设 | 双300项目
125 | 新石路（一期）地下综合管廊 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长1781.091米，双舱，包含高压电力舱和水电综合舱 | 21196 | 3083 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设 | 双300项目
126 | 规划一路（江湾大道—规划路）地下综合管廊工程 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 支线综合管廊，管廊净空为1.9×3.1米（宽×高）+2.7×3.1米（宽*高），入廊管线包括给水，通讯，10KV和110KV 电力线 | 12248 | 2000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开工建设
| 续建 | 6 |  |  |  | 415776 | 90000
127 | 柳东新区地下综合管廊建设项目（一期） | 东城集团 | 柳东新区管委会市住建局 | 柳东新区 | 全长20.8公里，包含纵二路、纵四路、纵四路、纵六路、纵十路、横十路、纵十一路、横三路、横七路管廊等 | 153115 | 20000 | 业主自筹 | 2016-2022 | 主体完成50% | 2021城建计划项目 | 东城集团意见：年度计划投资由2000万增至20000万 柳东新区意见：年度计划投资由2000万增至7000万
128 | 江湾大道（滨江路至北进路）地下综合管廊 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 市住建局 | 北部生态新区 | 全长6.637公里，入廊管线有给水、电力、通信管线 | 59812 | 15000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体完成80% | 2021城建计划项目 | 北部新区、北城集团意见：项目截至2020年10月已累计上报完成投资58700万元，建议项目2021年计划完成投资由“1.5亿元”调整为“2000万元”
129 | 三合大道（滨江路至北进路）地下综合管廊 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 市住建局 | 北部生态新区 | 全长7.276公里，入廊管线有给水、电力、通信管线 | 69811 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 主体完成80% | 2021城建计划项目 | 北部新区、北城集团意见：项目截至2020年10月已累计上报完成投资62800万元，建议项目2021年计划完成投资由“1亿元”调整为“5000万元”
130 | 古灵大道（滨江路至北进路）地下综合管廊工程 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 市住建局 | 北部生态新区 | 全长7.675公里，入廊管线有给水、电力、通信管线 | 65625 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 主体完成80% | 2021城建计划项目 | 北部新区、北城集团意见：项目截至2020年10月已累计上报完成投资62000万，建议项目2021年计划完成投资由“1亿元”调整为“3000万元”
131 | 科创园横四路（双沙路到209国道）管廊工程项目 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 市住建局 | 北部生态新区 | 全长1.432公里，双舱，入廊管线有给水、电力、通信管线 | 12568 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体施工 | 2020第二批增补 | 北部新区、北城集团意见：项目交地困难，施工复杂，结合当前实际施工条件，项目2021年不具备竣工条件，建议项目由竣工项目调整为续建项目
132 | 静兰片区地下综合管廊建设项目 | 轨道集团 | 市住建局 城中区政府 | 城中区 | 全长4.8公里，入廊管线包含给水管线、电力管线、通信管线等 | 54845 | 30000 | 业主自筹 | 2017-2022 | 主体完成40% | 2021城建计划项目 | 轨道集团意见：年度计划投资由26000万增至30000万 | 区重大
| 竣工 | 2 |  |  |  | 43864 | 7500
133 | 宜居大道（一期）地下综合管廊工程 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 市住建局 | 北部生态新区 | 全长1567.908米，双舱，入廊管线包含给水，通讯，110KV、10KV电力线 | 14328 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工
134 | 沙塘至沙埔道路（江湾大道至古灵大道）地下综合管廊 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 市住建局 | 北部生态新区 | 全长2.693公里，双舱，入廊管线有给水、电力、通信管线设置综合管廊控制中心一座 | 29536 | 2500 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工 |  | 北部新区意见：项目截至2020年10月已累计上报完成投资27000万元，建议2021年计划完成投资由“2亿元”调整为“2500万元”
| (五)供排水 | 5 |  |  |  | 141579 | 29000
| 新开工 | 4 |  |  |  | 121612 | 26000
135 | 石碑坪排水干渠 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 渠道全长2.3公里，断面尺寸2-6×3米（孔-宽×高） | 33158 | 12000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开工建设
136 | 沙塘片区应急治涝工程 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 主要工程设施包括 0.741公里应急治涝工程和相关附属建筑物，以及 403 米护岸工程、2 座防洪闸工程、2 座泵站及其附属建筑物 | 39029 | 5000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开工建设
137 | 柳西水厂三期工程 | 水务集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 扩建净水厂净水工程，规模20万立方米/天；污泥处理工程，规模50万立方米/天；取水工程改造，规模20万立方米/天，一期二期水厂污泥连接 | 39425 | 6000 | 业主自筹 | 2021-2024 | 开工建设 | 2021城建计划项目/双300项目
138 | 融安县县城供水管网改造工程 | 融安县华厦水务投资开发有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 长度约24.78公里，敷设DN200-DN800市政供水管道 | 10000 | 3000 | 业主自筹 | 2021-2025 | 开工建设 |  | 融安县建议新增新开工项目
| 续建 | 1 |  |  |  | 19967 | 3000
139 | 鹿寨县城南水厂（一期）工程 | 鹿寨县甘泉水务投资有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 新建原输水管总长3422米，给水管网敷设总长10151米；新建综合处理厂房及其他相关设备；新建厂区内道路、铺装硬化、绿化、围墙等 | 19967 | 3000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成厂区和管道的50% | 2020第二批增补
| 三、能源 | 15 |  |  |  | 1283945 | 154600
| 新开工 | 6 |  |  |  | 467900 | 114200
140 | 2021年柳州市110kV及以上电网建设工程（主网） | 柳州供电局 | 市发改委 | 柳州市 | 主要进行110kV江东送变电工程、110kV西鹅送变电工程、110kV潭南送变电工程、110kV思贤送变电工程、110kV惠龙（元宝）送变电工程、110kV回龙（西山）送变电站工程、110kV高岭（洛满）送变电工程、110kV古楼(城北)送变电工程等项目的建设 | 49313 | 4100 | 业主自筹 | 2021-2021 | 开工建设，部分建成投产 | 双300项目 | 根据柳州供电局意见修改
141 | 2021年柳州市35kV及以下电网建设工程（农网） | 柳州供电局 | 市发改委 | 柳州市 | 主要建设中压线路361千米，配变471台，容量21.36万伏安，低压线路436公里 | 49600 | 49600 | 业主自筹 | 2021-2021 | 开工建设
142 | 2021年柳州市10kV及以下电网建设工程（配网） | 柳州供电局 | 市发改委 | 柳州市 | 主要建设中压线路146千米，配变56台，容量2.36万伏安，低压线路117公里 | 17500 | 17500 | 业主自筹 | 2021-2021 | 开工建设 | 双300项目
143 | 柳州—柳州库站输油管道北部新区段迁改工程 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 新建5.72公里，管道同沟敷设16芯光缆 | 11487 | 8000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设 |  | 北部新区、北城集团意见：建议2021年计划完成投资由“5000万”调整为“8000万”
144 | 鹿寨县黄冕风电场 | 广东聚量能源有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 主要建设规模约50MW的大型风力风电机组，项目建成后预计年发电量约2.4亿千瓦时 | 90000 | 5000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开工建设
145 | 三江县首欣风电场 | 首欣（北京）能源投资有限公司 | 三江县政府 | 三江县 | 总装机容量为250MW，分两期进行建设，一期装机容量150MW，二期装机容量100MW | 250000 | 30000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 主体施工 | 双300项目 | 三江县新增项目
| 续建 | 4 |  |  |  | 169550 | 22700
146 | 管网优化改造升压及柳北片区焦炉煤气气源转换 | 东城集团 | 市住建局 | 柳北区 | 管网优化改造升压新建中压燃气管道78.43公里，调压站11个，维修改造老旧燃气管道23.38公里，调压站24个；柳北片区焦炉煤气气源转换新建中压燃气管道20.78公里，调压站29个，维修改造老旧燃气管道35.71公里，调压站34个及用户燃气灶具改造 | 20682 | 1700 | 业主自筹 | 2016-2022 | 维修改造老旧燃气管道5公里，调压站11个，柳北片区焦炉煤气气源转换新建中压燃气管道8公里，灰口铸铁改造管道4公里 | 双300项目 | 中燃公司意见：调整年度建设目标，并将年度计划投资由3000万减至1700万
147 | 融安协合狮子岭风电场（一期） | 融安协合狮子岭风力发电有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 总装机容量48MW | 42360 | 6500 | 业主自筹 | 2019-2022 | 启动升压站及场内道路建设
148 | 融安协合狮子岭风电场（二期） | 融安协合孟公岭风力发电有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 总装机容量42MW | 35508 | 4500 | 业主自筹 | 2019-2022 | 启动升压站及场内道路建设
149 | 三江县龙源独峒风电场 | 广西龙源风力发电有限公司 | 三江县政府 | 三江县 | 新建25台3MW风电机组，总装机容量75MW | 71000 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2025 | 1.道路23公里全部施工完毕 2.升压站主体工程施工完毕，具备带电条件 3.风电机组完成5台基础浇筑、吊装5台 4.配网完成7公里施工 5.送出工程施工完毕，具备带电条件 |  |  | 区重大
| 竣工 | 5 |  |  |  | 646495 | 17700
150 | 柳东新区天然气利用工程 | 东城集团 | 市发改委 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 建设雒容燃气站，官塘燃气站，天然气加气站2座，燃气高、中压管网155公里 | 23281 | 1700 | 业主自筹 | 2015-2021 | 完工
151 | 乌东德电站送电广东广西（昆柳龙直流）输电工程（特高压多端直流示范工程）柳北换流站工程 | 南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 新建±800kV特高压柔性直流换流站，换流容量3000MW | 443751 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工 |  | 鹿寨县建议年度计划投资由50000万调成10000万
152 | 融水县九元山风电场 | 华电广西能源有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 装机容量100MW | 84880 | 2000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 完工 |  | 融水县建议作出如下调整：该项目要求2020年全部完工，因2020年雨水较多，2021年需完成收尾施工任务2000万元
153 | 优能融水摩天岭风电场 | 柳州融水优能风力发电有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 总装机容量48MW | 49447 | 2000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工 |  | 融水县建议作出如下调整：该项目要求2020年全部完工，因2020年雨水较多，2021年需完成收尾施工任务2000万元
154 | 优能融水梓山坪风电场 | 柳州融水优能风力发电有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 总装机容量48MW | 45136 | 2000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工 |  | 融水县建议作出如下调整：该项目要求2020年全部完工，因2020年雨水较多，2021年需完成收尾施工任务2000万元
| 四、水利 | 10 |  |  |  | 1661271.19 | 49200.19
| 续建 | 6 |  |  |  | 1531619 | 38500
155 | 官塘冲河道综合整治工程（含河道整治景观工程） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 整治河道全长8.3公里，整治岸线全长约18.9公里 | 96854 | 1000 | 业主自筹 | 2017-2022 | 完成二期景观工程10% |  | 东城集团意见：由竣工调整为续建 柳东新区意见：由竣工调整为续建，年度计划投资由2000万调整为1000万
156 | 官塘堤上段配套工程 | 市防排处 | 市水利局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 堤防标准提高至50年一遇、补增物资仓库及机修车间、供水工程、征地拆迁标准补差等 | 10578 | 500 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2018-2022 | 官塘堤仓库工程建设 | 2021城建计划项目
157 | 阳和堤配套工程 | 市防排处 | 市水利局 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 按50年一遇建设，堤防级别为2级，堤防工程长5.2公里，护岸长2.3公里；排涝泵站7座，防涝涵闸7座 | 35934 | 1000 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2018-2022 | 董家引水涵工程，阳和堤供水工程 | 2021城建计划项目
158 | 白露堤配套工程 | 市防排处 | 市水利局 柳北区政府 | 柳北区 | 白露堤配套工程堤防长度为1151米，堤防按50年一遇洪水标准修建，堤型为土堤，堤防级别为2级，建设电厂渠右岸防浪墙 | 14754 | 400 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2018-2022 | 白露堤云头溪泵站厂区工程 | 2021城建计划项目
159 | 融江柳城县河段护岸及抢险道路工程 | 柳城县长兴农业投资开发有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 新建护岸长度1463米，防洪抢险道路1846.13米及相关配套设施，形成133264平方米洪水期避洪停泊区域 | 22897 | 2000 | 业主自筹 | 2017-2022 | 抢险道路完成60% |  | 柳城县建议由竣工调成续建
160 | 洋溪水利枢纽工程 | 农投集团 | 市水利局 三江县政府 | 三江县 | 正常蓄水水位163米，水库总库容8.5亿立方米，其中防洪库容7.8亿立方米，电站总装机容量10万KW，设计通航船只500吨级 | 1350602 | 33600 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2020-2027 | 开展主体工程建设，建设征地移民安置等工作 | 2021城建计划项目 |  | 区重大
| 竣工 | 4 |  |  |  | 129652.19 | 10700.19
161 | 阳和堤 | 市防排处 | 市水利局 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 堤防标准采用50年一遇洪水，防洪堤5公里、护坡2.6公里，防洪排涝闸7座、高水高排涵1座、临时排水涵1座、排涝泵站7座 | 80064 | 1500 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2016-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
162 | 柳城县里明河湾防汛护岸工程 | 柳城县长兴农业投资开发有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 新建护岸长度1463米，防洪抢险道路1846.13米及相关配套设施，形成133264平方米洪水期避洪停泊区域 | 14358.19 | 2200.19 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工 |  | 柳城县建议年度计划投资由2000万增至2200万
163 | 柳城县凤山镇河堤护岸及抢险道路工程 | 柳城县长兴农业投资开发有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 新建护岸（包含亲水平台）总长5.186公里，抢险道路4.212公里 | 24553 | 4000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完工
164 | 融水县城区防洪排涝工程（一期）城北区工程 | 融水县水利局 | 融水县政府 | 融水县 | 按20年一遇防洪标准新建防洪堤820米、护岸200米，新建解放桥泵站、排涝闸各1座 | 10677 | 3000 | 业主自筹 | 2015-2021 | 完工 |  | 融水县建议作出如下调整：该项目总投资为10677万元，2020年预计完成6509万元，2021年计划完成剩余投资3000万元
| 五、土地整理 | 51 |  |  |  | 5554850 | 476000
| 新开工 | 9 |  |  |  | 518400 | 23200
165 | 江湾大道南侧新园路东侧土地一级整理项目（一二三四期） | 市土储中心 北城集团 | 市自然资源规划局 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约2000亩 | 30000 | 500 | 业主自筹 | 2021-2024 | 办理前期手续，开展征地拆迁工作 | 2021城建计划项目
166 | 古灵大道南侧新园路西侧土地一级整理项目（一二三四五期） | 市土储中心 北城集团 | 市自然资源规划局 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约2718亩 | 30000 | 500 | 业主自筹 | 2021-2024 | 办理前期手续，开展征地拆迁工作 | 2021城建计划项目
167 | 鹧鸪江路5号地块土地一级整理项目 | 市土储中心 产业集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约250亩 | 12000 | 12000 | 业主自筹 | 2021-2021 | 实施征收 | 2021城建计划项目
168 | 白云路片区土地熟化项目 | 鱼峰区住建局 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积695.84亩，总建筑面积34.69万平方米 | 204100 | 3000 | 业主自筹 | 2021-2024 | 完成项目招标 | 双300项目
169 | 莲花立交桥东北侧片区土地熟化项目 | 鱼峰区住建局 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积121.1亩，总建筑面积8.05万平方米 | 77100 | 3000 | 业主自筹 | 2021-2024 | 完成项目招标
170 | 西江路及周边片区旧城改造土地熟化项目 | 鱼峰区住建局 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积约563.6亩，总建筑面积12.8万平方米 | 135200 | 3000 | 业主自筹 | 2021-2024 | 完成项目招标
171 | 东盟旅游食品产业园北侧叶山路东西两侧土地一级整理项目（一期） | 市土储中心 城建集团 | 市自然资源规划局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积约100亩 | 10000 | 100 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开展前期工作及征地拆迁 | 2021城建计划项目
172 | 东盟旅游食品产业园北侧叶山路东西两侧土地一级整理项目（三期） | 市土储中心 城建集团 | 市自然资源规划局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积约190亩 | 10000 | 100 | 业主自筹 | 2021-2024 | 开展前期工作及征地拆迁 | 2021城建计划项目
173 | 东盟旅游食品产业园北侧叶山路东西两侧土地一级整理项目（四期） | 市土储中心 城建集团 | 市自然资源规划局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积约165亩 | 10000 | 1000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开展前期工作及征地拆迁 | 2021城建计划项目
| 续建 | 34 |  |  |  | 4198152 | 390800
174 | 柳东新区土地整理开发项目一期 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 包含雒容广场北地块一级整理、柳州市奥凯工程机械有限公司土地一级整理 | 11000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成征地工作，根据协议支付补偿款
175 | 柳东新区木棉屯土地一级整理 | 柳东新区管委会 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 征收木棉屯土地1598亩 | 14536 | 8900 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成征地工作，根据协议支付补偿款
176 | 柳东新区秀水屯土地一级整理（一期） | 柳东新区管委会 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 征收秀水屯土地4400亩 | 39600 | 20900 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成征地工作，根据协议支付补偿款
177 | 静兰桥南侧一级开发整理 | 轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 用地面积约2201亩 | 672761 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 进行征地拆迁 |  | 北部新区意见：项目2021年计划投资建议由2亿调整为1亿元 轨道集团意见：由竣工项目调整诶续建项目
178 | 石碑坪镇政府东北侧土地一级整理（一、二期） | 市土储中心 北城集团 | 市自然资源规划局 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积约800亩 | 15000 | 1000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 实施土地整理
179 | 江湾大道南侧双沙路东侧土地一级整理（一、二期） | 北城集团 | 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积818亩 | 40000 | 7000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 征地拆迁、场地平整、 三通一平
180 | 三合大道北侧双沙路西侧土地一级整理（一、二、三、四、五期） | 北城集团 | 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积2300亩 | 90000 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 开展征地拆迁 |  | 柳北区、北城集团意见：由竣工类调整为续建类
181 | 三合村土地一级整理 | 北城集团 | 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积约494亩 | 20000 | 5000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 开展征地拆迁 |  | 柳北区、北城集团意见：由竣工类调整为续建类
182 | 沙塘镇垦村土地一级整理（九、十期） | 北城集团 | 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积850亩 | 23000 | 2000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 开展征地拆迁 |  | 柳北区、北城集团意见：由竣工类调整为续建类
183 | 沙塘工业园土地一级整理 | 北城集团 | 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积约431亩 | 17000 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 开展征地拆迁 |  | 柳北区、北城集团意见：由竣工类调整为续建类
184 | 农科所周边土地一级整理项目（二、三、四期） | 市土储中心 北城集团 | 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积约1200亩 | 30000 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 实施土地整理 | 2020第二批增补 | 北部新区、北城集团意见：根据市委、市政府工作部署安排，新区征地拆迁工作由柳北区政府负责，建议项目责任单位由“北部生态新区管委会 柳北区政府”调整为“柳北区政府 北部生态新区管委会”
185 | 白露片区土地一级整理 | 轨道集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约600亩 | 200000 | 20000 | 业主自筹 | 2017-2022 | 开展征地拆迁 |  | 柳北区、轨道集团意见：由竣工类调整为续建类
186 | 北进路南段周边土地一级整理项目 | 市土储中心 北城集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约480亩 | 10000 | 5000 | 业主自筹 财政资金 | 2020-2023 | 实施土地整理 | 2020第二批增补 | 柳北区意见：土地一级整理项目涉及整村改造，需整村改造一同推进，建议先删除或调整为预备类项目
187 | 天一塑料厂与跃进路94号周边片区土地熟化 | 广西渊泽公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 拆迁建筑面积5万平方米 | 47400 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 开展征地拆迁
188 | 柳钢公司鹧鸪江凤凰巷生活区棚户区改造 | 龙光房开公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积4.5万平方米 | 17700 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 完成征地拆迁，启动主体建设
189 | 红卫仓及周边片区改造 | 柳州市新中企投资开发有限公司广西瀚德集团公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 拆迁建筑物面积38万平方米 | 314300 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2025 | 开展项目征地拆迁
190 | 东环大道南段西侧（八中东侧）片区改造 | 柳州龙翔公司广西盛邦 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 拆迁建筑物11万平方米 | 121800 | 31000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 开展征地拆迁，安置房建设
191 | 燎原路——九头山片区旧城改造 | 柳州龙翔公司龙光集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 拆迁建筑物40万平方米 | 216700 | 30000 | 业主自筹 | 2019-2023 | 开展征地拆迁
192 | 水南炮团路以南片区改造 | 柳州龙翔公司联发公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 拆迁建筑物30万平方米 | 117500 | 60000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 开展征地拆迁，安置房建设
193 | 燎原路与九头山路交叉口东北侧土地一级整理 | 轨道集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积154亩 | 52488 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成10%以上征拆工作 |  | 轨道集团意见：年度计划投资由1000万增至5000万
194 | 燎原路与白云路东段交叉口东南侧土地一级整理 | 轨道集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积157亩 | 49950 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成30%以上征拆工作 |  | 轨道集团意见：年度计划投资由20000万增至10000万
195 | 中铁物流园及周边片区土地熟化 | 荣和集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约909.74亩 | 501200 | 50000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开展征地拆迁，安置房建设
196 | 鹅山路二、三区土地一级开发整理（二期） | 北城集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约8.7亩 | 17000 | 3000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 实施土地整理 |  | 北城集团意见：项目拆迁量大，建议由竣工调整为续建，建设目标调整为实施土地整理
197 | 鹅山路二、三区土地一级开发整理（三期） | 北城集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约16.4亩 | 14000 | 3000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 实施土地整理 |  | 北城集团意见：项目拆迁量大，建议由竣工调整为续建，建设目标调整为实施土地整理
198 | 鹅山路二、三区土地一级开发整理（四期） | 北城集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约35亩 | 25000 | 3000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 实施土地整理 |  | 北城集团意见：项目拆迁量大，建议由竣工调整为续建，建设目标调整为实施土地整理
199 | 鹅山路二、三区土地一级开发整理（五期） | 北城集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约60亩 | 45000 | 3000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 实施土地整理 |  | 北城集团意见：项目拆迁量大，建议由竣工调整为续建，建设目标调整为实施土地整理
200 | 鹅山路二、三区土地一级开发整理（六期） | 北城集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约15亩 | 18000 | 2000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 实施土地整理 |  | 北城集团意见：项目拆迁量大，建议由竣工调整为续建，建设目标调整为实施土地整理
201 | 乘用车轮胎装配线项目（二期） | 城建集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 项目用地面积约237.39亩 | 57275 | 2000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 完成征地拆迁 |  | 城建集团意见：新增项目
202 | 乘用车配套发动机主要零部件生产项目 | 城建集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 项目用地面积约391亩 | 61000 | 2000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 完成征地拆迁 |  | 城建集团意见：新增项目
203 | 城邕路周边及柳工大道新云村地块土地一级开发整理 | 城建集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 片区改造，土地一级开发整理，周边城中村基础设施建设和改造 | 167215 | 20000 | 业主自筹 | 2016-2023 | 开展征地拆迁工作 |  | 城建集团意见：将年度计划投资由6000万增至20000万，由竣工项目调整为续建项目
204 | 西鹅铁路货运中心站土地一级整理 | 轨道集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约1744亩 | 551727 | 11000 | 业主自筹 | 2016-2022 | 进行征地拆迁 |  | 轨道集团意见：由竣工类调整为续建类，年度计划投资由15000万减至11000万
205 | 鹅山公园周边土地整理 | 轨道集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约189亩 | 220000 | 5000 | 业主自筹 | 2018-2023 | 进行征地拆迁 |  | 轨道集团意见：由竣工类调整为续建类
206 | 磨滩村及周边片区棚户区改造 | 荣和集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 拆迁建筑物57.6万平方米 | 360000 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2023 | 一期安置房主体施工，启动二期征拆
207 | 螺蛳粉特色小镇公共配套土地一级整理项目 | 金太阳集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约410亩 | 40000 | 1000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 基础设施建设
| 竣工 | 8 |  |  |  | 838298 | 62000
208 | 高新南路西侧部分土地一级整理项目（桂中市场） | 市土储中心 农投集团 | 城中区政府 | 城中区 | 用地面积约25.88亩 | 23000 | 10000 | 业主自筹 财政资金 | 2020-2021 | 完工 | 2020第二批增补
209 | 静兰整村改造 | 轨道集团 | 城中区政府 | 城中区 | 用地面积约8000亩 | 480000 | 5000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完工 |  | 城中区、轨道集团意见：调减年度计划投资（由于该项目目前已完成99%的动迁工作，项目已批红线范围内剩余未征土地约80亩，剩余1户房屋未签约建议该项目2021年计划投资由40000万元调整为5000万元）
210 | 河东村城中村改造（二期） | 城建集团 | 城中区政府 | 城中区 | 用地面积约433亩 | 31498 | 15000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完工
211 | 碧芙蓉土地开发一级整理 | 轨道集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积约500亩 | 180000 | 10000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完工
212 | 响水河南岸土地一级整理 | 轨道集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积162亩 | 40000 | 15000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完工 |  | 轨道集团意见：年度计划投资由10000万增至15000万
213 | 白露大桥南端东侧仓储物流项目一期 | 城建集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 项目用地面积约262亩 | 15800 | 2000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工 |  | 城建集团意见：新增项目
214 | 白露大桥南端东侧仓储物流项目二期 | 城建集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 项目用地面积约288亩 | 18000 | 2000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工 |  | 城建集团意见：新增项目
215 | 高端装备制造产业园土地一级开发整理 | 市土储中心 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约500亩 | 50000 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工
| Ⅱ、产业发展 | 189 |  |  |  | 15113340.477 | 2355244
| 新开工 | 59 |  |  |  | 4039968.14 | 369500
| 续建 | 101 |  |  |  | 9139188.337 | 1630660
| 竣工 | 29 |  |  |  | 1934184 | 355084
| 一、工业 | 83 |  |  |  | 6041111.96 | 993940
| (一)汽车 | 18 |  |  |  | 673700 | 259480
| 新开工 | 6 |  |  |  | 125500 | 30300
216 | 柳州兆丰汽车零部件及配件制造项目 | 柳州兆丰汽车部件有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积41.71亩，总建筑面积19178平方米，其中厂房为三层办公区和单层厂区的联合厂房 | 15000 | 8000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开工建设
217 | 柳州宏和机械年产平衡悬架总成6万套、轮毂总成20万套及铸件200万件项目 | 柳州宏和机械制造有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积约30000平方米，规划建设三个生产车间及办公楼等配套设施，年产平衡悬架总成6万套、轮毂总成20万套及铸件200万件 | 11000 | 1000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开工建设
218 | 青岛博泰汽车年产3万吨商用车底盘高性能铸件及EPP商用车卧铺总成项目 | 青岛博泰汽车零部件有限责任公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积约36000平方米，建设三个生产车间，年产3万吨商用车底盘高性能铸件及EPP商用车卧铺总成 | 30000 | 5000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开工建设
219 | 青岛九洲年产320万套汽车车身零部件自动化生产基地项目 | 青岛九洲公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 用地面积100亩，建设汽车车身零部件自动化生产基地 | 30700 | 5000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开工建设，厂房施工 |  | 北部新区意见：建议2021年计划完成投资由“1200万”调整为“5000万”
220 | 重庆三电汽车空调生产项目 | 柳州三电汽车空调有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 用地面积约80亩，建设汽车空调生产基地，达产后可实现年产约200万台汽车空调 | 18800 | 10800 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设，厂房施工
221 | 五菱柳机新能源汽车混合动力系统研发及产业化项目 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 形成新能源汽车混合动力系统年产10万台套规模 | 20000 | 500 | 业主自筹 | 2021-2023 | 完成混合动力产品开发定型，购置部分新能源动力试验室关键研发装备
| 续建 | 6 |  |  |  | 378600 | 147000
222 | 柳州爱柯迪汽车轻量化零部件建设项目 | 柳州爱柯迪精密部件有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 一期新增65万件汽车轻量化零部件产能，二期项目生产汽车轻量化零部件 | 50000 | 30000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设 | 2020第二批增补 | 柳东新区意见：年度计划投资由10000万增至30000万 | 区重大
223 | 柳州澳多汽车年产100万套汽车电子零部件产品项目 | 柳州澳多汽车电子有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建生产车间、实验室等6.7万平方米，分两期，一期主要建设厂房和12条生产线等，年产一键启动(PEPS)系统50万套、舒适进入系统20万套、车联网系统20万套、电动尾门系统10万套 | 25000 | 3500 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体施工 |  | 柳东新区意见：由竣工调整为续建，年度计划投资由3000万调整为3500万
224 | 广西汽车集团新能源整车项目 | 广西汽车集团 | 市工信局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约800亩，主要生产车型有新能源轿车、SUV、MPV、低速电动车等，年产10万辆新能源汽车 | 246900 | 100000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体施工 |  | 柳东新区意见：年度计划投资由20000万增至100000万，由竣工调整为续建 | 区重大
225 | 低地板大型客车桥核心零部件产业化能力建设项目 | 方盛车桥（柳州）有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 项目通过新增轮毂机加工生产线三条、减速器柔性机加工生产线一条，形成年产8万件轮毂、5万件减速器等低地板大型客车专用桥关键零部件产品的生产能力 | 10700 | 1000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设 | 2020第二批增补 | 北部新区意见：项目截至2020年10月已累计上报完成投资12990万元，建议2021年计划完成投资由“5000万元”调整为“1000万元”
226 | 柳州源创电喷技术有限公司小型发动机电喷系统产业化项目 | 柳州源创电喷技术有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 项目分三期建设，年产30万套小型发动机电喷系统生产线 | 10000 | 2500 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设 |  |  | 区重大
227 | 广西大吉汽车配件产业园汽车零部件再制造项目 | 柳州市沿东实业有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 新建94116.33平方米标准厂房，形成3万辆/年的报废汽车拆解能力，每台汽车拆解后经过再制造可生产零部件3万套 | 36000 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设 | 2020第二批增补
| 竣工 | 6 |  |  |  | 169600 | 82180
228 | 一汽解放公司柳州项目 | 一汽集团 | 市工信局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 主要生产轻、中、重载货车，新能源商用车，以及城建类专用车和专用牵引车等专用车；年产10万辆整车和1万辆专用车 | 100000 | 60000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 完工 |  |  | 区重大
229 | 柳州龙杰汽配汽车核心零部件智能精密制造项目 | 柳州市龙杰汽车配件有限责任公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 对以汽车自动变速器为核心的零部件、新能源汽车电池模组内连接板（ICB）产品、精密门铰链产品等一系列进行研发、制造 | 14980 | 6180 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工
230 | 永信机械汽车车身件智能化生产基地项目 | 柳州市永信机械配件制造有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 用地面积约60亩，总建筑面积4.45万平方米，新增生产能力100万套 | 19310 | 6000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 完工
231 | 柳州银盾机械年产200万套汽车钣金零部件项目 | 柳州市银盾机械有限责任公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积33.97亩，年产200万套汽车钣金零部件 | 11000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 完工 | 2020第二批增补 | 柳北区意见：由续建类调整为竣工类
232 | 柳州五菱汽车工业有限公司电动物流车开发项目 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 市工信局 | 柳南区 | 完成G100&G100P电动物流车2款新产品开发，建设新生产线2条（焊接线及总装线），年产2万辆 | 11310 | 2000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工
233 | 柳州胜捷汽车零部件制造生产建设项目 | 柳州胜捷汽车零部件制造有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积34685.6平米，总建筑面积20892.90平方米新建厂房暂定4栋，仓储楼1栋建设汽车零部件生产线，主要产品包括电机、风机、冷凝器、蒸发器、散热器、板式换热气、水箱和HVAC总成等各150万套 | 13000 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工 | 2020第二批增补 | 鹿寨县建议调成竣工项目，年度计划投资由5000万调成3000万
| （二）机械 | 12 |  |  |  | 241134 | 103300
| 新开工 | 2 |  |  |  | 21740 | 4500
234 | 长沙云高智能停车设备配套精加工生产基地项目 | 长沙云高智能机械式停车设备制造有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 建设标准厂房，涵盖生产车间、装配车间、研发试验区域，配备各类立体车库核心部件生产设备、检验器材、装配设备以及实验器材 | 10000 | 1000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开工建设
235 | 安徽金盾人防门及预应力抛锚固件项目 | 广西柳州瑞盾人防工程有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 用地面积25亩，年产1万樘人防门及200万孔预应力锚固件 | 11740 | 3500 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设，厂房施工 |  | 北部新区意见：项目业主有误，建议项目业主由“安徽金盾公司”修改为“广西柳州瑞盾人防工程有限公司”
| 续建 | 8 |  |  |  | 191814 | 84500
236 | 柳州久日工程机械年产2万台套大型工程机械结构件新产品生产线项目 | 柳州市久日工程机械有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约103亩，年产2万台套主平台、回转平台、履带梁、组合行走架、后车架等大型工程机械结构件 | 24000 | 3000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设
237 | 欧维姆二次创业项目 | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 增加锚具自动加工生产线2条、改造锚具表面处理生产线等，打造ERP管理信息化系统，并与各专业系统进行深度融合，打通业务和信息的壁垒 | 14114 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设 | 2020第二批增补
238 | 旭升机械零部件生产项目 | 柳州旭升机械厂 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积45亩，建设厂房并购置生产线 | 10000 | 8000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设
239 | 柳吉铲斗生产项目 | 柳州市柳吉汽车配件厂 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积50亩，新建17155平方米厂房，达产后年产25000台（套）工程机械结构件新产品 | 20000 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设
240 | 柳工零部件制造基地技术改造项目 | 广西柳工机械股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 新建8万平方米联合厂房，购置油箱激光下料生产线、焊接机器人生产线、专机焊接线、数控机床、酸洗磷化线、涂装线、装配线、调试检测线、供配电设施等 | 36000 | 20000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设
241 | 柳工农业机械改造提升项目 | 广西柳工机械股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 年产甘蔗收获机、小农机具800台套，及其结构件、综合件等零部件研发、生产制造、销售 | 60000 | 30000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设
242 | 柳工机械基于自主品牌工业机器人的土方机械核心零部件智能制造项目（一期） | 广西柳工机械股份有限公司 | 市工信局 | 柳南区 | 年产3.5万个液压阀，2万根液压油缸，0.5万台变速箱，0.5万台减速机 | 13700 | 4000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 上下料机器人配合数控机床实现机加区自动化，装配机器人和涂胶机器人等实现装配自动化
243 | 柳工挖掘机高端智能挖掘机智能制造示范工厂建设项目 | 柳州柳工挖掘机有限公司 | 市工信局 | 柳江区 | 建设生产车间工业控制SCADA网络，构建企业工业物联网，无线5G全覆盖，实现设备、控制和管理信息的互联互通建设能效管理系统、结构件自动焊接线、机器人生产线、整机装配自动RGV线、制造智能物流系统、挖掘机装配全自动柔性线、调试自动化检测系统等智能制造系统 | 14000 | 4500 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成固定资产资产投入40%以上
| 竣工 | 2 |  |  |  | 27580 | 14300
244 | 常州东海新建工程机械轻量化配套件项目 | 常州东海橡胶厂有限责任公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 新建工程机械轻量化配套件项目及办公楼建设，总建筑面积23000平方米，其中新建厂房15000平方米、办公室3000平方米、其他配套5000平方米 | 13300 | 6300 | 业主自筹 | 2020-2021 | 完工 | 2020第二批增补
245 | 柳州骏辰机械公司橡胶轮胎模具及橡胶机械制造生产 | 柳州骏辰机械公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 年产各种橡胶轮胎模具合计2000套 | 14280 | 8000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工
| （三）钢铁 | 2 |  |  |  | 47000 | 10800
| 新开工 | 1 |  |  |  | 36000 | 10000
246 | 柳州阳蕊年产100万吨船用钢板型材精深智能加工制造基地项目 | 柳州市阳蕊明物资有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积100亩，建设车间厂房、生产线、办公综合楼及相关配套设施 | 36000 | 10000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设 |  | 柳北区意见：新增项目
| 续建 | 1 |  |  |  | 11000 | 800
247 | 柳城县工业园区沙埔片区金属精加工产业园建设项目 | 柳城县政源实业开发公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 结合中小企业创业创新基地规划，在沙埔片区规划建设金属精加工产业园，用地面积300亩 | 11000 | 800 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成主体厂房配套基础设施建设 |  | 柳城县建议由竣工调成续建
| （四）建材 | 2 |  |  |  | 117664 | 35000
| 新开工 | 1 |  |  |  | 33964 | 5000
248 | 环保型商品混凝土搅拌站 | 柳州北金砼业有限公司 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积约120亩，分三期开发建设主要建设办公、实验综合楼、生产车间等基础设施工程生产购置混凝土搅拌站设备等 | 33964 | 5000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设，主体施工
| 续建 | 1 |  |  |  | 83700 | 30000
249 | 鱼峰水泥技术升级改造项目 | 鱼峰水泥股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 对原有水泥生产线进行升级改造 | 83700 | 30000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体施工
| （五）轻工 | 26 |  |  |  | 2146129.96 | 189360
| 新开工 | 8 |  |  |  | 214000 | 46000
250 | 柳州市创新中药研制及其GMP生产基地项目 | 柳州市龙翔建设投资发展集团有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 建设内容包括化验楼、质检中心、中试车间、小试车间、综合仓库、兽药厂房、研究院大楼、人药综合车间、人药综合仓库等，总建筑面积约6.3万平方米 | 22000 | 2000 | 业主自筹 | 2021-2025 | 开工建设
251 | 广西高而美智能家电产业项目 | 广西高而美节能科技有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积120亩，主要生产智能空气源热泵热水器、采暖机、烘干机、模块冷水机等智能家电产品 | 30000 | 10000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设 |  | 柳江区建议将总投资由50000万减至30000万
252 | 柳州赛宝隆智能免污洗衣机项目 | 柳州赛宝隆电器有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积100亩，主要生产智能免污洗衣机及洗衣机配件等智能家电产品 | 30000 | 10000 | 业主自筹 | 2021-2024 | 开工建设 |  | 柳江区建议将总投资由50000万减至30000万
253 | 柳州火星鱼智能家居/AIOT项目 | 柳州火星鱼智能科技有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积60亩，主要生产智能网关、智能插座、智能锁、扫地机器人、中央空调控制器、环境传感器等物联网智能家居产品 | 20000 | 10000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设 |  | 柳江区建议将总投资由30000万减至20000万
254 | 广西天天乐药业搬迁改造项目 | 广西天天乐药业股份有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积163亩，主要生产颗粒剂、片剂、液体制剂、胶囊剂、丸剂等 | 40000 | 1000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开工建设 |  | 柳江区建议将总投资由75000万减至40000万，年度计划投资由2000万减至1000万
255 | 花红药业股份有限公司搬迁技改项目 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积200亩，建设药品、医疗器械、大健康产品等生产车间主要生产胶囊、颗粒剂医疗器械贴膏等 | 50000 | 5000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开工建设 |  | 柳江区建议将总投资由75000万减至50000万
256 | 广西柳州煜祥木业有限公司年产高档生态板20万立方米生产线项目 | 广西柳州煜祥木业有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积约71亩，建设年产高档生态板20万立方米生产线项目 | 12000 | 3000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设 |  | 鹿寨县建议年度计划投资由8200万调成3000万
257 | 仙草堂青蒿全产业链规模化深加工基地 | 广西仙草堂制药有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 用地面积约56亩，总建筑面积约一万平方米，新建厂房仓库五栋，形成年加工处理7000吨原料、生产青蒿素120吨的生产能力 | 10000 | 5000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 完成工程量的50% |  | 融安县建议新增新开工项目
| 续建 | 17 |  |  |  | 1887129.96 | 123360
258 | 广西柳州现代服装产业园项目（二期） | 柳州市新中企投资开发有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积50亩，总建筑面积56108平方米 | 17992 | 2000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设 |  |  | 区重大
259 | 欧阳岭家居建材供应链产业园 | 广西展帆投资管理有限责任公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约300亩，其中一期用地面积167.5亩，建筑面积13万平方米 | 57000 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设 |  | 柳北区意见：年度计划投资由15000万减至5000万 | 区重大
260 | 广西白莹劳保防护系列产品扩大生产及产业化项目 | 广西白莹集团科技有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 占地面积约60亩，分两期新建4栋的厂房、1栋办公综合楼，并购置智能吊挂系统生产线及生产设备，形成年产劳保防护系列产品7200万件的生产规模 | 15000 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设 | 2020第二批增补 | 柳北区意见：由竣工类调整为续建类
261 | 广西中烟工业柳州卷烟厂百万箱技术改造项目 | 广西中烟工业有限责任公司 | 市工信局 城中区政府 | 城中区 | 新建制丝工房、动力中心、片烟周转库等设施 | 287798 | 20000 | 业主自筹 | 2013-2022 | 主体建设
262 | 银柳食品烘焙产业园建设项目 | 柳州饭店 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建月饼生产车间、糕点面包生产车间、腊味食品加工车间、方便食品（螺蛳风味系列产品）加工车间、螺蛳粉配料生产车间、自热食品加工研发中心等 | 11000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设
263 | 柳州螺蛳粉嘻螺会智能产业园 | 嘻螺会食品有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 建设完善15条全自动生产线，年产9000万袋螺蛳粉 | 39600 | 6000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设
264 | 柳州螺蛳粉好欢螺产业园 | 得华食品有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 年产8000万袋预包装螺蛳粉及5000万份各类预包装速食产品 | 42800 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设
265 | 柳州市螺蛳粉原材料基地项目 | 北城集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积14500平方米 | 10000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设
266 | 中国东盟（柳州）旅游食品产业园 | 城建集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总用地面积26.8万平方米，净用地面积21.2万平方米，总建筑面积31.3万平方米 | 98330 | 7360 | 业主自筹 | 2020-2023 | 主体建设 | 2020第二批增补 | 城建集团意见：将年度计划投资由30000万减至7360万
267 | “五位一体”绿色矿山标准化建设项目 | 柳州祥云建材有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 项目进行绿色环保矿山精品骨料生产线及与之相配套的工程设施建设；建设1条精品砂石骨料生产线，产能500万吨/年 | 13000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设 | 2020第二批增补
268 | 新柳南屠宰厂项目 | 产业集团广西康胜肉食品有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约100亩，总建筑面积约5.4万平方米，年屠宰加工生猪50万头，菜牛5万头，分两期实施 | 21000 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设
269 | 螺蛳粉特色小镇原材料配送基地项目 | 川香坊食品投资有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积约22000平方米 | 11000 | 7000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设
270 | 海大集团饲料生产项目 | 海大集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积100亩，生产鸡、鸭、鱼等饲料 | 22000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设
271 | 粤桂智能家电产业集聚区项目 | 柳州津晶电器有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约5366亩，分期实施，其中一期约1000亩，主要生产冰箱、洗衣机、空调等家用电器，年产冰箱、洗衣机约300万台套，年产家用、商用空调约300万台套 | 1100000 | 15000 | 业主自筹 | 2019-2023 | 主体建设 |  |  | 区重大
272 | 广西柳城茂生实木家具及家居用品制造项目 | 广西柳城茂生投资管理有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 项目占地185.41亩，年产实木家具20000套，木质收纳产品1000万套 | 28000 | 2000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成主体厂房配套基础设施建设 | 2020第二批增补 | 柳城县建议年度计划投资由10000万减为2000万
273 | 广西桂中现代林业科技产业园中高端木地板精细加工基地项目一期 | 鹿寨驰普实业发展有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积约8.4万平方米，其中标准厂房建筑面积为8万平方米，产品展示中心1栋，建筑面积为4000平方米；道路建设总长约4千米，同时配套给排水等基础设施建设 | 33609.96 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设 |  |  | 区重大
274 | 广西桂中现代林业科技产业园中高端木地板精细加工基地项目（一期）二区 | 鹿寨驰普实业发展有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积66.6万平方米，新建综合服务楼、倒班楼、生产车间、仓库、机修间、等公共配套设 | 79000 | 4000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设 |  | 鹿寨县建议年度计划投资由1000万调成4000万 | 区重大
| 竣工 | 1 |  |  |  | 45000 | 20000
275 | 螺霸王洛维螺蛳粉产业园 | 广西螺霸王食品科技有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 建设螺蛳粉生产线，年产5000万袋预包装螺蛳粉、3000万盒预包装螺蛳鸭脚煲，项目分为两期建设，一期建设办公楼，二期建设柳州螺蛳粉大厦 | 45000 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工 |  |  | 区重大
| （六）新兴产业 | 23 |  |  |  | 2815484 | 396000
| 新开工 | 9 |  |  |  | 1572734 | 74000
276 | 大华研发中心 | 浙江大华技术股份有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积35亩，建设大华柳州研发分部，重点开展智慧城市、智慧交通、人工智能等相关软件及产品研发，以及相关技术在大数据、新能源智能汽车等领域的应用 | 20000 | 3000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设 |  | 柳东新区意见：新增新开工项目
277 | 柳州市电力开关厂柳东新厂项目 | 柳州市电力开关厂 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约50亩，年产高、低压开关柜5500台，箱式变电站350台，全封闭全绝缘气体环网柜5000台，智能电力监控系统300套，节能环保型电力变压器750台(总容量约48万KVA) | 16000 | 3000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 主体建设 |  | 柳东新区意见：新增新开工项目
278 | 柳州国轩电池D区厂房PACK项目 | 柳州国轩电池有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 项目租用D区标准厂房，用地面积1万平，建设一条PACK生产线 | 10000 | 5000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 设备安装 |  | 柳东新区意见：新增新开工项目
279 | 氮化镓衬底与高端芯片研发生产项目 | 广西飓芯科技有限责任公司 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 一期建设一条年产6万片2英寸氮化镓衬底生产线 | 20000 | 15000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设，设备采购及安装调试 |  | 北部新区意见：项目业主有误，建议项目业主由“北城集团”修改为“广西飓芯科技有限责任公司”
280 | 柳州华铭ETC设备研发生产制造项目 | 柳州华铭智能科技有限公司 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积约50亩，一期生产智能交通系统所需要的关键部件产品，二期用于建设柳州华铭智能终端设备扩产及核心模块项目 | 12900 | 3000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设 |  | 北部新区意见：因2020年新冠疫情的冲击，对企业市场影响比较大，企业决定减缓投资步伐2020年6月8日，企业与北部新区管委会签订《柳州交通智能制造项目投资协议书》，协议中明确项目分两期建设，一期项目投资5995.2万元，建设周期24个月；2021年主要目标为为完成厂房主体施工和装修，计划安排投资3000万元建议2021年计划完成投资由“8000万”调整为“3000万”
281 | 万洋旅装众创城（一期） | 万洋众创城投资集团有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总用地面积约3000亩，其中一期约500亩，二期约2500亩，主要建设制造业集聚平台，将项目打造成为集制造研发、电子商务、仓储物流、生产生活配套、金融服务和智慧园区管理为一体的新型产业园区 | 1200000 | 15000 | 业主自筹 | 2021-2025 | 开工建设 |  | 柳北区意见：新增项目
282 | 广西康复辅助器具产业园 | 北城集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 建设标准厂房、综合研发楼、试验及检测中心等。 | 67290 | 10000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设 |  |  | 区重大
283 | 福沃得柳州东盟食品加工项目 | 北城集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 建设生产车间、仓库、冷链气调库、试验及检测中心等。 | 82927 | 10000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设 |  |  | 区重大
284 | 柳州市中药饮片项目 | 北城集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 建设厂房、仓库、综合楼等。 | 143617 | 10000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设 |  |  | 区重大
| 续建 | 12 |  |  |  | 1044750 | 307000
285 | 国轩高科年产5GWh动力电池生产基地项目 | 柳州国轩电池有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 年产5GWh动力电池 | 300000 | 200000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设 | 2020第二批增补 |  | 区重大
286 | 柳州智能交通产业园零部件配套基地项目 | 轨道集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积约10万平方米，年产5万吨轨道交通钢绞线、3万吨模块化钢构、200辆车单轨转向架基础件和100辆单轨车内饰件产品 | 50000 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设 |  |  | 区重大
287 | 电子科技大学广西智能制造产业技术研究院项目 | 广西成电智能制造产业技术有限责任公司 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 与电子科技大学合作，共建人工智能与智能制造应用技术研发、服务和转化平台，打造国内人工智能与智能制造领域的一流联合科研机构 | 15000 | 3000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设
288 | 柳州市大数据产业园（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市大数据局 | 北部生态新区 | 总用地面积 271.2亩（一期约124亩），总建筑面积约13万平方米，包含数据中心基地、体验展示中心、大数据应用研发中心、创新型产业孵化办公用楼 | 197495 | 40000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 主体建设 |  | 北部新区意见：项目地块二尚未开工建设，地块一仍有单体未开工建设，结合项目施工实际情况，项目2021年不具备竣工条件，建议项目由竣工项目调整为续建项目 | 区重大
289 | 柳州市装配式建筑部品部件生产基地建设项目 | 深圳鹏城建筑集团有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约160亩，总建筑面积39266平方米 | 30000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设
290 | 广西鲁板200万平方米建筑铝合金模板及年产2000栋智能爬升架生产项目 | 广西鲁板铝合金模板有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 主要从事铝合金模板以及智能爬升架生产，拟建构件厂以装配式生产建筑建材生产为主,包括常规的墙板、内拐角、墙面端板（WEP）、梁面板、拐角、墙端面板盖、铝支撑、面板、末端梁（EB）等系列产品 | 34500 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设 | 2020第二批增补 | 柳北区意见：年度计划投资由20000万减至10000万
291 | 十一冶朝晖装配式PC构件生产基地建设项目 | 广西十一冶朝晖装配式建筑有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积167亩，总建筑面积4.5万平方米，年产装配式预制构件12万立方米PC构件 | 66921 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设 |  | 柳北区意见：由竣工类调整为续建类
292 | 柳州金属循环利用产业园项目 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积586亩，建设标准厂房及办公楼5万平方米，废钢相关联产业区预计建设标准厂房及办公楼12万平方米 | 67000 | 6000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设 |  | 柳北区意见：由竣工类调整为续建类
293 | 智能电网智能型工程建设项目 | 柳州海格电气股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积30亩，生产智能型高低压供配电成套电气产品 | 11000 | 4000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设
294 | 广西柳州琦泉生物质发电有限公司1x40MW生物质热电项目 | 广西柳州琦泉生物质发电有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 新建一台4万千瓦高温超高压中间再热纯凝式汽轮机发电机组(配套一台130t/h 高温超高压中间再热循环硫化床生物质锅炉)，以及配套相关的辅助建设工程 | 41034 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设 |  |  | 区重大
295 | 鹿寨县石墨烯新材料产业基地（一期） | 广西鹿寨联发投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积约300亩，主要建设研发孵化园区、产业化加速园区、产业化应用创新示范园区、综合配套区四个功能区 | 140000 | 1000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设 |  | 鹿寨县建议年度计划投资由2000万调成1000万 | 区重大
296 | 广西七色珠光年产3万吨珠光效应材料（GMP）项目（二期） | 广西七色珠光效应材料有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积183亩，总建筑面积10.96万平方米，年产2万吨珠光材料，其中1.5 万吨常规工业级珠光材料，0.5 万吨汽车耐候级珠光材料 | 91800 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设 |  | 鹿寨县建议调成续建项目，年度计划投资由50000万调成3000万 | 区重大
| 竣工 | 2 |  |  |  | 198000 | 15000
297 | 广西柳州装配式建筑现代化产业园（二期） | 广西建工轨道装配式建筑产业有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 建设钢结构生产基地、新型墙体材料研发生产基地、园区配套设施及技术研发中心、检测中心、装配式整体装修生产基地,总建筑面积21.2万平方米；年产各类装配式轻、重钢构件15万吨，年产200万平方米各类新型墙材 | 148000 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工 |  |  | 区重大
298 | 启迪（柳州）科技城（一期） | 启迪（柳州）置业有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 总用地面积约625亩，一期用地约115亩，建筑面积约19.3万平方米，主要建设孵化器、总部经济、创新研发、实验室、中试车间、商务配套、科技交流中心、科技展馆等 | 50000 | 5000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完工 |  | 柳江区建议总投资由23亿元减至5亿，年度计划投资由30000万减至5000万
| 二、现代服务业 | 51 |  |  |  | 6154815 | 728804
| （一）商贸 | 28 |  |  |  | 2348149 | 386000
| 新开工 | 11 |  |  |  | 398998 | 83500
299 | 柳东新区体验园东北侧主题酒店及商业项目 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总用地面积51.94亩，总建筑面积76217平方米，新建酒店1栋 | 73819 | 5000 | 业主自筹 | 2021-2025 | 开工建设，开展基础施工
300 | 柳东新区科技大厦 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积27.17亩，总建筑面积67302平方米，建设1栋科技大厦 | 63357 | 25000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开工建设，基础施工
301 | 柳州市“农投•幸福+”前锋路市场项目 | 农投集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积18.03亩，总建筑面积约24842平方米，建设邻里中心，含社区综合服务设施、社区老年人日间照料中心、农贸市场以及其他配套 | 10000 | 2000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 地下室主体结构完成，主体工程施工 |  | 市商务局意见：建议不纳入重点项目，或者责任单位删除市商务局，单独由相关城区政府负责理由：根据《柳州市城区农贸市场改造方案（2018-2020年）》，城区农贸市场改造整体改造工作于2020年结束以上项目涉及农贸市场建设项目未列入方案
302 | 柳州市“农投•幸福+”白露大道市场项目 | 农投集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积12.09亩，总建筑面积约14189平方米，建设邻里中心，含社区综合服务设施、社区老年人日间照料中心、农贸市场、社区卫生服务中心 | 10000 | 2000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 地下室主体施工 |  | 市商务局意见：建议不纳入重点项目，或者责任单位删除市商务局，单独由相关城区政府负责理由：根据《柳州市城区农贸市场改造方案（2018-2020年）》，城区农贸市场改造整体改造工作于2020年结束以上项目涉及农贸市场建设项目未列入方案
303 | 河东北友邻汇 | 东城集团 | 市商务局 城中区政府 | 城中区 | 用地面积约20.1亩，建设商业配套及公益服务的社区型商业综合体 | 26473 | 10000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开工建设，主体结构施工
304 | 桂中市场重建项目 | 农投集团 | 市商务局 城中区政府 | 城中区 | 用地面积约25.88亩，总建筑面积约5万平方米，对桂中市场进行整体拆除重建 | 50000 | 8000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 落实项目用地，项目工程开工
305 | 桂柳路邻里中心 | 轨道集团 | 城中区政府 | 城中区 | 用地面积13966.71平方米，主要建设内容为社区综合服务设施、社区卫生服务中心等 | 14184 | 5000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设
306 | 柳州市“农投•幸福+”燎原项目 | 农投集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积约16400平方米，总建筑面积约55000平方米，建设农贸市场、商业综合楼、商住楼、雨水干渠 | 24500 | 1500 | 业主自筹 | 2021-2023 | 1.农贸市场综合楼出地面 2.商住楼出地面四层 |  | 市商务局意见：建议不纳入重点项目，或者责任单位删除市商务局，单独由相关城区政府负责理由：根据《柳州市城区农贸市场改造方案（2018-2020年）》，城区农贸市场改造整体改造工作于2020年结束以上项目涉及农贸市场建设项目未列入方案
307 | 洛维邻里中心 | 北城集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积36.94亩，总建筑面积56373.03平方米 | 40066 | 15000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设 |  | 市商务局意见：建议不纳入重点项目，或者责任单位删除市商务局，单独由相关城区政府负责理由：根据《柳州市城区农贸市场改造方案（2018-2020年）》，城区农贸市场改造整体改造工作于2020年结束以上项目涉及农贸市场建设项目未列入方案
308 | 河西友邻汇 | 东城集团 | 市商务局 柳南区政府 | 柳南区 | 项目位于西环路东侧、金绿洲小区南侧，用地面积约14386平方米，建设商业配套及公益服务的社区型商业综合体 | 26599 | 5000 | 业主自筹 | 2021-2024 | 开工建设，基坑开挖施工
309 | 中蔬联·鹿寨智慧农商产业园项目 | 鹿寨中蔬联农产品市场建设开发有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 主要建设蔬菜、果品、干调、副食品、土特产、水产、禽蛋区、肉类、粮油等交易区，综合型冷库、大型仓储、加工配送等、农电商产业基地和涉农企业孵化基地等 | 60000 | 5000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开工建设
| 续建 | 15 |  |  |  | 1768151 | 274500
310 | 科技园综合体 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积28712.98平方米，总建筑面积13.1万平方米 | 119394 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 主体建设
311 | 职教园南部共享区邻里中心（悦汇城） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约65亩，总建筑面积约8.3万平方米 | 78200 | 15000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 主体建设
312 | 南寨友邻汇 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积52.28亩，总建筑面积约7.8万平方米 | 63376 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设
313 | 上通五友邻汇 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约48亩左右，总建筑面积约4.84万平方米 | 39971 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设
314 | 龙湖友邻汇 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积28074.89平方米，总建筑面积8.13万平方米 | 66516 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设
315 | 三门江友邻汇 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积31.48亩，总建筑面积约为2.65万平方米 | 19736 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设
316 | 柳东新区汽车贸易园（一期） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 包含汽车4S店，汽车后市场、二手车市场、汽配市场，汽车商务区、展示区的综合性园区 | 158958 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设
317 | 柳州市市级粮食储备库整体搬迁项目 | 市粮食局 | 市发改委 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积357.22亩，总建筑面积18.3万平方米，新建20万吨粮食高大平房仓、4400立方米成品油储罐、2×150 吨/天应急大米加工厂及配套成品库、300 吨/批次粮食烘干房、质检研发中心、综合楼等 | 70000 | 30000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设 | 2021城建计划项目 |  | 区重大
318 | 水上运动基地周边地块大型商服综合体 | 轨道集团 深圳市润投公司 | 城中区政府 | 城中区 | 用地面积约675亩，总建筑面积约85.76万平方米 | 780000 | 100000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 主体建设 |  | 轨道集团意见：年度计划投资由53000万增至100000万
319 | 柳南区汽车及零部件仓储物流产业园 | 金太阳集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积1000亩，总建筑面积13.705万平方米 | 250000 | 20000 | 业主自筹 | 2020-2024 | 主体建设 |  |  | 区重大
320 | 广西新柳邕农产品批发市场（二期） | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 市商务局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积19.4万平方米，建设果蔬、肉类等农产品物流仓储设施 | 40000 | 25000 | 业主自筹 | 2017-2023 | 完成二期项目一期工程主体建设，占地约248亩，总建筑面积为12.83万平方米 |  | 市商务局意见：调整年度建设目标，由竣工项目调为续建项目
321 | 柳江区新兴合力综合物流商贸园 | 东莞大朗物流公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积209亩，总建设面积约7.8万平方米，分三期建设，三期30亩 | 15000 | 3000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设
322 | 柳城红星美凯龙城市综合体项目 | 柳城千镇置业有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 建设城市休闲广场、大型MALL（建材家居、超市、休闲娱乐、餐饮、酒店）、商业街、广场情景街铺等 | 30000 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设 | 2020第二批增补 |  | 区重大
323 | 鹿寨农村商业银行金融大厦 | 鹿寨农村商业银行 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 建设17层高金融综合楼一栋 | 12000 | 3500 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设 |  | 鹿寨县建议调成续建项目，年度计划投资由3000万调成3500万
324 | 三江国际商贸城 | 三江县宏辉置业有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 用地面积约80亩，建筑面积约9万平方米，主要建设商贸物流城，主营业态建材家居，五金机电，汽摩汽配，仓储物流，电子商务等 | 25000 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 主体建设 |  | 三江县意见：年度计划投资由5000万增至10000万
| 竣工 | 2 |  |  |  | 181000 | 28000
325 | 鹿寨县鹿寨镇龙田村屯结屯三产用地（麓湖公园里）项目 | 鹿寨祥瑞晟邦投资有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积93.95亩，总建筑面积约为26.91万平方米 | 81000 | 18000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工
326 | 中国供销·桂北农产品电商园 | 中农联（融安）农产品市场建设开发有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 总建设规模约36万平方米，建设特色O2O交易中心、万吨级冷库、大型仓储、集中停车场以及商务办公、酒店等配套服务设施 | 100000 | 10000 | 业主自筹 | 2016-2021 | 完工
| （二）物流 | 8 |  |  |  | 1247391 | 160000
| 续建 | 4 |  |  |  | 993000 | 110000
327 | 柳东新区汽车物流中心（一期） | 景德镇千业汽车运输有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约100亩，主要建设汽车零部件物流车间、综合服务楼、物流通道及运输车停车场、商品车停放场地 | 25000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设 |  | 柳东新区意见：由竣工调整为续建
328 | 柳州铁路港（西鹅铁路物流中心） | 轨道集团 | 市重点办 市商务局 柳南区政府 | 柳南区 | 总用地面积约4300亩，扣除新东站760亩、传化物流港375亩、机保段446亩，剩余约2700亩土地共分七大功能区建设，即综合服务区、仓储配一体库、保税监管区、流通加工区、电商服务中心、钢材物流区、冷链物流区，配套建设两条路网 | 875000 | 70000 | 业主自筹 | 2019-2025 | 主体建设 | 双300项目 | 市商务局意见：，建议该项目改由市重点办与柳南区政府作为责任单位，我局不再作为第一责任单位 轨道集团意见：年度计划投资由30000万增至70000万
329 | 中通快递广西桂北（柳州）智能科技电商产业园 | 广西吉通供应链管理有限公司 | 市商务局 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约210亩，总建筑面积14万平米，建设包括快运分拣仓库、智能化快件分拣中心、综合办公楼、电子商务楼、云仓中心等 | 43000 | 15000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设 |  | 市商务局意见：项目2021年度投资额改为15000万元（原写20000万元）
330 | 柳州顺丰创新产业园 | 柳州市丰预泰产业园管理有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积236亩，由“互联网+”产业服务、“快递+”现代物流服务等两大模块组成，主要建设电商企业中心、商务配套中心、顺丰智能分拣中心、顺丰智能云仓、顺丰高端仓等发展航空货运物流，建成桂中桂北快递快运集散中心 | 50000 | 20000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设 | 2020第二批增补/双300项目
| 竣工 | 4 |  |  |  | 254391 | 50000
331 | 苏宁易购广西桂北智慧电商产业园（一期） | 柳州苏宁易达物流投资有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约200亩，总建筑面积约6.8万平方米 | 60000 | 20000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 完工
332 | 桂中海迅柳北物流基地（鹧鸪江物流园）二期 | 柳州市桂中海迅物流有限公司 | 市商务局 柳北区政府 | 柳北区 | 将红卫市场业态进行腾挪，打造新综合物流园，总建筑面积23万平方米 | 56000 | 15000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 完工
333 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司柳州河西工业物流园建设项目 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 建设现代整车、零部件、KD物流基地以及相关配套设施 | 114791 | 10000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完工
334 | 桂北中药材仓储物流中心 | 融水县中悦中药材产业投资有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 用地面积约150亩，主要建设中药材交易市场、农产品交易市场、大地法则苗族印象体验地、仓储及物流中心等 | 23600 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工
| （三）旅游 | 14 |  |  |  | 2489275 | 172804
| 新开工 | 4 |  |  |  | 1296275 | 25200
335 | 柳州·一都米原乡文化旅游项目 | 柳州市雅恒投资发展有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 项目分三期实施，打造农业种植及智慧管理、乡村文化体验、文化旅游服务结合的产业项目。拟建设一都米智慧化农业集中种植区、农业研发教学基地、农业种植体验区；武馆客家文化体验区、苗壮族文化体验区；旅游特色酒店，餐饮购物、休闲游憩综合服务街区，养老服务社区、医疗康复基地 | 1000000 | 10000 | 业主自筹 | 2021-2025 | 开工建设 |  |  | 区重大
336 | 柳江区百朋荷苑景区创国家4A景区建设项目 | 柳州市鑫旺农业旅游投资有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 项目包括柳江区城乡建设用地增减挂钩、游客中心、软装布设工程、山步道及山上民宿、室外附属工程、4A景区提升工程、百朋荷苑景区整体景观亮化工程、创3星级汽车营地、颐居乐园工程、生态停车场和乡村风貌提升改造工程 | 25595 | 5000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开工建设 |  |  | 区重大
337 | 广西柳州山岔湾生态旅游健康产业园二期 | 广西柳州鸿勇投资有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 项目用地面积约280亩，总投资约25亿元，总建筑面积约46万平方米，建设内容为游客中心、风情商业街、主题民宿客栈、旅居酒店、民俗博物馆、企业会馆及论坛和相关配套设施等。构建多元化康养旅游生态之城，打造国家级标杆特色小镇示范基地 | 250000 | 10000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开工建设 |  |  | 区重大
338 | 凤山古镇旅游假日酒店 | 城建集团 | 柳城县政府 | 柳城县 | 总用地面积61280.7平方米，总建筑面积约2.06万平方米 | 20680 | 200 | 业主自筹 | 2021-2023 | 完成污染土治理方案编制，开工建设 |  | 柳城县意见：年度计划投资由600万调减为200万
| 续建 | 5 |  |  |  | 572000 | 95000
339 | 柳州市东方梦工场-柳空文化艺术创业园 | 文旅集团 | 市文广旅局 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积413亩，建筑面积21万平方米，建设集艺术生产、休闲观光旅游、动漫影视、艺术培训为一体的文创产业园区 | 110000 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设
340 | 广西柳州山岔湾生态旅游健康产业园一期项目 | 广西柳州鸿勇投资有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积约48万平方米，建设养老公寓、运动休闲基地、生态体验街区、亲子农乐园、护理培训区、康养假区等配套设施 | 260000 | 60000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 完成建设面积10万平方米 |  | 鹿寨县建议年度计划投资由80000万调成60000万 | 区重大
341 | 双龙沟民族文化旅游项目 | 广西融水双龙沟旅游开发有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 用地面积261亩，总建筑面积7.2万平方米，包括民族文化体验博物园、精品民俗、新游客接待中心、斗马场及附属配套设施等 | 32000 | 2000 | 业主自筹 | 2018-2023 | 主体施工 |  | 融水县建议作出如下调整：业主因疫情影响及股东投资方案修改，该项目建设年限为截至2023年，故2021年计划投资2000万元 | 区重大
342 | 大苗山古城项目 | 文旅集团 | 市文广旅局 融水县政府 | 融水县 | 用地面积约279亩，总建筑面积约20万平方米，建设苗族文化旅游集聚区 | 120000 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体施工
343 | 元宝山旅游开发项目（一期） | 文旅集团 | 市文广旅局 融水县政府 | 融水县 | 重点开发白坪、培秀村、野人谷三个景点 | 50000 | 3000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 主体施工 |  | 文旅集团意见：申请调出市级重大项目 | 区重大
| 竣工 | 5 |  |  |  | 621000 | 52604
344 | 螺蛳粉特色小镇 | 金太阳集团 融创集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积3.5平方公里,分为特色创意产业区，都市观光农业区和生态农业体验区 | 360000 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工
345 | 中国·柳江百朋莲花小镇旅游项目 | 广西城康金荷田旅游发展有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 莲花村用地约309亩，下伦荷花主题公园用地约677亩，酒壶山休闲农耕文化旅居产业带用地约2000亩 | 200000 | 20000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工
346 | 凤山古镇旅游文化广场及凤鸣湖工程 | 城建集团 | 柳城县政府 | 柳城县 | 用地面积约17.7469万平方米，广场总面积约43000平方米，凤鸣湖总面积约50亩，总建筑面积约2500平方米 | 15000 | 6000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工
347 | 鹿寨县中渡·香桥旅游区石林公园 | 鹿寨县文广旅局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设游客服务中心、游客集散广场、生态停车场、旅游厕所等景区配套设施及供电给排水、导览标识等旅游附属设施 | 11000 | 1000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工 |  |  | 区重大
348 | 三江侗式主题酒店 | 城建集团 | 三江县政府 | 三江县 | 用地面积约35400平方米，总建筑面积约2.7万平方米，建设一座主题酒店 | 35000 | 5604 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工
| （四）其他服务业 | 1 |  |  |  | 70000 | 10000
| 续建 | 1 |  |  |  | 70000 | 10000
349 | 国家汽车质量检验中心（广西）二期 | 柳州汽车检测有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积13.9万平方米，建设实验室、实验室配套设施、物流中心、综合楼等，年检测汽车产品50000批次 | 70000 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成1亿元设备采购
| 三、特色农业 | 7 |  |  |  | 305857 | 68500
| 新开工 | 3 |  |  |  | 74000 | 15500
350 | 新希望柳南流山乡村振兴生猪种养循环项目 | 柳州新六农牧科技有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 建设育种场、种猪培育区、有机物处理场、给排水、隔离区、办公生活区等配套 | 27000 | 10000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开工建设
351 | 柳江区特色农产品初加工处理中心项目 | 农投集团 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约99.3亩，总建筑面积44542平方米 | 12000 | 1500 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开工建设
352 | 国家地标保护产品融安脆蜜金桔农业科技园 | 融安县农业投资开发有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 新建生态金桔高标准种植示范园区 3000 亩，新建无病毒苗木培育示范园 300 亩，电商物流园、精深加工示范园 15 亩，休闲农业创意园区（包含景区特色迎宾景观带建设、垂钓台、水上娱乐建设项目、亲子烧烤农家乐活动区建设、特色生态水果金桔采摘体验项目）80 亩，新建核心区服务设施（包含游客接待中心建设、电子商务平台、景观台建设、示范区运营功能室建设、电子商务平台建 设）建设面积 30 亩，核心区服务基层建设工程 75 亩等。示范区金桔 种植区 6500 亩 | 35000 | 4000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设
| 续建 | 4 |  |  |  | 231857 | 53000
353 | 柳南区国家现代农业产业园 | 柳南区政府 | 柳南区政府 | 柳南区 | 包含科技创新与信息化示范工程、原料生产基地建设工程、加工物流提升工程、一二三产业融合发展促进工程、品牌营销提升工程、基础设施配套工程、公共服务能力保障工程 | 43000 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体施工
354 | 中丹种猪广西繁育产业化示范园 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 总建筑面积23.8万平方米，主要建设配怀舍、分娩舍、后备舍、公猪舍、种猪健康测定中心、种猪繁育研发中心及配套设施 | 81000 | 30000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体施工
355 | 北部生态新区农业示范园引水灌溉工程 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 柳城县政府 | 柳城县 北部生态新区 | 建设约22公里引水渠，新建12公里引水渠、改建10公里原有引水渠 | 23000 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体施工
356 | 柳城县现代生态农业种养示范园四塘项目 | 广西桂垦盛塘牧业有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 用地面积约1708亩，主要建设生猪种猪场、保育育肥场、公猪站、无害化处理场等配套设施及水果、蔬菜种植基地，年出栏生猪32.4万头 | 84857 | 8000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成母猪区和育肥1区建设 |  | 柳城县建议修改建设规模和年度建设目标
| 四、产业园区(标准厂房、园区基础设施等) | 48 |  |  |  | 2611556.517 | 564000
| （一）标准厂房 | 7 |  |  |  | 762358 | 99000
| 新开工 | 1 |  |  |  | 31706 | 8000
357 | 河表片区标准厂房（一期） | 北城集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积77270.88平方米 | 31706 | 8000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设 |  | 北城集团：建议项目年度计划投资由5000万元调整为8000万元
| 续建 | 2 |  |  |  | 552153 | 60000
358 | 广西工业设计城（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 用地面积约1300亩，总建筑面积约86万平方米，主要建设工业设计总部、工业设计城服务中心、工业设计实验室、工业设计孵化器、工业设计交流中心等 | 427953 | 50000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体施工 |  | 北部新区、北城集团意见：经与项目业主对接核实，按照项目施工计划，建议项目2021年计划投资由2亿元调整为5亿元
359 | 北城集团总部 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 总建筑面积5万平方米 | 124200 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体施工
| 竣工 | 4 |  |  |  | 178499 | 31000
360 | 北部生态新区智能电网标准厂房（二期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 总建筑面积约5.37万平方米 | 21489 | 15000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 完工 |  | 北城集团意见：总投资21489万元，已完成投资额15000万元，建议2021年计划完成投资额由15000万元调整为6400万元 | 区重大
361 | 北部生态新区创业园一期（机器人标准厂房）A地块 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积5.9万平方米，总建筑面积约21.1万平方米 | 94700 | 5000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完工 |  | 北部新区意见：项目截至2020年10月已累计上报完成投资10亿元，结合项目投资计划，建议2021年计划完成投资由4亿元调整为5000万元 北城集团意见：总投资9.47亿元，已完成投资额10亿元，建议2021年计划完成投资额由4亿元调整为5000万元，项目由续建调整为竣工 | 区重大
362 | 北部生态新区创业园二期（智能电网标准厂房）地块二 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积约86114平方米，总建筑面积约12.6万平方米 | 35000 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 完工 | 2021城建计划项目/2020第二批增补 | 北城集团意见：建议项目由续建调整为竣工 | 区重大
363 | 融水县扶贫协作返乡创业园（一期） | 融水县融创产业投资发展公司 | 融水县政府 | 融水县 | 用地面积312.85亩，总建筑面积约10万平方米 | 27310 | 1000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工 |  | 融水县建议作出如下调整：业主反馈2020年底主体完工，2021年计划完成投资1000万元2021年可竣工
| （二）园区基础设施 | 41 |  |  |  | 1849198.517 | 465000
| 新开工 | 13 |  |  |  | 235051.14 | 67500
364 | 柳东新区核心区及周边片区路网源塘路 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1689.526 米，城市支路，红线宽24米 | 18178 | 8000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开工建设 | 2021城建计划项目
365 | 柳东新区中欧产业园木棉路（横一路） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1649米，道路等级为城市主干路，道路红线宽54米 | 23754.99 | 15000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 完成工程量30% | 2021城建计划项目
366 | 柳东新区中欧产业园满贡路（横二路） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长805米，红线宽22米，城市支路 | 10000 | 5000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 完成工程量50% | 2021城建计划项目 |  | 区重大
367 | 柳东新区中欧产业园满榄路（横四路） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长138.117米，红线宽22米，城市支路 | 12856.15 | 8000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 完成工程量50% | 2021城建计划项目 |  | 区重大
368 | 北部生态新区齐信路 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长约1295.89米，红线宽24米 | 11542 | 3000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设
369 | 北部生态新区沙塘大道（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长约2413.95米，红线宽36米 | 33764 | 5000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设
370 | 北部生态新区鱼海大道（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长约1781.94米，红线宽24米 | 17064 | 3000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设
371 | 北部生态新区新园路延长线（三期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长约1060米，红线宽56米 | 13966 | 3000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设
372 | 阳和工业新区六座三产用地（一期）道路 | 轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 全长1204米，红线宽20米 | 10000 | 2000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设
373 | 社湾三产用地周边路网 | 轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 包含两条路，全长约979米，城市支路，红线宽18米，双向两车道 | 14796 | 3000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开工建设 |  | 轨道集团意见：年度计划投资由5000万减至3000万
374 | 马厂东路工程 | 市土储中心 | 柳北区政府 市工信局 | 柳北区 | 全长2千米，红线宽50米 | 15000 | 3000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设 | 2021城建计划项目 | 柳北区意见：新增项目
375 | 河表片区路网工程（二期） | 北城集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 包含13条路，34号路中段、35号路、40号路、41号路、42号路、43号路、横四路、横五路、横六路、河表东路、56号路、57号路、58号路，总长7876千米 | 32130 | 4500 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设
376 | 河西工业园三区以北路网工程(二期)--横一路工程 | 城建集团 | 市工信局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长1500米，红线宽30米 | 22000 | 5000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开工建设 | 2021城建计划项目
| 续建 | 25 |  |  |  | 1355033.377 | 335500
377 | 柳东新区中欧产业园纵十一路 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长3443米，红线宽70米，城市主干路 | 67480 | 30000 | 业主自筹 | 2019-2023 | 完成工程量的70% | 2021城建计划项目 |  | 区重大
378 | 柳东新区中欧产业园纵一路 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长2420米，红线宽54米，城市主干路 | 49617.08 | 15000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 道路完成20% | 2021城建计划项目 | 东城集团意见：2020年已经开工建设 柳东新区意见：年度计划投资减至5000万 | 区重大
379 | 柳东新区中欧产业园纵六路延长线（秀水三路） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长3540米，红线宽38米，城市次干路 | 64487.75 | 20000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 完成工程量60% | 2021城建计划项目 | 东城集团意见：2020年已经开工建设 柳东新区意见：年度计划投资减至5000万 | 区重大
380 | 柳东新区中欧产业园秀水纵一路（纵四路延长线） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长3760米，红线宽45米，城市主干路 | 52257.72 | 4000 | 业主自筹 | 2019-2023 | 完成路土方工程、排水工程80% |  |  | 区重大
381 | 柳东新区中欧产业园秀水横四路 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1536米，红线宽54米，城市主干路 | 20160 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 完成工程量30% | 2021城建计划项目 | 东城集团意见：2020年已经开工建设 柳东新区意见：年度计划投资减至2000万 | 区重大
382 | 柳东新区中欧产业园秀水横六路 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1660米，红线宽54米，城市主干路 | 17679 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 完成工程量50% | 2021城建计划项目 | 东城集团意见：2020年已经开工建设 柳东新区意见：年度计划投资减至3000万 | 区重大
383 | 柳东新区中欧产业园横九路 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长4200米，红线宽38米，城市次干路 | 39288 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成工程量的70% | 2021城建计划项目
384 | 柳东新区车园纵十路(清华园纵四路) | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1488.96米，红线宽 22 米，设计速度为 40 公里/小时，城市支路，双向两车道 | 14434 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 道路完成40% | 2021城建计划项目2020第二批增补 | 东城集团意见：2020年已经开工建设
385 | 柳东新区港南纵二路 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长2361.097米，红线宽38米，城市次干路 | 15588 | 8000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 主体建设 | 2021城建计划项目 | 东城集团意见：2020年已经开工建设
386 | 石碑坪工业园基础设施工程（二期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长3738米，红线宽24-36米 | 29910 | 15000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 道路施工 |  | 北城集团：建议项目年度计划投资由3000万元调整为15000万元 | 区重大
387 | 北部生态新区科创园路网 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 包含13条道路，全长12004米 | 99474 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 道路施工 |  | 北城集团意见：建议项目年度计划投资由10000万元调整为20000万元
388 | 北外环西片区白露工业园路网工程（一期） | 轨道集团 | 市工信局 柳北区政府 | 柳北区 | 包含7条道路，全长7475米，红线24-50米 | 51000 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体施工 |  | 柳北区意见：第一组责任单位调整为第二责任单位
389 | 北外环西片区白露工业园路网工程（二期） | 轨道集团 | 市工信局 柳北区政府 | 柳北区 | 包含3条道路，全长4499米，红线宽24-50米 | 36000 | 18000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成青香路工程量的50% | 2021城建计划项目
390 | 北外环西片区白露工业园路网工程（三期） | 轨道集团 | 市工信局 柳北区政府 | 柳北区 | 包含6条道路,全长约5.4千米，红线宽25-50米 | 72894 | 15000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成工程量的30% | 2021城建计划项目2020第二批增补
391 | 柳州市粮库路网道路工程 | 城建集团 | 市发改委 柳北区政府 | 柳北区 | 规划建设3条道路，即纵一路、纵二路、横一路，总长约1532米，设计速均为40公里/小时，双向4车道 | 25000 | 20000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成部分道路施工 | 2021城建计划项目 | 城建集团意见：将年度计划投资由4000万增至20000万
392 | 洛维工业园区排水干渠 | 北城集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 将洛维园区雨水排口接通至市政管网 | 20000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体施工 |  | 北城集团意见：根据核准批复，建议项目总投由10000万元调整为20000万元，同时年度计划投资由2000万元，调整至5000万元
393 | 洛维片区东北片路网 | 城建集团 | 市住建局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长12公里，红线宽12-30米，城市次干道和支路 | 150000 | 50000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 完成总工程量的40% | 2021城建计划项目
394 | 柳南汽车物流及零部件仓储产业园规划道路工程 | 市土储中心 | 市工信局 柳南区政府 | 柳南区 | 共包含8条道路，全长约6.6千米 | 30866 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 完成工程量20% | 2021城建计划项目2020第二批增补
395 | 河西物流园路网（一期） | 轨道集团 | 市工信局 柳南区政府 | 柳南区 | 总长4412米，河西路西段长约1017米，红线宽33.5米；纬二路长约1505米，红线宽26米；和平路（西）长约637米，红线宽36米；经五路（北）长约1253米，红线宽36米，均为双向4车道 | 54350 | 8000 | 业主自筹 | 2016-2022 | 完成工程量80% | 2021城建计划项目
396 | 河西物流园路网（二期） | 城建集团 | 市工信局 柳南区政府 | 柳南区 | 包含3条路,道路红线宽24-50米不等,设计速度40-60km/h | 40000 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 修建经一路、经六路，完成工程量50% | 2021城建计划项目 | 城建集团意见：将年度建设目标调整为修建经一路、经六路，完成工程量的30%
397 | 下桃花片区路网 | 市土储中心 | 市工信局 柳南区政府 | 柳南区 | 一期全长5700米，其中北 一路全长2300米，北三路全长2050 米；二期道路全长2646米 | 75521 | 6500 | 业主自筹 | 2017-2022 | 主体施工 | 2021城建计划项目
398 | 中通快递广西桂北（柳州）智能科技电商快递产业园周边道路工程 | 轨道集团 | 市工信局 柳南区政府 | 柳南区 | 共包含3条道路，全长约1.3千米 | 17335 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成工程量30% | 2021城建计划项目2020第二批增补
399 | 柳江区新兴工业园都乐片区基础设施建设项目 | 柳州市柳江区城南投资发展有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积1827.33亩，道路总设计长10.09公里（实际施工建设长为9.52公里），实施土地平整面积113.7万平方米（折合约1705.6亩） | 137315.827 | 6000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体施工 | 2020第二批增补
400 | 新兴工业园柳石路东片区基础设施建设项目 | 柳江区园区开发建设投资有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 征地拆迁，土方平整、路网建设、给排水、污水管网建设等 | 60000 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体施工 | 双300项目
401 | 三江侗族自治县工业园区扶贫生态产业园基础设施建设项目 | 三江县工业园区管理委员会 | 三江县政府 | 三江县 | 场地平整2132.66亩，分两期实施，主要建设内容场地平整、招商中心及管委办公区及等园区基础设施工程 | 114376 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2023 | C、D地块开工建设 |  | 三江县意见：年度计划投资由15000万减至5000万
| 竣工 | 3 |  |  |  | 259114 | 62000
402 | 广西柳州汽车城—汽车零部件配套道路工程 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长18.79 公里，包含环岭东路、龙岭大道等15条道路，红线宽22-70米 | 126098 | 6000 | 业主自筹 | 2012-2021 | 龙岭大道、车园纵六路完工通车 |  | 柳东新区意见：由续建调整为竣工
403 | 石碑坪工业园基础设施工程（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 包含11条道路，总长约7公里 | 25000 | 6000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工 | 2021城建计划项目 | 北城集团意见：建议项目年度计划投资由6000万元调整为1000万元
404 | 沙塘工业园基础设施工程（三期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长6708米 | 108016 | 50000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完工 | 2021城建计划项目 | 北部新区意见：项目截至2020年10月已累计上报完成投资10.34亿元，结合项目投资计划，建议2021年计划完成投资由5亿元调整为5000万元
| Ⅲ、民生保障 | 106 |  |  |  | 8598206.81 | 1435923
| 新开工 | 21 |  |  |  | 570542.39 | 173671
| 续建 | 60 |  |  |  | 6186969.42 | 1060427
| 竣工 | 25 |  |  |  | 1840695 | 201825
| 一、教育 | 17 |  |  |  | 585814.84 | 141005
| 新开工 | 7 |  |  |  | 131501.84 | 51843
405 | 柳州市北部生态新区实验中学 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 用地面积约201亩，总建筑面积约11万平方米，办学规模100个班 | 50000 | 30000 | 财政资金 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设 | 2021城建计划项目/双300项目 | 北城集团：建议项目年度计划投资由20000万元调整为30000万元
406 | 柳州市柳北区实验中学 | 柳北区教育局 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积68.29亩，总建筑面积26231平方米，办学规模42个班 | 14081 | 2400 | 财政资金 | 2021-2022 | 开工建设 | 2021城建计划项目/双300项目
407 | 柳州市柳北区新白露中心校 | 柳北区教育局 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面48.15亩，总建筑面积20881平方米，办学规模42个班 | 10954 | 2000 | 财政资金 | 2021-2022 | 开工建设 | 2021城建计划项目/双300项目
408 | 柳州市滨江小学扩建 | 柳北区教育局 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约20亩，总建筑面20289.39平方米，计划新增36个班，扩建后办学规模60个班 | 8870 | 1000 | 财政资金 | 2021-2023 | 开工建设 |  | 柳北区意见：新增项目
409 | 柳州市文博小学 | 城中区教育局 | 城中区政府 | 城中区 | 用地面积约30亩，总建筑面积约2万平方米，办学规模30个班 | 15000 | 7500 | 财政资金 | 2021-2022 | 开工建设 | 2021城建计划项目/双300项目
410 | 柳州市静兰中学 | 城中区教育局 | 城中区政府 | 城中区 | 用地面积约54亩，总建筑面积约3.1万平方米，办学规模45个班 | 17000 | 5200 | 财政资金 | 2021-2023 | 开工建设 | 2021城建计划项目/双300项目
411 | 柳州市荣军路中学 | 鱼峰区教育局 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积约36. 68亩,总建筑面积18722平方米，办学规模24个班 | 15596.84 | 3743 | 财政资金 | 2021-2022 | 完成总工程量50% | 双300项目
| 续建 | 5 |  |  |  | 328981 | 65500
412 | 柳州工学院北校区（一期） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约516亩，总建筑面积约22.5万平方米，可容纳学生5650人 | 64958 | 4000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设 | 2021城建计划项目
413 | 柳州职业技术学院新校区建设项目（二期） | 柳州职业技术学校 | 市教育局 | 柳东新区 | 总建筑面积约27.3万平方米，其中地上建筑面积24.2万平方米，地下建筑面积3.1万平方米 | 92000 | 10000 | 业主自筹 | 2017-2023 | 主体建设 | 2021城建计划项目
414 | 市第二职业技术学校改扩建项目 | 市二职校 | 市教育局 | 柳东新区 | 建设实训楼、地下停车场、图文信息中心、学生食堂，建筑面积约5万平方米，新建8个网球场 | 22126 | 6000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设 | 2021城建计划项目
415 | 广西科技大学洛可可设计学院 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 总建筑面积85840平方米 | 104246 | 30000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设
416 | 市民族高中迁建项目 | 市教育局 | 市教育局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积约11万平方米，规划84个班 | 45651 | 15500 | 财政资金 | 2020-2022 | 主体建设 | 2021城建计划项目/双300项目
| 竣工 | 5 |  |  |  | 125332 | 23662
417 | 学院路幼儿园 | 城建集团 | 城中区政府 | 城中区 | 用地面积11017平方米，规模30个班，容纳900名幼儿 | 6112 | 112 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
418 | 航银路幼儿园 | 城建集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积20.73亩，总建筑面积12541.72平方米，规模37个班 | 6426 | 2450 | 业主自筹 | 2020-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
419 | 柳江新高中 | 城建集团 | 市教育局 | 柳江区 | 用地面积约291亩，总建筑面积约11万平方米，办学规模100个班 | 40244 | 6100 | 财政资金 | 2019-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
420 | 融安县教育培训中心 | 融安县资产管理有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 用地面积151.24亩，总建筑面积4.06万平方米，办学规模32个班，在校生1800人 | 24000 | 5000 | 上级补助 业主自筹 | 2018-2021 | 完工 | 双300项目
421 | 三江县三江中学搬迁项目 | 城建集团 | 三江县政府 | 三江县 | 用地面积298.46亩，总建筑面积12.5万平方米，办学规模96个班，在校生4800人，住校生4800人 | 48550 | 10000 | 上级资金 财政资金 | 2020-2021 | 完工
| 二、卫生 | 18 |  |  |  | 501041.56 | 137989
| 新开工 | 3 |  |  |  | 29327.56 | 17300
422 | 柳州市柳铁中心医院14号楼养老护理院及急诊楼改扩建项目 | 柳铁中心医院 | 市卫健委 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积约10699平方米，对14#楼养老护理院、急诊楼改扩建 | 6005.56 | 3500 | 业主自筹 | 2021-2022 | 完成工程量30% | 2021城建计划项目/双300项目
423 | 融安县人民医院外科住院综合楼 | 融安县人民医院 | 融安县政府 | 融安县 | 总建筑面积24801平方米，设置床位228张 | 11826 | 7000 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2021-2022 | 完成工程量60% | 双300项目 | 融安县建议新增新开工项目
424 | 融安县人民医院内科住院综合楼 | 融安县人民医院 | 融安县政府 | 融安县 | 总建筑面积23146平方米，设置床位228张 | 11496 | 6800 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2021-2022 | 完成工程量60% | 双300项目 | 融安县建议新增新开工项目
| 续建 | 9 |  |  |  | 349945 | 105778
425 | 柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心 | 市人民医院 （北城集团代建） | 市卫健委 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积8.7万平方米，总建筑面积11.5万平方米，其中地上建筑面积7.6万平方米、地下建筑面积3.9万平方木，规划床位数700张 | 77706 | 30000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 完成工程量50% | 2021城建计划项目 | 北部新区、北城集团意见：项目用地涉及广西畜牧兽医学校用地，因尚未与广西畜牧兽医学校就搬迁部分达成协议，项目建设进度已滞后，建议2021年建设目标由“完成工程量50%”调整为“完成工程量30%”
426 | 市中西医结合医院迁建项目 | 城建集团 | 市卫健委 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 总建筑面积11万平方米，规划床位500张 | 82622 | 30000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 完成工程量60% | 2021城建计划项目 | 北部新区意见：项目截至2020年10月已累计上报完成投资约6.5亿元，建议2021年计划完成投资由“3亿元”调整为“5000万元” 城建集团意见：年度计划投资由30000万减至20000万
427 | 柳钢医院新门诊综合大楼 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积47.28亩，新建一栋门诊综合大楼 | 49302 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2023 | 完成工程量30% |  | 柳北区意见：年度计划投资由20000万减至5000万
428 | 市中医医院本部业务用房修缮工程项目 | 市中医院 | 市卫健委 城中区政府 | 城中区 | 修缮建筑面积3.5万平方米 | 21214 | 7000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成工程量80% | 2021城建计划项目
429 | 市妇幼保健院城中院区修缮改造工程 | 市妇幼保健院 | 市卫健委 城中区政府 | 城中区 | 对市妇幼保健院城中院区进行室内修缮改造，改造面积为30086.67平方米 | 6854 | 1200 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成工程量70% | 2021城建计划项目
430 | 市燎原医院 | 轨道集团 | 市卫健委 市公安局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积5.3万平方米，床位600张 | 41034 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 主体封顶 | 2021城建计划项目
431 | 市红十字会医院迁建项目 | 城建集团 | 市卫健委 柳南区政府 | 柳南区 | 总建设面积9.9万平方米，规划床位500张 | 57059 | 20000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 完成工程量50% | 2021城建计划项目 | 城建集团意见：年度计划投资由20000万减至15000万
432 | 市柳南区潭西街道社区卫生服务中心整体搬迁及医养融合项目 | 柳南区卫健局 | 市卫健委 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积12015.86平方米，新建社区卫生服务中心分级诊疗转诊康复用房、老年人日间照料中心医养结合用房及其他附属配套设施 | 7606 | 278 | 财政资金 业主自筹 | 2020-2022 | 主体完工 | 2021城建计划项目
433 | 三江县妇幼保健院迁建项目（一期） | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 三江县政府 | 三江县 | 用地面积约59.19亩，一期总建筑面积11574平方米，床位100张 | 6548 | 2300 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成主体施工，完成装修90% | 双300项目 | 三江县意见：年度建设目标调整为完成主体施工，完成装修90%，年度计划投资由3000万减至2300万
| 竣工 | 6 |  |  |  | 121769 | 14911
434 | 市儿童医院项目（三期） | 市儿童医院 | 市卫健委 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积10.5万平方米 | 70330 | 3700 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
435 | 市柳北区疾病预防控制中心及卫生监督所综合楼项目 | 柳北区政府 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积9275平方米，新建两栋业务综合楼，以及其他配套附属设施等 | 5204 | 1720 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
436 | 市疾控中心业务用房项目（一期） | 市疾控中心 | 市卫健委 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积8136.50平方米，主要建设内容一栋业务综合楼及其他配套附属设施等 | 5493 | 900 | 财政资金 业主自筹 | 2019-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
437 | 柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼危旧房改造扩建项目 | 柳江区人民医院 | 柳江区政府 | 柳江区 | 总建筑面积16527平方米，新建内科、儿科住院及医技综合楼1栋，以及配套工程 | 10014 | 2800 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
438 | 柳江区中医医院整体搬迁项目 | 柳江区中医院 | 柳江区政府 | 柳江区 | 总建筑面积5.87万平方米，床位400张 | 25628 | 4791 | 财政资金 业主自筹 | 2019-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
439 | 鹿寨县妇幼保健院妇女儿童综合楼 | 鹿寨县妇幼保健院 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积11250平方米 | 5100 | 1000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 完工 |  | 鹿寨县建议调成竣工项目，年度计划投资由4200万调成1000万
| 三、文化体育 | 8 |  |  |  | 341301 | 88500
| 新开工 | 1 |  |  |  | 53947 | 11000
440 | 鱼峰区体育园 | 城建集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积143亩，新建一座体育公园 | 53947 | 11000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设 | 2021城建计划项目/双300项目
| 续建 | 6 |  |  |  | 252354 | 65500
441 | 市图书馆新馆 | 东城集团 | 市文广旅局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积70000平方米，其中地上建筑面积60000平方米，地下建筑面积10000平方米 | 121233 | 40000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 主体建设 | 2021城建计划项目
442 | 柳东工人文化宫 | 市总工会 | 市总工会 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积72100平方米 | 35342 | 6000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设 | 2021城建计划项目
443 | 康和公园 | 轨道集团 | 市林业园林局 柳南区政府 | 柳南区 | 建设用地面积66亩，建设公园、绿地及配套设施 | 18229 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设 |  | 轨道集团意见：年度计划投资由13000万减至5000万
444 | 市动物园扩建 | 城建集团 | 市林业园林局 柳南区政府 | 柳南区 | 扩建动物园，建设相关配套实施，增加熊猫馆等子项，分期施工 | 15000 | 500 | 业主自筹 | 2016-2022 | 完成熊猫馆的主体建设
445 | 柳城县东区公园 | 柳城县中天城建投资有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 在县城东区新建公园 | 37550 | 6000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成公厕、休闲广场及景观绿化等建设 |  | 柳城县建议由竣工调成续建，年度计划投资由15000万调减为6000万
446 | 三江县文化体育中心 | 三江县文体广旅局 | 三江县政府 | 三江县 | 用地面积约174亩，总建筑面积7.65万平方米，主要建设体育基地（内含11人制标准足球场1个、室内标准篮球场1个、羽毛球6个及气排球2个）、少年宫、团委、文化馆、妇女儿童中心、图书馆等 | 25000 | 8000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体施工 |  | 三江县意见：由竣工调整为续建
| 竣工 | 1 |  |  |  | 35000 | 12000
447 | 柳江区“三馆一宫” | 柳江区新城管委 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约24亩，总建筑面积4.1万平方米，新建博物馆、图书馆、文化馆、工人文化宫（职工之家） | 35000 | 12000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工 |  | 柳江区建议由续建调整为竣工
| 四、社会保障 | 15 |  |  |  | 511125.42 | 164900
| 新开工 | 2 |  |  |  | 68380 | 15000
448 | 柳州市龙头山公墓工程 | 柳州高新技术产业开发区建设开发有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积300亩，总建筑面积11550平方米，普通墓穴4.5万个，草坪式墓位5000个，树葬式墓位5000个 | 55640 | 13000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设 | 双300项目
449 | 鹿寨县殡仪馆工程 | 柳州高新技术产业开发区建设开发有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积约60亩，总建筑面积6710平方米 | 12740 | 2000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设
| 续建 | 12 |  |  |  | 429745.42 | 144850
450 | 专家公寓（二期） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积10008.47平方米，总建筑面积45441.23平方米 | 31415 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 主体建设
451 | 城市档案中心 | 城建集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积10.5万平方米 | 80000 | 20000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设
452 | 柳东新区颐养中心 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积6.4万平方米，床位500张 | 10800 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成总工程量80% | 2021城建计划项目
453 | 龙卜公墓（A区） | 北城集团 | 市民政局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 用地面积约173.05亩，总建筑面积6460 平方米，建设普通墓位约2万个 | 20034 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设
454 | 百福颐养中心 | 城建集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积3.3万平方米，规划床位数500张 | 32893 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 完成总工程量80% | 2021城建计划项目
455 | 秋澜颐养中心 | 城建集团 | 城中区政府 | 城中区 | 建筑面积13.6万平方米 | 108167 | 56150 | 业主自筹 | 2020-2023 | 完成总工程量30% | 2021城建计划项目
456 | 鱼峰区养老院 | 城建集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建鱼峰区健康大楼，床位250张；新建养老机构，床位300张 | 15000 | 7000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成总工程量50% | 2021城建计划项目 | 城建集团意见：将年度计划投资由7000万减至5000万，年度建设目标调整为完成总工程40%
457 | 柳南区太阳村镇医养结合项目 | 城建集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积4.9万平方米，床位500张 | 32801 | 16000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成总工程量50% | 2021城建计划项目 | 城建集团意见：将年度计划投资由16000万减至10000万，年度建设目标调整为完成总工程30%
458 | 柳江区健康养老综合服务中心-柳江区老年养护院 | 柳江区民政局 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积14.9亩，床位500张，建筑面积21250平方米 | 7468.5 | 1500 | 财政资金 | 2019-2022 | 完成主体工程50% | 2021城建计划项目 | 市民政局建议：“柳江区健康养老综合服务中心”改为“柳江区老年养护院项目、柳江区医养结合养老服务中心项目、柳江区养老公共服务中心项目”
459 | 柳江区健康养老综合服务中心-柳江区医养结合养老服务中心 | 柳江区民政局 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积21亩，床位500张，建筑面积21250平方米 | 8256.73 | 1000 | 财政资金 | 2019-2022 | 完成主体工程30% | 2021城建计划项目 | 市民政局建议：“柳江区健康养老综合服务中心”改为“柳江区老年养护院项目、柳江区医养结合养老服务中心项目、柳江区养老公共服务中心项目”
460 | 柳江区健康养老综合服务中心-柳江区养老公共服务中心 | 柳江区民政局 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积5.6亩，总建筑面积16211平方米 | 8064.19 | 200 | 财政资金 | 2019-2022 | 完成主体工程10% | 2021城建计划项目 | 市民政局建议：“柳江区健康养老综合服务中心”改为“柳江区老年养护院项目、柳江区医养结合养老服务中心项目、柳江区养老公共服务中心项目”
461 | 柳江区兴柳综合楼 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约97.4亩，总建筑面积13万平方米 | 74846 | 13000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设
| 竣工 | 1 |  |  |  | 13000 | 5050
462 | 市人才公寓 | 轨道集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积8116.26平方米，建筑面积20573平方米，共3栋，约114户 | 13000 | 5050 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工
| 五、棚户区改造及保障性安居 | 48 |  |  |  | 6658923.99 | 903529
| 新开工 | 8 |  |  |  | 287385.99 | 78528
463 | 2021年市本级老旧小区改造项目 | 鑫泰公司 | 市住建局 | 柳州市区 | 公园街道片区改造（行署大院、东一巷6、东一巷10号、东一巷12、东一巷14号、东一巷27号、东一巷29号），斜阳路细柳巷、中山西路围合片区，东风柳汽宿舍，柳机小区，广电小区，银山小区，龙屯路二区，红光二区，祥和社区片区改造项目（图书馆宿舍、三中路155号物资局大院、柳建大院、环保局宿舍、二轻局宿舍），虹桥社区三中路片区（公交公司三中路宿舍、五公司三中路宿舍、电信长线局宿舍、泗顶矿宿舍），2021年柳北区解放街道跃进路双号片区老旧小区改造项目改造交警宿舍、金都花苑、燃料公司南北宿舍、物贸宿舍 | 17892 | 5368 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设 | 2021城建计划项目/双300项目
464 | 连运路北片区安置 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积14800平方米，建筑面积52541平方米，建设三栋住宅楼，332套房源 | 16812.99 | 500 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开工建设 |  | 柳东新区意见：新增新开工项目
465 | 平地安置小区（B地块） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积89.2亩，总建筑面积11.6万平方米 | 96514 | 20000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 主体施工 | 2021城建计划项目
466 | 中房香兰园（二期） | 北城集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积约155944.8平方米 | 62378 | 30000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设 |  | 北城集团：建议项目年度计划投资由15000万元调整为30000万元
467 | 壶东苑4#、5#、6#楼及地下室 | 城建集团 | 市住建局 | 城中区 | 总建筑面积38529.09平方米，建设经适房144套及幼儿园 | 19568 | 5000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 完成主体结构 | 2021城建计划项目
468 | 银海小区1#楼 | 城建集团 | 市住建局 | 柳南区 | 用地面积6796.70平方米，总建筑面积25885平方米 | 15000 | 1660 | 业主自筹 | 2021-2023 | 进行主体结构施工 | 2021城建计划项目 | 城建集团意见：将年度建设目标调整完成总工程量10%
469 | 一品龙湾（一期） | 城建集团 | 柳江区政府 市住建局 | 柳江区 | 总建筑面积约22.9万平方米，其中安置房建筑面积约7万平方米 | 36800 | 12000 | 业主自筹 | 2021-2025 | 部分楼栋主体施工完成 | 2021城建计划项目 | 城建集团意见：项目总投资有36800万元增至124296万元，年度计划投资由5000万增至12000万 市住建局意见：项目地址位于柳江区范围内，按照近年城建计划和市级层面统筹推进重大项目属地负责惯例，建议该项目责任单位修改为柳江区政府
470 | 融安县河东片区老旧小区配套基础设施建设项目 | 融安县住建局 | 融安县政府 | 融安县 | 主要建设配套服务用房200平方米、地下室出地面楼梯1089.47平方米、地下停车库22488.82平方米、地下商业街9243.06平方米、道路硬化及广场铺装（含地面停车）31281.5平方米、绿化景观工程28270.84平方米、景观水体1721.81平方米、景观构筑物200项、室外供配电工程62523平方米、室外给排水工程62523平方米、土方工程202391.28立方米、电力杆线迁改工程1项、供水管道迁改工程1项 | 22421 | 4000 | 业主自筹 | 2021-2024 | 开工建设 |  | 融安县建议新增新开工项目
| 续建 | 28 |  |  |  | 4825944 | 678799
471 | 柳东新区双仁屯棚户区改造 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积142.22亩，总建筑面积23.9万平方米，建设住宅1152套 | 96389 | 15000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体施工 | 2021城建计划项目
472 | 柳东新区南庆安置区 | 东城集团 | 柳东新区管委会市住建局 | 柳东新区 | 总建筑面积84.4万平方米 | 238234 | 32000 | 业主自筹 | 2014-2023 | 三期、四期主体施工 | 2021城建计划项目 | 柳东新区意见：由竣工调整为续建
473 | 柳东新区六座棚户区改造项目（南部五期） | 东城集团 | 柳东新区管委会市住建局 | 柳东新区 | 总建筑面积12.3万平方米 | 32000 | 15000 | 业主自筹 | 2018-2023 | 主体施工 | 2021城建计划项目 | 柳东新区意见：由竣工调整为续建
474 | 中房香兰园 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积102.40亩，总建筑面积26万平方米，规划住宅约1590套，用于拆迁安置 | 63200 | 25000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体施工 | 2020第二批增补 | 市住建局意见：项目地址位于北部生态新区范 围内，按照近年城建计划和市级层面统筹推进重大项目属地负责惯例，建议该项目责任单位修改为北部生态新区管委我局至今未收到中房香兰园项目申请纳入棚户区改造及保障性安居的相关手续
475 | 中房中新府（原石碑坪安置房项目） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市住建局 | 北部生态新区 | 用地面积约261亩，总建筑面积约28.4万平方米 | 99060 | 30000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体施工 |  | 北部新区、北城集团意见：经与项目业主对接核实，受高压电迁改和施工条件等因素影响，以上项目2021年均不具备竣工条件，建议将以上项目由竣工项目调整为续建项目
476 | 中房江湾郡（原江湾村安置房项目） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市住建局 | 北部生态新区 | 总建筑面积25.4万平 | 325800 | 40000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体施工 |  | 北部新区意见：经与项目业主对接核实，受高压电迁改和施工条件等因素影响，以上项目2021年均不具备竣工条件，建议将以上项目由竣工项目调整为续建项目
477 | 中房绿苑（北部生态新区安置房项目） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市住建局 | 北部生态新区 | 总建筑面积33.5万平方米 | 131250 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体施工 |  | 北部新区意见：因沙塘气象站搬迁尚未启动，按照气象法规定，项目建设已放缓，经与业主、沙塘气象站对接核实，该项目2021年不具备竣工条件，建议将该项目由竣工项目调整为续建项目
478 | 温馨一号 | 轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 总建筑面积61.6万平方米 | 280000 | 20000 | 业主自筹 | 2016-2023 | 主体施工 |  | 北部新区、轨道集团意见：结合项目施工实际情况，项目2021年不具备竣工条件，建议项目由竣工项目调整为续建项目
479 | 温馨兰亭 | 轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 总建筑面积9.47万平方米，总户数511户 | 45000 | 8000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 主体施工 |  | 轨道集团意见：由竣工类调整为续建类
480 | 白露村城中村改造 | 柳州汇东投资开发公司 | 柳北区政府 市住建局 | 柳北区 | 总建筑面积125万平方米 | 750000 | 50000 | 业主自筹 | 2019-2023 | 主体施工 | 2021城建计划项目 | 该项目大部份地块于2020年供完，建议2021年计划投资由10亿修改为7亿元
481 | 马厂村城中村改造 | 柳州市马厂村城中村改造投资有限公司 | 柳北区政府 市住建局 | 柳北区 | 总建筑面积106万平方米 | 577900 | 50000 | 业主自筹 | 2019-2023 | 主体施工 | 2021城建计划项目 | 该项目大部份地块于2020年供完，建议2021年计划投资由10亿修改为7亿元
482 | 白沙村城中村改造 | 柳州绿城房地产开发有限公司 | 柳北区政府 市住建局 | 柳北区 | 总建筑面积101万平方米 | 750000 | 100000 | 业主自筹 | 2014-2022 | 完成总工程量80% | 2021城建计划项目 | 柳北区意见：该项目预计2022年竣工，2021年无法竣工，建议调整为续建类项目，建设年限修改为“2014-2022”
483 | 中房胜利小区三区（一期） | 北城集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积17万平方米 | 68000 | 15000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 主体建设 | 2021城建计划项目 | 北城集团意见：项目建议由竣工调整为续建，建设目标调整为主体建设
484 | 中房胜利小区四区 | 北城集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积29.2万平方米 | 115000 | 15000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 主体建设 | 2021城建计划项目 | 北城集团意见：项目建议由竣工调整为续建，建设目标调整为主体建设
485 | 中房胜利小区五区 | 北城集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积20.7万平方米 | 114000 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 主体建设 |  | 北城集团意见：项目建议由竣工调整为续建，建设目标调整为主体建设
486 | 三门江林场回建房 | 城建集团 | 城中区政府 | 城中区 | 占地面积70.6亩，总建筑面积137000平方米 | 76000 | 30000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 年底完成主体工程，装修完成50% | 2020第二批增补 | 城中区建议调成续建（经与项目业主单位沟通了解，该项目2021年不能实现完工，建议该项目建设年限由2020-2021年调整为2020-2022年，2021年建设目标由完工调整为主体建设） 城建集团意见：年度建设目标调整为年底完成主体工程，装修完成50%
487 | 水南华庭（二期） | 轨道集团 | 鱼峰区政府 市住建局 | 鱼峰区 | 总建筑面积30.74万平米，安置房约3237套 | 140000 | 20000 | 业主自筹 | 2017-2023 | 主体施工 |  | 鱼峰区、轨道集团意见：由竣工项目改为续建项目
488 | 中房柳铁新城（二期） | 北城集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 2#，5#，7#，8#地块，总建筑面积25.8万平方米 | 103200 | 15000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设 | 2021城建计划项目 | 北城集团意见：项目建议由竣工调整为续建，建设目标调整为主体建设
489 | 鹅山馨园（柳州市火车站西广场安置房项目） | 轨道集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积6.1万平方米 | 30000 | 3000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 完成拆迁工作 | 2021城建计划项目
490 | 红桥馨城（二期）棚户区改造安置项目 | 轨道集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积5.93万平方米 | 40000 | 10800 | 业主自筹 | 2018-2022 | 主体建设 |  | 轨道集团意见：由竣工类调整为续建类
491 | 祥和雅苑 | 市土储中心 | 市自然资源规划局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积36万平方米 | 148000 | 8000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 主体施工 | 2021城建计划项目
492 | 祥鹅佳苑 | 市土储中心 | 市自然资源规划局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积47.8万平方米 | 166585 | 15000 | 业主自筹 | 2017-2022 | 主体施工 | 2021城建计划项目
493 | 安居南馨苑（板栗园新苑） | 城建集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积9万平方米 | 50668 | 10100 | 业主自筹 | 2020-2023 | 主体施工 | 2021城建计划项目 | 城建集团意见：将年度计划投资由10100万减至8100万
494 | 祥源文城华都 | 城建集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积19.9万平方米 | 99410 | 15899 | 业主自筹 | 2019-2023 | 主体施工 | 2021城建计划项目 | 城建集团意见：由竣工调整为续建
495 | 柳江区城中村棚户区改造（三期）-进德片区回建安置房项目 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 总建筑面积15.96万平方米 | 64730 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成总工程量80% |  | 柳江区建议由竣工调整为续建
496 | 柳城县大埔镇靖西村棚户区（一期）改造工程 | 柳城县政兴市政投资公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 棚户区改造安置802户 | 21229 | 6000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 3#、4#、5#、7#、8#、11#、12#、13#楼完工 |  | 柳城县建议由竣工调成续建，年度计划投资由10000万调减为6000万
497 | 鹿寨县鹿寨镇片区棚户改造（二期） | 鹿寨县祥鹿投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积约109亩， 总建筑面积24.8万平方米 | 100489 | 50000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成总工程量的40% |  | 鹿寨县建议年度计划投资由30000万调成50000万
498 | 鹿寨县城南新区城中村（小屯结屯）改造 | 鹿寨县祥鹿投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积约81664平方米，总建筑面积23.3万平方米 | 99800 | 30000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成总工程量的30%
| 竣工 | 12 |  |  |  | 1545594 | 146202
499 | 中房绿景（三、四期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 总建筑面积32.51万平方米 | 124251 | 60000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 完工 | 2020第二批增补 | 北城集团意见：项目建议由续建调整为竣工，年度计划投资由20000万元调整为60000万元
500 | 北雀路84、86号棚户区改造项目 | 广西建工五建公司 | 市住建局 | 柳北区 | 改造764户，改造面积4.3万平方米 | 60000 | 4000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工
501 | 丽景馨居（柳北区立宇集团棚户区改造项目） | 轨道集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积5.28万平方米 | 37201 | 7700 | 业主自筹 | 2015-2021 | 基本建成 |  | 轨道集团意见：年度计划投资由7700万减至7000万
502 | 牛车坪城中村改造 | 城建集团 | 城中区政府 市住建局 | 城中区 | 总建筑面积49万平方米 | 300329 | 15900 | 业主自筹 | 2015-2021 | 基本建成 | 2021城建计划项目
503 | 天山公园及周边城中村改造 | 城建集团 | 鱼峰区政府 市住建局 | 鱼峰区 | 用地面积11万平方米 | 251663 | 5500 | 业主自筹 | 2015-2021 | 完工
504 | 和悦馨城（鱼峰区灯泡厂棚户区改造） | 轨道集团 | 鱼峰区政府 市住建局 | 鱼峰区 | 总建筑面积5.19万平方米 | 38736 | 4000 | 业主自筹 | 2015-2021 | 基本建成 |  | 轨道集团意见：新增项目
505 | 祥源大地 | 城建集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积78.37万平方米 | 395035 | 9709 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工
506 | 祥源翡翠湾 | 城建集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积5.8万平方米 | 25967 | 5100 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
507 | 温馨鸿苑（柳南区塑料厂棚户区改造） | 轨道集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积3.98万平方米 | 26293 | 1293 | 业主自筹 | 2016-2021 | 基本建成 |  | 轨道集团意见：年度计划投资由2100万减至1293万
508 | 柳江新城区回建安置房项目（A、B、C、D） | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 总建筑面积约36.3万平方米，总套数约1440套 | 92141 | 15000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工
509 | 柳城县大埔镇正殿村棚户区（一期）改造工程 | 柳城县政源实业开发公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 棚户区改造安置472户 | 33000 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工
510 | 鹿寨县片区棚户区改造项目 | 鹿寨县祥鹿投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 异地集中建设2120套棚户区改造安置住房，总建筑面积约20万平方米 | 160978 | 8000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工 |  | 鹿寨县建议年度计划投资由35000万调成8000万
| Ⅳ、生态环保 | 41 |  |  |  | 1864531.93 | 279689
| 新开工 | 6 |  |  |  | 100681 | 30343
| 续建 | 31 |  |  |  | 1675467.32 | 221200
| 竣工 | 4 |  |  |  | 88383.61 | 28146
| 一、生态建设 | 29 |  |  |  | 1467488.32 | 172800
| 新开工 | 4 |  |  |  | 70535 | 17000
511 | 柳州市洛埠镇污水提升泵站及配套管网工程 | 水务集团 | 市住建局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建规模为0.3万立方米/天的污水提升泵站一座，配套污水管网2.9公里 | 5305 | 2000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设 | 2021城建计划项目
512 | 两面针纸业环境治理及配套项目 土地综合整理 | 产业集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 包括两面针纸业公司设备拆除，生产场地清理；以及按照国家规定对地块开展的土壤环境污染情况初步调查、详细调查、风险评估、编制土壤污染治理方案，并根据治理方案实施土壤环境污染治理工程，最终确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量要求 | 28647 | 5000 | 业主自筹 | 2021-2023 | 开工建设
513 | 鹧鸪江5号土地综合整治（城镇化）项目 | 产业集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 包括开展对原中色锌品公司位于鹧鸪江路5号厂区范围内危险化学品生产装置、储存设施和库存的危化品、设备管线清洗拆除、吊运、生产场地清理等工作；以及按照国家规定对地块开展的土壤环境污染情况初步调查、详细调查、风险评估、编制土壤污染治理方案，并根据治理方案实施土壤环境污染治理工程，最终确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量要求 | 22000 | 5000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设
514 | 柳州市竹鹅溪南支污水泵站及配套管网工程 | 水务集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 新建规模为10万立方米/天的污水提升泵站一座，配套污水管网4.4公里 | 14583 | 5000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设 | 2021城建计划项目
| 续建 | 24 |  |  |  | 1386713.32 | 153000
515 | 柳东新区官塘片滨江生态湿地公园 | 东城集团 | 柳东新区管委会市林业园林局 | 柳东新区 | 绿化面积214公顷，包含景观工程及慢行系统工程 | 156418 | 30000 | 业主自筹 | 2017-2022 | 完成工程量40% | 2021城建计划项目/双300项目
516 | 莫道江南支（下游段）河道综合整治工程 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 对莫道江南支出口至官塘大道之间的莫道江南支下游段河道进行河道综合整治，整治总长度约2.6公里 | 19204 | 7000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 主体建设 | 2021城建计划项目 | 东城集团意见：2020年已经开工建设
517 | 莫道江北支河道综合整治工程 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 项目对莫道江北支白虎岭至出口河段进行连通综合整治，总长13.11公里 | 117374.32 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2026 | 开工建设 | 2021城建计划项目2020第二批增补 | 东城集团意见：2020年已经开工建设
518 | 柳东新区科技园山体、科技园小游园、南寨山生态覆绿工程 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约614.25亩 | 24719 | 2000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设 |  | 东城集团意见：由竣工调整为续建 | 区重大
519 | 柳东新区平地山生态覆绿工程 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约559.95亩 | 20526 | 2000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设 |  | 东城集团意见：由竣工调整为续建 | 区重大
520 | 柳东新区老虎岭、狮子岭生态覆绿工程 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约797.25亩 | 24352 | 3000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体建设 |  | 东城集团意见：由竣工调整为续建 | 区重大
521 | 柳东新区核心区水系补水综合整治景观工程 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总长8.731公里，面积约515.4亩 | 23747 | 3000 | 业主自筹 | 2017-2022 | 完成二期景观工程20% |  | 东城集团意见：由竣工调整为续建
522 | 柳东新区公共绿地（一期）景观工程 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 包含东环城大道等21条道路道外公共绿地绿化工程 | 129403 | 1500 | 业主自筹 | 2018-2022 | 完成部分道路道外公共绿地绿化工程 |  | 东城集团意见：由竣工调整为续建
523 | 宜居大道（一期）景观提升工程 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市林业园林局 | 北部生态新区 | 用地面积187.12亩，绿化面积115287.36平方米、道路及铺装面积8720.00平方米 | 23615 | 4000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体施工 |  | 北部新区、北城集团意见：项目位于道路管廊上方，需管廊完成建设后才具备实施条件，管廊项目2021年不具备竣工条件，故建议该项目由竣工项目调整为续建项目
524 | 沙塘至沙埔道路景观提升工程 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市林业园林局 | 北部生态新区 | 用地面积264.2亩，其中绿化用地229.5亩 | 27049 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成工程量80% | 2021城建计划项目 |  | 区重大
525 | 江湾大道（滨江路至北进路）景观提升工程 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市林业园林局 | 北部生态新区 | 绿化面积约32万平方米，道路及铺装面积约3.5万万平方米 | 57599 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成工程量50% | 2021城建计划项目 |  | 区重大
526 | 三合大道（滨江路至双沙路）景观提升工程 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市林业园林局 | 北部生态新区 | 总绿化面积约175100平方米 | 31000 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成工程量70% | 2021城建计划项目 |  | 区重大
527 | 三合大道东段（双沙路至北进路）景观提升工程 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市林业园林局 | 北部生态新区 | 总用地面积约24万平方米，其中绿化面积约22万平方米 | 39307 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成工程量60% | 2021城建计划项目 |  | 区重大
528 | 古灵大道（滨江路至双沙路）景观提升工程 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市林业园林局 | 北部生态新区 | 总绿化面积约189000平方米，道路及铺装面积约18800万平方米 | 33390 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成工程量70% | 2021城建计划项目 |  | 区重大
529 | 古灵大道东段（G209至北进路）景观提升工程 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市林业园林局 | 北部生态新区 | 总用地面积约10万平方米，其中绿化面积约9万平方米 | 16703 | 1000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成工程量80% | 2021城建计划项目 |  | 区重大
530 | 北部生态新区农业示范园基础设施项目（二期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 用地面积约8528.1亩 | 330541 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体施工 |  |  | 区重大
531 | 北部生态新区沙塘河河道整治及生态环境治理工程 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 河道约24公里，其中沙塘河干流长约15公里，沙塘河支流长约9公里 | 33779 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体施工 |  | 北部新区、北城集团意见：项目征地拆迁量大，交地困难，施工难度大、工期长，项目现仅完成工程量不足5%，项目2021年不具备竣工条件，建议项目由竣工项目调整为续建项目
532 | 北进路中段（古灵大道至三合大道）景观提升工程 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市林业园林局 | 北部生态新区 | 项目主要建设内容包含土方平整、景观绿化工程、景观步道及铺装、其它附属设施等 | 13167 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设 |  | 北部新区、北城集团意见：项目位于道路管廊上方，需管廊完成建设后才具备实施条件，管廊项目2021年不具备竣工条件，建议项目由竣工项目调整为续建项目
533 | 北进路北段（国道G209至三合大道）景观提升工程 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市林业园林局 | 北部生态新区 | 用地面积173306平方米，绿化面积151566平方米 | 24250 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设 |  | 北部新区、北城集团意见：项目位于道路管廊上方，需管廊完成建设后才具备实施条件，管廊项目2021年不具备竣工条件，建议项目由竣工项目调整为续建项目
534 | 古亭山森林公园景观提升改造项目 | 城建集团 | 市林业园林局 市自然资源规划局 | 阳和工业新区 | 新建道路、景观、临时停车场、山顶改造、服务区及配套设施 | 14990 | 6000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 全面开工建设，完成工程量50% | 2021城建计划项目 | 城建集团意见：年度建设目标调整为一期项目完成100%（曲水流觞）及二期完成30%，年度计划投资由6000万减至2000万
535 | 塑英路及排洪排涝工程一期（塑英路东段） | 轨道集团 | 北部生态新区管委会 市住建局 | 阳和工业新区 | 全长约1700米，红线宽27、40米，双向4车道，城市次干路，设计速为50公里/小时排涝干渠为城市主排水干渠，设计重现期P＝5年 | 59561 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 路面施工，配套设施施工 |  | 轨道集团意见：由竣工类调整为续建类
536 | 白露片区路网白露大道（一期）配套项目景观提升工程 | 轨道集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 全长2856.666米，进行道路两侧30米范围内的绿化景观提升工程，用地面积约15.29万平方米 | 33914 | 15000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体施工 |  | 柳北区、轨道集团意见：由竣工类调整为续建类
537 | 柳江区乡村振兴生态环境建设项目（一期） | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 按20年一遇的标准设防，对柳江新城区的九曲河、龙珠河、保村河、进德河、三千河等流域进行整治、河岸河堤改造、景观绿化等 | 121694 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成总工程量50% |  | 柳江区建议由竣工调整为续建
538 | 融安县东圩沟生态治理项目 | 融安县华厦水务投资开发有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 河道治理总长4.69公里，河道清淤106500立方米，景观提升9500平方米，河道生物处理47753平方米 | 10411 | 4500 | 业主自筹 | 2020-2022 | 主体施工
| 竣工 | 1 |  |  |  | 10240 | 2800
539 | 滨江西路壶西大桥至白露大桥段绿道工程 | 轨道集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长约5.32公里，宽4.5米 | 10240 | 2800 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
| 二、节能减排 | 12 |  |  |  | 397043.61 | 106889
| 新开工 | 2 |  |  |  | 30146 | 13343
540 | 洛维、河表片区工业园区污水处理厂 | 北城集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 建设污水处理厂一座，用地面积97.5亩，污水处理规模近期20000立方米/天，远期50000立方米/天 | 10507 | 3000 | 业主自筹 | 2021-2022 | 开工建设
541 | 污染土壤无害化处置中心 | 市生态环境局 | 市生态环境局 | 鱼峰区 | 拟建设一座规模污染土壤处理量为26万立方米/年无害化处置中心 | 19639 | 10343 | 业主自筹 | 2021-2022 | 完成一期的工程建设，开展二期工程建设。 | 2021城建计划项目
| 续建 | 7 |  |  |  | 288754 | 68200
542 | 柳州市水环境治理项目 | 水务集团 | 市住建局 涉城区政府 | 柳州市区 | 新增污水处理能力6.5万立方米/日，提标改造规模70.5万立方米/日，新增污泥处置能力300立方米/日，新建污水管网3公里，污水提升泵站1座 | 89665 | 16000 | 业主自筹 | 2020-2024 | 建设拉堡、阳和污水厂扩建及提标改造工程 | 2021城建计划项目 |  | 区重大
543 | 柳州市生活垃圾分类试点建设工程 | 市执法局 | 市执法局 | 柳州市区 | 各城区生活垃圾分类试点收集、运输系统建设、厨余垃圾就地化处理项目 | 7000 | 2000 | 财政资金 | 2020-2022 | 完成垃圾分类亭建设并投入使用；完成垃圾分类车辆采购；厨余垃圾就地化处理项目竣工 | 2021城建计划项目/双300项目
544 | 石碑坪镇污水处理工程 | 水务集团 | 市住建局 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 新建一座日处理规模1万立方米的污水处理厂，新建污水管网12公里 | 10812 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成设备安装的50% | 2021城建计划项目
545 | 柳州市生活垃圾焚烧处理工程 | 水务集团 | 市执法局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 建设4条750吨/日焚烧线，其中一期工程安装3条线，日处理规模2250吨，预留二期1条焚烧线安装用地，主厂房一次性建成 | 117206 | 35000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 开展土建施工，完成设备采购 | 2021城建计划项目/双300项目
546 | 柳州市立冲沟生活垃圾无害化处理（二期）工程项目 | 水务集团 | 市执法局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建多功能填埋场（包含生活垃圾应急填埋区、飞灰填埋区及危险废物填埋区）、渗滤液处理厂及危险废物处置中心 | 51842 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成渗滤液处理厂及生活垃圾应急填埋区、飞灰填埋区建设 | 2021城建计划项目
547 | 柳太路生活垃圾转运站 | 市环卫处 | 市执法局 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约11136平方米，规划近期转运生活垃圾450吨/日，远期600吨/日 | 6951 | 200 | 上级资金 财政资金 | 2020-2022 | 开展项目土建施工，完成设备采购 | 2021城建计划项目
548 | 太阳村镇污水处理工程 | 水务集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 新建一座日处理规模0.3万立方米的污水处理厂，新建污水管网6公里 | 5278 | 2000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成设备安装的50% | 2021城建计划项目
| 竣工 | 3 |  |  |  | 78143.61 | 25346
549 | 柳州市静脉产业园近期项目基础设施建设项目 | 水务集团 | 市执法局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 建设园区道路4条，总长1.837公里，红线宽度15米，道路设计等级为城市次干道，设计时速20公里—40公里 | 31475.61 | 2000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工
550 | 柳州市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理工程项目 | 水务集团 | 市执法局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建餐厨垃圾处理厂及配套收运系统，日处理餐厨垃圾200吨、餐厨废弃油脂20吨 | 13668 | 346 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
551 | 江口工业园固体废物综合处置项目 | 柳州新宇荣凯固体废物处置有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 分两期建设，一期达产后焚烧处置规模4万吨/年，物化处理0.9万吨/年，稳定化/固化处理和安全填埋处理规模3万吨/年，设置安全填埋库容30万立方米 | 33000 | 23000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 完工