附件1

柳州市深入落实自治区《关于支持柳州市加快打造大健康和文化旅游装备制造基地的意见》任务分解表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 完成时限 | 柳州市牵头单位 | 柳州市配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高起点推进产业发展 | （一）科学布局产业发展 | 1.重点依托柳北区工业园区、鱼峰区工业园区、柳东新区、阳和工业新区（北部生态新区）等现有产业园，按照“一基地、多园区”的模式，打造广西大健康和文化旅游装备制造基地，并争取纳入自治区级“十四五”规划 | 2021年12月 | 市工业和信息化局、文化广电旅游局 | 市发展改革委、自然资源和规划局、民政局、科技局、农业农村局、卫生健康委、体育局，柳北区人民政府、鱼峰区人民政府、柳东新区管委会、阳和工业新区（北部生态新区）管委会 |
|  |  | 2.重点依托柳北区工业园区打造中国—东盟（柳州）旅游商品与装备制造产业园，发展户外旅游运动装备、旅游基础设施等产业 | 2023年12月 |  | 市发展改革委、自然资源和规划局，柳北区人民政府 |
|  |  | 3.鱼峰区工业园区重点打造健康食品、休闲食品、生物医药和医疗康养辅具等大健康产业 | 2023年12月 |  | 市发展改革委、自然资源和规划局、民政局、农业农村局，鱼峰区人民政府 |
|  |  | 4.柳东新区打造以房车、观光车、改装车为重点的旅游交通装备产业 | 2023年12月 |  | 市发展改革委、自然资源和规划局，柳东新区管委会 |
|  |  | 5.北部生态新区依托工业设计城，重点打造以动漫产业为主的文化创意设计产业 | 2023年12月 |  | 市委宣传部，市发展改革委、自然资源和规划局，阳和工业新区（北部生态新区）管委会 |
|  |  | 6.高标准编制广西大健康和文化旅游装备制造基地产业规划和中国—东盟（柳州）旅游商品与装备制造产业园规划，明确全市大健康和文化旅游装备制造业整体布局，进一步优化柳州市文化旅游和工业产业结构，全面加快柳州市大健康和文化旅游产业发展，为建设现代制造城、打造万亿工业强市奠定坚实基础 | 2021年8月 |  | 市委宣传部，市发展改革委、自然资源和规划局、民政局、科技局、农业农村局、卫生健康委、体育局，柳北区人民政府、鱼峰区人民政府、柳东新区管委会、阳和工业新区（北部生态新区）管委会 |
|  |  | 7.将中国—东盟（柳州）旅游商品与装备制造产业园由厅市共建项目申报为省部共建项目 | 2025年12月 |  | 柳北区人民政府 |
| 二、加强企业引进培育 | （二）全力推进补链延链强链 | 1.突出重点招商，积极引进龙头企业，带动吸引中小企业，逐步建成完备的产业链 | 2023年12月 | 市投资促进局、工业和信息化局、财政局 | 市委宣传部，市民政局、农业农村局、文化广电旅游局、卫生健康委、体育局、市场监管局，柳北区人民政府、鱼峰区人民政府、柳东新区管委会、阳和工业新区（北部生态新区）管委会 |
|  |  | 2.结合大健康和文化旅游装备制造业发展实际，加快发展高端大健康和文化旅游装备制造业，积极培育引进药品、健康食品、健康日化、老年用品、游乐园设备、户外运动装备、康复辅助器具、通用航空装备等制造企业 |  |  | 市委宣传部，市民政局、农业农村局、文化广电旅游局、卫生健康委、体育局、市场监管局，柳北区人民政府、鱼峰区人民政府、柳东新区管委会、阳和工业新区（北部生态新区）管委会 |
|  | （三）支持培育龙头企业 | 1.不断壮大大健康和文化旅游装备制造业市场主体，着力培育一批领军企业，支持符合条件的企业发展成为高新技术企业、“瞪羚企业”，并给予政策支持，争取自治区相关扶持政策、资金优先向符合条件的企业倾斜 | 2023年12月 | 市科技局、工业和信息化局、文化广电旅游局 | 市民政局、卫生健康委、市场监管局 |
|  |  | 2.对重大招商项目，采用“一事一议”的方式予以重点支持。 |  |  | 市发展改革委、投资促进局、重点办 |
|  | （四）鼓励企业增产增效 | 鼓励企业增产增效，对销售收入突破 10 亿元或在同行业中名列前十的市大健康和文化旅游装备制造企业，积极向自治区工业和信息化厅推荐，争取优先纳入广西工业龙头企业培育库，获得一次性奖励。 | 2023年12月 | 市工业和信息化局、财政局 | 柳北区人民政府、鱼峰区人民政府、柳东新区管委会、阳和工业新区（北部生态新区）管委会 |
| 三、推进科技创新和人才培养 | （五）支持加强技术创新 | 1.鼓励高校、科研机构、企业研发平台落户柳州市，推动广西大健康和文化旅游装备制造基地形成创新驱动的产业合作新模式 | 2023年12月 | 市科技局、工业和信息化局 | 市财政局、民政局、卫生健康委、市场监管局，柳北区人民政府、鱼峰区人民政府、柳东新区管委会、阳和工业新区（北部生态新区）管委会 |
|  |  | 2.组建广西旅游装备制造研究院，争取纳入自治区本级科技项目范围给予支持 | 2022年12月 |  | 市财政局，柳北区人民政府 |
|  |  | 3.鼓励和支持基地内符合条件的企业建设工程技术研究中心和重点实验室，优先支持基地内优势企业的研发活动，支持企业和研发机构积极开展成果转移和转化，优先按有关成果转化政策奖补效果明显、效益卓著的企事业单位 | 2023年12月 |  | 市财政局、民政局、卫生健康委、市场监管局，柳北区人民政府、鱼峰区人民政府、柳东新区管委会、阳和工业新区（北部生态新区）管委会 |
|  |  | 4.发挥标准引领作用，鼓励企业采用先进标准。对企业主导制定的先进标准给予相应奖励。 | 2025年12月 |  |  |
|  |  | 5.筹划建设实验室，并申报国家部委、自治区重点平台 | 2025年12月 |  |  |
|  | （六）支持加强人才培养 | 1.实行开放式人才引进战略，整合人才资源，吸引大批高端产业复合型人才，建立市大健康和文化旅游装备制造产业专家库，进一步探索留人用人政策 | 2023年12月 | 市文化广电旅游局 | 市教育局、民政局、人力资源社会保障局、卫生健康委 |
|  |  | 2.支持高校开设大健康和文化旅游装备制造业相关学科，增加相应专业，培养大健康和文化旅游装备制造业相关人才 |  |  |  |
|  |  | 3.加强高校与企业之间的互动，支持企业和高校联合建立人才培养培训基地，加大大健康和文化旅游装备制造业生产、管理、经营人员培训力度 |  |  |  |
|  |  | 4.鼓励社会科研机构和教育机构对大健康和文化旅游装备制造业发展开展研究，大力培养一批实用性人才 |  |  |  |
| 四、强化用地保障 | （七）保障用地指标，拓展基地空间 | 1.在国土空间规划中统筹安排中国--东盟（柳州）旅游商品与装备制造产业园布局，避让生态保护红线，尽量不占或少占永久基本农田，在经批复的城镇开发边界内落实项目建设用地 | 2021年12月 | 市自然资源和规划局 | 市发展改革委、文化广电旅游局，柳北区人民政府、鱼峰区人民政府、柳东新区管委会、阳和工业新区（北部生态新区）管委会 |
|  |  | 2.按照高质量发展和生态文明建设的要求，积极推进我市国土空间规划编制工作，统筹保障大健康和文化旅游装备制造基地项目用地空间需求 | 2021年12月 |  |  |
|  |  | 3.优先保障广西大健康和文化旅游装备制造基地内的重大项目用地需求 | 2025年12月 |  |  |
|  |  | 4.支持大健康和文化旅游装备制造产业园在符合规划、安全和环保要求的前提下，提高工业用地容积率，不再增收土地价款 | 2025年12月 |  |  |
|  | （八）支持工业物业产权分割 | 在中国一东盟(柳州)旅游装备制造产业园试点开展工业物业产权分割及分割转让登记。允许制造业的工业物业产权在取得合法产权后按幢、层等固定界限，能独立使用的不动产为基本单元分割，用于引进相关产业链合作伙伴的产业项目；在满足规划、安全、消防、环保等条件且不改变工业用途的前提下，分割后的工业物业产权可依法登记和转让，盘活工业用资源、提高土地利用率。相关具体规定以后期出台的操作细则为准 | 2025年12月 | 市自然资源和规划局 | 市住房城乡建设局、行政审批局，柳北区人民政府、鱼峰区人民政府、柳东新区管委会、阳和工业新区（北部生态新区）管委会 |
| 五、加大企业财税金融扶持 | （九）加大财政资金支持力度 | 1.2020-2022年共安排4000万元的产业发展专项资金，打造以柳北区工业园区为基础的中国—东盟（柳州）旅游装备制造产业园，专项用于产业招商、自主创新、公共服务平台建设等工作 | 2022年12月 | 市财政局 |  |
|  |  | 2.主动争取自治区工业和信息化厅、文化和旅游厅、科技厅、卫生健康委等部门统筹安排专项发展资金，重点向广西大健康和文化旅游装备制造基地项目倾斜，用于支持鱼峰区工业园区、柳东新区及其他园区的建设。积极争取国家财政资金支持 | 2025年12月 | 市工业和信息化局、文化广电旅游局 | 市科技局、财政局、卫生健康委、投资促进局，柳北区人民政府、鱼峰区人民政府、柳东新区管委会、阳和工业新区（北部生态新区）管委会 |
|  | （十）加大财税金融支持力度 | 1.基地园区内制造业企业按规定享受国家和自治区各项税收优惠政策 | 2025年12月 | 市文化广电旅游局、财政局（金融办） | 人民银行柳州市中心支行、柳州银保监分局 |
|  |  | 2.支持各金融机构加大对大健康和文化旅游装备制造产业的金融支持，特别是信贷投放力度，改进和完善风险评价体系，根据项目的风险评估和经营情况合理确定贷款利率、期限和还款方式 |  |  |  |
|  |  | 3.积极探索开展房车租赁收入权质押业务，加快完善各项资产和权益抵质押登记和评估工作。充分发挥广西综合金融服务平台助企融资功能，引导优质企业线上发布融资需求，结合大健康和文化旅游装备制造企业的财务特点，积极为企业争取获得固定资产贷款、项目融资贷款、流动资金贷款、融资租赁、票据贴现、资金结算、现金管理等综合金融服务 |  |  |  |
| 六、加强宣传营销 | （十一）积极提升柳州市产品知名度 | 加强对广西大健康和文化旅游装备制造基地的宣传推广，提升柳州大健康和文化旅游装备产品的知名度和影响力，吸引更多的消费者选择柳州大健康和文化旅游装备产品，积极向各地文化旅游景区景点、康养机构推广使用柳州大健康和文化旅游装备产品，通过以销促产带动产业加快发展。 | 2025年12月 | 市委宣传部、市文化广电旅游局 | 市民政局，柳北区人民政府、鱼峰区人民政府、柳东新区管委会、阳和工业新区（北部生态新区）管委会 |
|  | （十二）支持企业多渠道开展产品推广 | 1.举办中国—东盟（柳州）旅游装备博览会，加强大健康和文化旅游装备制造上下游产业链的互动与合作 | 2025年12月 | 市商务局、财政局 | 市工业和信息化局、民政局、文化广电旅游局 |
|  |  | 2.对纳入大健康和文化旅游装备制造产业园重点项目库的园区建设运营企业及入驻企业，参加境外专业展会产生的展位费用给予 70%扶持（最高扶持 30 万元） |  |  |  |
|  |  | 3.重点扶持螺蛳粉电子商务产业园建设，支持开展村级电商扶贫、农产品上行和“柳州三宝”（螺蛳粉、三江油茶、柳城云片糕）等旅游特色食品产业链构建项目建设 |  |  |  |
| 七、强化统筹协调 | （十三）建立工作协调机制 | 由自治区工业和信息化厅、文化和旅游厅牵头，从自治区工业和信息化厅、文化和旅游厅、民政厅、卫生健康委，柳州市人民政府抽调相关人员组成工作推进专班，具体负责打造广西大健康和文化旅游装备制造基地及中国—东盟（柳州）旅游商品与装备制造产业园工作。 | 2021年8月 | 市文化广电旅游局、工业和信息化局 | 市民政局、卫生健康委，柳北区人民政府、鱼峰区人民政府、柳东新区管委会、阳和工业新区（北部生态新区）管委会 |