附件1

广西（柳州）人力资源服务产业园申报国家级

人力资源服务产业园工作任务分解表

| 序号 | 主要工作任务 |  |  |  | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、有科学的规划论证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 由市政府统筹指导，各成员单位参与或配合，委托产业园运营公司邀请行业专家团队进行编制。 | 落实规划咨询经费，聘请行业专家，组建咨询项目小组，制定规划咨询工作方案，开展相应工作。 |  | 市人力资源社会保障局、阳和工业新区（北部生态新区）管委会、市财政局 |  |  | 2021年3月前完成 |
| 2 |  | 撰写《柳州市十四五人力资源服务业若干意见》报告及政策路线图 |  | 市人力资源社会保障局、阳和工业新区（北部生态新区）管委会 |  | 市发展改革委、市商务局，产业园运营公司 | 2021年5月前完成 |
|  |  | 撰写《中国柳州人力资源服务产业园》论证报告、筹建报告 |  |  |  |  |  |
|  |  | 编制或完善《关于促进广西（柳州）人力资源服务产业园发展实施办法》（含市本级和新区级） |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 向自治区人力资源和社会保障厅提交国家级人力资源服务产业园申报材料。 |  | 市人力资源社会保障局 |  | 市发展改革委、阳和工业新区（北部生态新区）管委会，产业园运营公司 | 2021年6月 上旬完成 |
| 二、有一定的建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 调整和落实园区场地，园区总面积不低于5万平方米，其中主园区不低于3万平方米 | 以多个部门建成和在建的物业进行组合：由柳州市人力资源和社会保障局已经建成的公共实训基地9万多平米作为主园区，中房文化产业大厦1.5万平方米、调剂柳东新区人力资源分市场及其人才公寓约3万平米、北部生态新区在建的沙塘片区4万平方米作为及其人才公寓2万平米作为副园区，合计约20万平方米。 |  | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会，市人力资源社会保障局，北城集团，产业园运营公司 |  | 产业园建设工作领导小组相关成员单位 | 2021年5月前完成 |
| 三、有一定的集聚规模 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 集聚人力资源企业及配套企业90家以上，形成营收超过20亿元，产业链比较完整的产业集聚区 | 建设引才引智创新基地 | 指导和支持产业园建设引才引智创新基地，突出“高精尖缺”，使基地成为聚集和引进高层次人才的载体，创新引才引智政策和体制机制的载体，培育、转化和推广重大引才引智成果的载体，带动激励我市人才素质提升的载体。 | 市科技局、市人力资源社会保障局 |  | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会，产业园运营公司 | 2021年5月前完成 |
| 6 |  | 建设直播经济创新基地 | 指导和支持产业园建设直播经济创新基地，充分发挥产业园在区位、环境、人才、产业和政策等方面的优势资源，通过吸引和集聚国内优质直播电商平台、直播机构、直播电商经纪公司、直播电商服务机构入驻，全面推动我市直播经济产业的发展及营销、消费、双创模式的升级，推动我市经济高质量发展。 | 市商务局，阳和工业新区（北部生态新区）管委会 |  | 市人力资源和社会保障局，产业园运营公司 |  |
| 7 |  | 建设双创工作综合服务平台 | 指导和支持产业园建设高质量“双创”综合工作服务平台，汇总创新创业资源，构建符合柳州的“双创”发展体系，推动我市众创空间、科技企业孵化器能够更专业化、更精细化的发展。有条件的情况下在产业园内以“园中园”的模式建设专业型的创业孵化基地。 | 市工业和信息化局、市科技局、市人力资源社会保障局、市退役军人事务局、市教育局、市商务局 |  | 产业园运营公司 |  |
| 8 |  | 引导规模以上和营收较高的人力资源服务企业入驻（名单见附件）。原则上每个城区负责引入2个以上优质企业入驻（企业从本城区迁入产业园后，视为原所在城区完成年度目标任务，不影响绩效考核） |  | 市商务局、市人力资源社会保障局、市统计局、市税务局，柳北区、城中区、鱼峰区、柳南区政府、柳东新区管委会 |  | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会，产业园运营公司 | 2021年3月前完成 |
| 9 | 政府购买服务，赋能园区企业 | 建设工作领导小组各成员单位及有关单位赋能产业园，支持产业园做大做强。 |  | 市财政局、市发展改革委、市人力资源社会保障局，产业园运营公司 |  | 产业园建设工作领导小组相关成员单位 | 2021年4月前完成 |
| 10 | 建立一站式公共服务中心 | 采用“宜进则进、宜代则代”的原则，在人社业务、工商税务、人事人才、劳动仲裁（仲裁调解）、职业教育、非公党建、就业创业、涉外就业等方面赋予产业园公共服务职能。 |  | 产业园运营公司 |  |  | 2021年4月前完成 |
| 11 | 引入灵活用工平台结算中心 | 引入中国国际技术智力合作集团有限公司落户柳州人力资源服务产业园，筹建灵活用工平台结算中心。 |  | 市人力资源社会保障局 |  | 市税务局、市行政审批局，阳和工业新区（北部生态新区）管委会，产业园运营公司，产业园建设工作领导小组相关成员单位 | 2021年4月前完成 |
| 四、有一系列的扶持政策 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 出台和完善扶持政策 | 出台市本级《关于促进广西（柳州）人力资源服务产业园发展若干措施》。 |  | 市人力资源社会保障局、市发展改革委、市财政局 |  | 产业园建设工作领导小组相关成员单位 | 2021年4月前完成 |
| 13 |  | 完善北部生态新区管委会《关于促进广西（柳州）人力资源服务产业园发展实施办法》。 |  | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会，产业园运营公司 |  | 市人力资源社会保障局 | 2021年4月前完成 |
| 14 |  | 积极争取自治区出台扶持产业园建设的政策。 |  | 市人力资源社会保障局 |  |  | 2021年6月前完成 |
| 15 | 设立人力资源服务业发展扶持资金，用于扶持人力资源服务产业发展 | 由市财政和阳和工业新区（北部生态新区）管委会按照1:1的比例设立人力资源服务业发展专项扶持资金。 |  | 市财政局、市人力资源社会保障局，阳和工业新区（北部生态新区）管委会 |  |  | 2021年3月前完成 |
| 五、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 建立人力资源大数据中心 | 打造人力资源在线交易平台，实时发布人力资源数据，特别是工业制造类人才市场化指数，为人力资源服务供应商与企业、人才提供一个基于互联网模式的展示、对接、撮合、评价服务平台。 |  |  | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会，市人力资源社会保障局、市大数据发展局、市工业和信息化局 | 产业园建设工作领导小组相关成员单位 | 2021年5月前完成 |

附件2

建议引进产业园的人力资源企业名单

| 序号 | 所在县区 | 单位详细名称 | 统一信用代码 | 2019年营收 | 2019年税收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳北区 | 广西柳州鼎新建筑劳务有限责任公司 | 91450200765813898R | 1,516,397,329.46 | 29,814,722.54 |
| 2 |  | 广西超跃建筑劳务有限公司 | 914502005522872301 | 1,430,744,791.14 | 22,718,509.27 |
| 3 |  | 柳州兴远劳务有限公司 | 91450205759769149E | 293,685,888.80 | 12,458,239.00 |
| 4 |  | 柳州市崇鑫建筑劳务有限责任公司 | 91450205768946135W | 303,184,048.05 | 8,025,412.85 |
| 5 | 鱼峰区 | 柳州市洪福劳务有限公司 | 9145020307710051XC | 64,887,900.61 | 3,276,504.24 |
| 6 |  | 广西柳州广丰劳务有限公司 | 91450203561598209P | 23,071,227.72 | 1,684,586.99 |
| 7 | 柳南区 | 柳州市捷润建筑劳务有限责任公司 | 914502007297662707 | 192,624,480.31 | 6,489,668.28 |
| 8 |  | 柳州市程翔劳务服务有限公司 | 91450200MA5LBG3LXB | 138,987,541.53 | 4,809,829.11 |
| 9 |  | 广西湘聚人力资源有限责任公司 | 91450200596865768U | 95,341,980.17 | 4,365,263.91 |
| 10 |  | 柳州市恒磊建筑劳务有限责任公司 | 91450204MA5K995MXW | 108,435,439.23 | 4,072,044.81 |
| 11 |  | 广西柳州市国胜建筑工程劳务有限责任公司 | 91450200773896443P | 75,362,513.35 | 3,822,482.25 |
| 12 |  | 广西滨诚劳务有限公司 | 91450200584317019E | 128,801,538.41 | 3,119,487.47 |
| 13 | 柳东新区 | 广西鑫瑞建筑劳务有限责任公司 | 914502007658202031 | 264,604,274.58 | 7,947,065.00 |
| 14 | 城中区 | 柳州福田建筑劳务有限公司 | 91450202MA5L47QX1T | 283,116,422.10 | 7,330,804.78 |
| 15 |  | 柳州市九州建筑劳务有限公司 | 91450202MA5KFR202P | 247,681,698.90 | 4,397,434.78 |
| 16 |  | 柳州市全力建筑劳务有限公司 | 91450202MA5K9MXG4C | 187,097,888.86 | 5,297,389.26 |