## 汇总表
附件1-1
柳州市2022年城市建设计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 页码 | 项目个数 | 总投资 | 2022年计划投资 | 建设性质 |  |  | 2022年计划投资构成
[6 empty] | 新建 | 续建 | 竣工 | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 |  | 316 | 20639792.4251 | 2315341.316 | 93 | 97 | 126 | 850683.14 | 40141 | 82788 | 1341729.05
一 | 基础设施 |  | 55 | 4157311.7751 | 389309 | 6 | 22 | 27 | 54400 | 10000 | 27200 | 297709
1 | 综合交通 | 2 | 4 | 1444554.8851 | 149000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149000
2 | 市政公用 | 3-6 | 42 | 1226291 | 205309 | 4 | 16 | 22 | 49400 | 10000 | 2000 | 143909
3 | 防洪工程 | 7-8 | 9 | 1486465.89 | 35000 | 2 | 2 | 5 | 5000 | 0 | 25200 | 4800
二 | 产业发展 |  | 52 | 7804283.45 | 915906 | 18 | 17 | 17 | 631530 | 1000 | 7000 | 276376
4 | 土地整理 | 9-10 | 11 | 5946180 | 603200 | 10 | 1 | 0 | 602200 | 1000 | 0 | 0
5 | 园区基础设施 | 11-13 | 36 | 1695801.54 | 264776 | 8 | 14 | 14 | 28400 | 0 | 0 | 236376
6 | 文化体育旅游 | 14 | 5 | 162301.91 | 47930 | 0 | 2 | 3 | 930 | 0 | 7000 | 40000
三 | 生态环保 |  | 25 | 371739 | 53400 | 13 | 3 | 9 | 16000 | 0 | 0 | 37400
7 | 园林绿化 | 15-16 | 15 | 173327 | 30000 | 9 | 1 | 5 | 10000 | 0 | 0 | 20000
8 | 环境治理 | 17-18 | 10 | 198412 | 23400 | 4 | 2 | 4 | 6000 | 0 | 0 | 17400
四 | 民生保障 |  | 103 | 7572156.99 | 840822 | 39 | 33 | 31 | 112935 | 22032 | 40788 | 665067
9 | 大健康 | 19-22 | 34 | 706740.99 | 192602 | 14 | 10 | 10 | 2935 | 1896 | 170 | 187601
10 | 教育基建 | 23-26 | 31 | 436943 | 91736 | 16 | 3 | 12 | 50000 | 18036 | 0 | 23700
11 | 安居工程 | 27-30 | 38 | 6428473 | 556484 | 9 | 20 | 9 | 60000 | 2100 | 40618 | 453766
五 | 社会管理 |  | 81 | 734301.21 | 115904.316 | 17 | 22 | 42 | 35818.14 | 7109 | 7800 | 65177.05
12 | 智慧城市 | 31-35 | 40 | 381020.23 | 36209.19 | 5 | 17 | 18 | 12500.14 | 0 | 0 | 23709.05
13 | 公共服务设施 | 36-39 | 34 | 260934.77 | 58948.126 | 11 | 5 | 18 | 20523 | 5057 | 0 | 33368
14 | 应急储备 | 40 | 7 | 92346.21 | 20747 | 1 | 0 | 6 | 2795 | 2052 | 7800 | 8100

## 1综合交通
柳州市2022年综合交通专项建设计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 2022年 计划投资 | 2022年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2022年建设目标 | 备注
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 4 |  |  |  |  | 1444554.8851 | 190500 | 149000 |  |  |  | 149000
一 | 公路 | 2 |  |  |  |  | 839036.8851 | 171000 | 137000 |  |  |  | 137000
二 | 水运 | 1 |  |  |  |  | 598318 | 16000 | 10000 |  |  |  | 10000
三 | 公交场站 | 1 |  |  |  |  | 7200 | 3500 | 2000 |  |  |  | 2000
一、公路
1 | 高阳收费站 | 续建 | 东城集团 | 柳东新区管委会 市交通运输局 | 柳东新区 | 建设5条匝道、总长1.7千米，收费站管理用房2700平方米，设置四进四出收费站，主线为双向八车道高速公路。 | 30436.8851 | 11000 | 17000 |  |  |  | 17000 | 2021-2023 | 完成工程量的90%。 | 有一定收益的准公益性项目，专项债。
2 | 融安至从江高速公路一期工程（融安至安太段） | 续建 | 城建集团 | 市交通运输局 | 融安县 融水县 | 全长43千米，双向四车道，设计速度100千米/小时。 | 808600 | 160000 | 120000 |  |  |  | 120000 | 2019-2023 | 完成工程量的15%。 | PPP
二、水运
3 | 梅林航电枢纽工程 | 续建 | 龙溪公司 | 市交通运输局 市水利局 | 三江县 | 正常蓄水位为176米，水库总库容为2.106亿立方米,Ⅲ级航道，船闸按通航1000吨级单船设计，电站装机容量为4.2万千瓦。 | 598318 | 16000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 2020-2026 | 主体工程建设，开展征地移民安置等工作。 | 争取上级资金补助。
三、公交场站
4 | 古亭山公交停保场 | 续建 | 轨道集团 | 阳和工业新区管委会 市交通运输局 | 阳和工业新区 | 占地面积28921平方米，总建筑面积12982平方米，主要建设内容包括汽车停车坪、检修用房、业务用房、配套用房、道路、绿化等。 | 7200 | 3500 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2021-2023 | 完成工程量的70%。 | 有一定收益的准公益性项目。
0.34568

## 2市政公用
柳州市2022年市政公用基础设施专项建设计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成 投资 | 2022年 计划投资 | 2022年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2022年建设目标 | 备注
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 42 |  |  |  |  | 1226291 | 269335 | 205309 | 49400 | 10000 | 2000 | 143909
一 | 市政道路 | 26 |  |  |  |  | 570337 | 64063 | 113719 | 44100 | 10000 |  | 59619
二 | 桥梁、下穿通道等 | 2 |  |  |  |  | 162996 | 3800 | 22800 | 1100 |  |  | 21700
三 | 地下综合管廊 | 3 |  |  |  |  | 277771 | 146390 | 20000 |  |  |  | 20000
四 | 停车场 | 2 |  |  |  |  | 50922 | 34332 | 16590 |  |  |  | 16590
五 | 供水工程 | 1 |  |  |  |  | 42876 | 5000 | 10000 |  |  |  | 10000
六 | 排水工程 | 4 |  |  |  |  | 8877 | 3600 | 3400 | 2400 |  |  | 1000
七 | 污水工程 | 4 |  |  |  |  | 112512 | 12150 | 18800 | 1800 |  | 2000 | 15000
| 新建 | 4 |  |  |  |  | 241082 |  | 30000 | 10000 |  |  | 20000
| 续建 | 16 |  |  |  |  | 756819 | 116958 | 116400 | 19500 |  | 2000 | 94900
| 竣工 | 22 |  |  |  |  | 228390 | 152377 | 58909 | 19900 | 10000 |  | 29009
一、市政道路
新建
1 | 融创江南林语周边道路 | 新建 | 城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长826米，红线宽度12米。 | 6000 |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 2022-2023 | 开工建设。
2 | 广西柳州市雀儿山路工程 | 新建 | 城建集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长1330米，红线宽度30米。 | 63435 |  | 15000 | 5000 |  |  | 10000 | 2022-2024 | 开工建设。
3 | 航二路至银桐路工程 | 新建 | 城建集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 柳南区政府 | 鱼峰区 柳南区 | 全长4.1千米，红线宽度27米。 | 163647 |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 2022-2025 | 开工建设。 | 城区PPP项目。
4 | 建发磐龙府北侧道路 | 新建 | 轨道集团 | 市住房城乡建设局 城中区政府 | 城中区 | 全长800米，红线宽度20米。 | 8000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 2022-2024 | 开工建设。
续建
5 | 白露大道东段工程 | 续建 | 城建集团 | 柳北区政府 市住房城乡建设局 | 柳北区 | 全长3.3千米，红线宽度36-40米。 | 136415 | 1000 | 15000 |  |  |  | 15000 | 2021-2024 | 完成工程量的15%。 | 城区PPP项目。
6 | 龙潭医院新院周边道路工程 | 续建 | 城建集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长1150米，红线宽度19米。 | 10757 | 600 | 3300 | 1400 |  |  | 1900 | 2021-2023 | 完成工程量的40%。资金来源为上年度财政结转资金。
7 | 学院路幼儿园周边道路 | 续建 | 城建集团 | 市住房城乡建设局 城中区政府 | 城中区 | 包含两条道路，全长809米，红线宽度24-40米。 | 13269 | 1000 | 9000 |  |  |  | 9000 | 2020-2023 | 完成工程量的80%。资金来源为上年度财政结转资金。
8 | 瑞龙路南段西侧规划道路 | 续建 | 市土地交易储备中心 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长792米，红线宽度53米。 | 7773 | 2000 | 3500 | 3500 |  |  |  | 2020-2023 | 完成工程量的70%。
9 | 白沙堤后路延长线（凤凰岭大桥-鹧鸪江大桥） | 续建 | 北城集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长2581米，红线宽度12米-25米。 | 16672 | 1000 | 7000 |  |  |  | 7000 | 2020-2023 | 完成工程量的45%。资金来源为上年度财政结转资金。
10 | 新民族高中周边路网工程 | 续建 | 北城集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 共包含4条道路，全长3.1千米，红线宽度15-28米。 | 22924 | 500 | 6500 | 6500 |  |  |  | 2021-2023 | 完成工程量的30%。
11 | 河西物流园周边路网（工人医院新院周边道路项目） | 续建 | 市土地交易储备中心 中房公司 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长2.5千米，红线宽度25米。 | 6000 | 1800 | 3000 | 3000 |  |  |  | 2018-2023 | 完成工程量的80%。
12 | 柳南区西鹅路西侧安置回建地配套基础设施工程 | 续建 | 市土地交易储备中心 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 1条城市道路，全长0.7千米，红线宽度40米；28条小区内部道路，室外水电及配套公建工程；720户住宅基础工程。 | 22041 | 7000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 2018-2023 | 完成工程量的60%。
13 | 西鹅路南端东侧祥鹅佳苑周边道路东西段 | 续建 | 市土地交易储备中心 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长0.5千米，红线宽度40米。 | 4564 | 1168 | 100 | 100 |  |  |  | 2018-2023 | 完成工程量的30%。
竣工
14 | 柳州市粮库路网道路工程 | 竣工 | 城建集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 共包含3条道路，全长约2.2千米，红线宽度18-35米。 | 24479 | 15000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 2020-2022 | 竣工。
15 | 新时代商业港周边规划道路 | 竣工 | 城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 共包含2条道路，大同巷东段长380米，红线宽度15米；大同巷至文笔路红阳路口路段长230米，红线宽度22米。 | 17519 | 13000 | 2100 |  |  |  | 2100 | 2019-2022 | 竣工。资金来源为上年度财政结转资金。
16 | 祥鹅佳苑西侧道路项目 | 竣工 | 市土地交易储备中心 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 起于柳南区规划9号路，终于柳南区规划6号路，全长0.4千米。 | 1872 | 600 | 1000 | 1000 |  |  |  | 2019-2022 | 竣工。资金来源为上年度财政结转资金。
17 | 马厂村城中村安置地块周边规划道路及绿化工程 | 竣工 | 新中企 | 市住房城乡建设局 住建局政府 | 柳北区 | 全长2428米，红线宽度18米-26米；绿化面积约5万平方米。 | 18000 | 8000 | 10000 |  | 10000 |  |  | 2020-2022 | 竣工。
18 | 谷埠北路改造工程 | 竣工 | 轨道集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长280米。 | 1000 | 100 | 700 |  |  |  | 700 | 2021-2022 | 竣工。资金来源为上年度财政结转资金。
19 | 金科天宸周边规划道路 | 竣工 | 轨道集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 包含3条道路，全长0.76千米，红线宽度15米。 | 4800 | 1000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 2021-2022 | 竣工。
20 | 水南片区规划路（鱼峰区法院至炮团路与西江路交叉口） | 竣工 | 轨道集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长855米，红线宽度24米。 | 3125 | 751 | 1849 |  |  |  | 1849 | 2019-2022 | 竣工。资金来源为上年度财政结转资金。
21 | 荣军片区规划路(荣新路至茅山路) | 竣工 | 城建集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长300米，红线宽度12米。 | 2919 | 800 | 1400 |  |  |  | 1400 | 2019-2022 | 竣工。资金来源为上年度财政结转资金。
22 | 长风路西段（跃进路—白沙路） | 竣工 | 路桥处 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长0.5千米，红线宽度20米。 | 5426 | 4940 | 486 |  |  |  | 486 | 2018-2022 | 竣工。资金来源为上年度财政结转资金。
23 | 和华路 | 竣工 | 路桥处 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长0.5千米，红线宽度15米。 | 1688 | 1504 | 184 |  |  |  | 184 | 2018-2022 | 竣工。资金来源为上年度财政结转资金。
24 | 中梁百悦首府周边道路（一期） | 竣工 | 城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 共包含2条道路，全长950米，红线宽度16-24米。 | 4805 | 1100 | 3200 | 3200 |  |  |  | 2021-2022 | 竣工。
25 | 航银路幼儿园周边道路 | 竣工 | 城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长319米,红线宽度18米。 | 2557 | 1000 | 1100 | 1100 |  |  |  | 2021-2022 | 竣工。
26 | 凤凰岭大桥周边夜景灯光工程 | 竣工 | 城建集团 | 市住房城乡建设局 城中区政府 | 城中区 | 建设柳江沿岸从凤凰岭大桥到鹧鸪江大桥段2千米夜景照明工程。 | 650 | 200 | 300 | 300 |  |  |  | 2021-2022 | 竣工。
二、桥梁、下穿通道
27 | 白云大桥 | 续建 | 城建集团 | 鱼峰区政府 市住房城乡建设局 阳和工业新区管委会 | 鱼峰区 阳和工业新区 | 西起白云路，横跨柳江，东至阳和大道与阳和中路交叉口，主线道路全长2028米。 | 156015 | 1000 | 20000 |  |  |  | 20000 | 2021-2024 | 完成工程量的15%。 | PPP项目。
28 | 友谊路与弯塘路路口人行下穿通道工程 | 竣工 | 城建集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 城中区政府 | 柳北区 城中区 | 主通道南北向布置，下穿友谊路，通道全长93米。 | 6981 | 2800 | 2800 | 1100 |  |  | 1700 | 2020-2022 | 竣工。资金来源为本年财政预算加上年度财政结转资金。
三、地下综合管廊
29 | 柳东新区地下综合管廊建设项目（一期） | 续建 | 东城集团 | 柳东新区管委会 市住房城乡建设局 | 柳东新区 | 全长20.8千米，包括纵二路、纵四路、纵四路、纵六路、纵十路、横十路、纵十一路、横三路、横七路管廊等。 | 153115 | 45000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2016-2023 | 完成工程量的40%。 | 有一定收益的特许经营项目。
30 | 静兰片区地下综合管廊工程桂柳路段 | 续建 | 轨道集团 | 市住房城乡建设局 城中区政府 | 城中区 | 全长4.8千米，入廊管线包括给水管线、电力管线、通信管线等。 | 54845 | 38390 | 15000 |  |  |  | 15000 | 2017-2023 | 主体完工。 | 有一定收益的特许经营项目。
31 | 柳州市三合大道（滨江路至北进路）地下综合管廊 | 竣工 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市住房城乡建设局 | 北部生态新区 | 全长7.3千米，纳入综合管廊的管线主要有电力管线、通信管线、给水管线等。 | 69811 | 63000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 2018-2022 | 竣工。 | 有一定收益的特许经营项目。
四、停车场
32 | 桂中大道东区地下停车场 | 竣工 | 城建集团 | 城中区政府 市住房城乡建设局 市林业和园林局 | 城中区 | 总建筑面积47303平方米，分为地下两层，负一层为商业及配套用房，负二层为停车库及配套用房，建设机动车停车位500个。 | 32922 | 24482 | 8440 |  |  |  | 8440 | 2019-2022 | 竣工。 | 有一定收益的准公益性项目。
33 | 柳州市三门江森林公园停车库 | 竣工 | 城建集团 | 市林业和园林局 市住房城乡建设局 城中区政府 | 城中区 | 新建一座两层局部覆土式地上停车库，总建筑面积27944平方米。 | 18000 | 9850 | 8150 |  |  |  | 8150 | 2018-2022 | 竣工。 | 有一定收益的准公益性项目。
五、供水工程
34 | 柳西水厂三期工程 | 续建 | 水务集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 扩建净水厂净水工程（规模20万立方米/日）、污泥处理工程（规模50万立方米/日）及取水工程改造（规模20万立方米/日）、一期二期水厂污泥连接。 | 42876 | 5000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 2021-2024 | 完成工程量的30%。 | 有一定收益的特许经营项目。
六、排水工程
35 | 瑞龙路荣和公园里周边区域内涝整治工程 | 竣工 | 市土地交易储备中心 金太阳公司代建 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 新建排水管约720米，污水管约400米。 | 2400 | 600 | 1000 |  |  |  | 1000 | 2021-2022 | 竣工。资金来源为上年度财政结转资金。
36 | 胜利干渠金水路段改造工程 | 竣工 | 城建集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 改造长度230米，管径为D3000，埋深10米。 | 3970 | 1500 | 1700 | 1700 |  |  |  | 2021-2022 | 竣工。
37 | 迎宾路排水内涝整治工程 | 竣工 | 城建集团 | 市住房城乡建设局 柳江区政府 | 柳江区 | 雨水渠BXH=5500×2500，总长约90米，排水管d2600，总长约50米。 | 1440 | 1000 | 200 | 200 |  |  |  | 2021-2022 | 竣工。
38 | 柳工厂区排水沟迁改工程 | 竣工 | 城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 新建D1200排水管道长248米，截水堰活动闸门1座；新建D500排水管道长60米，D1000排水管道长155米，D2000排水管道长166米。 | 1067 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 2021-2022 | 竣工。
七、污水工程
39 | 柳州市竹鹅溪南支污水泵站及配套管网工程 | 续建 | 水务集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 新建规模为10万立方米/日的污水提升泵站一座，配套污水管网4.4公里。 | 14583 | 6000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 2021-2023 | 建设泵站及配套重力管。 | 有一定收益的特许经营项目。
40 | 柳州市洛埠镇污水提升泵站及配套管网工程 | 续建 | 水务集团 | 柳东新区管委会 市住房城乡建设局 | 柳东新区 | 新建规模为0.3万立方米/日的污水提升泵站一座，配套污水管网2.9公里。 | 5305 | 500 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2021-2023 | 完成工程量的50%。 | 有一定收益的特许经营项目。
41 | 水环境治理项目 | 续建 | 水务集团 | 市住房城乡建设局 | 市区 | 新增污水处理能力6.5万立方米/日，提标改造规模70.5万立方米/日，新增污泥处置能力300立方米/日，新建污水管网3公里，污水提升泵站1座。 | 89665 | 5000 | 10000 |  |  | 2000 | 8000 | 2020-2024 | 完成拉堡污水厂扩建及提标改造工程，续建阳和污水处理厂深度处理工程，开工建设龙泉山污水处理厂深度处理工程。 | 有一定收益的特许经营项目。
42 | 瑞龙路北段污水管网截污和内涝整治项目 | 竣工 | 水务集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 新建D800污水管道，长度约为1595米；新建D800-D1000排水管道，长度约580米。 | 2959 | 650 | 1800 | 1800 |  |  |  | 2021-2022 | 竣工。

## 3防洪工程
柳州市2022年防洪工程专项建设计划表
单位： 万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 2022年 计划投资 | 2022年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工 时间 | 2022年建设目标
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 9 |  |  |  |  | 1486465.89 | 71766.68 | 35000 | 5000 |  | 25200 | 4800
| 新建 | 2 |  |  |  |  | 1220 |  | 350 | 350
| 续建 | 2 |  |  |  |  | 1450252 | 51830.73 | 31200 | 1200 |  | 25200 | 4800
| 竣工 | 5 |  |  |  |  | 34693.89 | 19935.95 | 3150 | 3150
| 结算 | [5 empty] | 300 |  | 300 | 300
1 | 柳州市防洪工程柳州饭店堤上段永久封堵工程 | 新建 | 防排处 | 市水利局 | 城中区 | 建筑119米砼防洪墙。永久封堵柳州饭店堤缺口，使该片区能完整防御50年/遇外江洪水。 | 870 |  | 250 | 250 |  |  |  | 2022-2023 | 开工建设。
2 | 柳州市防洪工程重点堤段应急封堵工程 | 新建 | 防排处 | 市水利局 | 柳州市 | 对5处防洪缺口进行永久及半永久的封堵工程措施，使抢险效益突出。 | 350 |  | 100 | 100 |  |  |  | 2022-2023 | 开工建设。
3 | 广西柳江防洪控制性工程洋溪水利枢纽 | 续建 | 农投集团 | 市水利局 三江县政府 | 三江县 | 水库正常蓄水位163米，总库容8.5亿立方米，防洪库容7.8亿立方米；电站装机容量10万千瓦。 | 1414318 | 42081 | 30000 |  |  | 25200 | 4800 | 2019-2028 | 开展主体工程及建设征地移民安置等工作。
4 | 广西主要支流柳江柳州市城区河段治理工程阳和堤配套工程 | 续建 | 防排处 | 市水利局 | 阳和工业新区 | 堤防、排涝闸、泵站、护岸工程等配套工程建设，建设高水高排涵；补增加仓库、控制中心、机修车间等建筑、供水工程、供电工程、征地拆迁标准补差等。 | 35934 | 9749.73 | 1200 | 1200 |  |  |  | 2018-2023 | 完成工程量的70%。
5 | 柳州市防洪工程莲花泵站改造工程 | 竣工 | 防排处 | 市水利局 | 鱼峰区 | 对莲花泵站水泵机组进行更新改造，更换出水管路、主阀、拍门、起重机，对水泵基础及电动基层楼板进行改造；改建管理房；新建检修车间、门卫室，增加厂区绿化。 | 552.89 | 15.33 | 150 | 150 |  |  |  | 2021-2022 | 竣工。
6 | 柳州市防洪工程白沙堤回龙冲防洪排涝闸及泵站电气自动化改造工程 | 竣工 | 防排处 | 市水利局 | 柳北区 | 封堵原防洪排涝闸，在回龙冲右岸岸坡新建4.0m×4.5m暗涵防洪闸，进水口设检修闸，出口设防洪闸、消力池等。在新建防洪闸进口附近设挡泥槛一座，在挡泥槛上设自动拦污栅一座，并对前池进行固化处理。 | 6184 | 4300.2 | 1000 | 1000 |  |  |  | 2020-2022 | 竣工。
7 | 广西主要支流柳江柳州市城区河段治理工程官塘堤上段配套工程 | 竣工 | 防排处 | 市水利局 | 柳东新区 | 堤防标准由20年一遇提高至50年一遇、补增物资仓库及机修车间、供水工程、征地拆迁标准补差等。 | 7367 | 2606.74 | 1050 | 1050 |  |  |  | 2018-2022 | 竣工。
8 | 柳州市防洪工程已建25座泵站机电设备及自动化监控系统改造工程一期 | 竣工 | 防排处 | 市水利局 | 柳州市 | 对柳州市已建排涝泵站进行电气改造，提升泵站电气设备。 | 5836 | 3260.96 | 500 | 500 |  |  |  | 2019-2022 | 竣工。
9 | 广西主要支流柳江柳州市城区河段治理工程白露堤配套工程 | 竣工 | 防排处 | 市水利局 | 柳北区 | 白露堤配套工程堤防长度为1151米，堤防按50年一遇洪水标准修建，堤型为土堤，堤防级别为2级，建设电厂渠右岸防浪墙。 | 14754 | 9752.72 | 450 | 450 |  |  |  | 2018-2022 | 竣工。
| 防洪工程竣工结尾款项目 |  | 防排处 | 市水利局 | 鱼峰区 | 用于防洪工程尾款结算。 | 300 |  | 300 | 300

## 4土地整理
柳州市2022年土地整理专项建设计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 2022年 计划投资 | 2022年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2022年建设目标
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 11 |  |  |  |  | 5946180 | 2371764 | 603200 | 602200 | 1000
| 新建 | 10 |  |  |  |  | 106700 |  | 18150 | 17150 | 1000
| 续建 | 1 |  |  |  |  | 5839480 | 2371764 | 585050 | 585050
1 | 柳州长虹机器制造公司海关路16号 | 新建 | 市土地交易储备中心 | 市土地交易储备中心 | 城中区 | 项目用地面积35亩，进行征地拆迁。 | 3000 |  | 800 | 800 |  |  |  | 2022-2024 | 实施收储。
2 | 八一路94号北站路27号部分土地一级整理项目 | 新建 | 市土地交易储备中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目用地面积1.95亩，进行房屋征收。 | 400 |  | 400 | 400 |  |  |  | 2022-2022 | 完成房屋征收。
3 | 白露大道东段北侧土地一级整理项目七期 | 新建 | 市土地交易储备中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目用地面积约44亩，进行征地拆迁。 | 2200 |  | 100 | 100 |  |  |  | 2022-2024 | 实施土地整理。
4 | 湘桂线东侧黄土村土地一级整理项目（三期） | 新建 | 市土地交易储备中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目用地面积约150亩，进行征地拆迁。 | 3000 |  | 50 | 50 |  |  |  | 2022-2025 | 开展前期手续。
5 | 湘桂线东侧黄土村土地一级整理项目（四期） | 新建 | 市土地交易储备中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目用地面积约240亩，进行征地拆迁。 | 3850 |  | 50 | 50 |  |  |  | 2022-2025 | 开展前期手续。
6 | 北外环路与柳长路交叉口西北侧土地一级整理项目三期 | 新建 | 市土地交易储备中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目用地面积约280亩，进行征地拆迁。 | 4500 |  | 50 | 50 |  |  |  | 2022-2025 | 开展前期手续。
7 | 北外环路西段北侧土地一级整理项目二期 | 新建 | 市土地交易储备中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目用地面积约250亩，进行征地拆迁。 | 4000 |  | 50 | 50 |  |  |  | 2022-2025 | 开展前期手续。
8 | 白露乡马厂村土地(雀儿山公园管理处) | 新建 | 市土地交易储备中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目用地约99亩，进行征地拆迁。 | 1650 |  | 1650 | 1650 |  |  |  | 2022-2022 | 完成收储。
9 | 柳长路20号及周边片区(原第二化工厂及产投公司) | 新建 | 市土地交易储备中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目用地约3537亩，进行征地拆迁。 | 79300 |  | 14000 | 14000 |  |  |  | 2022-2025 | 实施收储。
10 | 螺蛳粉小镇-绿色新材料产业园土地一级整理项目（一期） | 新建 | 市土地交易储备中心 | 柳南区政府 金太阳公司 | 柳南区 | 项目用地面积约150亩，进行征地拆迁. | 4800 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 2022-2024 | 开展前期手续。
11 | 历年城市建设计划土地一级整理项目 | 续建 | 市土地交易储备中心 | 城区政府 各直属公司 | 各城区 各新区 | 列入2017年、2018年、2019年、2020年和2021年城市建设计划的土地一级整理项目，主要包括楼梯山片区桂柳路北侧温馨花园东侧、北外环路南侧、柳太路东侧潭中西路北侧、瑞龙路中段东侧、阳和大道西侧等521个土地整理项目。 | 5839480 | 2371764 | 585050 | 585050 |  |  |  | 2017-2024 | 实施土地整理。

## 5园区基础设施
柳州市2022年园区基础设施专项建设计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成 投资 | 2022年 计划投资 | 2022年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2022年建设目标 | 是否属于2017年城建计划项目结转
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 36 |  |  |  |  | 1695801.54 | 536302 | 264776 | 28400 |  |  | 236376
一 | 园区道路 | 30 |  |  |  |  | 1469321.54 | 378302 | 226376 | 25000 |  |  | 201376
二 | 其他配套 | 6 |  |  |  |  | 226480 | 158000 | 38400 | 3400 |  |  | 35000
| 新建 | 8 |  |  |  |  | 426747 |  | 70400 | 5200 |  |  | 65200
| 续建 | 14 |  |  |  |  | 789120.79 | 150282 | 121876 | 20000 |  |  | 101876
| 竣工 | 14 |  |  |  |  | 479933.75 | 386020 | 72500 |  |  |  | 69300
一、园区道路
1 | 柳州市河表产业园基础设施工程 | 新建 | 北城集团 | 市工业和信息化局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长9070米，包含14条道路。 | 32130 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 2022-2023 | 开工建设。
2 | 柳州市洛维工业集中区35号路工程 | 新建 | 北城集团 | 市工业和信息化局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长435米，红线宽度24米。 | 3633 |  | 1200 |  |  |  | 1200 | 2022-2023 | 开工建设。
3 | 河表工业园基础设施项目横二路 | 新建 | 北城集团 | 市工业和信息化局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长1000米，红线宽度24米。 | 3000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2022-2023 | 开工建设。
4 | 北部生态新区智能电网标准厂房（三期） | 新建 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市工业和信息化局 | 北部生态新区 | 项目总用地面积约合180亩，总建筑面积约228114平方米。 | 77600 |  | 19000 |  |  |  | 19000 | 2022-2023 | 开工建设。
5 | 中德产业园标准厂房（一期） | 新建 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市工业和信息化局 | 北部生态新区 | 项目净用地面积159461平方米，总建筑面积约272544平方米。 | 142332 |  | 19000 |  |  |  | 19000 | 2022-2024 | 开工建设。
6 | 北部生态新区智能机器人标准厂房（二期） | 新建 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市工业和信息化局 | 北部生态新区 | 项目总占地面积约302亩，总建筑面积为383368平方米。 | 151852 |  | 19000 |  |  |  | 19000 | 2022-2024 | 开工建设。
7 | 马厂东路工程 | 新建 | 市土地交易储备中心 | 市工业和信息化局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长约2千米，红线宽度50米。 | 15000 |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 2022-2024 | 开工建设。
8 | 车园纵十路 | 续建 | 东城集团 | 柳东新区管委会 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 全长1489米，红线宽度22米。 | 14433.87 | 1839 | 3000 |  |  |  | 3000 | 2021-2023 | 道路建设，完成工程量的40%。
9 | 中欧纵一路 | 续建 | 东城集团 | 柳东新区管委会 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 全长2420米，红线宽度54米。 | 49617.08 | 7389 | 10000 |  |  |  | 10000 | 2021-2023 | 道路建设，完成工程量的45%。
10 | 柳州市柳东新区中欧产业园纵七路 | 续建 | 东城集团 | 柳东新区管委会 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 全长1437米，红线宽度22米。 | 7027 | 4500 | 700 |  |  |  | 700 | 2018-2023 | 道路建设，完成工程量的70%。
11 | 柳江区新兴工业园都乐片区基础设施建设项目 | 续建 | 柳江城南投资公司 | 柳江区政府 市工业和信息化局 | 柳江区 | 项目包含片区内场地平整工程及9条新建道路。项目总规划用地面积1827亩。 | 123376.68 | 9800 | 3104 |  |  |  | 3104 | 2020-2025 | 道路建设，完成工程量的20%。
12 | 新兴工业园四方片区基础设施建设项目 | 续建 | 柳江城南投资公司 | 柳江区政府 市工业和信息化局 | 柳江区 | 项目占地约199公顷，新建园区市政道路约16629米。 | 164886.6 | 22920 | 16601 |  |  |  | 16601 | 2020-2025 | 道路建设，完成工程量的30%。
13 | 柳江区新兴工业园柳石路东片区基础设施建设项目 | 续建 | 柳江城南投资公司 | 柳江区政府 市工业和信息化局 | 柳江区 | 总用地面积5439亩，新建园区市政道路总长约20千米，土地平整土方约1269万立方米。 | 153472.56 | 63948 | 15471 |  |  |  | 15471 | 2019-2024 | 道路建设，完成工程量的50%。
14 | 下桃花片区路网工程 | 续建 | 市土地交易储备中心 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 一期道路全长5700米，其中北一路全长2300米，北三路全长2050米；二期道路全长2646米。 | 70521 | 21642 | 15000 | 15000 |  |  |  | 2017-2023 | 完成工程量的40%，资金来源为市财政土地整理成本返还款。
15 | 中通快递广西桂北（柳州）智能科技电商快递产业园周边道路工程 | 续建 | 轨道集团 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长约1.3千米，包含3条道路。 | 17335 | 500 | 5000 |  |  |  | 5000 | 2020-2023 | 完成工程量的30%。
16 | 柳南汽车物流及零部件仓储产业园规划道路工程 | 续建 | 市土地交易储备中心 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长约6.6千米，包含8条道路。 | 30866 | 600 | 5000 | 5000 |  |  |  | 2020-2023 | 完成工程量的20%，资金来源为市财政土地整理成本返还款。
17 | 柳州市北外环西片区白露工业园路网工程（二期） | 续建 | 轨道集团 | 市工业和信息化局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长4500米，包含3条道路。 | 36000 | 1300 | 15000 |  |  |  | 15000 | 2020-2023 | 完成工程量的50%。
18 | 河西工业园三区以北路网工程(二期)--横一路工程 | 续建 | 城建集团 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长1500米，红线宽度30米。 | 27000 | 500 | 5000 |  |  |  | 5000 | 2021-2023 | 完成工程量的20%。
19 | 河西物流园路网二期工程 | 续建 | 城建集团 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 包含3条路,红线宽度24-50米。 | 34585 | 4344 | 5000 |  |  |  | 5000 | 2017-2023 | 修建经一路、经六路。
20 | 上桃花路网工程纵一路道路工程 | 竣工 | 城建集团 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长700米，红线宽度30米。 | 7000 | 2000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 2021-2022 | 竣工。
21 | 河表片区路网工程（一期） | 竣工 | 北城集团 | 市工业和信息化局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 包含两条道路：纵一路南段、纵二路南段，总长约0.6千米，道路北起横三路南至横四路。 | 3624 | 1500 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2021—2022 | 竣工。
22 | 柳州市柳东新区中欧产业园横九路工程 | 竣工 | 东城集团 | 柳东新区管委会 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 全长4.2千米，红线宽度38米。 | 39288 | 32500 | 5000 |  |  |  | 5000 | 2018-2022 | 基本完工。
23 | 中欧纵十一路 | 竣工 | 东城集团 | 柳东新区管委会 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 全长3443米，红线宽度70米。 | 67480 | 40800 | 20000 |  |  |  | 20000 | 2018-2022 | 基本完工。
24 | 柳州市柳东新区中欧产业园横十路工程 | 竣工 | 东城集团 | 柳东新区管委会 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 道路全长4900米。 | 7089 | 4430 | 2500 |  |  |  | 2500 | 2016-2022 | 基本完工。
25 | 满贡路（原称中欧横二路） | 竣工 | 东城集团 | 柳东新区管委会 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 全长805米，红线宽度22米。 | 7706.8 | 5000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2021-2022 | 基本完工。
26 | 满榄路（原称中欧横四路） | 竣工 | 东城集团 | 柳东新区管委会 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 全长1138米，红线宽度22米。 | 12856.15 | 10000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2021-2022 | 基本完工。
27 | 秀水横四路 | 竣工 | 东城集团 | 柳东新区管委会 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 全长1536米，红线宽度54米。 | 20160.15 | 18000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2021-2022 | 基本完工。
28 | 秀水横六路 | 竣工 | 东城集团 | 柳东新区管委会 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 全长1660米，红线宽度54米。 | 17678.66 | 10790 | 7000 |  |  |  | 7000 | 2021-2022 | 基本完工。
29 | 柳州市柳东新区木棉路（中欧产业园横一路） | 竣工 | 东城集团 | 柳东新区管委会 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 全长1649米，红线宽度54米。 | 23754.99 | 20000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 2021-2022 | 基本完工。
30 | 沙塘工业园基础设施工程（三期）项目 | 竣工 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市工业和信息化局 | 北部生态新区 | 道路全长6708米。 | 108016 | 94000 | 6800 |  |  |  | 6800 | 2017-2022 | 竣工。
| 二、其他配套 | [14 empty] | 是
31 | 白露工业园黄土河改道工程 | 新建 | 市土地交易储备中心 | 柳北区政府 市工业和信息化局 | 柳北区 | 起点为柳钢B区动力设施下穿暗涵出口处，沿北外环路东侧，终点止于柳钢矿石物流园斜对面穿北外环路暗涵，总长425米。 | 1200 |  | 200 | 200 |  |  |  | 2022-2023 | 开工建设。
32 | 河表片区标准厂房（一期） | 续建 | 北城集团 | 市工业和信息化局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积7.7万平方米。 | 31706 | 8000 | 18000 |  |  |  | 18000 | 2021-2023 | 完成工程量的60%。
33 | 洛维、河表片区工业园区污水处理厂（一期） | 续建 | 北城集团 | 市工业和信息化局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 建设污水处理厂一座，规划总占地面积约54亩，污水处理规模近期20000立方米/日，远期50000立方米/日。 | 28294 | 3000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 2020-2023 | 基础、主体施工。
34 | 河西高新区柳太路（绿柳路至白露大桥段）污水管网提升工程 | 竣工 | 城建集团 | 市工业和信息化局 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 设计d1200污水管沿柳太路自西向东敷设，设计起点接绿柳路已建d500污水管，设计终点为白露大桥西侧匝道现有d1200污水管，管道总长1084米。 | 4951 |  | 3200 | 3200 |  |  |  | 2021-2022 | 竣工。
35 | 服装产业园二期（广西旅游装备研究院） | 竣工 | 新中企公司 | 市工业和信息化局 柳北区政府 | 柳北区 | 项目用地面积50.1亩，项目总建筑面积52507平方米。内容新建大楼6栋，其中标准厂房5栋，宿舍楼1栋。 | 19890 | 8000 | 11000 |  |  |  | 11000 | 2020-2022 | 竣工。
36 | 柳州市北部生态新区创业园二期（智能电网标准厂房） | 竣工 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市工业和信息化局 | 北部生态新区 | 总建筑面积为384371平方米，建设管理服务大楼、标准厂房、宿舍、食堂、门卫室、地下车库等。 | 140439 | 139000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 2018-2022 | 竣工。

## 6文旅体
柳州市2022年文化体育旅游专项建设计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成 投资 | 2022年 计划投资 | 2022年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2022年建设目标 | 备注
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 5 |  |  |  |  | 162301.91 | 51707 | 47930 | 930 |  | 7000 | 40000
| 续建 | 2 |  |  |  |  | 121232.91 | 32300 | 40000 |  |  |  | 40000
| 竣工 | 3 |  |  |  |  | 41069 | 19407 | 7930 | 930 |  | 7000
一、文化旅游
1 | 柳州市图书馆（新馆） | 续建 | 东城集团 | 市文化广电旅游局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积为8万平方米，其中地上建筑面积为6万平方米，地下建筑面积2万平方米 。 | 121232.91 | 32300 | 40000 |  |  |  | 40000 | 2020-2023 | 主体建设。 | PPP
2 | 柳州市抗战纪念园综合博物馆陈列布展及文物征集 | 竣工 | 军博园 | 市文化广电旅游局 | 柳南区 | 建筑面积13680平方米，展陈面积约7092平方米。 | 5077 | 3107 | 650 | 650 |  |  |  | 2018-2022 | 竣工。
3 | 柳州文化艺术中心供配电设备改造工程 | 竣工 | 艺术剧院 | 市文化广电旅游局 | 城中区 | 对配电房、冷冻机房及其管井、变配电工程及配电干线工程、发电机进行改造。 | 650 | 200 | 280 | 280 |  |  |  | 2021-2022 | 竣工。
4 | 柳东工人文化宫 | 竣工 | 市总工会 | 市总工会 市文化广电旅游局 | 柳东新区 | 总建筑面积7.1万平方米，主要建设体育中心、培训中心、文化中心、地下室以及配套设施。 | 35342 | 16100 | 7000 |  |  | 7000 |  | 2019-2022 | 竣工。
二、体育
5 | 鱼峰区体育园 | 续建 | 城建集团 | 鱼峰区政府 市体育局 | 鱼峰区 | 用地面积143亩。 | 72898 | 800 | 6500 |  |  |  | 6500 | 2021-2023 | 主体建设。 | 政府专项债。

## 7园林绿化
柳州市2022年园林绿化专项建设计划表
单位： 万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 2022年 计划投资 | 2022年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2022年建设目标 | 备注
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 15 |  |  |  |  | 173327 | 66700 | 30000 | 10000 |  |  | 20000
| 新建 | 9 |  |  |  |  | 13230 |  | 8750 | 8750
| 续建 | 1 |  |  |  |  | 156417 | 65000 | 20000 |  |  |  | 20000
| 竣工 | 5 |  |  |  |  | 3680 | 1700 | 1250 | 1250
1 | 2022年填平补齐 | 新建 | 市林业和园林局 | 市林业和园林局 | 市区 | 2022年园林绿化填平补齐,对绿地内的安全隐患进行整改；以及创城期间解决绿地黄土露天、缺株断档等问题，美化城市；对急需建设的规划绿地进行建设。 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 2022-2022 | 竣工。
2 | 柳州市柳宗元雕塑及文化墙浮雕维修保护工程 | 新建 | 文物保护与考古研究中心 | 市文化广电旅游局 | 城中区 | 对柳宗元雕像、楼梯、平台及山脚文化墙进行保护性维修。 | 300 |  | 190 | 190 |  |  |  | 2022-2023 | 开工建设。
3 | 2021年柳南区、柳北区公共绿地 | 新建 | 城市绿化维护管理处 | 市林业和园林局 | 柳南区 柳北区 | 对柳南区、柳北区5块公共绿地进行绿化建设，总建设面积约为26.4亩，修建园路铺装、休闲桌椅、健身器材等服务设施。 | 950 |  | 600 | 600 |  |  |  | 2022-2023 | 完成70%工程量。
4 | 2021年城市园林绿化改造提升工程 | 新建 | 城市绿化维护管理处 | 市林业和园林局 | 城中区 | 对东堤游园破损存在安全隐患的木制护栏及木制铺装进行改造；对沿江路300余个凸起有安全隐患的人行道树池改造；对横漏山南面小山破损的登山道进行翻新修复；对4条市区主干道的绿化带喷淋系统新建或改造。 | 1500 |  | 860 | 860 |  |  |  | 2022-2023 | 完成70%工程量。
5 | 瑞龙路文山路东北角小游园 | 新建 | 城市绿化维护管理处 | 市林业和园林局 | 柳南区 | 建设为带状游园，建设面积约30亩，修建园路铺装、休闲桌椅、健身器材等服务设施。 | 1000 |  | 700 | 700 |  |  |  | 2022-2023 | 完成70%工程量。
6 | 柳州市动物园猛兽区笼舍及园区监控系统改造 | 新建 | 动物园管理处 | 市林业和园林局 | 柳南区 | 对动物园老旧存在安全隐患的猛兽区笼舍及对严重缺失的园区监控系统进行改造。新建猛兽馆一栋，占地面积约2亩，配套建设配电、给排水、室外绿化等。 | 980 |  | 600 | 600 |  |  |  | 2022-2023 | 开工建设，完成80%工程量。
7 | 2022年柳州市小游园建设工程 | 新建 | 城市绿化维护管理处 | 市林业和园林局 | 市区 | 对河东大桥西端绿地、白沙路延长线绿地、静兰工业园绿地等6块公共绿地建设为小游园，总建设面积约为56亩，修建园路铺装、休闲桌椅、健身器材等服务设施。 | 1670 |  | 900 | 900 |  |  |  | 2022-2023 | 开工建设，完成70%工程量。
8 | 2022年柳州市新增公共绿地建设工程 | 新建 | 城市绿化维护管理处 | 市林业和园林局 | 市区 | 对如意名邸西南侧绿地、文庭路西侧绿地、恒大城三期周边绿地等6块公共绿地进行绿化建设，总建设面积114亩，修建休闲亭廊、园路铺装、室外照明、给排水系统等。 | 3230 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 2022-2023 | 开工建设，完成70%工程量。
9 | 柳州市雀儿山公园鸟类生态绿地建设 | 新建 | 雀山公园管理处 | 市林业和园林局 | 柳北区 | 对雀儿山公园东雀湖进行改造，增种水生植物及浆果植物，配套建设科普长廊2座、观鸟平台2处等,总建设面积30000平方米。 | 600 |  | 400 | 400 |  |  |  | 2022-2023 | 开工建设，完成60%工程量。
10 | 柳东新区官塘片滨江生态修复工程 | 续建 | 东城集团 | 柳东新区管委会 市林业和园林局 | 柳东新区 | 绿化面积3210亩，包含景观工程及慢行系统工程、给排水系统、室外照明等工程。 | 156417 | 65000 | 20000 |  |  |  | 20000 | 2019-2023 | 完成总工程量的50%。PPP项目。
11 | 潭中西路西段南侧及瑞龙路北段东侧道旁绿地 | 竣工 | 城市绿化维护管理处 | 市林业和园林局 | 柳南区 | 对野岭变电站北侧绿地、香颂诺丁山周边2块公共绿地进行建设，总建设面积约39亩，野岭变电站北侧绿地以绿化种植为主，香颂诺丁山周边绿地建设为游园，修建避雨亭廊、园路铺装、给排水系统等配套设施。 | 900 | 450 | 270 | 270 |  |  |  | 2021-2022 | 竣工。
12 | 高新二路南侧及航五路南侧小游园 | 竣工 | 城市绿化维护管理处 | 市林业和园林局 | 城中区 柳南区 | 对高新二路南侧道旁绿地、航五路南侧绿地进行绿化建设，总建设面积约30亩，修建景观廊架、园路铺装、室外照明、休闲座椅等。 | 1000 | 200 | 600 | 600 |  |  |  | 2021-2022 | 竣工。
13 | 口袋公园改造项目 | 竣工 | 城市绿化维护管理处 | 市林业和园林局 | 市区 | 对柳石路西侧绿地(观音山至响水河)、柳钢北门等5块绿地改造为小游园，总建设面积约为30亩，修建园路铺装、给排水系统，配套休闲座椅等公共设施。 | 500 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 2021-2022 | 竣工。
14 | 河东公园音乐喷泉改造工程 | 竣工 | 城市广场管理处 | 市林业和园林局 | 城中区 | 对河东公园音乐喷泉的地面铺装、配电房、喷泉主体、配电系统、音响系统进行更换并安装相关设备。 | 780 | 580 | 50 | 50 |  |  |  | 2021-2022 | 竣工。
15 | 凤凰岭大桥周边观景平台项目 | 竣工 | 城市绿化维护管理处 | 市林业和园林局 | 城中区 | 对凤凰岭大桥东岸北侧建设一座面积90平方米的钢结构架空观景平台，并对周边配套建设栈道、绿化改造等公共设施。 | 500 | 270 | 130 | 130 |  |  |  | 2021-2022 | 竣工。

## 8环境治理
柳州市2022年环境治理专项建设计划表
单位： 万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 2022年 计划投资 | 2022年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2022年建设目标 | 备注
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 10 |  |  |  |  | 198412 | 133249 | 23400 | 6000 |  |  | 17400
| 新建 | 4 |  |  |  |  | 5840 |  | 2210 | 1810 |  |  | 400
| 续建 | 2 |  |  |  |  | 58842 | 31764 | 3000 | 2000 |  |  | 1000
| 竣工 | 4 |  |  |  |  | 132540 | 101485 | 17000 |  |  |  | 16000
| 结算 | [5 empty] | 1190 |  | 1190 | 1190
1 | 柳州市桂柳路生活垃圾转运站改扩建工程项目 | 新建 | 环卫处 | 市城管执法局 | 城中区 | 项目改造后建设规模为处理生活垃圾近期600吨/日，远期为900吨/日。 | 3600 |  | 1250 | 1250 |  |  |  | 2022-2023 | 开展项目土建施工，完成设备采购。
2 | 柳州市环卫车辆“滴洒漏”治理技改项目一期工程 | 新建 | 各城区环卫所 | 环卫处 | 市区 | 改造柳州市生活垃圾转运车辆约100辆，配套控制系统、设施设备、配件等。 | 300 |  | 240 | 240 |  |  |  | 2022-2022 | 改造柳州市生活垃圾转运车辆约30辆，配套控制系统、设施设备、配件等。
3 | 柳州市南环路生活垃圾转运站除臭系统提升 | 新建 | 环卫处 | 市城管执法局 | 柳江区 | 增设处理规模为55000立方米/小时 变频离子送风装置及高能离子除臭系统1套；增设处理规模为 35000立方米/小时 的排风系统1套；增设风幕机4套；对垃圾运输车进卸料大厅的引桥进行密封，并增加喷淋系统1套。 | 340 |  | 320 | 320 |  |  |  | 2022-2022 | 完成设备采购安装。
4 | 柳州市医疗废物处置能力综合提升改造项目 | 新建 | 水务集团 | 市生态环境局 | 市区 | 改造生产线，处理规模提升至24吨/天。包括更换一燃室水封、水套，改造助燃系统，更新余热锅炉系统、急冷脱酸塔及布袋除尘器；新增湿法除尘系统，更新一座65米烟囱；提升收运能力，更新及新增医疗废物转运车辆。 | 1600 |  | 400 |  |  |  | 400 | 2022-2023 | 完成生产线改造，烟气指标符合新国标要求。 | 有一定收益的准公益性项目。
5 | 柳州市生活垃圾分类试点建设工程 | 续建 | 市城管执法局 | 市城管执法局 | 市区 | 在城区生活垃圾分类实施区域收集、运输系统建设，在生活垃圾分类实施区域建设一批分类收集亭、分类箱牌；购买一批新能源分类车辆；各城区（四个老城区）选一个点建设垃圾分类示范典型。 | 7000 | 4000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2020-2023 | 完成垃圾分类亭建设并投入使用；完成垃圾分类车辆采购；厨余垃圾就地化处理项目竣工。
6 | 柳州市立冲沟生活垃圾无害化处理二期工程项目 | 续建 | 水务集团 | 市城管执法局 | 鱼峰区 | 建设生活垃圾应急填埋场、飞灰填埋场及渗滤液处理厂各一座，建设危险废物处置中心及配套危废填埋场一座。渗滤液处理厂，日处理渗滤液1300吨；飞灰填埋场，飞灰填埋区日填埋稳定化飞灰167吨。 | 51842 | 27764 | 1000 |  |  |  | 1000 | 2020-2023 | 完成渗滤液厂预处理设施建设。 | 有一定收益的准公益性项目。
7 | 柳州市粪便无害化处理厂改扩建工程项目 | 竣工 | 环卫处 | 市城管执法局 | 柳北区 | 在欧阳岭粪便无害化处理厂增加第二条处理生产线，并配套改造相应设施，增加粪便无害化处理能力100吨/日，使粪便无害化处理总能力达到250吨/日。 | 2000 | 1000 | 800 | 800 |  |  |  | 2021-2022 | 竣工。
8 | 柳州市生活垃圾焚烧处理工程项目 | 竣工 | 水务集团 | 市城管执法局 | 鱼峰区 | 项目建设规模为日处理生活垃圾3000吨，4条750吨/日焚烧线。 | 117206 | 100281 | 6000 |  |  |  | 6000 | 2019-2022 | 竣工。 | 有一定收益的准公益性项目。
9 | 污染土壤无害化处置中心 | 竣工 | 水务集团 | 市生态环境局 | 鱼峰区 | 拟建设一座规模污染土壤处理量为26万立方米/年无害化处置中心。 | 13024 | 204 | 10000 |  |  |  | 10000 | 2020-2022 | 竣工。 | 有一定收益的准公益性项目。
10 | 柳州市红光桥底北端垃圾中转站扩容 | 竣工 | 城中区政府 | 市城管执法局 | 城中区 | 对红光桥底北端生活垃圾中转站进行扩容改造实现滨江东路生活垃圾中转站垃圾分流。对红光桥北端生活垃圾中转站1座，建筑面积120.44平方米，移动式压缩箱4个、拉臂式垃圾车2台。 | 310 | 0 | 200 | 200 |  |  |  | 2022-2022 | 竣工。 | 中央环保督查项目
| 环境治理竣工结尾款项目 |  |  | 市城管执法局 |  | 用于欧阳岭生活垃圾转运站建设工程、南环路生活垃圾转运站建设工程、2016-2017年为民办实事市政公厕项目、柳州市推进“厕所革命”项目、柳州市三类公厕提升改造项目等项目结算尾款。 | 1190 |  | 1190 | 1190 |  |  |  |  | 竣工结算补尾款项目。

## 9大健康
柳州市2022年大健康专项建设计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成 投资 | 2022年 计划投资 | 2022年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2022年建设目标 | 备注
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 34 |  |  |  |  | 706740.99 | 274083.67 | 192602 | 2935 | 1896 | 170 | 187601
一 | 医疗卫生 | 21 |  |  |  |  | 365634.57 | 114737.97 | 119404 | 1250 | 926 | 170 | 117058
二 | 民政 | 16 |  |  |  |  | 341106.42 | 159345.7 | 73198 | 1685 | 970 |  | 70543
| 新建 | 14 |  |  |  |  | 16291 |  | 9762 | 2735 | 1157 | 170 | 5700
| 续建 | 10 |  |  |  |  | 583283.48 | 208688 | 139500 |  |  |  | 139500
| 竣工 | 10 |  |  |  |  | 107166.51 | 65395.67 | 43340 | 200 | 739 |  | 42401
一、医疗卫生
1 | 柳州市疾控中心业务用房建设项目——疾控门诊楼项目 | 新建 | 疾控中心 | 市卫生健康委 柳南区政府 | 柳南区 | 新建一栋疾控门诊楼及地下室，总建筑面积约11522平方米。 | 4990 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 2022-2023 | 完成工程量30%。
2 | 柳州市鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心普惠托育项目 | 新建 | 鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心 | 市卫生健康委 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 建筑面积400平方米，新增托位50个。 | 200 |  | 160 | 20 | 90 | 50 |  | 2022-2022 | 竣工。
3 | 柳州市柳南区革新托育园项目 | 新建 | 柳南区卫健局 | 市卫生健康委 柳南区政府 | 柳南区 | 建筑面积1099平方米，新增托位120个。 | 309 |  | 247 | 30 | 97 | 120 |  | 2022-2022 | 竣工。
4 | 柳州市中医医院柳侯院区医疗综合楼项目 | 新建 | 中医医院 | 市卫生健康委 | 城中区 | 新增用地面积1805平方米，建筑面积2800平方米，新建医疗综合楼1栋、连廊等房屋建筑。 | 2680 |  | 2100 |  |  |  | 2100 | 2022-2023 | 完成主体建设。
5 | 柳州市工人医院感染性疾病楼 | 新建 | 轨道集团 | 市卫生健康委 | 柳南区 | 总建筑面积5062平方米，新建感染性疾病科门诊楼 1栋，以及场地平整、地下建筑拆除重建、室外供配电工程、室外给水工程、室外排水工程、集中热水系统、直饮水系统、医用供气工程等配套工程。 | 4500 |  | 3600 |  |  |  | 3600 | 2022-2024 | 完成主体建设。 | 租金返还。
6 | 柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心 | 续建 | 人民医院 | 市卫生健康委 | 北部生态新区 | 项目用地面积136158.4平方米，总建筑面积115000平方米，拟设置床位700张。 | 84552.38 | 20000 | 39000 |  |  |  | 39000 | 2021-2024 | 完成工程量60%。
7 | 柳州市中西医结合医院迁建项目 | 续建 | 城建集团 | 阳和工业新区管委会 市卫生健康委 | 阳和工业新区 | 总建筑面积11万平方米，规划床位600张。 | 82622 | 35400 | 20000 |  |  |  | 20000 | 2018-2023 | 完成主体建设。 | 租金返还。
8 | 柳州红十字会医院迁建项目 | 续建 | 城建集团 | 市卫生健康委 | 柳南区 | 项目规划建设面积9.9万平方米，规划床位500张。 | 57059 | 9080 | 15000 |  |  |  | 15000 | 2018-2023 | 完成主体建设。 | 租金返还。
9 | 柳州市燎原医院 | 续建 | 轨道集团 | 市公安局 | 鱼峰区 | 总建筑面积5.3平方米，规划设置床位600张。 | 41034 | 21000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 2018-2023 | 完成主体建设。 | 租金返还。
10 | 柳州市人民医院功能完善提升项目 | 续建 | 人民医院 | 市卫生健康委 | 城中区 | 改造总建筑面积约164759.80平方米，其中新建建筑面积2400.00平方米，新建室外连廊2400.00平方米。 | 18000 | 200 | 6000 |  |  |  | 6000 | 2021-2023 | 完成工程量30%。
11 | 柳州市工人医院鱼峰山院区功能完善提升工程 | 续建 | 工人医院 | 市卫生健康委 | 鱼峰区 | 改造面积约55107平方米，主要建设内容：对 1#楼综合楼办公室、2#楼住院楼大会议室及屋面、3#楼住院楼、门诊大楼、5#楼住院楼、6#楼住院楼屋面、拆除耗材楼、锅炉房、TOMO机房改造、医疗垃圾、生活垃圾处理站改造等进行维修改造。10KV增容工程、室外工程、新配电房、消防水池及生活用水池、购置专科实验室设备等。 | 17883.18 | 200 | 3000 |  |  |  | 3000 | 2021-2023 | 完成工程量20%。
12 | 柳州市人民医院传染病大楼修缮及设备购置项目 | 竣工 | 人民医院 | 市卫生健康委 | 城中区 | 对医院第二住院楼进行应急改造及医疗设备购置，总改造面积约11462平方米，设备购置79台。 | 4681 | 1030 | 3000 |  |  |  | 3000 | 2020-2022 | 竣工。
13 | 柳州市红十字会医院全飞秒激光手术系统及相关配套设施采购项目 | 竣工 | 红十字会医院 | 市卫生健康委 | 城中区 | 全飞秒手术系统及相关配套设备购买。 | 2224 | 2000 | 224 |  |  |  | 224 | 2021-2022 | 竣工。
14 | 柳州市柳南区潭西街道社区卫生服务中心整体搬迁及医养融合项目 | 竣工 | 柳南区卫健局 | 市卫生健康委 柳南区政府 | 柳南区 | 建设用地面积6960平方米，总建筑面积11546.64平方米，其中：地上建筑面积8730.54平方米，地下建筑面积2816.1平方米,规划床位200张，新建社区卫生服务中心分级诊疗转诊康复用房、老年人日间照料中心医养结合用房。 | 7606.45 | 5123.17 | 939 | 200 | 739 |  |  | 2019-2022 | 竣工。
15 | 儿童医院发热门诊综合楼 | 竣工 | 妇幼保健院 | 市卫生健康委 | 柳东新区 | 项目总建筑面积约4052.81平方米，建设床位60张。主要建设一栋发热门诊综合楼、门卫室。同时拟建设室外供配电、给排水、集中热水系统、直饮水系统、硬地铺装、绿化、室外照明等配套附属工程。 | 3221 | 800 | 2421 |  |  |  | 2421 | 2020-2022 | 竣工。
16 | 柳州市柳铁中心医院14号楼养老护理院及急诊楼改扩建项目 | 竣工 | 柳铁中心医院 | 市卫生健康委 | 柳南区 | 14#楼养老护理院改扩建建筑面积8032.53平方米，急诊楼改扩建建筑面积3821.99平方米。 | 6005.56 | 4804.8 | 1200 |  |  |  | 1200 | 2021-2022 | 竣工。
17 | 柳州市中医医院本部业务用房修缮工程 | 竣工 | 中医医院 | 市卫生健康委 | 城中区 | 项目主要建设内容，含拆除违章建筑面积4691.86㎡，修缮建筑面积34823.39平方米。 | 21213 | 11600 | 9613 |  |  |  | 9613 | 2019-2022 | 竣工。
18 | 柳州市妇幼保健院城中院区修缮改造工程 | 竣工 | 妇幼保健院 | 市卫生健康委 | 城中区 | 对市妇幼保健院城中院区进行室内修缮改造，改造面积为30087平方米。 | 6854 | 3500 | 1900 |  |  |  | 1900 | 2020-2022 | 竣工。
二、民政
19 | 柳州市儿童福利院提升改造工程 | 新建 | 儿童福利院 | 市民政局 | 柳南区 | 附楼三层（约3900平方米）加装自动消防系统的设施设备、自动消防报警系统，喷淋水路水池和消防控制系统改造的建设。 | 150 |  | 85 | 85 |  |  |  | 2022-2022 | 竣工。
20 | 柳州市社会福利救助服务中心霞光大楼消防改造一期工程项目 | 新建 | 市民政局 | 市民政局 | 柳南区 | 对霞光大楼整体进行消防改造，改造面积约6000平方米。 | 500 |  | 230 | 230 |  |  |  | 2022-2023 | 完成工程量的60%。
21 | 柳州市社会福利院提升改造工程 | 新建 | 社会福利院 | 市民政局 | 柳南区 | 对原备灾中心仓库进行整体改造，对社会福利院进行适老化改造、对厨房、热水系统、排风系统、电气线路、给排水管网、屋面防水、路面、墙面、消防管网，涉及改造面积约5695平方米。 | 500 |  | 400 | 400 |  |  |  | 2022-2022 | 竣工。
22 | 柳江区2022年居家养老服务中心项目(兴柳社区) | 新建 | 柳江区民政局 | 市民政局 柳江区政府 | 柳江区 | 总建筑面积707.45平方米，进行室内装修改造、设备采购等。 | 229 |  | 180 | 90 | 90 |  |  | 2022-2022 | 竣工。
23 | 柳北区2022年居家养老服务中心项目（长风社区、跃进社区） | 新建 | 柳北区民政局 | 市民政局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积共957.69平方米，进行室内装修改造、设备采购等。 | 400 |  | 320 | 160 | 160 |  |  | 2022-2022 | 竣工。
24 | 柳南区2022年居家养老服务中心项目（香桃社区） | 新建 | 柳南区民政局 | 市民政局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积621平方米，进行室内装修改造、设备采购等。 | 350 |  | 280 | 140 | 140 |  |  | 2022-2022 | 竣工。
25 | 鱼峰区2022年居家养老服务中心项目（鸣翠社区、洛维社区） | 新建 | 鱼峰区民政局 | 市民政局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积1400平方米，进行室内装修改造、设备采购等。 | 450 |  | 360 | 180 | 180 |  |  | 2022-2022 | 竣工。
26 | 柳南区2022年街道综合养老服务中心（南环街道） | 新建 | 柳南区民政局 | 市民政局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积970平方米，进行室内装修改造、设备采购等。 | 400 |  | 300 | 150 | 150 |  |  | 2022-2023 | 开工建设。
27 | 城中区2022年居家养老服务中心项目（春风社区、滨江府社区、文博社区、阳光100社区） | 新建 | 城中区民政局 | 市民政局 城中区政府 | 城中区 | 总建筑面积1927.34平方米，进行室内装修改造、设备采购等。 | 633 |  | 500 | 250 | 250 |  |  | 2022-2022 | 竣工。
28 | 柳州市社会福利医院功能完善提升工程 | 续建 | 社会福利医院 | 市民政局 | 柳南区 | 新建精神病人室内活动场馆面积约620平方米，改造门诊楼约3121平方米，增加床位200张；优化设计和二次装修改造修州市精神病人救助康复综合楼，加强学科建设，建立标准实验室，配套相关设施设备等。 | 4417 | 1200 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2021-2023 | 完成工程量45%。
29 | 柳江区健康养老综合服务中心-柳江区医养结合养老服务中心 | 续建 | 柳江区民政局 | 柳江区政府 市民政局 | 柳江区 | 用地面积21亩,床位500张,建筑面积21250平方米。 | 8256.73 | 2050 | 1000 |  |  |  | 1000 | 2019-2023 | 完成主体工程80%。
30 | 柳江区健康养老综合服务中心-柳江区养老公共服务中心 | 续建 | 柳江区民政局 | 柳江区政府 市民政局 | 柳江区 | 用地面积5.6亩，总建筑面积16211平方米。 | 8064.19 | 1250 | 500 |  |  |  | 500 | 2019-2023 | 完成主体工程70%。
31 | 秋斓颐养中心 | 续建 | 城建集团 | 城建集团 市民政局 | 城中区 | 建筑面积13.6万平方米。 | 261395 | 118308 | 43000 |  |  |  | 43000 | 2018-2023 | 完成主体工程70%。
32 | 百福颐养中心 | 竣工 | 城建集团 | 柳北区政府 市民政局 | 柳北区 | 总建筑面积3.3万平方米，规划床位数500张。 | 32893 | 25400 | 13193 |  |  |  | 13193 | 2018-2022 | 主体竣工。
33 | 柳江区健康养老综合服务中心-柳江区老年养护院 | 竣工 | 柳江区民政局 | 柳江区政府 市民政局 | 柳江区 | 用地面积14.9亩,床位500张,建筑面积21250平方米. | 7468.5 | 6387.7 | 600 |  |  |  | 600 | 2019-2022 | 竣工。
34 | 鱼峰区养老院 | 竣工 | 城建集团 | 鱼峰区政府 市民政局 | 鱼峰区 | 建设鱼峰区健康大楼，设置250张床位；新建养老机构，设置床位300张。 | 15000 | 4750 | 10250 |  |  |  | 10250 | 2018-2022 | 竣工。 | 政府补助公益床位部分。

## 10教育基建
柳州市2022年教育专项建设计划表
单位： 万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 2022年 计划投资 | 2022年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2022年建设目标
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 31 |  |  |  |  | 436943 | 31820 | 91736 | 50000 | 18036 |  | 23700
| 新建 | 16 |  |  |  |  | 313349 |  | 56776 | 23800 | 16976 |  | 16000
| 续建 | 3 |  |  |  |  | 23940 | 600 | 8060 | 7000 | 1060
| 竣工 | 12 |  |  |  |  | 94654 | 31220 | 21900 | 14200 |  |  | 7700
| 结算、机动 | [5 empty] | 5000 |  | 5000 | 5000
一、新建项目
1 | 柳州市阳惠路小学 | 新建 | 阳和工业新区管委会 | 市教育局 阳和工业新区管委会 | 阳和工业新区 | 总建筑面积2.9万平方米，办学规模48个班，可容纳学生2160人。 | 13385 |  | 4008 | 2000 | 2008 |  |  | 2022-2023 | 主体建设。
2 | 柳州市柳东新区明德中学 | 新建 | 柳东新区管委会 | 市教育局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积3.5万平方米，办学规模36个班，可容纳学生1800人。 | 16988 |  | 6400 | 3000 | 3400 |  |  | 2022-2023 | 主体建设。
3 | 柳州市柳东新区明德小学 | 新建 | 柳东新区管委会 | 市教育局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积27736平方米，办学规模48个班，可容纳学生2160人。 | 14000 |  | 5800 | 3000 | 2800 |  |  | 2022-2023 | 主体建设。
4 | 柳州市文博小学 | 新建 | 城中区教育局 | 市教育局 城中区政府 | 城中区 | 总建筑面积约24443万平方米，办学规模30个班，可容纳学生1350人， | 13757 |  | 5000 | 2000 | 3000 |  |  | 2022-2023 | 主体建设。
5 | 柳州市柳北区新白露中心校 | 新建 | 柳北区教育局 | 市教育局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积约21306平方米，办学规模42个班，在校生1890人。 | 10109 |  | 5022 | 3000 | 2022 |  |  | 2022-2023 | 主体建设。
6 | 柳州市柳北区实验中学 | 新建 | 柳北区教育局 | 市教育局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积约26232平方米，办学规模45个班，在校生2250人。 | 13232 |  | 4646 | 2000 | 2646 |  |  | 2022-2023 | 主体建设。
7 | 柳州高中柳南校区8#学生宿舍 | 新建 | 柳州高中 | 市教育局 | 柳南区 | 新建8#学生宿舍，总建筑面积9000平方米。 | 3000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 2022-2023 | 主体完工。
8 | 柳州市第十六中学服务综合楼 | 新建 | 第十六中学 | 市教育局 城中区政府 | 城中区 | 新建一栋服务综合楼，总建筑面积约16234平方米。 | 6716 |  | 2600 | 1500 | 1100 |  |  | 2022-2023 | 主体建设。
9 | 柳州市景行小学（总部）4#教学综合楼 | 新建 | 景行小学 | 市教育局 城中区政府 | 城中区 | 新建4#教学综合楼，总建筑面积约4760平方米。 | 1990 |  | 1300 | 1300 |  |  |  | 2022-2023 | 主体完工。
10 | 柳州市第八中学（本部）2#综合教学楼 | 新建 | 第八中学 | 市教育局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建2#综合教学楼，总建筑面积约1.7万平方米。 | 6500 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 2022-2023 | 主体建设。
11 | 柳州市智美小学1#至3#教学楼改扩建 | 新建 | 智美小学 | 市教育局 柳南区政府 | 柳南区 | 在1#、2#、3#教学楼之间进行改扩建，总建筑面积约2200平方米。 | 1469 |  | 600 | 600 |  |  |  | 2022-2023 | 主体建设。
12 | 柳州市第二十七中学1#、2#学生宿舍楼 | 新建 | 第二十七中学 | 市教育局 柳南区政府 | 柳南区 | 新建1#、2#学生宿舍楼，总建筑面积约8800平方米。 | 2450 |  | 800 | 800 |  |  |  | 2022-2023 | 主体建设。
13 | 柳州市柳石路第四小学教学综合楼 | 新建 | 柳石路第四小学 | 市教育局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建3#教学综合楼，总建筑面积约3260.19平方米。 | 1657 |  | 800 | 800 |  |  |  | 2022-2023 | 主体建设。
14 | 柳江区拉堡小学教育集团航岭校区 | 新建 | 柳江区教育局 | 市教育局 柳江区政府 | 柳江区 | 总建筑面积2.2万平方米，办学规模48个班，可容纳学生2160人。 | 8096 |  | 300 | 300 |  |  |  | 2022-2023 | 主体建设。
15 | 广西柳州市柳北区2所中学新建PPP项目 | 新建 | 北部生态新区管委会 第三中学 | 市教育局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 柳北区 | 1.柳州市北部生态新区实验中学：办学规模100个班，占地面积约201亩，总建筑面积约11万平方米。 2.柳州市第三中学迁建：规划用地约243.32亩，总建筑面积113050平方米。规划班级数90个班。 | 140000 |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 2022-2024 | 年内开工。采取PPP模式建设。
16 | 广西柳州市城中区4所中学新建PPP项目 | 新建 | 城中区教育局 | 市教育局 城中区政府 | 城中区 | 1.柳州市静兰中学： 2.柳州市学院路中学扩建项目； 3.柳州市前茅中学迁建； 4.柳州市文华中学综合楼。 | 60000 |  | 6000 |  |  |  | 6000 | 2022-2024 | 年内开工。采取PPP模式建设。
二、续建项目
17 | 柳州市滨江小学扩建项目（一期） | 续建 | 轨道集团 | 市教育局 柳北区政府 | 柳北区 | 新建4#教学综合楼、5#报告厅、6#午托用房、连廊、地下设备用房，活动广场等，总建筑面积约14357.31平方米。 | 6664 | 200 | 4060 | 3000 | 1060 |  |  | 2021-2023 | 主体建设。
18 | 柳州市第六十六中学 | 续建 | 第六十六中学 | 市教育局 市公安局 | 柳东新区 | 总建筑面积约1.4万平方米，可容纳学生400人。 | 10000 | 200 | 1000 | 1000 |  |  |  | 2021-2023 | 主体建设。
19 | 柳州市交通学校改扩建项目——学生食堂、2#实训综合楼 | 续建 | 交通学校 | 市教育局 | 柳南区 | 新建1栋食堂、1栋2#实训综合楼，总建筑面积22253.71平方米。 | 7276 | 200 | 3000 | 3000 |  |  |  | 2021-2023 | 主体建设。
三、竣工项目
20 | 柳州市第二职业技术学校（二期） | 竣工 | 第二职业技术学校 | 市教育局 | 柳东新区 | 建设实训楼、地下停车场、图文信息中心、学生食堂，建筑面积约5万平方米，新建8个网球场。 | 22126 | 10000 | 1700 |  |  |  | 1700 | 2019-2022 | 竣工。
21 | 柳州市民族高中迁建 | 竣工 | 民族高中 | 市教育局 | 鱼峰区 | 办学规模84个班，在校学生4200人。项目总用地面积260.76亩，净用地面积230.72亩，总建筑面积10.5万平方米。 | 45651 | 14100 | 9000 | 9000 |  |  |  | 2020-2022 | 竣工。
22 | 柳州市银桐路小学体育综合馆、教学综合楼项目 | 竣工 | 银桐路小学 | 市教育局 鱼峰区政府 | 柳南区 | 新建1栋教学综合楼、1栋体育综合楼、连廊、门卫室等，总建筑面积约9876.81平方米。 | 5371 | 1188 | 1900 | 1900 |  |  |  | 2021-2022 | 竣工。
23 | 柳州市银山小学改扩建 | 竣工 | 银山小学 | 市教育局 柳南区政府 | 柳南区 | 新建综合楼3#、文体综合楼、连廊、地下停车场及出地面楼梯间等，新建总建筑面积约8874.09平方米，改扩建建筑面积约原有建筑面积约11947.70平方米。 | 3517 | 400 | 2300 | 2300 |  |  |  | 2021-2022 | 竣工。
24 | 柳州市第二十四中学小学部4#综合楼 | 竣工 | 第二十四中学 | 市教育局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建1栋4#综合楼、连廊、地下设备用房等，总建筑面积5684.80平方米。 | 2028 | 300 | 1000 | 1000 |  |  |  | 2021-2022 | 竣工。
25 | 柳州市柳东中心校扩建项目—3#图书综合楼 | 竣工 | 弯塘路小学 | 市教育局 城中区政府 | 城中区 | 新建1栋3#栋图书综合楼、篮球场、排球场、围墙、学校大门等，总建筑面积约9445.78平方米。 | 3527 | 1750 | 670 |  |  |  | 670 | 2020-2022 | 竣工。
26 | 柳州市第二十七中学1#教学综合楼、2#实验综合楼 | 竣工 | 第二十七中学 | 市教育局 柳南区政府 | 柳南区 | 1#教学综合楼建筑面积约3951平方米，2#实验综合楼建筑面积约7189平方米，同时配套建设相关附属设施。 | 3580 | 1600 | 260 |  |  |  | 260 | 2021-2022 | 竣工。
27 | 柳州市技工学校（燎原校区）学生宿舍楼 | 竣工 | 技工学校 | 市教育局 市人力资源社会保障局 | 鱼峰区 | 新建1栋学生宿舍楼，总建筑面积4869.41平方米。 | 1649 | 400 | 900 |  |  |  | 900 | 2021-2022 | 竣工。
28 | 柳州市航五路小学2＃教学综合楼扩建 | 竣工 | 航五路小学 | 市教育局 柳南区政府 | 柳南区 | 扩建2#教学综合楼，扩建建筑面积5650.00平方米。 | 1834 | 400 | 1070 |  |  |  | 1070 | 2021-2022 | 竣工。
29 | 柳州市革新路第一小学3#综合楼 | 竣工 | 革新路第一小学 | 市教育局 柳南区政府 | 柳南区 | 新建3#综合楼，建筑面积约3772.36平方米。 | 1297 | 400 | 600 |  |  |  | 600 | 2021-2022 | 竣工。
30 | 柳州市航生路中学综合楼 | 竣工 | 航生路中学 | 市教育局 柳南区政府 | 柳南区 | 新建1栋综合楼，建筑面积约4253平方米。 | 1493 | 300 | 900 |  |  |  | 900 | 2021-2022 | 竣工。
31 | 柳州市第十三中学2#综合楼 | 竣工 | 第十三中学 | 市教育局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建2#教学综合楼，建筑面积约7524.2平方米。 | 2581 | 382 | 1600 |  |  |  | 1600 | 2021-2022 | 竣工。
| 四、结算费、维修费、前期费 |  | 市教育局 市发展改革委 | 市教育局 市发展改革委 | 各城区 | 1.结算费2000万元；2.维修费2000万元；3.前期费1000万元。 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 2022-2022 | 切块资金。

## 11安居工程
柳州市2022年安居工程专项建设计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 2022年 计划投资 | 2022年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2022年建设目标 | 备注
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 38 |  |  |  |  | 6428473 | 1889593 | 556484 | 60000 | 2100 | 40618 | 453766
一 | 棚户区改造 | 33 |  |  |  |  | 6161223 | 1834239 | 513884 | 60000 | 2100 | 40618 | 411166
二 | 保障性安居工程 | 5 |  |  |  |  | 267250 | 55354 | 42600 |  |  |  | 42600
| 新建 | 9 |  |  |  |  | 1708269 |  | 63360 |  |  | 20360 | 43000
| 续建 | 20 |  |  |  |  | 4519634 | 1757751 | 442993 | 60000 |  |  | 382993
| 竣工 | 9 |  |  |  |  | 200570 | 131842 | 50131 |  | 2100 | 20258 | 27773
一、棚户区改造
（一）改制企业职工危旧房改造
1 | 中房胜利小区四区 | 续建 | 北城集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积29.2万平方米。 | 115000 | 51900 | 12000 |  |  |  | 12000 | 2018-2023 | 主体建设。 | 商品房销售平衡安置房成本。
2 | 中房胜利小区三区一期 | 续建 | 北城集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积17万平方米。 | 68000 | 57500 | 3000 |  |  |  | 3000 | 2018-2023 | 主体建设。 | 商品房销售平衡安置房成本。
3 | 中房柳铁新城（二期）2#，5#，7#，8#地块 | 续建 | 北城集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积25.8万平方米。 | 193552 | 45000 | 12000 |  |  |  | 12000 | 2019-2024 | 主体建设。 | 商品房销售平衡安置房成本。
4 | 中房江湾郡（二期） | 续建 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市住房城乡建设局 | 北部生态新区 | 总建筑面积48万平方米。 | 192900 | 25000 | 20000 |  |  |  | 20000 | 2021-2023 | 主体建设。 | 商品房销售平衡安置房成本。
5 | 中房江湾郡（一期） | 续建 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市住房城乡建设局 | 北部生态新区 | 总建筑面积33万平方米。 | 195750 | 138000 | 20000 |  |  |  | 20000 | 2019-2023 | 主体建设。 | 商品房销售平衡安置房成本。
6 | 中房中新府（原石碑坪安置房项目） | 竣工 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市住房城乡建设局 | 北部生态新区 | 总建筑面积约28.4万平方米。 | 99060 | 69000 | 20000 |  |  |  | 20000 | 2019-2022 | 竣工。 | 商品房销售平衡安置房成本。
（二）城市棚户区改造（含安置房）
7 | 平地安置小区（B地块） | 续建 | 东城集团 | 柳东新区管委会 市住房城乡建设局 | 柳东新区 | 用地面积89.2亩，总建筑面积11.6万平方米。 | 106105 | 50580 | 6500 |  |  |  | 6500 | 2021-2025 | 主体建设。 | 片区开发。
8 | 柳东新区双仁屯棚户区改造 | 续建 | 东城集团 | 柳东新区管委会 市住房城乡建设局 | 柳东新区 | 用地面积142.22亩，总建筑面积23.9万平方米，建设住宅1152套。 | 120527 | 56576 | 8000 |  |  |  | 8000 | 2021-2025 | 主体建设。 | 片区开发。
9 | 一品龙湾（一期） | 续建 | 柳江区安居公司 | 柳江区政府 市住房城乡建设局 | 柳江区 | 安置房总建筑面积约7万平方米。 | 124296 | 37316 | 15000 |  |  |  | 15000 | 2021-2025 | 主体建设。 | 柳江财政回购及片区开发安置。
10 | 祥源文城华都 | 续建 | 祥云盛世公司 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积19.9万平方米，建设560套。 | 99410 | 19709 | 6500 |  |  |  | 6500 | 2019-2023 | 4#地块完成深完成深基坑支护及地下室土方挖运。 | 棚改。
11 | 祥源翡翠湾 | 竣工 | 祥云盛世公司 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积5.8万平方米，建设415套。 | 25967 | 23867 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2018-2022 | 竣工。 | 部分商品房出售平衡。
（三）城中村改造
12 | 牛车坪村城中村改造 | 新建 | 荣和集团 | 城中区政府 市住房城乡建设局 | 城中区 | 总建筑面积198.72万平方米 | 1160000 |  | 20000 |  |  |  | 20000 | 2022-2028 | 开展征地拆迁，一期开工建设。 | 片区开发。
13 | 白露村城中村改造 | 续建 | 汇东公司 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积125万平方米。 | 750000 | 163330 | 50000 |  |  |  | 50000 | 2019-2023 | 一期安置房建设。 | 片区开发。
14 | 马厂村城中村改造 | 续建 | 马厂村城中村 改造投资公司 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积106万平方米。 | 577900 | 150000 | 50000 |  |  |  | 50000 | 2019-2023 | 一期安置房建设。 | 片区开发。
15 | 柳东新区南庆安置区 | 续建 | 东城集团 | 柳东新区管委会 市住房城乡建设局 | 柳东新区 | 总建筑面积84.4万平方米。 | 357940 | 193366 | 15500 |  |  |  | 15500 | 2014-2023 | 主体施工。 | 片区开发。
16 | 白沙村城中村改造 | 续建 | 绿城集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积101万平方米。 | 750000 | 430000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 2014-2023 | 完成二期安置房主体建设。 | 片区开发。
17 | 柳东新区六座棚户区改造项目（南部五期） | 续建 | 东城集团 | 柳东新区管委会 市住房城乡建设局 | 柳东新区 | 总建筑面积12.3万平方米。 | 56245 | 38286 | 6893 |  |  |  | 6893 | 2018-2023 | 主体基本建成。 | 片区开发。
18 | 城中村改造—观山府邸 | 续建 | 城建集团 | 市住房城乡建设局 城中区政府 | 城中区 | 总建筑面积49万平方米。 | 259742 | 179422 | 20000 |  |  |  | 20000 | 2015-2023 | 主体施工。 | 片区开发。
（四）土地熟化
19 | 柳江区葛婆庙及周边片区熟化项目 | 新建 | 城建集团 | 柳江区政府 市住房城乡建设局 | 柳江区 | 总建筑面积14.17万平方米。 | 500000 |  | 20000 |  |  |  | 20000 | 2022-2026 | 开工建设。
（五）老旧小区改造
20 | 柳北区2022年老旧小区改造项目 | 新建 | 新北集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 2022年柳北区城镇老旧小区改造项目:部队军休所、交警宿舍、白沙小苑、税局宿舍、景秀园西区、石油小苑、柳医中等卫校宿舍、土产宿舍、财政局宿舍、市政大队宿舍、丛江转运站宿舍、潭中人民医院宿舍、雅铁小区、财产保险公司宿舍、金回公司宿舍、农业银行宿舍、雀儿山公园宿舍、欧山小区、针织厂宿舍、第三机床厂宿舍、望江景苑、邮政局宿舍、八一路单号片区（中糖公司、供销社宿舍、市二建宿舍、市外贸宿舍、工商局宿舍、建行宿舍、建筑设计院宿舍、果品公司宿舍、环卫宿舍）、八一路双号片区（反贪局宿舍、地区林业局宿舍、地区外贸宿舍） | 7218 |  | 2165 |  |  | 2165 |  | 2022-2023 | 开工建设。
21 | 鱼峰区2022年老旧小区改造提升工程 | 新建 | 龙翔集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 计划改造盘龙村、京港小区、市卫宿舍等27个小区，计划改造8234户。改造内容主要为小区道路、绿化、照明等。 | 7000 |  | 4200 |  |  | 4200 |  | 2022-2023 | 开工建设。
22 | 2022年柳州市城中区老旧小区改造工程二期 | 新建 | 丰鑫公司 | 市住房城乡建设局 城中区政府 | 城中区 | 计划改造老旧小区6个，计划改造栋数44栋，计划改造户数1767户。改造内容主要为小区内道路翻新、绿化改造、安防工程、照明改造等 | 1767 |  | 800 |  |  | 800 |  | 2022-2023 | 开工建设。
23 | 2022年柳江区老旧小区改造项目 | 新建 | 柳江区住建局 | 市住房城乡建设局 柳江区政府 | 柳江区 | 小区内道路工程、绿化、排污管道、屋面及楼道修缮、围墙等基础设施的提升改造工程。 | 394 |  | 394 |  |  | 394 |  | 2022-2023 | 开工建设。
24 | 柳南区2022年老旧小区改造项目 | 新建 | 元信投资有限公司 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 计划改造老旧小区26个小区，改造路面面积约20000平方米，小区内道路工程、绿化、排污管道、屋面及楼道修缮、围墙等基础设施的提升改造工程。 | 11000 |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 2022-2023 | 开工建设。
25 | 柳州市2022年市本级老旧小区改造项目 | 新建 | 鑫泰公司 | 市住房城乡建设局 | 市区 | 房产局宿舍、文惠路55号、市科委宿舍、总工会宿舍、粮食局宿舍、教育局宿舍等 | 10890 |  | 9801 |  |  | 9801 |  | 2022-2023 | 开工建设。
26 | 2021年市本级老旧小区改造项目 | 竣工 | 鑫泰公司 | 市住房城乡建设局 | 市区 | 公园街道片区改造（行署大院、东一巷6、东一巷10号、东一巷12、东一巷14号、东一巷27号、东一巷29号），斜阳路细柳巷、中山西路围合片区，东风柳汽宿舍，柳机小区，广电小区，银山小区，龙屯路二区，红光二区，祥和社区片区改造项目（图书馆宿舍、三中路155号物资局大院、柳建大院、环保局宿舍、二轻局宿舍），虹桥社区三中路片区（公交公司三中路宿舍、五公司三中路宿舍、电信长线局宿舍、泗顶矿宿舍），2021年柳北区解放街道跃进路双号片区老旧小区改造项目改造交警宿舍、金都花苑、燃料公司南北宿舍、物贸宿舍。 | 29000 | 8400 | 16000 |  |  | 12600 | 3400 | 2021-2022 | 竣工。
27 | 城中区2021年老旧小区改造项目 | 竣工 | 城中区住建局 | 市住房城乡建设局 城中区政府 | 城中区 | 改造机关三大院，连塘路片区，连塘路北二巷片区，武警宿舍，老柳高宿舍7栋，海关南路32、34、36号宿舍、地直小区、河东柳锌小区。 | 4500 | 2000 | 1978 |  |  | 1978 |  | 2021-2022 | 竣工。
28 | 鱼峰区2021年老旧小区改造项目 | 竣工 | 鱼峰区住建局 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 改造鑫广园、工商宿舍、康华花苑、四中宿舍、佳力小区、高压宿舍、药材站、住建宿舍、柳州市电子技术研究所、柳石二小宿舍、园林局宿舍、塑二小区、美达食品厂宿舍区、长信宿舍、卧龙苑、景中苑小区、屏山小区、勘测院、建司宿舍、白云石矿、蝴蝶园小区、泰石苑、羊角山小学宿舍、方盛汽车厂、水轮机厂宿舍、灯台花苑、方盛宿舍、元件二厂宿舍、糖果一厂宿舍。 | 7337 | 2000 | 4570 |  | 100 | 4470 |  | 2021-2022 | 竣工。
29 | 柳南区2021年老旧小区改造项目 | 竣工 | 柳南区住建局 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 改造润和苑二期小区、银兴城中花苑小区、商行小区、中山城市花苑、蛋品建行宿舍、飞鹅路17号中行宿舍、物回公司宿舍区、粮食局宿舍区、来福新居。 | 6388 | 4700 | 1103 |  | 1000 | 103 |  | 2021-2022 | 竣工。
30 | 柳北区2021年老旧小区改造项目 | 竣工 | 新中企公司 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 2021年柳北区城镇老旧小区改造项目（一期）改造富康雅居和柳医一附院小区，2021年柳北区城镇老旧小区改造项目（二期）改造环卫机修宿舍，公安分局宿舍，新锦小区，运输社区文砚小区，柳钢设计院生活小区：10区，北雀路屠宰场生活区：10区，纸制品厂宿舍，检察院宿舍，雀儿山派出所宿舍，柳航宿舍区，潭二小宿舍，跃进三区小区。 | 8100 | 4800 | 2107 |  | 1000 | 1107 |  | 2021-2022 | 竣工。
（六）其他
31 | 祥和雅苑 | 续建 | 市土地交易储备中心 中房公司 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 市土地交易储备中心 | 柳南区 | 总建筑面积为36万平方米，建设2400套。 | 148000 | 13819 | 40000 | 40000 |  |  |  | 2018-2024 | 主体建设。
32 | 祥鹅佳苑安置房项目 | 续建 | 市土地交易储备中心 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 市土地交易储备中心 | 柳南区 | 建筑面积47.8万平方米，建设19栋安置房相关配套设施。 | 166585 | 69593 | 20000 | 20000 |  |  |  | 2017-2023 | 主体建设。
33 | 柳州市柳东村上泥步屯安置项目 | 竣工 | 城建集团 | 城中区政府 | 城中区 | 总建筑面积约3100平方米。 | 650 | 75 | 373 |  |  |  | 373 | 2021-2022 | 基本完工。 | 环江片区土地平衡。
二、保障性安居工程
（一）公共租赁住房
34 | 体育路2号保障性租赁住房项目 | 新建 | 鑫泰公司 | 市住房城乡建设局 城中区政府 | 城中区 | 新建保障性租赁住房192套。 | 10000 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 2022-2025 | 开工建设。
35 | 北岸苑 | 续建 | 城建集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 新建公租房801套、租赁性住房376套、限价商品房1140套及配套设施。 | 172014 | 16260 | 20000 |  |  |  | 20000 | 2021-2025 | 完成基础工程。 | 政府回购公租房及出售限价商品房。
（二）经济适用房
36 | 壶东苑4#、5#、6#楼及地下室 | 竣工 | 城建集团 | 市住房城乡建设局 | 城中区 | 总建筑面积3.8万平方米，建设经适房144套及幼儿园。 | 19568 | 17000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2020-2022 | 竣工。 | 出售限价商品房。
（三）限价商品房
37 | 银海小区1#楼 | 续建 | 城建集团 | 市住房城乡建设局 | 柳南区 | 总建筑面积2.6万平方米。 | 15000 | 500 | 5600 |  |  |  | 5600 | 2021-2023 | 主体施工。 | 出售限价商品房。
38 | 安居南馨苑（板栗园新苑） | 续建 | 城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积9万平方米，其中限价商品房445套，人才住宅360套。 | 50668 | 21594 | 12000 |  |  |  | 12000 | 2019-2023 | 主体施工。 | 政府回购公租房及出售限价商品房。

## 12智慧城市
柳州市2022年智慧城市（含电子政务）专项建设计划表
单位： 万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 2022年计划投资 | 2022年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2022年建设目标
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
|  | 40 |  |  |  |  | 381020.23 | 163870.64 | 36209.19 | 12500.14 |  |  | 23709.05
一 | 信息基础设施 | 4 |  |  |  |  | 243296 | 97200 | 24800 | 4800 |  |  | 20000
二 | 信息基础平台 | 6 |  |  |  |  | 10729.7 | 5380 | 380 | 380
三 | 综合指挥体系 | 9 |  |  |  |  | 106325 | 53110 | 8595 | 5350 |  |  | 3245
四 | 综合监管体系 | 6 |  |  |  |  | 3426.93 | 1891.64 | 296.59 | 243.54 |  |  | 53.05
五 | 综合决策体系 | 1 |  |  |  |  | 1000 |  | 50 | 50
六 | 智慧政务 | 7 |  |  |  |  | 8704.6 | 2595 | 439.6 | 439.6
七 | 信息惠民 | 9 |  |  |  |  | 5950 | 3244 | 680 | 269 |  |  | 411
八 | 信息化零星项目 | 1 |  |  |  |  | 921 |  | 301 | 301
九 | 结算项目 | [5 empty] | 667 |  | 667 | 667
| 新建 | 5 |  |  |  |  | 40090 |  | 4000 | 3700 |  |  | 300
| 续建 | 17 |  |  |  |  | 322920.7 | 153900 | 29631 | 6931 |  |  | 22700
| 竣工 | 18 |  |  |  |  | 17342.53 | 9970.64 | 1911.19 | 1202.14
一、信息基础设施
1 | 电子政务云平台2022-2027年租用项目 | 新建 | 信息中心 | 市大数据发展局 | 市区 | 按自治区最新标准建设云网集约建设管理体系，全市统一云计算中心资源的租用。期限为6年。 | 37000 |  | 3500 | 3500 |  |  |  | 2022-2027 | 以6年租期为单位，进入租用第一年。
2 | 柳州市大数据产业园一期工程 | 续建 | 北城集团 | 市大数据发展局 | 北部新区 | 总建筑面积13.3万平方米，项目建设内容包括4栋数据中心、1栋大数据应用研发中心、1栋智慧城市体验展览中心。 | 197496 | 96000 | 20000 |  |  |  | 20000 | 2018-2023 | 地块二主体施工。
3 | 柳州市电子政务外网2021-2026年建设项目 | 续建 | 信息中心 | 市大数据发展局 | 市区 | 建设全市政务系统、公众统一身份认证平台，实现与自治区统一身份认证平台的对接。 | 8000 | 700 | 1000 | 1000 |  |  |  | 2021-2026 | 以6年租期为单位，进入租用第二年。
4 | 电子政务云平台2021年租用项目 | 竣工 | 信息中心 | 市大数据发展局 | 市区 | 2021年12月-2022年2月云平台租用费，部分单位将系统迁移至云平台。 | 800 | 500 | 300 | 300 |  |  |  | 2021-2022 | 完成项目建设。
二、信息基础平台
5 | 柳州市综合办公系统运行服务项目 | 新建 | 信息中心 | 市大数据发展局 | 市区 | 全区综合办公自动化系统运行维护、推广应用及购买证书和电子印章等内容，服务期限3年。 | 220 |  | 50 | 50 |  |  |  | 2022-2024 | 完成部分建设内容。
6 | 政务数据治理项目 | 新建 | 信息中心 | 市大数据发展局 | 市区 | 依托我市政务信息系统整合共享一体化平台开展全市政务数据的治理工作。 | 1500 |  | 100 | 100 |  |  |  | 2022-2024 | 完成部分建设内容。
7 | 大数据核心数据安全防护平台 | 新建 | 信息中心 | 市大数据发展局 | 市区 | 1.建设大数据核心数据安全防护平台； 2.编制《柳州市企业数据安全防护指导意见》。 | 400 |  | 50 | 50 |  |  |  | 2022-2023 | 完成部分项目建设。
8 | 时空云平台项目 | 续建 | 市自然资源和规划局 | 市大数据发展局 市自然资源和规划局 | 市区 | 时空信息数据库建设、时空信息云平台建设、智慧应用推广建设、支撑环境建设。 | 7300 | 4980 | 100 | 100 |  |  |  | 2016-2023 | 启动项目三期建设。
9 | 柳州市政务数据中台 | 续建 | 信息中心 | 市大数据发展局 | 市区 | 1. 推进应用场景建设，支撑更多单位使用信息共享； 2. 进行系统升级，建设数据中台，实现数据治理，满足自治区绩效考核要求。 | 774 | 150 | 50 | 50 |  |  |  | 2021-2023 | 完成部分项目建设。
10 | 柳州市电子政务安全保障体系(二期) | 续建 | 信息中心 | 市大数据发展局 | 市区 | 建设柳州信息安全工作态势感知及运维管理平台建设(包括安全态势感知、漏洞通报、安全事件处置等)；安全服务3年。 | 535.7 | 250 | 30 | 30 |  |  |  | 2021-2023 | 完成2022年度安全运营服务。
三、综合指挥体系
11 | 智慧公安应用系统（三期） | 续建 | 市公安局 | 市大数据发展局 市公安局 | 市区 | 大治安应用建设；智慧磐石建设；境外人员数联外管系统建设。 | 3383 | 2000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 2021-2023 | 完成部分项目建设。
12 | 智慧公安（二期） | 续建 | 市公安局 | 市大数据发展局 市公安局 | 市区 | 智慧公安网络和基础工程建设项目（二期）、智慧公安警务云和大数据平台建设项目（二期）、智慧公安应用系统建设项目（二期）、智慧公安安全和运维建设项目（二期）。 | 39390 | 19129 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2019-2024 | 完成部分建设内容。
13 | 智慧公安(一期) | 续建 | 市公安局 | 市大数据发展局 市公安局 | 市区 | 警务云大数据、应用系统、网络和基础工程、安全与运维、智慧监所 | 42000 | 28686 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2018-2024 | 完成部分项目建设。
14 | 天网八期 | 续建 | 市公安局 | 市大数据发展局 市公安局 | 市区 | 本期在1-7期天网工程原有视频监控点的基础上进行扩容。 | 13200 | 50 | 2700 |  |  |  | 2700 | 2021-2026 | 以五年为租期单位，进入租用期第二年。
15 | 智慧交通（综合交通运输）一期 | 续建 | 市交通运输局 | 市大数据发展局 市公安局 | 市区 | 搭建交通运输数据资源中心；建设危险货物道路运输全过程安全监管系统、营运车辆主动安全智能防控监管系统、重点营运场所动态视频监管系统、交通运输综合执法系统。 | 670 | 475 | 50 | 50 |  |  |  | 2021-2023 | 完成部分项目建设。
16 | 柳州市智慧城管系统集成项目（二期） | 续建 | 市城管执法局 | 市大数据发展局 市城管执法局 | 市区 | 建设智慧城管系统平台基础建设两套子系统：电子城管子系统及智慧环卫子系统。 | 1552 | 280 | 100 | 100 |  |  |  | 2019-2023 | 完成部分项目建设。
17 | 智慧交通项目（一期） | 续建 | 市公安局 | 市大数据发展局 市公安局 | 市区 | 建设智慧交通一体化指挥、监管平台来，实现数据共享、系统功能复用、业务协同，实现决策分析、预警预判。 | 1500 | 200 | 100 | 100 |  |  |  | 2021-2023 | 完成部分项目建设。
18 | 智慧公安高速公路防控网建设项目 | 竣工 | 市公安局 | 市大数据发展局 市公安局 | 市区 | 建设环柳防控网前端采集、警用图码联侦前端采集。 | 3050 | 1890 | 545 |  |  |  | 545 | 2020-2022 | 完成项目建设。
19 | 柳州市数字化应急指挥平台 | 竣工 | 市应急局 | 市大数据发展局 市应急局 | 市区 | 围绕事前监测预警、事发应急响应、事中应急处置、事后善后处置等应急管理全生命周期设计，利用应急管理的基础数据库，通过各体系建设，实现对高危行业领域生产安全事故和自然灾害风险等有效监测与及时分析研判。 | 1580 | 400 | 100 | 100 |  |  |  | 2020-2022 | 完成项目建设。
四、综合监管体系
20 | 柳州市平安工地监管系统 | 竣工 | 质监处 | 市大数据发展局 质监处 | 市区 | 工程质量安全监管系统、施工现场视频系统、起重设备监管与预警系统、二维码见证取样系统、重点工程部位移动检查网络系统等10个子系统；建设1个工程质量安全监督数据库。 | 414.18 | 300 | 50 | 50 |  |  |  | 2020-2022 | 完成项目建设。
21 | 柳州市排水防涝信息化平台（一期） | 竣工 | 市住房城乡建设局 | 市大数据发展局 市住房城乡建设局 | 市区 | 项目主要具备有防洪防涝在线监测、排水模型分析、防涝应急指挥、排水管网信息系统、排水设施管理系统等功能。 | 721 | 582 | 50 | 50 |  |  |  | 2019-2022 | 完成项目建设。
22 | 柳州市城市燃气监测预警系统建设项目 | 竣工 | 市住房城乡建设局 | 市大数据发展局 市住房城乡建设局 | 市区 | 建设一个应用支撑平台及燃气危险源信息监督子系统、重大危险源监测预警系统、现场视频监控子系统、重大危险源巡检维护管理子系统。 | 328.54 | 285 | 43.54 | 43.54 |  |  |  | 2019-2022 | 完成项目建设。
23 | 柳州市市场监管和服务信息化平台 | 竣工 | 市市场监管局 | 市大数据发展局 市市场监管局 | 市区 | 柳州市市场监督管理数据整合及开发利用。 | 1200 | 150 | 50 | 50 |  |  |  | 2020-2022 | 完成项目建设。
24 | 柳州市城市桥梁健康监测系统（二期） | 竣工 | 市住房城乡建设局 | 市大数据发展局 市住房城乡建设局 | 市区 | 实现实时监控桥梁状态，指导开展养护工作，二期建设内容主要在一期基础上进行完善升级，增加主要测点，将官塘大桥、白沙大桥等数据信息接入监测系统。 | 483.21 | 394.64 | 53.05 |  |  |  | 53.05 | 2020-2022 | 完成项目建设。
25 | 智慧禁毒建设项目 | 竣工 | 市禁毒委 | 市大数据发展局 市禁毒委 | 市区 | 建设毒品预防教育平台、吸毒人员管控系统、吸毒人员管控数字指挥中心。 | 280 | 180 | 50 | 50 |  |  |  | 2019-2022 | 完成项目建设。
五、综合决策体系
26 | 智慧环保建设项目 | 续建 | 市生态环境局 | 市生态环境局 市大数据发展局 | 市区 | 搭建我市智慧环保管理平台，以精细、动态的方式实现环境管理与决策。 | 1000 | 200 | 50 | 50 |  |  |  | 2019-2023 | 完成部分建设内容。
六、智慧政务
27 | 自然资源和规划基础信息平台一期 | 续建 | 市自然资源和规划局 | 市大数据发展局 市自然资源和规划局 | 市区 | 建成国土空间和自然资源统一管理“一张图”，形成数据全面、应用广泛、共享顺畅的综合信息平台。 | 2449 | 350 | 50 | 50 |  |  |  | 2019-2023 | 完成部分建设内容。
28 | 智慧司法（一期） | 竣工 | 市司法局 | 市大数据发展局 市司法局 | 市区 | 在司法行政系统128个联网单位建设“智慧司法”系统，完成社区服刑人员监管、网上公共法律服务、司法综合管理与人民调解高清同步影像可视化管理深度融合项目。 | 2206 | 1135 | 50 | 50 |  |  |  | 2018-2022 | 完成项目建设。
29 | 柳州市人民检察院智慧检务工程 | 续建 | 市人民检察院 | 市大数据发展局 市人民检察院 | 市区 | 整合智慧检务综合应用系统，实现智慧检务全面应用，建成检察大数据中心，实现检察大数据汇聚共享利用，打造智慧支撑平台，实现全领域智慧支撑，完善网络安全保障体系和标准规范体系。 | 2000 |  | 50 | 50 |  |  |  | 2021-2024 | 完成部分建设内容。
30 | 柳州市电子绩效考评系统升级项目 | 竣工 | 市委督查绩效办 | 市大数据发展局 市委督查绩效办 | 市区 | 1.基础数据资源和平台支撑升级、自治区和市级绩效考核模块、数据分析中心、创新奖励加分、接口管理等；2.功能适配，实现所有功能GCH环境稳定运行；3. 项目实施服务保障系统运行；4. 采购服务端对应软硬件产品。 | 199.8 | 110 | 89.8 | 89.8 |  |  |  | 2020-2022 | 完成项目建设。
31 | 政府大数据应用统计业务平台 | 竣工 | 市统计局 | 市大数据发展局 市统计局 | 市区 | 依托电子政务外网和统计专网，充分利用现代信息技术，打造政府大数据应用统计业务平台。有效整合已有统计资源，形成集经济运行及时上报、动态监测、实时调度、精确管理等功能为一体的经济运行监测平台。 | 199.8 | 100 | 99.8 | 99.8 |  |  |  | 2020-2022 | 完成项目建设。
32 | 柳州数字政务一体化平台 | 续建 | 市行政审批局 | 市大数据发展局 市行政审批局 | 市区 | 构建一事通办的便民智能建设项目。 | 750 | 200 | 50 | 50 |  |  |  | 2019-2023 | 完成部分项目建设。
33 | 纪检监察智慧信息系统 | 竣工 | 市监察委 | 市大数据发展局 市监察委 | 市区 | 建设全面从严治党综合监督系统、执纪审查远程指挥管理平台、科技反腐平台、建设1套智能语音识别系统，指挥中心智能会议系统；市区内三个留置点远程指挥审查分平台建设。 | 900 | 700 | 50 | 50 |  |  |  | 2019-2022 | 完成项目建设。
七、信息惠民
34 | 柳州市“互联网+人社”三期 | 新建 | 市人力资源社会保障局 | 市大数据发展局 市人力资源社会保障局 | 市区 | 在互联网+人社一二期建设内容基础上，扩展便民服务事项。 | 970 |  | 300 |  |  |  | 300 | 2022-2023 | 完成部分建设内容。
35 | 龙城亲清在线平台 | 竣工 | 信息中心 | 市大数据发展局 | 市区 | 建设亲清在线平台，实现便民利企政策精准推送，政策奖补快速兑付，畅通政企沟通渠道，解决企业反映问题；同时为政府的政策制定提供辅助决策分析报告。 | 926 | 200 | 100 | 100 |  |  |  | 2021-2022 | 完成项目建设。
36 | 基层社会治理信息化创新应用试点 | 竣工 | 信息中心 | 市大数据发展局 | 市区 | 以一个城区为试点，建设党建引领基层社会治理创新应用系统，整合基层数据资源，提高基层治理数字化智能化水平。 | 450 | 100 | 50 | 50 |  |  |  | 2021-2022 | 完成项目建设。
37 | 柳州绿色金融综合服务平台（一期） | 竣工 | 市财政局 | 市大数据发展局 市财政局 | 市区 | 建设绿色金融综合服务平台，开展信息资源规划和数据库建设，实现银企投融资对接，为绿色金融赋能。 | 199 | 180 | 19 | 19 |  |  |  | 2021-2022 | 完成项目建设。
38 | 柳州市龙城市民云项目（二期） | 竣工 | 信息中心 | 市大数据发展局 | 市区 | 在一期的基础上进行区域和业务拓展，建设内容主要包括主题公共服务应用系统建设、统一实名制身份认证系统建设、龙城云信息资源中心建设、市民公共服务支撑平台建设、基础公共服务应用系统建设以及市民公共服务门户系统建设。 | 805 | 275 | 100 | 100 |  |  |  | 2020-2022 | 完成项目建设。
39 | 柳州市“互联网+人社”项目（二期） | 竣工 | 市人力资源社会保障局 | 市大数据发展局 市人力资源社会保障局 | 市区 | 全面推进电子社保卡应用，与龙城云互通实现智慧城市服务，提升社保卡服务能力，在劳动仲裁、工伤保险经办、业务咨询等复杂事项上实现智能化服务应用，开展人社大数据应用服务。 | 2600 | 2489 | 111 |  |  |  | 111 | 2019-2022 | 完成项目建设。
八、信息化零星项目
40 | 信息化零星项目 | 续建 | 市发展改革委 市委组织部 市住房城乡建设局 气象局 信息中心 | 市发展改革委 市委组织部 市住房城乡建设局 气象局 信息中心 市大数据发展局 | 市区 | 柳州市救灾物资储备库管理系统 、市干部大数据平台 、柳州市招标投标综合监管平台 、气象服务及气象信息共享综合业务系统建设项目 、柳州市政务协同存证区块链试点等5个项目。 | 921 | 250 | 301 | 301 |  |  |  | 2021-2023 | 完成部分建设内容。
九、结算项目
| 智慧城市竣工结尾款项目 |  |  |  |  | 柳州市中级人民法院智慧法院建设项目（一期）等12个已竣工项目进行结算。 | 667 |  | 667 | 667 |  |  |  |  | 项目结尾款。

## 13公共服务
柳州市2022年公共服务设施专项建设计划表
单位： 万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 2022年 计划投资 | 2022年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2022年建设目标
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 34 |  |  |  |  | 260934.77 | 100892 | 58948.126 | 20523 | 5057 |  | 33368
一 | 政法基础设施 | 24 |  |  |  |  | 142995.88 | 35662 | 31001.126 | 7033 |  |  | 23968
二 | 公共服务场所 | 3 |  |  |  |  | 108409 | 64230 | 21440 | 7483 | 5057 |  | 8900
三 | 公共场所改造 | 7 |  |  |  |  | 5079.89 | 1000 | 2057 | 1557 |  |  | 500
四 | 前期费、机动费 | [5 empty] | 4450 |  | 4450 | 4450
| 新建 | 11 |  |  |  |  | 32287.82 |  | 4567 | 1567 |  |  | 3000
| 续建 | 5 |  |  |  |  | 48048 | 11830 | 19310 | 7483 | 5057 |  | 6770
| 竣工 | 18 |  |  |  |  | 176148.95 | 89062 | 30621.126 | 7023 |  |  | 23598
一、政法基础设施
市公安局
1 | 柳州市公安局交通事故技术鉴定所业务综合楼工程 | 新建 | 市交警支队 | 市交警支队 市发展改革委 | 柳南区 | 新建交通事故技术鉴定所业务综合楼，总建筑面积800平方米。规划总用地面积6060.78平方米。 | 387 |  | 100 |  |  |  | 100 | 2022-2023 | 开工建设。
2 | 柳州市行政拘留所迁建 | 新建 | 市公安局 | 市公安局 市发展改革委 | 柳南区 | 总建筑面积28712平方米。新建1栋业务技术用房、拘室、门卫室及道路、绿化、给排水、供电等附属设施。 | 21511.88 |  | 1500 |  |  |  | 1500 | 2022-2024 | 开工建设。
3 | 柳州市警犬训练基地迁建 | 新建 | 东通公司 | 市公安局 市发展改革委 | 柳南区 | 总建筑面积5030平方米，建业务技术用房、犬舍、管理用房及大门、道路、绿化等附属配套设施。 | 6258 |  | 500 |  |  |  | 500 | 2022-2024 | 开工建设。
4 | 柳州市公安局鱼峰分局业务技术用房改造项目 | 新建 | 市公安局鱼峰分局 | 市公安局鱼峰分局 市发展改革委 | 鱼峰区 | 总建筑面积2650.36平方米。墙、地面及水电等改造工程。 | 300 |  | 150 | 150 |  |  |  | 2022-2023 | 开工建设。
5 | 柳州市公安局南站派出所及责任区刑侦大队业务技术用房 | 续建 | 市公安局 | 市公安局 市发展改革委 | 柳南区 | 总建筑面积4545平方米。新建1栋业务技术用房、门卫室及道路、绿化、给排水、供电等附属设施。 | 3200 | 300 | 1000 |  |  |  | 1000 | 2021-2023 | 完成主体工程30%。
6 | 柳州市公安局反恐训练基地 | 续建 | 东通公司 | 市公安局 发展改革委 | 柳东新区 | 总建筑面积17927.09平方米。新建教学综合楼、训练服务楼、宿舍楼、门卫室、地下车库以及室外警用训练场地、周时配套建设围墙、大门、道路及场地硬化铺装、供配电、给排水、消防、绿化等配套工程。 | 12439 | 1200 | 4770 |  |  |  | 4770 | 2021-2023 | 完成主体工程80%。
7 | 柳州市公安局柳北分局业务技术用房迁建 | 竣工 | 市公安局 | 市公安局 市发展改革委 | 柳北区 | 总建筑面积8992平方米，建设业务技术用房1栋及大门、道路、绿化等附属配套设施。 | 6381 | 3680 | 735 | 735 |  |  |  | 2019-2022 | 竣工。
8 | 柳州市公安局柳南分局业务技术用房迁建 | 竣工 | 市公安局 | 市公安局 市发展改革委 | 柳南区 | 总建筑面积8980平方米，建设业务技术用房1栋，大门、道路、绿化等附属配套设施。 | 6285 | 3680 | 662 | 662 |  |  |  | 2019-2022 | 竣工。
9 | 柳州市公安局白沙派出所及责任区刑侦大队业务技术用房 | 竣工 | 市公安局 | 市公安局 市发展改革委 | 柳北区 | 总建筑面积3253平方米。新建1栋业务技术用房、门卫室及道路、绿化、给排水、供电等附属设施。 | 1707 | 432 | 634 | 634 |  |  |  | 2020-2022 | 竣工。
10 | 柳州市公安局河西派出所及责任区刑侦大队业务技术用房 | 竣工 | 市公安局 | 市公安局 市发展改革委 | 柳南区 | 总建筑面积3147平方米。新建1栋业务技术用房、门卫室及道路、绿化、给排水、供电等附属设施。 | 2080 | 810 | 854 | 854 |  |  |  | 2020-2022 | 竣工。
11 | 柳州市公安局花岭派出所和刑事侦查支队业务技术用房 | 竣工 | 市公安局 | 市公安局 市发展改革委 | 柳东新区 | 总建筑面积3190平方米。新建1栋业务技术用房、门卫室及道路、绿化、给排水、供电等附属设施。 | 1919 | 932 | 310.726 | 311 |  |  |  | 2019-2022 | 竣工。
12 | 柳州市公安局西江派出所及责任区刑侦大队业务技术用房 | 竣工 | 市公安局 | 市公安局 市发展改革委 | 城中区 | 总建筑面积3398平方米。新建1栋业务技术用房、门卫室及道路、绿化、给排水、供电等附属设施。 | 2592 | 1555 | 314.4 | 314 |  |  |  | 2019-2022 | 竣工。
13 | 柳州市公安局巡警支队警务站 | 竣工 | 市公安局 | 市公安局 市发展改革委 | 市区 | 总建筑面积为1940平方米。站点包括柳北4个，柳东1个，阳和1个，柳南4个，鱼峰3个，城中1个。 | 924 | 480 | 233 |  |  |  | 233 | 2020-2022 | 竣工。资金来源为上年度财政结转资金。
14 | 柳州市人民警察训练学校、特警支队、武警特勤中队营房及警察训练基地合建项目室内装修工程 | 竣工 | 东通公司 | 市公安局 市发展改革委 | 柳东新区 | 装修面积57741.55平方米。 | 6782 | 5000 | 638 |  |  |  | 638 | 2020-2022 | 竣工。
15 | 柳州市人民警察训练学校、特警支队、武警特勤中队营房及警察训练基地合建项目弱电智能化工程 | 竣工 | 东通公司 | 市公安局 市发展改革委 | 柳东新区 | 综合布线、网络系统、安防等。 | 4733 | 4000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 2020-2022 | 竣工。
16 | 柳州市人民警察训练学校、特警支队、武警特勤中队营房及警察训练基地合建项目 | 竣工 | 东通公司 | 市公安局 市发展改革委 | 柳东新区 | 总建筑面积6.5万平方米，包括柳州市人民警察训练学校、特警支队营房、武警特勤中队、警察训练基地以及室外运动场地、训练场地。 | 38422 | 4812 | 8554 |  |  |  | 8554 | 2018-2022 | 竣工。
法院
17 | 柳州市柳北区人民法院综合审判大楼改造工程项目 | 新建 | 柳北区人民法院 | 柳北区人民法院 | 柳北区 | 总改造面积8447.2平方米，综合审判大楼维修改造建筑面积约为8180.06平方米，文化展厅改造建筑面积约为267.15平方米。主要建设内容包括室内装修改造工程、拆除工程、门窗工程、设备工程、外立面、陈列布展、给排水工程、电气工程及其他附属配套的等。 | 982 |  | 750 |  |  |  | 750 | 2022-2023 | 完成主体工程。
18 | 柳州市融安县人民法院诉讼服务中心项目 | 新建 | 融安县人民法院 | 融安县人民法院 | 融安县 | 项目总建筑面积739.94平方米。主要建设内容为新建诉讼服务中心、包括主体工程、装修工程、给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程、综合布线、智能化监控、室外工程、精装修工程、拆除工程及其他附属设施配套工程。 | 481 |  | 150 |  |  |  | 150 | 2022-2023 | 完成主体工程。
19 | 柳州市司法警察训练基地迁建项目 | 竣工 | 市中级人民法院 | 市中级人民法院 市发展改革委 | 柳东新区 | 建设执行指挥中心大楼及教学用房、法警备勤用房、宿舍、射击训练场、体能训练场、运动场看台、400米田径场、室外训练场、门卫室、地面停车场、场内道路及其他配套附属设施等。 | 14000 | 4700 | 4000 | 1000 |  |  | 3000 | 2020-2022 | 竣工。
20 | 柳州市柳南区人民法院扩建项目 | 竣工 | 市中级人民法院 | 市中级人民法院 | 柳南区 | 总建筑面积5258平方米，地下建筑面积2050平方米。 | 2257 | 500 | 1300 |  |  |  | 1300 | 2021-2022 | 竣工。
21 | 柳州市柳南区人民法院太阳村人民法庭工程 | 竣工 | 柳南区人民法院 | 柳南区人民法院 | 柳南区 | 用地面积约2909平方米，建筑面积1950平方米。 | 973 | 200 | 473 |  |  |  | 473 | 2021-2022 | 竣工。
司法局
22 | 柳州市司法局业务技术用房 | 竣工 | 市司法局 | 市司法局 市发展改革委 | 城中区 | 项目占地面积648平方米，建设一栋司法业务楼，建筑面积7150平方米。配套建设供配电工程、给水工程和消防工程等。 | 4793 | 1800 | 1552 | 1552 |  |  |  | 2019-2022 | 竣工。
检察院
23 | 柳州市人民检察院两级院听证室建设项目 | 新建 | 市人民检察院 | 市人民检察院 市发展改革委 | 各县区 | 对柳州市检察院和辖区5县5区共10个基层检察院开展听证室建设。听证室建设内容主要包含了“场所基础环境、听证设备配置、设备管控系统、业务应用系统、互联网直播扩展、远程视频接入扩展”等六大组成部分。 | 1462 |  | 700 | 700 |  |  |  | 2022-2023 | 完成工程量50%
24 | 柳州市人民检察院技术综合楼维修改造项目 | 竣工 | 市人民检察院 | 市人民检察院 市发展改革委 | 城中区 | 技术综合楼室内工程维修改造，总维修改造面积11255平方米。 | 2127 | 1581 | 121 | 121 |  |  |  | 2020-2022 | 竣工。
二、公共服务场所
25 | 乡镇干部周转住房 | 续建 | 各县区住建局 | 各县区人民政府 | 各县区 | 新建乡镇干部周转住房，总建筑面积11万平方米；维修现有乡镇干部周转住房。 | 28100 | 9630 | 12540 | 7483 | 5057 |  |  | 2020-2023 | 主体施工。
26 | 柳州市园林科学研究所中心实验基地及绿化工程处职工之家新址还建项目 | 续建 | 市园林科学研究所 | 市林业和园林局 | 柳南区 | 用地面积约2.16万平方米，建筑面积1600平方米。 | 2309 | 600 | 500 |  |  |  | 500 | 2021-2023 | 完成主体工程50%。
27 | 城市档案中心 | 竣工 | 城建集团 | 市档案局 市发展改革委 | 柳东新区 | 建设柳州市城市档案馆，总建筑面积10.5万平方米。 | 78000 | 54000 | 8400 |  |  |  | 8400 | 2020-2022 | 竣工。
三、公共场所改造
28 | 市妇女儿童发展中心改造项目 | 新建 | 市机关事务管理局 | 市机关事务管理局 市发展改革委 | 城中区 | 对中心内建筑及部分设施进行改造。主要建设内容包括：屋面透光玻璃改造、中庭装饰墙改造、中庭玻璃顶棚改造、走廊天棚改造、室内天棚改造、内墙面改造、外墙面改造、卫生间改造、楼地面改造、门改造、舞台幕布、玻璃幕墙清洗维护、拆除工程、卫生间改造、排水管道改造等。 | 300 |  | 240 | 240 |  |  |  | 2022-2023 | 完成主体工程。
29 | 柳州市建设工程质量安全管理中心维修改造项目 | 新建 | 市机关事务管理局 | 市机关事务管理局 市发展改革委 | 柳北区 | 对市建管中心办公大楼外墙、楼室内进行维修改造，改造面积约3606.15平方米。主要维修改造内容包括：办公楼外墙维修、办公楼内部粉刷、门窗加固、防水工程等。 | 308.69 |  | 240 | 240 |  |  |  | 2022-2023 | 完成主体工程。
30 | 柳州市司法局办公大楼综合改造项目 | 新建 | 市机关事务管理局 | 市机关事务管理局 市发展改革委 | 城中区 | 本项目主要改造内容包括：外墙改造、窗户改造、防水改造、重刷外墙氟碳漆（面积约3800平方米）、墙面附体推玻窗更换导轨配件、保养、局部窗体更换等维修改造。 | 206.68 |  | 165 | 165 |  |  |  | 2022-2023 | 开工建设。
31 | 市委大院综合改造项目 | 新建 | 市机关事务管理局 | 市机关事务管理局 市发展改革委 | 柳北区 | 本项目主要对市委大院围墙工程、1号楼吊顶进行改造。 | 90.57 |  | 72 | 72 |  |  |  | 2022-2023 | 开工建设。
32 | 退役军人事务大厦改造工程 | 续建 | 市机关事务管理局 | 市机关事务管理局 市发展改革委 | 鱼峰区 | 对退役军人事务大厦（市西江路57号办公综合楼）进行改造，建筑面积7000平方米。 | 2000 | 100 | 500 |  |  |  | 500 | 2021-2023 | 完成主体工程90%。资金来源为上年度财政结转资金。
33 | 柳州市人大常委会大楼项目智能化改造工程项目 | 竣工 | 市机关事务管理局 | 市机关事务管理局 市发展改革委 | 城中区 | 对柳州市人大常委会大楼项目进行智能化改造。 | 1797 | 700 | 738 | 738 |  |  |  | 2020-2022 | 竣工。
34 | 市机要保密技术服务中心改造工程 | 竣工 | 市机关事务管理局 | 市机关事务管理局 市发展改革委 | 柳北区 | 对柳州市机要保密技术服务中心办公大楼院内、楼室内、外墙及配套设施进行改造，改造面积约1700平方米。 | 376.95 | 200 | 102 | 102 |  |  |  | 2021-2022 | 竣工。
| 四、前期费、机动费、还本付息 |  | 市发展改革委 | 市发展改革委 | 各城区 | 1.前期费2500万元；2.还本付息950万元；3.机动费1140万元。 | 4450 |  | 4450 | 4450 |  |  |  | 2022-2022 | 切块资金。

## 14应急仓储
柳州市2022年人防应急储备项目专项建设计划表
单位： 万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 2022年 计划投资 | 2022年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2022年建设目标
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 7 |  |  |  |  | 92346.21 | 61033 | 20747 | 2795 | 2052 | 7800 | 8100
| 新建 | 1 |  |  |  |  | 698.7 |  | 300 |  |  |  | 300
| 竣工 | 6 |  |  |  |  | 91647.51 | 61033 | 20447 | 2795 | 2052 | 7800 | 7800
1 | 柳州市人民防空技能宣传教育基地 | 新建 | 市人防办 | 市人防办 | 鱼峰区 | 对柳州市马鞍山公园北面1013人防工程内现有的6个支洞、过道等进行人防教育布展改造，改造布展面积约1600平方米，其中预警报知区140平方米；平战转换、人员隐蔽、三防知识区600平方米；抢险抢修、自救互助区130平方米；人防工程区200平方米；国防知识区（人防、边防、海防、交通战备、军民融合）300平方米；走道序厅230平方米。 | 698.7 |  | 300 |  |  |  | 300 | 2022-2022 | 竣工。
2 | 柳州市沙塘消防站及北部生态新区消防大队执法楼项目 | 竣工 | 市消防救援支队 | 市消防救援支队 | 柳北区 | 总建筑面积4670平方米，其中：业务用房4300平方米、消防训练塔360平方米、警卫室10平方米。 | 3318 | 930 | 2360 | 1180 | 1180 |  |  | 2021-2022 | 竣工。
3 | 柳州市龙湖消防站及柳东消防大队执法楼项目 | 竣工 | 市消防救援支队 | 市消防救援支队 | 柳东新区 | 用地面积1万平方米，总建筑面积4870平方米，其中：业务用房4500平方米、消防训练塔360平方米、警卫室10平方米。 | 3427 | 320 | 1744 | 872 | 872 |  |  | 2020-2022 | 竣工。
4 | 柳州市白露消防站项目 | 竣工 | 市消防救援支队 | 市消防救援支队 | 柳北区 | 建设1栋综合楼，面积3150平方米；1 栋训练塔，面积200平方米；警卫室1 个，面积10平方米，以及配套设施。 | 2088 | 725 | 500 | 200 |  |  | 300 | 2010-2022 | 竣工。
5 | 桐油山一号人防工程 | 竣工 | 市人防办 城建集团代建 | 市人防办 | 鱼峰区 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设内容为旧洞修缮处理、新洞（坑道）开挖等。 | 8929 | 6700 | 300 |  |  |  | 300 | 2010-2022 | 竣工。
6 | 柳州市军民融合军粮供应工程区域配送中心项目 | 竣工 | 军粮供应站 | 军粮供应站 市发展改革委 | 柳北区 | 项目规划净用地面积10037.39平方米，总建筑面积5989.30平方米，其中配套服务用房为2777.62平方米，库房为1876.36平方米，车间厂房为1335.32平方米。建设30吨/天大米分装生产线，15吨/天油脂灌装生产线。 | 3885.51 | 2358 | 543 | 543 |  |  |  | 2019-2022 | 竣工。
7 | 柳州市市级粮食储备库整体搬迁项目 | 竣工 | 黄村粮库 | 市发展改革委 | 柳北区 | 新建20万吨市级粮食储备库、应急大米加工厂1个、粮油质检中心设备、管理系统，配套粮油贸易市场1座。 | 70000 | 50000 | 15000 |  |  | 7800 | 7200 | 2019-2022 | 竣工。