附件：2-1

柳州市2022年城市建设计划绩效考核评分标准

| 三级指标 （指标名称） | 分值 | 总目标任务 | 任务分解 | 目标要求及评分细则 |  | 数据采集 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市建设计划（总分20分） | 7 | 共316个项目，年度计划投资231.5亿元。其中，新建项目93个，续建项目97个，竣工项目126个。 | 按2022年城市建设计划各专项任务为目标推进实施。 | 1.年度投资任务完成情况（7分） | ①按年度投资任务完成比例计算初步得分，初步得分值=7×完成率。全部完成得7分。 ②根据计划调整程度扣分。年度投资任务每调减10%，在初步得分基础上扣1分；年度投资任务调减超过50%，年度投资任务完成情况按0分计。 | 市发展改革委 | 1.无开工或竣工项目的单位，相应分值纳入年度投资完成任务分数中考核。 2.开工认定：一是项目已开展主体工程施工。二是项目已开展场地“三通一平”、月月有投资进度、形成连续施工。三是棚户区改造及保障性安居工作项目通过货币化安置完成的项目也可视为项目开竣工。满足以上标准之一即可认定该项目开工。 3.竣工认定：一是项目主体工程已建成并可投入使用（剩余附属工程量不超过总投资的10%）；二是设备已安装调试并已具备试生产条件。满足以上标准之一即可认定该项目竣工投产。 4.以年初确定的年度投资任务为基数，每超额完成10%可加0.5分，最高可加2分。 5.按各单位项目个数占城建计划项目总数的比例进行加分，分值=1×各单位项目个数占城建计划项目总数的比例。 6.新建项目中，提前竣工的项目除计算开工率外，同时纳入竣工项目进行计算。 7.续建项目中，提前竣工项目按竣工项目进行计算。 8.年度投资任务完成情况和项目开竣工情况由各专项牵头部门进行数据核验，项目业主对真实性负责。 9.专项牵头部门负责多个专项的，将每个专项的考核扣减分值累加。 10.已纳入2022年重大项目考核范围内的项目，不再纳入2022年城市建设计划绩效考核范围。 |
|  | 3 |  |  | 2.项目开工情况（3分） | ①按期完成不扣分；未按新建项目前期工作安排表进度完成扣分，最多扣1分。 ②按新建项目开工比例计算得分，分值=2分×新建项目开工率。全部开工得2分。 |  |  |
|  | 3 |  |  | 3.项目竣工情况（3分） | 按竣工项目竣工比例计算得分，分值=3分×竣工项目竣工率。全部竣工得3分。 |  |  |
|  | 3 |  |  | 4.协调机制和工作开展情况（3分） | 各专项牵头部门每月召开一次项目协调会，解决项目推进过程中重难点问题。不按时开展工作的，每次扣0.3分，最高可扣3分。 |  |  |
|  | 2 |  |  | 5.信息报送情况（2分） | 项目业主、专项牵头部门分别于每月5日前按时完成进展信息报送工作，按要求完成上报且材料合格的不扣分，不按时报送或信息填报不完整、不规范的，每次扣0.2分，最高可扣2分。 |  |  |
|  | 2 |  |  | 6.城市建设计划编制（2分） | ①编制下一年度城建计划：按时保质报送计划，计划统筹性差的扣1分。 ②配合程度：积极配合开展编制工作的不扣分，配合主动性差的扣1分。 |  |  |