附件1

柳州市城市内涝治理重点项目清单

（2021-2025年）

2021-2025年柳州市城市内涝治理重点项目共包含22项，总投资估算16.08亿元。

（一）重点项目按照项目类型划分为4类，其中排水管渠及其附属设施建设工程15.98亿元，雨水削峰调蓄工程0.06亿元，雨水源头减排工程0.02亿元，专项规划编制0.02亿元，具体情况如下表。

项目类型	项目数量	投资估算（万元）
排水管渠及其附属设施建设工程	19	159860
雨水削峰调蓄工程	1	570
雨水源头减排工程	1	200
专项规划编制	1	150
合计	22	160780

（二）按照重点项目当前所处进度，将项目所处阶段划分为规划和实施两个阶段。规划阶段是指项目尚处在规划或方案研究阶段；实施阶段是指项目已列入城建计划或者已开工建设，具体情况如下表。

项目所处阶段	项目数量	投资估算（万元）
规划	15	150360
实施	6	10270
合计	21	160630
注：不包含专项规划编制类项目

附件2 柳州市城市内涝治理重点项目表（2021-2025）
序号	整治任务	涉及易涝积水点	所在

城区	整治措施	项目业主	责任单位	投资

估算

（万元）	项目
所处

阶段	计划完成前期研究时间	计划建设

时间	下步工作重点	备注
项目名称	项目类型	规划/建设内容
1	柳石干渠片区内涝系统整治	荣军路（蝴蝶山路口）、荣军路（五里桥小区）、龙潭路、九头山路（燎原路口）、白云路东段(元宝新村)、蝴蝶山路（白云小区）、白云路西一巷、荣军一区	鱼峰区	柳石干渠片区排水管网改造	排水管渠及其附属设施建设工程	本次结合分流制改造进行片区内涝改造。近期新建污水主管将污水直接接入污水处理厂处理，避免污水占用合流干渠空间，增加干渠收集雨水的空间。通过片区增设污水管道，实现雨污分流后，下游雨水直接通过新增的雨水泵站排入柳江，避开了截污堰及截拦坝的阻挡作用。远期再排查，对不满足排水要求的干渠进行改造。本次项目规模：新增污水主管总长约10公里，管径大小为d1650~d2400，主要布置在柳石路、荣军路及九头山路，其余道路布设污水支管d400~d600。	市住房城乡建设局、发改委、自然资源和规划局、水利局、鱼峰区政府	40000	规划	2022.6	2022-2025	加快开展项目前期工作，多渠道筹措项目建设资金。
2
鱼峰区体育园	雨水源头减排工程	新建下沉式绿地、透水铺装等设施。	市城建集团	鱼峰区体育局	200	实施	2021.12	2022-2024	按规委会意见修改总平方案，同时开展建筑方案设计。	已列入2021年城建计划。
3	旧机场片区内涝系统整治	航银路（儿童福利院）、航银路（原旧机场办至航二路口）、航生路（航四路至航五路）、航五路（银海路口）、基隆矿建二大院宿舍、南环路航岭路口、航四路（四季花城至航鹰大道）、航学路（航生路口）、航生路（航月路至航一路）、柳邕路（冷柜厂）	柳南区	旧机场片区排水管网改造	排水管渠及其附属设施建设工程	结合片区分流制改造，在现状道路机动车道下新增雨水干渠，同时增设雨水口，对原排水干渠进行雨水分流，减轻原干渠负担，为今后片区合改分提供条件。新增雨水渠道总长约14公里，其中渠道长13公里，断面大小B×H=2500×2000~ B×H=6000×3000，排水干渠主要布置在航银路、航一路、航二路、航四路、航星路、航五路东段、柳汽二基地南侧道路及南环路上；管道长1公里，布置在渠道的起端。改造后的雨水干渠最后分别排入竹鹅溪及帽河，以解决片区内涝问题。	市住房城乡建设局、发改委、自然资源和规划局、柳南区政府	75000	规划	2022.6	2023-2025	加快开展项目前期工作，多渠道筹措项目建设资金。
4	三中干渠片区内涝系统整治	跃进路（京都宾馆旁外贸宿舍居民小区）、跃进村、三中路（图书馆）	柳北区	外贸宿舍居民小区雨水泵站建设	排水管渠及其附属设施建设工程	本项目规划在外贸宿舍居民小区内涝积水处建设雨水泵站，减轻下游三中干渠压力，减少周边区域雨水汇入低洼地，解决内涝问题。压力管沿跃进路、潭中中路铺设，最后由三桥西泵站提升后排入柳江。雨水泵站规模为0.4立方米/秒，压力管道长1.3公里，管径为d800~d1000。	市住房城乡建设局、发改委、自然资源和规划局、水利局、柳北区政府	2000	规划	2022.6	2023-2025	加快开展项目前期工作，多渠道筹措项目建设资金。	远期结合片区改造、旧改熟化等项目统筹考虑。
5	柳空干渠片区内涝系统整治	雀儿山路（柳钢医院前）、胜利路（雀儿山公园）、北雀路（柳钢门口）、景观路	柳北区	柳空干渠、电厂干渠及柳化干渠改造	排水管渠及其附属设施建设工程	主要对回龙沟上游干渠即柳空干渠、电厂干渠进行分散排放措施，减轻下游回龙沟干渠的压力，对柳化干渠下游胜利路上的管渠进行改扩建的措施。具体：柳空干渠改沿着北雀路往北排入鹧鸪江沟（排入水系前截污），电厂干渠（接入前进行截污）往西沿着前锋路排入白露冲沟，将柳化干渠下游段胜利路上排水管进行扩大改造。片区改造的管渠总长约5公里，其中渠道长4公里，断面大小B×H=2500×2000~ B×H=4000×3000，主要布置在北雀路（断面大小B×H=2500×2000~ B×H=3500×2000）、胜利路（断面大小B×H=4000×3000）、前锋路（断面大小B×H=3000×2000）下。 管道长1公里，管径为d1200~d2000，布置在前锋路及胜利路渠道的起始端。	市住房城乡建设局、发改委、自然资源和规划局、柳北区政府	25000	规划	2022.6	2023-2025	加快开展项目前期工作，多渠道筹措项目建设资金。
6
雀儿山公园调蓄空间	雨水削峰调蓄工程	雀儿山公园属于回龙冲沟系，水体面积约为159684平方米，现状水位与地面高差不足1米，具备一定的调蓄能力约为50000立方米，规划建设引排水设施，管道约500米。	市城建集团	市住房城乡建设局、发改委、自然资源和规划局、林业和园林局、柳北区政府	570	规划	2022.6	2022-2023	加快开展项目前期工作，多渠道筹措项目建设资金。	市城建集团结合雀儿山路改造项目统筹考虑。
7	东环大道（通盛大厦）及东环路（东环路小学）易涝积水点整治	东环大道（通盛大厦）、东环路（东环路小学）	鱼峰区	柳州市东环大道-炮团路交叉口下穿隧道工程排水管网改造	排水管渠及其附属设施建设工程	市轨道集团正在实施柳州市东环大道-炮团路交叉口下穿隧道工程的建设，将路口处原d2000管改为B×H=2300×2000排水箱涵，绕开下穿通道U型敷设，再接入炮团路东段排水渠，改造的箱涵长度约490米。项目建设包含了东环大道（通盛大厦）范围的排水管改扩建，该项目的实施，可解决东环大道（通盛大厦）易涝点，同时减轻了下游东环路（东环路小学）段排水管的压力，从而一并解决东环路小学易涝点。	市轨道集团	市住房城乡建设局、发改委、自然资源和规划局、鱼峰区政府	980	实施	已完成	2021-2024	加快实施改造。	市轨道集团结合柳州市东环大道-炮团路交叉口下穿隧道工程统筹考虑。
8	灵湖路易涝积水点整治	灵湖路	鱼峰区	灵湖路排水管网改造	排水管渠及其附属设施建设工程	沿灵湖路建设d1650雨水管，建设长度约420米。	市城建集团	市住房城乡建设局、发改委、自然资源和规划局、鱼峰区政府	350	实施	已完成	2021-2022	推进项目建设。	市城建集团结合天山公园及周边城中村改造实施。
9	社湾路（西江路口南侧）易涝积水点整治	社湾路（西江路口南侧）	鱼峰区	社湾路（西江路口南侧）排水管网改造	排水管渠及其附属设施建设工程	新建d1500雨水管，建设长度约90米，接入燎原路目前已建成的排水管渠。	市住房城乡建设局、发改委、自然资源和规划局、鱼峰区政府	140	规划	2022.3	2022-2025	加快开展项目前期工作，多渠道筹措项目建设资金。
10	社湾路（158医院）易涝积水点整治	社湾路（158医院）	鱼峰区	社湾路（158医院）排水管网改造	排水管渠及其附属设施建设工程	在158医院内部道路上新建d1500雨水管道，建设长度约550米，排入周边水体。	市住房城乡建设局、发改委、自然资源和规划局、鱼峰区政府	550	规划	2022.3	2022-2025	加快开展项目前期工作，多渠道筹措项目建设资金。
11	羊角山路 （龙潭医院）易涝积水点整治	羊角山路 （龙潭医院）	鱼峰区	羊角山路 （龙潭医院）排水管网改造	排水管渠及其附属设施建设工程	沿羊角山路于龙潭医院南门向东、向南新建d1500雨水管，建设长度约800米。	市住房城乡建设局、发改委、自然资源和规划局、鱼峰区政府	800	规划	2022.3	2022-2025	加快开展项目前期工作，多渠道筹措项目建设资金。
12	柳石路综合冶炼厂宿舍、莲花村四组易涝积水点整治	柳石路综合冶炼厂宿舍、莲花村四组	鱼峰区	柳石路综合冶炼厂宿舍、莲花村四组排水管网改造	排水管渠及其附属设施建设工程	于小区内部沿外墙新建B×H=500×500排水明沟，建设长度约100米，接入现状小区外围排水沟。疏通现状排水明沟约190米。同时，远期结合规划宝新路建设一并实施道路d1650雨水管道约390米，排入现状的鸡喇路d2400排水管。	鱼峰区政府、市住房城乡建设局、发改委、自然资源和规划局	80	规划	2022.3	2023-2025	加快开展项目前期工作，多渠道筹措项目建设资金。
13	柳石路(龙珠小区)易涝积水点整治	柳石路(龙珠小区)	鱼峰区	柳石路(龙珠小区)排水管网改造	排水管渠及其附属设施建设工程	沿小区东北侧外围新建d500污水管，建设长度约500米，截流现状排水管的污水往西接入柳石路污水主管。连通状盖板沟与柳石四小东侧现状雨水管d1500，使该段雨水有出路，连通管管径d1500，长度约100米。远期结合道路建设进一步优化。	市住房城乡建设局、鱼峰区政府、发改委、自然资源和规划局	500	规划	2022.3	2022-2025	加快开展项目前期工作，多渠道筹措项目建设资金。
14	瑞龙路（荣和公园里路段）及瑞龙路（集美天悦路段）易涝积水点整治	瑞龙路（荣和公园里路段）、瑞龙路（集美天悦路段）	柳南区	瑞龙路荣和公园里排水管渠改造	排水管渠及其附属设施建设工程	改造的管道和渠道总长度约1公里，其中渠道长约0.7公里，断面大小B×H=1500×1500~B×H=4000×2000，布置在瑞龙路西侧积水路段及北二路。管道长约0.3公里，断面大小为 d2000~d2600，顺接现状雨水管。	市土储中心、金太阳公司	柳南区政府、市住房城乡建设局、发改委、自然资源和规划局	2300	实施	已完成	2021-2022	推进项目建设。	已列入2021年城建计划。
15	西环路（五菱小区）易涝积水点整治	西环路（五菱小区）	柳南区	西环路（五菱小区）排水管网改造	排水管渠及其附属设施建设工程	结合西环西横三路（西环路五菱小区南侧道路）道路改造一并实施该段道路的雨水管，新建d1500雨水管，建设长度约580米，规划道路宽28米，长620米。	柳南区政府、市住房城乡建设局、发改委、自然资源和规划局	2500	规划	2022.3	2023-2025	加快开展项目前期工作，多渠道筹措项目建设资金。
16	润和苑易涝积水点整治	润和苑	柳南区	润和苑排水管网改造	排水管渠及其附属设施建设工程	在现状排水干渠的上游增设排出口，减少汇入下游低洼地雨水，避免低洼地积水内涝。增设的排水渠断面B×H=2000×2000，建设长度约250米。	柳南区政府、市住房城乡建设局、发改委、自然资源和规划局	500	规划	2022.6	2023-2025	加快开展项目前期工作，多渠道筹措项目建设资金。
17	柳长路（新海川家具城）易涝积水点整治	柳长路（新海川家具城）	柳北区	柳长路排水设施瓶颈改造工程	排水管渠及其附属设施建设工程	沿柳长路新建d1350雨水管，将排水并联接入北外环d1200、d1500雨水管网，建设长度约750米。	市住房城乡建设局、发改委、自然资源和规划局、柳北区政府	800	规划	2022.3	2022-2025	加快开展项目前期工作，多渠道筹措项目建设资金。
18	广雅小苑易涝积水点整治	广雅小苑	柳北区	广雅干渠上游段排水管改造	排水管渠及其附属设施建设工程	沿雅儒路东五巷向东至跃进路职工住宅综合楼向南新建排水管道并接入下游管渠。新建的管道管径为d1500~d1800，建设长度约600米。	市住房城乡建设局、发改委、自然资源和规划局、柳北区政府	750	规划	2022.6	2023-2025	加快开展项目前期工作，多渠道筹措项目建设资金。
19	东环大道（莲花大道至茅洲变电站路口）易涝积水点整治	东环大道（莲花大道至茅洲变电站路口）	城中区	东环大道（莲花大道至茅洲变电站路口）排水管网改造	排水管渠及其附属设施建设工程	将东环大道瓶颈段现状雨水管d800~d1000进行改造，改为d1500雨水管，改造长度约780米，解决该段内涝问题。改造东环大道该段雨水管时需按紫荆花公园雨水排出口进行预留接入口。	市住房城乡建设局、发改委、自然资源和规划局、城中区政府	1170	规划	2022.6	2024-2025	加快开展项目前期工作，多渠道筹措项目建设资金。
20	老街城中市场（柳北路、兴柳路口）易涝积水点整治	老街城中市场（柳北路、兴柳路口）	柳江区	柳江区柳西路（兴柳路北延长线）道路工程排水管网建设	排水管渠及其附属设施建设工程	随柳西路（兴柳路北延长线）道路工程，沿兴柳路两侧新建d600~B×H=6000×2200雨水管渠，建设长度约4870米（含支管、连接管、过路管等）。	市城建集团	柳江区政府、市住房城乡建设局、发改委、自然资源和规划局	5000	实施	已完成	2023-2025	推进项目建设。	已列入2021年城建计划。
21	迎宾路易涝积水点整治	迎宾路	柳江区	迎宾路排水内涝整治工程	排水管渠及其附属设施建设工程	新建过路雨水渠B×H=4500×3000，建设长度约75米，坡度 0.004；西侧规划片区预留支渠断面为 B×H=3000×3000，建设长度约12米，坡度0.002；未来上游管道沿迎宾路车行道排入本支渠。新建雨水渠道横穿迎宾路至北侧现状土沟处，现状拦水坝需破除并恢复。	市城建集团	柳江区政府、市住房城乡建设局、发改委、自然资源和规划局	1440	实施	已完成	2021-2022	推进项目建设。	已列入2021年城建计划。
22	柳州市海绵城市专项规划（2021-2035年）编制	柳州市海绵城市专项规划（2021-2035年）编制	专项规划编制	海绵城市建设可以通过构建建筑、道路、绿地和公园等生态雨水系统进行雨水的消纳、渗透、蓄集和缓释，有效减少雨水地表径流，削峰错时，进一步增强城市防涝能力。柳州市海绵城市专项规划（2016-2020）于2016年编制完成并通过批复，目前该规划已过期，按照现行要求进行2021-2035年海绵城市专项规划的编制。	市住房城乡建设局	150	——	2022	申请编制资金。