## Sheet1
附件1
柳州市2022年市级层面统筹推进重大项目推进工作计划表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 责任单位 | 建设地点 | 主要建设规模及内容 | 总投资 | 2022年 计划投资 | 建设年限 | 资金来源 | 2022年 建设目标 | 计划开竣工时间 | 项目推进工作计划
[12 empty] | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
| 合计 | 668 |  |  |  | 52282741.9914 | 7769195.3
| 新开工 | 183 |  |  |  | 14077387.9 | 2488201.3
| 续建 | 345 |  |  |  | 31824352.9823 | 4135568
| 竣工 | 140 |  |  |  | 6381001.1091 | 1145426
| Ⅰ、基础设施 | 217 |  |  |  | 23031938.7344 | 2815533
| Ⅱ、产业发展 | 294 |  |  |  | 17569348.487 | 3235414
| Ⅲ、民生保障 | 125 |  |  |  | 10259198.74 | 1527198.3
| Ⅳ、生态环保 | 32 |  |  |  | 1422256.03 | 191050
| I、基础设施 | 217 |  |  |  | 23031938.7344 | 2815533
| 新开工 | 40 |  |  |  | 7078933 | 870300
| 续建 | 128 |  |  |  | 13823450.1253 | 1526342
| 竣工 | 49 |  |  |  | 2129555.6091 | 418891
| 一、交通 | 30 |  |  |  | 8809644 | 1045806
| (一)铁路公路 | 29 |  |  |  | 8309644 | 1035806
| 新开工 | 9 |  |  |  | 4539378 | 279700
1 | 梧州（粤桂界）至乐业（黔桂界）公路（鱼峰-宜州段） | 中国铁建投资集团有限公司+联合体 | 市交通运输局 鱼峰区政府 柳江区政府 | 鱼峰区 柳江区 | 高速公路，主线115公里，其中柳州段77公里 | 1276911 | 110000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-11-01 | 完成投资协议签订，用地预审批复。 | 完成项目核准、可研批复、初步设计批复。 | 完成用地红线图、施工图报批、施工招标。 | 完成办理施工许可证、勘察定界、用地批复、林地批复等前期手续。完成施工单位大临建设，完成路基土石方总工程量10%，桥梁下部构造工程量10%，隧道完成洞门工程，掘进完成5%。
2 | 鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段） | 中国铁建投资集团有限公司+联合体 | 市交通运输局 柳江区政府 | 柳江区 | 高速公路，主线125公里，其中柳州段约8公里 | 107229 | 8700 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-10-01 | 完成用地预审自然资源部批复。 | 完成可研报告批复、初步设计批复、施工图设计批复。 | 完成林地审批、勘测定界、用地批复完成。 | 主体工程开工建设、完成主体工程的6%。
3 | 桂林至钦州港公路（永福三皇-柳州段） | 中国中铁股份有限公司+联合体 | 市交通运输局 柳城县政府 鹿寨县政府 融安县政府 北部生态新区管委会 | 柳城县 鹿寨县 融安县 北部生态新区 | 高速公路，主线79公里，其中柳州段78公里 | 1222329 | 10000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 跟踪用地预审意见、可研、初设批复、9项前期专题报告。 | 开始设计详勘、施工图设计。 | 施工图审批、发布征拆公告、签订征拆协议、土地组卷。 | 用地批复、大临施工、监督备案、施工核准、开工建设。
4 | 柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程 | 自治区港航发展中心 | 市交通运输局 鱼峰区政府 鹿寨县政府 柳州航道养护中心 | 鱼峰区 鹿寨县 | 全长101.2公里，按内河Ⅱ级航道通航标准建设，航道主尺度为4.1米×90米×670米（水深×航道宽度×弯曲半径） | 349946 | 80000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 开工建设。
5 | 柳州市雒容至导江二级公路（鹿寨段）工程 | 鹿寨县交通运输局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 二级公路，全长10公里 | 20083 | 8000 | 2022-2024 | 财政资金 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 开展穿越三门江国家森林公园专题编制、评审。 | 完成穿越三门江国家森林公园专题审批、项目质量监督申请。 | 开展使用林地报批。 | 开工建设。
6 | 柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段） | 中国一冶集团有限公司+联合体 | 市交通运输局 柳城县政府 鹿寨县政府 | 柳城县 鹿寨县 | 高速公路，主线97公里，其中柳州段83公里 | 1093863 | 50000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-09-01 | 完成用地预审、工可、初步设计批复。 | 完成征地拆迁标准和预公告，林地报批，县、市厅审查。 | 完成前期专题手续，开工建设。 | 完成临时工程的30%，主体工程的4%。
7 | 融安至从江高速公路二期工程（安太至洞头（黔桂界）段） | 市城建集团 | 市交通运输局 融水县政府 | 融水县 | 高速公路，主线约18公里 | 440000 | 5000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 完成前期工作，正在开展工可、招商等前期工作。 | 完成前期工作，正在开展工可、招商等前期工作。 | 完成前期工作，正在开展初步设计等前期工作。 | 完成前期工作，正在开展用地报批、施工图设计等前期工作。
8 | 融安县东起至石门仙湖景区道路 | 融安县资产管理有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 三级公路，全长15公里 | 17000 | 5000 | 2022-2024 | 财政资金 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 开工建设。
9 | 三江县旅游扶贫和平至六溪公路工程项目 | 三江县交通运输局 | 三江县政府 | 三江县 | 三级公路，全长约15公里 | 12017 | 3000 | 2022-2024 | 财政资金 | 开工建设 | 2022-07-01 | 完成项目林地报批；正在供地，因涉及农保无法办理供地手续。 | 办理施工许可证。 | 开工建设，完成总工程量的10%。 | 完成总工程量的30%。
| 续建 | 10 |  |  |  | 2438912 | 509606
10 | 高阳收费站 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 在桂柳高速公路与官塘大道连接处新建一座6进10出收费站 | 30437 | 17000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成总体工程量的90% | / | 完成总体工程量40%，完成排水施工。 | 完成总体工程量50%，完成级配碎石施工。 | 完成总体工程量70%，完成50%水稳层施工。 | 完成总体工程量90%，完成水稳层施工。
11 | S507宜州三岔至流山公路 | 广西北投公路建设投资集团有限公司 | 市交通运输局 柳南区政府 | 柳南区 | 二级公路，全长21公里，柳南段约12公里 | 34382 | 10000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成总体工程量的90% | / | 按计划开展路基、路面、桥涵施工工作。 | 按计划开展路基、路面、桥涵、交安施工工作。 | 按计划开展路面、桥涵、交安施工工作。 | 完成总工程量的90%，正在开展交安、房建施工工作。
12 | 湘桂铁路柳州地区改建工程 | 中铁南宁局集团 | 市重点办 柳北区政府 柳南区政府 | 柳北区 柳南区 | 鹧鸪江站至青茅站增建第二线，青茅站至柳州西站增建三、四线 | 172641 | 10000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成年度计划投资的10%。 | 完成年度计划投资的35%。 | 完成年度计划投资的60%。 | 完成年度计划投资的100%。
13 | 柳州至梧州铁路（柳州段） | 广西交投集团 | 市重点办 柳江区政府 | 柳江区 | 新建国铁I级双线电气化铁路，柳州市域内线路长29.16公里，设计行车速度160公里/小时 | 400000 | 50000 | 2020-2025 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成年度计划投资的10%。 | 完成年度计划投资的35%。 | 完成年度计划投资的60%。 | 完成年度计划投资的100%。
14 | 桂林至柳州段高速公路改扩建工程（鹿寨段） | 广西交通投资集团有限公司 | 市交通运输局 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 高速公路，全长约101公里，双向6车道，设计速度120公里/小时 | 515000 | 200000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成65%总工程量 | / | 完成总工程量的40%，进行路基、桥梁、隧道及涵洞通道的施工工作。 | 完成总工程量的50%，进行路基、桥梁、隧道及涵洞通道的施工工作。 | 完成总工程量的55%，进行路基、桥梁、隧道、涵洞通道及部分路段路面的施工工作。 | 完成总工程量的65%，进行路基、桥梁、隧道、涵洞通道及部分路段路面的施工工作。
15 | 鹿寨至钦州港公路（鹿寨至鱼峰段） | 贵州路桥集团有限公司 | 市交通运输局 鱼峰区政府 鹿寨县政府 柳东新区管委会 | 鱼峰区 鹿寨县 柳东新区 | 高速公路，全长约26公里 | 439820 | 90000 | 2021-2025 | 业主自筹 | 完成总投工程量的10% | / | 完成投资1000万元，占年度计划工程量的3%。 | 完成投资2000万元，占年度计划工程量的7%，累计完成年度计划的10%。 | 完成投资10000万元，占年度计划工程量的33%，累计完成年度计划的43%。 | 完成投资17000万元，占年度计划工程量的57%，累计完成年度计划的100%。
16 | 鹿寨县英山至黄腊三级公路工程 | 鹿寨县交通运输局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 三级公路，全长20.1公里 | 8083 | 2000 | 2021-2023 | 财政资金 业主自筹 | 完成道路建设工程量85% | / | 完成总工程量80%。 | 完成总工程量90%。 | 完成总工程量95%。 | 完成总工程量100%。
17 | 柳城县凤山至四塘（凤糖至糯米滩段）公路 | 柳城县长兴水利投资有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 三级公路，全长16.2公里 | 11523 | 1500 | 2021-2023 | 财政资金 业主自筹 | 完成路基、桥涵工程100%，完成路面工程90% | / | 完成至总工程量的63%，已完成90%的路基施工，同步开展桥涵及部分路面施工工作。 | 完成至总工程量的72%，已完成95%路基施工及75%桥涵施工，正同步开展桥涵及路面施工工作。 | 完成至总工程量的85%，已完成路基100%、桥涵95%、路面50%施工，正开展路面施工工作。 | 完成至总工程量的97%，已完成100%桥涵施工及90%路面工程施工，正开展路面及安防工程施工工作。
18 | S208三江富禄至丹洲（二期） | 广西北投公路建设投资集团有限公司 | 市交通运输局 三江县政府 融水县政府 | 三江县 融水县 | 二级公路，全长16公里 | 18426 | 9106 | 2021-2023 | 财政资金 业主自筹 | 完成总体工程量的90% | / | 按计划开展路基、路面、桥涵施工工作。 | 按计划开展路基、路面、桥涵、交安施工工作。 | 按计划开展路面、桥涵、交安施工工作。 | 成总工程量的90%，正在开展交安施工工作。
19 | 融安至从江高速公路一期工程（融安至安太段） | 市城建集团 | 市交通运输局 融水县政府 融安县政府 | 融安县 融水县 | 高速公路，全长约43公里，路基宽26米，双向4车道，设计速度100公里/小时 | 808600 | 120000 | 2019-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的15% | / | 完成前期工作，开展施工图设计、用地报批等前期工作。 | 完成工程量的5%，正在开展主体结构施工等工作。 | 完成工程量的10%，正在开展主体结构施工等工作。 | 完成工程量的15%，正在开展主体结构施工等工作。
| 竣工 | 10 |  |  |  | 1331354 | 246500
20 | 宜柳高速新增柳州进德互通工程 | 市城建集团 | 市交通运输局 柳江区政府 | 柳江区 | 城市快速路，全互通式立交，主线长1007.211米，新建7进13出收费站以及约0.75公里的连接道路 | 79972 | 15000 | 2019-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成高速公路部分桥梁、进出口道路的建设，恢复高速公路交通。完成总工程量60%。 | 完成K0+808上跨桥主体结构建设；收费管理房结构封顶。完成总工程量70%。 | 基本完成道路相关结构和路基工程、收费大棚等工作。完成总工程量80%。 | 完工。
21 | S30贺州至巴马高速公路（象州至来宾段） | 广西新发展集团 | 市交通运输局 柳江区政府 | 柳江区 | 高速公路，全长46公里，柳江段约18公里 | 567003 | 50000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-07-01 | 完成总工程量的90%，正在开展主体结构施工等工作。 | 完成总工程量的100%，正在开展主体结构施工等工作。 | / | /
22 | 红花枢纽二线船闸工程 | 西江资集团红花二线船闸公司 | 市交通运输局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建1座2000吨级船闸（兼顾3000吨级船舶通航），设计单向年通过能力2860万吨 | 255559 | 60000 | 2016-2022 | 财政资金业主自筹 | 完成船闸工程交工验收并实现试通航 | 2022-12-01 | 完成投资0.2亿元；2022年4月30日前完成下游引航道靠船墩、隔流堤施工。 | 完成投资0.5亿元；2022年6月30日前完成剩余闸阀门安装。 | 完成投资0.3亿元；2022年10月31日前完成船闸无水调试 | 完成投资0.5亿元；2022年12月31日前完成船闸工程交工验收并实现通航。
23 | 融安县桥板至鹿寨县屯秋（融安段）公路 | 融安县交通局 | 融安县政府 | 融安县 | 三级公路，全长20.5公里，路面宽6.5米，双向两车道，设计速度30公里/小时 | 10000 | 2000 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 完工。
24 | 融安县乡乡通二级（三级）公路 | 融安县交通局 | 市交通运输局 融安县政府 | 融安县 | 实施项目2个，二级公路16.8公里（长安至大坡），三级公路13公里（东起至湖洞） | 25140 | 5000 | 2019-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-09-01 | 完成总投资73%，路基完成90%，级配碎石层完成85%，防护工程完成60%。 | 完成总投资81%，路基完成100%，级配碎石层完成100%，水稳层完成50%，防护工程完成80%。 | 完成总投资92%，路面完成80%，防护工程完成80%。 | 完成总投资100%，完工。
25 | 国道G357永福百寿至融安浮石二级公路 | 广西翔路建设有限责任公司 | 市交通运输局 融安县政府 | 融安县 | 二级公路，全线建设里程76公里（融安段建设里程约48公里），路基宽10米和8.5米，路面宽8.75米和7.5米 | 65802 | 20000 | 2019-2022 | 财政资金 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成总工程量的4.6%，正在开展路基、路面、桥梁、交安工作。 | 完成总工程量的7.3%，正在开展路基、路面、桥梁、交安工作。 | 完成总工程量的9.9%，正在开展路基、路面、交安工作。 | 完工。
26 | 省道S303怀宝至环江界公路工程（田头口至产儒段） | 融水苗族自治县元笙旅游发展有限公司 | 市交通运输局 融水县政府 | 融水县 | 二级公路，全长54.5公里 | 99217 | 26500 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-11-01 | 完成总工程量的43%，同步开展，路基施工、桥涵施工，挡土墙施工。 | 完成总工程量的68%，同步开展，路基填筑及防护、桥涵施工、路面结构层施工。 | 完成总工程量的88%，同步开展，路基排水、桥涵施工、路面结构层施工。 | 完成总工程量的100%，同步开展，路面施工、交安及绿化工程施工。
27 | 良寨至安太公路工程 | 融水苗族自治县元笙旅游发展有限公司 | 市交通运输局 融水县政府 | 融水县 | 二级公路，全长24公里 | 51017 | 28000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-11-01 | 完成总工程量的70%，同步开展，路基施工、桥涵施工，挡土墙施工。 | 完成总工程量的85%，同步开展，路基填筑及防护、桥涵施工、路面结构层施工。 | 完成总工程量的92%，同步开展，路基排水、桥涵施工、路面结构层施工。 | 完成总工程量的100%，同步开展，路面施工、交安及绿化工程施工。
28 | 兴洞口至杆洞公路工程 | 融水苗族自治县元笙旅游发展有限公司 | 市交通运输局 融水县政府 | 融水县 | 二级公路，全长63.3公里 | 113444 | 30000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-11-01 | 完成总工程量的40%，同步开展，路基施工、桥涵施工，挡土墙施工。 | 完成总工程量的64%，同步开展，路基填筑及防护、桥涵施工、路面结构层施工。 | 完成总工程量的86%，同步开展，路基排水、桥涵施工、路面结构层施工。 | 完成总工程量的100%，同步开展，路面施工、交安及绿化工程施工。
29 | 省道S208融安至永福百寿公路（融安段） | 广西北部湾投资集团 | 市交通运输局 三江县政府 融水县政府 | 三江县 融水县 | 二级公路，全长76公里，设计速40公里/小时 | 64200 | 10000 | 2020-2022 | 财政资金 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成总工程量4%，正在开展路基、桥涵、路面施工等工作。 | 完成总工程量5%，正在开展路基、路面、桥涵等工作施工。 | 完成总工程量6%，正在开展公路主体、桥涵、交安施工等工作。 | 完工。
| (二)港口航运 | 1 |  |  |  | 500000 | 10000
| 续建 | 1 |  |  |  | 500000 | 10000
30 | 广西都柳江梅林航电枢纽工程 | 市农投集团 | 市交通运输局 三江县政府 | 三江县 | 工程正常蓄水位176米，水库总库容为2.11亿立方米，电站装机容量4.2万千瓦，船闸规模按Ⅲ级航道设计，最大通航船舶为1000吨级单船 | 500000 | 10000 | 2019-2026 | 财政资金 业主自筹 | 开展工程建设及征地移民安置等工作 | / | 通航影响评价专题争取获得自治区交通运输厅批复意见。 | 资金筹措方案获自治区批复。环境影响报告书争取上报生态环境部。 | 工程可研报告力争获两省区发改委批复，工程初步设计报告力争获得交通运输厅批复。 | 梅林枢纽主体单项工程完成招标工作，开工建设。
| 二、市政 | 116 |  |  |  | 7205358.2444 | 656560
| (一)公共交通 | 7 |  |  |  | 2254868 | 34000
| 续建 | 7 |  |  |  | 2254868 | 34000
31 | 柳州市城市公共交通配套工程一期（门头路至莲花山庄） | 市轨道集团 | 市重点办 涉城区政府 | 柳江区 柳南区 鱼峰区 城中区 | 全长16公里，设置车站13座及帽合车辆基地 | 590000 | 12000 | 2017-2025 | 业主自筹 | 线下工程完成70% 帽合车辆段：建筑单体主体结构基本完成 | / | 完成线下工程完成60% 帽合车辆段：建筑单体主体结构完成20%。 | 完成线下工程完成62% 帽合车辆段：建筑单体主体结构完成40%。 | 完成线下工程完成67% 帽合车辆段：建筑单体主体结构完成70%。 | 完成线下工程完成70% 帽合车辆段：建筑单体主体结构基本完成。
32 | 柳州市城市公共交通配套工程一期（思贤至门头路和莲花山庄至华侨城） | 市轨道集团 | 市重点办 涉城区政府 | 柳江区 城中区 柳东新区 | 全长18公里，设置车站12座及三门江停车场 | 633600 | 3000 | 2017-2025 | 业主自筹 | 柳江片区线下工程完成60% 柳东片区线下工程完成60% | / | 完成柳江片区线下工程完成53%，柳东片区线下工程完成53%。 | 完成柳江片区线下工程完成55%，柳东片区线下工程完成55%。 | 完成柳江片区线下工程完成58%，柳东片区线下工程完成58%。 | 完成柳江片区线下工程完成60%，柳东片区线下工程完成60%。
33 | 柳州市城市公共交通配套工程二期（唐家至白莲洞） | 市轨道集团 | 市重点办 涉城区政府 | 城中区 鱼峰区 | 唐家至西江路口长9公里，西江路口至白莲洞长11公里 | 629395 | 8000 | 2017-2025 | 业主自筹 | 示范线：线下和架梁工程基本完成； 唐家至西江路口：线下工程完成70% | / | 完成示范线：线下和架梁工程基本完成；唐家至西江路口：线下工程完成60%。 | 完成示范线：线下和架梁工程基本完成；唐家至西江路口：线下工程完成62%。 | 完成示范线：线下和架梁工程基本完成；唐家至西江路口：线下工程完成65%。 | 完成示范线：线下和架梁工程基本完成；唐家至西江路口：线下工程完成70%。
34 | 三门江跨江桥 | 市轨道集团 | 市重点办 城中区政府 柳东新区管委会 | 城中区 柳东新区 | 桥长360米，桥面面积5400平方米 | 19800 | 1000 | 2018-2023 | 业主自筹 | 土建主体工程施工 | / | 完成土建主体工程完成工程量59%。 | 完成土建主体工程完成工程量67%。 | 完成土建主体工程完成工程量80%。 | 完成土建主体工程施工。
35 | 柳州市公共交通配套工程（一期）西江路口市政配套工程 | 市轨道集团 | 市重点办 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积3.51万平方米，设置站点换乘空间、出入口、公交车停车充电棚并预留商业空间 | 110000 | 2000 | 2021-2025 | 业主自筹 | 完成地下结构 | / | 完成地下结构。 | 完成地下结构。 | 完成地下结构。 | 完成地下结构。
36 | 河东公交换乘中心与轨道交通车站连接通道工程 | 市轨道集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积8835.16平方米，长285米，宽24米 | 15884 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成主体结构 | / | 完成主体结构总工程量65%。 | 完成主体结构总工程量75%。 | 完成主体结构总工程量90%。 | 完成主体结构。
37 | 柳州市火车站城市综合交通配套工程 | 市轨道集团 | 市重点办 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积5.92万平方米 | 256189 | 3000 | 2017-2023 | 业主自筹 | 一期：完工（不包含车站内部结构） 二期（城邕路至飞鹅路段）：完成工程量70% | / | 完成三期主体结构的60%，围护结构支撑完成90%。 | 完成三期主体结构的75%，围护结构支撑完成。附属结构完成50% | 完成三期主体结构施工90%。附属结构完成100%。 | 完成主体结构100%。
| (二)桥梁隧道 | 10 |  |  |  | 354579.6153 | 69800
| 续建 | 8 |  |  |  | 332046.6153 | 64000
38 | 阳惠路下穿分离式立交通道 | 市轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 包含4条道路，分别为阳惠路东段至阳华路、东外环南段快速路、泉南高速公路、龟山纵一路 | 14285 | 3000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 完成总工程量30%,完成龟山纵一路桥梁桥面系工程、高速公路施工便道施工。 | 完成总工程量的50%，完成高速公路左线桥梁桩基和墩台施工。 | 完成总工程量70%，完成高速公路左线桥梁工程，同步进行高速公路右线桥梁墩台施工。 | 完成总工程量90%，完成高速公路右线桥梁工程，同步恢复高速公路交通及龟山纵一路道路。
39 | 凤凰岭大桥跃进路立交节点工程 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 建设立交桥，西起雀儿山路，向东依次上跨湘桂铁路、跃进路，东止于滨江世纪城东路接凤凰岭大桥，城市主干道，设计速度50公里/小时 | 26000 | 10000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 力争完成设计方案；并于与宁铁完善PPP合作协议；苗木移植等。 | 桩基勘察、施工。 | 桩基勘察、施工，完成总工程量20%。 | 桩基、墩柱、盖梁、架梁、现浇梁等施工工作。完成总工程量80%。
40 | 东环大道-炮团路交叉口下穿隧道工程 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 在东环大道设置下穿隧道，长460米 | 13856 | 5000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体结构施工 | / | 完成总工程量的10%，完成东侧维护幢施工。 | 完成总工程量的15%，进行东侧强电、弱电迁改工作。 | 完成总工程量的25%，东侧干渠迁改工作。 | 完成总工程量的30%，西侧维护结构施工。
41 | 屏山大道荣军路交叉口改造工程 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 在屏山大道设置下穿隧道，长440米 | 31704 | 4000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成总工程量的20%，完成K0+536-K0+578地下管道及辅道路面施工，同步开展主体结构桩基施工工作。 | 完成总工程量的30%，完成K0+536-K0+578桩基工程，开展隧道土方开挖，及防护工程。 | 完成总工程量的40%，完成K0+536-K0+578隧道土方开挖及防护工作，开展隧道主体施工。 | 完成总工程量的50%，完成K0+536-K0+578隧道主体工作，开展K0+320-K0+536地下管线施工。
42 | 白云大桥 | 柳州市龙翔建设投资发展集团有限公司 | 鱼峰区政府 市重点办 北部生态新区管委会 市住房城乡建设局 | 鱼峰区 阳和工业新区 | 西接白云路，东接阳和中路，主桥长约500米 | 156015 | 20000 | 2021-2024 | 财政资金 业主自筹 | 完成工程量的20% | / | 前期融资、方案对接。 | 前期融资、方案对接调整。 | 水中墩爆破等施工。完成总工程量10%。 | 水中墩爆破、清渣、栈桥 施工、岸上桥墩 施工等施工工作。完成总工程量20%。
43 | 融水三桥及连接线工程 | 融水苗族自治县城市建设投资有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 全长1891米，主桥长395米，引桥长120米 | 30000 | 10000 | 2021-2023 | 财政资金 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成总工程量的10%，已完成基础桩基，同步开展地基与基础墩身、承台工作。 | 完成总工程量的25%，已完成基础桩基，同步开展地基与基础墩身、承台、块和道路工程工作。 | 完成总工程量的40%，已完成基础桩基，同步开展地基与基础墩身、承台、块、现浇梁和道路工程工作。 | 完成总工程量的55%，已完成地基与基础、桥跨承重结构，同步桥面工作。
44 | 融安县长安三桥及引道工程 | 融安县资产管理有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 分为东桥及引道工程和西桥及引道工程，通过大洲岛相连，其中东桥桥长588米，西桥桥长492米 | 54717.6153 | 10000 | 2018-2023 | 财政资金 业主自筹 | 东桥完工，西桥完成50%工程量 | / | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 东桥完工，西桥完成50%工程量。
45 | 三江县老堡大桥工程 | 三江县三江文化旅游投资发展有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 全长340米，其中桥梁全长223.8米，道路116.2米，设计速度60公里/小时 | 5469 | 2000 | 2021-2024 | 财政资金 业主自筹 | 完成总体工程量的50% | / | 完成总工程量的20%，开展陆上台身及水下钢栈桥施工。 | 完成总工程量的30%，开展水下桩基施工。 | 完成总工程量的40%，开展围堰及承台施工。 | 完成总工程量的50%，开展墩柱及箱梁挂篮前期工作。
| 竣工 | 2 |  |  |  | 22533 | 5800
46 | 友谊路与弯塘路路口人行下穿通道工程 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 城中区政府 柳北区政府 | 城中区 柳北区 | 全长约88米，主通道南北向布置，下穿友谊路 | 6981 | 2800 | 2021-2022 | 财政资金 | 完工 | 2022-12-01 | 南面西出口段施工。 | 南面出口弯塘路段施工。 | 北段出口施工，完成总工程量95%。 | 完工。
47 | 燎原路-白云路交叉口改造工程 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 在燎原路设置下穿隧道，长495米 | 15552 | 3000 | 2018-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成围护结构土方及钢支撑总工程量的95%。 | 完成隧道主体结构总工程量的95% | 完成道路、排水工程总工程量95%，下一步开展装饰工程工作。 | 完成总工程量的98%，同步进行竣工验收及移交等工作。
| (三)道路场站 | 89 |  |  |  | 4171151.5791 | 490760
| 新开工 | 8 |  |  |  | 297231 | 57000
48 | 雀儿山路改造 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长1330米，红线宽30米 | 63435 | 15000 | 2022-2024 | 财政资金 业主自筹 | 开工建设 | 2022-09-01 | 完成可研、初设批复、办理用地手续、施工图设计。 | 苗木移植；半幅路基施工等。 | 管线迁移、半幅路基施工，完成总工程量30%。 | 管线迁移、半幅路基施工，完成总工程量70%。
49 | 建发磐龙府北侧道路 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 城中区政府 | 城中区 | 全长800米，红线宽20米 | 8000 | 2000 | 2022-2024 | 财政资金 业主自筹 | 开工建设 | 2022-09-01 | 勘察设计。 | 勘察设计。 | 开工建设。 | 开工建设。
50 | 航二路至银桐路道路工程 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 市重点办 鱼峰区政府 柳南区政府 | 柳南区 鱼峰区 | 西起航二路与航银路交叉口，东北向穿越龙潭游山，经大美天第小区预留规划道路后，接入既有龙潭路，至柳石路交叉口后东西向穿越桐油山，止于既有银桐路，全长3680米，红线宽28米 | 163646 | 10000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-09-01 | 完成水土保持方案编制；社会稳定分析报告编制；项目选址可行性报告编制并报送市园林局。 | 项目选址可行性报告批复；环评批复。 | 开工建设，进行便道修筑、强弱电迁改、土方施工，完成工程量3%。 | 进行土方施工、桥梁桩基施工完成工程量8%。
51 | 新民族高中周边路网工程 | 市北城集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 包含4条道路，全长3.1公里，红线宽15-28米 | 23000 | 6500 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | 开展前期工作。 | 开工建设，完成总工程量的3%，土方施工。 | 完成总工程量的15%，新民族高中出入道路通车。 | 完成总工程量的28%。
52 | 融创江南林语周边道路 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长826米，红线宽12米 | 6000 | 3000 | 2022-2023 | 财政资金 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 可研批复、初设编制。 | 初设批复、施工图设计。 | 开展招标工作。 | 开工建设，进行土方工程施工，完成工程量的10%。
53 | 柳江区汽车客运枢纽站 | 广西柳州泰禾运输集团有限责任公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 按一级枢纽站的标准建设，设计年平均日发旅客10000人次，建设车站房及附属设施 | 12000 | 5500 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-09-01 | 取得用地批复。 | 完成初步设计。 | 完成方案设计。 | 取得不动产权证并办理规划许可证，开工建设并完成总工程量10%。
54 | 三江综合客运枢纽站 | 广西柳州泰禾运输集团有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 按一级车站设施标准建设，平均日旅客发送量1万人次，建设车站房及附属设施 | 12000 | 8000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成桩基础工程。 | 完成主体工程。 | 完成装修工程和附属工程。 | 投入运营。
55 | 三江汽车客运站 | 广西柳州泰禾运输集团有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 按一级车站设施标准建设，平均日旅客发送量1万人次，发车位20个，建设旅客候车厅、售票厅、旅游集散中心等 | 9150 | 7000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-07-01 | 平整场地。 | 完成临时设施。 | 基础工程开工。 | 基础工程开工。
| 续建 | 62 |  |  |  | 3508689.02 | 371770
56 | 柳东新区核心区及周边片区路网源塘路 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 城市支路，全长1689.526 米，红线宽24米 | 18178 | 1700 | 2021-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成总体工程量40%。 | 完成总体工程量45%。 | 完成总体工程量50%。 | 完成总体工程量53%。
57 | 盘江路 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 城市次干路，全长1804.117米，红线宽22米，设计速度40公里/小时，双向2车道 | 10222 | 1700 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成工程量20% | / | 完成新柳大道至旺嘉路段道路排水30%。 | 完成新柳大道至旺嘉路段道路排水50%。 | 完成新柳大道至旺嘉路段道路排水80%。 | 12月总工程量20%。
58 | 柳东新区港南纵二路 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 城市次干路，全长2361.097米，红线宽38米 | 15588 | 1700 | 2021-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成总工程量的50%。 | 完成总工程量的55%。 | 完成总工程量的60%。 | 完成总工程量的65%。
59 | 柳东新区连运路东延长线 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 城市支路，全长1879.629米，红线宽28米，双向4车道，设计速度40公里/小时 | 21686 | 1700 | 2019-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成桂龙路口至卫生院北侧半幅道路。 | 完成卫生院至标尾50%工程量。 | 完成卫生院至标尾55%工程量。 | 完成卫生院至标尾60%工程量。
60 | 柳东新区南庆路网工程 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 包含5条道路，全长5916米，分别为南庆支三路、南庆支二路、南庆支一路、环山路、九庆路 | 35804 | 3060 | 2019-2023 | 业主自筹 | 完成部分道路施工 | / | 完成总工程量的30%，开展南庆支三路雨污水管道施工、九庆路土方施工。 | 完成总工程量的35%，开展南庆支三路片石换填施工、九庆路雨污水管道施工。 | 完成总工程量的40%，开展南庆支三路水稳层施工、九庆路片石换填施工。 | 完成总工程量的45%，完成南庆支三路水稳层施工、九庆路片石换填施工。
61 | 洛清大道 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 城市主干道，全长1560米，红线宽38-46米，双向4、6车道 | 34782 | 2550 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成古城墙遗址考古挖掘。 | 进场开始围堰和栈桥施工，跨江主桥桩基进场施工。 | 完成围堰和栈桥施工，主桥跨江主桥桩基完成10%。 | 完成围堰和栈桥施工，主桥跨江主桥桩基完成30%。
62 | 古镇路 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长2公里，红线宽45-48米 | 46117 | 8500 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的40% | / | 跨江桥完成13%，完成桩基施工。 | 跨江桥完成20%，完成承台施工。 | 跨江桥完成30%，完成墩身施工。 | 跨江桥完成40%，开始现浇梁施工。
63 | 清江大道 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长4.8公里，红线宽33-54米 | 82337 | 4250 | 2021-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的35% | / | 完成总工程量的8%，开展420米级配石施工。 | 完成总工程量的20%，开展420米水稳层施工。 | 完成总工程量的25%，开展420米底层沥青施工。 | 完成总工程量的35%，开展420米面层沥青施工。
64 | 柳东新区九子岭生活居住片区周边路网 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 包含7条道路，全长5.8公里，红线宽18米、22米,城市支路；续建九子岭一路等8条道路，全长17.2公里，红线宽22-65米 | 31869 | 2040 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成部分道路施工 | / | 完成总工程量的50%。 | 完成总工程量的53%。 | 完成总工程量的56%。 | 完成总工程量的60%。
65 | 曙光大道延长线 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长4.4公里，红线宽54米 | 118777 | 10200 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的60% | / | 完成工程量的55%，曙光大道立交至高速公路收费站段道路完成60%。 | 完成工程量的56%，曙光大道立交至高速公路收费站段道路完成70%。（在6月份完成日高控股等厂房拆迁的情况下） | 完成工程量的58%，曙光大道立交至高速公路收费站段道路完成80%。（在6月份完成日高控股等厂房拆迁的情况下） | 完成工程量的60%，曙光大道立交至高速公路收费站段道路通车。（在6月份完成日高控股等厂房拆迁的情况下）
66 | 柳东新区江滨居住生活区路网 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长4.1公里，红线宽18-30米 | 30632 | 2040 | 2019-2025 | 业主自筹 | 完成部分道路桥梁施工 | / | 1.完成欣乐路总工程量75%，正在开展路基和排水施工；2.完成锦江路总工程量10%，正在开展路基土石方施工。 | 1.完成欣乐路总工程量80%，正在开展路基和排水施工；2.完成锦江路总工程量15%，正在开展路基土石方施工。 | 1.完成欣乐路总工程量90%，正在开展路基、排水和路面施工；2.完成锦江路总工程量25%，正在开展路基和排水施工。 | 1.欣乐路完工通车；2.完成锦江路总工程量35%，正在开展路基和排水施工。
67 | 柳东新区核心区及周边片区路网 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建纵三路等5条道路，全长5.8公里，红线18米-38米；续建横二路等15条道路，全长11公里，红线宽18-22米 | 241730 | 5950 | 2018-2023 | 业主自筹 | 完成部分道路施工 | / | 完成纵三路通车，完成纵六路排水工程。 | 完成纵六路道路级配碎石摊铺，完成纵二路东段排水工程。 | 完成纵六路道路水稳层摊铺，完成纵二路东段路基级配碎石摊铺，完成横二路中房美佳路段排水工程。 | 完成纵六路、纵二路东段通车，完成横二路通车。
68 | 沙塘片区北翼配套居住片区路网 | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 包含16条道路，总长约19071米 | 175359 | 5000 | 2019-2024 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 完成总工程量的5%，根据交地情况及时施工绿苑周边道路。 | 完成总工程量的10%，根据交地情况及时施工绿苑周边道路。 | 完成总工程量的15%，根据交地情况及时施工智能电网产业园四期周边道路。 | 完成总工程量的20%，根据交地情况及时施工其它区域。
69 | 君武路延长线(一期) | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长约2.64公里，双向6车道，宽40米 | 75534 | 10000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 跟进土地征拆、土地变性工作。 | 完成总进度30%，计划开展高边坡抢险工程抗滑桩施工，完成土地变性报批工作后开展路基施工及生态桥桥梁下构施工。 | 完成总进度40%，计划开展高边坡抢险工程边坡坡面防护施工，正在进行路基施工及生态桥桥梁下构施工，计划开展预制场建设。 | 完成总进度50%，计划完成预制场的建设后开展预制梁生产，计划开展路面工程施工。
70 | 北部生态新区新园路延长线（三期） | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长约1060米，红线宽56米 | 13966 | 3000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 开展征地拆迁及用地报批工作。 | 完成征地拆迁及用地报批工作。 | 完成总工程量的20%，计划开展路基土石方工程及排水工程施工工作。 | 完成总工程量的40%，计划开展路基土石方工程及排水工程施工工作。
71 | 北部生态新区科创园路网 | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 包含13条道路，全长12004米 | 99474 | 3000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 完成总工程量的55%，正在开展土方回填、排水管道施工。 | 完成总工程量的60%，开展土方回填、排水管道施工。 | 完成总工程量的65%，开展道路路基、排水管道施工。 | 完成总工程量的70%，开展道路路基、路缘石安装施工。
72 | 香兰片区市政基础设施（一期） | 市北城集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 城市主干道、次干道，全长11.1公里，包含10条道路，红线宽18-40米 | 78481 | 4000 | 2018-2023 | 业主自筹 | 完成工程90% | / | 完成总工程量80%，进行已交地部分水稳人行道施工。 | 完成总工程量83%，进行已交地部分水稳人行道施工。 | 完成总工程量86%，进行道路沥青和人行道施工。 | 完成总工程量90%，进行道路沥青和人行道施工。
73 | 新坪南五路（一期） | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长1725米，红线宽18米，双向2车道，设计速度30公里/小时 | 12080 | 1000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 完成工程量90% | / | 完成总工程量的30%，完成地下给排水工程，同步开展路基工程施工。 | 完成总工程量的40%，路基工程施工。 | 完成总工程量的55%，路基工程施工，同步开展路面工程施工。 | 完成总工程量的80%，路面工程施工，开展配套工程施工。
74 | 沙塘至走马连接道路 | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 城市主干路，全长6118.449米，设计速度60公里/小时，红线宽33米，双向6车道 | 130364 | 10000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 完成桥梁总工程量的20%，已完成部分基础施工，已完成部分下构施工，预架梁同步进行施工中。道路工程缓建。 | 完成桥梁总工程量的30%，已完成部分基础施工，已完成部分下构施工，预架梁同步进行施工中。道路工程路基完成3%。 | 完成桥梁总工程量的40%，已完成基础施工，已完成部分下构施工，预架梁同步进行施工中。道路工程路基完成至15%。 | 完成桥梁总工程量的55%，已完成基础施工，已完成大部分下构施工，预架梁及桥面系同步进行施工中。道路工程路基完成至30%。
75 | 新园路（一期） | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长2.8公里，红线宽36米 | 131748 | 12000 | 2018-2023 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 完成总工程量的30%，正在开展地下通道、桥梁桩基施工。 | 完成总工程量的35%，开展地下通道、桥梁上补结构施工。 | 完成总工程量的40%，开展地下通道、桥梁上部结构、排水工程施工。 | 完成总工程量的45%，开展地下通道、桥梁桥面铺装、排水工程、路基回填施工。
76 | 新园路延长线（一期） | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长3.5公里，红线宽24-36米 | 93422 | 15000 | 2018-2023 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 完成总工程量的40%，进行隧洞开挖，路基开挖，边坡支护。 | 完成总工程量的50%，进行隧洞开挖，路基开挖，边坡支护，箱梁预制。 | 完成总工程量的60%，进行隧洞开挖，路基开挖，边坡支护，箱梁预制。 | 完成总工程量的70%，完成隧洞开挖，完成桥梁工程，道路施工。
77 | 古亭山公交停保场 | 市轨道集团 | 北部生态新区管委会 市交通运输局 | 阳和工业新区 | 用地面积2.89万平方米，总建筑面积12982平方米 | 7200 | 2000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成工程量70% | / | 主体装修工程30%，同步开展室外工程。 | 主体装修工程80%，同步开展室外工程。 | 完工。 | /
78 | 阳旭路西段 | 市轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 东起阳和大道，西至和源路南段，总长707米，宽34米 | 10486 | 3000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 完成总工程量的20%。目前正在搭建临时设施。 | 完成总工程量的50%，计划进行排水施工。 | 完成总工程量的80%，开展路基施工。 | 完成总工程量的100%，开展路面施工。
79 | 和源路南段 | 市轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 城市次干路，全长6.197公里，红线宽41米，设计速度50公里/小时，双向4车道 | 129460 | 4000 | 2017-2023 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 完成总工程量的10%。目前正施工排水工程。 | 完成总工程量的30%，计划完成进行排水施工及部分路基工程 | 完成总工程量的60%，计划完成路基工程 | 完成总工程量的80%，计划完成40%路面工程。
80 | 滨江西路壶西大桥至白露大桥段工程 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长5.953公里，一般路段宽13米，车行道宽9米 | 68889 | 2000 | 2015-2023 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 道路除C路1公里，桥梁完成基础施工30%。 | 道路除C路2公里，桥梁完成基础施工50%。 | 道路除C路2公里外全部完工，桥梁完成基础施工70%。 | 道路除C路2公里外全部完工，桥梁完成基础施工。
81 | 白沙堤后路延长线（凤凰岭大桥至鹧鸪江大桥） | 市北城集团 | 柳北区政府 市住房城乡建设局 | 柳北区 | 全长2581米，红线宽12-25米 | 14565 | 7000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 开展前期工作，设计方案编制。 | 开工建设，办理施工许可证。 | 完成总工程量的5%。 | 完成总工程量的10%。
82 | 马厂东路工程 | 市土储中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 全长2公里，红线宽50米 | 52208 | 5000 | 2021-2024 | 财政资金 | 道路开工建设，完成30% | / | 项目已完成1个标段招标工作，现因项目业主市土储中心要求暂停项目剩余2个标段招标工作，且项目建设资金未落实，项目开工时间待定。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 道路开工建设，完成30%。
83 | 白露大道东段 | 市城建集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 全长3.3公里，红线宽36-40米 | 136415 | 15000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的15% | / | 正在开展初步设计方案报批工作。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 完成工程量的15%。
84 | 桂柳路北侧规划路网（楼梯山纵三路至三门江桥） | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 城中区政府 | 城中区 | 全长6000米，红线宽18-20米 | 77800 | 15000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 完成大部分土方工作，同时跟进排水施工。 | 完成排水施工、路面结构基层施工。 | 完成路面结构面层、人行道施工。 | /
85 | 学院路幼儿园周边道路 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 城中区政府 | 城中区 | 包含两条道路，全长809米，红线宽24-40米 | 13269 | 9000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的80% | / | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 完成总工程量的30%，正在开展路基土石方施工工作。 | 完成总工程量的80%，正在开展道路排水、级配水稳，人行道等工作。
86 | 柳州市静兰片区路网三期工程 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 城中区政府 | 城中区 | 包含9条道路，全长约6.4公里，红线宽15-34米 | 52591 | 10000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 完成K0+430-K1+000段水泥稳定碎石，K1+000～K1+873段路床施工。 | 完成K0+430-K1+000段沥青面层，K1+000～K1+873段水泥稳定碎石等。 | 完成K0+430-K1+000段所有工序，K1+000～K1+873段沥青面层及附属结构。交工验收。 | /
87 | 龙都旅游道路工程 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长10公里，红线宽13.5-26米 | 84398 | 20000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的20% | / | 建设资金无法落实，工程无法动工，后继项目推进工作计划暂无法安排。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 完成工程量的20%。
88 | 洛维片区东北片路网--规划十二路一期 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长1580米，红线宽30米 | 15195 | 5000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的35% | / | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 开工，完成至总工程量的10%，正在开展路基土石方施工工作。 | 完成至总工程量的35%，正在开展路基施工工作。
89 | 白云路东段道路改造工程 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 城市主干路，全长1755米，红线宽40米，设计速度60公里/小时 | 131158 | 10000 | 2018-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的8% | / | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 完成总工程量的3%，正在开展路基土石方施工工作。 | 完成总工程量的8%，正在开展路面施工工作。
90 | 柳西水厂进出口道路工程(西堤路壶西大桥至白露大桥段道路工程) | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长6.2公里，红线宽13-30米 | 63600 | 5000 | 2017-2023 | 业主自筹 | 完成A段（壶西大桥至双冲桥段）施工 | / | 因规划调整和柳西水厂扩建，于2021年7月停工至今。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 完成A段（壶西大桥至双冲桥段）施工。
91 | 瑞龙路南段西侧规划道路 | 市土储中心 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长792米，红线宽53米 | 7773 | 3500 | 2020-2023 | 财政资金 | 完成工程量的70% | / | 完成总工程量的30%，正在开展路基土石方，排水工程，道路路基施工工作。 | 完成总工程量的35%，开展路基工程，排水工程。 | 完成总工程量的40%，开展路基工程，排水工程。 | 完成总工程量的45%，开展路基工程，排水工程。
92 | 柳南区西鹅路西侧安置回建地配套基础设施工程 | 市土储中心 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 1条城市道路，全长0.7公里，红线宽40米；28条小区内部道路，室外水电及配套公建工程；720户住宅基础工程 | 22041 | 5000 | 2018-2023 | 财政资金 | 完成工程量的60% | / | 完成工程量的30%，正在开展给排水施工,同步开展路基施工工作,进行配电工程、给水工程施工。 | 完成工程量的35%,正在进行住宅基础施工。 | 完成工程量的40%,正在进行住宅基础施工。 | 完成工程量的45%，正在进行住宅基础施工。
93 | 河西物流园周边路网（工人医院新院周边道路项目） | 市土储中心 市北城集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长2.5公里，红线宽25米 | 6000 | 3000 | 2018-2023 | 财政资金 | 完成工程量的80% | / | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 排水、路基施工 | 排水、路基、路面施工。完成总工程量90%。
94 | 红岩路改造及柳州站西广场工程 | 市轨道集团 | 市重点办 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 包含红岩路改造及柳州站西广场工程，其中红岩路全长1630米，改造范围为鹅山路至柳州电务段，全长823米 | 95980 | 10000 | 2016-2023 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 完成总工程量的20%，已完成交通疏导工程100%、支护施工85%、土方施工60%、引道挡墙50%，同步开展下穿通道施工工作。 | 完成总工程量的30%，计划开展下穿通道主体结构施工等工作。 | 完成总工程量的50%，将完成下穿通道主体结构70%，下步计划开展排水工程施工工作。 | 完成总工程量的70%，将完成下穿通道主体结构，计划开展排水工程施工工作。
95 | 下桃花路网——北六路 | 市轨道集团 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长1510米，红线宽45米 | 24200 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 计划进行完成前期工作，正在进行征拆工作及前期施工图审查。 | 计划6月份进场施工。 | 计划完成10%道路建设。 | 完成20%道路建设。
96 | 龙潭医院新院周边道路 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长1150米，红线宽20米 | 10757 | 3300 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的25% | / | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 排水、路基施工。 | 排水、路基、路面施工。完成总工程量90%。
97 | 航二路延长线 | 市轨道集团 | 市重点办 柳南区政府 | 柳南区 | 城市主干路，全线长2714米，红线宽40-45米，双向6车道 | 170000 | 5000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 代建段道路施工 | / | 完成总工程量的85%，其中主体完成90%，附属完成20%。 | 完成总工程量的90%，其中主体完成95%，附属完成40%。 | 完成总工程量的92%，其中主体完成95%，附属完成60%。 | 完成总工程量的94%，其中主体完成95%，附属完成80%。
98 | 柳州物流基地配套路网（一期） | 市轨道集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 道路1全长318.87米，红线宽45米，双向6车道，城市次干路；道路2全长1321.69米，红线宽32米，双向4车道，城市次干路 | 16308 | 10080 | 2020-2023 | 业主自筹 | 道路建设 | / | 项目全面复工，完成总工程进展80%。 | 实现项目竣工。 | 验收通车。 | 验收通车。
99 | 城邕路 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长1292米，红线宽40米 | 78705 | 3000 | 2017-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的4% | / | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 完成工程量的4%，正在开展路基土石方施工工作与雨污管井安装。
100 | 竹鹅溪流域提升改造—新云村片区道路路网工程 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 城市次干道、支路，全长2.2公里，红线宽18-30米 | 43808 | 2000 | 2018-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的5% | / | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | (视交地情况)，具备施工条件下，完成总工程量的5%，开展的工作有土石方、结构物、排水管道施工。
101 | 柳江东二路项目 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 城市主干道，全长2807米，红线宽50米，双向6车道 | 41312.09 | 8000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 剩余路段因土规不覆盖，无用地指标，无法进行倒排计划。 | 剩余路段因土规不覆盖，无用地指标，无法进行倒排计划。 | 剩余路段因土规不覆盖，无用地指标，无法进行倒排计划。 | 剩余路段因土规不覆盖，无用地指标，无法进行倒排计划。
102 | 柳江新城区南一路（木罗路） | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 城市次干道，全长3.4公里，红线宽40米 | 39756.65 | 5000 | 2018-2024 | 业主自筹 | 开展二期征地拆迁 | / | 剩余路段因土规不覆盖，无用地指标，无法进行倒排计划。 | 剩余路段因土规不覆盖，无用地指标，无法进行倒排计划。 | 剩余路段因土规不覆盖，无用地指标，无法进行倒排计划。 | 剩余路段因土规不覆盖，无用地指标，无法进行倒排计划。
103 | 柳江区南二路 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长3765.211米，红线宽30米 | 38772 | 5000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 开展二期征地拆迁 | / | 剩余路段因土规不覆盖，无用地指标，无法进行倒排计划。 | 剩余路段因土规不覆盖，无用地指标，无法进行倒排计划。 | 剩余路段因土规不覆盖，无用地指标，无法进行倒排计划。 | 剩余路段因土规不覆盖，无用地指标，无法进行倒排计划。
104 | 柳江新城区南三路（沙子路） | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 城市主干道，全长3.3公里，红线宽40米 | 44977.72 | 5000 | 2018-2024 | 业主自筹 | 开展二期征地拆迁 | / | 剩余路段因土规不覆盖，无用地指标，无法进行倒排计划。 | 剩余路段因土规不覆盖，无用地指标，无法进行倒排计划。 | 剩余路段因土规不覆盖，无用地指标，无法进行倒排计划。 | 剩余路段因土规不覆盖，无用地指标，无法进行倒排计划。
105 | 柳江区南四路 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长3131.54米，红线宽30米 | 20204 | 5000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 完成中桥施工建设。 | 完成160米挡墙施工。 | 完成总工程量 80% | 完成柳江区南四路（兴柳路—东二路段）全部工程量。
106 | 柳江新城区南五路项目 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 道路全长2356.16米，其中A道路长1258米，红线宽40米，双向6车道；B道路长1091米，红线宽50米，双向6车道 | 19665 | 5000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 一期A段完工，B段启动土建施工 | / | A段已完成40%，剩余部分待房屋拆迁后施工，B段待办理建设用地手续，力争启动土建施工。 | 完成A段总工程量的 70%。 | 完成A段全部工程量。 | B段启动土建施工。
107 | 柳江新城区西二路（高村路） | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 城市次干道，全长2.78公里，红线宽30米 | 24705.67 | 8000 | 2017-2024 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 剩余路段因土规不覆盖，无用地指标，无法进行倒排计划。 | 剩余路段因土规不覆盖，无用地指标，无法进行倒排计划。 | 剩余路段因土规不覆盖，无用地指标，无法进行倒排计划。 | 剩余路段因土规不覆盖，无用地指标，无法进行倒排计划。
108 | 柳江区东六路（柳江东外环）工程 | 市城建集团 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长约4.9公里，红线宽50米 | 141859 | 8000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的8% | / | 协调用地。 | 协调用地、资金；少量桩基施工，完成总工程量5%。 | 协调用地、资金；少量桩基施工，完成总工程量8%。 | 施工桥梁、路基等，完成总工程量12%。
109 | 柳西路（兴柳路北延长线）道路工程 | 市城建集团 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长约1339米，红线宽50-60米 | 59210 | 10000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的17% | / | 协调用地。 | 协调用地。 | 协调用地、落实建设资金。 | 协调用地、落实建设资金。
110 | 柳石路南段（新兴高速路口-四方塘路口）道路改造工程 | 市城建集团 | 柳江区政府 市住房城乡建设局 | 柳江区 | 城市主干道，全长2300米，红线宽40米 | 36081 | 10000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的28% | / | 无建设资金，暂停。 | 无建设资金，暂停。 | 在落实资金的前提下，完成总工程量的5%。 | 在落实资金的前提下，完成总工程量的10%。
111 | 柳州市柳城县凤山镇桥北路工程 | 市城建集团 | 柳城县政府 | 柳城县 | 全长1430.765米，红线宽30米，设计时速40公里/小时 | 16344 | 5500 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的50% | / | 完成总工程量的10%，已完成顶管施工，同步开展道路施工工作。 | 完成总工程量的20%，正在开展道路施工等工作。 | 完成总工程量的30%，开展道路施工等工作。 | 完成总工程量的50%，计划施工道路附属结构等工作。
112 | 柳州市柳城县凤山镇凤鸣路东段工程 | 市城建集团 | 柳城县政府 | 柳城县 | 全长1843.281米，道路红线宽30米，道路绿线宽50米，设计时速40公里/小时 | 16284 | 3000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的60% | / | 完成总工程量的10%，正在开展车道土方开挖。 | 完成总工程量的20%，正在开展全幅行车道土方回填；雨污管道沟槽开挖、回填等工作。 | 完成总工程量的40%，正在开展车道结构等工作。 | 完成总工程量的60%，正在开展车道结构等工作。
113 | 柳城县东区绕城路 | 柳城县祥瑞交通投资有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 全长2417米，宽30米，设计车速60公里/小时，双向4车道，城市主干道 | 11582 | 3000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 完成总体工程量的90% | / | 完成路面级配碎石层施工。 | 完成主干道路面施工。 | 完成人行道及附属设施施工。 | 完成绿化、交通信号、交通标线、照明等工程施工。
114 | 融安县高速路口（旧209国道）至新火车站市政道路工程 | 融安县投资开发公司 | 融安县政府 | 融安县 | 城市主干路，全长1941.438米，红线宽40米，设计速度60公里/小时 | 15821 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 主体建设。
115 | 融安县长安镇红卫新区路网建设工程 | 融安县投资开发有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 包含21条道路，全长约20970米 | 114547 | 5000 | 2018-2023 | 财政资金 业主自筹 | 主体建设 | / | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 主体建设。
116 | 三江县富安大道至凤尾寨道路工程 | 三江县城市建设投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 项目包含两条路：道路一和道路二道路等级均为城市支路，设计速度均为30公里/小时，道路一全长1797.535米，红线宽20米，起点接现状福学路，终点接现状富安大道；道路二全长533.284米，红线宽20米，起点接江峰南路，终点接道路一 | 12684.52 | 3000 | 2018-2025 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 进场开工。 | 完成总工程量的20%，土方开挖及回填。 | 完成总工程量的50%，路基施工。 | 完成总工程量的80%，路基及面层施工。
117 | 三江县龙吉大道北段扩建工程 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 全长2506.55米（新建隧道长495.5米），红线40米，城市主干路，设计速度为60公里/小时，双向6车道 | 23927.37 | 8000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成整体项目的70% | / | 完成隧道工程量30%。 | 完成总工程量的40%，道路土方开挖及隧道施工。 | 完成总工程量的60%，道路施工及隧道施工。 | 完成总工程量的70%，完成隧道施工，完成道路路基施工。
| 竣工 | 19 |  |  |  | 365231.5591 | 61990
118 | 安和路北段 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1525米，红线宽30米 | 11049 | 1700 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-05-01 | 完成总工程量75%，正在开展路面和附属施工。 | 5月安泰路至文林路段完工通车。 | / | /
119 | 柳州市柳东新区江滨居住生活区路网安泰路工程 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 市政道路，全长3.2公里，红线宽45米，双向6车道，设计速度60公里/小时 | 63662 | 1700 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-06-01 | 完成总工程量93%，正在开展隧道配电房和路面施工。 | 完工通车。 | / | /
120 | 雒容广场北停车场 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积2.02万平方米，建设公园绿地、广场用地、社会停车场（约560个小汽车停车位） | 16329 | 1700 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-08-01 | 完成总工程量85%。 | 完成总工程量92%。 | 8月完成总工程量100%。 | /
121 | 青茅东路 | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长2.3公里，红线宽45米 | 26529 | 1000 | 2019-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-09-01 | 完成总工程量的85%，正在开展路缘石及沥青层施工。 | 完成总工程量的90%，视交地情况进行石油管道影响区域施工。 | 完成总工程量的100%，并投入使用。 | /
122 | 北部新区工业设计城路网 | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长1741米，红线宽24-36米 | 19895 | 1000 | 2019-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-09-01 | 完成总工程量的92%，现有工作面已施工完成。 | 完成总工程量的96%，视交地情况完成石油管道及高压线影响区域施工。 | 完成总工程量的100%，完成石油管道及高压线影响区域施工。 | /
123 | 新南大道（一期） | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长1960米，红线宽56米 | 23912 | 3000 | 2019-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-09-01 | 完成总工程量的84%。 | 完成总工程量的90%。 | 完成总工程量的100%。竣工验收完成。 | /
124 | 新坪南二路（一期） | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长1758米，红线宽36米，双向4车道，设计速度40公里/小时 | 18459 | 1000 | 2019-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成总工程量的20%，已完成0+340~0+920段水稳层，正在对0+044~0+340、0+970~1+000段开展征地工作。 | 完成总工程量的60%，正在对0+044~0+340、0+970~1+000段路基、排水工程施工。 | 完成总工程量的90%，正在对0+044~0+340、0+970~1+001路面、排水工程施工。 | 完成总工程量的100%，正在对面路工程施工。
125 | 桂中大道东区地下停车场 | 市城建集团 | 城中区政府 市住房城乡建设局 市林业和园林局 | 城中区 | 总用地约45.18亩，地面为广场、绿地，地下为停车场 | 32922 | 8440 | 2019-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-09-01 | 完成总工程量的80%，正在进行地下室结构施工，3月中旬同步开展主体结构施工工作。 | 完成总工程量的90%，完成地下室结构、主体结构施工等工作。5月中旬同步开展装修工程、室外配套工程施工工作。 | 完成总工程量的100%，完成装修工程、室外配套工程施工工作。 | 完工。
126 | 三门江森林公园停车库 | 市城建集团 | 市林业和园林局 | 城中区 | 总建筑面积2.79万平方米 | 18000 | 8150 | 2018-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-06-01 | 完成总工程量的80%，已完成基础结构施工，计划完成新增栈桥主体工程施工，同步开展装修工程、消防工程、室外配套工程施工工作。 | 完成总工程量的100%，同步完成装修工程、消防工程、室外配套工程等施工工作。 | 完工。 | /
127 | 中梁百悦首府周边道路（一期） | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 共包含2条道路，全长950米，红线宽16-24米，共计约950米的市政道路 | 4805 | 3200 | 2021-2022 | 财政资金 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 开展施工招标工作。 | 开工，完成总工程量的10%，路床开挖，雨污管井安装，路基和水稳等工作。 | 完成总工程量的60%，基本完成道路和铺装工作。 | 十月份中旬完成所有工程量，实现竣工验收，做最后清理收尾和验收工作。
128 | 新时代商业港周边规划道路 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 共包含2条道路，大同巷东段长380米，红线宽15米；大同巷至文笔路红阳路口路段长230米，红线宽22米 | 17519 | 2100 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 暂无计划。 | 开工，完成工程量的10%,。下步开展道路配套工程进场同步施工。 | 完成工程量的60%，配套工程全部完成50%。 | 完成工程量的100%，配套工程全部完成100%。
129 | 金科天宸周边规划道路 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 包含3条道路，全长0.76公里，红线宽15米 | 4800 | 3000 | 2021-2022 | 财政资金 业主自筹 | 完工 | 2022-09-01 | 完成前期工作并开工，完成总工程量的20%，正在开展路基土石方施工工作。 | 完成总工程量的80%，正在开展路基土石方、地下排水、路面及配套工程施工。 | 完工。 | /
130 | 鹿寨县城南新区基础设施（二期） | 鹿寨县住建局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 包含10条市政道路，全长6242米 | 28254 | 5000 | 2019-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 开展旧拘留所搬迁。 | 旧拘留所搬迁。 | 完成旧拘留所搬迁。 | 完成道路建设总工程量100%。
131 | 鹿寨县城南新区基础设施（三期） | 鹿寨县住建局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 包含6条市政道路，全长5243米 | 38134 | 5000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 开展旧拘留所搬迁。 | 旧拘留所搬迁。 | 完成旧拘留所搬迁。 | 完成道路建设总工程量100%。
132 | 柳城县向阳路及配套基础设施提升工程 | 柳城县中天城建投资有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 全长1066米，城市主干道，设计速度50公里/小时，双向四车道 | 5000 | 4000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 已完工 | / | / | / | /
133 | 新三江中学周边基础设施建设工程 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 项目共包含三条路线：分别为规划A路、规划B路和规划C路,项目路线总长约1546.257米 | 13874.1491 | 5000 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成总工程量30%，土方开挖及回填。 | 完成总工程量的50%，路基施工。 | 完成总工程量的80%，路基及路面施工。 | 完成总工程量的100%，完善周边基础设施及项目收尾。
134 | 三江县林古路匝道工程 | 三江县城市建设投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 项目包括宜阳大桥西延线S线、林古路改造A线、X匝道、B线改路，宜阳大桥西延线S线为城市主干路，路线总长180米 | 5709 | 1000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-09-01 | 完成总工程量85%，路基回填。 | 完成总工程量的95%，路面铺装。 | 完成总工程量的100%，项目收尾。 | /
135 | 三江县高铁站站前道路改扩建工程 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 全长994.767米，红线宽30米，双向四车道，城市次干路，设计速度为50公里/小时 | 9253.56 | 3000 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成总工程量30%，土方开挖。 | 完成总工程量的50%，路基、排水施工。 | 完成总工程量的80%，路基及路面施工。 | 完成总工程量的100%，项目收尾。
136 | 三江县城北大道 （506 省道城区三江中学段）扩建工程 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 扩建长度1000米 | 7125.85 | 3000 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成总工程量10%，进场开工。 | 完成总工程量的40%，土方开挖及回填。 | 完成总工程量的70%，挡土墙施工管道铺装。 | 完成总工程量的90%，路基回填及人行道铺装。
| (四)地下管廊 | 4 |  |  |  | 305254 | 25000
| 续建 | 2 |  |  |  | 221115 | 17000
137 | 柳东新区地下综合管廊建设项目（一期） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 市住房城乡建设局 | 柳东新区 | 全长20.8公里，包含纵二路、纵四路、纵四路、纵六路、纵十路、横十路、纵十一路、横三路、横七路管廊等 | 153115 | 2000 | 2016-2023 | 业主自筹 | 主体完成60% | / | 完成总工程量50%。 | 完成总工程量54%。 | 完成总工程量57%。 | 完成总工程量60%。
138 | 静兰片区地下综合管廊建设项目 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 城中区政府 | 城中区 | 全长4.8公里，入廊管线包含给水管线、电力管线、通信管线等 | 68000 | 15000 | 2017-2023 | 业主自筹 | 完成主体结构 | / | 完成主体结构总工程量50%。 | 完成主体结构总工程量68%。 | 完成主体结构总工程量89%。 | 完成主体结构。
| 竣工 | 2 |  |  |  | 84139 | 8000
139 | 三合大道（滨江路至北进路）地下综合管廊 | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 市住房城乡建设局 | 北部生态新区 | 全长7.276公里，入廊管线有给水、电力、通信管线 | 69811 | 3000 | 2018-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-09-01 | 完成总工程量的88%，目前项目已完成西段全部道路工程，正在进行东段路面结构层及人行道、绿化等施工。 | 完成总工程量的95%，视交地情况进行东段路面结构层及人行道、绿化等施工。 | 完成总工程量的100%，并进行初验。（需在完全交地的情况下） | /
140 | 宜居大道（一期）地下综合管廊工程 | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 市住房城乡建设局 | 北部生态新区 | 全长1567.908米，双舱，入廊管线包含给水，通讯，110千伏、10千伏电力线 | 14328 | 5000 | 2019-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成总工程量的40%，正在开展主体结构施工等工作。 | 完成总工程量的60%，正在开展主体结构施工等工作。 | 完成总工程量的85%，主体结构施工、已完工主体结构的开展设备安装等工作。 | 完成总工程量的100%，开展主体结构施工同时施工附属结构、及电气设备安装。
| (五)供排水 | 6 |  |  |  | 119505.05 | 37000
| 新开工 | 1 |  |  |  | 13645 | 5000
141 | 融水苗族自治县贝江自来水厂一期工程 | 融水县自来水厂 | 融水县政府 | 融水县 | 新建规模为6万立方米/天的取水泵站及净水厂各一座，及输配水管道长29.3公里 | 13645 | 5000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成前期工作，正在办理施工许可证。 | 完成总工程量的10%，正在开展取水泵房施工工作。 | 完成总工程量的20%，正在开展净水厂房建设工作。 | 完成总工程量的35%，正在开展净水厂配套设施建设工作。
| 续建 | 3 |  |  |  | 83134 | 23000
142 | 石碑坪排水干渠 | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长2.3公里 | 33158 | 10000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 完场总工程量的25%，正在开展土方开挖及渠道主体结构施工。 | 完场总工程量的40%，正在开展土方开挖及渠道主体结构施工。 | 完场总工程量的60%，正在开展土方开挖及渠道主体结构施工。 | 完场总工程量的80%，正在开展土方开挖及渠道主体结构施工。
143 | 柳西水厂三期工程 | 市水务集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 扩建净水厂净水工程，规模20万立方米/天；污泥处理工程，规模50万立方米/天；取水工程改造，规模20万立方米/天，一期二期水厂污泥连接 | 42876 | 10000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 进行主体工程建设 | / | 完成总工程量的5%，完成取水泵房工程量10%。 | 完成总工程量的15%，进行净水厂主体结构施工，完成取水泵房工程量40%。 | 完成总工程量的30%，进行净水厂主体结构施工，完成取水泵房工程量75%。 | 完成总工程量的40%，进行净水厂主体结构施工，完成取水泵房工程量100%。
144 | 融水苗族自治县融江片区部分贫困村饮水补水工程 | 融水县水利局 | 融水县政府 | 融水县 | 新建厂区一座，铺设管道80公里，新建高位水池7座 | 7100 | 3000 | 2021-2023 | 财政资金 | 完成总体工程量80% | / | 完成管道工程总工程量的10%。 | 完成管道工程总工程量的20%，完成高位水池2座。 | 完成管道工程总工程量的30%，完成高位水池4座。 | 完成管道工程总工程量的50%,完成高位水池7座。
| 竣工 | 2 |  |  |  | 22726.05 | 9000
145 | 鹿寨县城南水厂（一期）工程 | 鹿寨县甘泉水务投资有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 新建输水管总长3422米，给水管网敷设总长10151米 | 15310 | 4000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 已完工 | / | / | / | /
146 | 融安县县城供水管网改造工程 | 融安县华厦水务投资开发有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 长度约24.78公里，敷设DN200-DN800市政供水管道 | 7416.05 | 5000 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 完工。
| 三、能源 | 18 |  |  |  | 1453320 | 480494
| 新开工 | 14 |  |  |  | 1117750 | 360100
147 | 2022年柳州市10千伏及以下电网建设工程(配网) | 广西电网公司 柳州供电局 | 市发展改革委 | 柳州市 | 待定 | 17500 | 17500 | 2022-2022 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成年度投产项目施工图批复、物资采购等前期工作，投产计划完成年度任务的25%。 | 完成总量的55%。 | 完成总量的85%。 | 完成总量的100%。
148 | 2022年柳州市110千伏及以上电网建设工程（主网） | 广西电网公司 柳州供电局 | 市发展改革委 | 柳州市 | 待定 | 49313 | 20000 | 2022-2022 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成年度投产项目施工图批复、物资采购等前期工作，投产计划完成年度任务的25%。 | 完成总量的55%。 | 完成总量的85%。 | 完成总量的100%。
149 | 2022年柳州市35千伏及以下电网建设工程（农网） | 广西电网公司 柳州供电局 | 市发展改革委 | 柳州市 | 待定 | 49600 | 49600 | 2022-2022 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成年度投产项目施工图批复、物资采购等前期工作，投产计划完成年度任务的25%。 | 完成总量的55%。 | 完成总量的85%。 | 完成总量的100%。
150 | 200万千瓦新能源发电示范基地（一期） | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 新疆金风科技股份有限公司 | 市投资促进局 市发展改革委 | 柳州市 | 总装机容量200万千瓦，其中一期装机容量50万千瓦 | 400000 | 50000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 企业正在做向自治区发改委申请风电指标的竞配方案。 | 参加自治区发改委的指标竞配。 | 在竞配到风电指标前项目无法开工和推进。如获建设指标，开展前期报告编制、专题报批等工作。 | 在竞配到风电指标前项目无法开工和推进。如获指标，开展项目核准、施工设计等工作。
151 | 柳钢高炉煤气回收利用1×135兆瓦发电项目 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 市工业和信息化局 柳北区政府 | 柳北区 | 对柳钢高炉煤气回收利用系统进行升级改造，对富余煤气进行能源回收利用，提高能源利用效率，减少煤气放散量 | 46772 | 10000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成施工图设计、现场三通一平。 | 设备基础及设备厂房结构施工；设备订货及制作。 | 设备基础及设备厂房结构施工；设备逐步到货。 | 设备安装。
152 | 鱼峰区河表、洛维工业园供能中心 | 广西柳州发电有限责任公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 项目分两期建设：一期在工业园区内建设供能中心及供热管网作为园区启动热源，以满足现有企业用热需求；二期对静脉产业园垃圾发电项目机组进行改造以及厂外供热管网建设来满足河表、洛维园区热用户的用热需求 | 10000 | 3000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-09-01 | 完成项目规划审核，正在开展供热规划审核、可研报告完善等前期工作。 | 完成前期工作60%。 | 完成前期工作，并开启工程建设完成工程量10%。 | 完成工程量60%。
153 | 广西柳州市柳城古砦乡光伏发电项目 | 龙滩水电开发有限公司（广西桂冠电力股份有限公司） | 柳城县政府 | 柳城县 | 规划装机容量72兆瓦，新建一座110千伏升压站接入柳城里明220千伏变电站 | 39815 | 10000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-07-01 | 完成前期工作，正在开展项目租地等前期工作。 | 开工建设，并完成总工程量的30%，正在开展光伏组件安装、升压站、送出工程建设等工作。 | 完成总工程量的50%，已完成支架基础施工、升压站土建施工、升压站设备安装。 | 完成总工程量的70%，光伏组件安装完成、具备倒送电条件和送出线路带电条件。
154 | 融安白云岭风电场三期工程 | 国家电投集团河北电力有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 装机容量200兆瓦 | 166400 | 80000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-09-01 | 完成前期申报工作。 | 完成自治区核准工作。 | 开工建设，办理施工许可证。 | 完成总工程量的10%。
155 | 融安白云岭风电场四期工程 | 国家电投集团河北电力有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 装机容量100兆瓦 | 92131 | 30000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | 完成自治区核准工作。 | 开工建设，办理施工许可证。 | 完成总工程量的10%。 | 完成总工程量的20%。
156 | 融安协合狮子岭风电场三期工程 | 融安协合红紫岭风力发电有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 装机容量48兆瓦 | 34993 | 30000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 开工建设，办理施工许可证。 | 完成总工程量的20%。 | 完成总工程量的40%。 | 完成总工程量的80%。
157 | 柳州融水优能风力发电有限公司庆林山风电场 | 柳州融水优能风力发电有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 装机容量48兆瓦 | 47523 | 10000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | 完成永久用地预征地，运输道路全面开工建设。 | 完成升压站场平，建筑主体结构完成，风机基础开挖完成20%。 | 运输道路贯通，升压站电气设备安装完成，风机基础开始浇筑。 | 升压站倒送电，首批风机吊装调试完成，首批风机并网。
158 | 柳州融水优能风力发电有限公司杆洞风电场 | 柳州融水优能风力发电有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 装机容量48兆瓦 | 49703 | 10000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | 完成永久用地预征地，运输道路全面开工建设。 | 风机基础开挖完成20%。 | 风机基础开始浇筑。 | 首批风机吊装调试完成，首批风机并网。
159 | 融水县白云风电场 | 三峡新能源融水发电有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 装机容量90兆瓦 | 63000 | 20000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-09-01 | 完成项目核准、前期专题采购及可研内审工作，正在申报项目核准，开展前期专题采购、可研编制等前期工作。 | 完成前期专题手续办理工作、完成项目投资决策，正在开展环评、水保、社稳等前期工作，项目投资决策申请。 | 开工建设，完成总工程量的5%，正在办理施工许可证，开展进场道路施工工作。 | 完成总工程量的30%，正在开展进场道路及场内道路施工、升压站施工、风机基础开挖。
160 | 三江县协合八江风电场二期项目 | 华电福新能源有限公司广西分公司 | 三江县政府 | 三江县 | 装机容量50兆瓦 | 51000 | 20000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | 完成前期工作。 | 开工建设。 | 完成总工程量的30%。 | 完成总工程量的90%。
| 续建 | 2 |  |  |  | 243062 | 88500
161 | 管网优化改造升压及柳北片区焦炉煤气气源转换 | 市东城集团 | 市住房城乡建设局 | 柳北区 | 管网优化改造升压新建中压燃气管道78.43公里，调压站11个，维修改造老旧燃气管道23.38公里，调压站24个；柳北片区焦炉煤气气源转换新建中压燃气管道20.78公里，调压站29个，维修改造老旧燃气管道35.71公里，调压站34个及用户燃气灶具改造 | 20682 | 8500 | 2016-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成管道安装2公里。 | 完成管道安装4公里。 | 完成管道安装6公里。 | 完成管道安装8公里。
162 | 三江县风电场项目（首欣） | 首欣（北京）能源投资有限公司 | 三江县政府 | 三江县 | 项目占地约85亩，项目装机容量为250兆瓦，项目分为两期进行规划建设，一期规划装机容量为150兆瓦，二期规划装机容量为100兆瓦 | 222380 | 80000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成主体工程的80% | / | 1.施工前期工作完成100%； 2.施工图设计完成100%。 | 1.升压站及对侧间隔改造土建施工完成100%；2.场内道路施工完成至50%；3.风机基础施工完成至总量的40%；4.集电线路基础施工完成50%，安装完成20%；5.送出线路基础完成50%，安装完成20%。 | 1.升压站及对侧间隔全部电气安装及调试完成100%；2.场内道路施工完成100%；3.风机基础施工完成至总量的80%；4.风机吊装完成25%。5.集电线路基础施工完成100%，安装完成70%；6.送出线路基础完成100%，安装完成100%。 | 1.风机基础施工完成100%；2.风机吊装完成至总量的40%；3.集电线路安装按成100%。
| 竣工 | 2 |  |  |  | 92508 | 31894
163 | 融安协合狮子岭风电场二期工程 | 融安协合孟公岭风力发电有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 总装机容量42兆瓦 | 35508 | 11894 | 2019-2022 | 业主自筹 | 完工 | 已完工 | / | / | / | /
164 | 三江县龙源独峒风电场 | 广西龙源风力发电有限公司 | 三江县政府 | 三江县 | 新建25台3兆瓦风电机组，总装机容量75兆瓦 | 57000 | 20000 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成前期工作，完成施工图设计等工作，同步开展主体工程，完成总工程量40%。 | 完成基础施工、主体施工工程，完成总工程量70%。 | 完成主体施工工程，同步开展修饰工程，开展收尾工作，完成总工程量90%。 | 完成修饰工程，完成收尾工作，完成总工程量100%。
| 四、水利 | 19 |  |  |  | 1847104.49 | 87418
| 新开工 | 1 |  |  |  | 39029 | 8000
165 | 沙塘片区应急治涝工程 | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 新建 0.741公里应急治涝工程和相关附属建筑物，以及 403 米护岸工程、2 座防洪闸工程、2 座泵站及其附属建筑物 | 39029 | 8000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022年6月 | 开展前期工作，落实项目资金。 | 施工招标，开工建设。 | 完成总工程量的8%。 | 完成总工程量的20%。
| 续建 | 9 |  |  |  | 1666700.49 | 50400
166 | 雒容西堤一期应急治涝工程 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建3.85公里堤防、2.0公里护岸、4座防洪闸、4座泵站及附属建筑物、1座交通闸 | 86290 | 1700 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成总工程量的65%。 | 完成总工程量的68%。 | 完成总工程量的72%。 | 完成总工程量的75%。
167 | 柳州市洛埠镇污水提升泵站及配套管网工程 | 市水务集团 | 柳东新区管委会 市住房城乡建设局 | 柳东新区 | 新建规模为0.3万立方米/天的污水提升泵站一座，配套污水管网2.9公里 | 5305 | 2000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成总体工程量的40% | / | 完成总体工程量的20%。 | 完成总体工程量的40%。 | 完成总体工程量的60%。 | 完成总体工程量的70%。
168 | 广西主要支流柳江柳州市城区河段治理工程阳和堤配套工程 | 市防排处 | 市水利局 | 阳和工业新区 | 堤防、排涝闸、泵站、护岸工程等配套工程建设，建设高水高排涵；补增加仓库、控制中心、机修车间等建筑、供水工程、供电工程、征地拆迁标准补差等 | 35934 | 1200 | 2018-2023 | 财政资金 | 完成工程量的70% | / | 完成总工程量的30%，正在开展基础开挖工工作。 | 完成总工程量的80%，正在开展体结构施工等工作。 | 完成总工程量的90%，正在开展装饰装修工作。 | 完工。
169 | 塑英路及排洪排涝工程一期（塑英路东段） | 市轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 全长约1700米，红线宽27、40米，双向4车道，城市次干路，设计速为50公里/小时；排涝干渠为城市主排水干渠，设计重现期P＝5年 | 59561 | 5000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 因征地局部道路红线内房子，村道，上山段水渠土地未征迁，无法施工。 | 因征地局部道路红线内房子，村道，上山段水渠土地未征迁，无法施工。 | 未征迁段路床施工（拆迁完成情况下）。 | 未征迁段路床面施工（拆迁完成情况下）。
170 | 柳州市柳南区太阳村镇桐村村等2个村耕地提质改造（旱改水）项目 | 柳州市金色太阳建设投资有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 建设规模3526.09亩，其中旱地改水田面积3241.63亩 | 21812.49 | 2000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成工程总量的90% | / | 复工。 | 完成山湾村旱改水初验。 | 完成桐村旱改水初验。 | 完成项目水田指标入库。
171 | 柳州市竹鹅溪南支污水泵站及配套管网工程 | 市水务集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 新建规模为10万立方米/天的污水提升泵站一座，配套污水管网4.4公里 | 14583 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 开工建设泵站及配套重力管 | / | 完成配套重力管20%。 | 完成配套重力管30%。 | 完成配套重力管50%。 | 完成配套重力管70%。
172 | 柳城县融江河河段护岸及抢险道路工程 | 柳城县长兴农业投资公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 新建河东片区护岸（包括亲水平台）总长3800米，栈桥1座长13.5米，抢险道路4162米 | 22897 | 1500 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成3号路抢险道路 | / | 完成设计变更用地手续办理，同步开展征地准备工作。 | 完成前期准备工作，正同步开展项目资金落实问题。 | 完成3#抢险道路总工程量的35%，已完成部分路基土石方施工工作，正同步开展排水系统施工工作。 | 完成3#抢险道路总工程量的40%，已完成大部分路面施工工作，正同步开展人行道、绿化、亮化等附属工程施工。
173 | 融水苗族自治县河村水电站 | 融水县琴尤水电开发有限责任公司 | 融水县政府 | 融水县 | 装机容量6200千瓦 | 6000 | 2000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成总体工程量80% | / | 完成总工程量的20%，场地道路，钢筋混凝土加工厂，弃渣场施工。 | 完成总工程量的30%，进水隧洞口、坝基础施工。 | 完成总工程量的40%，进水隧洞开挖及衬砌，大坝施工，出水口及厂房基础施工。 | 完成总工程量的80%，大坝投资700万，隧洞600万元，厂房300万元，设备400万元。
174 | 广西柳江防洪控制性工程洋溪水利枢纽工程 | 市农投集团 | 市水利局 三江县政府 | 三江县 | 水库正常蓄水位163米，总库容8.5亿立方米，防洪库容7.8亿立方米；电站装机容量10万千瓦 | 1414318 | 30000 | 2019-2028 | 财政资金 业主自筹 | 开展工程建设及征地移民安置等工作 | / | 1.争取用地预审专题（贵州部分）上报自然资源部； 2.力争获得贵州省出具洋溪移民安置规划报告审核意见； 3.通航影响评价专题争取修改完成重新上报交通运输部。 | 1.争取用地预审专题（贵州部分）获自然资源部批复； 2.争取通航影响评价专题获交通运输部批复。 3.工程可研报告上报国家发改委。 4.环境影响报告书争取上报生态环境部。 | 力争工程可研报告获得国家发展改革委批复。 | 1.工程初步设计力争上报水利部。 2.力争主体单项工程开工建设。 3.环境影响报告书争取获生态环境部批复。
| 竣工 | 9 |  |  |  | 141375 | 29018
175 | 北部生态新区农业示范园引水灌溉工程 | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 柳城县政府 | 北部生态新区 柳城县 | 建设约22公里引水渠，新建12公里引水渠、改建10公里原有引水渠 | 23000 | 2000 | 2019-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成总工程量的70%，已完成部分隧洞、明渠、暗涵施工。同步开展未完成部分施工工作。 | 完成总工程量的80%，已完成暗涵施工。下一步开展渡槽施工工作。 | 完成总工程量的90%，已完成明渠、渡槽施工。下一步开展剩余隧洞施工工作。 | 完成总工程量的100%，开展放水塔施工工作。
176 | 柳州市防洪工程白沙堤回龙冲防洪排涝闸及泵站电气自动化改造工程 | 市防排处 | 市水利局 | 柳北区 | 封堵原防洪排涝闸，在回龙冲右岸岸坡新建4.0米×4.5米暗涵防洪闸，进水口设检修闸，出口设防洪闸、消力池等在新建防洪闸进口附近设挡泥槛一座，在挡泥槛上设自动拦污栅一座，并对前池进行固化处理 | 6184 | 1000 | 2020-2022 | 财政资金 | 完工 | 已完工 | / | / | / | /
177 | 广西主要支流柳江柳州市城区河段治理工程官塘堤上段配套工程 | 市防排处 | 市水利局 | 柳东新区 | 堤防标准由20年一遇提高至50年一遇、补增物资仓库及机修车间、供水工程、征地拆迁标准补差等 | 7367 | 1050 | 2018-2022 | 财政资金 | 完工 | 2022-10-01 | 完成总工程量的70%，正在开展主体结构施工等工作。 | 完成总工程量的85%，已完成主体结构，下步计划开展装饰装修工作。 | 完成总工程量的90%，正在开展装饰装修工作。 | 完工。
178 | 柳州市防洪工程已建25座泵站机电设备及自动化监控系统改造工程一期 | 市防排处 | 市水利局 | 柳州市区 | 对柳州市已建排涝泵站进行电气改造，提升泵站电气设备 | 5836 | 500 | 2019-2022 | 财政资金 | 完工 | 2022-05-01 | 完成总工程量的80%，完成基础施工。 | 完成总工程量的100%，完成电缆更换。 | / | /
179 | 广西主要支流柳江柳州市城区河段治理工程白露堤配套工程 | 市防排处 | 市水利局 | 柳北区 | 白露堤配套工程堤防长度为1151米，堤防按50年一遇洪水标准修建，堤型为土堤，堤防级别为2级，建设电厂渠右岸防浪墙 | 14754 | 450 | 2018-2022 | 财政资金 | 完工 | 2022-11-01 | 完成总工程量的70%，正在开展主体结构施工等工作。 | 完成总工程量的80%，正在开展提防回填及防浪墙工作。 | 完成总工程量的90%，在开展提防回填及防浪墙工作。 | 完工。
180 | 鹿寨县耕地提质改造（旱改水）项目 | 鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 计划完成5000亩，包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、其他工程、土壤改良与培肥工程 | 58216 | 10000 | 2019-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成8000亩（自2019年开工时开始累计）。 | 完成9000亩（自2019年开工时开始累计）。 | 完成10000亩（自2019年开工时开始累计）。 | 完成11000亩（自2019年开工时开始累计）。
181 | 2021年柳城县冲脉镇等3个乡镇农业基础设施建设项目 | 柳城县自然资源规划局 | 柳城县政府 | 柳城县 | 农田建设与保护工程（含高标准农田建设、农田水利建设、高效节水灌溉、农田整治等），土地综合整治 | 8655 | 4655 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 已完工 | / | / | / | /
182 | 2021年柳城县寨隆镇等4个乡镇农业基础设施建设项目 | 柳城县自然资源规划局 | 柳城县政府 | 柳城县 | 实施规模237公顷 | 9863 | 5863 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 已完工 | / | / | / | /
183 | 2021年柳城县东泉镇等3个乡镇农业基础设施建设项目 | 柳城县自然资源规划局 | 柳城县政府 | 柳城县 | 实施农渠9020米，斗渠7952米，排灌渠6580米，农沟8589米等 | 7500 | 3500 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 已完工 | / | / | / | /
| 五、土地整理 | 34 |  |  |  | 3716512 | 545255
| 新开工 | 7 |  |  |  | 1071900 | 160500
184 | 黄村二队周边片区土地熟化项目 | 柳州市新北建设投资集团有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 熟化面积355.74亩 | 155100 | 20000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开展征地拆迁，项目一期供地 | 2022-12-01 | 完成项目调整以及成本初步测算。 | 完成招商，项目多方协议签订。 | 完成项目最终测算并上报市级主管部门审定。 | 完成项目招标，开展一期征地拆迁前期工作。
185 | 广西冶金建筑公司 及周边片区土地熟化项目 | 柳州市新北建设投资集团有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 熟化面积566亩 | 232500 | 20000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开展征地拆迁，项目一期供地 | 2022-12-01 | 完成项目调整以及成本初步测算。 | 完成招商，完成项目多方协议签订。 | 完成项目最终测算并上报市级主管部门审定。 | 完成项目招标，开展一期征地拆迁前期工作。
186 | 胜利商贸城及周边片区土地熟化项目 | 广西瀚德集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 改造面积515.76亩，总建筑面积26.63万平方米 | 207600 | 16500 | 2022-2025 | 业主自筹 | 启动项目一期征拆工作 | 2022-12-01 | 暂无计划。 | 编制项目实施方案并上报市旧改会审议。 | 完成编制方案下达征收任务。 | 启动征地拆迁工作。
187 | 柳长路20号及周边片区(原第二化工厂及产投公司) | 市土储中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目用地约3537亩，进行征地拆迁 | 79300 | 14000 | 2022-2025 | 财政资金 | 实施收储 | 2022-12-01 | 完成对威奇化工厂生产区内地上建筑物、设备等资产的测绘和清点工作。 | 完成对威奇化工厂生产区内地上建筑物、设备等资产的评估工作。 | 与威奇化工厂协商补偿事宜。 | 与威奇化工厂签订补偿协议。
188 | 葛婆庙土地熟化项目 | 市城建集团 | 柳江区政府 | 柳江区 | 总用地面积约621.5亩，涉及房屋征收面积约14.17万平方米 | 164200 | 50000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 完成一期供地 | 2022-03-01 | 完成一期征拆协议80%；地块一完成拍地。 | 开挖地块一基础。 | 开展地块三征收。 | 地块一完成基础施工。
189 | 柳州市汽车齿轮总厂及周边片区土地熟化项目 | 广西金融投资集团有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 改造面积63亩，涉及征拆面积约4.5万平方米 | 43300 | 10000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 推进项目前期工作。 | 推进项目前期工作。 | 推进项目前期工作。 | 继续开展前期工作，争取进入项目熟化人招标。
190 | 柳工肉联厂及周边片区熟化项目 | 柳南区元信投资公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 改造面积491亩，涉及征拆面积约21万平方米 | 189900 | 30000 | 2022-2027 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 发文给区土储中心协调柳工集团自治区本级土地同意纳入到项目范围内。 | 继续开展前期工作，开展规划调整。 | 开展城市设计方案。 | 继续开展前期工作，争取进入项目熟化人招标。
| 续建 | 24 |  |  |  | 2574923 | 358066
191 | 柳东新区土地整理开发项目一期 | 市土储中心 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 包含雒容广场北地块一级整理、柳州市奥凯工程机械有限公司土地一级整理 | 11000 | 5000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程量80% | / | 筹集补偿款尾款。 | 筹集补偿款尾款。 | 筹集补偿款尾款。 | 支付补偿款尾款。
192 | 白露片区土地一级整理 | 市土储中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约600亩 | 200000 | 50000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 土地一级整理模式及支付方式尚未确定，无法估计2022年投资和形象进度 | / | 完成协议签订50%。 | 在资金到位的情况下完成协议签订70%。 | 完成协议签订100%，完成交地。 | 已完成征地拆迁。
193 | 天一塑料厂与跃进路94号周边片区土地熟化项目 | 广西渊泽房地产开发有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 改造范围总占地面积约115.97亩，征拆建（构）筑物总面积5.43万平方米 | 46200 | 20000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成B地块的供地挂牌工作 | / | A地块1#、2#楼主体施工至13层，完成建设主体65%； 4#楼主体施工至4层，完成建设主体25%； 6#楼完成土方开挖，完成地下建设工程5%。 | A地块1#楼主体封顶，砖砌体施工至6层，完成建设主体30%； 2#楼主体施工至20层，完成建设主体80%； 4#楼主体施工至12层，完成建设主体60%； 6#楼施工至地下室顶板，完成地下建设工程15%。 | A地块1#楼砖砌体施工完成，完成建设主体65%； 2#楼主体施工封顶，砖砌体施工至10层，完成建设主体55%； 4#楼主体施工至24层，完成建设主体85%； 6#楼施工至主体10层，完成建设主体55%； 5#楼施工至地下室顶板，完成地下建设工程15%。 | A地块1#楼砖抹灰施工完成，完成建设主体80%； 2#楼砖砌体施工至完成，完成建设主体80%； 4#楼主体施工至封顶，完成建设主体95%； 6#楼施工至主体10层，完成建设主体55%； 5#楼施工至地下室顶板，完成地下建设工程15%； 3#楼施工至地下室顶板，完成地下建设工程15%。
194 | 五一路与龙城路西一巷围合地块及桂中大道北段东侧地块土地熟化项目 | 市土储中心 | 城中区政府 | 城中区 | 征收总建筑面积3.41万平方米 | 68900 | 30000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成征收补偿60% | / | 完成桂中大道地块房屋拆除工作。 | 完成桂中大道地块供地前期工作。 | 完成征收补偿的30%。 | 完成征收补偿的60%。
195 | 罐头岭及周边片区土地熟化项目 | 众城公司 广西瀚德集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 拆迁建筑物8.01万平方米 | 65400 | 3000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 开展一期征收工作 | / | 项目红线范围涉及广西水文地质队权属36亩国有用地，已报自治区政府，还未或批复。广西瀚德集团未提供熟化资金，无法滚动开展征收工作。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 开展一期征收工作。
196 | 东环大道南段西侧（八中东侧）片区土地熟化项目 | 柳州市龙翔建设投资发展集团有限公司 广西盛邦公司 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 拆迁建筑物11万平方米 | 121800 | 15800 | 2019-2023 | 业主自筹 | 开展二期、三期征收工作及二期供地工作 | / | 推进C-4的供地。 | 完成调整方案编制，报市相关单位审批。 | 完成C-4的供地。 | 开展二期、三期征收工作及二期供地工作。
197 | 水南村炮团路以南片区土地熟化项目 | 柳州市龙翔建设投资发展集团有限公司 联发集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 拆迁建筑物30万平方米 | 117500 | 25900 | 2019-2023 | 业主自筹 | 开展二期、三期征收工作及二期供地工作 | / | 与市建设工程技术服务中心、联发公司对接项目方案调整计划以及对楼面地价影响测算。 | 完成调整方案编制，报市相关单位审批。 | 开展二期、三期征收工作，争取一期实现供地工作，二期完成征地拆迁签约工作。 | 二期场地平整完毕、争取完成三期征地拆迁签约工作，努力实现二期供地工作。
198 | 燎原路与九头山路交叉口东北侧土地一级整理 | 市土储中心 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积154亩 | 52488 | 10000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 土地一级整理模式及支付方式尚未确定，无法估计2022年投资和形象进度 | / | 因资金未落实，业主单位已口头要求暂缓实施。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。
199 | 燎原路与白云路东段交叉口东南侧土地一级整理 | 市土储中心 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积157亩 | 49950 | 10000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 土地一级整理模式及支付方式尚未确定，无法估计2022年投资和形象进度 | / | 因资金未落实，业主单位已口头要求暂缓实施。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。
200 | 东盟旅游食品产业园北侧叶山路东西两侧土地一级整理项目（三期） | 市土储中心 | 市自然资源和规划局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积约190亩 | 10000 | 1430 | 2021-2024 | 业主自筹 | 开展征地拆迁工作 | / | 协调农工商公司开展项目征地前期调查踏勘等工作。 | 协调农工商公司签订合规部分30亩用地协议工作。 | 协调农工商公司签订合规部分30亩用地协议工作。 | 协调农工商公司签订合规部分30亩用地协议工作。
201 | 东盟旅游食品产业园北侧叶山路东西两侧土地一级整理项目（四期） | 市土储中心 | 市自然资源和规划局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积约165亩 | 10000 | 1936 | 2021-2023 | 业主自筹 | 开展征地拆迁工作 | / | 已完成征地拆迁协议签订工作，款项支付待定。 | 已完成征地拆迁协议签订工作，款项支付待定。 | 已完成征地拆迁协议签订工作，款项支付待定。 | 已完成征地拆迁协议签订工作，款项支付待定。
202 | 西鹅铁路货运中心站土地一级整理 | 市土储中心 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约1744亩 | 551727 | 60000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程总量的90% | / | 国有：完成宁铁21户协议盖章，协商3户单位房。 | 国有：完成崇台小学、铁路林场协议签订。 | 国有：资金到位的前提下完成办理选择产权调换的被征收人安置房交付工作。 | 国有：中铁二十五局房改房完成90%签约。
203 | 鹅山路二、三区土地一级开发整理（二期） | 市土储中心 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约8.7亩 | 17000 | 3000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 完成工程总量的90% | / | 完成裁决笔录上交法院。 | 继续未完成签约户数的笔录及协商工作。 | 继续未完成签约户数的笔录及协商工作。 | 完成征地拆迁。
204 | 鹅山路二、三区土地一级开发整理（四期） | 市土储中心 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约35亩 | 25000 | 3000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 完成工程总量的90% | / | 完成协议签订91%。 | 完成协议签订93%。 | 完成协议签订95%。 | 完成协议签订97%。
205 | 鹅山路二、三区土地一级开发整理（五期） | 市土储中心 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约60亩 | 45000 | 3000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 完成工程总量的90% | / | 完成协议签订91%。 | 完成协议签订93%。 | 完成协议签订94%。 | 完成协议签订95%。
206 | 鹅山路二、三区土地一级开发整理（六期） | 市土储中心 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约15亩 | 18000 | 2000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 完成工程总量的90% | / | 递交法院4户的裁决资料。 | 继续完成双拼住宅及军代处的协商工作。 | 继续完成双拼住宅及军代处的协商工作。 | 可签约部分完成协议签订90%。
207 | 乘用车轮胎装配线项目（二期） | 市土储中心 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积237.39亩 | 57275 | 2000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程总量的45% | / | 完成协议签订80%。 | 完成协议签订100%，完成交地。 | 完成工程总量的45%。 | /
208 | 乘用车配套发动机主要零部件生产项目 | 市土储中心 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约391亩 | 61000 | 2000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程总量的45% | / | 完成协议签订80%。 | 完成协议签订100%，完成交地。 | 完成工程总量的45%。 | /
209 | 中铁物流园及周边片区土地熟化 | 广西荣和集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积909.74亩 | 501600 | 50000 | 2021-2025 | 业主自筹 | 完成工程总量的90% | / | 已拿地项目继续开工建设，按项目实施进度推进。 | 已拿地项目继续开工建设，按项目实施进度推进。 | 已拿地项目继续开工建设，按项目实施进度推进。 | 已拿地项目继续开工建设，按项目实施进度推进。
210 | 城邕路周边及柳工大道新云村地块土地一级开发整理 | 市土储中心 | 柳南区政府 | 柳南区 | 片区改造，土地一级开发整理，周边城中村基础设施建设和改造 | 167215 | 20000 | 2016-2023 | 业主自筹 | 完成工程总量的90% | / | 结合城管执法力量对项目内无证房屋进行贴单，每家每户加强政策宣传。 | 完成协议签订80%。 | 完成协议签订90%。 | 完成协议签订100%，完成交地。
211 | 鹅山公园周边土地整理 | 市土储中心 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约189亩 | 220000 | 5000 | 2018-2023 | 业主自筹 | 完成工程总量的90% | / | 完成签订协议50%。 | 完成签订协议60%。 | 完成签订协议70%。 | 完成签订协议90%。
212 | 高端装备制造产业园土地一级开发整理 | 市土储中心 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约500亩 | 50000 | 5000 | 2019-2025 | 业主自筹 | 完成工程总量的90% | / | 完成50%基础设施建设。 | 完成60%基础设施建设。 | 完成70%基础设施建设。 | 完成90%基础设施建设。
213 | 鹿寨镇窑上村全域土地综合整治项目 | 鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积264.5公顷，包括耕地提质改造、宜耕后备资源开发、城乡建设用地增减挂钩等土地整治项目 | 27868 | 10000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成土地整治、公共基础设施建设工程量的50% | / | 完成土地整治、公共基础设施建设共10%工程量。 | 完成土地整治、公共基础设施建设共20%工程量。 | 完成土地整治、公共基础设施建设共35%工程量。 | 完成土地整治、公共基础设施建设共50%工程量。
214 | 融安县土地综合整治项目 | 融安县农业投资开发有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 用地面积约2万亩，包括新增旱地耕地、新增水田、耕地提质改造等内容 | 80000 | 20000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成总体工程量80% | / | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 完成总体工程量80%。
| 竣工 | 3 |  |  |  | 69689 | 26689
215 | 柳城县凤山镇一级整理项目（一期） | 柳城县土地交易储备中心 | 柳城县政府 | 柳城县 | 用地面积384.71亩 | 14619 | 12619 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成72.5亩征地，拆迁完成3户。 | 完成征地65亩，拆迁5户。 | 计划征地81亩，拆迁3户。 | 完成征地拆迁工作。
216 | 柳城县凤山镇一级整理项目（二期） | 柳城县土地交易储备中心 | 柳城县政府 | 柳城县 | 用地面积396.57亩 | 15070 | 13070 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成60亩征地。 | 征地68亩。 | 征地95亩。 | 完成征地拆迁工作。
217 | 螺蛳粉特色小镇公共配套土地一级整理项目 | 市土储中心 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约410亩 | 40000 | 1000 | 2018-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成协议签订20%。 | 完成协议签订50%，完成交地。 | 完成协议签订70%，完成交地。 | 完成协议签订100%，完成交地。
| Ⅱ、产业发展 | 294 |  |  |  | 17569348.487 | 3235414
| 新开工 | 112 |  |  |  | 6342176.97 | 1450980
| 续建 | 134 |  |  |  | 9238658.517 | 1392774
| 竣工 | 48 |  |  |  | 1988513 | 391660
| 一、工业 | 152 |  |  |  | 7585908.96 | 1784684
| (一)汽车 | 51 |  |  |  | 2540862 | 664944
| 新开工 | 28 |  |  |  | 1290319 | 362200
218 | 瑞浦能源年产20吉瓦时动力与储能锂离子电池及20吉瓦时电池系统制造基地项目 | 瑞浦能源有限公司与柳州赛克科技发展有限公司合资成立的子公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 建设动力电池电芯工厂和PACK产线工厂，分两期建设，一期计划2022年租用标准厂房建设pack产线，同步启动建设电芯工厂，预计达产后形成10吉瓦时生产能力，二期依据市场情况进行扩建，项目总体形成20吉瓦时动力电池生产能力 | 600000 | 100000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-10-01 | 准备签约。 | 开展前期工作。 | 开展前期工作。 | 开展前期工作，开工建设。
219 | 联合汽车电子柳州新能源项目 | 联合汽车电子有限公司 | 市工业和信息化局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建9条生产线，生产电机、电力电子控制器、电桥等 | 170000 | 30000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-09-01 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 开工建设。
220 | 武汉元丰汽车ABS柳州生产基地项目 | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司 | 市工业和信息化局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 一期拟租用标准厂房，购置2条ABS、ESC总装线及2条回油泵分装线等设备，形成年产120万套ABS、ESC产品的生产能力 | 20000 | 8500 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-09-01 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 开工建设。
221 | 东风柳州汽车有限公司研发试验场新基建建设项目 | 东风柳州汽车有限公司 | 市工业和信息化局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建商乘共用的汽车研发试验场，面向智能网联汽车，研发测试自动驾驶汽车、网联驾驶两大关键技术，为智能网联汽车测试提供满足汽车、交通、通信行业V2X技术测试需求的柔性多模型V2X测试环境，总建筑面积约3500平方米 | 25000 | 7000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | 完成施工图设计。 | 完成工程发包、施工进场准备、进场施工。 | 完成试验场土方基础施工的50%。 | 完成试验场土方基础施工的100%，路基施工20%。
222 | 微研天隆柳东新区新能源汽车核心部件高端制造建设项目一期 | 柳州微研天隆科技有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 主要建设精密冲压制造线，达产后年产600万套电控单元壳体及其延伸产品 | 20000 | 11000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成1#厂房主体结构施工。 | 1#厂房主体墙板门窗内部基础装修。 | 项目主体竣工。 | 项目投产。
223 | 合肥建元汽车半轴等锻件零部件生产线建设项目 | 合肥市建元机械有限责任公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建标准厂房及相关配套设施，主要生产汽车半轴、凸轮轴、贯通轴等锻件 | 15000 | 10000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 完成总平图设计。 | 完成单体设计。 | 完成施工图设计。 | 办理土地摘牌，开工建设。
224 | 临海奇升年产200万根氟硅胶管项目 | 临海市奇升橡塑制品有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建标准厂房及相关配套设施，年产200万根氟胶管 | 10000 | 8000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 完成总平图设计。 | 完成单体设计。 | 完成施工图设计。 | 办理土地摘牌，开工建设。
225 | 江苏协统汽车饰件生产基地项目 | 江苏协统复合材料科技有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建生产车间、综合仓库及完善公用配套辅助设施等，主要生产汽车内、外饰件等产品 | 12500 | 10000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 完成总平图设计。 | 完成单体设计。 | 完成施工图设计。 | 办理土地摘牌，开工建设。
226 | 佛山戈郎顿年产1000台套生活用纸自动化生产线智能装备研发生产项目 | 佛山戈郎顿工业科技有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建标准厂房及相关配套设施，主要生产全自动高速抽纸包装机、全自动高速抽纸分切折叠机、全自动高速卫生纸包装机等 | 11000 | 8000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成项目进场准备工作。 | 进场开工建设。 | 完成临建搭设。 | 基础开始施工。
227 | 宏鑫源高性能特殊板材生产基地项目 | 山东宏鑫源钢板有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 租赁柳州市宝凌工贸有限公司约1.55万平方米厂房，主要生产聚氨酯、岩棉夹芯板等产品 | 10000 | 5000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 进场装修。 | 进场装修。 | 进场装修。 | 安装设备。
228 | 大中年产120万件SMC模压产品生产基地项目 | 柳州市大中汽车部件制造有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建标准厂房及相关配套设施，主要生产导流罩、顶盖等SMC模压产品 | 10910 | 5000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 完成总平图设计。 | 完成单体设计。 | 完成施工图设计。 | 办理土地摘牌，开工建设。
229 | 宏德激光器产业基地项目 | 深圳大德激光科技有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 租赁D区标准厂房约6111平方米，主要生产汽车汽配激光设备、金属激光切割设备 | 5000 | 3000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 进场装修。 | 进场装修。 | 进场装修。 | 安装设备。
230 | 深圳旋风新能源专用车项目 | 深圳旋风新能源汽车有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 租赁D区标准厂房4841平方米，新建一条年产1万台新能源微型物流车及新能源冷链车整车总装线以及相关技术实验室 | 30000 | 20000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 开工前准备工作，3月进场装修。 | 进场装修。 | 进场装修。 | 安装设备。
231 | 十堰恒融20万辆份铝合金油箱铝合金储气筒及轿车冲焊件生产能力建设项目 | 十堰恒融实业有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 租赁久日机械厂7100平方米，主要生产汽车铝合金燃油箱及汽车冲焊件 | 5000 | 3000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 进场装修。 | 安装设备。 | 试生产。 | /
232 | 柳州市蓝融柳东新区年产2500吨新型环保粉末材料项目 | 柳州市蓝融新材料科技有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 租赁3130平方米标准厂房，从事粉末涂料的研发、生产及销售 | 8000 | 5000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 进场装修。 | 进场装修。 | 进场装修。 | 安装设备。
233 | 广西百涂通柳东新区年产80台套智能粉末喷涂设备项目 | 广西百涂通自动化设备有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 租赁1871平方米标准厂房，从事粉末喷涂节能环保自动化设备的研发、生产及销售 | 5000 | 3000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | 开工前准备工作，3月进场装修。 | 进场装修。 | 进场装修。 | 安装设备。
234 | 温州瑞明年产200万件铝合金铸件项目（二、三期） | 温州瑞明工业股份有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建标准厂房及相关配套设施，主要生产缸盖罩、缸盖、缸体等铝铸件以及新能源电机壳体和变速器壳体 | 30000 | 5000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-09-01 | 完成施工图设计。 | 完成报建报监。 | 开工建设。 | 基础施工。
235 | 柳州市久日工程机械有限公司年产2万台套大型工程机械结构件新产品生产线项目（三期） | 柳州市久日工程机械有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建标准厂房及相关配套设施，主要生产主平台、回转平台、履带梁等大型工程机械结构件 | 21000 | 5000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 完成总平图设计。 | 完成单体设计。 | 完成施工图设计。 | 开工建设。
236 | 鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 项目分两期建设，主要生产锂离子动力电池和储能电池，应用于新能源汽车及智能电网领域 ，规划产能20吉瓦时，其中一、二期建设产能4吉瓦时 | 120000 | 50000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 开工建设，正在办理施工许可证。 | 完成基础工程。 | 完成主体工程 | 完成装修及室外工程。
237 | 方盛车桥新能源汽车车桥智能制造基地建设项目 | 方盛车桥（柳州）有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 新增车桥总成、主减速器总成装配线及涂装线等生产线，年产20万根新能源车车桥总成产品 | 63000 | 20000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成前期工作，正在开展单体方案设计，施工图设计等前期工作。 | 完成办理施工许可证，开工建设。 | 完成总工程量的10%。 | 完成总工程量的50%。
238 | 广西双英智能汽车座椅的研发及产业化项目 | 广西双英集团股份有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 建设智能座椅、智慧车联网、汽车娱乐系统等智能生产线3条，实现年产1.6万个座椅的生产能力 | 11000 | 3000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成人才队伍建设。 | 完成项目各项技术指标及经济指标。 | 正式投入生产。 | /
239 | 柳州奥兴新能源汽车阀板、三合一充配电箱体生产线技术改造项目 | 柳州奥兴汽配制造有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 在自有厂房进行生产线技术改造，新增主要设备约40台（套），达产后将新增汽车零部件压铸件约5000吨的产能 | 5000 | 2000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成总工程量的30%。 | 完成总工程量的55%。 | 完成总工程量的75%。 | 完成总工程量的100%。
240 | 柳州华霆动力智慧储能系统制造基地项目 | 柳州华霆新能源技术有限公司 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 租用标准厂房约1万平方米，建设自动化新能源电池PACK生产线和储能系统生产线项目 | 11000 | 7000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成生产设备调试。 | 正式投产。 | / | /
241 | 柳州畅航智慧显示屏及智能终端制造基地项目 | 柳州畅航光电科技有限公司 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 建设液晶显示屏、车载导航、智能家居和消费类电子终端产品研发制造基地，主要生产1寸至32寸液晶显示器、车载导航智能终端产品、消费类电子终端制造、LED显示技术产品 | 13000 | 5000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成装修施工。 | 完成设备安装调试，并正式投产。 | / | /
242 | 柳州沿浦汽车座椅骨架智能化生产基地建设项目 | 柳州沿浦汽车科技有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 租用标准厂房约1万平方米，建设汽车骨架智能化生产基地，达产后年产40万套汽车座椅骨架等冲压焊接产品 | 13300 | 5200 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已投产 | / | / | / | /
243 | 柳州钜嘉汽车大型覆盖件模具及自动化装备智能制造项目 | 柳州市钜嘉机械有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 总建筑面积14600平方米，购置智能制造生产线及设备等，达产后形成年产2100吨汽车覆盖件模具、30万套新能源汽车零部件、500套检夹具自动化工装、1500吨汽车覆盖件模具数控加工能力 | 6663 | 3500 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 基础完工。 | 主体完工。 | 基本竣工。 | /
244 | 上海汽车粉末冶金有限公司汽车真空助力器升级改造项目 | 上海汽车粉末冶金有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 租用标准厂房，建设汽车助力器总成生产车间及生产线，进行汽车助力器总成的研发和生产 | 5000 | 5000 | 2022-2022 | 业主自筹 | 开工建设 | 已投产 | / | / | / | /
245 | 柳州建林年产300套汽车模具及120万套塑料制品项目 | 柳州建林模具有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 建筑面积约5.2万平方米，主要建设厂房、产品生产车间及技术研发中心等 | 33946 | 15000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-05-01 | 正在进行总平、单体方案设计、方案报建等工作。 | 项目开工，完成20%基础施工建设。 | 完成80%基础设施建设。 | 完成20%主体结构建设。
| 续建 | 14 |  |  |  | 822857 | 202744
246 | 柳州市车联网先导区建设项目（一期） | 市东城集团 | 市大数据发展局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 构建“人、车、路、云”协同的规模化车联网先导应用环境，结合智慧城市、5G网络等基础设施建设，规模部署CV2X网络、路侧单元和智能交通信号灯等基础设施 | 19702 | 8500 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成总体工程量50% | / | 目前已完成一期一阶段建设工作，正进行一期二阶段深化设计，预计2022年内完成城市出行应用场景、城市RoboTaxi（自动驾驶出租车）场景、城市共享观光场景、无人物流车场景共四个场景的道路设施建设以及升级改造工作。 | / | / | /
247 | 东风柳汽全新智能家用MPV产品开发 | 东风柳州汽车有限公司 | 市工业和信息化局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 利用东风柳汽柳东基地现有厂房，对冲压、涂装、车身车间以及新能源总装车间原有的生产线和设备进行适应性改造 | 45000 | 10000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 开展车型研发、设备购置及生产线改造 | / | 完成总工程量的50%；M4项目完成内部试销，生产资料发布，M6项目整车T2数据已冻结，进行模检夹具设计。 | 完成总工程量60%。M4批量上市，M6首轮SLOT车试制图纸发布。 | 完成总工程量70%，M4项目市场问题跟踪，M6项目试制。 | 完成总工程量80%，M4项目进行售后问题跟踪， M6项目进行样车测试。
248 | 上汽通用五菱730产品群项目 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 市工业和信息化局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 开发730系列车型，利用公司原有厂房，对冲压、车身、涂装、总装车间原有的生产线和设备进行适应性改造，新增部分冲压模具、检具，以满足730系列车型的生产 | 69400 | 12000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 开展车型研发、设备购置及生产线改造 | / | 样车制造。 | 样车制造。 | 样车制造。 | 样车制造。
249 | 上汽通用五菱310产品群项目 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 市工业和信息化局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 开发310系列车型，利用公司原有厂房，对冲压、车身、涂装、总装车间原有的生产线和设备进行适应性改造，新增部分冲压模具、检具，以满足310系列车型的生产 | 58000 | 8000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 开展车型研发、设备购置及生产线改造 | / | 样车制造。 | 样车制造。 | 样车制造。 | 样车制造。
250 | 青岛博泰汽车年产3万吨商用车底盘高性能铸件及EPP商用车卧铺总成项目 | 青岛博泰汽车零部件有限责任公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积约36000平方米，建设3个生产车间，年产3万吨商用车底盘高性能铸件及EPP商用车卧铺总成 | 30000 | 10000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 完成围档及场地二次平整。 | 完成临设搭建。 | 基础施工。 | 主体施工。
251 | 柳州爱柯迪汽车轻量化零部件建设项目 | 柳州爱柯迪精密部件有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 一期新增65万件汽车轻量化零部件产能，二期项目生产汽车轻量化零部件 | 50000 | 10000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 主体施工。 | 完成主体施工。 | 设备安装。 | 设备调试验收。
252 | 柳州澳多汽车年产100万套汽车电子零部件产品项目 | 柳州澳多汽车电子有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建生产车间、实验室等6.7万平方米，年产一键启动(PEPS)系统50万套、舒适进入系统20万套、车联网系统20万套、电动尾门系统10万套 | 25000 | 10000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成总体工程量80% | / | 完成总体工程量30%。 | 完成总体工程量50%。 | 完成总体工程量80%。 | 完成总体工程量100%。
253 | 湖南湖大艾盛智能网联汽车智能座舱及轻量化汽车总成建设项目 | 广西艾盛创制科技有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 面向上汽通用五菱、东风柳汽等整车厂的R系列、T5系列、凯捷、E系列等乘用车与H7\H5等商用车，依据客户汽车智能化、轻量化等需求，集成资源，引入人才与多个高精设备建设汽车智能座舱总成及铝塑CCB、塑料尾门、铝合金支架总成等轻量化汽车总成快速设计与智能配套的能力 | 6264 | 1000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 基础施工 | / | 完成总体工程量50%。 | 完成总体工程量100%。 | 完成设备安装调试。 | 项目投产。
254 | 柳州国轩电池有限公司5吉瓦时电池项目 | 柳州国轩电池有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 年产5吉瓦时动力电池 | 300000 | 100000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 设备安装 | / | 开展3号厂房设备安装。 | 完成3号厂房设备安装60%。 | 完成3号厂房设备安装100%完成竣工验收设备调试。 | 3号厂房投产。
255 | 柳州五菱G200新能源汽车产品开发项目 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 本项目建设G200新能源汽车的产品开发内容，涉及到产品造型、附件等开发以及工装模具、样车制造、试制试验、生产线改造等 | 25000 | 11244 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成G200新能源汽车开发，实现批量生产 | / | 完成三大工艺车间建设收尾工作以及设备调试工作。 | 完成LOC库试验中心的建设工作。 | 完成LOC库试验中心设备安装调试工作。 | 完成整车基地的全线运行并投入生产。
256 | 柳州天河年产320万套汽车车身零部件自动化生产基地项目 | 柳州市天河汽配有限责任公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 用地面积100亩，建设汽车车身零部件自动化生产基地 | 30700 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 厂房主体建设及设备调试 | 一期已投产 | / | / | / | /
257 | 五菱柳机新能源汽车混合动力系统研发及产业化项目 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 形成新能源汽车混合动力系统年产10万台套规模 | 20000 | 4000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成工程总量的90% | / | 完成总工程量60%，正在开展产品OTS认可，产线设备安调。 | 完成总工程量70%，开展产品PPAP认可，产线设备试生产。 | 完成总工程量80%，开展产品SOP，产线设备正式小批生产。 | 完成总工程量90%，产品批量产销，产线设备按节拍生产。
258 | 广西风驰二手汽车整车及零部件进出口仓储基地 | 广西风驰国际贸易集团有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约76.5亩，建设仓储展示区、立体停车库、物流配套设施 | 29000 | 10000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成工程总量的90% | / | 全面复工，9#楼已完成。完成总工程量30%。 | 开工建设，完成总工程量的50%，正在开展主体基础施工工作。 | 完成总工程量的70%，开展主体结构施工、及部分楼栋装饰装修工作。 | 完成总工程量的70%，开展主体结构施工、及部分楼栋装饰装修工作。
259 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司柳州河西工业物流园建设项目 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 建设现代整车、零部件、KD物流基地以及相关配套设施 | 114791 | 3000 | 2017-2023 | 业主自筹 | 完成工程总量的90% | / | 完成50%工程建设。 | 完成55%工程建设。 | 完成60%工程建设。 | 完成65%工程建设。
| 竣工 | 9 |  |  |  | 427686 | 100000
260 | 上汽通用五菱E230产品项目 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 市工业和信息化局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 开发E230车型，利用公司原有厂房，对冲压、车身、涂装、总装车间原有的生产线和设备进行适应性改造 | 37400 | 10000 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-09-01 | 样车制造. | 样车制造。 | 完工。 | /
261 | 上汽通用五菱GF6本地化项目 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 购买上汽通用汽车有限公司GF6生产线，其中机加线布置在宝骏基地改造建立的无尘车间 | 26300 | 5000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 样箱试制。 | 样箱试制。 | 样箱试制。 | 完工。
262 | 广西汽车集团新能源专用车项目 | 广西汽车集团 | 市工业和信息化局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约800亩，主要生产车型有新能源轿车、SUV、MPV、低速电动车等，年产10万辆新能源汽车 | 246900 | 50000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完成一期主要厂房建设及设备安装调试 | 2022-12-01 | 完成冬标试验、OTS1造车，启动可靠性路试等工作。 | 完成第一轮可靠性路试，完成OTS2造车。 | 完成夏标试验、OTS2路试验证，完成零件认可。 | 完成非可售车、可售车造车，完成生产爬坡。
263 | 上汽通用五菱基于E50产品的芯片国产化替代及兼容性扩展应用项目 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 市工业和信息化局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 基于E50产品基础上，在瓶颈芯片上实现芯片国产替代开发，联合国产芯片厂商开发自主可控的车用芯片, 制定国产芯片的新技术架构和方案；开展芯片兼容性扩展应用开发，对发动机控制模块、ABS、360摄像头、ADAS等零件芯片进行兼容性扩展，引进多家供应商，开展软件开发、联调、路试、公告试验等 | 23786 | 10000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 芯片国产化替代及兼容性扩展研究。 | 芯片国产化替代及兼容性扩展研究。 | 芯片国产化替代及兼容性扩展研究。 | 芯片国产化替代及兼容性扩展研究。
264 | 上汽通用五菱CN202K产品项目 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 开发CN202K车型产品，利用宝骏基地现有厂房，对冲压、车身、涂装和总装车间原有的生产线和设备进行适应性改造 | 28800 | 5000 | 2019-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-09-01 | 样车制造。 | 样车制造。 | 完工。 | /
265 | 柳州强桂汽车电子SMT智能装备及机器人集成系统平台建设项目 | 柳州强桂智能科技有限公司 | 市工业和信息化局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 在柳州联合汽车电子车间内，建设3条产线连接，为联合汽车电子等企业提供汽车电子智能化生产线和机器人集成系统解决方案，形成年加工450万件电路板等汽车电子产品的生产能力 | 20000 | 5000 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 完工。
266 | 重庆三电汽车空调生产项目 | 柳州三电汽车空调有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 用地面积约80亩，建设汽车空调生产基地，达产后可实现年产约200万台汽车空调 | 18800 | 6000 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 已完工 | / | / | / | /
267 | 低地板大型客车桥核心零部件产业化能力建设项目 | 方盛车桥（柳州）有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 项目通过新增生产线，形成年产8万件轮毂、5万件减速器等低地板大型客车专用桥关键零部件产品的生产能力 | 10700 | 2000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 设备购置。 | 基础施工。 | 主体完工。 | 基本竣工。
268 | 上汽通用五菱E10产品项目 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 市工业和信息化局 | 柳南区 | 开发E10车型，利用河西基地原有厂房，对冲压、车身、涂装、总装车间原有的生产线和设备进行适应性改造，新增部分冲压模具、检具 | 15000 | 7000 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-06-01 | 公告申报。 | 发布公告。 | / | /
| （二）机械 | 23 |  |  |  | 2353910 | 475900
| 新开工 | 13 |  |  |  | 1945300 | 354000
269 | 柳工智能国际工业园 | 广西柳工集团有限公司 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 总用地面积约5000亩，其中启动区1500亩，分12个地块，主要建设挖掘机智慧产业园、工程机械液压元件和附件项目、工程机械属具项目、驾驶室和薄板件项目、智慧物流产业园等 | 1800000 | 300000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | 完成前期工作，正在开展单体方案设计，施工图设计等前期工作。 | 平整场地。 | 基础施工。 | 基础施工。
270 | 广西康森精密注塑部件制造基地项目 | 广西康森汽车科技有限公司 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 租赁标准厂房约7800平方米，新建精密注塑、吹塑、组装、检测等12条生产线，生产电池控制器外壳、汽车网关模块外壳、空气滤清器进气系统、机油滤清器、空调滤芯 | 11000 | 4000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成装修。 | 设备调试、试生产。 | 正式投入生产。 | /
271 | 柳工叉车精益改造项目 | 柳州柳工叉车有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 主要进行备料单元升级，结构件焊接线全面自动化和少人化，设计油箱、车架、门架自动化焊接生产线，具备高兼容性，柔性化；设计部件机器人焊接加工岛；装配线及调试检测线全线升级改造 | 10200 | 3000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 开工建设。
272 | 三一重工装配式建筑机械智能制造中心项目 | 三一重工集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 建设三一重工装配式建筑机械智能制造中心，为桂北片区工程机械提供汽车后市场服务 | 15000 | 5000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | 进行总平设计。 | 完成总平设计。 | 完成总工程量的5%。进行基础施工。 | 完成总工程量的20%。进行基础施工。
273 | 柳州森辉年产30000台工程机械覆盖件、3000台配重总成生产基地扩建项目 | 柳州市森辉机械有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 新建3栋车间，总建筑面积约2.5万平方米，2栋辅助用房办公楼等 | 10000 | 5000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 项目已开工，完成20%基础施工建设。 | 完成80%基础施工建设。 | 完成20%主体结构建设。 | 完成70%主体结构建设。
274 | 海联金汇年产500套汽车钣金总压模具及100万套汽车零部件项目（一期） | 海联金汇科技股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积约20000平方米，年产500套汽车钣金总压模具及100万套汽车零部件 | 30000 | 8000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 预备项目，正在进行用地指标申报。 | 进行用地指标申报。 | 进行林地报批。 | 进行林地报批。
275 | 广西威翔机械有限公司新工厂建设及搬迁改造 | 广西威翔机械有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 新建冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产车间及相关配套设施，总建筑面积约5万平方米 | 21700 | 10000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 预备项目，正在进行项目备案、可研。 | 进行项目规划选址。 | 进行项目进行供地程序。 | 完成项目供地。
276 | 常州东海新建工程机械轻量化配套件项目 | 常州东海橡胶厂有限责任公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积23000平方米，其中新建厂房15000平方米、办公室3000平方米、其他配套5000平方米 | 13300 | 8000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | 正在进行总平、单体方案设计、方案报建等工作。 | 项目开工，完成20%基础施工建设。 | 完成80%基础设施建设。 | 完成20%主体结构建设。
277 | 柳州广泽机械模具制造基地项目 | 柳州市广泽机械制造有限责任公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约20亩，主要生产汽车模具、家电模具及汽车钣金冲焊件等 | 5000 | 1500 | 2022-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | 度完成总平图设计及审批，单体设计及审批。 | 完成施工图设计及审批，开工建设。 | 开挖基础。 | 完成厂房主体。
278 | 柳州创世机械矿山专用设备生产项目 | 柳州创世机械设备有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约18亩，主要生产制砂机、圆锥破、振动筛、洗砂机、脱水筛、细砂回收装置、板框压滤机等 | 5000 | 1500 | 2022-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | / | 开工建设。 | 完成厂房主体。 | 厂房装修，设备调试。
279 | 广西双腾智能大型长距离输送机及智能环保除尘设备建设项目 | 广西双腾输送机械设备有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约20亩，主要生产大型输送机、智能环保除尘设备、输送机托辊、输送机滚筒等 | 5000 | 1500 | 2022-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | / | 开工建设。 | 完成厂房主体。 | 厂房装修，设备调试。
280 | 广西华德建设年产14万套注塑件总成生产项目 | 广西华德塑料制品有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约25亩，主要生产汽车内饰件、空调壳体、饮水机壳体、工程橡胶件、家电模具等 | 5000 | 1500 | 2022-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 开工建设。 | 开挖基础。 | 完成厂房主体。 | 厂房装修，设备调试。
281 | 广西信达宏电子有限公司项目 | 广西信达宏电子有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 研发制造滤波器、变压器、电路板、电机等电子元器件等 | 14100 | 5000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 土地平整。 | 完成施工图设计及审批，开工建设，开挖基础。 | 建设厂房。 | 完成厂房主体。
| 续建 | 8 |  |  |  | 369300 | 102000
282 | 柳州宏和机械年产平衡悬架总成6万套、轮毂总成20万套及铸件200万件项目 | 柳州宏和机械制造有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积约30000平方米，规划建设三个生产车间配套设施，年产平衡悬架总成6万套、轮毂总成20万套及铸件200万件 | 11000 | 3000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 完成施工图设计。 | 完成报建报监手续。 | 完成2#、3#厂房基础施工。 | 完成2#、3#厂房结构施工。
283 | 柳州日高控股股份有限公司整体退城入园项目 | 柳州日高控股股份有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积约13万平方米，预计达产后形成年产250万只各类滤清器、350万只各类滤芯、200万套汽车水泵、1000万条发动机用各类管线的生产能力 | 82300 | 20000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 基础施工 | / | 完成总平图设计。 | 完成单体设计。 | 完成施工图设计、规划许可。 | 基础施工。
284 | 长沙云高智能停车设备配套精加工生产基地项目 | 长沙云高智能机械式停车设备制造有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 建设标准厂房，涵盖生产车间、装配车间、研发试验区域，配备各类立体车库核心部件生产设备、检验器材、装配设备以及实验器材 | 10000 | 4000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 完成前期工作，正在开展施工图设计等前期工作。 | 进场开工。 | 完成总工程量的10%，开展基础施工工作。 | 完成总工程量的30%，开展主体结构施工。
285 | 柳工装载机智能化改造项目 | 广西柳工机械股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 建设全自动下料、结构件自动焊接线、齿轮加工线、物流的数字化工厂 | 130000 | 50000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 开展厂房建设 | / | 完成20%基础施工建设及20%主体结构施工。 | 完成30%基础施工建设及30%主体结构施工。 | 完成40%基础施工建设及30%主体结构施工。 | 完成50%基础施工建设及40%主体结构施工。
286 | 工程机械传动件新技术研究与智能化制造项目 | 柳工柳州传动件有限公司 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 建设厂房及配套设施，建立工程机械传动产品正向研发技术平台，研究智能与柔性制造关键技术，实现研发产品快速产业化 | 20000 | 10000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 开展厂房基建及设备订购 | / | 完成年度总工程量的20%，正在开展驱动桥壳生产线安装。 | 完成年度总工程量的50%，计划完成驱动桥壳生产线安装并试运行，变速器装配线合同签订。 | 完成年度总工程量的80%，计划完成桥自动化装配线技术方案。 | 完成年度总工程量的100%，计划完成桥自动化焊接线验收。
287 | 柳吉铲斗生产项目 | 柳州市柳吉汽车配件厂 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积50亩，新建17155平方米厂房，达产后年产25000台（套）工程机械结构件新产品 | 20000 | 5000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成主体工程建设 | / | 完成50%工程建设。 | 完成60%工程建设。 | 完成80%工程建设。 | 竣工投产。
288 | 柳工农业机械改造提升项目 | 广西柳工机械股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 年产甘蔗收获机、小农机具800台套，及其结构件、综合件等零部件研发、生产制造、销售 | 60000 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成工程总量的80% | / | 完成60%工程建设。 | 完成新增地块10%基础施工。 | 完成新增地块80%基础施工。 | 完成新增地块30%主体结构施工。
289 | 广西大吉汽车配件产业园汽车零部件再制造项目 | 柳州市沿东实业有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 新建94116.33平方米标准厂房，形成3万辆/年的报废汽车拆解能力，每台汽车拆解后经过再制造可生产零部件3万套 | 36000 | 5000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程总量的80% | / | 完成20%基础施工建设及20%主体结构施工。 | 完成30%基础施工建设及30%主体结构施工。 | 完成40%基础施工建设及40%主体结构施工。 | 完成50%基础施工建设及50%主体结构施工。
| 竣工 | 2 |  |  |  | 39310 | 19900
290 | 永信机械汽车车身件智能化生产基地项目 | 柳州市永信机械配件制造有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 用地面积约60亩，总建筑面积4.45万平方米，新增生产能力100万套 | 19310 | 6000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 已完工 | / | / | / | /
291 | 柳州侨亿紧固件制造有限公司汽车高强度标准件和非标准紧固件产业项目 | 柳州侨亿紧固件制造有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 总建筑面积21613.6平方米，主要建设内容包括2个生产车间等，预计达产后形成年产28亿颗紧固件的生产规模 | 20000 | 13900 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成总工程量的30%，正在进行主体厂房建设，已经完成一期主体厂房钢结构建设，预计一季度完成完成一期主体厂房钢结构建设工程量50%。 | 完成总工程量的40%，完成一期主体厂房地面硬化已完成、安装水费、窗户，预计二季度完成完成一期主体厂房建设工程量70%。 | 完成总工程量的50%，完成一期主体厂房装饰装修工作，预计三季度完成完成一期主体厂房建设工程量80%。 | 完成60%，完成一期厂房建设工程。
| （三）钢铁 | 2 |  |  |  | 40975 | 11500
| 续建 | 2 |  |  |  | 40975 | 11500
292 | 柳州金属循环利用产业园项目 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积586亩，建设标准厂房及办公楼5万平方米，废钢相关联产业区预计建设标准厂房及办公楼12万平方米 | 33975 | 10000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 完成二期项目建设,开展三期招商及厂房建设 | / | 完成总工程量的30% 1.完成7、8#废钢加工项目厂房建设； 2.完成高压线迁移工作； 3.开展13、14#废钢加工厂房主体结构施工。 | 完成总工程量的40% 1.开展13、14#废钢加工厂房主体结构施工； 2.开展剩余地块基础施工。 | 完成总工程量的60%。 | 完成总工程量的80%。
293 | 广西子铭再生资源有限公司年产60万吨废钢加工配送示范基地建设项目 | 广西子铭再生资源有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 总建筑面积16411.5平方米，形成年加工再利用60万吨废钢生产能力 | 7000 | 1500 | 2021-2023 | 业主自筹 | 建设一栋主体厂房框架 | / | 完成前期工作，已开展施工图设计等前期工作。 | 开工建设。 | 完成总工程量的50%。 | 完成总工程量的100%。
| （四）建材 | 26 |  |  |  | 666657 | 221460
| 新开工 | 11 |  |  |  | 175893 | 79000
294 | 广西鲁板铝制品再生资源循环利用基地项目 | 广西鲁板铝合金模板有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 建筑包括办公楼、生产厂房、原料成品库房等 | 35000 | 15000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-09-01 | 摘牌挂公示。 | 摘牌挂摘地。 | 进行总平设计。 | 完成总工程量的5%。进行基础施工
295 | 柳州同欧装配式钢结构生产项目 | 柳州市同欧材料科技有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积49443平方米，新建车间、研发中心等，达产后年产2万吨装配式钢结构产品 | 12000 | 5000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-05-01 | 进行总平设计。 | 完成总平设计。 | 完成总工程量的5%。进行基础施工。 | 完成总工程量的15%。进行基础施工。
296 | 广西巨通装配式钢结构生产基地建设项目 | 广西巨通钢结构工程有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 新建厂房建筑面积约16800平方米，其余为办公楼和宿舍楼，主要从事钢结构生产基地建设，包括冲压车间、焊接车间等主要生产水泥电杆、水泥拉盘、水泥地盘、水泥底座、城市建设道路水泥预制品 | 15000 | 7000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | 进行总平设计。 | 完成总平设计。 | 完成总工程量的5%。进行基础施工。 | 完成总工程量的15%。进行基础施工。
297 | 柳工年产500台车载式混凝土泵车生产项目 | 广西柳工机械股份有限公司 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 在现有部分厂房内布置下料、焊接、机加、构件涂装工艺、整车涂装工艺、总装生产线，达产后年产500台车载式混凝土泵车 | 5935 | 3000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-09-01 | 已基本完成项目生产设备、研发设备及检测设备类投资，完成工信部现场资质审查，根据审查意见调整完善作业程序。 | 取得专用车改装资质，在柳州当地进行供方寻源，完成主要零部件招标事项。 | 专用车批量试产。 | 依据市场情况及公司整体战略增扩产能。
298 | 柳州市柳南区河西高新区模塑科技标准厂房建设项目（原柳州河西高新区模具中心PPP项目） | 河西高新区管委会 | 柳南区政府 | 柳南区 | 建筑总建筑面积为7.5万平方米，主要建设五栋厂房、仓库等配套工程 | 27578 | 10000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-05-01 | 正在进行总平、单体方案设计、方案报建地勘等工作。 | 项目开工，完成20%基础施工建设。 | 完成80%基础设施建设。 | 完成20%主体结构建设。
299 | 骏林木业高端板材、全屋定制生产项目 | 柳州市骏林木业有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 主要建设六间生产厂房、一栋综合楼、门卫室及配电室等配套设施，达产后年产生态板、家具板、定制家具20万立方米 | 30780 | 10000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | 完成施工设计图，开展施工招标等手续。 | 完成施工许可证等前期手续，开工建设。 | 完成一栋厂房工程量20%，完成基础建设，开展刚结构搭建。 | 完成一栋厂房工程量的50%。
300 | 广西湘缘木业有限公司年产6万方人造板项目 | 广西湘缘木业有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 租赁标准厂房2.4万平方米，购置压板机等设备22台(套),达产后年产人造板60000立方米 | 6300 | 4500 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成前期工作，正在开展场地平整，计划开始厂房建设，预计完成厂房建设工程量30%。 | 完成总工程量的70%，完成厂房建设工程量100%，开始办公楼等附属设施建设，预计完成公楼等附属设施建设工程量50%。 | 完成总工程量的100%，完成公楼等附属设施建设100%，完成设备安装100%，实现项目建成。 | /
301 | 广西宏丰木业有限公司年产6万方人造板项目 | 广西宏丰木业有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 购置压板机等设备35台(套)，达产后年产人造板年60000立方米 | 10200 | 6000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 开工建设。 | 完成主体工程的30%。 | 完成主体工程60%。 | 完成主体工程的100%。
302 | 广西景华木业有限公司年产5万方人造板项目 | 广西景华木业有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 购置压板机等设备30台(套)，达产后人造板年50000立方米 | 10500 | 6500 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 开工建设。 | 完成主体工程的30%。 | 完成主体工程60%。 | 完成主体工程的100%。
303 | 广西桂岸林木业有限公司年产5万方人造板项目 | 广西桂岸林木业有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 购置压板机等设备30台(套)，达产后人造板年50000立方米 | 10600 | 6000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 开工建设。 | 完成主体工程的30%。 | 完成主体工程60%。 | 完成主体工程的100%。
304 | 广西兴达精细化工有限公司甲醛、脲醛树脂等系列产品项目 | 广西兴达精细化工有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 主要建设厂房及配套设施，建成年产20万吨甲醛、年产3万吨三聚氰胺胶水等 | 12000 | 6000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | 完成前期工作，正在开展施工图设计等前期工作。 | 开工建设，正在办理施工许可证。 | 完成总工程量的20%，正在开展一期厂房、办公楼、综合楼地基开掘、浇灌工作。 | 完成总工程量的40%，正在开展一期厂房钢结构件安装工作。
| 续建 | 7 |  |  |  | 297564 | 93100
305 | 环保型商品混凝土搅拌站 | 柳州北金砼业有限公司 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积约120亩，分三期开发建设主要建设办公、实验综合楼、生产车间等基础设施工程生产购置混凝土搅拌站设备等 | 33964 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 完成商砼车间剩余料仓施工。 | 开始办公楼施工。 | 完成办公楼50%的施工。 | 完成办公楼100%的施工。
306 | 广西柳州煜祥木业有限公司年产高档生态板15万立方米生产线项目 | 广西柳州煜祥木业有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 主要建设内容：生产厂房五间、办公楼一栋、综合楼一栋以及门卫室、配电室等配套建设设施 | 12000 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 开展厂房建设 | / | 开展一期两栋标准厂房基础建设。 | 开展一期两栋标准厂房主体结构建设。 | 开展一期两栋标准厂房主体结构建设。 | 完成一期两栋标准厂房主体结构建设。
307 | 柳州贝林发展有限公司木地板及配套产品生产建设项目 | 柳州贝林发展有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积约180亩，总建筑而积为88388平方米，年产500万平方米实木复合地板、5万立方米多层实木地板基材、100万平方米多层实木地板、3000万张浸渍纸 | 32000 | 8000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 开展厂房建设 | / | 完成总工程量的10%，开展厂房基础建设。 | 完成总工程量的30%，完成厂房基础施工。 | 完成总工程量的45%，开展主体结构建设。 | 完成总工程量的60%，开展主体结构建设。
308 | 大自然高端绿色家居鹿寨基地项目 | 大自然家居（中国）有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 新建年产1000万平方米多层实木地板项目、1000万平方米强化地板、1000万平方米地板基材生产线及相关配套设施 | 100000 | 38500 | 2021-2023 | 业主自筹 | 开展厂房建设 | / | 开展1#2#两栋厂房基础建设。 | 完成1#2#两栋厂房基础建设。 | 开展1#2#两栋厂房主体建设。 | 完成1#2#两栋厂房主体建设。
309 | 广西桂中现代林业科技产业园中高端木地板精细加工基地项目（一期）二区 | 鹿寨驰普实业发展有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积66.6万平方米，新建综合服务楼、倒班楼、生产车间、仓库、机修间、等公共配套设 | 79000 | 20000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 开展道路建设 | / | 完成道路工程总工程量的65%，开展路基施工。 | 完成道路工程总工程量的70%，开展路面工程施工。 | 完成道路工程总工程量的75%，开展配套工程施工。 | 完成道路工程总工程量的80%。
310 | 广西展兴建材科技发展有限公司年生产5万吨钢结构生产项目 | 广西展兴建材科技发展有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 总建筑面积25375.59平方米，年产5万吨装配式钢结构产品 | 12600 | 6600 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成生产车间建设 | / | 完成总工程量的20%，完成项目一期厂房的框架建设，预计成项目一期工程量50%。 | 完成总工程量的50%，完成项目一期厂房建设100%。 | 完成总工程量的80%，开始项目二期厂房建设，预计成项目二期厂房工程量80%；办公楼等附属设施建设，预计完成办公楼等附属设施建设工程量30%。 | 完成总工程量的100%，完成二期厂房建设工程量100%，完成办公楼等附属设施建设100%，完成设备安装100%。实现项目建成。
311 | 广西柳城茂生实木家具及家居用品制造项目 | 广西柳城茂生投资管理有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 用地面积185.41亩，年产实木家具20000套，木质收纳产品1000万套 | 28000 | 10000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 二期工程完成50%工程量 | / | 完成总工程量的55%，正在进行一期4#、5#、6#主体厂房、综合楼、办公楼建设，已经完成4#、5#、6#主体厂房总工程量80%，已经完成综合楼工程量75%，办公楼工程量10%。 | 完成总工程量的65%，预计完成4#、5#、6#主体厂房总工程量100%，完成综合楼工程量90%，办公楼工程量30%。 | 完成总工程量的75%，预计完成综合楼工程量100%，办公楼工程量90%，启动二期工程1#、2#、3#栋厂房建设。 | 完成总工程量的75%，预计完成办公楼工程量100%，完成1#、2#、3#栋厂房建设，实现项目建成。
| 竣工 | 8 |  |  |  | 193200 | 49360
312 | 安徽金盾人防门及预应力抛锚固件项目 | 广西柳州瑞盾人防工程有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 用地面积25亩，年产1万樘人防门及200万孔预应力锚固件 | 11740 | 4000 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 已完工 | / | / | / | /
313 | 鱼峰水泥技术升级改造项目 | 鱼峰水泥股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 对原有水泥生产线进行升级改造 | 83700 | 3000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-06-01 | 完成80%主体结构施工。 | 竣工投产。 | / | /
314 | 森星木业年产120万平方米实木复合地板项目 | 广西森星木业有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 建筑面积2.2万平方米，主要建设2栋厂房，办公综合楼1栋 | 11000 | 2000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-09-01 | 完成总工程量92%。 | 完成总工程量95%。 | 完工。 | /
315 | 东阳木业建筑板材、实木线条及仓储基地、年产15万立方米刨花板项目 | 柳州市东阳木业有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面80000平方米，年产3万立方米实木线条，7万立方米建筑模板，10万立方米生态人造板，15万立方米刨花板 | 40000 | 6000 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成一期总工程量的60%，已完成基础结构建设，同步开展主体结构施工工作。 | 完成一期总工程量的70%，开展主体结构施工等工作。 | 完成一期总工程量的80%，完成主体钢结构搭建。 | 完工。
316 | 广西圆佳方年产10万方人造板项目 | 广西圆佳方木业有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 租赁厂房27000平方米，购置压板机等设备60台(套)，项目投产后人造板年计划产量10万立方米 | 9000 | 8800 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成工程量30%。 | 完成工程量50%。 | 完成工程量80%。 | 完工。
317 | 广西聚林木业年产6万方人造板项目 | 广西聚林木业有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 租赁厂房22000平方米，购置压板机等设备40台(套)，项目投产后人造板年计划产量6万立方米 | 7200 | 7000 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成总工程量的25%，已完成基础结构施工，同步开展主体结构施工工作。 | 完成总工程量的50%，正在开展主体结构施工等工作。 | 完成总工程量的80%。 | 完成总工程量的100%。
318 | 广西柳州利而安化工有限公司年产43万吨化工产品建设项目 | 广西柳州利而安化工有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 用地面积约50亩，年产30万吨工业甲醛、12万吨脲醛树脂、1万吨酚醛树脂 | 20000 | 8000 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 已完工 | / | / | / | /
319 | 湘诚木业年产6万方人造板项目 | 柳州市湘诚木业有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 建设厂房以及设备购买等 | 10560 | 10560 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-06-01 | 完成总工程量的50%，已完成基础结构施工，同步开展主体结构施工工作。 | 完工。 | / | /
| （五）轻工 | 33 |  |  |  | 1317963.96 | 251000
| 新开工 | 12 |  |  |  | 279366 | 62200
320 | 广西彪炳SMT贴片及智能终端生产基地项目 | 广西彪炳智能科技有限责任公司 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 租用标准厂房16000平方米，建设SMT贴片生产线及智能终端生产基地及生产线，主要生产智能手机、智能手表、办公电脑等系列产品 | 28000 | 11200 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 装修主体全完成。 | 公司工厂进入装修完成，设备调试和试业。 | 开业量产。 | 营业额完成约3000-5000万左右。
321 | 柳州长鸣高精火车模型及铁路周边文创产品生产基地建设项目 | 柳州长鸣文化科技有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 新建25000平方米厂房及办公楼、倒班楼等 | 13000 | 5000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-08-01 | 摘牌挂公示。 | 摘牌挂摘地。 | 进行总平设计。 | 完成总工程量的5%。进行基础施工。
322 | 中国东盟文旅装备产业——361°休闲旅游装备制造基地 | 361度（中国）有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 租赁约标准厂房3万平方米，建设服装生产线，达产后年产800-1000万件服装 | 20000 | 5000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | 进行入场装修。 | 完成总工程量的50%。安装生产线。 | 完成总工程量的100%。完成生产线安装，投产。 | /
323 | 福沃得柳州东盟食品加工项目 | 市北城集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 建设生产车间、仓库、冷链气调库、试验及检测中心等 | 87791 | 8000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | 办理前期工作，完成施工编制。 | 开工建设，完成施工招标。 | 完成总工程量的5%。 | 完成总工程量的10%。
324 | 广西潮商食品示范基地项目 | 广西潮商食品科技有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 打造广西潮商食品示范基地，包含螺蛳粉产业、糕点产业、营养食品深加工产业等 | 12575 | 5000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-05-01 | 3月份完成总平设计，并开展单体设计。 | 4月完成单体设计，并开展施工图设计，开工建设。 | 基础施工。 | 完成工程量30%，主体结构施工。
325 | 海大集团饲料生产项目 | 海大集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 主要建设鸡、鸭等饲料生产厂房及配套设施 | 22000 | 5000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | 1.企业受疫情影响，无法抵柳对接相关项目前期工作；2.征地存在争议，未解决；3.该片区规划未完成，周边路网、水电设施、污水处理设施未建设，影响到项目推进。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 开工建设。
326 | 广西柳州柳江区移动空调和循环扇（配套纸箱泡沫）项目 | 广州环峰能源 科技股份有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 达产后年产10万台移动空调和20万台循环扇等智能家电产品及相应配套产品 | 18000 | 5000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-08-01 | 办理土地证和设计总平图。 | 完成总平图设计及审批，单体设计及审批。 | 完成施工图设计及审批，开工建设。 | 完成厂房主体框架。
327 | 广西锦江火浪新能源热泵智能制造项目 | 广西锦江火浪新能源科技有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 研发生产智能空气源、热泵热水器、采暖机、烘干机等智能家电 | 20000 | 6000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | 土地平整。 | 完成施工图审图，开工建设。 | 开挖基础。 | 完成厂房主体框架。
328 | 恒泰公司环保多层地板基材、木地板成品项目 | 广西恒泰新材料科技有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 建设环保多层地板基材、木地板生产基地，达产后预计地板基材年产值约1.5亿元 | 25000 | 5000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-09-01 | 完成施工设计图，进行施工招标等手续。 | 完成施工许可证等前期手续。 | 基础开挖。 | 完成一栋厂房工程量20%，完成基础建设，开展钢结构搭建。
329 | 乾鑫装饰材料有限公司高端家具板项目 | 柳州乾鑫装饰材料有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积为1.64万平方米，主要建设生产厂房两栋、产品试验楼一栋、门卫室一间，达产后年产5万立方米高端家具板 | 12000 | 3000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成施工许可证等前期手续、开挖基础。 | 完成厂房工程量20%，完成基础建设，开展主体建设。 | 完成厂房工程量40%，开展主体建设。 | 完成厂房工程量60%，开展主体建设。
330 | 茶多酚高新技术产业项目 | 深圳市紫罗兰生物科技有限公司 | 三江县政府 | 三江县 | 新建标准厂房1.4万平方以及其相关配套设施 | 11000 | 2000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 厂房设计装修。 | 厂房装修、设备安装调试。 | 投产。 | /
331 | 三江仙池茶业茶叶加工厂、茶油加工厂、茶系列产品项目 | 三江县仙池茶业有限公司 | 三江县政府 | 三江县 | 建设1.9万平方米厂房、研发中心以及相关配套工程 | 10000 | 2000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 厂房基础施工。 | 厂房建设、配套工程建设。 | 厂房建设、配套工程建设、安装设备调试。 | 试产。
| 续建 | 14 |  |  |  | 654409.96 | 136800
332 | 柳药股份健康产业园项目 | 广西柳州医药股份有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积约120亩，采购设备建设粗加工车间、中药提取车间、颗粒剂车间、医院制剂车间、现代医疗器械生产车间及配套设施等 | 25000 | 8000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 准备验收资料及整改内容。 | 竣工验收。 | / | /
333 | 柳州市创新中药研制及其GMP生产基地项目 | 柳州市龙翔建设投资发展集团有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积约6.3万平方米，建设内容包括化验楼、质检中心、中试车间、小试车间、综合仓库、兽药厂房、研究院大楼、人药综合车间、人药综合仓库等 | 22000 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 二期工程完成总工程量20%，完成人药综合车间、人药综合仓库、污水处理池完成基础建设。 | 二期工程完成总工程量40%，开始二期工程人药综合车间、人药综合仓库、污水处理池完成主体结构施工。 | 二期工程完成总工程量70%，完成二期工程人药综合车间、人药综合仓库、污水处理池完成主体施工，开展内部装修。 | 二期工程完成总工程量100%，完成内部装修和设备安装工作。
334 | 广西美王电器科技有限公司小家电生产项目 | 广西美王电器 科技有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 项目规划用地面积约123亩主要生产智能小家电产品及其配件等产品 | 30000 | 7000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 一期厂房热水壶生产线投产。 | 一期厂房电饭锅生产线投产。 | 启动二期厂房前期工作。 | 二期厂房开工建设，开挖基础。
335 | 柳州米诺电器有限公司智能家电产业项目 | 柳州米诺电器有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 项目规划用地面积约100亩主要生产家用立式消毒柜、商用保洁柜、毛巾柜、滚筒干衣机、电暖桌等智能家电产品 | 30000 | 6000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 一期厂房全面建成、装修。 | 一期厂房投产。 | 二期厂房暂没有定计划。 | 二期厂房暂没有定计划。
336 | 柳州市东晶智能科技有限公司智能家电产业项目 | 柳州市东晶智能 科技有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 项目规划用地面积约70.8亩，主要生产智能电暖桌、净水器、洗碗机、果蔬解毒清洗机、空气净化器等智能家电产品 | 28000 | 6000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 一期厂房基础施工。 | 一期厂房基础施工完成，开始主体结构建设。 | 一期厂房主体结构建设。 | 一期厂房封顶。
337 | 广西天天乐药业搬迁改造项目 | 广西天天乐药业股份有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积163亩，主要生产颗粒剂、片剂、液体制剂、胶囊剂、丸剂等 | 50000 | 10000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 工程完成形象进度20% | / | 进行场地平整，实现供地。 | 进行场地平整，完成总平图设计及审批、单体设计及审批。 | 完成施工图设计及审批，进场施工。 | 一期完成工程量20%。
338 | 花红药业股份有限公司搬迁技改项目 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积200亩，建设药品、医疗器械、大健康产品等生产车间主要生产胶囊、颗粒剂医疗器械贴膏等 | 50000 | 15000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 工程完成形象进度40% | / | 完成场地平整并进场施工。 | 开挖基础，一期厂房建设。 | 继续开挖基础，一期厂房建设。 | 一期厂房主体封顶。
339 | 广西高而美智能家电产业项目 | 广西高而美节能科技有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积120亩，主要生产智能空气源热泵热水器、采暖机、烘干机、模块冷水机等智能家电产品 | 30000 | 20800 | 2021-2023 | 业主自筹 | 二期工程完成形象进度50% | / | 完成前期工作并开工建设二期工程。 | 完成前期工作并开工建设二期工程。 | 二期工程开挖基础。 | 二期工程完成形象进度50%。
340 | 爱芒果智能电子信息产业基地项目 | 广西爱芒果电子有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 主要进行芯片研发制造、智能主板生产制造、整机生产制造、销售等，打造完整智能TV闭环生态链 | 30000 | 12000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成形象进度50% | / | 厂房基础开挖。 | 厂房基础施工完成。 | 厂房主体结构建设。 | 厂房主体结构完成70%。
341 | 粤桂智能家电产业集聚区项目 | 柳州津晶电器有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约5366亩，分期实施，年产冰箱、洗衣机约300万台套，年产家用、商用空调约300万台套 | 300000 | 30000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 三期厂房完成形象进度30% | / | 完成二期厂房钣金车间建设。 | 完成二期厂房钣金车间建设。 | 完成三期厂房2栋倒班楼的建设。 | 倒班楼投入使用。
342 | 广西桂中现代林业科技产业园中高端木地板精细加工基地项目一期 | 鹿寨驰普实业发展有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积约8.4万平方米，其中标准厂房建筑面积为8万平方米，产品展示中心1栋，建筑面积为4000平方米；道路建设总长约4公里，同时配套基础设施建设 | 33609.96 | 8000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 完成综合服务中心展厅建设及开展道路建设 | / | 完成总工程量的70%，已完成一楼展厅建设，正在进行五、六楼装修。 | 完成总工程量的75%，开展二、三、四楼装修。 | 完成总工程量的80%，完成综合服务中心展厅建设。 | 完成总工程量的85%，开展经三路道路建设。
343 | 胶合板定制家具项目 | 广西融水瑞兴木业有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 新建厂房、仓库、配套给排水、电力、消防等设施，购置先进的胶合板及定制家具生产设备、产品检验仪器等 | 15000 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成总体工程量的30% | / | 完成总工程量的8%，已完成第1、第2厂房基础结构施工，同步开展主体结构施工、办公楼基础建设工作。 | 完成总工程量的16%，正在开展第1、第2厂房主体结构施工、办公楼基础建设等工作。 | 完成总工程量的23%，正在开展第1、第2厂房主体结构施工、办公楼施工建设等工作。 | 完成总工程量的30%，完成第1、第2厂房主体结构施工、正在开展办公楼施工建设和第3厂房建设等工作。
344 | 安琪酵母（柳州）有限公司新建糖蜜罐和成品仓库项目 | 安琪酵母（柳州）有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 年产 8000 吨及以上酵母制品及酵母衍生制品，新型酶制剂和复合型酶制剂、多元糖醇及生物法化工多元醇、功能性发酵制品等 | 5000 | 2000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成主体建设工程的50% | / | 完成主体建设工程的40%。 | 完成主体建设工程的50%。 | 完成主体建设工程的80%。 | 完成主体建设工程。
345 | 三江县竹产业深加工项目 | 三江县东笙竹业有限公司 | 三江县政府 | 三江县 | 建设厂房、业务用房，主要经营竹胶合板、竹地板等竹产品 | 5800 | 2000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成总体工程40% | / | 1号厂房建成验收。 | 安装设备并试产。 | 2号厂房建设完成。 | 安装设备调试并试产。
| 竣工 | 7 |  |  |  | 384188 | 52000
346 | 广西柳州现代服装产业园项目二期（防疫物资制造基地及基础设施配套建设工程） | 柳州市新中企投资开发有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积53537平方米，新建4栋标准厂房、1栋宿舍楼及连廊等 | 18990 | 11000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-07-01 | 完成总工程量的80%，完成1#楼，2#楼、3#楼装饰装修，达到交付条件。 | 完成总工程量的95%，完成4#楼,5#楼主体结构施工，装修进入收尾阶段。总平配套完善。 | 完成总工程量的100%。 | /
347 | 广西中烟工业柳州卷烟厂百万箱技术改造项目 | 广西中烟工业有限责任公司 | 市工信和信息化局 城中区政府 | 城中区 | 新建制丝工房、动力中心、片烟周转库等设施 | 287798 | 10000 | 2013-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成年度总工程量的20%，开始滤棒成型设备的第一次搬迁。 | 完成年度总工程量的50%，完成成品入库设备安装调试。 | 完成年度总工程量的75%，基本完成综合库改扩建施工。 | 完成年度总工程量的100%，完成滤棒成型设备第二次搬迁与滤棒库设备安装。
348 | 银柳食品烘焙产业园建设项目 | 柳州饭店 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建月饼生产车间、糕点面包生产车间、腊味食品加工车间、方便食品（螺蛳风味系列产品）加工车间、螺蛳粉配料生产车间、自热食品加工研发中心等 | 11000 | 5000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成总工程量的70%，已完成螺蛳粉配料生产车间设备安装工作，同步月饼生产车间设备安装工作。 | 完成总工程量的80%，正在开展综合楼装修装修工作。 | 完成总工程量的90%，已完成产业园室外工程，下步计划开展1#仓库装饰装修工作。 | 完成总工程量的100%，进行竣工验收。
349 | 柳州火星鱼智能家居/AIOT项目 | 柳州火星鱼智能科技有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积60亩，主要生产智能网关、智能插座、智能锁、扫地机器人、中央空调控制器、环境传感器等物联网智能家居产品 | 20000 | 8000 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-06-01 | 厂房进行全面验收。 | 办公楼装修，设备进场。 | 一期厂房投产。 | /
350 | 柳州赛宝隆智能免污洗衣机项目 | 柳州赛宝隆电器有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积100亩，主要生产智能免污洗衣机及洗衣机配件等智能家电产品 | 30000 | 12000 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 已完工 | 厂房全面竣工、装修完成。 | 厂房正式投产。 | / | /
351 | 柳州林道公司新厂建设项目 | 柳州林道轻型木结构制造有限公司 | 三江县政府 | 三江县 | 项目占地60亩，新建钢结构厂房22600平方米，新增装配式木结构生产线2条 | 5000 | 4000 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 4号厂房建成安装设备调试并试产。 | 3号厂房建成安装设备调试并试产。 | 5号厂房建成安装设备调试并试产。 | 配套工程建设。
352 | 仙草堂青蒿全产业链规模化深加工基地 | 广西仙草堂制药有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 用地面积约56亩，总建筑面积约1万平方米，形成年加工处理7000吨原料、生产青蒿素120吨的生产能力 | 11400 | 2000 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 已完工 | / | / | / | /
| （六）新兴产业 | 17 |  |  |  | 665541 | 159880
| 新开工 | 10 |  |  |  | 382100 | 110880
353 | 柳州市车联网先导区建设项目（二期） | 市东城集团 | 市大数据发展局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 建设人车路云一体的协同体系环境，新技术示范应用环境 | 30000 | 5000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 实现车联网功能覆盖50%柳东新区路网成熟区域 | 2022-09-01 | 年内将启动车联网项目二期设计及建设工作，实现部分规划道路的智能网联基础设施建设以及升级改造工作，同时完成智能网联汽车封闭测试场改造及综合测试区建设工作，全面推进“产学研”融合。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 实现车联网功能覆盖50%柳东新区路网成熟区域。
354 | 广西桂柳新材料股份有限公司搬迁升级转型项目 | 广西桂柳新材料股份有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 建设锂离子电池正极材料（锰酸锂）生产线6条，形成年产2万吨锰酸锂电池正极材料和2万吨锂离子电池正极材料（锰酸锂）的生产能力 | 82000 | 30000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 完成办理土地证。 | 完成施工图设计。 | 完成办理规划证、报监手续。 | 开工建设。
355 | 广西柳州零碳新能源智慧装备产业园 | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 新疆金风科技股份有限公司 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积300亩，主要建设智能风力发电机组总装厂、风机塔筒制造厂和储能总装厂，主要生产4-8兆瓦先进主力机型，一期用地200亩，达产后年产300万千瓦风力发电设备、10万吨风电塔筒设备及2500兆瓦时储能设备；二期用地100亩，用于布局新能源产业链上下游配套企业落户 | 110000 | 20000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | 完成总工程量的20%，正在开展场平工作。 | 完成总工程量的30%，正在开展基础结构施工，同步开展主体结构工作。 | 完成总工程量的80%，已完成主体结构，下步计划开展装饰装修工作。 | 完成总工程量的90%，正在开展装饰装修工作。
356 | 柳州盛弘智慧数据机房装备制造基地项目 | 柳州盛弘必思恩科技有限公司 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 建设数据机房设备、5G基站电源设备和储能系统关键器件的研发制造基地，主要生产IDC（模块化数据中心）及其相关微模块、UPS电源、精密空调、智能配电等产品 | 20500 | 8000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成装修施工80%。 | 完成装修施工，并试产。 | 正式投产。 | /
357 | 瑞克工业机器人生产基地建设项目 | 广西瑞克工业机器人有限公司 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 租用标准厂房6000平方米，生产工业机器人（模压机器人、重载桁架机器人等） | 5000 | 4080 | 2022-2022 | 业主自筹 | 开工建设 | 一期已投产 | 2022年正常生产。 | / | / | /
358 | 柳州联东U谷阳和生态科技园 | 柳州联东首岳实业有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 建设标准厂房7.5万平方米 | 65000 | 10000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 完成总总工程量的70%，正在开展主体结构施工等工作。 | 完成总工程量的80%，正在开展主体结构施工等工作。 | 完成总工程量的95%，完成主体封顶。 | 完成总工程量的100%，完成绿化施工。
359 | 浩耀智能研发生产中心 | 广西南宁浩耀科技集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 一期建设智能研发生产中心以及办公、专家生活楼三栋二期建设建筑面积约为1万平方米生态游览观光智能生产线建筑和景观两栋 | 15000 | 5000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-08-01 | 进行总平设计。 | 完成总平设计。 | 完成总工程量的5%。进行基础施工。 | 完成总工程量的10%。进行基础施工。
360 | 柳州建桥高新技术预应力产品及配套智能设备生产项目 | 柳州市建桥预应力智能设备有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 主要建设生产车间、仓库以及相关配套设施 | 6000 | 5000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 项目已开工，完成50%基础施工。 | 完成100%基础施工。 | 计成80%主体结构建设。 | 计划竣工投产。
361 | 柳州海格智能电网智能型工程建设项目 | 柳州海格电气股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 主要建设厂房、仓库等，生产智能型高低压供配电成套电气产品 | 11000 | 5000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 项目已开工，完成10%基础施工。 | 项目已开工，完成70%基础施工。 | 完成20%主体结构建设。 | 完成70%主体结构建设。
362 | 柳州融安潭头乡光伏发电项目 | 广西玉柴新能源有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 规划建设100兆瓦光伏发电项目，并配套建设110千伏升压以及一条110千伏架空线路 | 37600 | 18800 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 开工建设，办理施工许可证。 | 完成总工程量的30%。 | 完成总工程量的70%。 | 完成总工程量的90%。
| 续建 | 6 |  |  |  | 268441 | 46000
363 | 博泰柳州智能网联产业智造基地智能制造工厂项目 | 柳州博泰车联网有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约50.06亩，建筑面积约4万平方米，投产后可逐步实现整体150万台套/年智能网联设备的产能规模 | 89375 | 20000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 基础施工 | / | 完成场地二次修整。 | 完成总平设计。 | 完成单体设计。 | 基础施工。
364 | 柳州智能交通产业园零部件配套基地项目 | 市轨道集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积约10万平方米，年产5万吨轨道交通钢绞线、3万吨模块化钢构、200辆车单轨转向架基础件和100辆单轨车内饰件产品 | 50000 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 开展配电房等设计工作，完成项目开口事宜。 | 开展临设施工10%。 | 完成临建及开始基础施工。 | 主体建设。
365 | 电子科技大学广西智能制造产业技术研究院项目 | 广西成电智能制造产业技术有限责任公司 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 与电子科技大学合作，共建人工智能与智能制造应用技术研发、服务和转化平台，打造国内人工智能与智能制造领域的一流联合科研机构 | 15000 | 3000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 平台建设 | 已竣工 | / | / | / | /
366 | 深圳核加半导体芯片基地项目 | 柳州核加微电子有限公司 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 项目拟在新区建设数模混合芯片、全数字芯片和车规级功率模块设计、封装及测试生产线，并提供整体设计方案，产品包含车规级IGBT模块和AC-DC转换模块等 | 15000 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 厂房装修及设备调试 | / | 完成装修施工。 | 完成设备安装调试，并正式投产。 | / | /
367 | 广西七色珠光年产3万吨珠光效应材料（GMP）项目（二期） | 广西七色珠光效应材料有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积10.96万平方米，年产2万吨珠光材料，其中1.5万吨常规工业级珠光材料，0.5万吨汽车耐候级珠光材料 | 91800 | 10000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 完成1栋厂房建设 | / | 完成1栋厂房基础建设。 | 完成1栋厂房建设30%。 | 完成1栋厂房建设60%。 | 完成1栋厂房建设100%。
368 | 广西石墨烯小镇核心区项目 | 鹿寨县祥鹿投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 主要建设研究院主体、石墨烯展厅等 | 7266 | 3000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 开展厂房建设 | / | 完成总工程量10%，开展基础施工。 | 完成总工程量20%，完成基础施工。 | 完成总工程量30%，开展主体建设。 | 完成总工程量50%，开展主体建设。
| 竣工 | 1 |  |  |  | 15000 | 3000
369 | 氮化镓衬底与高端芯片研发生产项目（一期） | 广西飓芯科技有限责任公司 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 一期建设一条年产6万片2英寸氮化镓衬底生产线 | 15000 | 3000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 厂房装修。 | 辅助设备安装调试。 | 主设备进场。 | 完成设备安装调试。
| 二、现代服务业 | 61 |  |  |  | 5162323.01 | 686563
| （一）商贸 | 34 |  |  |  | 1564864.01 | 262663
| 新开工 | 10 |  |  |  | 391924 | 86900
370 | 东方锦绣大厦 | 柳州市建筑工程集团有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 主要建设办公楼、旅馆和商业配套设施，地下室部分包括机动车库、非机动车库、设备用房及部分商业用房等设施 | 15000 | 5000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 开展单体方案编制。 | 完成单体方案报审。 | 开展施工图纸设计。 | 完成施工设计，并开展进场施工准备工作。
371 | 幸福家燎原市场重建项目 | 市农投集团 柳州市正锦投资发展有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积约5000平方米，建设养老服务中心、农副产品市场、商业办公楼、商品房住宅、雨水干渠 | 24500 | 10000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 取得《国有土地使用权证》《工程规划许可证》，项目开工。 | 完成基坑支护工程施工及土方开挖，开始桩基施工。 | 完成桩基施工，完成地下室整体结构施工，开始主体施工。 | 完成1#楼主体结构施工至五层，2#楼主体结构施工至四层。
372 | 广西柳州螺蛳粉产业金融科技中心 | 市城建集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积约8万平方米，共建设1-3#楼，主要建设大数据研发中心、办公楼、酒店式公寓综合楼 | 81056 | 7000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 完成项目备案、土地证、总平面图审批。 | 完成方案设计。 | 完成方案设计。 | 实现开工。
373 | 西城汇建材家居综合广场 | 柳南区太阳村镇和平村民委员会 | 柳南区政府 | 柳南区 | 项目分二期建设，一期建设商业、酒店、旅馆等配套设施，建筑面积3.8万平米；二期建设城市大型建材家居综合广场、旅馆、仓储物流，建筑面积11.8万平米 | 46420 | 10000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | 基础结构施工。 | 基础结构施工。 | 主体结构施工。 | 主体结构施工完成80%。
374 | 回澜漫城里 | 市北城集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积约31万平方米，拟建设商业、住宅、酒店等 | 141580 | 30000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 新的设计方案暂时无法确定，目前无法排出计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 开工建设。
375 | 幸福加中礼项目 | 市农投集团 | 柳江区政府 | 柳江区 | 主要建设养老服务中心、农贸市场、超市、社区综合服务设施等 | 11726 | 3700 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成围挡及五通一平施工，进行基础土方开挖及基坑支护施工。 | 完成总工程量的20%，完成地基基础、地下基础防水及地下室底板施工。 | 完成总工程量的40%，完成地下室主体结构施工。 | 完成总工程量的60%，完成地上主体结构施工，即主体结构封顶。
376 | 柳江城投商业大厦项目 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 建设1栋15层办公综合楼，总建筑面积约6.4万平方米 | 40000 | 10000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-09-01 | 完成项目备案、规划设计条件。 | 建设资金未落实，无法进行倒排计划。 | 总平图设计、土地出让。 | 启动基础施工。
377 | 幸福加友智项目 | 市农投集团 | 柳江区政府 | 柳江区 | 总建筑面积1.9万平方米，主要建设养老服务中心、农贸市场、超市、社区综合服务设施等 | 14988 | 3000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-10-01 | 完成前期市场、项目周边业态调研、设计单位采购招标。 | 完成项目规划总平、单体方案设计及报批。 | 完成施工图设计及施工图审查，开展施工单位、监理单位招标采购工作。 | 组织施工单位进场施工，完成五通一平施工、临时设施设备施工，基础开挖土方及基坑支护施工。
378 | 寨沙镇农贸市场 | 鹿寨县远祥房地产有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 新建天地楼、配套建设供电、给排水工程、道路场地硬化、景观绿化等基础设施工程 | 11454 | 3000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成总工程量10%，开展基础施工。 | 完成总工程量15%，进行主体结构施工。 | 完成总工程量20%，进行主体施工。 | 完成总工程量25%，进行主体施工。
379 | 三江县南站广场综合体二期项目 | 三江县城市建设投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 主要建设1栋地上三层的旅游综合体建筑，包括商务酒店、侗族文化展示区、三江农产品、侗族民族特色手工艺商铺以及配套设施 | 5200 | 5200 | 2022-2022 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成总工程量10%，进场开工。 | 完成总工程量的70%，建筑主体。 | 完工。 | /
| 续建 | 19 |  |  |  | 1057282.01 | 150163
380 | 柳东新区科技大厦 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积27.17亩，总建筑面积67302平方米，建设1栋科技大厦 | 63357 | 20400 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 基坑土石方完成。 | 基础工程完成100%。 | 完成地下二层结构。 | 完成地下一层结构。
381 | 九岭西岸友邻汇 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约40亩，为周边居民提供基础的商业配套及公益服务的社区型商业综合体 | 49218.34 | 5100 | 2021-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成总工程量的15%。 | 完成总工程量的20%。 | 完成总工程量的25%。 | 完成总工程量的30%。
382 | 上通五友邻汇 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约48亩左右，总建筑面积约4.84万平方米 | 39971 | 3400 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成主体结构100%。 | 完成安装工程50%。 | 完成安装工程100%。 | 完成装修工程50%。
383 | 南寨友邻汇 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积52.28亩，总建筑面积约7.8万平方米 | 63376 | 8160 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成1#楼内墙砌筑20%。 | 完成1#楼内墙砌筑25%。 | 完成1#楼内墙砌筑30%。 | 完成1#楼内墙砌筑35%。
384 | 龙湖友邻汇 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积28074.89平方米，总建筑面积8.13万平方米 | 66516 | 5440 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成主体砌体10%。 | 完成主体砌体15%。 | 完成主体砌体20%。 | 完成主体砌体25%。
385 | 职教园南部共享区邻里中心（悦汇城） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约65亩，总建筑面积约8.3万平方米 | 78200 | 4080 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成地基处理80%。 | 完成地基处理90%。 | 完成地基处理100%。 | 完成地下室结构5%。
386 | 科技园综合体 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积28712.98平方米，总建筑面积13.1万平方米 | 119394 | 9520 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成总工程量的30%。 | 完成总工程量的32%。 | 完成总工程量的34%。 | 完成总工程量的36%。
387 | 幸福加友义项目 | 市农投集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积约18434平方米，建设邻里中心，含社区综合服务设施、养老服务中心、农贸市场以及其他配套 | 10000 | 4500 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成主体工程 | / | 完成总工程量的65%，完成砖墙砌体、二次结构施工。 | 完成总工程量的75%，完成屋面工程、门窗工程、幕墙工程施工，进行水电、消防工程施工。 | 完成总工程量的100%，完成工程初步竣工验收，将老年大学交付城区民政局使用。 | 完成项目规划核实、园林、人防、消防等专项工程竣工验收。
388 | 桂中市场改扩建项目 | 市农投集团 | 市商务局 城中区政府 | 城中区 | 用地面积约25.88亩，总建筑面积约5万平方米，对桂中市场进行整体拆除重建 | 50000 | 7000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成临时设施设备建设及施工许可证办理，开展基坑支护桩施工。 | 完成基坑支护桩施工及检测，进行基础土方开挖施工。 | 完成基础土方开挖、地下室基础及基础防水施工。 | 完成总工程量的30%，完成地下室主体结构施工，进行地上主体施工。
389 | 河东北友邻汇 | 市东城集团 | 市商务局 城中区政府 | 城中区 | 用地面积约20.1亩，建设商业配套及公益服务的社区型商业综合体 | 26473 | 5032 | 2021-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成地下室基础70%。 | 完成地下室结构60%。 | 完成主体结构二层。 | 完成主体结构及内部初装修。
390 | 桂柳路邻里中心 | 市轨道集团 | 城中区政府 | 城中区 | 用地面积13966.71平方米，主要建设内容为社区综合服务设施、社区卫生服务中心等 | 14184 | 8000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成主体，配套施工 | / | 1.计划完成基础垫层施工； 2.计划完成防水施工。 | 1.计划完成地下室负二层顶板施工； 2.计划完成负一层墙柱钢筋施工、模板支架搭设完成。 | 1.计划完成地下室顶板施工； 2.计划完成地上1~4层主体施工； 3.计划进行砌体砌筑。 | 1.计划完成砌体砌筑； 2.计划完成室内外抹灰； 3.计划完成水电消防安装。
391 | 航鹰大道邻里中心项目 | 市产业集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 主要建设社区公共服务设施、商业金融、餐饮服务等 | 20000 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成工程总量的90% | 2022-06-01 | 协调各部门加快项目审批工作，及时上报市一级部门项目存在情况，协调市生态环境局出具环评。 | 提醒企业做好项目前期各类证件的审批工作，及时处理好项目存在的问题，建设围挡，为项目开工做好准备。 | 完成地基开挖和主体搭建工作，计划完成总工程量的10%。 | 计划完成总工程量30%。
392 | 广西新柳邕农产品批发市场项目（二期项目） | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 市商务局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积约38.2万平方米，建设农产品综合交易区及海吉星大厦等 | 150000 | 6000 | 2020-2025 | 业主自筹 | 完成总体工程量的30% | / | 完成总工程量的40%，二期项目一期工程车板交易区正在进行屋面彩钢板铺设；水果交易区、肉类滑轨交易区及分割肉交易区正在进行室内外装饰装修工程施工。 | 完成总工程量的70%，二期项目一期工程车板交易区、水果交易区、肉类滑轨交易区及分割肉交易区完工并通过竣工验收。 | 完成总工程量的80%，二期项目二期工程完成服务类招标，开展设计、地勘、造价等服务类工作。 | 完成总工程量的100%，二期项目二期工程开工建设。
393 | 河西友邻汇 | 市东城集团 | 市商务局 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约14386平方米，建设商业配套及公益服务的社区型商业综合体 | 26599 | 7031 | 2021-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成总工程量的2%，已完成支护桩施工，同步开展基坑土方开挖施工工作。 | 完成总工程量的11%，完成地下室结构，下步开展主体结构施工工作。 | 完成总工程量的17%，主体结构施工100%，下步开展砌体施工工作。 | 完成总工程量的25%，完成砌体施工，正在开展粗装修工作。
394 | 柳江区兴柳综合楼 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约97.4亩，总建筑面积13万平方米 | 74845.67 | 30000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 完成总体工程量的90% | / | 完成总工程量的50%，已完成基础结构施工，同步开展主体结构施工工作。 | 完成总工程量的60%，主体结构施工完成90%，同步开展装饰装修工作。 | 完成总工程量的70%，已完成主体结构，继续开展装饰装修工作。 | 完成总工程量的90%，继续开展装饰装修工作。
395 | 柳城红星美凯龙城市综合体项目 | 柳城千镇置业有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 建设城市休闲广场、大型MALL（建材家居、超市、休闲娱乐、餐饮、酒店）、商业街、广场情景街铺等 | 30000 | 1500 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成总体工程量的60% | / | 完成2、3、4、5#楼的配套附属工作。 | 开始综合体1#楼的施工。 | 综合体1#楼地下室主体结构完成，2、3、4、5#楼装修工程完成。 | 1#楼综合体主体结构完成。
396 | 中国供销·桂北农产品电商园项目 | 中农联（融安）农产品市场建设开发有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 新建交易市场、电子商务中心、商务办公楼、物流配套设施、金融酒店、特色美食街、宿舍、冷库等配套服务设施，总建筑面积40万平方米 | 100000 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成总体工程量的80% | / | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 完成总体工程量的80%。
397 | 三江浔江半岛综合楼 | 市城建集团 | 三江县政府 | 三江县 | 项目净用地面积80.7亩，总建筑面积60819平方米，其中地上46859平方米，地下13960平方米本项目报建一组集办公、会议、文博展览等多功能的建筑群，包括主楼一座、副楼二座 | 50148 | 10000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成博物馆建设 | / | 1.博物馆内外墙抹灰装修； 2.办公楼、会议中心旋挖桩施工。 | 1.博物馆验收交付使用； 2.办公楼、会议中心、地下室基础施工。 | 1.办公楼主体至8层及主体砌砖； 2.会议中心主体砌砖。 | 1.办公楼设备安装及调试； 2.竣工验收。
398 | 三江国际商贸城 | 三江县宏辉置业有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 用地面积约80亩，建筑面积约9万平方米，主要建设商贸物流城，主营业态建材家居，五金机电，汽摩汽配，仓储物流，电子商务等 | 25000 | 5000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成主体工程 | / | 一期第一遍沥青路面及井盖安装。二期1#楼砌体二次结构，屋面浇砼。2#楼外墙粉刷及屋面防水，保温。3#楼屋面机房砌体及女儿墙粉刷。4#楼外墙粉刷及屋面防水，保温。完成总工程量40%。 | 一期第二遍沥青路面，绿化及强弱电，电缆电线安装及竣工验收。二期1#楼，地下室顶板施工，屋面机房，女儿墙砌体，主体验收，屋面防水，保温。2#，4#楼外墙粉刷，帖琉璃瓦及外架拆除。3#楼主体验收，屋面防水，保温及内外墙粉刷。完成总工程量60%。 | 二期1#，3#楼内外墙粉刷，帖琉璃瓦及外架拆除，地下室粉刷砌体，。2#,4#楼地下室砌体粉刷，外墙喷真石漆及室内装饰，装修。完成总工程量70%。 | 二期1#，3#楼室内装饰，装修及管道安装，外墙喷真石漆，公共区域所有电梯、管道、道路、绿化、车位布置、二期竣工验收。
| 竣工 | 5 |  |  |  | 115658 | 25600
399 | 幸福加中仁项目 | 市农投集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积18.03亩，总建筑面积约26010平方米，建设邻里中心，含社区综合服务设施、养老服务中心、农贸市场以及其他配套 | 12058 | 1000 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成总工程量的65%，完成砖墙砌体、二次结构施工。 | 完成总工程量的75%，完成屋面工程、门窗工程、幕墙工程施工，进行水电、消防工程施工。 | 完成总工程量的100%，完成工程初步竣工验收，将老年大学交付城区民政局使用。 | 完成项目规划核实、园林、人防、消防等专项工程竣工验收。
400 | 柳州市市级粮食储备库整体搬迁项目 | 市粮食和物资储备局 | 市发展改革委 柳北区政府 | 柳北区 | 新建20万吨市级粮食储备库、应急大米加工厂1个、粮油质检中心设备、管理系统，配套粮油贸易市场1座 | 70000 | 15000 | 2019-2022 | 财政资金业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成总工程量的65%，开展主体施工，装修安装等工作。 | 完成总工程量的80%，开展主体施工，装修安装等工作。 | 完成总工程量的90%，开展装修安装等工作。 | 完成总工程量的100%，开展装修安装、设备调试、收尾等工作。
401 | 柳江区新兴合力综合物流商贸园 | 东莞大朗物流公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积209亩，总建设面积约7.8万平方米，分三期建设，三期30亩 | 15000 | 3000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-09-01 | 完成室外工程。 | 完成室内工程。 | 工程完成建设。 | /
402 | 柳城智慧农贸市场 | 广西柳州博齐市场管理有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 用地面积为7270.64平方米，总建筑面积为9833.48平方米 | 5600 | 3600 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 已完工 | / | / | / | /
403 | 天山路邻里中心 | 市城建集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 项目总用地面积约10.36亩，主要建设内容为社区综合服务设施、农副产品市场、公厕、社区老年人日间照料中心、停车位、配套停车位建设充电设施等商业设施 | 13000 | 3000 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成总工程量的70%，已完成基础结构施工，同步开展主体结构施工工作。 | 完成总工程量的80%，完成主体结构施工工作。同步开展装修施工工作。 | 完成总工程量的90%，完成装修施工，下步计划开展室外配套施工工作。 | 完成总工程量的100%，完成室外配套工作。完工。
| （二）物流 | 14 |  |  |  | 1556992 | 205900
| 新开工 | 6 |  |  |  | 181053 | 37900
404 | 柳东新区全通仓储物流中心项目 | 武汉柳长湖汽车销售有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 主要建设配件仓储楼、商用车仓储间、仓储配货服务站、服务站办公楼、物流中心等 | 16000 | 6000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 落实用地红线范围等前期工作，完成企业投资备案，及总平设计等工作。 | 完成总平设计的审批及建筑方案设计审定、供排水接入、市政公用设施报装、水保、环评审批、办理规划用地许可证等工作。 | 完成项目施工图、施工文件审查备案、并办理施工许可证等工作。 | 取得建筑工程施工许可证，并开工建设等工作。
405 | 柳州宁铁汽车工业物流园（二期） | 广西宁铁物资工业有限公司 | 市重点办 | 柳南区 | 规划建设5栋生产经营用房、5栋城市快消品常温仓库、2栋低温仓库，建筑面积4.96万平方米 | 23000 | 3900 | 2022-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成总工程量的15%，准备开展路基土石方施工工作。 | 完成总工程量的25%，正在开展路基土石方施工工作以及准备开展基础结构施工工作。 | 完成总工程量的35%，正在开展基础结构施工工作以及准备开展主体结构施工工作。 | 完成总工程量的50%，B7、B8号库主体结构施工完成。
406 | 豪川物流产业园 | 福建豪川智慧物流有限责任公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 主要建设仓储中心、销售中心等及室外配套设施工程 | 55000 | 10000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 了解企业地块所存在的问题，及时汇总上报，协调各部门解决项目地块问题。 | 跟进项目进度，了解企业情况及需求，及时协调。 | 提醒企业开展好项目前期工作，及时沟通协调，为项目开工建设做好准备。 | 继续加强沟通协调，继续与项目业主和上级部门沟通，确保地块问题及时得到解决。及时跟进项目，提醒各部门按照时间节点开展工作，收集汇总好各类材料报至市商务局。
407 | 圆通广西柳州智创园项目 | 柳州圆汇物流有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 主要建设桂北管理总部、智慧物流与仓储、停车场等配套辅助工程 | 50000 | 10000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-08-01 | 取得建设用地规划许可证，开展施工图设计等前期工作。 | 办理工程规划许可证。 | 确定总包和监理单位，取得施工许可证并开工建设。 | 基础设施建设。
408 | 柳州市康宏冷冻商储有限责任公司厂区整体搬迁项目 | 柳州市康宏冷冻商储有限责任公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 主要建设冷冻仓与冷藏仓、物流中心、交易展示区等 | 20000 | 3000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 了解企业地块所存在的问题，及时汇总上报，协调各部门解决项目地块问题。 | 按照合同约定事项，配合市商务局联系市重点办、征补中心、城建集团等企事业协调征拆补偿款。 | 收集项目存在的各类问题，及时与项目业主和上级部门沟通，配合市商务局协调相关部门按时间点推进项目，必要时出具会议纪要，为项目开工建设做准备。 | 继续加强沟通协调，继续与项目业主和上级部门沟通，确保地块问题及时得到解决。及时跟进项目，提醒各部门按照时间节点开展工作，收集汇总好各类材料报至市商务局。
409 | 融水苗族自治县农村现代物流（流通）体系综合体项目（一期) | 融水县融创产业投资发展有限责任公司 | 融水县政府 | 融水县 | 总建筑面积4.2万平方米建设1栋物流配套综合楼、5栋单层的物流仓储用房以及辅助用房等 | 17053 | 5000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成年度投资的30%，完成1#、5#和6-9#仓储厂房基础建设。 | 完成年度投资的60%,完成1#主体两层、5#-9#仓储用房主体结构。 | 完年度投资90%，完成1#、6-9#仓储用房主体及装饰装修工作。 | 完年度投资100%，完成室外工程及竣工验收。
| 续建 | 6 |  |  |  | 1282939 | 118000
410 | 柳南区汽车及零部件仓储物流产业园 | 柳南区金太阳集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积1000亩，总建筑面积13.705万平方米 | 250000 | 25000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 完成工程总量的90% | 已开工 | 完成内部路网I标段工程施工许可证办理并开工。 | 完成内部路网II标段工程招标，I标段工程完成总工程量的10%。 | 完成内部路网II标段工程施工许可证办理并开工，I标段工程完成总工程量的30%。 | 内部路网I标段工程完成总工程量的50%，II标段工程完成总工程量的20%。计划总共完成整体路网工程的40%。
411 | 柳南智能化汽车仓储物流产业园项目 | 柳州全品汇汽车销售服务有限责任公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 新建智能化汽车物流、仓储、交易中心，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破 | 50000 | 10000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成工程总量的90% | 已开工 | 完成前期工作，正在开展施工图设计、项目招投标等前期工作。 | 开工建设，完成总工程量的20%，正在开展主体基础施工工作。 | 完成总工程量的70%，正在开展主体结构施工工作。 | 完成总工程量的100%，正在开展主体结构施工、装饰装修工作。
412 | 广西大吉汽车配件产业园汽车零配件仓储物流项目 | 柳州市沿东实业有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约113亩，总建筑面积约103593.04平方米，新建9栋仓储用房 | 20000 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成工程总量的90% | 已开工 | 局部正在进行前期工作，10号楼已完成所有施工施工，11号楼已完成规划许可证、施工许可证的办理，正在进行三层板施工，整体工程计划完成至70%。仓储地块一正在进行调整布局及建筑方案的确定。 | 11#楼完成至100%，和10#楼一起进行竣工验收，调整布局。 | 按调整方案进行全面开工。 | 计划按调整方案后整体完成至40%。
413 | 柳州铁路港（西鹅铁路物流中心） | 市轨道集团 | 市重点办 市商务局 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约4300亩，扣除新东站760亩、传化物流港375亩、机保段446亩，剩余约2700亩土地共分七大功能区建设 | 875000 | 50000 | 2019-2025 | 业主自筹 | A、B、C区建成，F区主体施工 | / | 完成A地块室外工程50%，B地块室外工程70%，C地块完成80%，F地块局部开工。 | 完成A地块建设，B地块完成90%，C地块完成85%，F地块完成20%。 | 完成B地块建设，C地块完成90%，F地块完成40%。 | 完成C地块建设，F地块完成60%，D地块局部开工。
414 | 京东智能产业园柳州柳江项目 | 柳州翔升仓储服务有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约200亩，总建筑面积82068.39平方米，主要建设高标准仓储物流库房、分拣中心、运营中心等 | 40000 | 20000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 完成厂房主体 | / | 完成按照4#库钢结构厂房钢构件，完成1#库基础建设，完成2#库基础建设，完成综合楼基础建设。 | 完成安装3#库钢构件，完成安装1#库钢构，完成安装2#库钢构。 | 综合楼主体结构封顶完成。 | 1#库、2#库、3#库、4#库、综合楼完成、室外机电完成，室外土建完成。
415 | 桂北中药材仓储物流中心二期工程 | 融水县汇东投资发展有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 建筑面积9.5万平方米，建设中药材及农产品交易市场、大地法则苗侗瑶养生体验馆等设施 | 47939 | 8000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 完成总体工程量80% | / | 完成总工程量的10%，厂房和仓库工程基础结构施工工作。交易市场已完成4栋楼主体结构工程，同步开展装修装饰工作，另两栋楼同步基础结构工作。 | 完成总工程量的40%，厂房和仓库工程完成基础结构工作，同步开展主体结构工作.交易市场已完成4栋楼工作，另两栋楼同步开展主体结构施工工作。 | 完成总工程量的70%，厂房和仓库工程完成基础结构工作，同步开展主体结构施工工作.交易市场完工并达到交付使用条件。 | 完成总工程量的90%，厂房和仓库工程完工并达到交付使用条件.交易市场完工并达到交付使用条件。
| 竣工 | 2 |  |  |  | 93000 | 50000
416 | 中通快递广西桂北（柳州）智能科技电商快递产业园项目 | 广西吉通供应链管理有限公司 | 市商务局 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积210亩，仓储物流项目总建筑面积15万平方米.其中3栋物流快递厂房11万平方米，3栋宿舍办公楼及地下室面积约4万平方米 | 43000 | 30000 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 1#厂房钢结构厂房钢构件安装完成，2#厂房砼结构封顶，开始砌体粉刷。3#厂房完成2层砼结构施工。地下室土方开挖完成，砼底板浇筑完成。项目正式用电申请完成，正式用电设计方案通过审批并开始施工。（红线内迁改高压电需2月底迁移完成，避免影响地下室施工）。 | 1#厂房、2#厂房及周边场地硬化施工完成，达到竣工交付条件。3#库主体砼结构封顶，砌体粉刷完成80%。地库施工完成，宿舍办公楼主体砼结构封顶。柳工大道西侧，项目出入口开设施工完成。项目正式用电施工完成，线路接入项目内以备交付使用（水渠改造施工需施工完成，避免影响场地内道路施工）。 | 3#库全部施工完成及周边场地硬化完成，达到竣工交付使用条件。项目正式电接入项目，投产使用。宿舍办公楼（毛坯条件）施工完成，移交精装修；项目场地及道路施工完成（雨污管道同步完成）。（项目周边规划市政排污管道施工完成，避免项目投入使用后，污水无法排放）。 | 宿舍办公楼全部施工完成，投入使用。
417 | 柳州顺丰创新产业园 | 柳州市丰预泰产业园管理有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积236亩，由“互联网+”产业服务、“快递+”现代物流服务等两大模块组成 | 50000 | 20000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-09-01 | 完成室外工程，1#分拨中心消防工程；2#仓库消防工程；3#仓库地面、消防、砌体工程；4#综合楼装饰工程；5#消防、装饰工程；6#仓库消防、装饰工程。 | 完成室外绿化，1#分拨中心；2#、3#仓库工程；4#综合楼工程；5#门卫工程；6#仓库工程。完成工程验收、工程资料归档及备案。 | 主体完工，部分投产使用。 | 1号仓设备安装及调试。
| （三）旅游 | 11 |  |  |  | 1811509 | 198000
| 新开工 | 4 |  |  |  | 317600 | 81000
418 | 柳州江畔假日酒店 | 市城建集团 | 城中区政府 | 城中区 | 总建筑面积约14.5万平方米，建设江畔假日度假酒店、儿童主题民宿、特色民宿等 | 250000 | 60000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成部分基础施工。 | 完成酒店基础及20%地下室结构，完成10%部分配套设施明渠海绵工程。 | 完成地下室及地上主体结构，完成配套设施明渠海绵工程，两座桥梁工程；完成工程规划许可证。 | 完成装修及室外工程，完成路基工程及排水工程，桥梁工程，完成部分路面施工；完成施工许可证。
419 | 岜公塘公园文化旅游运营项目 | 柳州世联万力文化旅游投资有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 在岜公塘公园提升建设户外拓展、水上游乐、科普展示等配套设施打造形成集健康运动、度假旅游于一体的高端旅游集聚区 | 18900 | 5000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成施工图纸设计、施工许可并开工建设。 | 完成年度投资额20%。 | 完成年度投资额40%。 | 完成年度投资额100%。
420 | 柳城杨柳河酒店 | 市城建集团 | 柳城县政府 | 柳城县 | 总用地面积约27800平方米，总建筑面积约25000平方米 | 32600 | 11000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 酒店土方开挖完成70%。 | 酒店筏板基础完成50%。 | 酒店三层主体结构完成；别墅二层主体结构完成。 | 设备安装及抹灰完成10%。
421 | 融安县潭头乡“乡村振兴”生态旅游康养度假区 | 广西耕润生态农业旅游有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 主要建设接待中心、生态农庄、农业观光、湿地休闲等 | 16100 | 5000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 开工建设。
| 续建 | 5 |  |  |  | 1461909 | 106000
422 | 水上运动基地周边地块大型商服综合体（静兰湾文旅小镇） | 市轨道集团 | 城中区政府 | 城中区 | 用地面积约675亩，总建筑面积约85.76万平方米 | 780000 | 70000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 一、二期主体施工 | / | 完成一期90%，收尾工作。 | 一期竣工交付，二期开工建设。 | 二期完成30%。 | 二期完成50%。
423 | 螺蛳粉特色小镇 | 柳南区金太阳集团 融创集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积3.5平方公里，分为特色创意产业区，都市观光农业区和生态农业体验区 | 360000 | 20000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 完成工程总量的90% | 已开工 | 目前已完成项目概念性规划，详细规划设计方案正在进行调整。 | 目前已完成项目概念性规划，详细规划设计方案进行调整。 | 实现规划方案调整完毕。 | 完成项目前期工作，滨江片区实施征地拆迁。
424 | 柳城县古建筑修缮和保护项目 | 柳城县政源实业开发有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 古廨、覃村、潘村和滩头等古建筑修缮和保护，面积约10万平方米 | 10000 | 1000 | 2021-2025 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成招投标，正常开工，推动修缮工程及监管指导工作。 | 完成主体建设的40%。 | 完成主体建设的70%。 | 完成主体建设。
425 | 三江县大洲文化旅游岛项目 | 市城建集团 | 三江县政府 | 三江县 | 总建筑面积约182632平方米：由中央生态公园、侗乡水街商业客栈片区、侗寨文化体验酒店片区、漫地自然独家酒店片区四个分区组成 | 286314 | 10000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 大洲岛旅游岛开发特色民宿项目配套工程-长短租公寓工程完成征地及拆迁。 | 大洲岛旅游岛开发特色民宿项目配套工程-长短租公寓工程土方清运。 | 大洲岛旅游岛开发特色民宿项目配套工程-长短租公寓工程基础、主体施工。 | 大洲岛旅游岛开发特色民宿项目配套工程-长短租公寓工程装修及配套工程施工。
426 | 柳江区百朋乡村振兴及生态旅游建设（一期）项目 | 柳州市鑫旺农业旅游投资有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 项目包括柳江区城乡建设用地增减挂钩、生态停车场、上山步道及山上民宿等 | 25595 | 5000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 主完成总体工程量的30% | / | 协调解决汽车营地、生态停车场、山上酒店土地问题。 | 继续协调解决汽车营地、生态停车场、山上酒店土地问题。 | 完成总平图规划设计审查。 | 完成建筑单体方案审查、施工图设计和审图备案。
| 竣工 | 2 |  |  |  | 32000 | 11000
427 | 柳城紫荆花酒店项目 | 柳城紫荆花酒店有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 用地面积8.71亩，总建筑面积21028平方米 | 8000 | 6000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 已完工 | / | / | / | /
428 | 双龙沟民族文化旅游项目 | 广西融水双龙沟旅游开发有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 用地面积261亩，总建筑面积7.2万平方米，包括民族文化体验博物园、精品民俗、新游客接待中心、斗马场及附属配套设施等 | 24000 | 5000 | 2018-2022 | 业主自筹 | 完工 | 已完工 | / | / | / | /
| （四）其他服务业 | 2 |  |  |  | 228958 | 20000
| 竣工 | 2 |  |  |  | 228958 | 20000
429 | 柳东新区汽车贸易园（一期） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 包含汽车4S店，汽车后市场、二手车市场、汽配市场，汽车商务区、展示区的综合性园区 | 158958 | 17000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-06-01 | 初验。 | 竣工验收。 | / | /
430 | 国家汽车质量检验中心（广西）二期 | 柳州汽车检测有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积13.9万平方米，建设实验室、实验室配套设施、物流中心、综合楼等，年检测汽车产品50000批次 | 70000 | 3000 | 2019-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 继续建设。 | 继续建设。 | 继续建设。 | 完工验收。
| 三、特色农业 | 16 |  |  |  | 772347.02 | 131500
| 续建 | 12 |  |  |  | 670618.02 | 106000
431 | 广西实隆10万羽活鸭加工项目 | 广西实源食品科技有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 占地面积50亩，在柳南区西鹅片区打造集屠宰、冷链一体的冷链项目，日宰杀活鸭10万羽 | 13454 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成工程总量的90% | 2022-06-01 | 完成50%基础施工建设。 | 计划完成80%基础施工建设。 | 计划完成50%主体结构施工。 | 计划完成主体结构施工。
432 | 柳江区特色农产品初加工处理中心项目 | 市农投集团 | 柳江区政府 | 柳江区 | 总建筑面积44542平方米，主要建设内容包括：农产品处理中心、配套商业楼及室外停车场等 | 12945.62 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成一期工业地块厂房建设 | / | 完成完成五通一平及临建建设，完成围挡施工，开展五通一平工作。 | 获取《施工许可证》同步开展3#、4#、8#钢结构棚主体工作。 | 完成总工程量的30%，正在开展3#、4#、8#钢结构棚主体施工、13#、14#混凝土结构楼主体施工（受干扰区，需在4月前完成4户民房拆除的前提下方可实现）。 | 完成总工程量的60%，开展市政管网、道路、绿化等市政配套施工。
433 | 中丹种猪广西繁育产业化示范园 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约1010亩，总建筑面积23.8万平方米，主要建设生猪种猪场及配套设施，年出栏父母代仔猪 5.04万头及商品断奶仔猪 39.6万头 | 81000 | 21000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成总体工程量的90% | / | 完成弄村育成舍启动封场程序，全面消毒，保证相关的生物安全。 | 开始从GP场进行陆续分配猪仔前往测定站和弄村育成舍进行测定种猪性能和种猪培育。 | 完成PS育成舍从GP场这边进行后备母猪的补充，开始进行繁育，同时开启PS第二期工程紫金花种猪场的前期工作。 | 完成PS二期工程紫金花种猪场的前期基础建设工作，并开始主体结构建设。
434 | 华六生猪养殖场 | 广西农垦新兴农场有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 新建一个常年存栏25万头的保育育肥猪养殖场，年出栏育肥猪50万头 | 45600 | 13000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 累计建设猪舍72栋其中20栋猪舍达到进猪养殖条件并投产 | / | 完成当年计划量的40%，开展基础结构施工。 | 完成当年计划量的60%，开展土建部分施工等工作。 | 完成当年计划量的80%，完成主体结构，设备安装及配套设施建设等。 | 完成当年计划量的100%，完成配套设施建设等工作，达到进猪条件。
435 | 中蔬联·鹿寨智慧农商产业园项目 | 鹿寨中蔬联农产品市场建设开发有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 主要建设蔬菜、果品、干调、副食品、土特产、水产、禽蛋区、肉类、粮油等交易区，综合型冷库、大型仓储、加工配送等、农电商产业基地和涉农企业孵化基地等 | 60000 | 10000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 开展市场交易区建设 | / | 完成总工程量的20%，完成一期园区全部基础部分土方回填，实现部分建筑主体封顶。 | 完成总工程量的30%，实现一期部分建筑主体封顶，进行园区内部主要道路施工。 | 完成总工程量的40%，实现一期15栋建筑主体封顶。 | 完成总工程量的50%，实现一期20栋建筑主体封顶。
436 | 正邦公司生猪养殖基地项目 | 柳州正邦农业科技有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 在中渡、平山镇新建“生猪生态养殖+种植”农业循环经济项目，采用自繁自养和标准化养殖小区的模式，年出栏肉猪50万头 | 88000 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 开展猪场基础设施 | / | 完成在建项目栏舍主体工程量的5%，完成基础结构施工。 | 完成在建项目栏舍主体工程量的10%，开展主体结构施工。 | 完成在建项目栏舍主体工程量的15%，开展主体结构。 | 完成在建项目栏舍主体工程量20%，部分栏舍投产。
437 | 柳城县现代生态农业种养示范园伏虎猪场建设项目 | 广西桂垦盛塘牧业有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 项目建设2.7万头母猪场的后备舍、妊娠舍、分娩舍、公猪舍及配套保育育肥舍洗消中心、兽医实验室等附属设施 | 132927 | 20000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 育肥一区、二区及办公生活区主体完成60%，设备完成60% | ∕ | 完成母猪区土建40%、设备完成20%，育肥一区、二区及办公生活区土建完成约10%。 | 完成母猪区土建50%、设备完成25%，育肥一区、二区及办公生活区土建完成约20%、设备完成10%。 | 完成母猪区土建55%、设备完成30%，育肥一区、二区及办公生活区土建完成约30%、设备完成15%。 | 完成母猪区土建60%、设备完成40%，育肥一区、二区及办公生活区土建完成约40%、设备完成20%。
438 | 国家地标保护产品融安脆蜜金桔农业科技园 | 融安县农业投资开发有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 新建生态金桔高标准种植示范园区 3000亩，新建无病毒苗木培育示范园300亩，休闲农业创意园区80亩等 | 35000 | 4000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 完成基础设施工程量60%，建新品种新技术实验园区300亩，完成各子项目采购招标工作 | / | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 完成基础设施工程量60%，建新品种新技术实验园区300亩，完成各子项目采购招标工作。
439 | 融安县农产品加工产业园（二期） | 融安县工建投资开发有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 用地面积约600亩，建设标准厂房约92000平方米；建设内容包括园区土地平整，园区道路建设、给排水管网等 | 36091.4 | 5000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成总体工程量80% | / | 完成前期初步设计。 | 完成前期初步设计预算。 | 开始正式设计预算融资。 | 完成征地、风险评估等方案。
440 | 融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目 | 融水美神农牧科技有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 用地面积322亩，母猪存栏量约9600头 | 20000 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成总体工程量80% | / | 完成工程进度的20%。 | 完成总工程进度的40%。 | 完成总工程进度的60%。 | 完成总工程进度的80%。
441 | 广西三江县乐闻生态文旅茶园项目 | 深圳市京杉实业有限公司 | 三江县政府 | 三江县 | 在同乐乡高岜村建设标准茶叶2000亩修产业路，步道，灌溉系统，观光休闲亭等 | 5600 | 3000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成总体工程量80% | / | 完成苗木清理70%。 | 完成林木清表100%及协调水电等前期工作。 | 完成产业路及步道建设。 | 建设灌溉需用的水利设施，开发200亩梯田。
442 | 马湾茶园里项目 | 广西远道投资集团 | 三江县政府 | 三江县 | 建筑面积约9600平方米，新建现代茶园示范区（现代农业）、茶园里研学乐园、精品民宿酒店 | 140000 | 10000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 完成总体工程量的30% | / | 完成茶叶工坊砖砌体施工。 | 土地手续办理，园区大门及周边景观动工。 | 茶山酒店动工。 | 完成总体工程量的30%。
| 竣工 | 4 |  |  |  | 101729 | 25500
443 | 柳州市螺蛳粉原材料基地项目 | 市北城集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积14500平方米 | 32229 | 12000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-08-01 | 完成总工程量的70%，完成主体结构施工工作。 | 完成总工程量的85%，进行内部装修及外立面装饰施工。 | 完成总工程量的100%，进行室外配套工程及景观园林施工。 | /
444 | 新柳南屠宰厂项目 | 市产业集团 广西康胜肉食品有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约100亩，总建筑面积约5.4万平方米，年屠宰加工生猪50万头，菜牛5万头，分两期实施 | 21000 | 3000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 已完工 | / | / | / | /
445 | 螺蛳粉特色小镇原材料配送基地项目 | 川香坊食品投资有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积约22000平方米 | 11000 | 500 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 已完工 | / | / | / | /
446 | 柳城双胞胎畜牧有限公司马山镇现代化母猪扩繁场建设项目 | 柳城双胞胎畜牧有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 用地面积906亩，其中一期年存栏15000头母猪 | 37500 | 10000 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成进猪总量的20%，已完成一期栏舍建设工作，同步开展A区栏舍附属设施建设工作。 | 完成进猪总量的40%，同步开展A区栏舍消杀建设工作。 | 完成进猪总量的60%，同步开展A区栏舍消杀建设工作。 | 完成进猪总量的100%，项目竣工。
| 四、产业园区(标准厂房、园区基础设施等) | 65 |  |  |  | 4048769.497 | 632667
| （一）标准厂房 | 26 |  |  |  | 2369186.51 | 406041
| 新开工 | 18 |  |  |  | 1378621.97 | 276900
447 | 柳东新区E区标准厂房 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 在中欧产业园区新建多层标准厂房，完善新区的产配套 | 45349 | 11900 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-09-01 | 完成EPC招标。 | 完成初步设计。 | 开工建设。 | 完成土方施工。
448 | 北部生态新区智能机器人标准厂房（二期） | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 总计容面积为38.3万平方米，主要建设标准厂房、动力中心、综合服务楼等 | 151852 | 19000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 土方工程完成总工程量的70%。 | 土方工程完成总工程量的90%，同步开展主体工程。 | 土方工程完成100%，主体结构基础工程开始施工。 | 完成总工程量的15%。
449 | 北部生态新区智能电网标准厂房（三期） | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 总建筑面积约22万平方米，主要建设标准厂房以及配套工程 | 77600 | 19000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成30%基础工程。 | 完成60%基础工程工程量，正在开展主体结构施工等工作。 | 完成基础工程，完成主体结构工程量的50%。 | 完成主体结构工程80%工程量。
450 | 北部生态新区智能电网标准厂房（四期） | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 总建筑面积约15.2万平方米，主要建设标准厂房及配套工程 | 53226 | 7000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022年6月 | 完成设计方案编制。 | 完成施工图编制，施工招标，计划6月开工。 | 完成总工程量约5%，土方及基础施工。 | 完成总工程量约20%，主体。
451 | 柳州市北部生态新区中德产业园(一期） | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 总建筑面积约27万平方米主要建设厂房等以及配套附属设施 | 142332 | 19000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 1~4#厂房、12#垃圾房、16~18#门卫室工程：计划一季度完成总工程量的20%，正在开展土方回填施工工作。 5~8#厂房、11#生产辅助用房、13~14#门卫室工程：计划一季度开工建设，正在办理施工许可证。 9~10#厂房、19~20#门卫室工程：计划一季度完成总工程量的10%，完成回填土及桩基础工程。 | 1~4#厂房、12#垃圾房、16~18#门卫室工程：计划二季度完成总工程量的40%，正在开展土方工程、桩基础施工工作。 5~8#厂房、11#生产辅助用房、13~14#门卫室工程：计划二季度完成总工程量的10%，正在开展路基土石方施工工作。 9~10#厂房、19~20#门卫室工程：计划二季度完成总工程量的35%，完成基础及一层主体结构。 | 1~4#厂房、12#垃圾房、16~18#门卫室工程：计划三季度完成总工程量的60%，正在开展厂房主体施工工作。 5~8#厂房、11#生产辅助用房、13~14#门卫室工程：计划三季度完成总工程量的32%，正在主体结构等工作。 9~10#厂房、19~20#门卫室工程：计划三季度完成总工程量的70%，完成所有主体结构。 | 1~4#厂房、12#垃圾房、16~18#门卫室工程：计划四季度完成总工程量的80%，正在开展厂房主体施工、装饰工程工作。 5~8#厂房、11#生产辅助用房、13~14#门卫室工程：计划四季度完成总工程量的70%，正在主体结构等工作。 9~10#厂房、19~20#门卫室工程：计划四季度完成总工程量的90%，装修施工90%。
452 | 深圳亿迈珂智能科技产业园项目 | 深圳亿迈珂标识科技有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 建设生产车间、研发中心、成品库房、原件库房等 | 12000 | 5000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022年9月 | 完成项目规划总平面图、建筑设计方案审定。 | 完成建设用地规划、工程规划许可证、消防设计、人防设计审核、施工许可证核发等。 | 开工建设、完成20%基础工程建设。 | 完成50%基础工程建设。
453 | 广西柳州现代服装产业园项目（四期） | 柳州市新北建设投资集团有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积约9.3万平方米，其中建设标准厂房约6.5万平方米、配套建设保障性租赁住房及设施2.8万平方米 | 25000 | 5000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-30 | 开展土地挂牌出让工作。 | 开展项目施工报建手续，力争实现开工建设。 | 开展基础施工，完成总工程量的10%。 | 开展主体建设，完成总工程量的20%。
454 | 桂中（柳州）粮油加工及物流产业园——米粉产业园 | 市城建集团 | 市发展改革委 柳北区政府 | 柳北区 | 建设米粉加工标准化厂房、立体中转库、冷链仓库及配套设施 | 300000 | 80000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | 开展土方平整，完成地块二施工图设计及审图；完成征迁工作量15%。 | 完善相关报建工作，完善相关设计工作。完成总工程量的5%。 | 完成总工程量的10%，完成征迁量45%。 | 完成总工程量的15%，完成征迁量65%。
455 | 柳州网驿大健康产业园 | 浙江网驿产业园运营管理有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 主要建设厂房、研发楼及相关附属设施等 | 32000 | 10000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | 完成开工建设准备工作，办理施工许可证。 | 开工。 | 完成第一标段50%。 | 完成第一标段90%。
456 | 柳州市鸿翔标准厂房（二期） | 市北城集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积约5.8万平方米，主要建设食品原材料加工标准厂房、基础配套设施 | 21696 | 14000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成总工程量的15%，进行基础结构施工，同步开展主体结构施工工作。 | 完成总工程量的60%，完成主体结构施工。 | 完成总工程量的80%，进行装饰装修工作。 | 完成总工程量的100%，室外配套工程施工及装饰装修收尾。
457 | 广西康复辅助器具产业园 | 市北城集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 建设标准厂房、综合研发楼、试验及检测中心等 | 97208 | 5000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-09-01 | 开展前期工作。 | 开展前期工作。 | 完成总工程量的5%。 | 完成总工程量的10%。
458 | 柳州天步汽车产业园项目 | 广西雄鹰控股集团有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积13万平方米，建设汽车电子产业大厦、厂房、停车场等辅助工程 | 20000 | 5000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成20%基础施工。 | 完成50%基础施工。 | 完成30%主体结构施工。 | 完成50%主体结构施工。
459 | 锦绣前程·鹿寨现代企业城 | 鹿寨锦绣前程科技发展有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积约37万平方米，主要建设生产厂房42栋、综合楼1栋等 | 150000 | 5000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-09-01 | 完成项目围挡等。 | 加大招商力度，根据企业要求定制厂房进行设计。 | 完成施工许可证等前期手续、开挖基础。 | 完成一栋厂房工程量20%，完成基础建设，开展钢结构搭建。
460 | 融安•广西香杉生态工业产业园三期 | 融安县工建投资开发有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 建设园区道路、仓储物流片区、环境配套设施等 | 117250.29 | 35000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 开工建设，办理施工许可证。 | 完成总工程量的10%。 | 完成总工程量的30%。 | 完成总工程量的60%。
461 | 融安县工业产业园标准厂房项目 | 融安县工建投资开发有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 建设25栋标准厂房，总建筑面积约11万平方米，以及厂房其他配套设施 | 28264 | 10000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | 开始正式设计预算融资。 | 完成总工程量的20%。 | 完成总工程量的80%。 | 完成总工程量的90%。
462 | 融水-中国香杉家居板材集聚区一融水县和睦产业园项目（一期） | 融水县融创产业投资发展有限责任公司 | 融水县政府 | 融水县 | 总建筑面积13万平方米，主要建设标准厂房、政策性租赁住房、产品展示用房等 | 40556 | 10000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成年度投资的10%，完成2#、5#和6#厂房建设。 | 完成年度投资的30%,完成2#厂房建设、7#及8#完成50%工程量。 | 完成年度投资65%，完成1#、3#、7-8#、27-29#7栋标准厂房建设。 | 完成年度投资计划100%，完成12-16#5栋27000平方米标准厂房建设。
463 | 三江县工业园区生态产园基础设施建设项目（二期） | 三江县城市建设投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 建设园区居住配套公寓、部分商业配套构筑物等基础设施工程 | 50000 | 10000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | 完成立项、可研及初设批复，完成项目施工招标。 | 完成总工程量20%。 | 完成总工程量50%。 | 完成总工程量80%。
464 | 三江县易地扶贫搬迁后续扶贫生态产业园项目 | 三江县乡村振兴局 | 三江县政府 | 三江县 | 新建标准厂房及其配套基础设施总建筑面积为3.6万平方米以及相关配套工程 | 14288.68 | 7000 | 2022-2023 | 财政资金 | 开工建设 | 已开工 | 完成总工程量的30%，已完成基础结构施工，同步开展主体结构施工工作。 | 完成总工程量的60%，正在开展主体结构施工等工作。 | 完成总工程量的80%，已完成主体结构，下步计划开展装饰装修工作。 | 完工。
| 续建 | 6 |  |  |  | 823364.54 | 114141
465 | 柳州市大数据产业园（一期） | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 市大数据发展局 | 北部生态新区 | 用地面积 271.2亩（一期约124亩），总建筑面积约13万平方米，包含数据中心基地、体验展示中心、大数据应用研发中心、创新型产业孵化办公用楼 | 197495 | 20000 | 2018-2023 | 业主自筹 | 地块二主体施工 | / | 完成总工程量的10%，开展土方工程施工。 | 完成总工程量的30%，完成土方工程施工和部分基础建设。 | 完成总工程量的50%，正负零以下结构施工，主体结构建设完成30%。 | 完成总工程量的70%，主体结构封顶。
466 | 广西工业设计城一期（ABCD地块） | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 总建筑面积约86万平方米，主要建设工业设计总部、工业设计城服务中心等 | 427953 | 25000 | 2019-2024 | 业主自筹 | 主体施工 | / | A2CA1C4地块：计划完成总工程量75%，主体结构完成，同步开展装饰装修。 C2C3地块：计划完成总工程量5%，下步进行土方开挖及基础施工。 D1D4地块：计划完成总工程量70%，主体结构完成同步进行装饰装修。 D2地块：完成报建前及临建工作，下步计划进行土方开挖。 D3地块：完成报建前及临建工作，下步计划进行土方开挖。 | A2CA1C4地块：计划完成总工程量90%，主体结构完成，同步开展装饰装修及配套工程施工。 C2C3地块：计划完成总工程量15%，下步进行土方开挖及基础施工。 D1D4地块：计划完成总工程量80%，主体结构完成同步进行装饰装修,计划开展配套工程施工。 D2地块：完成总工程量3%，土方开挖。 D3地块：完成总工程量3%，土方开挖。 | A2CA1C4地块：施工完成（除A2地块），C1、C4地块竣工验收交付。 C2C3地块：计划完成总工程量30%，基础施工及主体结构施工。 D1D4地块：计划完成总工程量95%，装饰装修、配套工程基本完成 D2地块：完成总工程量5%，土方开挖及基础施工。 D3地块：完成总工程量5%，土方开挖及基础施工。 | C2C3地块：计划完成总工程量50%，主体结构施工，同步进行装饰装修 D1D4地块：工程完成，竣工验收交付。 D2地块：完成总工程量15%，基础施工及主体结构施工。 D3地块：完成总工程量15%，基础施工及主体结构施工。
467 | 河表片区标准厂房（一期） | 市北城集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积7.73万平方米 | 31706 | 15000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 完成总工程量的5%，已完成强夯试夯施工的80%工作，同步开展基础工程工作。 | 完成总工程量的10%，计划开展基础土方开挖及地基处理等工作。 | 完成总工程量的30%，计划施工基础筏板及地下室结构工程。 | 完成总工程量的60%，计划施工主体结构工程至封顶。
468 | 中国东盟（柳州）旅游食品产业园 | 市城建集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积26.8万平方米，总建筑面积31.3万平方米 | 98330 | 17540 | 2021-2024 | 业主自筹 | 完成30%楼栋的主体及装饰施工 | / | 完成31-35规划证、施工证办理；完成基础垫层施工。 | 30#~36#基础完成20%。 | 30#~36#主体施工完成10%。 | 30#~36#主体施工完成40%。
469 | 柳州白山轨道交通产业园 | 广西宁铁物资工业有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约500亩主要建设厂房 、仓库、办公楼等 | 38500 | 20000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成主体工程建设70% | / | 报废机动车回收拆解基地项目，办理施工招标、施工许可证；混凝土预制构件生产基地项目，办理施工图设计等前期工作。 | 完成总工程量的20%，报废机动车回收拆解基地项目，完成三通一平、基础施工等工作；混凝土预制构件生产基地，办理规划许可证。 | 完成总工程量的50%，报废机动车回收拆解基地项目，完成主体结构70%；混凝土预制构件生产基地，进行基础施工。 | 完成总工程量的70%，报废机动车回收拆解基地项目，进行生产；混凝土预制构件生产基地，完成主体框架建设。
470 | 柳江区新兴工业园四方片区标准厂房项目 | 柳江新兴投资开发建设有限责任公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 项目分为A、B两个区，总建筑面积10万平方米 | 29380.54 | 16601 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成厂房主体 | / | 完成60%总工程量，完成1-6#楼厂房封顶工作，同步开展室内装修及办公楼2层建设。 | 完成总工程量75%，开展2#、3#、4#、5#厂房主体砌柱、抹灰、水电、消防、暖通安装工作，达到竣工验收条件，并同步开展办公楼封顶工作。 | 完成总工程量90%，开展1#、6#厂房及办公楼主体砌柱、抹灰、水电、消防、暖通安装工作，达到竣工验收条件。 | 完成总工程量100%，项目整体达到竣工验收条件。
| 竣工 | 2 |  |  |  | 167200 | 15000
471 | 广西工业设计城一期（E地块） | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 总建筑面积5万平方米 | 124200 | 10000 | 2019-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022年6月 | 完成总工程量的80%，主体结构施工已完成，同步开展幕墙及装饰装修。 | 完成总工程量的90%幕墙工程完成，装饰装修完成80%，配套施工同步进行。 | 工程完成，竣工验收交付。 | /
472 | 柳南区国家现代农业产业园 | 柳南区政府 | 柳南区政府 | 柳南区 | 主要建设科技创新与信息化示范工程、原料生产基地建设工程、加工物流提升工程、一二三产业融合发展促进工程、品牌营销提升工程、基础设施配套工程、公共服务能力保障工程 | 43000 | 5000 | 2019-2022 | 业主自筹 | 完工 | 已开工 | 开展水稻、蔬菜、竹笋等春耕备耕工作。制定螺蛳粉原材料扶持政策。 | 做好稻螺、竹笋、竹笋等螺蛳粉原材料生产管护。 | 做好稻螺、竹笋、竹笋等螺蛳粉原材料的管护、采收工作。 | 实现生产木耳200万棒。
| （二）园区基础设施 | 39 |  |  |  | 1679582.987 | 226626
| 续建 | 35 |  |  |  | 1488998.987 | 206326
473 | 柳东新区中欧产业园满贡路（横二路） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长805米，红线宽22米，城市支路 | 10000 | 2000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程量70% | / | 完成工程量45%。完成国轩一汽段级配层。 | 完成工程量50%。完成国轩一汽段水稳层。 | 完成工程量60%。完成国轩一汽段底层沥青。 | 完成工程量70%。完成国轩一汽段面层沥青。
474 | 柳东新区中欧产业园满榄路（横四路） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长138.117米，红线宽22米，城市支路 | 12856 | 2000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程量70% | / | 完成工程量52%。完成国轩一汽段级配层。 | 完成工程量55%。完成国轩一汽段水稳层。 | 完成工程量62%。完成国轩一汽段水稳层。 | 完成工程量70%。完成国轩一汽段水稳层。
475 | 柳东新区中欧产业园木棉路（横一路） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1649米，城市主干路，红线宽54米 | 23755 | 3000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程量60% | / | 完成工程量40%。 | 完成工程量45% | 完成工程量50% | 完成工程量60%
476 | 柳东新区中欧产业园秀水横四路 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1536米，红线宽54米，城市主干路 | 20160 | 2000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程量60% | / | 完成工程量35%。 | 完成工程量40%。 | 完成工程量50%。 | 完成工程量60%。
477 | 柳东新区中欧产业园秀水横六路 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1660米，红线宽54米，城市主干路 | 17679 | 7000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的60% | / | 完成工程量40%。 | 完成工程量45% | 完成工程量50% | 完成工程量60%
478 | 柳东新区中欧产业园纵一路 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长2420米，红线宽54米，城市主干路 | 49617 | 10000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的50% | / | 完成工程量30%。 | 完成工程量35% | 完成工程量40% | 完成工程量50%
479 | 柳东新区中欧产业园秀水纵一路（纵四路延长线） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长3760米，红线宽45米，城市主干路 | 52258 | 850 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的40% | / | 完成工程量的20% | 完成工程量的25% | 完成工程量的30% | 完成工程量的40%
480 | 柳东新区中欧产业园纵六路延长线（秀水三路） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长3540米，红线宽38米，城市次干路 | 64488 | 5100 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的40% | / | 完成工程量的20% | 完成工程量的25% | 完成工程量的30% | 完成工程量的40%
481 | 柳东新区中欧产业园纵七路 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1437米，红线宽22米，城市支路 | 7027 | 700 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的70% | / | 完成工程量的30% | 完成工程量的45% | 完成工程量的55% | 完成工程量的70%
482 | 柳东新区中欧产业园纵十一路 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长3443米，红线宽70米，城市主干路 | 67480 | 20000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的75% | / | 完成总工程量60%。 | 完成总工程量65%。 | 完成总工程量70%。 | 完成总工程量75%。
483 | 柳东新区中欧产业园横九路 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长4200米，红线宽38米，城市次干路 | 39288 | 8500 | 2018-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的80% | / | 完成工程量的60%。完成(中欧纵六路至中欧纵十一路段）级配层。 | 完成工程量的65%。完成(中欧纵六路至中欧纵十一路段）水稳层。 | 完成工程量的75%。完成(中欧纵六路至中欧纵十一路段）底层沥青。 | 完成工程量的80%。完成(中欧纵六路至中欧纵十一路段）面层沥青。
484 | 柳东新区车园纵十路 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 城市支路，全长1488.96米，红线宽 22 米，设计速度为 40 公里/小时，双向2车道 | 14434 | 3000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 完成工程量50% | / | 完成工程量10%。 | 完成工程量20%。 | 完成工程量30%。 | 完成工程量50%。
485 | 沙塘片区数据软件园区路网 | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 包含5条道路，总长约5105米 | 36034 | 3000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 完成总工程量的50%，已完成约1公里的道路和排水工程。 | 完成总工程量的60%，道路排水和主体结构施工。 | 完成总工程量的70%，道路排水和主体结构施工。 | 完成总工程量的80%，完成全部道路主体结构和附属工程。
486 | 沙塘片区西翼配套居住片区路网 | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 包含13条道路，总长约10531米 | 104984 | 5000 | 2019-2024 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 完成工程量的20%，正在开展路基工程、雨水工程、污水工程、桥梁工程等施工。 | 完成工程量的30%，正在开展路基工程、雨水工程、污水工程、桥梁工程等施工。 | 完成工程量的40%，正在开展路面工程、路基工程、雨水工程、污水工程、涵洞工程、桥梁工程、人行道工程等施工。 | 完成工程量的50%，正在开展路面工程、路基工程、雨水工程、污水工程、涵洞工程、桥梁工程、人行道工程等施工。
487 | 石碑坪工业园基础设施工程（二期） | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长3738米，红线宽24-36米 | 29910 | 3000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 完成总工程量的10%，正在开展横十路、纵六路、纵七路路基工程、排水工程等施工。 | 完成总工程量的20%，正在开展横十路、纵六路、纵七路级配碎石层施工。 | 完成总工程量的40%，正在开展横十路、纵六路、纵七路水稳层施工；纵五路雨水渠结构施工。 | 完成总工程量的65%，正在开展横十路、纵六路、纵七路路面施工；纵三路路基施工，纵五路雨水渠结构施工。
488 | 石碑坪工业园南侧道路（一期） | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长1986米，红线宽36米，双向4车道，设计速度40公里/小时 | 19860 | 3000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 完成总工程量的15%，正在开展路基工程、排水工程等施工。 | 完成总工程量的30%，正在开展路面工程、路基工程、排水工程等施工。 | 完成总工程量的50%，正在开展路面工程、路基工程、排水工程等施工。 | 完成总工程量的70%，正在开展路面工程、人行道工程等施工。
489 | 社湾三产用地周边路网 | 市轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 包含两条路，全长约979米，城市支路，红线宽18米，双向两车道 | 14796 | 3000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 拆除工程完成。 | 地下排水工程、地基处理工程完成。 | 路面工程、配套工程完成。 | /
490 | 阳和工业新区六座三产用地（一期）道路 | 市轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 全长1204米，红线宽20米 | 5708 | 1000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成工程量70% | / | 征拆工作顺利的情况下完成路基路面。 | 完成沥青路面及配套设施建设。 | / | /
491 | 北外环西片区白露工业园路网（二期） | 市轨道集团 | 市工业和信息化局 柳北区政府 | 柳北区 | 共三条路，设计总长4499.352米 | 37123 | 15000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 道路建设 | / | 青香路完成总工程量的40%，完成780米道路基层及排水工程。 | 青香路完成总工程量的70%，开展道路路基等工作。 | 青香路完成总工程量的100%，完成道路路面及排水、人行道工作。 | 青香路完成竣工验收及收尾工作。
492 | 柳州市北外环西片区白露工业园路网工程（三期） | 市轨道集团 | 市工业和信息化局 柳北区政府 | 柳北区 | 共包含6条道路,全长约5.4公里，红线宽25-50米 | 53808 | 10000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 道路建设 | / | 完成唯义西路总工程量的70%。 | 完成唯义西路总工程量的100%，计划开展道路路面及附属工程等工作，进行竣工验收。 | / | /
493 | 洛维工业园区排水干渠 | 市北城集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 将洛维园区雨水排口接通至市政管网 | 20000 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 完成总工程量的10%，开展土方工程及钢筋绑扎、混凝土浇筑。 | 完成总工程量的30%，土方工程及钢筋绑扎、混凝土浇筑及部分钢板桩支护。 | 完成总工程量的60%，土方工程及钢筋绑扎、混凝土浇筑及钢板桩支护。 | 完成总工程量的80%，土方工程、钢筋绑扎、混凝土浇筑及钢板桩支护、回填。
494 | 柳州市河表产业园基础设施工程 | 市北城集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 包含十四条路：洛工区东二路、洛工区横五路东段、洛工区横五路西段、洛工区西一巷等，总长9070公里 | 32130 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 无 | 完成总工程量的5%，完成清表及临时设施搭建。 | 完成总工程量的15%，完成部分土方开挖。 | 完成总工程量的25%，完成部分土方开挖及雨污水管、换填。
495 | 中通快递广西桂北（柳州）智能科技电商快递产业园周边道路工程 | 市轨道集团 | 市工信和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 共包含3条道路，全长约1.3公里 | 17335 | 5000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 道路建设 | / | 完成5号路所有涵洞及4号路，8号路临建。 | 完成5号路所有路基及4号路，8号路的部分路基30%。 | 完成5号路的95%及4号路，8号路的部分路基60%，桥梁开工建设。 | 完成5号路的100%及4号路，8号路的部分路基80%，桥梁完成50%。
496 | 河西物流园路网（一期） | 市轨道集团 | 市工信和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 共4条道路，总长4412米双向四车道 | 54350 | 5000 | 2015-2023 | 业主自筹 | 道路施工 | / | 完成5%道路建设，完成和平路管道及路床铺设，共计完成工程总量55%。 | 完成10%道路建设，完成和平路路面及河西路道路工程建设，共计完成工程总量65%。 | 视征地及资金情况，计划完成10%道路建设，完成经五路管道建设及500道路建设，完成工程总量75%。 | 视征地及资金情况，计划完成20%道路建设，纬二路剩余道路工程建设及交通工程、绿化工程、供水及供电工程建设，完成工程总量95%。
497 | 下桃花片区路网工程 | 市土储中心 | 市工信和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 下桃花路网一期全长5700米，其中北一路全长2300米，北三路全长2050米；二期道路全长2646米 | 70521 | 15000 | 2017-2023 | 财政资金 业主自筹 | 完成工程量的40% | / | 已完成道路的30%，计划完成35%道路建设。 | 完成40%道路建设。 | 完成45%道路建设。 | 完成50%道路建设。
498 | 柳南汽车物流及零部件仓储产业园规划道路工程 | 市土储中心 | 市工信和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 共包含8条道路，全长约6.6公里 | 30866 | 5000 | 2020-2023 | 财政资金 | 完成工程量的20% | / | 完成前期工作，进场准备及质安监报建工作。 | 进场施工。 | 完成10%道路建设。 | 完成20%道路建设。
499 | 河西工业园三区以北路网工程(二期)--横一路工程 | 市城建集团 | 市工信和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长1500米，红线宽30米 | 27000 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的20% | / | 完成前期工作，正在进行征拆工作及前期施工图设计。 | 完成前期工作，正在进行征拆工作及前期施工图审查。 | 完成10%道路建设。 | 完成20%道路建设。
500 | 上桃花路网工程纵一路道路工程 | 市城建集团 | 市工信和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长700米，红线宽30米 | 7000 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的20% | / | 完成前期工作，正在进行前期施工图审查。 | 进场施工。 | 完成10%道路建设。 | 完成20%道路建设。
501 | 河西物流园路网（二期） | 市城建集团 | 市工信和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 包含3条路，红线宽24-50米，设计速度40-60公里/小时 | 34585 | 5000 | 2018-2023 | 业主自筹 | 完成工程量8% | / | 完成前期工作，正在进行征拆工作及前期施工图设计。 | 完成30%道路建设。 | 完成40%道路建设。 | 完成50%道路建设。
502 | 柳江区新兴工业园都乐片区基础设施建设项目 | 柳江区城南投资发展有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积1827.33亩，道路总设计长10.09公里，实施土地平整面积约1705.6亩 | 137315.827 | 3104 | 2020-2025 | 业主自筹 | 完成片区横一路、都乐大道（一期），西二路道路工程50%，完成都乐大道（二期）道路工程50% | / | 完成片区横一路、都乐大道（一期）工作，达到竣工验收条件，完成西二路道路工程、都乐大道二期设计图纸工作。 | 完成片区完成西二路道路工程、都乐大道二期招投标工作并开工建设，完成西二路道路工程、都乐大道二期工程总工程量10%。 | 完成片区完成完成西二路道路工程、都乐大道二期工程总工程量30%。 | 完成片区完成完成西二路道路工程、都乐大道二期工程总工程量50%。
503 | 新兴工业园柳石路东片区基础设施建设项目 | 柳江区园区开发建设投资有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 主要进行征地拆迁，土方平整、路网建设、给排水、污水管网建设等 | 153472.56 | 15471 | 2019-2024 | 业主自筹 | 完成总体工程量的50% | / | 完成总体工程量的44%，片区横十一路道路工程招投标工作，进场施工，同步推进土方三期、土方四期项目。 | 完成总体工程量的46%，片区横十一路道路工程完成20%，进场施工，土方三期完成70%、土方四期项目完成50%，完成横十路、纵三路（南段）、横七路西段设计等前期工作。 | 完成总体工程量的48%，片区横十一路道路工程完成50%，进场施工，土方三期完成80%、土方四期项目完成50%横十路、纵三路（南段）实现开工建设、横七路西段开工建设。 | 完成总体工程量的50%，片区横十一路道路工程完成100%，进场施工，完成土方三期项目90%、土方四期项目完成70%横十路完成10%、纵三路（南段）完成总工程量10%、横七路西段完成总工程量20%。
504 | 新兴工业园四方片区基础设施建设项目 | 柳江区城南投资发展有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 项目占地约199公顷，新建园区市政道路约16629米 | 164886.6 | 16601 | 2020-2025 | 业主自筹 | 完成总体工程量的30% | / | 完成总体工程量的17%，完成西二路、北二路、西一路继配碎石层铺设，西三路北段开工建设，四方塘路完成雨水、污水管埋设。 | 完成总体工程量的21%，完成北一路西二路、北二路、西一路水泥稳定层铺设，西三路北段完成雨、污水管道埋设工作，四方塘路完成继配碎石层铺设工作。 | 完成总体工程量的26%，完成北一路西二路、北二路、西一路沥青层铺设，西三路北段完成路床换填工作，四方塘路完成水泥稳定层层铺设工作。 | 完成总体工程量的30%，完成北一路西二路、北二路、西一路收尾工作达到竣工验收条件，西三路北段完成水泥稳定层铺设工作，四方塘路完成沥青层铺设工作。
505 | 柳城县精细化工产业园扩容及提升改造基础设施及配套工程 | 柳城县政源实业开发有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 总长约5500米，进行1750亩场地平整，配套雨污水管网、人行道等配套工程 | 32336 | 5000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的60% | / | 完成总工程量的30%。 | 完成总工程量的40%。 | 完成总工程量的50%。 | 完成总工程量的60%。
506 | 柳城县工业区沙埔片区三期新增地块（一）基础设施及配套工程 | 柳城县政源实业开发有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 共包含6条道路，总长约4600米分别为西一路、工业大道、东一路、南一路、南二路、南三路 | 10268 | 3000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的30% | / | 完成总工程量的5%。实施项目雨污管网铺设。 | 完成总工程量的10%。实施项目雨污管网铺设。 | 完成总工程量的20%，完成项目雨污管网铺设，实施项目路基工程。 | 完成总工程量的30%，完成项目路基工程。实施路面工程。
507 | 柳城县木材加工产业园基础设施及配套工程（二期） | 柳城县长兴农业投资开发有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 建设园区引入给水管3000米、污水处理厂各一座、道路总长约6000米，配套雨污水管网、人行道、给水管网等配套工程 | 15668 | 1000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成园区污水泵站及雨污水管网 | / | 完成前期工作，正在开展施工图设计等前期工作。 | 开工建设，正在办理施工许可证。 | 完成总工程量的40%，实施项目雨污管网铺设。 | 完成总工程量的100%。完成园区污水泵站及雨污水管网。
| 竣工 | 4 |  |  |  | 190584 | 20300
508 | 沙塘工业园基础设施工程（三期） | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长6708米 | 108016 | 6800 | 2017-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022年9月 | 桔香路东段延长线、杨柳路东段、麦田路南段完成总工程量的100%，现麦田路南段水稳层已施工完毕，正在施工路面沥青层。北进路中段完成收尾工作。三合大道东段视交地情况推进。 | 三合大道东段视交地情况进行东段路面结构层及人行道、绿化等施工。 | 三合大道东段完成总工程量的100%，并进行初验。（需在完全交地的情况下） | /
509 | 柳东新区中欧产业园横十路 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长4900米 | 7089 | 2500 | 2016-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-06-01 | 完成总工程量75%，正在开展路基和排水施工。 | 6月纵四路至横九路段道路甩项完工通车。 | / | /
510 | 柳州市粮库路网道路工程 | 市城建集团 | 市发展改革委 柳北区政府 | 柳北区 | 规划建设3条道路，即纵一路、纵二路、横一路，总长约1532米，设计速度均为40公里/小时，双向4车道 | 24479 | 6000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成总工程量的30%，开展土方回填、雨污水管。 | 完成总工程量的50%，开展土方回填、雨污水管。 | 完成总工程量的80%，开展路面结构层铺装。 | 完成总工程量的100%，收尾验收。
511 | 北外环西片区白露工业园路网工程（一期） | 市轨道集团 | 市工信和信息化局 柳北区政府 | 柳北区 | 包含7条道路，全长7475米，红线24-50米 | 51000 | 5000 | 2019-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成部分征拆。 | 完成征部分拆、剩余排水工程20%，剩余路基工程20%。 | 完成剩余路面工程20%及配套工程。 | 完成竣工验收及收尾工作。
| Ⅲ、民生保障 | 125 |  |  |  | 10259198.74 | 1527198.3
| 新开工 | 24 |  |  |  | 484652.93 | 111921.3
| 续建 | 64 |  |  |  | 7716986.84 | 1111102
| 竣工 | 37 |  |  |  | 2057558.97 | 304175
| 一、教育 | 24 |  |  |  | 642037.42 | 154675.3
| 新开工 | 14 |  |  |  | 276197.42 | 63075.3
512 | 柳州市柳东新区明德中学 | 柳东新区教育局 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积约3.3万平方米，办学规模42个班，提供2100个学位 | 17000 | 7400 | 2022-2023 | 财政资金 | 开工建设 | 已开工 | 土方开挖完成。 | 所有单体基础完成50%。 | 所有单体主体完成3层。 | 所有单体主体结构封顶。
513 | 柳州市柳东新区明德小学 | 柳东新区教育局 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积27736平方米，办学规模48个班，可容纳学生2160人 | 14000 | 4800 | 2022-2023 | 财政资金 | 开工建设 | 2022-09-01 | 完成总平报批。 | 完成方案报批、初步设计。 | 编制施工图、项目开工，土方场地平整完成。 | 完成基础建设。
514 | 柳州市阳惠路小学 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 总建筑面积2.9万平方米，办学规模48个班，可容纳学生2160人 | 13382 | 3307.3 | 2022-2023 | 财政资金 | 开工建设 | 2022-09-01 | 开展前期工作，编制两评一案。 | 开展前期工作。 | 开工建设。 | 基础施工。
515 | 柳州市北部生态新区实验中学 | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 总建筑面积约11万平方米，办学规模100个班 | 51606 | 20000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-09-01 | 开展前期工作，编制两评一案。 | 开展前期工作。 | 社会资本方招标，开工建设。 | 完成总工程量的10%。
516 | 柳州市第三中学迁建 | 柳州市第三中学 | 市教育局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积11.31万平方米，办学规模90个班 | 49200 | 5000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022年12月 | 开展前期工作，取得项目可研批复，编制两评一案。 | 开展前期工作，开展设计工作。 | 开展前期工作，开展设计工作。 | 社会资本方招标，开工建设。
517 | 柳州市柳北区实验中学 | 柳北区教育局 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积2.62万平方米，办学规模42个班，在校学生2100人 | 13232 | 3646 | 2022-2023 | 财政资金 | 开工建设 | 已开工 | 完成工程总量5%，继续报建前期工作，正在办理质安监缺项手续。 | 完成总工程量10%，正常开展基础施工。 | 完成工程总量30%，正在开展路基石土方施工等工作。下一步开展主体结构施工。 | 完成工程总量50%，开展主体结构施工。
518 | 柳州市柳北区新白露中心校 | 柳北区教育局 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积2.08万平方米，办学规模42个班，在校生1890人 | 10109 | 3022 | 2022-2023 | 财政资金 | 开工建设 | 已开工 | 完成工程总量10%，正在开展路基石土方施工等工作。 | 完成工程总量30%，正在开展主体结构施工。 | 完成工程总量50%，正在开展主体结构施工等工作。 | 完成工程总量70%，完成主体结构施工等工作。
519 | 柳州市城中区4所中学新建PPP项目 | 城中区教育局 | 城中区政府 | 城中区 | 1.柳州市静兰中学 2.柳州市学院路中学扩建项目 3.柳州市前茅中学迁建 4.柳州市文华中学综合楼 | 60000 | 6000 | 2022-2024 | 财政资金 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 1.柳州市静兰中学：完成立项、总平审批； 2.柳州市学院路中学扩建项目：正在选址； 3.柳州市前茅中学迁建：规划教学综合楼修改设计方案； 4.柳州市文华中学综合楼：完成立项。 | 1.柳州市静兰中学：完成相关报批、土地污染治理； 2.柳州市学院路中学扩建项目：正在选址； 3.柳州市前茅中学迁建：规划教学综合楼正在选址，完成两评一案； 4.柳州市文华中学综合楼：完成初设。 | 1.柳州市静兰中学：土地污染治理； 2.柳州市学院路中学扩建项目：完成项目实施方案； 3.柳州市前茅中学迁建：规划教学综合楼完成项目实施方案； 4.柳州市文华中学综合楼：完成项目实施方案。 | 1.柳州市静兰中学：土地污染治理； 2.柳州市学院路中学扩建项目：完成招标，进场施工； 3.柳州市前茅中学迁建：规划教学综合楼完成招标，进场施工； 4.柳州市文华中学综合楼：完成招标，进场施工。
520 | 柳州市第十六中学服务综合楼 | 城中区教育局 | 城中区政府 | 城中区 | 新建一栋服务综合楼，总建筑面积约16147平方米，设置住宿、用餐、功能教室等设施 | 6719.03 | 1600 | 2022-2023 | 财政资金 | 开工建设 | 2022-10-01 | 完成初设批复。 | 完成房屋征收前期工作。 | 完成房屋征收。 | 完成施工招投标，并开工建设。
521 | 柳州市第八中学（本部）2#综合教学楼 | 鱼峰区教育局 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积约1.7万平方米，其中地面1.36万平方米，地下3000平方米 | 6500 | 1500 | 2022-2023 | 财政资金 | 开工建设 | 2022-12-01 | 完成总平图设计前期工作。 | 完成建筑方案、初步设计和地质详勘等前期工作。 | 完成施工图设计及相关报审工作。 | 完成总工程量的10%，完成土方开挖、基础施工等。
522 | 柳江区拉堡小学教育集团航岭校区 | 柳江区教育局 | 市教育局 柳江区政府 | 柳江区 | 总建筑面积2.2万平方米，办学规模48个班，可容纳学生2160人 | 8096 | 300 | 2022-2023 | 财政资金 | 开工建设 | 2022年10月 | 设计方案、选址意见。 | 初步设计方案、施工图设计、编制预算、编制预算审核。 | 招标公告、招投标。 | 开工建设。
523 | 柳城县大埔中学扩容项目 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 总建筑面积1.38万平方米，扩建1栋综合楼及连廊、2栋学生宿舍楼、1栋食堂以及厕所等 | 7518 | 2000 | 2022-2024 | 财政资金 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 1栋综合楼基础开挖，2栋学生宿舍楼完成2层主体，1栋食堂基础开挖。 | 1栋综合楼完成基础，2栋学生宿舍楼完成5层主体层主体，1栋食堂完成基础。 | 1栋综合楼完成2层框架主体，2栋学生宿舍楼完成装修，1栋食堂完成框架主体。 | 1栋综合楼完成5层框架主体，2栋学生宿舍楼完工，1栋食堂完成 装修80%。
524 | 柳城县中学(初中部)扩建项目（一期） | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 总建筑面积1.97万平方米，建设教学综合楼、学生宿舍楼、食堂等 | 12500 | 1500 | 2022-2024 | 财政资金 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 1#教学综合楼、3#学生宿舍楼完成基础。 | 1#教学综合楼、3#学生宿舍楼完成2层框架主体。 | 1#教学综合楼、3#学生宿舍楼完成5层框架主体。 | 1#教学综合楼、3#学生宿舍楼完成主体验收。
525 | 三江县第五小学配套道路工程 | 三江县城市建设投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 城市支路，全长约1001米 | 6335.39 | 3000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 完成总工程量30%，土方开挖及回填。 | 完成总工程量的50%，路基施工。 | 完成总工程量的80%，路基及路面施工。 | 完成总工程量的100%，完善周边基础设施及项目收尾。
| 续建 | 4 |  |  |  | 126400 | 30400
526 | 柳州职业技术学院新校区建设项目（二期） | 柳州职业技术学院 | 市教育局 | 柳东新区 | 总建筑面积约27.3万平方米，其中地上建筑面积24.2万平方米，地下建筑面积3.1万平方米 | 92000 | 17300 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成2教学楼、16宿舍楼竣工验收；10#11#计划完成结构验收。 | 室外工程、行政办公楼施工进场、10#11#计划完成装修20%。 | 室外工程、行政办公楼完成地下室顶板浇筑、10#11#计划完成装修60%。 | 室外工程、行政办公楼结构验收、10#11#计划完成装修95%。
527 | 柳州市六十六中学 | 市教育局 | 市教育局 市公安局 | 柳东新区 | 一期总建筑面积约8500平方米，建设教学和管理综合楼、行政综合楼、食堂，以及相关配套附属设施 | 10000 | 1000 | 2021-2023 | 财政资金 | 主体建设 | / | 单体方案编制完成 | 初步设计、施工图编制完成。 | 土方平整基础施工完成。 | 主体结构封顶。
528 | 柳州市滨江小学扩建项目 | 柳北区教育局 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约20亩，总建筑面20289.39平方米，计划新增36个班，办学规模达到60个班 | 9400 | 4600 | 2021-2023 | 财政资金 | 主体建设 | / | 完成工程总量20%，已办理完成施工报建备案手续，计划开展基础施工等工作。 | 完成工程总量60%，完成部分主体结构施工等工作。 | 完成工程总量80%，已完成主体结构施工。计划装饰装修工作。 | 完成工程总量90%，开展装饰装修工作。
529 | 柳州市文博小学 | 城中区教育局 | 城中区政府 | 城中区 | 用地面积约30亩，总建筑面积约2万平方米，办学规模30个班 | 15000 | 7500 | 2021-2023 | 财政资金 | 主体施工 | / | 基础开挖。 | 主体施工。 | 主体结构封顶。 | 主体完工。
| 竣工 | 6 |  |  |  | 239440 | 61200
530 | 市第二职业技术学校改扩建项目 | 市二职校 | 市教育局 | 柳东新区 | 建设实训楼、地下停车场、图文信息中心、学生食堂，建筑面积约5万平方米，新建8个网球场 | 22126 | 2000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 已完工 | / | / | / | /
531 | 广西科技大学洛可可设计学院 | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 总建筑面积85840平方米 | 105246 | 10000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022年12月 | 完成总工程量70%，完成主体验收，正在外立面装修工作。 | 完成总工程量80%，正在外立面装修同步室内装修工作。 | 完成总工程量93%，正在室内装修同步配套工程工作。 | 完成总工程量100%，正在室外园林园建工作。
532 | 柳州市民族高中迁建 | 市教育局 | 市教育局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积约11万平方米，规划84个班 | 44147 | 28000 | 2020-2022 | 财政资金 | 完工 | 2022-08-01 | 完成建筑单体外立面装饰装修工程。 | 室外工程完成初验。 | 8月完成竣工验收。 | /
533 | 柳州市银桐路小学体育综合馆、教学综合楼项目 | 银桐路小学 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建1栋教学综合楼、1栋体育综合楼，建筑面积约1万平方米，配套建设相关附属设施 | 5372 | 1900 | 2020-2022 | 财政资金 | 完工 | 2022-12-01 | 完成前期招标工作，开展施工图设计等前期工作。 | 完成总工程量的20%，进场开工建设，完成基础结构施工。 | 完成总工程量的50%，基本完成主体结构，下步计划开展装饰装修工作。 | 完成总工程量的80%，教学综合楼基本完成装饰装修工作，体育馆完成50%装饰装修工作，室外配套工程进场施工。
534 | 柳州市交通学校改扩建项目——学生食堂、2#实训综合楼 | 市交通学校 | 市教育局 | 柳南区 | 新建学生食堂5369平方米，新建2#实训综合楼15000平方米 | 7276 | 4300 | 2020-2022 | 财政资金 | 完工 | 2022-12-01 | 完成土方工程及基础验收。 | 整体完成30%，实训楼主体4层，食堂主体1层。 | 整体完成60%，实训楼主体8层，食堂主体封顶。 | 整体完成80%，主体结构封顶，外架拆除。
535 | 三江县三江中学搬迁项目 | 市城建集团 | 三江县政府 | 三江县 | 用地面积298.46亩，总建筑面积12.5万平方米，办学规模96个班 | 55273 | 15000 | 2020-2022 | 财政资金业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | （一期工程）15#食堂外架拆除完成，装饰装修完成70%，13#、14#学生公寓装饰装修收尾， 11、12#教师公寓外墙完成，装饰装修完成70%；（二期工程）1-3#教学楼完成至二层，4#教学楼封顶，5-7#实验楼、10#图书馆进入装饰装修，8#地下室筏板浇筑完成。 | （一期工程）运动场完成至面层，室外工程完成70%， 11、12#、13#、14#、15#楼完成竣工验收。（二期工程）1-3#教学楼主体完成，进入装饰装修，4#进入装饰装修，5-7#实验楼、10#图书馆竣工初验收，8#行政楼主体完成，进入装饰装修，9#报告厅主体封顶。 | （一期工程）合同内所有项竣工验收交付。（二期工程）室外工程完成80%，1-4#教学楼装饰完成，交付使用，5-7#实验楼、10#图书馆竣工交付使用，8#行政楼竣工初验收，9#报告厅装饰装修完成40%，16#体育馆完成至二层。 | （二期工程）室外工程完成100%，8#行政楼竣工验收，9#报告厅装饰装修完成80%，16#体育馆完成主体结构，进入装饰装修。
| 二、卫生 | 19 |  |  |  | 452614.23 | 153652
| 新开工 | 1 |  |  |  | 18000 | 6000
536 | 柳州市人民医院功能完善提升工程 | 柳州市人民医院 | 市卫生健康委 | 城中区 | 总建筑面积约16.48万平方米，其中新建2400平方米，改造16.24万平方米，新建室外连廊，同时对门诊住院楼、第三住院楼、特殊医技楼、食堂及学术报告厅、办公楼进行修缮改造 | 18000 | 6000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-10-01 | 完成可研等前期工作。 | 完成初设、施工图设计等工作。 | 完成招标工作，争取季度末开工。 | 完成总工程量的30%。
| 续建 | 12 |  |  |  | 377994.76 | 129000
537 | 柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心 | 市人民医院 （市北城集团代建） | 市卫生健康委 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积8.7万平方米，总建筑面积11.5万平方米，规划床位数700张 | 84552.38 | 39000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 完成一期竣工验收 | / | 完成一期总工程量的50%，同步开展主体结构施工工作。 | 完成一期总工程量的70%，正在开展装饰装修工作。 | 完成一期总工程量的90%，正在开展装饰装修工作。 | 完成一期总工程量的100%。
538 | 市中西医结合医院迁建项目 | 市城建集团 | 市卫生健康委 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 总建筑面积11万平方米，规划床位500张 | 82622 | 20000 | 2018-2023 | 业主自筹 | 完成主体工程建设 | / | 完成总工程量的30%，同步开展基础工程、主体结构、装修工程施工工作。 | 完成总工程量的40%，完成基础工程施工，同步开展主体结构、装修工程施工工作。 | 完成总工程量的50%，完成主体结构，同步开展装修、室外配套工程施工工作。 | 完成总工程量的60%，同步开展装修、室外配套工程施工工作。
539 | 柳州市工人医院鱼峰山院区功能完善提升工程 | 市工人医院 | 市卫生健康委 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 改造总建筑面积约4.5万平方米 | 17883.18 | 3000 | 2021-2024 | 财政资金 | 完成配电房、门诊楼改造 | / | 完成可研等前期工作。 | 完成所有前期工作并开工。 | 完成9号楼改造。 | 完成配电房的改造。
540 | 市燎原医院 | 市轨道集团 | 市卫生健康委 市公安局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积5.3万平方米，规划床位600张 | 41034 | 10000 | 2018-2023 | 业主自筹 | 完成主体工程建设 | / | 1.南区行政综合楼消防水电暖通安装工程施工完成； 2.南区门诊医技住院楼南区门诊医技住院主体工程施工至6层； 3.北区封闭医疗区抹灰工程及消防水电暖通安装工程完成50%； 4.北区管理保障区外墙装饰工程及消防水电暖通安装工程施工完成70%。 | 1.南区门诊医技住院楼南区门诊医技住院主体工程施工完成，砌筑完成50%； 2.北区封闭医疗区外墙装饰工程及消防水电暖通安装工程完成； 3.北区管理保障区外墙装饰工程及消防水电暖通安装工程施工完成； 4.室外工程开始施工完成30%。 | 1.南区门诊医技住院楼南区门诊医技住院抹灰工程及外墙装饰工程、消防水电暖通安装工程施工完成； 2.室外工程施工70%。 | 所有土建及安装部分工程施工完成，竣工交付。
541 | 柳州市柳南区疾病预防控制中心及卫生计生监督所业务用房项目 | 柳南区卫健局 | 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积7544平方米新建疾病预防控制中心及卫生监督所业务用房、地下室等以及附属配套设施等 | 5529.2 | 2500 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成主体建设 | 已开工 | 完成总工程量的30%，完成基础结构施工，同步开展主体结构施工工作。 | 完成总工程量的50%，完成基础结构施工，同步开展主体结构施工工作。 | 完成总工程量的70%，完成基础结构施工，同步开展主体结构施工工作。 | 完成总工程量的80%，完成基础结构施工，同步开展主体结构施工工作。
542 | 市红十字会医院迁建项目 | 市城建集团 | 市卫生健康委 柳南区政府 | 柳南区 | 项目规划建设面积9.9万平方米，规划床位500张 | 57059 | 15000 | 2018-2023 | 业主自筹 | 完成主体工程建设 | / | 完成主体工程建设的30%。 | 完成主体工程建设至50%。 | 完成主体工程建设至75%。 | 完成主体工程建设至100%。
543 | 柳南区太阳村镇医养结合项目 | 市城建集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积4.9万平方米，床位500张 | 32801 | 16000 | 2018-2023 | 业主自筹 | 完成工程量70% | 已开工 | 完成1#楼总工程量50%，完成基础结构工程，同步开展主体结构施工工作。 | 完成1#楼总工程量70%，开展主体结构施工工作。 | 完成1#楼总工程量85%，开展主体结构施工工作，同步开展装饰装修工作。 | 完成1#楼总工程量95%，开展装饰装修工作。
544 | 柳州市戒毒康复中心 | 市公安局 | 市公安局 | 柳江区 | 将柳江区看守所改建为戒毒康复中心，设计床位1000张 | 10000 | 8000 | 2021-2023 | 财政资金 | 完成工程量60% | / | 完成施工临时设施搭建。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 完成工程量60%。
545 | 柳城县人民医院综合楼项目 | 柳城县人民医院 | 柳城县政府 | 柳城县 | 总建筑面积37825平方米 | 13469 | 3500 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的80% | / | 完成总装修的20%，同时进行二次深化设计出图。 | 完成总装修的40%；同时完成二次深化设计前期工作，开始二次深化设施施工。 | 完成总装修70%；完成二次深化设计工作50%。 | 完成总装修100%；同时完成二次深化设计。
546 | 柳城县中医医院二期业务用房项目 | 柳城县中医医院 | 柳城县政府 | 柳城县 | 总建筑面积为27554.15平方米，规划床位数250张 | 9723 | 2000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的60% | / | 完成总工程量的30%，已完成主体结构封顶。 | 完成总工程量的40%，正在开展内外墙抹灰等工作。 | 完成总工程量的50%，正在开展内外墙抹灰、铝合金窗安装等工作。 | 完成总工程量的60%，正在开展内外墙抹灰、电工管线预埋等工作。
547 | 融安县人民医院外科住院综合楼项目 | 融安县资产管理有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 总建筑面积24801平方米，设置床位228张 | 11826 | 5000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 主体建设。
548 | 融安县人民医院内科住院综合楼项目 | 融安县资产管理有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 总建筑面积23146平方米，设置床位228张 | 11496 | 5000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 主体建设。
| 竣工 | 6 |  |  |  | 56619.47 | 18652
549 | 柳州市妇幼保健院城中院区修缮改造工程 | 市妇幼保健院 | 市卫生健康委 | 城中区 | 对市妇幼保健院城中院区进行室内修缮改造，改造面积为30087平方米 | 6854 | 1900 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成总工程量75%，完成4楼南楼等装修。 | 完成总工程量85%，完成12楼及3楼南楼装修约70%工程量等。 | 完成总工程量95%，完成12楼和3楼南楼100%及9楼装修部分工程量等。 | 完成总工程量100%。
550 | 柳州市中医医院本部业务用房修缮工程项目 | 市中医医院 | 市卫生健康委 城中区政府 | 城中区 | 修缮建筑面积3.5万平方米 | 21213 | 9613 | 2019-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-09-01 | 完成总工程量的80%，已完成1、2、3号楼及门诊B区修缮。 | 完成总工程量的90%，完成门诊A区部分修缮。 | 完成总工程量的100%，完成门诊A区修缮及室外工程，项目竣工。 | 完工并试运行。
551 | 柳州市柳铁中心医院14号楼养老护理院及急诊楼改扩建项目 | 柳铁中心医院 | 市卫生健康委 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积约10699平方米，对14#楼养老护理院、急诊楼进行改扩建 | 6006 | 1200 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成总工程量60%，已完成主体建设。下一步计划完成消防、水电施工。 | 完成总工程量的80%，进行暖通、电梯、装饰装修施工，完成至装修30%。 | 完成总工程量的90%，完成装饰装修工作。 | 完工并试运行。
552 | 柳州市柳南区潭西街道社区卫生服务中心整体搬迁及医养融合项目 | 柳南区卫健局 | 市卫生健康委 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积1.15万平方米，规划床位200张，新建社区卫生服务中心分级诊疗转诊康复用房、老年人日间照料中心医养结合用房 | 7606 | 939 | 2019-2022 | 财政资金 业主自筹 | 完工 | 已完工 | / | / | / | /
553 | 三江县妇幼保健院迁建项目（一期） | 三江县妇幼保健院 | 三江县政府 | 三江县 | 用地面积约59.19亩，建筑面积11574平方米，规划床位100张 | 6548.47 | 1000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-06-01 | 完成安装工程100%，装饰装修工程100%，总平施工90%。 | 竣工交付。 | / | /
554 | 三江县妇幼保健院整体迁建项目（二期） | 三江县妇幼保健院 | 三江县政府 | 三江县 | 新建总建筑面积约15334平方米，主要建设内容为新建一栋门诊保健楼，以及室外给排水、供配电等附属配套设施 | 8392 | 4000 | 2020-2022 | 财政资金 | 完工 | 2022-10-01 | 完成主体结构（除砌体）施工。 | 完成砌体，安装工程50%，装饰装修50%。 | 完成安装工程90%，装饰装修工程90%，总平施工80%。 | 竣工交付。
| 三、文化体育 | 13 |  |  |  | 1133805.63 | 189838
| 新开工 | 1 |  |  |  | 8577.63 | 3500
555 | 三江县月也公园 | 三江县农文旅投资有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 进行山体修复绿化和环境整治，完善路、水、电等配套设施，建设公园主路（长约1公里）以及儿童欢乐广场、七彩乐园等景观设施 | 8577.63 | 3500 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 办理施工许可证，规划许可证，用地许可证，1#，2#，4#楼主体结构封顶，场地场貌2月底成型，浔江楼三月份封顶，道路施工浇筑完混凝土。 | 完成月也公园项目的建设，浔江楼完成工程量70%。 | 浔江楼完成工程量95%，完成大部分装饰装修工作。 | 完成浔江楼交付工作。
| 续建 | 8 |  |  |  | 847886 | 107000
556 | 柳州市图书馆新馆 | 市东城集团 | 市文广旅局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积70000平方米 | 121233 | 40000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 整体进度完成至60%。 | 整体进度完成至68%。 | 整体进度完成至75%。 | 整体进度完成至80%。
557 | 柳州市东方梦工场-柳空文化艺术创业园 | 市文旅集团 | 市文广旅局 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积413亩，建筑面积21万平方米，建设集艺术生产、休闲观光旅游、动漫影视、艺术培训为一体的文创产业园区 | 110000 | 17000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 完成园区主体建设工程 | / | 1.12#、14#、21#-23#计划一季度完成总工程量40%； 2.5#、20#计划一季度完成总工程量62%； 3.3#基坑支护计划一季度完成76%；已完成基础结构施工，同步开展主体结构施工工作。 | 1.12#、14#、21#-23#计划二季度完成总工程量60%； 2.5#、20#计划二季度完成总工程量82%；3#基坑支护计划二季度完成100%； 3.25#、26#计划二季度完成总工程量10%；正在开展主体结构施工等工作。 | 1.12#、14#、21#-23#计划三季度完成总工程量80%； 2.5#、20#计划三季度完成总工程量100%； 3.3#综合楼计划三季度完成总工程量15%； 4.25#、26#计划三季度完成总工程量55%；已完成主体结构，下步计划开展装饰装修工作。 | 1.12#、14#、21#-23#计划四季度完成总工程量100%； 2.3#综合楼计划四季度完成总工程量30%； 3.25#、26#计划四季度完成总工程量100%；开展装饰装修工作。
558 | 北部生态新区生态农业示范园 | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 用地面积约8528.1亩 | 330541 | 10000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 完成总工程量35%，本季度完成主入口构筑物外装饰工程80%，绿化工程完成5%。 | 完成总工程量43%，本季度完成主入口构筑物工程90%及主广场铺装工程。 | 完成总工程量53%。本季度完成园建工程15%，道路工程完成15%，桥梁工程完成10%，绿化工程完成8%。 | 完成总工程量63%。完成园建工程15%，道路工程15%，桥梁工程20%，绿化工程8%。
559 | 鱼峰全民健身中心 | 市城建集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 地上建筑面积约3万平方米，地下建筑面积约1100平方米（为泳池设备用房）。主要建设室内场馆、室外球场、公厕及配套服务用房等 | 72898 | 6500 | 2021-2024 | 业主自筹 | 开工建设,地下车库及场馆基础完成 | / | 总平图及建筑单体设计完成。旧水沟改造方案完成。 | 场地移交完成、施工及监理配套招投标完成，场地清理及临建完成。 | 1.办理质监提前介入手续、工程规划许可。 2.北侧室外门球场及5人制球场一个完成。 3.三个建筑场馆基础及游泳场馆设备库房结构完成。 | 1.办理施工许可 2.正负零以下结构完成。 3.室外球场配套场地回填整理完成60%。
560 | 康和公园 | 市轨道集团 | 市林业和园林局 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积66亩，建设公园、绿地及配套设施 | 18229 | 5000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 规划方案调整。 | 规划方案调整。 | 规划方案调整。 | 规划方案调整。
561 | 柳城县东区公园 | 柳城县中天城建投资有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 在县城东区新建公园 | 37550 | 1000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 办理公园二期前期手续，实现开工条件 | / | 完成可研编制。 | 完成初步设计。 | 完成用地报批。 | 实现公园二期开工条件。
562 | 大苗山古城——融水县下廓村乡村振兴项目（一期） | 市文旅集团 | 市文广旅局 融水县政府 | 融水县 | 用地面积约279亩，总建筑面积约20万平方米，建设苗族文化旅游集聚区 | 127435 | 22500 | 2019-2023 | 业主自筹 | 完成园区主体建设工程 | / | 完成总工程量的20%，完成1#-8#楼、12#、22#-25#楼装饰装修施工。 | 完成总工程量的65%，完成9#-11#楼、15#-21#楼装饰装修施工；完成13#楼地下室主体结构施工。 | 完成总工程量的90%，完成14#楼装饰装修、完成13#楼主体结构施工。 | 基本完成总工程量，完成14#楼装饰装修、完成13#楼装饰装修施工。
563 | 元宝山旅游集散中心项目 | 市文旅集团 | 融水县政府 | 融水县 | 用地面积约134亩，主要建设综合集散区、入口服务区、苗寨商业区、生态停车区、基础服务设施及环境景观工程等 | 30000 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 计划完成A地块30%建设工作 | / | 开始独立基础施工。 | 完成基础施工50%。 | 完成桩基础施工及检测，地下室负3层施工。 | 完成地下室负1-负2层施工。
| 竣工 | 4 |  |  |  | 277342 | 79338
564 | 柳东工人文化宫 | 市总工会 | 市总工会 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积72100平方米 | 35342 | 7000 | 2019-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 整体完成至78%，完成幕墙至90%。 | 整体完成至83%，完成幕墙100%.。 | 整体完成至92%，精装完成35%，室外及及景观工程完成60%。电梯、暖通、精装修及室外景观工程进场。 | 达到初步验收条件。
565 | 柳州市紫荆花园 | 市城建集团 | 市林业和园林局 城中区政府 | 城中区 | 用地面积750亩，总建筑面积约2.32万平方米 | 93000 | 43338 | 2021-2022 | 业主自筹 | 一期基本完工，二期工程完成主体结构建设 | 2022-12-01 | 1.土方工程基本完成；2.园建工程完成60%；3.排水工程完成70%；4.铺装工程完成50%；5.水电、种植工程完成55%；6.沥青园路工程完成50%。 | 1.土方工程基本完成；2.园建工程完成80%；3.排水工程完成80%；4.铺装工程完成60%；5.水电、种植工程完成75%；6.沥青园路工程完成70%。 | 1.土方工程基本完成；2.园建工程完成90%；3.排水工程完成90%；4.铺装工程完成75%；5.水电、种植工程完成75%；6.沥青园路工程完成80%；完成二期工程规划许可证。 | 1.土方工程基本完成；2.园建工程完成100%；3.排水工程完成100%；4.铺装工程完成100%； 5.水电、种植工程完成75%；6.沥青园路工程完成100%；完成2期施工许可证。
566 | 城市档案中心 | 市城建集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积10.5万平方米 | 78000 | 24000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | A1区：1-8层消防系统安装完成30%，水电强电桥架安装完成10%，智能化电缆、桥架安装完成20% A2区：水电强电桥架安装完成10%，智能化电缆、桥架安装完成20% B区：水电强电桥架安装完成10%，智能化电缆、桥架安装完成20% C区：精装修完成30%，消防系统安装完成30%，1-屋面层暖通风管安装完成20%，智能化电缆、桥架安装完成20%，水电强电桥架安装完成10% 地下室：精装修完成30%，水电强电桥架安装完成10%，智能化电缆、桥架安装完成20%。 | A1区：A1区1-8层防火门安装完成50%，水电强电桥架安装、配电箱安装完成10%，智能化电缆、桥架安装完成20% A2区：A2区防排烟系统设备安装10%，水电强电桥架安装、配电箱安装完成10%，智能化电缆、桥架安装完成20% B区：装修； C区：装修； 地下室：装修。 | A1区：精装修完成100%，水电主管道安装完成60%，智能化设备安装，调试完成90%，暖通1-16层安装完成50% A2区：精装修完成100%，水电电缆安装完成60%，智能化设备安装，调试完成90%，暖通1-16层安装完成40% B区：精装修完成100%，水电电缆安装完成60%，智能化设备安装，调试完成90% C区：水电电缆安装完成50%，智能化设备安装，调试完成90% 地下室：精装修完成90%，地下室消防安装完成90%。 | A1区：水电通电试运行完成，暖通设备调试运行完成 A2区：水电通电试运行完成，暖通设备调试运行完成 B区：水电通电试运行完成，智能化设备安装，调试完成，暖通设备调试运行完成90% C区：水电通电试运行完成，智能化设备安装，调试完成，暖通设备调试运行完成90% 地下室：精装修完成，调试完成，暖通设备调试运行完成90%，消防报警系统联动调试完成。
567 | 三江县文体中心 | 市城建集团 | 三江县政府 | 三江县 | 总建筑面积约76500平方米，主要建设体育基地图书馆、商业等相配套设施 | 71000 | 5000 | 2019-2022 | 财政资金 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成主体结构80%；完成7#、8#楼装修30%。 | 完成主体结构100%；完成7#、8#楼装修50%；完成室外管网工程20%。 | 完成5#、6#、7#、8#、9#楼装修80%；完成室外管网工程80%；完成景观工程30%。 | 完成5#、6#、7#、8#、9#楼装修100%、完成室外管网工程100%；完成景观工程100%。
| 四、社会保障 | 16 |  |  |  | 538782.03 | 102355
| 新开工 | 3 |  |  |  | 45769.88 | 6500
568 | 柳州市太阳村智慧仓储物流服务中心 | 市城建集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积1.2万平方米，新建1栋业务技术用房、门卫室及道路、绿化、给排水、供电等附属设施 | 18000 | 4500 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 完成项目备案、土地证、总平面图审批。 | 完成方案设计。 | 完成方案设计。 | 实现开工。
569 | 柳州市行政拘留所迁建 | 市公安局 | 市公安局 市发展改革委 | 柳南区 | 总建筑面积28712平方米，新建1栋业务技术用房、拘室、门卫室及道路、绿化、给排水、供电等附属设施 | 21511.88 | 1500 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-11-01 | 1.完成初设审批； 2.完成施工图设计。 | 1.信息化方案设计招标； 2.完成施工图审批； 3.编制招标预控价； 4.办理建设工程规划许可证。 | 1.完成招标预控价编制； 2.审核招标预控价。 | 1.审核招标预控价； 2.编制施工招标文件； 3.施工招标； 4.场地清理。
570 | 柳州市警犬训练基地迁建 | 市轨道集团 | 市公安局 市发展改革委 | 柳南区 | 总建筑面积5030平方米，建业务技术用房、犬舍、管理用房及大门、道路、绿化等附属配套设施 | 6258 | 500 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 基础、地下室施工。 | 完成基础、地下室施工及进行主体工程建设。 | 主体工程建设。 | 完成主体工程20%。
| 续建 | 7 |  |  |  | 362850.65 | 56770
571 | 龙卜公墓（A区） | 市北城集团 | 市民政局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 用地面积约173.05亩，总建筑面积6460 平方米，建设普通墓位约2万个 | 20034 | 2500 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程量80% | / | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 完成工程量80%。
572 | 柳州市公安局反恐训练基地 | 市轨道集团 | 市公安局 市发展改革委 | 柳东新区 | 总建筑面积17927.09平方米，新建教学综合楼、训练服务楼、宿舍楼、门卫室、地下车库以及室外警用训练场地等配套工程 | 12439 | 4770 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成主体工程80% | / | 基础、地下室施工。 | 完成基础、地下室施工及进行主体工程建设。 | 主体工程建设。 | 因资金问题，目前项目基本处于停工状态，如资金能保证，按计划完成主体工程。
573 | 秋澜颐养中心 | 市城建集团 | 城中区政府 | 城中区 | 建筑面积13.6万平方米 | 261394.73 | 43000 | 2018-2023 | 业主自筹 | 完成工程量80% | / | 29#~40#楼地下室南侧的挡墙完成；41#楼全部筏板基础完成，41#楼地下室结构完成91%。 | 29#~40#楼的筏板基础完成，地下室结构完成65%；41#楼地下室结构全部完成，41#楼地下室以上主体结构完成75%。 | 29#~40#楼的地下室结构全部完成；41#楼地下室以上主体结构全部完成，装饰工程完成20%。完成三期工程规划许可证。 | 29#~40#楼的地下室以上主体结构全部完成，装饰工程、屋面工程完成35%；41#楼装饰工程、屋面工程基本完成。完成3期施工许可证。
574 | 柳江区健康养老综合服务中心-柳江区医养结合养老服务中心 | 柳江区民政局 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积21亩，床位500张，建筑面积21250平方米 | 8256.73 | 1000 | 2019-2023 | 财政资金 | 完成主体工程80% | / | 完成总工程量的50%，开展AB栋地下室施工。 | 完成总工程量的60%，开展AB栋副楼及主体结构施工。 | 完成总工程量的70%，完成AB主体结构施工。 | 完成总工程量的80%，开展装饰装修工作。
575 | 柳江区健康养老综合服务中心-柳江区养老公共服务中心 | 柳江区民政局 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积5.6亩，总建筑面积16211平方米 | 8064.19 | 500 | 2019-2023 | 财政资金 | 完成主体工程70% | / | 完成总工程量的40%，开展地下室施工。 | 完成总工程量的50%，开展副楼及主体结构施工。 | 完成总工程量的60%，完成主体结构施工。 | 完成总工程量的70%，开展装饰装修工作。
576 | 鹿寨县殡仪馆工程 | 柳州高新技术产业开发区建设开发有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积约60亩，总建筑面积6710平方米 | 12740 | 2000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 督促东城集团筹集资金到位，尽快进行征地工作。 | 在东城集团资金于5月份到位的前提下，完成拨付征地补偿款50%。 | 在东城集团资金于5月份到位的前提下，完成拨付征地补偿款70%。 | 在东城集团资金于5月份到位的前提下，完成拨付征地补偿款100%；开展接待中心主体建设。
577 | 柳州市龙头山公墓工程 | 柳州高新技术产业开发区建设开发有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积300亩，总建筑面积11550平方米，普通墓穴4.5万个，草坪式墓位5000个，树葬式墓位5000个 | 39922 | 3000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 督促东城集团筹集资金到位，尽快进行征地工作。 | 在东城集团资金于5月份到位的前提下，完成拨付征地补偿款50%。 | 在东城集团资金于5月份到位的前提下，完成拨付征地补偿款70%。 | 在东城集团资金于5月份到位的前提下，完成拨付征地补偿款100%；开展接待中心主体建设。
| 竣工 | 6 |  |  |  | 130161.5 | 39085
578 | 柳东新区颐养中心 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积6.4万平方米，床位500张 | 10800 | 850 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-06-01 | 完成竣工验收，正在开展初验、整改等工作。 | 完成竣工验收。 | / | /
579 | 柳州市人民警察训练学校、特警支队、武警特勤中队营房及警察训练基地合建项目 | 市轨道集团 | 市公安局 市发展改革委 | 柳东新区 | 总建筑面积6.5万平方米，包括柳州市人民警察训练学校、特警支队营房、武警特勤中队、警察训练基地以及室外运动场地、训练场地 | 50000 | 10192 | 2018-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 2#、3#楼主体完成收尾，装修工程铺砖、室外工程运动看台边坡施工。 | 主体12#、14#楼施工2#、8#楼收尾。 | 主体室外工程完成70%。 | 继续完成剩余工程，争取11月中旬完成剩余工程。
580 | 柳州市司法警察训练基地迁建项目 | 市中级人民法院 | 市中级人民法院 市发展改革委 | 柳东新区 | 新建执行指挥中心大楼及教学用房、法警备勤用房、宿舍、射击训练场、体能训练场、运动场看台、400米田径场、室外训练场、门卫室、地面停车场、场内道路及其他配套附属设施等 | 14000 | 4000 | 2020-2022 | 财政资金 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 在资金到位的前提下，开始复工，进行室内施工。 | 在资金到位的前提下，开始室外道路施工和室外训练场施工，并完成80%的工程量。 | 在资金到位的前提下，开始进行二装，并完成全部土建项目的工程。 | 在资金到位的前提下，完成设备的安装并开始调试。
581 | 百福颐养中心 | 市城建集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积3.3万平方米，规划床位数500张 | 32893 | 13193 | 2018-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-06-01 | 完成总工程量的85%，正在开展外架拆除完成至10层，同步实施外墙涂料及幕墙窗扇等，完善1-5层消防工程。 | 完成总工程量的100%，竣工验收交付使用。 | / | /
582 | 鱼峰区养老院 | 市城建集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建鱼峰区健康大楼，床位250张；新建养老机构，床位300张 | 15000 | 10250 | 2018-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-09-01 | 完成总工程量的80%，已完成基础结构施工，计划完成主体结构施工，同步开展装修工程施工工作。 | 完成总工程量的90%，正在开展装修工程施工工作。同步开展室外配套工程施工工作。 | 完成总工程量的100%，完成主装修工程、室外配套工程施工工作。 | 完工。
583 | 柳江区健康养老综合服务中心-柳江区老年养护院 | 柳江区民政局 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积14.9亩，床位500张，建筑面积21250平方米 | 7468.5 | 600 | 2019-2022 | 财政资金 | 完工 | 2022-12-01 | 完成总工程量的80%，开展装饰装修工程。 | 完成总工程量的90%，完成外立面工程。 | 完成总工程量的95%，完成内部装修工程。 | 完成总工程量的100%，完工。
| 五、棚户区改造及保障性安居 | 53 |  |  |  | 7491959.43 | 926678
| 新开工 | 5 |  |  |  | 136108 | 32846
584 | 柳州市2022年市本级老旧小区改造项目 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 | 柳州市区 | 房产局宿舍、文惠路55号、市科委宿舍、总工会宿舍、粮食局宿舍、教育局宿舍等 | 10890 | 9801 | 2022-2023 | 财政资金 业主自筹 | 开工建设 | 2022-06-01 | 开展前期民调等工作。 | 6月底前开工。 | 开展主体改造工程施工，完成总工程量的20%。 | 开展主体改造工程施工，完成总工程量的50%。
585 | 柳北区2022年老旧小区改造项目 | 柳州市新北建设投资集团有限公司 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 计划改造部队军休所、交警宿舍、白沙小苑、税局宿舍、景秀园西区等小区 | 7218 | 2165 | 2022-2023 | 财政资金 | 开工建设 | 2022-06-01 | 开展前期民调等工作。 | 6月底前开工。 | 开展主体改造工程施工，完成总工程量的20%。 | 开展主体改造工程施工，完成总工程量的50%。
586 | 鱼峰区2022年老旧小区改造提升工程 | 待定 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 计划改造盘龙村、京港小区、市卫宿舍等27个小区，改造8234户 | 7000 | 4200 | 2022-2023 | 财政资金 | 开工建设 | 2022-06-01 | 开展前期民调等工作。 | 6月底前开工。 | 开展主体改造工程施工，完成总工程量的20%。 | 开展主体改造工程施工，完成总工程量的50%。
587 | 柳南区2022年老旧小区改造项目 | 柳南区元信投资公司 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 计划改造26个老旧小区，改造路面面积约2万平方米 | 11000 | 3000 | 2022-2023 | 财政资金 | 开工建设 | 2022-06-01 | 开展前期民调等工作。 | 6月底前开工。 | 开展主体改造工程施工，完成总工程量的20%。 | 开展主体改造工程施工，完成总工程量的50%。
588 | 祥云久久一期 | 市城建集团 | 柳江区政府 | 柳江区 | 总建筑面积约15万平方米，新建7栋住宅楼、地下停车库及相关设备用房 | 100000 | 13680 | 2022-2023 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | / | 完成拍地及总平图审批。 | 基础土方开挖。 | 开始基础及基坑支护。
| 续建 | 33 |  |  |  | 6001855.43 | 787932
589 | 平地安置小区（B地块） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积89.2亩，总建筑面积11.6万平方米 | 96514 | 11050 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成装饰装修15%、水电安装5%。 | 完成装饰装修20%。 | 完成装饰装修35% | 完成装饰装修40%。
590 | 专家公寓（二期） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积10008.47平方米，总建筑面积45441.23平方米 | 31415 | 9520 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成总工程量的58%。 | 完成总工程量的60%。 | 完成总工程量的65%。 | 完成总工程量的70%。
591 | 柳东新区六座棚户区改造项目（南部五期） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 市住房城乡建设局 | 柳东新区 | 总建筑面积12.3万平方米 | 32000 | 11718 | 2019-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成装饰装修、水电安装10%。 | 完成装饰装修、水电安装20%。 | 完成装饰装修、水电安装30%。 | 完成装饰装修、水电安装40%。
592 | 柳东新区双仁屯棚户区改造 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积23.9万平方米 | 96389 | 13600 | 2019-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成总工程量的20%。 | 完成总工程量的25%。 | 完成总工程量的30%。 | 完成总工程量的35%。
593 | 柳东新区南庆安置区 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 市住房城乡建设局 | 柳东新区 | 总建筑面积84.4万平方米 | 238234 | 26350 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成南庆三期主体结构封顶；南庆四期主体施工完成50%。 | 完成南庆三期装饰装修15%、水电安装5%；南庆四期主体工程完成54%。 | 完成南庆三期装饰装修20%、水电安装15%；南庆四期主体工程60%。 | 完成南庆三期装饰装修30%、水电安装30%；南庆四期主体完成65%。
594 | 中房绿苑（北部生态新区安置房项目） | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 市住房城乡建设局 | 北部生态新区 | 总建筑面积33.5万平方米 | 131250 | 5000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 完成总工程量的65%，已完成基础结构施工，同步开展主体结构施工工作。 | 完成总工程量的75%，已完成主体结构，正在开展装饰装修等工作。 | 完成总工程量的90%，正在开展装饰装修工作。 | 完成总工程量的100%，正在开展装饰装修工作。
595 | 中房江湾郡（原江湾村安置房项目） | 市北城集团 | 北部生态新区管委会 市住房城乡建设局 | 北部生态新区 | 总建筑面积25.4万平方米 | 318365 | 33000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 完成总工程量的60%，开展主体结构的施工工作。二期计划完成总工程量的30%，开展主体结构和基础建设工作。 | 完成总工程量的70%，正在开展主体结构的施工和绿化工程工作。二期计划完成总工程量的40%，开展主体结构建设工作。 | 完成总工程量的80%，正在开展主体结构的施工和绿化工程工作。二期计划完成总工程量的50%，开展主体结构建设工作。 | 完成总工程量的90%，正在开展主体结构的施工和绿化工程工作。二期计划完成总工程量的60%，开展主体结构建设工作。
596 | 温馨一号 | 市轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 总建筑面积61.6万平方米 | 280000 | 27500 | 2016-2023 | 业主自筹 | 主体结构施工 | / | 完成总工程量70%。 | 完成总工程量80%。 | 完成总工程量90%，完成主体初步验收。 | 完成总工程量100%，计划室外园林园绿化及配套设施建设。
597 | 中房胜利小区三区（一期） | 市北城集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积17万平方米 | 68000 | 3000 | 2018-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成总工程量的65%，完成3#、4#楼装饰装修及配套工程，2#楼主体结构施工工作。 | 完成总工程量的75%，完成3#、4#、5#楼交付使用，2#主体结构施工工作。 | 完成总工程量的80%，2#楼主体结构封顶，进入装饰装修。 | 完成总工程量的85%，2#楼继续开展装饰装修工程。
598 | 中房胜利小区四区 | 市北城集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积29.2万平方米 | 115000 | 12000 | 2018-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成总工程量的20%，1#、2#、8#、9#主体结构施工中。 | 完成总工程量的25%，1#、8#、9#主体结构施工中，2#楼幼儿园装饰装修。 | 完成总工程量的30%，1#、9#主体结构施工中，8#楼主体结构完成进入装饰装修，2#楼幼儿园交付使用。 | 完成总工程量的35%，1#、3#、9#楼主体结构施工中，8#继续开展装饰装修工作。
599 | 白露村城中村改造项目 | 柳州汇东公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积125万平方米 | 750000 | 130000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 主体施工 | / | E-5-4怡璟：装修装饰； E-5-2白露熙苑：主体施工； E-7-9白露锦苑：装修装饰； E-6-6绸园：装修装饰； E-6-7白露恬境：主体施工； F-2-4白露雅苑：主体施工； E-4-2白露静苑：基础施工。 | E-5-4怡璟：装修装饰； E-5-2白露熙苑：主体施工； E-7-9白露锦苑：装修装饰； E-6-6绸园：装修装饰； E-6-7白露恬境：主体施工； F-2-4白露雅苑：主体施工； E-4-2白露静苑：基础施工。 | E-5-4怡璟：装修装饰； E-5-2白露熙苑：主体施工； E-7-9白露锦苑：装修装饰； E-6-6绸园：装修装饰； E-6-7白露恬境：主体施工； F-2-4白露雅苑：主体施工； E-4-2白露静苑：基础施工。 | E-5-4怡璟：装修装饰； E-5-2白露熙苑：装修装饰； E-7-9白露锦苑：装修装饰； E-6-6绸园：装修装饰； E-6-7白露恬境：装修装饰； F-2-4白露雅苑：装修装饰； E-4-2白露静苑：主体施工。
600 | 马厂村城中村改造项目 | 马厂村城中村改造投资公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积106万平方米 | 577900 | 69000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 完成总工程量15%；正在开展的主要工作：B-1-3、G-6-7、G-6-4和G-6-3地块为主体施工；G-6-9和G-7-9地块为装饰装修。 | 完成总工程量30%；正在开展的主要工作：B-1-3、G-6-7、G-6-4和G-6-3地块为主体施工；G-6-9和G-7-9地块为装饰装修。 | 完成总工程量30%；正在开展的主要工作：B-1-3、G-6-7、G-6-4和G-6-3地块为主体施工；G-6-9和G-7-9地块为装饰装修。 | 完成总工程量25%；正在开展的主要工作：B-1-3、G-6-7、G-6-4和G-6-3地块为主体施工；G-6-9和G-7-9地块为装饰装修。
601 | 白沙村城中村改造项目 | 柳州绿城房地产开发有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积101万平方米 | 750000 | 100000 | 2014-2023 | 业主自筹 | 主体施工 | / | F-2-1完成80%，正在装饰装修； C-5-1完成80%，正在装饰装修； B-2-5完成40%，正在装饰装修； E-3-7完成50%，正在装饰装修； C-6-1完成40%，正在主体结构施工。 | F-2-1完成100%，完工待验； C-5-1完成100%，完工待验； B-2-5完成55%，正在装饰装修 E-3-7完成60%，正在装饰装修； C-6-1完成50%，正在装饰装修； B-3-1完成5%，正在基础施工。 | E-3-7完成85%，正在装饰装修； B-2-5完成70%，正在装饰装修； C-6-1完成65%，正在装饰装修； B-3-1完成10%，正在基础施工。 | E-3-7完成100%，完工待验； B-2-5完成85%，正在装饰装修； C-6-1完成80%，正在装饰装修； B-3-1完成15%，正在基础施工。
602 | 跃进路102、104号地块棚户区改造项目 | 南宁金恒房地产开发有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 改造范围总占地面积为64.3亩，征拆建（构）筑物总面积29034平方米 | 30820 | 10000 | 2018-2024 | 业主自筹 | 完成102号地块挂牌出让工作 | / | 1、4栋拆外架,完成单体工程 进度70%。 | 2、3栋封顶，完成单体工程进度65%。 | 1、4、5栋地下室、消防施工完毕，完成单体工程进度80%。 | 1、4、5栋园林施工完成，完成单体工程进度95%，完成工程总进度75%。
603 | 红卫仓及周边片区 旧城改造项目 | 广西瀚德集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目占地面积约686亩，征拆建（构）筑物总面积约38.68万平方米 | 306200 | 30000 | 2021-2025 | 业主自筹 | 开展项目前期调查、征收补偿及土地挂牌出让工作 | / | N3地块：1#、2#、3#、5#主体施工。 | N3地块：1#、2#、3#、5#主体施工。 | N3地块：1#、2#、3#装修装饰、5#楼主体施工。 | N3地块：1#、2#、3#、5#装修装饰。
604 | 北岸苑 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积30.88万平方米，新建公租房801套、限价商品房1516套及配套设施 | 172014 | 26660 | 2021-2025 | 业主自筹 | 完成基础工程；公租房部分完成主体结构50% | / | 二地块完成12#楼桩基检测工作。 | 二地块完成7、13#楼桩基检测工作。 | 二地块完成8、14#楼桩基检测工作。完成7、12#楼基础工程。 | 二地块完成9、11#楼桩基检测工作。完成7、8、12~14#楼地下室工程。
605 | 柳州市白云路56号地块（云麓山居） | 市城建集团 | 鱼峰区政府 市住房城乡建设局 | 鱼峰区 | 拟建17栋楼，其中安置房面积约9万平方米 | 333285 | 28000 | 2020-2025 | 业主自筹 | 13~17栋完成至6层；1~12栋完成至正负零 | / | 场地土方开挖平整完成。 | 1.办理13-17#楼工程规划许可； 2.13#、14#、15#楼桩基施工完成。 | 1.办理13-17#楼施工许可； 2.13#~17#楼地下室完成至正负零。 | 13~17栋完成主体结构施工至第6层。
606 | 水南华庭（二期） | 市轨道集团 | 鱼峰区政府 市住房城乡建设局 | 鱼峰区 | 总建筑面积30.74万平方米，安置房约3237套 | 140000 | 25000 | 2017-2023 | 业主自筹 | 1标段基本建成，2、3、4标段主体建设 | / | 完成工程量的65%；1标段装修及室外配套施工，2、3、4标段基础施工。 | 完成工程量的70%；1标段装修及室外配套施工，2、3、4标段基础施工。 | 完成工程量的75%；1标段装修及室外配套施工，2、3、4标段主体施工。 | 完成工程量的80%；1标段基本完工，2、3、4标段主体施工。
607 | 祥源文城华都 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积19.9万平方米 | 99410 | 6500 | 2019-2023 | 业主自筹 | 4#地块完成深完成深基坑支护及地下室土方挖运，地下室结构完成 | / | 拆迁协议签约完成60%。 | 1.完成征地拆迁后进行勘察。 2.深基坑支护设计及审查。 | 1.施工单位进场完成临建及准备工作。 2.噪音防护设施布置。 3.深基坑专家论证及提前介入手续办理。 4.深基坑支护桩施工。 | 深基坑支护完成。 地下室土方开挖完成50%。
608 | 安居南馨苑（板栗园新苑） | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积9万平方米，其中限价商品房445套，人才住宅360套 | 50668 | 12000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 3#楼装修工程完成10%。 | 2#、3#楼装饰装修工程完成25%。 | 2#、3#楼装修装修工程完成60%。 | 2#、3#楼装修装修工程完成90%。
609 | 磨滩村及周边片区棚户区改造 | 广西荣和集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 拆迁建筑物57.6万平方米 | 423000 | 50000 | 2018-2023 | 业主自筹 | 完成工程总量的90% | 已开工 | 按进度推动项目，协助市领导推进项目土地置换，跟进后续项目发展。 | 按进度推动项目，协助市领导推进项目土地置换，跟进后续项目发展。 | 按进度推动项目，协助市领导推进项目土地置换，跟进后续项目发展。 | 按进度推动项目，协助市领导推进项目土地置换，跟进后续项目发展。
610 | 红桥馨城（二期）棚户区改造安置项目 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积5.93万平方米 | 40000 | 7000 | 2018-2023 | 业主自筹 | 主体结构施工 | / | 完成总工程量的45%，进行主体结构施工。 | 完成总工程量的55%，进行主体结构施工。 | 完成总工程量的65%，进行主体结构、内外墙装饰装修施工。 | 完成总工程量的75%，进行内外墙装饰装修施工。
611 | 祥和雅苑 | 市土储中心 | 市自然资源和规划局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积36万平方米 | 148000 | 40000 | 2018-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 进行主体施工，完成主体施工的50%。 | 进行主体施工，完成主体施工的55%。 | 进行主体施工，完成主体施工的58%。 | 进行主体施工，完成主体施工的60%。
612 | 中房柳铁新城（二期） | 市北城集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积25.8万平方米 | 103200 | 12000 | 2019-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成总工程量的5%，已完成7#楼基坑支护及土方开挖，正在进行7#楼基桩施工及8#楼基坑支护及土方开挖，12#楼主体施工，13#楼装饰装修。 | 完成总工程量的9%，已完成7#楼基础施工及8#楼基坑支护与土方开挖，正在进行7#楼地下室施工及8#楼基桩施工，12#楼主体施工，13#楼装饰装修。 | 完成总工程量的14%，已完成7#楼地下室及8#楼基础；正在进行7#楼正负零以上主体及8#楼地下室施工，12#楼主体施工，13#楼完工。 | 完成总工程量的23%，已完成7#楼十层主体施工及8#楼地下室施工，12#楼装饰装修。
613 | 祥鹅佳苑 | 市土储中心 | 市自然资源和规划局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积47.8万平方米 | 166585 | 20000 | 2017-2023 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 进行主体施工，完成主体施工的68%。 | 进行主体施工，完成主体施工的70%。 | 进行主体施工，完成主体施工的72%。 | 进行主体施工，计划完成主体施工的75%。
614 | 银海小区1#楼 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 | 柳南区 | 用地面积6796.7平方米，总建筑面积25885平方米 | 14824 | 6034 | 2021-2024 | 业主自筹 | 主体结构施工完成50% | / | 办理开工准备工作。 | 完成工程规划许可证。办理质安监手续。 | 完成施工许可证。基坑支护及土方开挖。 | 地下室施工。
615 | 一品龙湾（一期） | 市城建集团 | 柳江区政府 市住房城乡建设局 | 柳江区 | 总建筑面积约22.9万平方米，其中安置房建筑面积约7万平方米 | 124296 | 15000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 主体结构完成90% | / | 主体结构施工至75%。 | 主体结构施工至80%；装饰装修工程完成5%。 | 主体结构施工至85%；装饰装修工程完成10%。 | 主体结构施工至90%；装饰装修工程完成15%。
616 | 鹿寨县鹿寨镇片区棚户改造（二期） | 鹿寨县祥鹿投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积24.8万平方米 | 95475 | 5000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成总工程量的70% | / | 完成总工程量的60%，进行主体结构施工。 | 完成总工程量的63%，完成主体结构施工。 | 完成总工程量的67%，开展屋面及装修工程。 | 完成总工程量的70%，开展屋面及装修工程。
617 | 鹿寨县城南新区城中村（小屯结屯）改造 | 鹿寨县祥鹿投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积23.3万平方米 | 99800 | 5000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成总工程量50% | / | 完成总工程量的40%，开展基础施工及地下室结构施工工作。 | 完成总工程量的43%，开展地下室结构施工及主体结构施工工作。 | 完成总工程量的47%，开展主体结构施工。 | 完成总工程量的50%，开展主体结构施工工作。
618 | 鹿寨县鹿寨镇龙田村大龙田屯三产用地（世纪花园二区）项目 | 柳州市源泰房地产开发有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积46.6亩，总建筑面积13.92万平方米 | 58500 | 10000 | 2020-2025 | 业主自筹 | 完成总工程量的50% | / | 完成一期工程量的35%，开展主体结构施工。 | 完成一期工程量的40%，开展主体结构施工。 | 完成一期工程量的45%，开展主体结构施工。 | 完成一期工程量的50%，开展主体结构施工。
619 | 柳城县大埔镇正殿村棚户区（一期）改造工程 | 柳城县政源实业开发有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 棚户区改造安置472户 | 33000 | 5000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 完成项目主体及装修工程，小区配套设施完成50% | / | 计划主体完成65%、装修完成30%、配套完成10% | 计划主体完成80%、装修完成55%、配套完成25% | 计划主体完成100%、装修完成80%、配套完成40% | 主体和装修完成并初验，配套完成50%
620 | 融安县北府寨片区棚户区改造项目 | 融安县住建局 | 融安县政府 | 融安县 | 总用地面积3.9平方米 | 71648 | 20000 | 2020-2024 | 财政资金 业主自筹 | 主体建设 | / | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 主体建设。
621 | 滨江嘉苑 | 融安县德圣投资有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 总建筑面积1.8万平方米 | 6063.43 | 3000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成总体工程量80% | / | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 完成总体工程量80%。
| 竣工 | 15 |  |  |  | 1353996 | 105900
622 | 2021年市本级老旧小区改造项目 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 | 柳州市区 | 公园街道片区改造（行署大院、东一巷6、东一巷10号、东一巷12、东一巷14号、东一巷27号、东一巷29号），斜阳路细柳巷、中山西路围合片区，东风柳汽宿舍，柳机小区，广电小区，银山小区 | 29000 | 16000 | 2021-2022 | 财政资金 业主自筹 | 完工 | 2022-09-01 | 完成总工程量的70%，已完成主体改造工程施工并验收，同步开展配套设施改造工程施工。 | 完成总工程量的90%，已完成主体改造工程施工并验收，同步开展配套设施改造工程施工。 | 完成总工程量的100%，完成配套设施改造工程施工。 | /
623 | 温馨兰亭 | 市轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 总建筑面积9.47万平方米，总户数511户 | 45000 | 2000 | 2018-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022年12月 | 完成总工程量70%。 | 完成总工程量70%。 | 完成总工程量90%。 | 完成总工程量100%。
624 | 柳北区2021年老旧小区改造项目 | 柳州市新中企投资开发有限公司 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 2021年柳北区城镇老旧小区改造项目（一期）改造富康雅居和柳医一附院小区，2021年柳北区城镇老旧小区改造项目（二期）改造环卫机修宿舍，公安分局宿舍，新锦小区，运输社区文砚小区，柳钢设计院生活小区：10区，北雀路屠宰场生活区：10区，纸制品厂宿舍，检察院宿舍，雀儿山派出所宿舍，柳航宿舍区，潭二小宿舍，跃进三区小区 | 8100 | 2107 | 2021-2022 | 财政资金 | 完工 | 2022-09-01 | 完成总工程量的70%，已完成主体改造工程施工并验收，同步开展配套设施改造工程施工。 | 完成总工程量的90%，已完成主体改造工程施工并验收，同步开展配套设施改造工程施工。 | 完成总工程量的100%，完成配套设施改造工程施工。 | /
625 | 马厂村城中村安置地块周边规划道路及绿化工程 | 柳州市新中企投资开发有限公司 | 柳北区政府 市住房城乡建设局 | 柳北区 | 道路总长2428米，红线宽18米-26米 | 18000 | 10000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成总工程量的70%，完成市政道路水稳层铺设。 | 完成总工程量的80%，完成市政道路沥青层铺设。 | 完成总工程量的90%，完成市政道路附属管道工程，开展绿化工程建设。 | 完成总工程量的100%，竣工验收交付使用。
626 | 惠风和苑（温馨印象） | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 | 柳北区 | 总建筑面积37844.5平方米 | 62000 | 1600 | 2018-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-05-01 | 1、2#完成消防、人防工程调试查验整改并报验收；完成绿化验收；报竣工验收。3-7#楼消防工程调试查验整改。 | 竣工验收，竣工备案。 | / | /
627 | 牛车坪城中村改造 | 市城建集团 | 城中区政府 市住房城乡建设局 | 城中区 | 总建筑面积49万平方米 | 259742 | 20000 | 2015-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-11-01 | 装饰装修及安装工程完成80%。 | 装饰装修及安装工程完成。 | 质量验收及室外配套工程。 | 室外配套工程。
628 | 三门江林场回建房 | 市城建集团 | 城中区政府 | 城中区 | 总建筑面积13.7万平方米 | 76000 | 20000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成总工程量的65%，同步开展主体工程、装修工程、水电消防安装工程等施工工作。 | 完成总工程量的75%，计划完成主体工程、装修工程、水电消防安装工程等施工工作。计划开展节能、绿化施工等工作。 | 完成总工程量的90%，计划完成节能、绿化施工等工作。。计划开展零星施工工作。 | 完成总工程量的100%，完成零星施工工作。
629 | 壶东苑4#、5#、6#楼及地下室 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 | 城中区 | 总建筑面积38529.09平方米，建设经适房144套及幼儿园 | 19568 | 2842 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 装饰装修工程完成90%。 | 装饰工程完成；配套工程完成30%。 | 配套工程完成100%；质量验收。 | 竣工验收及备案。
630 | 天山公园及周边城中村改造 | 市城建集团 | 鱼峰区政府 市住房城乡建设局 | 鱼峰区 | 用地面积11万平方米 | 251663 | 2161 | 2015-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-10-01 | 1.16#楼装饰装修完成70%。外架拆除完成80%。 | 1.16#楼装饰装修完成100%。 2.商铺装修及消防水电完成。 3.北侧挡土墙完成。 4.绿化景观完成70%。 5.燃气庭院主管完成。 6.地下室机械车库进场并完成50%。 | 1.地下室机械车库完成100%、地坪漆完成、消防验收完成。 2.绿化景观完成100%。绿化验收和规划核实验收完成。 3.燃气立管及入户管完成。燃气验收。 4.智能化工程完成、光纤入户及广电完成。弱电光纤验收。 | 1.零星整改完善。五方竣工验收。 2.资料完善及现场整改、物业进场。 3.竣工备案完成移交。
631 | 鱼峰区2021年老旧小区改造项目 | 鱼峰区住建局 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 改造鑫广园、工商宿舍、康华花苑、四中宿舍、佳力小区、高压宿舍、药材站、住建宿舍、柳州市电子技术研究所、柳石二小宿舍、园林局宿舍、塑二小区、美达食品厂宿舍区、长信宿舍、卧龙苑、景中苑小区、屏山小区、勘测院、建司宿舍、白云石矿、蝴蝶园小区、泰石苑、羊角山小学宿舍、方盛汽车厂、水轮机厂宿舍、灯台花苑、方盛宿舍、元件二厂宿舍、糖果一厂宿舍 | 7337 | 4570 | 2021-2022 | 财政资金 | 完工 | 2022-09-01 | 完成总工程量的70%，已完成主体改造工程施工并验收，同步开展配套设施改造工程施工。 | 完成总工程量的90%，已完成主体改造工程施工并验收，同步开展配套设施改造工程施工。 | 完成总工程量的100%，完成配套设施改造工程施工。 | /
632 | 柳南区2021年老旧小区改造项目 | 柳南区住建局 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 改造润和苑二期小区、银兴城中花苑小区、商行小区、中山城市花苑、蛋品建行宿舍、飞鹅路17号中行宿舍、物回公司宿舍区、粮食局宿舍区、来福新居 | 6388 | 1103 | 2021-2022 | 财政资金 | 完工 | 2022-09-01 | 完成总工程量的70%，已完成主体改造工程施工并验收，同步开展配套设施改造工程施工。 | 完成总工程量的90%，已完成主体改造工程施工并验收，同步开展配套设施改造工程施工。 | 完成总工程量的100%，完成配套设施改造工程施工。 | /
633 | 祥源大地 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积78.37万平方米 | 395035 | 5460 | 2018-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-11-01 | 主体施工完成80%，装饰装修施工完成60%。 | 主体施工完成100%，装饰装修施工完成100%。 | 质量验收。 | 竣工验收及备案。
634 | 祥源翡翠湾 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积5.8万平方米 | 25967 | 2057 | 2018-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 1.室外景观进场施工。完成20%。 2.地坪漆工程进场，地面打磨。 3.燃气工程进场、立管施工完成30%。 | 1.室外景观完成50%。 2.外水、外电完成85% 3.地坪漆完成80%。 4.燃气庭院主管完成。入户管完成。 5.地下室装修、消防水电完成100%。 | 1.绿建验收、环保公示、消防验收完成 2.绿化景观完成100%。绿化验收和规划核实验收完成。 3.燃气验收。 4.智能化工程完成、光纤入户及广电完成。弱电光纤验收。 | 1.零星整改完善。五方竣工验收。 2.资料完善及现场整改、物业进场。 3.竣工备案完成移交。
635 | 柳州市柳江区城中村棚户区改造（三期）项目—进德回建安置房工程 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 总建筑面积15.96万平方米 | 80956 | 10000 | 2019-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-09-01 | 一标段完成工程总量的90%,已完成主体结构工程，同步开展装饰装修工程施工。二标段完成工程总量的75%，已完成主体结构工程，同步开展装饰装修工程的施工。 | 完成消防设计审查工作；一标段完成工程总量的100%,完成主体结构工程，同步开展装饰装修工程施工。二标段完成工程总量的90%，完成主体结构工程，同步开展装饰装修工程的施工。 | 完成消防检测工作；二标段完成工程总量的100%，已完成主体结构工程，同步开展装饰装修工程的施工。 | /
636 | 鹿寨县城南新区城中村改造项目--鹿寨县城南新区城中村（大小龙田屯）改造项目 | 鹿寨县祥鹿投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积11.4平方米 | 69240 | 6000 | 2020-2022 | 财政资金 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成总工程量的70%，主体架构完成60%。 | 完成总工程量的80%，主体结构完成70%。 | 完成总工程量的90%，完成主体结构90%。 | 完成总工程量的100%，主体结构完成。
| Ⅳ、生态环保 | 32 |  |  |  | 1422256.03 | 191050
| 新开工 | 7 |  |  |  | 171625 | 55000
| 续建 | 19 |  |  |  | 1045257.5 | 105350
| 竣工 | 6 |  |  |  | 205373.53 | 30700
| 一、生态建设 | 20 |  |  |  | 1101737.03 | 119050
| 续建 | 14 |  |  |  | 896363.5 | 88350
637 | 柳州市水环境治理项目 | 市水务集团 | 市住房城乡建设局 涉城区政府 | 柳州市区 | 新增污水处理能力6.5万立方米/日，提标改造规模70.5万立方米/日，新增污泥处置能力300立方米/日，新建污水管网3公里，污水提升泵站1座 | 89665 | 10000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 完成拉堡污水厂扩建及提标改造工程，续建阳和污水处理厂深度处理工程，开工建设龙泉山污水处理厂深度处理工程 | / | 完成拉堡污水厂扩建及提标改造工程60%，完成阳和污水处理厂深度处理工程10%。 | 完成拉堡污水厂扩建及提标改造工程70%，完成阳和污水处理厂深度处理工程20%。 | 完成拉堡污水厂扩建及提标改造工程80%，完成阳和污水处理厂深度处理工程30%。 | 完成拉堡污水厂扩建及提标改造工程90%，完成阳和污水处理厂深度处理工程40%。
638 | 柳东新区公共绿地（一期）景观工程 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 包含东环城大道等21条道路道外公共绿地绿化工程 | 64972.96 | 17000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成工程量92%，正在开展大学西路公共绿地北段绿化种植等施工。 | 完成总工程量的93%，完成大学西路公共绿地施工。 | 完成总工程量的94%，会展南路公共绿地完成工程量50%。 | 完成总工程量的95%，会展南路公共绿地完成工程量60%。
639 | 柳州市汽车城水系西小河河道综合整治工程 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 整治河道总长12554米，河道布置5座景观蓄水坝，防洪标准为50年一遇洪水 | 112807.16 | 6800 | 2021-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成总工程量的30%。 | 完成总工程量的33%。 | 完成总工程量的37%。 | 完成总工程量的40%。
640 | 柳东新区平地山生态覆绿工程 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约559.95亩 | 20526 | 1700 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 土石方、园建、绿化、水电工程完成50%。 | 土石方、园建、绿化、水电工程完成55%。 | 土石方、园建、绿化、水电工程完成60%。 | 土石方、园建、绿化、水电工程完成70%。
641 | 柳东新区核心区水系补水综合整治景观工程 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总长8.731公里，面积约515.4亩 | 14736 | 850 | 2017-2023 | 业主自筹 | 完成二期景观工程的20% | / | 完成二期景观工程施工图编制。 | 二期景观工程施工招标。 | 完成二期景观工程的10%。 | 完成二期景观工程的20%。
642 | 柳东新区老虎岭、狮子岭生态覆绿工程 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约797.25亩 | 24352 | 1700 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成工程量的60%。 | 完成工程量的63%。 | 完成工程量的67%。 | 完成工程量的70%。
643 | 柳东新区科技园山体、科技园小游园、南寨山生态覆绿工程 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约614.25亩 | 24719 | 1700 | 2020-2023 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成工程量的40%。 | 完成工程量的45%。 | 完成工程量的50%。 | 完成工程量的53%.
644 | 莫道江北支河道综合整治工程 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 进行河道综合整治，总长13.11公里 | 117374 | 1700 | 2021-2025 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成总工程量9%，正在开展清表和土方施工。 | 完成总工程量10%，正在开展清表和土方施工。 | 完成总工程量12%，正在开展清表和土方施工。 | 完成总工程量15%，正在开展清表和土方施工。
645 | 柳东新区官塘片滨江生态修复工程 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 主要建设内容包括景观绿化工程、土方工程、园林景观配套工程（景观园路及铺装广场、生态驳岸、生态停车场、景观设施小品、景观桥、配套建筑、标识系统等），室外给排水工程和照明工程 | 156418 | 20000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的70% | / | 完成至总工程量的52%。完成FG区的土方工程、园建工程。 | 完成至总工程量的60%。完成FG区绿化工程、给水工程。完成H区土方工程。 | 完成至总工程量的66%。完成H区园建工程、绿化工程、给排水工程。 | 完成至总工程量的70%。完成二期工程分段验收。
646 | 官塘冲河道综合整治工程（含河道整治景观工程） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 整治河道全长8.3公里，整治岸线全长约18.9公里 | 96854 | 3400 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程量的60% | / | 完成景观工程施工图编制。 | 景观工程施工招标。 | 完成工程量的30%。 | 完成工程量的60%。
647 | 古亭山森林公园景观提升改造项目 | 市城建集团 | 市林业和园林局 市自然资源和规划局 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 新建道路、景观、临时停车场、山顶改造、服务区及配套设施 | 14990 | 500 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成工程量50% | / | 完成总工程量的80%，已完成景观基础、景观主体工程施工，正在开展景观装修工程施工工作，同步开展配套工程施工工作。 | 完成总工程量的100%，正在开展景观装修工程施工工作，同步开展配套、绿化工程施工工作。 | 完工（一期完工）。 | /
648 | 滨江西路壶西大桥至白露大桥段绿道工程 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长约5.32公里，宽4.5米 | 17000 | 3000 | 2018-2023 | 业主自筹 | 完成工程量80% | / | 完成工程量60%。 | 完成工程量65%。 | 完成工程量70%。 | 完成工程量80%。
649 | 静兰湾山湖景观项目 | 市轨道集团 | 市林业和园林局 城中区政府 | 城中区 | 总规划面积为11.9万平方米，其中人工湖面积4.7万平方米、驳岸硬化及铺装4.5万平方米、绿化面积1.9万平方米、其他面积为0.8万平方米 | 20255 | 10000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成征地拆迁、完成一期山湖工程，进行绿化及配套工程施工 | / | 一期山湖工程施工20%。 | 一期山湖工程施工40%。 | 一期山湖工程施工60%。 | 一期山湖工程施工，进行绿化及配套工程施工。
650 | 柳江区乡村振兴生态环境建设项目（一期）（九曲河水环境综合治理项目） | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 按20年一遇的标准设防，对柳江新城区的九曲河、龙珠河、保村河、进德河、三千河等流域进行整治、河岸河堤改造、景观绿化等 | 121694.38 | 10000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 九曲河段建设完工 | / | 完成绿化施工图审图备案工作；完成绿化景观设计图纸。 | 完成初步设计批复；完成绿化景观招投标工作，项目进场。 | 完成用地预审和选址意见书；完成总工程量的50%，进行绿化景观施工。 | 完成工程规划许可证办理；完成总工程量的80%，进行园区道路及路灯附属工程施工。
| 竣工 | 6 |  |  |  | 205373.53 | 30700
651 | 莫道江南支（下游段）河道综合整治工程 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 进行河道综合整治，总长约2.6公里 | 19204 | 1700 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 已完工 | / | / | / | /
652 | 白露片区路网白露大道（一期）配套项目景观提升工程 | 市轨道集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 全长2856.67米，进行道路两侧30米范围内的绿化景观提升工程，用地面积约15.29万平方米 | 33914 | 5000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成总量40%。 | 完成总量60%。 | 完成总量80%。 | 完工。
653 | 柳州市生活垃圾焚烧处理工程 | 市水务集团 | 市城管执法局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 处理生活垃圾2250吨/日，建设三条线，单线处理量750吨/日 | 117206 | 6000 | 2020-2022 | 财政资金业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 完成两炉两机72+24小时整套启动试运。 | 三炉两机投产，土建工程完工、初步验收。 | 完成机组性能考核、试验，初步验收，转商业运行。 | 开始工程竣工验收。
654 | 污染土壤无害化处置中心 | 市水务集团 | 市生态环境局 | 鱼峰区 | 拟建设一座规模污染土壤处理量为26万立方米/年无害化处置中心 | 13024 | 10000 | 2021-2022 | 财政资金业主自筹 | 完工 | 2022年12月 | 完成可研批复，初设批复，完成场地回填强夯施工招标开工，场地回填强夯完成70%，烧结车间施工图设计。 | 完成场地强夯100%，完成暂存库施工招标，暂存库基础施工60，烧结车间施工图设计。 | 完成暂存库结构施工100%，完成工艺设备招标，烧结车间施工招标、厂房结构施工30%。 | 完成烧结车间施工，完成工艺设备安装及配套工程施工。
655 | 融安县东圩沟生态治理项目 | 融安县华厦水务投资开发有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 河道治理总长4.69公里，河道清淤10.65万立方米，景观提升9500平方米，河道生物处理47753平方米 | 10411 | 5000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-12-01 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 暂无计划。 | 完工。
656 | 三江县县城污水处理厂提标扩建及河东片区污水处理工程 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 规模1万立方米/天，扩建用地新增配套污水处理设施，设计规模为1万立方米/天，并在周坪口片区新建规模为8000立方米/天的污水处理厂 | 11614.53 | 3000 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工 | 2022-11-01 | 完成总工程量的20%，已完成箱涵及挡土墙施工，同步进行基础结构施工、及土方开挖回填工作。 | 完成总工程量的50%，完成调节池结构、一体化设备吊装、及设备楼结构。 | 完成总工程量的80%，完成设备安装及设备楼装饰装修工作。 | 完成总工程量的100%，完成总平道路、绿化等工作，投入试运行工作。
| 二、节能减排 | 12 |  |  |  | 320519 | 72000
| 新开工 | 7 |  |  |  | 171625 | 55000
657 | 柳州市环保产业园 | 柳钢集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 建设冶金固废循环利用标准园区，并配套污水资源化回用设施供园区回用等设施 | 67000 | 10000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-12-01 | 前期策划。 | 前期策划。 | 前期策划。 | 前期策划。
658 | 柳钢集团节能降碳工程——炼铁厂4号高炉环保降碳改造项目 | 柳钢集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 对炼铁厂4号高炉进行安全节能降碳环保改造 | 24450 | 10000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 旧设备拆除。 | 主体结构、设备安装施工。 | 主体结构、设备安装施工。 | 主体结构、设备安装施工。
659 | 柳钢集团节能降碳工程——炼铁厂3号高炉环保降碳改造项目 | 柳钢集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 对炼铁厂3号高炉进行安全节能降碳环保改造 | 21980 | 10000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2022-05-01 | 视生产、市场情况酌情实施。 | 视生产、市场情况酌情实施。 | 视生产、市场情况酌情实施。 | 视生产、市场情况酌情实施。
660 | 柳钢集团节能降碳工程——炼铁厂4号高炉热风炉环保降碳改造项目 | 柳钢集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 对炼铁厂4号高炉热风炉进行安全节能降碳环保改造 | 17000 | 10000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 旧设备拆除。 | 主体结构、设备安装施工。 | 主体结构、设备安装施工。 | 主体结构、设备安装施工。
661 | 柳钢集团焦炉生产线环保升级工程项目 | 柳钢集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 对焦化厂焦炉煤气PDS法全脱硫扩能工程、焦化一蒸氨系统余热间接加热等工艺改造 | 20620 | 10000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 视生产、市场情况酌情实施。 | 视生产、市场情况酌情实施。 | 视生产、市场情况酌情实施。 | 视生产、市场情况酌情实施。
662 | 柳钢集团炼铁厂5号高炉节能降碳环保改造项目 | 柳钢集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 炼铁厂5号高炉热风炉预热器改造、炼铁厂净环系统冷却塔更新（8套）、炼铁厂A区至1#高炉氧气总管更换等 | 5575 | 2000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 视生产、市场情况酌情实施。 | 视生产、市场情况酌情实施。 | 视生产、市场情况酌情实施。 | 视生产、市场情况酌情实施。
663 | 鹿寨县城第二污水处理厂改扩建工程 | 鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 对第二污水处理厂进行提标扩建，由一级B标提至一级A标，处理能力由1万吨/天扩容至3万吨/天，并改造管网约10公里 | 15000 | 3000 | 2022-2023 | 财政资金 业主自筹 | 开工建设 | 2022-09-01 | 开展施工图设计等工作。 | 完成全部前期工作。 | 开工建设。 | 完成厂区基础施工20%。
| 续建 | 5 |  |  |  | 148894 | 17000
664 | 柳州市生活垃圾分类试点建设工程 | 市城管执法局 | 市城管执法局 | 柳州市区 | 各城区生活垃圾分类试点收集、运输系统建设、厨余垃圾就地化处理项目 | 7000 | 2000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成垃圾分类亭建设并投入使用；完成垃圾分类车辆采购；厨余垃圾就地化处理项目竣工 | / | 到各城区调研，确定垃圾分类亭的建设类型和数量，制定新能源垃圾运输车辆采购计划，对接市财政进一步落实建设资金。 | 召集城区分类办深入各小区踏勘各垃圾分类亭建设点，落实每个垃圾分类亭的建设地点，并在小区内进行公示。 | 开展圾分类亭和新能源垃圾运输车的招投标工作，确定中标单位，签订采购合同。施工单位进场开展施工工作。 | 完成垃圾分类亭的安装及新能源垃圾运输车辆的采购。组织相关单位人员对垃圾分类亭和新能源垃圾运输车进行验收，验收合格后投入使用。
665 | 柳州市洛维工业园区（河表片区）污水处理厂一期工程 | 市北城集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 建设污水处理厂一座，一期用地面积53.95亩，污水处理规模近期20000立方米/天，远期50000立方米/天 | 28294 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 完成总工程量的7%，完成清表。 | 完成总工程量的20%，完成部分土方开挖及支护。 | 完成总工程量的35%，完成土方开挖及基础钢筋绑扎、混凝土浇筑。 | 完成总工程量的45%，出正负零。
666 | 柳州市立冲沟生活垃圾无害化处理（二期）工程项目 | 市水务集团 | 市城管执法局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建多功能填埋场（包含生活垃圾应急填埋区、飞灰填埋区及危险废物填埋区）、渗滤液处理厂及危险废物处置中心 | 51842 | 1000 | 2020-2023 | 财政资金业主自筹 | 完成渗滤液厂预处理设施建设 | / | 完成预处理设施建设工作量的10%。完成施工单位招标；完成部分设备基础的施工。 | 完成预处理设施建设工程量的30%。设备厂家进场开展设备安装工作；土建：完成所有设备基础及部分池体结构的施工；完成排污许可证的办理。 | 完成完成预处理设施土建及设备安装工作。 | 完成预处理设施建设及设备调试工作。
667 | 鹿寨县生活垃圾焚烧发电项目 | 中国海螺创业控股有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 规划建设规模400吨/天，年处理生活垃圾量14.6万吨 | 25758 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成总工程量的80% | / | 完成总工程量60%，土建工程完成70%。 | 完成总工程量65%，土建工程完成80%。 | 完成总工程量70%，土建工程完成90%，安装工程完成90%。 | 完成总工程量80%，土建工程及安装工程基本完成。
668 | 融安县生活垃圾焚烧发电项目 | 融安县城管执法局 | 融安县政府 | 融安县 | 建设一座装机容量1.5万千瓦，日处理生活垃圾1000吨的垃圾焚烧发电项目及相关配套设施，一期日处理量500吨，配置12兆瓦发电机组，年发电量4504万千瓦时，年垃圾处理量18.25万吨；二期预留用地 | 36000 | 4000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成总体工程量80% | / | 开始正式设计预算融资。 | 完成总工程量的20%。 | 完成总工程量的80%。 | 完成总工程量的90%。