柳州市人民政府

办 公 室 文 件

柳政办〔2022〕87号

———————————————————————

柳州市人民政府办公室关于印发第十二届

中国—东盟（柳州）汽车工业博览会工作方案的通知

各县、区人民政府，市直机关各有关委、办、局，柳东新区、阳和工业新区（北部生态新区）管委会，各有关单位：

《第十二届中国—东盟（柳州）汽车工业博览会工作方案》已经市委、市人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

柳州市人民政府办公室

2022年9月20日

第十二届中国—东盟

（柳州）汽车工业博览会工作方案

为高标准做好第十二届中国—东盟（柳州）汽车工业博览会（以下称“汽博会”）组织筹备工作，切实提高博览会质量，服务我市汽车产业发展，特制订本工作方案。

博览会名称

第十二届中国—东盟（柳州）汽车工业博览会

举办时间及地点

时间：2022年11月3日—7日

地点：柳州国际会展中心

博览会主题

新能源引领新生活，新理念推动新发展

博览会组织结构

主办单位：中国汽车工业协会

中国机械工业集团有限公司

中国机电产品进出口商会

广西壮族自治区商务厅

广西国际博览事务局

柳州市人民政府

协办单位：中国机械国际合作股份有限公司

上汽通用五菱汽车股份有限公司

广西柳工集团有限公司

广西汽车集团有限公司

东风柳州汽车有限公司

执行单位：待定

工作目标

依托柳州汽车工业优势和对东盟的地缘优势，通过举办汽博会搭建市场化和专业化的产业交流合作平台，促进汽车产业互联互通、建立互信、共赢发展。在汽博会上展示新车型、新技术，加快新能源汽车推广，促进汽车消费升级。组织汽车零部件产品展示、产品推广、信息发布，促进汽车产业链、供应链发展，拓展汽车后市场。推动构建我市汽车流通现代市场体系，打造汽车工业合作平台，服务工业高质量发展。

展会规模、展区规划

柳州国际会展中心A馆、B馆一层及部分室外场地，预计展出面积3万平方米。其中A展馆约1.2万平方米，B馆第一层约1.7万平米，部分室外场地面积0.1万平方米。

（一）室内展区（A馆、B馆）：主要展示乘用车、汽车零部件。乘用车参展企业50家以上，不少于60个主流乘用车品牌，厂家展具不少于20个。

（二）商用车及工程机械展区（室外）：主要展示柳产商用车、工程机械。

七、主要活动安排

（一）展示展览

时间：11月3日—11月7日

地点：柳州国际会展中心A馆、B馆、室外展区

内容：室内展区为乘用车、汽车零部件展示，室外展区为商用车及工程机械展示。

（二）开幕式

时间：11月3日10:00—10:30

地点：柳州国际会展中心会议中心负一层

参加人员：主办单位领导，特邀嘉宾，参展商代表、专业采购商代表以及组委会成员单位、行业代表参加。

（三）中国—东盟（柳州）汽车产业合作发展论坛

时间：11月3日下午14:30—17:00

地点：柳州国际会展中心会议中心负一层

参加人员：汽车行业领域专家嘉宾参加，相关政府部门，汽车行业商协会代表，柳州市汽车及零部件企业代表参加。

（四）其它配套活动

1.少儿主题互动活动

时间：11月3日—11月7日09:00—17:00

内容：拟组织汽车知识科普、少儿趣味足球、篮球互动、亲子创意绘画区、电子科技体验区(机器人)等体验活动。

2.网红电商直播互动

时间：11月3日—11月7日09:00—17:00

内容：邀请柳州市内主流电商直播基地参与，通过现场直播及互动活动，推广汽博会及柳州本地优势产业。

3.企业合作品牌展示互动

时间：11月3日—11月7日09:00—17:00

内容：邀请国内主流及柳州市内高端消费、教育培训、医疗美容、商贸物流、酒店餐饮等行业企业现场展示，并吸引更多观众前往现场参观。

八、组委会组成及职责分工

为加强对第十二届汽博会筹备工作的组织领导，决定成立第十二届汽博会组委会，组成如下：

主 任: 崔 峻 市委常委、常务副市长

副主任: 韦以辉 市重点办主任、市政府副秘书长（兼）

杨志刚 市商务局局长

成 员: 周卫东 市公安局副局长

肖家勇 市工业和信息化局副局长

关 雁 市商务局副局长

胡学林 市卫生健康委副主任

李 邮 市财政局副局长

周志彬 市应急局副局长

吴琪军 市外事办副主任

黄培昌 市市场监管局副局长

李青华 市城管执法局副局长

李煦晞 市接待办副主任

周 全 市政府新闻办主任

管明春 团市委副书记

杨孟帅 市消防救援支队副支队长

吴沛林 市贸促会副会长

李伟明 鹿寨县副县长

李春帆 柳北区副区长

莫慧明 鱼峰区副区长

黄立平 柳南区常务副区长

韦斌忠 柳江区副区长

杨豪明 柳东新区管委会副主任

金 瑜 阳和工业新区（北部生态新区）管委会副主任

赵胜毅 中国电信柳州公司副总经理

陈伟峰 中国移动柳州分公司副总经理

宁敏志 中国联通柳州分公司副总经理

梁 新 柳州供电局副总经理

唐志华 市东城投资开发集团董事长

组委会设七个工作组，各工作组人员根据需要从成员单位抽调，各工作组的工作任务由第一牵头单位协调开展工作，汽博会会前视实际情况集中办公（具体由各组第一牵头单位决定），各工作组组成及工作职责如下：

综合协调组（组委会办公室）

牵头单位：市商务局

责任单位：市工业和信息化局、市财政局，市东城集团

主要职责：

负责博览会总体组织实施，与上级有关部门及成员单位的联系，综合协调各工作组工作，收集汇总工作进展情况，组织召开综合性工作会议，督促各工作组按职责开展工作。

负责制定博览会工作方案、工作计划。负责各类文书的办理、收集、汇总、报送等。

联系对接自治区有关部门，协调博览会相关事宜。

协调落实博览会专项经费，招标确定执行单位。

督促、指导执行单位制定相关工作方案开展各项工作。

做好博览会活动所有资料的收集、整理和归档。

完成组委会交办的其他工作。

招展协调组

牵头单位：市商务局

责任单位：市工业和信息化局，鹿寨县、柳北区、鱼峰区、柳南区、柳江区人民政府，柳东新区、阳和工业新区（北部生态新区）管委会

主要职责：

负责督促执行单位开展博览会招展工作。

协助组织辖区内零部件企业参展工作。

协调上汽通用五菱、东风柳汽、广西汽车集团、柳工集团等主机企业做好整车参展组织工作，并组织相关配套企业参展参会。

完成组委会交办的其他工作。

展览管理组

牵头单位：市商务局

责任单位：柳东新区管委会，团市委，市东城集团

主要职责：

督促、指导执行单位做好展会期间工作，明确职能分工。

指导执行单位展务工作、展区形象设计、设定服务功能区，组织组展布展。

指导上汽通用五菱汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、广西汽车集团有限公司、广西柳工集团有限公司布展。

负责指导柳州展区设计、组展工作。

指导承办单位做好柳州汽博会现场管理和客户服务，专业客商管理，现场专业客商登记。

负责“中国—东盟（柳州）汽车产业合作发展论坛”的组织工作、嘉宾邀请、会务管理。

负责志愿者的选拔、培训和管理工作。

负责展会统计工作。

指导执行单位做好博览会布展、撤展、验收等工作。

10.完成组委会交办的其他工作。

（四）会务工作组

牵头单位：市商务局

责任单位：市接待办、市外事办、市贸促会、市东城集团

主要职责：

负责制定博览会政务、外事接待方案并做好接待工作。

指导执行单位做好博览会嘉宾、参展人员接待服务工作。

重要嘉宾的联络、抵离接送、接待及活动安排工作，车辆调配。

完成组委会交办的其他工作。

（五）宣传工作组

牵头单位：市商务局

责任单位：市政府新闻办、市城管执法局

主要职责：

指导和支持执行单位做好汽博会的整体宣传推介工作。

配合做好汽博会新闻发布会筹备、组织和实施。

协调新闻媒体对汽博会及活动进行报道。

负责邀请并安排记者参加各类采访及活动，并负责记者证的管理发放。

（六）综合保障组

牵头单位：市商务局

责任单位：柳东新区管委会，市公安局、市市场监管局、市应急局、市卫生健康委员会，市消防救援支队，柳州供电局，中国电信柳州分公司、中国移动柳州分公司、中国联通柳州分公司，市东城集团

主要职责：

指导执行单位制定各类保障工作方案，按照规定报批报审举办展会的相关事项。

指导博览会安保工作，处置突发案事件。

协调网络、通讯、供水、供电等保障工作。

负责展会食品安全管理。

负责展会期间交通秩序、消防安全工作。

完成组委会交办的其他工作。

（七）疫情防控组

牵头单位：市卫生健康委员会

责任单位：市商务局、市公安局、柳东新区管委会、市东城集团

主要职责：

指导、协调展会现场应急医疗、卫生、防疫保障，按照常态化疫情防控的要求，做好博览会相关应急预案。

做好展会期间的疫情突发事件处置工作。

完成组委会交办的其他工作。

九、经费概算

本届“汽博会”采取市场化运作为主、财政支持为辅的方式，其中市财政资金安排300万元，自治区商贸扶持资金30万元，其余经费由执行单位通过市场化运作解决。

十、工作要求

（一）强化组织领导。各工作组、成员单位在组委会的统一领导下开展工作，按照职责分工，各司其职。组委会、各工作组建立会议会商制度，组委会会议由主任、副主任召集，各工作组会议由各组牵头单位召集。

（二）加强协调协作。各工作组及成员单位要提高认识、落实责任，主动担当作为，要在组委会的统一指挥下，步调一致做好各项筹备工作。各工作组牵头单位要牵头制定本工作组工作方案和计划，细化分解任务，确保责任落实。各工作组之间、组内各单位之间要加强协作、密切配合，提高工作效率，确保筹备工作顺利推进。

（三）加强宣传推广。充分调动各类资源，统筹做好汽博会宣传推广，提高柳州汽博会的知名度和品牌影响。广泛发动我市汽车及零部件企业参展、参加各项活动，运用柳州汽博会平台宣传柳州制造、推广柳州品牌。各县（区）、新区要加大动员力度，积极组织本辖区优质企业参加汽博会零部件展，并可根据组展情况，对参展企业的展位费用按比例给予补贴。

（四）增强安全意识。组委会全体人员都要牢固树立安全关，工作推进中要确保治安、消防、食品、防疫等各环节安全，确保博览会相关筹备工作按期完成，实现安全和质效双赢。

十一、其他事项

组委会及各工作组不刻制公章，因工作需要印发文件的，按程序报批后，以组委会办公室名义印发。

公开方式：主动公开

柳抄送：市委办、市人大办、市政协办。

柳州市人民政府办公室 2022年9月21日印发