柳州市人民政府

办 公 室 文 件

柳政办〔2022〕82号

柳州市人民政府办公室

关于印发柳州市参加第19届

中国-东盟博览会活动方案的通知

各县、区人民政府，市委宣传部、市发展改革委、市工业和信息化局、市财政局、市自然资源和规划局、市商务局、市农业农村局、市卫生健康委、市投资促进局、市接待办、市重点办、市政府驻南宁办事处，柳东新区、阳和工业新区（北部生态新区）管委会：

《柳州市参加第19届中国-东盟博览会活动方案》已经市委、市人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

柳州市人民政府办公室

2022年8月29日

柳州市参加第19届

中国-东盟博览会活动方案

第19届中国-东盟博览会将于2022年9月16日-19日在南宁举办，东博会将贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，特别是在中国-东盟建立对话关系30周年纪念峰会上的重要讲话精神、致第18届东博会贺信和在第17届东博会上的重要致辞精神，以中国-东盟合作为重点和特色，加大服务RCEP的内容，进一步夯实高层对话平台，提升专业合作平台，促进中国-东盟多领域的交流与合作。按照自治区党委、政府的要求，为进一步宣传推介我市、深化与东盟国家的合作，市委、市人民政府决定组成经贸代表团参加第19届东盟博览会及投资峰会。为确保代表团的各项活动取得成效，特制定本活动方案。

一、市代表团组成

团 长：吴 炜 市委书记

张 壮 市委副书记、市长

副团长：吕 松 市委常委、组织部部长、秘书长

崔 峻 市委常委、常务副市长

刘伯臣 市政府秘书长

成 员：赵涛涛 市投资促进局局长、市政府副秘书长（兼）

韦以辉 市重点办主任、市政府副秘书长（兼）

蒋 玮 市政府副秘书长、市自然资源和规划局局长

周海洋 市委宣传部常务副部长

吴珊珊 市发展改革委主任

王 颖 市工业和信息化局局长

姜 琦 市财政局局长

杨志刚 市商务局局长

曾和平 市农业农村局局长

林 卫 市卫生健康委主任

何 韬 柳城县县长

杨 毅 鹿寨县县长

于福坚 融安县县长

韦贞强 融水县县长

陈 震 三江县县长

石中华 柳北区区长

刘杰华 城中区区长

彭继军 鱼峰区区长

肖 源 柳南区区长

彭志春 柳江区区长

刘度量 柳东新区管委会主任

陈文杰 阳和工业新区（北部生态新区）管委会主任

刘 波 市接待办主任

陈国林 市政府驻南宁办事处副主任

二、筹备工作组及其主要职责

为推进我市代表团在东盟期间所有活动的顺利开展，决定成立第19届中国-东盟博览会柳州市筹备工作组（以下简称筹备工作组），由市委常委、常务副市长崔峻担任组长。筹备工作组下设办公室，市商务局局长杨志刚任主任，办公室分设会务统筹组、参展组、投资合作组、宣传报道组、疫情防控组。

（一）会务统筹组

牵头单位：市商务局，成员单位由市投资促进局、市接待办、各县（区）人民政府、新区管委会组成。

工作职责：

1.市商务局：负责我市参会总体方案的拟订及上报，组织我市经贸代表团参会；负责代表团在会议期间所有活动的会务工作的统筹安排；负责办理市领导、县（区）、新区、部门嘉宾证件及车辆通行证；负责按程序审核上报办证人员名单，报送东盟指挥中心；负责与广西博览局及其下属部门联系；负责组织好市、部门、县（区）、新区和企业有关领导参加各种论坛会议；负责安排代表团食宿和交通事宜以及投资合作洽谈会的场地落实；负责《参会手册》的印刷及发放；负责办理代表团领导交办的其他事项。

2.市投资促进局：做好涉及投资合作洽谈会活动的会务工作。

3.市接待办：安排两辆中巴随同到南宁，负责保障代表团参加各项活动、嘉宾参加签约仪式。

4.各县（区）人民政府、新区管委会：做好会务及接待工作。重点配合投资合作洽谈会的会务工作。

（二）参展组

牵头单位：市商务局。负责柳州市参展企业的组织动员，与广西博览局对接我市参展企业展位落实，协调布展期间各项工作；负责市领导巡馆方案的制定。

（三）投资合作组

牵头单位：市投资促进局，成员单位由市政府办、市商务局、各县（区）人民政府、新区管委会组成。

工作职责：

1.市投资促进局：负责2022中国-东盟柳州市投资合作洽谈会方案制定及实施。内容包括：

（1）投资合作洽谈会的会场布置工作。

（2）洽谈会市领导欢迎辞、主持词等材料；投资洽谈会推介材料；投资洽谈会PPT、宣传片的制作及播放。

（3）所有签约项目的汇总以及审核、上报工作；项目册及签约文本的准备工作；组织现场签约及签约嘉宾按时到会场参加项目签约工作；参会成果的统计、上报工作。

（4）洽谈会相关宣传资料并组织好分装发放，洽谈会晚宴落实。

2.市政府办：协调市领导参加洽谈会，大会需协调的各项工作。

3.市商务局：负责投资合作洽谈会的场地租用。

4.各县（区）人民政府、新区管委会：负责邀请10家以上企业嘉宾参加洽谈会，做好签约项目准备工作。

（四）宣传报道组

牵头单位：市委宣传部，成员单位由市商务局、市投资促进局、柳州广播电视台、柳州日报社组成。

工作职责：负责博览会期间市领导参加重要活动、我市投资合作洽谈会以及参会成果的跟踪报道。

（五）疫情防控组

牵头单位：市卫生健康委。

工作职责：做好我市代表团参会疫情防控工作，按照第19届中国-东盟博览会和中国-东盟商务与投资峰会期间疫情防控要求，制定“两会”期间我市疫情防控工作方案，确保柳州市代表团、参展商参会安全。

市卫生健康委负责代表团成员核酸检测，各县（区）人民政府、新区管委会负责本辖区参会人员以及邀请嘉宾的核酸检测工作。

三、主要活动

（一）代表团报到

时间：9月15日全天。

报到地点：南宁鑫伟万豪酒店（地址：南宁市青秀区民族大道131号会展航洋城F1）。

（二）第19届中国-东盟博览会、第19届中国-东盟商务与投资峰会开幕式

时间：9月16日上午9:00-11:00。

地点：南宁国际会议展览中心。

参加人员：吴炜书记、张壮市长。

（三）2022中国-东盟柳州市投资合作洽谈会

时间：9月16日下午15:30-18:00。

地点：南宁鑫伟万豪酒店。

参加人员：柳州市经贸代表团全体成员，邀请参会的客商、企业（约160人）。

主持人：崔峻

会议议程：

16:00-16:30 会议签到

16:40-16:50 介绍会议议程及重要嘉宾

16:50-17:00 播放柳州宣传片

17:00-17:10 吴炜书记致辞

17:10-17:30 张壮市长推介柳州

17:30-17:40 投资方代表发言（2人）

17:40-18:00 项目签约仪式

18:00 晚宴

（四）柳州市代表团巡馆

时间：9月17日上午10:00-12:00。

地点：南宁国际会议展览中心。

参加人员：柳州市经贸代表团全体成员。

（五）其他活动

时间：9月18日-9月19日。

参加人员：柳州市经贸代表团有关成员。

内容：参加第19届中国-东盟博览会展览、各场论坛、会议及各类经贸活动。

四、工作要求

（一）高度重视。组织参加第19届中国-东盟博览会是我市当前一项重要工作。各相关部门要从讲政治、讲大局的高度，充分认识这项活动的重要意义，切实增强责任感和使命感，全力以赴做好各项筹备工作。

（二）专人负责。各相关单位主要负责人要亲自抓，切实负起领导责任。要落实专人专项负责活动组织筹备和举办工作，原则上活动结束前不得更换。本方案中各工作和活动分项未指定负责人的，由各负责单位指定。

（三）科学防疫。鉴于当前新冠肺炎疫情防控形势的复杂性、反复性，各参会人员要按照最新疫情防控有关规定，配合做好测温、健康码和行程卡查验、核酸检测、流行病学调查以及健康管理等疫情防控工作。在公共场所保持安全社交距离、规范佩戴口罩，严格落实个人自我管理责任。

（四）注重节俭。树立勤俭节约办活动意识，严格遵照中央八项规定和自治区、市相关政策文件要求，确保不铺张、不浪费。

五、经费保障

活动经费参照历年工作安排从我市招商引资经费支出。各成员单位交通食宿自理。

公开方式：主动公开

抄送：市委办、市人大办、市政协办。

柳州市人民政府办公室 2022年8月30日印发