## 汇总表
附件1
柳州市2023年城市建设计划汇总表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 页码 | 项目个数 | 总投资 | 2023年计划投资 | 建设性质 |  |  | 2023年计划投资构成
[6 empty] | 新建 | 续建 | 竣工 | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 |  | 243 | 19762078.681 | 1965945.51 | 58 | 105 | 80 | 594788.04 | 21758 | 165619.47 | 1183780
一 | 基础设施 |  | 47 | 4639058 | 487120 | 12 | 19 | 16 | 17500 | 1460 | 91180 | 376980
1 | 综合交通 | 2 | 4 | 1668198 | 292200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 272200
2 | 市政公用 | 3-5 | 37 | 1315365 | 122920 | 7 | 17 | 13 | 14300 | 1460 | 2480 | 104680
3 | 防洪工程 | 6 | 6 | 1655495 | 72000 | 3 | 0 | 3 | 3200 | 0 | 68700 | 100
二 | 产业发展 |  | 48 | 7204615.601 | 735250 | 12 | 28 | 8 | 500900 | 0 | 0 | 234350
4 | 土地整理 | 7 | 6 | 5853030 | 489200 | 5 | 1 | 0 | 489200 | 0 | 0 | 0
5 | 园区基础设施 | 8-10 | 40 | 1296988.601 | 234850 | 6 | 27 | 7 | 11500 | 0 | 0 | 223350
6 | 文化体育旅游 | 11 | 2 | 54597 | 11200 | 1 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 11000
三 | 生态环保 |  | 15 | 199677 | 19200 | 3 | 5 | 7 | 8500 | 0 | 2500 | 8200
7 | 园林绿化 | 12 | 6 | 163737 | 10000 | 1 | 1 | 4 | 5000 | 0 | 0 | 5000
8 | 环境治理 | 13-14 | 9 | 35940 | 9200 | 2 | 4 | 3 | 3500 | 0 | 2500 | 3200
四 | 民生保障 |  | 74 | 7284992.12 | 658739 | 29 | 30 | 15 | 35001 | 14500 | 67688 | 541550
9 | 大健康 | 15-17 | 26 | 408653.12 | 78149 | 10 | 8 | 8 | 3201 | 0 | 18948 | 56000
10 | 教育基建 | 18-19 | 17 | 320920 | 121468 | 6 | 5 | 6 | 20800 | 14500 | 11168 | 75000
11 | 安居工程 | 20-22 | 31 | 6555419 | 459122 | 13 | 17 | 1 | 11000 | 0 | 37572 | 410550
五 | 社会管理 |  | 59 | 433735.96 | 65636.51 | 2 | 23 | 34 | 32887.04 | 5798 | 4251.47 | 22700
12 | 智慧城市 | 23-25 | 27 | 147174.6 | 11944.54 | 1 | 17 | 9 | 11944.54 | 0 | 0 | 0
13 | 公共服务设施 | 26-29 | 27 | 267480.85 | 50872.17 | 1 | 6 | 20 | 19167.7 | 4753 | 4251.47 | 22700
14 | 应急储备 | 30 | 5 | 19080.51 | 2819.8 | 0 | 0 | 5 | 1774.8 | 1045 | 0 | 0

## 1综合交通
柳州市2023年综合交通专项建设计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 2023年 计划投资 | 2023年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2023年建设目标
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 4 |  |  |  |  | 1668198 | 310904 | 292200 | 0 | 0 | 20000 | 272200
一 | 公路 | 2 |  |  |  |  | 348700 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000
二 | 水运 | 1 |  |  |  |  | 503698 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0
三 | 公交场站 | 1 |  |  |  |  | 7200 | 4000 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200
| 新建 | 2 |  |  |  |  | 852398 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 20000 | 40000
| 续建 | 2 |  |  |  |  | 815800 | 310904 | 232200 | 0 | 0 | 0 | 232200
一、公路
1 | 融安至从江高速公路二期工程（安太至洞头（黔桂界）段） | 新建 | 市城建集团 | 市交通运输局 融水县政府 | 融水县 | 高速公路，主线全长约17公里。 | 348700 |  | 40000 |  |  |  | 40000 | 2023-2025 | 开工建设。
2 | 融安至从江高速公路一期工程（融安至安太段） | 续建 | 国冶路桥投资发展有限公司 | 市交通运输局 融安县政府 融水县政府 | 融安县 融水县 | 全长43千米，双向四车道，设计速度100千米/小时。 | 808600 | 306904 | 230000 |  |  |  | 230000 | 2019-2024 | 路基、桥梁、隧道土建部分完成100%，房建完成25%。
二、水运
3 | 梅林航电枢纽工程 | 新建 | 市龙溪公司 | 市交通运输局 三江县政府 | 三江县 | 正常蓄水位为176米，水库总库容为2.106亿立方米,Ⅲ级航道，船闸按通航1000吨级单船设计，电站装机容量为4.2万千瓦。 | 503698 |  | 20000 |  |  | 20000 |  | 2023-2026 | 开工建设。
三、公交场站
4 | 古亭山公交停保场 | 续建 | 市轨道集团 | 阳和新区管委 市交通运输局 | 阳和新区 | 占地面积28921平方米，总建筑面积12982平方米，主要建设内容包括汽车停车坪、检修用房、业务用房、配套用房、道路、绿化等。 | 7200 | 4000 | 2200 |  |  |  | 2200 | 2021-2024 | 完成工程量80%。

## 2市政公用
柳州市2023年市政公用基础设施专项建设计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成 投资 | 2023年 计划投资 | 2023年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2023年建设目标 | 是否属于2017年城建计划项目结转
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 37 |  |  |  |  | 1315365 | 195154 | 122920 | 14300 | 1460 | 2480 | 104680
一 | 市政道路 | 28 |  |  |  |  | 783125 | 52494 | 60100 | 14060 | 1460 | 1100 | 43480
二 | 桥梁、下穿通道等 | 1 |  |  |  |  | 156015 | 2460 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000
三 | 地下综合管廊 | 2 |  |  |  |  | 221115 | 97000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
四 | 供水工程 | 1 |  |  |  |  | 42876 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
五 | 排水工程 | 1 |  |  |  |  | 2400 | 700 | 1380 | 0 | 0 | 1380 | 0
六 | 污水工程 | 4 |  |  |  |  | 109834 | 27500 | 14440 | 240 | 0 | 0 | 14200
| 新建 | 7 |  |  |  |  | 600201 | 0 | 13200 | 1000 | 1200 | 1000 | 10000
| 续建 | 17 |  |  |  |  | 656089 | 170482 | 83560 | 6960 | 0 | 0 | 76600
| 竣工 | 13 |  |  |  |  | 59075 | 24672 | 26160 | 6340 | 260 | 1480 | 18080
一、市政道路
新建
1 | 跃进路116号支路工程 | 新建 | 柳北区新中企 | 柳北区政府 市住房城乡建设局 | 柳北区 | 全长3330米，红线宽15米。 | 941 |  | 500 |  | 500 |  |  | 2023-2024 | 开工建设。
2 | 万科城白露锦苑地块西北侧道路 | 新建 | 柳北区新中企 | 柳北区政府 市住房城乡建设局 | 柳北区 | 全长381米，红线宽18米。 | 1330 |  | 700 |  | 700 |  |  | 2023-2024 | 开工建设。
3 | 鹧鸪江凤凰巷龙光玖悦湾周边路网工程 | 新建 | 柳北区新中企 | 柳北区政府 市住房城乡建设局 | 柳北区 | 共包含3条道路，全长721米，红线宽度12-30米。 | 3750 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 2023-2025 | 开工建设。
4 | 雀儿山路工程 | 新建 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长1330米，红线宽度30米。 | 59789 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 2023-2024 | 开工建设。
5 | 白露大道东段工程 | 新建 | 柳北区住建局 | 柳北区政府 市住房城乡建设局 | 柳北区 | 全长3.3千米，红线宽度36-40米。 | 145456 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 2023-2025 | 开工建设。
6 | 航二路至银桐路工程 | 新建 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 柳南区政府 | 鱼峰区 柳南区 | 全长约3.7千米，红线宽度28米。 | 163473 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2022-2025 | 开工建设。
7 | 柳州市滨江路南段工程（一期） | 新建 | 市投控集团 | 北部新区管委 市住房城乡建设局 | 北部新区 | 全长5314.6米，红线宽度为24-56米 | 225462 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 2023-2026 | 开工建设。
续建
8 | 新民族高中周边路网工程 | 续建 | 市投控集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 共包含4条道路，全长3.1千米，红线宽度15-28米。 | 20396 | 7000 | 3660 | 3660 |  |  |  | 2021-2024 | 完成工程量的60%。
9 | 粮库路网道路工程 | 续建 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 共包含3条道路，全长约2.2千米，红线宽度18-35米。 | 24479 | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 2020-2024 | 完成工程量的80%。其他资金来源为上年度财政结转资金。
10 | 中梁百悦首府周边道路（一期） | 续建 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 共包含2条道路，全长950米，红线宽度16-24米。 | 4805 | 500 | 1100 |  |  |  | 1100 | 2021-2024 | 完成工程量的40%。其他资金来源为上年度财政结转资金。
11 | 融创江南林语周边道路 | 续建 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长826米，红线宽度12米。 | 4522 | 200 | 800 |  |  |  | 800 | 2022-2024 | 完成工程量的30%。其他资金来源为上年度财政结转资金。
12 | 白沙堤后路延长线（凤凰岭大桥-鹧鸪江大桥） | 续建 | 市投控集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长2581米，红线宽度12米-25米。 | 40441 | 2200 | 5800 |  |  |  | 5800 | 2021-2024 | 完成工程量的30%。其他资金来源为上年度财政结转资金。
13 | 金科天宸周边规划道路 | 续建 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 共包含3条道路，全长0.76千米，红线宽度15米。 | 4800 | 1000 | 1700 |  |  |  | 1700 | 2022-2024 | 完成工程量的60%。其他资金来源为上年度财政结转资金。
14 | 瑞龙路南段西侧规划道路 | 续建 | 市土地交易储备中心 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长792米，红线宽度53米。 | 7773 | 2832 | 1000 | 1000 |  |  |  | 2020-2024 | 完成工程量的40%。
15 | 河西物流园周边路网（工人医院新院周边道路项目） | 续建 | 市土地交易储备中心 市中房公司 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长2.5千米，红线宽度25米。 | 6000 | 4750 | 200 | 200 |  |  |  | 2018-2024 | 完成工程量的85%。
16 | 柳南区西鹅路西侧安置回建地配套基础设施工程 | 续建 | 市土地交易储备中心 市中房公司 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 共包含28条小区内部道路，全长0.7千米，红线宽度40米；室外水电及配套公建工程，720户住宅基础工程。 | 21946 | 8572 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2018-2024 | 完成工程量的45%。
17 | 祥鹅佳苑南侧道路项目 | 续建 | 市土地交易储备中心 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长0.5千米，红线宽度40米。 | 4564 | 1168 | 50 | 50 |  |  |  | 2018-2024 | 完成工程量的30%。
18 | 祥鹅佳苑小区西侧道路项目 | 续建 | 市土地交易储备中心 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长0.4千米，红线宽度24米。 | 1387 | 300 | 50 | 50 |  |  |  | 2019-2024 | 完成工程量的20%。
竣工
19 | 钱隆御景 104号地块道路工程 | 竣工 | 柳北区新中企 | 柳北区政府 市住房城乡建设局 | 柳北区 | 全长130米，红线宽度15米。 | 575 | 100 | 360 |  | 260 | 100 |  | 2022-2023 | 竣工。
20 | 谷埠北路改造工程 | 竣工 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长280米。 | 850 | 20 | 780 |  |  |  | 780 | 2022-2023 | 竣工。其他资金来源为上年度财政结转资金。
21 | 水南片区规划路（鱼峰区法院至炮团路与西江路交叉口） | 竣工 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长855米，红线宽度24米。 | 3125 | 2000 | 600 |  |  |  | 600 | 2021-2023 | 竣工。其他资金来源为上年度财政结转资金。
22 | 建发磐龙府北侧道路 | 竣工 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 城中区政府 | 城中区 | 全长800米，红线宽度20米。 | 3572 | 200 | 2600 | 800 |  |  | 1800 | 2022-2023 | 竣工。其他资金来源为上年度财政结转资金。
23 | 龙潭医院新院周边道路工程 | 竣工 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长1150米，红线宽度20米。 | 9644 | 300 | 7400 | 3800 |  |  | 3600 | 2021-2023 | 竣工。其他资金来源为上年度财政结转资金。
24 | 新时代商业港周边规划道路 | 竣工 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 共包含2条道路，大同巷东段长380米，红线宽度15米；大同巷至文笔路红阳路口路段长230米，红线宽度22米。 | 17519 | 10000 | 5100 |  |  |  | 5100 | 2020-2023 | 竣工。其他资金来源为上年度财政结转资金。
25 | 荣军片区规划路(荣新路至茅山路) | 竣工 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长300米，红线宽度12米。 | 2919 | 300 | 1900 |  |  |  | 1900 | 2020-2023 | 竣工。其他资金来源为上年度财政结转资金。
26 | 联发君悦华庭西侧规划道路 | 竣工 | 柳南区住建局 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长221.5米，红线宽度15米。 | 400 | 20 | 300 | 300 |  |  |  | 2023-2023 | 竣工。
27 | 航银路幼儿园周边道路 | 竣工 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长319米,红线宽度18米。 | 2557 | 1032 | 1000 | 1000 |  |  |  | 2021-2023 | 竣工。
28 | 凤凰岭大桥周边夜景灯光工程 | 竣工 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 城中区政府 | 城中区 | 建设柳江沿岸从凤凰岭大桥到鹧鸪江大桥段2千米夜景照明工程。 | 650 |  | 500 | 200 |  |  | 300 | 2021-2023 | 竣工。其他资金来源为上年度财政结转资金。
二、桥梁、下穿通道等
29 | 白云大桥 | 续建 | 市龙翔集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 阳和新区管委 | 鱼峰区 阳和新区 | 西起白云路，横跨柳江，东至阳和大道与阳和中路交叉口，主线道路全长2028米。 | 156015 | 2460 | 30000 |  |  |  | 30000 | 2021-2025 | 完成工程量的20%。
三、地下综合管廊
30 | 柳东新区地下综合管廊建设项目（一期） | 续建 | 市东城集团 | 柳东新区管委 市住房城乡建设局 | 柳东新区 | 全长20.8千米，包括纵二路、纵四路、纵四路、纵六路、纵十路、横十路、纵十一路、横三路、横七路管廊等。 | 153115 | 47000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 2016-2024 | 完成工程量的45%。
31 | 静兰片区地下综合管廊建设项目 | 续建 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 城中区政府 | 城中区 | 全长4.8公里，入廊管线包含给水管线、电力管线、通信管线等。 | 68000 | 50000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 2018-2024 | 静兰片区地下综合管廊桂柳路段完成70%。
四、供水工程
32 | 柳西水厂三期工程 | 续建 | 市水务集团 | 市住房城乡建设局 | 柳南区 | 扩建净水厂净水工程（规模20万立方米/日）、污泥处理工程（规模50万立方米/日）及取水工程改造（规模20万立方米/日）。 | 42876 | 15000 | 15000 |  |  |  | 15000 | 2021-2024 | 完成工程量的50%。
五、排水工程
33 | 瑞龙路荣和公园里周边区域内涝整治工程 | 竣工 | 市土地交易储备中心 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 新建排水管约720米，污水管约400米。 | 2400 | 700 | 1380 |  |  | 1380 |  | 2021-2023 | 竣工。
六、污水工程
34 | 柳州市洛埠镇污水提升泵站及配套管网工程 | 续建 | 市污水公司 | 市住房城乡建设局 柳东新区管委 | 柳东新区 | 新建规模为0.3万立方米/日的污水提升泵站一座，配套污水管网2.9公里。 | 5305 | 2500 | 200 |  |  |  | 200 | 2021-2024 | 完成工程量的60%。
35 | 水环境治理项目 | 续建 | 市水务集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新增污水处理能力6.5万立方米/日，提标改造规模70.5万立方米/日，新增污泥处置能力300立方米/日，新建污水管网3公里，污水提升泵站1座。 | 89665 | 15000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 2020-2024 | 续建阳和污水处理厂深度处理工程，开工建设中欧产业园污水泵站。
36 | 新柳南屠宰厂污水管网工程 | 竣工 | 柳南区住房城乡建设局 | 柳南区政府 市住房城乡建设局 | 柳南区 | 污水提升泵房1座，压力出水管总长约1400米，重力污水管总长约660米。 | 281 |  | 240 | 240 |  |  |  | 2023-2023 | 竣工。
37 | 柳州市竹鹅溪南支污水泵站及配套管网工程 | 竣工 | 市污水公司 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 新建规模为10万立方米/日的污水提升泵站一座，配套污水管网4.4公里。 | 14583 | 10000 | 4000 |  |  |  | 4000 | 2021-2023 | 竣工。

## 3防洪工程
柳州市2023年防洪工程专项建设计划表
单位： 万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 2023年 计划投资 | 2023年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2023年建设目标
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 6 |  |  |  |  | 1655495 | 9950 | 72000 | 3200 | 0 | 68700 | 100
| 新建 | 3 |  |  |  |  | 1611440 | 0 | 66000 | 300 | 0 | 65700 | 0
| 竣工 | 3 |  |  |  |  | 42555 | 9950 | 4500 | 1400 | 0 | 3000 | 100
| 结算 | [5 empty] | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0
1 | 柳州市14座防洪排涝泵站高压设备改造工程 | 新建 | 市防排处 | 市水利局 | 市区 | 更换泵站高压开关柜、变压器等设备及配套设施，提高设备可靠性。 | 1219 |  | 700 |  |  | 700 |  | 2023-2024 | 开工建设。
2 | 柳州市防洪堤预留缺口封堵及除险修复工程 | 新建 | 市防排处 | 市水利局 | 市区 | 对11段已建堤防因历史原因预留缺口进行封堵，对破损、变形、错缝、开裂等情况进行除险修复。 | 500 |  | 300 | 300 |  |  |  | 2023-2024 | 开工建设。
3 | 广西柳江防洪控制性工程洋溪水利枢纽 | 新建 | 市龙溪公司 | 市水利局 | 三江县 | 枢纽主要建筑物有非溢流重力坝、坝后式电站、泄洪建筑物、通航建筑物等。水库正常蓄水位163米，总库容8.5亿立方米，防洪库容7.8亿立方米；电站装机容量10万千瓦。 | 1609721 |  | 65000 |  |  | 65000 |  | 2023-2028 | 开展主体工程建设及建设征地移民安置等工作。
4 | 柳州市防洪工程河西堤竹鹅溪泵站扩容改造工程 | 竣工 | 市防排处 | 市水利局 | 柳南区 | 增加竹鹅溪泵站抽排能力，更换9台水泵及附属设备。 | 6257 | 180 | 3000 |  |  | 3000 |  | 2022-2023 | 竣工。
5 | 柳州市化纤厂泵站管理房异地回建工程 | 竣工 | 市防排处 | 市水利局 | 柳北区 | 新建一栋3层框架结构泵站管理房，建筑面积约为921.4米，并新建停车场等厂区附属设施。 | 364 | 20 | 100 |  |  |  | 100 | 2022-2023 | 竣工。
6 | 广西主要支流柳江柳州市城区河段治理工程阳和堤柳州市配套工程 | 竣工 | 市防排处 | 市水利局 | 阳和新区 | 建设高水高排涵；增加仓库、控制中心、供水工程、供电工程、自动化工程、征地拆迁标准补差等。 | 35934 | 9750 | 1400 | 1400 |  |  |  | 2018-2023 | 竣工。
| 防洪工程竣工结尾款项目 |  |  |  |  | 1、广西主要支流柳江柳州市城区河段治理工程白露堤柳州市配套560万；2、广西主要支流柳江柳州市城区河段治理工程官塘堤上段柳州市配套工程550万；3、柳州市防洪工程白沙堤回龙冲防洪排涝闸及泵站电气自动化改造工程400万；4、柳州市防洪工程柳州饭店堤上段永久封堵工程80万；5、柳州市城区防洪工程重点堤段应急封堵工程80万；6、柳州市防洪工程莲花泵站改造工程80万；7、柳州市防洪工程静兰桥下泵站自排涵出口段及岸坡加固防护工程50万。 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 2023-2023 | 工程尾款结算。

## 4土地整理
柳州市2023年土地整理专项建设计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 2023年 计划投资 | 2023年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2023年建设目标
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 6 |  |  |  |  | 5853030 | 2412700 | 489200 | 489200 | 0 | 0 | 0
| 新建 | 5 |  |  |  |  | 13550 | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0
| 续建 | 1 |  |  |  |  | 5839480 | 2412700 | 488360 | 488360 | 0 | 0 | 0
1 | 广西柳工机械股份有限公司（河西路26号） | 新建 | 市土地交易储备中心 | 市自然资源和规划局 | 柳南区 | 项目用地面积约106亩，实施收储。 | 5000 |  | 800 | 800 |  |  |  | 2023-2024 | 实施收储。
2 | 东外环路北段北侧土地一级整理项目二期 | 新建 | 市土地交易储备中心 | 市自然资源和规划局 | 柳北区 | 项目用地面积约91亩，开展征地拆迁。 | 4550 |  | 10 | 10 |  |  |  | 2023-2025 | 开展前期手续。
3 | 香兰北片区柳钢镀锌板北面土地一级整理项目二期 | 新建 | 市土地交易储备中心 | 市自然资源和规划局 | 柳北区 | 项目用地面积约20亩，开展征地拆迁。 | 1000 |  | 10 | 10 |  |  |  | 2023-2025 | 开展前期手续。
4 | 白露大道东段北侧土地一级整理项目九期 | 新建 | 市土地交易储备中心 | 市自然资源和规划局 | 柳北区 | 项目用地面积约40亩，开展征地拆迁。 | 2000 |  | 10 | 10 |  |  |  | 2023-2025 | 开展前期手续。
5 | 白露大道东段北侧土地一级整理项目十期 | 新建 | 市土地交易储备中心 | 市自然资源和规划局 | 柳北区 | 项目用地面积约20亩，开展征地拆迁。 | 1000 |  | 10 | 10 |  |  |  | 2023-2025 | 开展前期手续。
6 | 历年城市建设计划土地一级整理项目 | 续建 | 市土地交易储备中心 | 各城区政府 各直属公司 | 各城区 各新区 | 列入2017年、2018年、2019年、2020年、2021年和2022年城市建设计划的土地一级整理项目，主要包括湘桂线东侧黄土村土地一级整理项目、北外环路南侧、柳太路东侧潭中西路北侧、阳和大道西侧等531个土地整理项目。 | 5839480 | 2412700 | 488360 | 488360 |  |  |  | 2017-2025 | 实施土地整理。

## 5园区基础设施
柳州市2023年园区基础设施专项建设计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成 投资 | 2023年 计划投资 | 2023年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2023年建设目标 | 是否属于2017年城建计划项目结转
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 40 |  |  |  |  | 1296988.601 | 491351 | 234850 | 11500 | 0 | 0 | 223350
一 | 园区道路 | 28 |  |  |  |  | 679682.601 | 297741 | 67900 | 11000 | 0 | 0 | 56900
二 | 其他配套 | 12 |  |  |  |  | 617306 | 193610 | 166950 | 500 | 0 | 0 | 166450
| 新建 | 6 |  |  |  |  | 158841 | 887 | 37450 | 1500 | 0 | 0 | 35950
| 续建 | 27 |  |  |  |  | 719497.601 | 301764 | 89800 | 10000 | 0 | 0 | 79800
| 竣工 | 7 |  |  |  |  | 418650 | 188700 | 107600 | 0 | 0 | 0 | 107600
一、园区道路
1 | 马厂东路工程 | 新建 | 市土地交易储备中心 | 市工业和信息化局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长约2000米，红线宽度50米。 | 31322 | 887 | 1000 | 1000 |  |  |  | 2022-2024 | 完成工程量的10%。
2 | 车园纵十路 | 续建 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 全长1489米，红线宽度22米。 | 14433.87 | 4839 | 300 |  |  |  | 300 | 2021-2024 | 道路建设，完成工程量的40%。
3 | 中欧纵一路 | 续建 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 全长2420米，红线宽度54米。 | 49617.08 | 17389 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2021-2024 | 道路建设，完成工程量的45%。
4 | 柳州市柳东新区中欧产业园纵七路 | 续建 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 全长1437米，红线宽度22米。 | 7027 | 5200 | 500 |  |  |  | 500 | 2018-2024 | 道路建设，完成工程量的70%。
5 | 柳州市柳东新区中欧产业园横九路工程 | 续建 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 全长4200米，红线宽度38米。 | 39288 | 37500 | 200 |  |  |  | 200 | 2018-2024 | 基本完工。
6 | 中欧纵十一路 | 续建 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 全长3443米，红线宽度70米。 | 67480 | 60800 | 3000 |  |  |  | 3000 | 2018-2024 | 基本完工。
7 | 满贡路（原称中欧横二路） | 续建 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 全长805米，红线宽度22米。 | 7706.8 | 7000 | 500 |  |  |  | 500 | 2021-2024 | 基本完工。
8 | 满榄路（原称中欧横四路） | 续建 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 全长1138米，红线宽度22米。 | 12856.15 | 12000 | 800 |  |  |  | 800 | 2021-2024 | 基本完工。
9 | 秀水横四路 | 续建 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 全长1536米，红线宽度54米。 | 20160.15 | 200 | 300 |  |  |  | 300 | 2021-2024 | 完成工程量的10%。
10 | 秀水横六路 | 续建 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 全长1660米，红线宽度54米。 | 17678.66 | 17790 | 200 |  |  |  | 200 | 2021-2024 | 基本完工。
11 | 柳州市柳东新区木棉路（中欧产业园横一路） | 续建 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 全长1649米，红线宽度54米。 | 23754.99 | 23000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 2021-2024 | 基本完工。
12 | 柳南汽车物流及零部件仓储产业园规划道路工程 | 续建 | 市土地交易储备中心 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 包含8条道路，全长约6600米。 | 34887 | 1962 | 5000 | 5000 |  |  |  | 2020-2024 | 完成工程量的20%。
13 | 河西物流园路网一期工程 | 续建 | 市轨道集团 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 包含4条道路，总长约4412米，红线宽度26-36米. | 53450 | 44850 | 3000 |  |  |  | 3000 | 2015-2024 | 完成道路建设。
14 | 河西物流园路网二期工程 | 续建 | 市城建集团 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 包含2条道路，全长约4350米，红线宽度26-30米。 | 40000 | 8350 | 1500 |  |  |  | 1500 | 2017-2025 | 道路开工建设，道路完成40%。
15 | 下桃花片区路网工程 | 续建 | 市土地交易储备中心 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 包含4条道路，全长13990米。 | 70521 | 36424 | 5000 | 5000 |  |  |  | 2017-2024 | 完成工程量的40%。
16 | 中通快递广西桂北（柳州）智能科技电商快递产业园周边道路工程 | 续建 | 市轨道集团 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 包含3条道路，全长约1300米。 | 17335 | 700 | 5000 |  |  |  | 5000 | 2020-2024 | 完成道路建设。
17 | 柳州市北外环西片区白露工业园路网工程（二期） | 续建 | 市轨道集团 | 市工业和信息化局 柳北区政府 | 柳北区 | 共三条路，设计总长4499.352米。 | 36000 | 2000 | 8000 |  |  |  | 8000 | 2020-2024 | 完成工程量的60%。
18 | 柳州市北外环西片区白露工业园路网工程（三期） | 续建 | 市轨道集团 | 市工业和信息化局 柳北区政府 | 柳北区 | 共包含6条道路,全长约5.4千米，红线宽度25-50米。 | 72894 | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 2020-2025 | 完成工程量的40%。
19 | 柳江区新兴工业园都乐片区基础设施建设项目—西二路道路工程 | 续建 | 柳江城南投资公司 | 柳江区政府 市工业和信息化局 | 柳江区 | 长737米，宽24米。 | 2537.018 | 300 | 1800 |  |  |  | 1800 | 2022-2024 | 完成工程量90%。
20 | 柳江区新兴工业园都乐片区基础设施建设项目—都乐大道（二期）路道路工程（横一至西二路段） | 续建 | 柳江城南投资公司 | 柳江区政府 市工业和信息化局 | 柳江区 | 长237米。宽32米。 | 1965.883 | 200 | 1700 |  |  |  | 1700 | 2022-2024 | 完成工程量90%。
21 | 柳江区新兴工业园柳石路东片区基础设施建设项目—横七路（西段）道路工程 | 续建 | 柳江城南投资公司 | 柳江区政府 市工业和信息化局 | 柳江区 | 长800米，宽32米。 | 4000 | 50 | 2800 |  |  |  | 2800 | 2023-2024 | 完成工程量70%。
22 | 柳江区新兴工业园柳石路东片区基础设施建设项目—横十路道路工程 | 续建 | 柳江城南投资公司 | 柳江区政府 市工业和信息化局 | 柳江区 | 长750米，宽32米。 | 3774 | 50 | 3400 |  |  |  | 3400 | 2023-2024 | 完成工程量90%。
23 | 新兴工业园四方片区基础设施建设项目—四方塘北三路道路工程 | 续建 | 柳江城南投资公司 | 柳江区政府 市工业和信息化局 | 柳江区 | 长538米，宽24米。 | 2007 | 50 | 1000 |  |  |  | 1000 | 2023-2024 | 完成工程量50%。
24 | 新兴工业园四方片区基础设施建设项目—新安西三路北段道路工程 | 续建 | 柳江城南投资公司 | 柳江区政府 市工业和信息化局 | 柳江区 | 长1374米，宽36米 | 6600 | 1500 | 3300 |  |  |  | 3300 | 2022-2024 | 西三路北段完成工程量50%。
25 | 柳州市河表产业园基础设施工程 | 续建 | 市投控集团 | 市工业和信息化局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长9070米，包含14条道路。 | 32130 | 5000 | 8000 |  |  |  | 8000 | 2022-2024 | 完成总工程量30%。
26 | 柳州市洛维工业集中区35号路工程 | 竣工 | 市投控集团 | 市工业和信息化局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长435米，红线宽度24米。 | 3633 | 1200 | 1500 |  |  |  | 1500 | 2022-2023 | 竣工。
27 | 河表工业园基础设施项目横二路 | 竣工 | 市投控集团 | 市工业和信息化局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长1000米，红线宽度24米。 | 3000 | 1000 | 1500 |  |  |  | 1500 | 2022-2023 | 竣工。
28 | 河表片区路网工程（一期） | 竣工 | 市投控集团 | 市工业和信息化局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 包含2条道路，全长约600米。 | 3624 | 2500 | 600 |  |  |  | 600 | 2021—2023 | 竣工。
| 二、其他配套 | [14 empty] | 是
29 | 黄土河白露工业园段水系连通工程 | 新建 | 市土地交易储备中心 | 柳北区政府 市工业和信息化局 | 柳北区 | 起点为柳钢B区动力设施下穿暗涵出口处，沿北外环路东侧，终点止于柳钢矿石物流园斜对面穿北外环路暗涵，总长425米。 | 950 |  | 500 | 500 |  |  |  | 2023-2024 | 开工建设。
30 | 新能源汽车配套产业园A区 | 新建 | 市东城集团 | 柳东新区管委 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 总用地183亩，总建筑面积约16.10万平方米，包括产业配套用房面积约6000.00平方米、标准厂房面积约11.50万平方米、保障性住房面积约4.00万平方米。 | 63500 |  | 15875 |  |  |  | 15875 | 2023-2025 | 开工建设。
31 | 北部生态新区智能电网标准厂房（四期） | 新建 | 市投控集团 | 北部新区管委 市工业和信息化局 | 北部生态新区 | 项目用地面积约81493.28平方米（约合122.3亩），总建筑面积约123635.82平方米。主要建设内容为新建标准厂房、设备用房、门卫室等。 | 45969 |  | 15000 |  |  |  | 15000 | 2023-2024 | 开工建设。
32 | 新能源汽车配套产业园B区 | 新建 | 市东城集团 | 柳东新区管委 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 总用地114.53亩，总建筑面积约3.03万平方米，包括产业配套用房面积约5234.96平方米、门卫休息室面积约179.98平方米、标准厂房面积约2.49万平方米。 | 12300 |  | 3075 |  |  |  | 3075 | 2023-2025 | 开工建设。
33 | 柳东新区智慧标准厂房B区升级改造 | 新建 | 市东城集团 | 柳东新区管委 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 原址净用地面积194.70亩，总建筑面积为13.77万平方米。本次升级改造不涉及新增用地，升级改造涉及12栋厂房墙体和部分厂房屋面。 | 4800 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2023-2025 | 开工建设。
34 | 中国--东盟（柳州）旅游装备制造产业园旅游防护用地基地（四期） | 续建 | 柳州市新北建设投资集团有限公司 | 柳北区政府 市工业和信息化局 | 柳北区 | 项目用地面积70.24亩，总建筑面积138181.75平方米，其中建设标准厂房97501.85平方米，配套建设保障性租赁住房13545.17平方米及其他配套设施27134.73平方米。 | 50000 | 1110 | 15000 |  |  |  | 15000 | 2022-2024 | 主体工程完成40%。
35 | 洛维、河表片区工业园区污水处理厂（一期） | 续建 | 市投控集团 | 市工业和信息化局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 建设污水处理厂一座，规划总占地面积约54亩，污水处理规模近期20000立方米/日，远期50000立方米/日。 | 28294 | 8000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 2020-2024 | 完成工程量75%。
36 | 河西高新区柳太路（绿柳路至白露大桥段）污水管网提升工程 | 续建 | 市城建集团 | 市工业和信息化局 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 设计d1200污水管沿柳太路自西向东敷设，设计起点接绿柳路已建d500污水管，设计终点为白露大桥西侧匝道现有d1200污水管，管道总长1084米。 | 3100 | 500 | 1500 |  |  |  | 1500 | 2022-2024 | 完成工程量75%。资金来源为上年度财政结转资金。
37 | 河表片区标准厂房（一期） | 竣工 | 市投控集团 | 市工业和信息化局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积7.7万平方米。 | 58598 | 26000 | 20000 |  |  |  | 20000 | 2021-2023 | 竣工。
38 | 中德产业园标准厂房（一期） | 竣工 | 市投控集团 | 北部新区管委 市工业和信息化局 | 北部生态新区 | 项目净用地面积159461平方米，总建筑面积约272544平方米。 | 142332 | 63000 | 23000 |  |  |  | 23000 | 2022-2023 | 竣工。
39 | 北部生态新区智能机器人标准厂房（二期） | 竣工 | 市投控集团 | 北部新区管委 市工业和信息化局 | 北部生态新区 | 项目总占地面积约302亩，总建筑面积为383368平方米。 | 129863 | 60000 | 35000 |  |  |  | 35000 | 2022-2023 | 竣工。
40 | 北部生态新区智能电网标准厂房（三期） | 竣工 | 市投控集团 | 北部新区管委 市工业和信息化局 | 北部生态新区 | 项目总用地面积约合180亩，总建筑面积约228114平方米。 | 77600 | 35000 | 26000 |  |  |  | 26000 | 2022-2023 | 竣工。

## 6文旅体
柳州市2023年文化体育旅游专项建设计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成 投资 | 2023年 计划投资 | 2023年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2023年建设目标 | 是否属于2017年城建计划项目结转
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 2 |  |  |  |  | 54597 | 1000 | 11200 | 200 | 0 | 0 | 11000
一 | 文化旅游 | 1 |  |  |  |  | 650 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
二 | 体育 | 1 |  |  |  |  | 53947 | 800 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 11000
| 新建 | 1 |  |  |  |  | 53947 | 800 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 11000
| 竣工 | 1 |  |  |  |  | 650 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
一、文化旅游
1 | 柳州文化艺术中心供配电设备改造工程 | 竣工 | 市艺术剧院 | 市文化广电旅游局 | 城中区 | 对配电房、冷冻机房及其管井、变配电工程及配电干线工程等进行改造。 | 650 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 2021-2023 | 竣工。 | 否 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 住建局名城科：王振华、张龄，电话8851822。
二、体育
2 | 鱼峰区体育园 | 新建 | 市城建集团 | 鱼峰区政府 市体育局 | 鱼峰区 | 用地面积143亩。 | 53947 | 800 | 11000 |  |  |  | 11000 | 2023-2025 | 开工建设。 | 是

## 7园林绿化
柳州市2023年园林绿化专项建设计划表
单位： 万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 2023年 计划投资 | 2023年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2023年建设目标
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 6 |  |  |  |  | 163737 | 96540 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 5000
| 新建 | 1 |  |  |  |  | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0
| 续建 | 1 |  |  |  |  | 156417 | 95000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
| 竣工 | 4 |  |  |  |  | 6020 | 1540 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0
| 结算 | [5 empty] | 2270 | 0 | 2270 | 2270 | 0 | 0 | 0
1 | 2023年填平补齐 | 新建 | 市林业和园林局 | 市林业和园林局 | 市区 | 2023年填平补齐,对绿地内的安全隐患进行整改；以及创城期间解决绿地黄土露天、缺株断档等问题，美化城市；对急需建设的规划绿地进行建设。 | 1300 |  | 1300 | 1300 |  |  |  | 2023-2023 | 竣工。
2 | 柳东新区官塘片滨江生态修复工程 | 续建 | 市东城集团 | 柳东新区管委 市林业和园林局 | 柳东新区 | 绿化面积3210亩，包含景观工程及慢行系统工程、给排水系统、室外照明等工程。 | 156417 | 95000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 2019-2024 | 完成总工程量的70%。PPP项目
3 | 柳州市柳宗元雕塑及文化墙浮雕维修保护工程 | 竣工 | 市文物保护与考古研究中心 | 市文化广电旅游局 | 鱼峰区 | 对柳宗元雕像、楼梯、平台及山脚文化墙进行保护性维修。 | 300 | 50 | 190 | 190 |  |  |  | 2022-2023 | 竣工。
4 | 2021年柳南区、柳北区公共绿地 | 竣工 | 市城市绿化维护管理处 | 市林业和园林局 | 柳南区 柳北区 | 对柳南区、柳北区5块公共绿地进行绿化建设，总建设面积约为26.4亩，修建园路铺装、休闲桌椅、健身器材等服务设施。 | 950 | 500 | 260 | 260 |  |  |  | 2022-2023 | 竣工。
5 | 2021年城市园林绿化改造提升工程 | 竣工 | 市城市绿化维护管理处 | 市林业和园林局 | 城中区 | 对东堤游园破损存在安全隐患的木制护栏及木制铺装进行改造；对沿江路300余个凸起有安全隐患的人行道树池改造；对横漏山南面小山破损的登山道进行翻新修复；对4条市区主干道的绿化带喷淋系统新建或改造。 | 1500 | 490 | 670 | 670 |  |  |  | 2022-2023 | 竣工。
6 | 瑞龙路文山路东北角小游园 | 竣工 | 市城市绿化维护管理处 | 市林业和园林局 | 柳南区 | 建设为带状游园，建设面积约30亩，修建园路铺装、休闲桌椅、健身器材等服务设施。 | 1000 | 500 | 310 | 310 |  |  |  | 2022-2023 | 竣工。
| 2017-2021年花园城市及城建计划项目尾款、补缺口 | 竣工 |  |  |  | 2017-2021年花园城市2.0及城建计划已完工项目尾款、补缺口。 | 2270 |  | 2270 | 2270 |  |  |  |  | 工程尾款结算。

## 8环境治理
柳州市2023年环境治理专项建设计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 2023年 计划投资 | 2023年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2023年建设目标
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 9 |  |  |  |  | 35940 | 16240 | 9200 | 3500 | 0 | 2500 | 3200
| 新建 | 2 |  |  |  |  | 2700 | 0 | 2700 | 200 | 0 | 2500 | 0
| 续建 | 4 |  |  |  |  | 30800 | 15780 | 4770 | 2770 | 0 | 0 | 2000
| 竣工 | 3 |  |  |  |  | 2240 | 460 | 1530 | 330 | 0 | 0 | 1200
| 结算 | [5 empty] | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
1 | 柳州市入河排污口规范化整治项目 | 新建 | 市生态环境局 | 市生态环境局 | 各城区 | 对柳州市 75 个排污口进行规范化建设; 建设内容包括巴歇尔槽58个、建设排污口标志牌76个、视频监控56套、微型光谱水质监测仪12套、微型水站监测仪6套、监测点改造41处、智能监控平台1套、入河排污口核查1项。 | 2500 |  | 2500 |  |  | 2500 |  | 2023-2023 | 竣工。
2 | 2023年公厕建设项目 | 新建 | 市环卫处 | 市城管执法局 | 城中区 | 完成2座公厕建设，每座公厕占地面积约100平方米，主要建设内容包括男女厕位、无障碍厕位、无障碍小便厕位、盥洗区、第三卫生间、亲子间/母婴间、工具间、管理间、环卫工人休息室、其他外接水电等配套设施。 | 200 |  | 200 | 200 |  |  |  | 2023-2023 | 竣工。
3 | 柳州市桂柳路生活垃圾转运站改扩建工程项目 | 续建 | 市环卫处 | 市城管执法局 | 城中区 | 近期转运规模为600t/d，远期设计规模900t/d；包括更换柳州市桂柳路生活垃圾转运站主体压缩设施设备，以及通风、除尘除臭等环保设施，配套中央控制系统及冲洗设备、车辆废水处理系统，配备垃圾转运车、生活垃圾集装箱等，同时对现有建筑结构进行必要的维护改造。 | 3600 | 200 | 1510 | 1510 |  |  |  | 2022-2024 | 完成土建施工及设备到货安装调试，投入试运行。
4 | 柳州市粪便无害化处理厂改扩建工程项目 | 续建 | 市环卫处 | 市城管执法局 | 柳北区 | 新增粪便处理能力150t/d；包括主体工艺设备，配套设施设备、工程设施，室外配套等，主体工艺采用絮凝脱水处理工艺。 | 2000 | 400 | 960 | 960 |  |  |  | 2021-2024 | 完成设备采购安装调试，投入试运行。
5 | 柳州市生活垃圾分类试点建设工程 | 续建 | 市环卫处 | 市城管执法局 | 柳州市 | 各城区生活垃圾分类投放设施建设；垃圾分类收运系统建设；打造柳州市生活垃圾分类科普馆。 | 7000 | 5180 | 300 | 300 |  |  |  | 2020-2024 | 新增垃圾分类投放点40个，垃圾分类宣传牌50个；新增新能源垃圾分类收运车10辆。
6 | 污染土壤无害化处置中心 | 续建 | 市水务集团 | 市生态环境局 | 鱼峰区 | 拟建设一座规模污染土壤处理量为26万立方米/年无害化处置中心。 | 18200 | 10000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2022-2024 | 完成暂存库建设。
7 | 柳州市南环路生活垃圾转运站改扩建工程项目 | 竣工 | 市环卫处 | 市城管执法局 | 柳江区 | 主要建设内容包括提升改造除尘除臭塔（含吸污车作业臭气治理）及卸料口降尘除臭系统等，新增离子新风系统及UV光解废气净化器、风幕机等设施设备。 | 340 |  | 180 | 180 |  |  |  | 2022-2023 | 完成项目一期设备安装调试，投入试运行。
8 | 柳州市环卫车辆“滴洒漏”治理技改项目一期工程 | 竣工 | 各城区环卫所 | 市城管执法局 | 市区 | 改造柳州市生活垃圾转运车辆约100辆，配套控制系统、设施设备、配件等。 | 300 | 60 | 150 | 150 |  |  |  | 2022-2023 | 完成56辆环卫车辆改造。
9 | 柳州市医疗废物处置能力综合提升改造项目 | 竣工 | 市水务集团 | 市生态环境局 | 市区 | 改造生产线，处理规模提升至24吨/天。包括更换一燃室水封、水套，改造助燃系统，更新余热锅炉系统、急冷脱酸塔及布袋除尘器；新增湿法除尘系统，更新一座65米烟囱；提升收运能力，更新及新增医疗废物转运车辆。 | 1600 | 400 | 1200 |  |  |  | 1200 | 2022-2023 | 竣工。
| 环境治理竣工结尾款项目 |  |  |  |  | 1、桂柳路大型垃圾转运站项目； 2、南环路生活垃圾转运站建设工程； 3、欧阳岭生活垃圾转运站建设工程； 4、柳州市推进“厕所革命”项目； 5、柳州市三类公厕提升改造项目； 6、2016-2017年为民办实事市政公厕项目； 7、柳州市立冲沟生活垃圾场历年工程； 8、2015年10座公厕提升改造项目； 9、郊小垃圾场项目。 | 200 |  | 200 | 200 |  |  |  | 2020-2023 | 竣工结算补尾款项目。

## 9大健康
柳州市2023年大健康专项建设计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成 投资 | 2023年 计划投资 | 2023年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2023年建设目标 | 是否属于2017年城建计划项目结转
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 26 |  |  |  |  | 408653.12 | 109710 | 78149 | 3201 | 0 | 18948 | 56000
一 | 医疗卫生 | 14 |  |  |  |  | 387228.2 | 99222 | 72234 | 2394 | 0 | 14340 | 55500
二 | 民政 | 12 |  |  |  |  | 21424.92 | 10488 | 5915 | 807 | 0 | 4608 | 500
| 新建 | 10 |  |  |  |  | 49274 | 0 | 21775 | 670 | 0 | 13105 | 8000
| 续建 | 8 |  |  |  |  | 322040 | 94080 | 44318 | 118 | 0 | 200 | 44000
| 竣工 | 8 |  |  |  |  | 37339.12 | 15630 | 12056 | 2413 | 0 | 5643 | 4000
一、医疗卫生
1 | 柳州市人民医院医体融合基地 | 新建 | 市人民医院 | 市卫生健康委 | 城中区 | 总建筑面积约9062平方米，建设1栋综合楼。 | 6567 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 2023-2024 | 开工建设。 | 否 | 否 | 否
2 | 柳州市工人医院鱼峰山院区功能完善提升工程 | 新建 | 市工人医院 | 市卫生健康委 | 鱼峰区 | 对工人医院鱼峰山院区进行改造提升，改造建筑面积约53323平方米，新建建筑面积1029平方米，拆除建筑面积3984平方米。 | 17653 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 2023-2024 | 开工建设。
3 | 柳州市儿童医院项目（四期） | 新建 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 | 市卫生健康委 | 鱼峰区 | 总建筑面积26266.20平方米，新建一栋实训楼。 | 20700 |  | 10350 |  |  | 10350 |  | 2023-2024 | 开工建设。 | 是 | 是 | 是
4 | 柳州市人民医院功能完善提升工程 | 续建 | 市人民医院 | 市卫生健康委 | 城中区 | 对柳州市人民医院进行改造提升，改造面积约61559.85平方米，新建建筑面积约2000平方米。 | 18000 | 100 | 6000 |  |  |  | 6000 | 2022-2024 | 主体建设。
5 | 柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心 | 续建 | 市人民医院 | 市卫生健康委 | 北部生态新区 | 总建筑面积115980.5平方米，设置床位700张，建设门急诊急救医技综合楼一栋、住院楼一栋、传染病楼一栋、污水处理等配套设施。 | 84552 | 22000 | 30000 |  |  |  | 30000 | 2021-2024 | 主体建设。 | 是 | 是 | 是
6 | 柳州市中西医结合医院迁建项目 | 续建 | 市城建集团 | 市卫生健康委 | 阳和工业新区 | 总建筑面积109000平方米，规划床位600张，建设一栋门急诊医技综合楼、一栋综合楼、一栋锅炉房、一栋高压氧舱等配套设施。 | 82622 | 34195 | 1000 |  |  |  | 1000 | 2021-2024 | 主体建设。
7 | 柳州红十字会医院迁建项目 | 续建 | 市城建集团 | 市卫生健康委 | 柳南区 | 总建筑面积115390平方米，规划床位500张，主要建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、医技楼等配套设施。 | 70127 | 16000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 2021-2024 | 主体建设。 | 是 | 是 | 是
8 | 柳州市燎原医院 | 续建 | 市轨道集团 | 市卫生健康委 市公安局 | 鱼峰区 | 总建筑面积68549.81平方米，规划床位600张，主要建设公安监管场所特殊监区一栋、门诊医技住院楼一栋、行政综合楼一栋、污水处理站一栋等配套设施。 | 61499 | 20729 | 5000 |  |  |  | 5000 | 2021-2024 | 主体建设。 | 是 | 是 | 是
9 | 柳州市人民医院传染病大楼修缮及设备购置项目 | 续建 | 市人民医院 | 市卫生健康委 | 城中区 | 总改造建筑面积约11209.88平方米，对柳州市人民医院传染病大楼（第二住院楼）进行应急改造及医疗设备购置。 | 4681 | 1041 | 1000 |  |  |  | 1000 | 2021-2024 | 主体建设。 | 是 | 是 | 是
10 | 柳州市柳南区疾病预防控制中心及卫生计生监督所业务用房 | 竣工 | 柳南区卫生健康局 | 柳南区政府 市卫生健康委 | 柳南区 | 总建筑面积7544.70平方米，主要建设疾病预防控制中心及卫生监督所业务用房等附属配套设施。 | 5529.2 | 1700 | 600 | 600 |  |  |  | 2021-2023 | 竣工。
11 | 柳州市柳北区沙塘镇中心卫生院改扩建工程 | 竣工 | 柳北区沙塘镇中心卫生院 | 市卫生健康委 | 北部生态新区 | 建筑面积 9564.03平方米，主要建设内容包括还建医疗综合楼（含宿舍）、地下室等房屋，以及附属配套工程。 | 4761 | 1307 | 1794 | 1794 |  |  |  | 2022-2023 | 竣工。
12 | 柳州市疾控中心业务用房建设项目——疾控门诊楼项目 | 竣工 | 市疾控中心 | 市卫生健康委 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积约11522平方米，新建一栋疾控门诊楼及地下室。 | 4990 | 600 | 3990 |  |  | 3990 |  | 2022-2023 | 竣工。
13 | 柳州市中医医院柳侯院区医疗综合楼项目 | 竣工 | 市中医医院 | 市卫生健康委 | 城中区 | 总建筑面积约3100平方米，建设一栋医疗综合楼及配套设施。 | 2326 | 50 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2022-2023 | 竣工。
14 | 儿童医院发热门诊综合楼 | 竣工 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 | 市卫生健康委 | 柳东新区 | 总建筑面积约4052.81平方米，建设床位60张，建设一栋发热门诊综合楼及配套附属配套工程。 | 3221 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 | 2021-2023 | 竣工。
二、民政
15 | 柳州市社会福利院提升改造工程（一期） | 新建 | 市民政局 | 市民政局 | 柳南区 | 对原柳州市社会福利救助服务中心—星光大楼一层进行局部改造，改造面积约1270平方米，设置16个床位。 | 445 |  | 300 |  |  | 300 |  | 2023-2023 | 开工建设并基本建成。
16 | 柳州市未成年人保护中心改造工程 | 新建 | 市民政局 | 市民政局 | 柳南区 | 改造霞光大楼外立面约3870.30 平方米，屋面防水层约1716.98 平方米，室内建筑面积约2025.61平方米，设置床位数57张等。 | 670 |  | 400 |  |  | 400 |  | 2023-2023 | 开工建设并基本建成。
17 | 西山公墓后门生态墓建设工程 | 新建 | 市公墓管理处 | 市民政局 | 柳南区 | 建设生态墓穴 1380 套，建设一条 127米长，6 米宽的主干道路以及配套步行台阶 、挡土墙、墓穴间绿化等。 | 335 |  | 335 | 335 |  |  |  | 2023-2023 | 开工建设并基本建成。
18 | 西山公墓安详生态墓区配套工程 | 新建 | 市公墓管理处 | 市民政局 | 柳南区 | 建设生态墓穴1000套，同时配套建设道路、步行台阶、排水沟、挡土墙、墓穴间绿化等。 | 335 |  | 335 | 335 |  |  |  | 2023-2023 | 开工建设并基本建成。
19 | 城中区街道综合养老服务中心（河东、静兰和公园街道） | 新建 | 城中区民政局 | 城中区政府 市民政局 | 城中区 | 建筑面积约4150平方米，主要建设内容包括内装饰装修工程、改造工程，养老服务设施设备采购及安装等。 | 1475 |  | 1180 |  |  | 1180 |  | 2023-2023 | 开工建设并基本建成。
20 | 柳北区街道综合养老服务中心（白露街道） | 新建 | 柳北区民政局 | 柳北区政府 市民政局 | 柳北区 | 室内装修改造面积1000平方米，主要建设内容包括室内外装饰装修改造工程，设施设备采购及安装等。 | 600 |  | 480 |  |  | 480 |  | 2023-2023 | 开工建设并基本建成。
21 | 鱼峰区街道综合养老服务中心（麒麟街道、鸣翠社区） | 新建 | 鱼峰区民政局 | 鱼峰区政府 市民政局 | 鱼峰区 | 麒麟街道养老服务中心总建筑面积为1225.38平方米，鸣翠社区居家养老服务中心总建筑面积为600.08平方米，主要建设内容包括项目室内装修、改造、设施设备采购和安装等。 | 494 |  | 395 |  |  | 395 |  | 2023-2023 | 开工建设并基本建成。
22 | 柳州市社会福利救助服务中心霞光大楼消防改造一期工程项目 | 续建 | 市民政局 | 市民政局 | 柳南区 | 对柳州市社会福利救助服务中心霞光大楼进行消防改造，改造面积约10716.70平方米。 | 330 |  | 250 | 50 |  | 200 |  | 2022-2024 | 主体建设。
23 | 柳江区2022年居家养老服务中心项目(兴柳社区) | 续建 | 柳江区民政局 | 柳江区政府 市民政局 | 柳江区 | 总建筑面积707.45平方米，进行室内装修改造、设备采购等。 | 229 | 15 | 68 | 68 |  |  |  | 2022-2024 | 主体建设。
24 | 柳北区2022年居家养老服务中心项目（长风社区） | 竣工 | 柳北区民政局 | 柳北区政府 市民政局 | 柳北区 | 改造总建筑面积534.98平方米，新增床位10张，包括室内装饰装修改造工程，设施设备采购及安装等。 | 191 |  | 172 | 19 |  | 153 |  | 2022-2023 | 竣工。
25 | 柳江区健康养老综合服务中心-柳江区养老公共服务中心 | 竣工 | 柳江区民政局 | 柳江区政府 市民政局 | 柳江区 | 用地面积5.6亩，总建筑面积16211平方米。 | 8064.19 | 5100 | 500 |  |  |  | 500 | 2019-2023 | 竣工。
26 | 柳江区健康养老综合服务中心-柳江区医养结合养老服务中心 | 竣工 | 柳江区民政局 | 柳江区政府 市民政局 | 柳江区 | 用地面积21.5亩,设置床位500张,建筑面积21250平方米。 | 8256.73 | 5373 | 1500 |  |  | 1500 |  | 2019-2023 | 竣工。

## 10教育基建
柳州市2023年教育专项建设计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 2023年 计划投资 | 2023年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2023年建设目标
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 17 |  |  |  |  | 320920 | 34130 | 121468 | 20800 | 14500 | 11168 | 75000
| 新建 | 6 |  |  |  |  | 221341 | 18500 | 80568 | 500 | 2000 | 7068 | 71000
| 续建 | 5 |  |  |  |  | 37701 | 2730 | 9000 | 1300 | 2200 | 1500 | 4000
| 竣工 | 6 |  |  |  |  | 59378 | 12900 | 29400 | 16500 | 10300 | 2600 | 0
| 结算、机动 | [5 empty] | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0
一、新建项目
1 | 柳州市柳北区实验小学 | 新建 | 柳北区教育局 | 市教育局 柳北区政府 | 柳北区 | 办学规模36个班，在校学生1620人。规划总建筑面积约23950.02平方米。 | 10882 |  | 3000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 2023-2024 | 开工建设。
2 | 柳州市荣军路中学 | 新建 | 鱼峰区教育局 | 市教育局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 办学规模为24个班，在校学生1200人。规划总建筑面积约18632.40平方米。 | 14094 |  | 4068 |  | 1000 | 3068 |  | 2023-2024 | 开工建设。
3 | 广西柳州市北部生态新区实验中学和柳州市第三中学迁建PPP项目 | 新建 | 柳北区教育局 第三中学 | 市教育局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 柳北区 | 1.北部生态实验中学办学规模100个班，在校学生5000人，总建筑面积约104272.80平方米。 2.柳州市第三中学迁建项目办学规模90个班，在校学生4500人，总建筑面积约117600平方米。 | 141428 | 15000 | 55000 |  |  |  | 55000 | 2023-2025 | 开工建设。
4 | 广西柳州市城中区教育基础设施建设项目 | 新建 | 城中区教育局 | 市教育局 城中区政府 | 城中区 | 7个项目，建筑面积：静兰中学36012平方米、学院路中学扩建14368平方米、前茅中学扩建8764.88平方米、前茅小学扩建6213.80平方米、民族实验小学扩建10586.92平方米、文华中学扩建13238.45平方米、静兰小学扩建2865平方米。 | 44544 | 2000 | 15000 |  |  |  | 15000 | 2023-2026 | 开工建设。
5 | 柳州市第六十六中学（一期） | 新建 | 第六十六中学 | 市教育局 市公安局 | 柳东新区 | 办学规模16个班，在校学生400人，总建筑面积约10724.00平方米。 | 8733 | 1500 | 2500 | 500 |  | 2000 |  | 2023-2024 | 开工建设。
6 | 柳州市第三十三中学1#教学综合楼 | 新建 | 第三十三中学 | 市教育局 柳北区政府 | 柳北区 | 新建1栋教学综合楼，总建筑面积约4527.17平方米。 | 1660 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 2023-2023 | 竣工。
二、续建项目
7 | 柳州市柳东新区明德小学（一期） | 续建 | 柳东新区管委会 | 市教育局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 办学规模36个班，在校学生1620人，总建筑面积24139.44平方米。 | 12137 | 500 | 1800 |  | 1300 | 500 |  | 2022-2024 | 主体建设。
8 | 柳州市柳北区新白露中心校 | 续建 | 柳北区教育局 | 市教育局 柳北区政府 | 柳北区 | 办学规模42个班，在校学生1890人，总建筑面积约21306平方米。 | 10110 | 1000 | 1900 |  | 900 | 1000 |  | 2022-2024 | 主体建设。
9 | 柳州市第八中学（本部）2#综合教学楼 | 续建 | 第八中学 | 市教育局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建2#综合教学楼，总建筑面积约16466平方米。 | 5900 | 200 | 500 | 500 |  |  |  | 2022-2024 | 主体建设。
10 | 柳州市智美小学1#至3#教学楼改扩建项目 | 续建 | 智美小学 | 市教育局 柳南区政府 | 柳南区 | 在1#、2#、3#教学楼之间进行改扩建，总建筑面积约3291平方米。 | 1458 | 30 | 500 | 500 |  |  |  | 2022-2024 | 主体建设。
11 | 柳江区拉堡小学教育集团航岭校区 | 续建 | 拉堡小学 | 市教育局 柳江区政府 | 柳江区 | 项目用地30亩，总建筑面积2.2万平方米，办学规模48个班，可容纳学生2160人。 | 8096 | 1000 | 4300 | 300 |  |  | 4000 | 2022-2024 | 主体建设。
三、竣工项目
12 | 柳州市柳东新区明德中学 | 竣工 | 柳东新区管委会 | 市教育局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 办学规模36个班，在校学生1800人，总建筑面积35059.10平方米。 | 16988 | 2500 | 10000 | 4500 | 5500 |  |  | 2022-2023 | 竣工。
13 | 柳州市文博小学 | 竣工 | 城中区教育局 | 市教育局 城中区政府 | 城中区 | 办学规模30个班，在校学生1350人，总建筑面积24443.20平方米。 | 13757 | 3300 | 6400 | 4000 | 1400 | 1000 |  | 2022-2023 | 竣工。
14 | 柳州市柳北区实验中学 | 竣工 | 柳北区教育局 | 市教育局 柳北区政府 | 柳北区 | 办学规模45个班，在校学生2250人，总建筑面积约26232平方米。 | 13232 | 3000 | 6000 | 4400 | 1600 |  |  | 2022-2023 | 竣工。
15 | 柳州高中柳南校区8#学生宿舍 | 竣工 | 柳州高中 | 市教育局 | 柳南区 | 新建8#学生宿舍，总建筑面积8811.90平方米。 | 3366 | 100 | 2500 | 1500 |  | 1000 |  | 2022-2023 | 竣工。
16 | 柳州市滨江小学扩建项目（一期） | 竣工 | 滨江小学 | 市教育局 柳北区政府 | 柳北区 | 新建4#教学综合楼、5#报告厅、6#午托用房及配套，总建筑面积约14357平方米。 | 6664 | 2100 | 2900 | 1900 | 1000 |  |  | 2021-2023 | 竣工。
17 | 柳州市银桐路小学体育综合馆、教学综合楼项目 | 竣工 | 银桐路小学 | 市教育局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建1栋教学综合楼、1栋体育综合楼，总建筑面积约9877平方米。 | 5371 | 1900 | 1600 | 200 | 800 | 600 |  | 2022-2023 | 竣工。
| 四、结算费、维修费、咨询评估费 |  | 市教育局 市发展改革委 | 市教育局 市发展改革委 | 各城区 | 1.校园维修费1500万元；2.结算费800万元；3.咨询评估费200万元。 | 2500 |  | 2500 | 2500 |  |  |  | 2023-2023 | 切块资金。

## 11安居工程
柳州市2023年安居工程专项建设计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 2023年 计划投资 | 2023年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2023年建设目标
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 31 |  |  |  |  | 6555419 | 2384055 | 459122 | 11000 | 0 | 37572 | 410550
一 | 棚户区改造 | 27 |  |  |  |  | 6313716 | 2340462 | 446122 | 11000 | 0 | 37572 | 397550
二 | 保障性安居工程 | 4 |  |  |  |  | 241703 | 43593 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 13000
| 新建 | 13 |  |  |  |  | 1691397 | 300 | 101572 | 1000 | 0 | 34572 | 66000
| 续建 | 17 |  |  |  |  | 4853132 | 2375915 | 354550 | 10000 | 0 | 0 | 344550
| 竣工 | 1 |  |  |  |  | 10890 | 7840 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0
一、棚户区改造
1 | 柳州市柳工肉联厂产业升级项目 | 新建 | 柳南区政府 | 柳南区政府 市住房城乡建设局 | 柳南区 | 项目改造面积323亩，可出让经营性用地面积247亩，涉及征拆面积13.55万㎡。 | 113900 |  | 500 |  |  |  | 500 | 2023-2026 | 开工建设。
2 | 张公岭及周边片区城市更新项目 | 新建 | 柳南区政府 | 柳南区政府 市住房城乡建设局 | 柳南区 | 该项目改造面积283亩，可出让经营性用地面积182亩，涉及征拆面积9.96万㎡。 | 58900 |  | 500 |  |  |  | 500 | 2023-2026 | 开工建设。
3 | 柳州市西江路西江船厂及周边片区土地熟化项目 | 新建 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区政府 市住房城乡建设局 | 鱼峰区 | 该项目位于鱼峰区西江路，总用地面积约709.39亩，净建设用地约349.89亩，涉及房屋征收面积约为22.67万㎡。 | 139400 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2023-2025 | 开工建设。
4 | 2023年柳北区老旧小区改造项目 | 新建 | 柳州市新北建设投资集团有限公司 | 市住房城乡建设局 柳北区住房城乡建设局 | 柳北区 | 2023年柳北区城镇老旧小区改造项目包含福东新居一期、宏都新村、新园小居、柳州市中级人民法院宿舍、工商局宿舍、柳州电视台宿舍、雅儒小苑、农业银行宿舍、福东新居二期、板式家具厂、粮贸宿舍、饲料宿舍五金宿舍、铁路宿舍、政法环保宿舍老旧小区、三中路64号电影公司宿舍老旧小区等131个小区。 | 13900 |  | 8340 |  |  | 8340 |  | 2023-2024 | 开工建设。
5 | 2023年城中区老旧小区改造项目 | 新建 | 柳州市三区投资建设公司 | 市住房城乡建设局城中区住房城乡建设局 | 城中区 | 项目总投资约1.1亿，改造城中区100个老旧小区，涉及约6400户。 | 11000 |  | 6600 |  |  | 6600 |  | 2023-2024 | 开工建设，完成工程量的30%
6 | 2023年鱼峰区老旧小区改造项目 | 新建 | 待定 | 市住房城乡建设局 鱼峰区住房城乡建设局 | 鱼峰区 | 83个小区屋面防水、楼梯扶手、走道、道路、排水、围墙、排污、路灯、监控、消防、挡土墙等主体及配套基础设施改造。 | 10849 |  | 8679 |  |  | 8679 |  | 2023-2024 | 开工建设，主体工程建设完成总工量的100%
7 | 2023年柳江区老旧小区改造项目 | 新建 | 柳州市柳江区城市建设投资有限公司 | 市住房城乡建设局 柳江区住房城乡建设局 | 柳江区 | 8个小区屋面防水、楼梯扶手、走道、道路、排水、围墙、排污、路灯、监控、消防、挡土墙等主体及配套基础设施改造。 | 353 |  | 353 |  |  | 353 |  | 2023-2024 | 开工建设，主体工程建设完成总工量的100%
8 | 2023年柳南区老旧小区改造项目 | 新建 | 广西柳州市元信投资有限公司 | 市住房城乡建设局 柳南区住房城乡建设局 | 柳南区 | 56个小区屋面防水、楼梯扶手、走道、道路、排水、围墙、排污、路灯、监控、消防、挡土墙等主体及配套基础设施改造。 | 21827 |  | 10000 |  |  | 10000 |  | 2023-2024 | 开工建通，主体及基础配套工程建设完成总工量的100%
9 | 柳州市柳南区2022年劳动联队宿舍、河南新村西区、红光三区等老旧小区改造配套基础设施项目 | 新建 | 广西柳州市元信投资有限公司 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 小区内沥青路面9001.4㎡，绿化改造工程3684.3㎡，雨水排水管改造487.05m，污水排水管改造441.3m,新建围墙151.83m，拆除围墙151.83m,新建玻璃钢化粪池18座，新建单车棚44㎡，透水砖（地面铺装）2879.19㎡，球场1741.18㎡，水泥混凝土地面1605㎡，照明灯具改造86盏、宣传栏52.5㎡等相关配套基础设施。 | 813 |  | 600 |  |  | 600 |  | 2023-2024 | 开工建通，主体及基础配套工程建设完成总工量的100%
10 | 牛车坪村城中村改造 | 新建 | 荣和集团 | 城中区政府 市住房城乡建设局 | 城中区 | 总建筑面积198.72万平方米 | 1300000 |  | 58000 |  |  |  | 58000 | 2023-2028 | 开展征地拆迁，一期开工建设。
11 | 柳州市香兰苑公租房小区改造工程 | 新建 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 主楼外墙改造及配套设施维修改造。主楼外墙改造24366平方米,配套设施维修改造及地面改造面积4310.20平方米,新增电动自行车充电停车位696平方米。 | 1434 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 2023-2024 | 开工建设。
12 | 中房胜利小区四区 | 续建 | 市投控集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积29.2万平方米。 | 115000 | 63900 | 6000 |  |  |  | 6000 | 2018-2024 | 完成总工程量约 50%。
13 | 中房胜利小区三区一期 | 续建 | 市投控集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积17万平方米。 | 68000 | 60500 | 3000 |  |  |  | 3000 | 2018-2024 | 完成总工程量约 90%。
14 | 中房柳铁新城（二期）2#，5#，7#，8#地块 | 续建 | 市投控集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积25.8万平方米。 | 193552 | 50000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 2019-2024 | 7#、8#、12#楼主体、装修施工。
15 | 祥和雅苑 | 续建 | 市土地交易储备中心 中房公司 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积为36万平方米，建设2400套。 | 148000 | 20000 | 8000 | 8000 |  |  |  | 2018-2025 | 主体建设。
16 | 祥鹅佳苑安置房项目 | 续建 | 市土地交易储备中心 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 建筑面积47.8万平方米，建设19栋安置房相关配套设施。 | 166585 | 70000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2017-2025 | 主体建设。
17 | 一品龙湾（一期） | 续建 | 柳江区安居公司 | 柳江区政府 市住房城乡建设局 | 柳江区 | 安置房总建筑面积约7万平方米。 | 124296 | 37316 | 1800 |  |  |  | 1800 | 2021-2025 | 主体施工。
18 | 平地安置小区（B地块） | 续建 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 市住房城乡建设局 | 柳东新区 | 用地面积89.2亩，总建筑面积11.6万平方米。 | 106105 | 57080 | 6500 |  |  |  | 6500 | 2021-2025 | 主体建设。
19 | 柳东新区双仁屯棚户区改造 | 续建 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 市住房城乡建设局 | 柳东新区 | 用地面积142.22亩，总建筑面积23.9万平方米，建设住宅1152套。 | 120527 | 64576 | 3000 |  |  |  | 3000 | 2021-2025 | 主体建设。
20 | 柳东新区南庆安置区 | 续建 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 市住房城乡建设局 | 柳东新区 | 总建筑面积84.4万平方米。 | 357940 | 208866 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2014-2024 | 主体建设。
21 | 白露村城中村改造 | 续建 | 汇东公司 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积125万平方米。 | 750000 | 353659 | 120750 |  |  |  | 120750 | 2019-2025 | 白露雅苑（安置房）交付；白露熙苑交付；白露恬静主体建设；白露静苑主体建设。
22 | 马厂村城中村改造 | 续建 | 马厂村城中村 改造投资公司 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积106万平方米。 | 750000 | 250000 | 63000 |  |  |  | 63000 | 2019-2028 | 一期安置房建设。
23 | 白沙村城中村改造 | 续建 | 绿城集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积101万平方米。 | 750000 | 530200 | 80000 |  |  |  | 80000 | 2016-2026 | C-6-1地块西区、E-3-7地块、B-2-5地块竣备交付，F-2-5地块主体施工。
24 | 磨滩村及周边棚户区改造项目 | 续建 | 中铁25局集团公司和中国铁建地产公司 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 项目改造面积1153.45亩，可出让经营性用地面积599.35亩，涉及征拆面积61.59万m2,综合容积率3.3，新建建筑面积131.94万m2，共分五期开发。 | 423000 | 213532 | 30000 |  |  |  | 30000 | 2018-2025 | 二期项目C-1地块开始施工建设。
25 | 中铁物流园及周边旧城改造土地熟化项目 | 续建 | 广西荣和地产集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 该项目改造面积924亩，可出让经营性用地面积535.3亩，涉及征拆面积47.7万m2,综合容积率3.3，新建建筑面积117.77万m2，拟分八期开发。 | 501200 | 307814 | 15000 |  |  |  | 15000 | 2019-2025 | 项目继续实施建设工作。
26 | 柳东新区六座棚户区改造项目（南部五期） | 续建 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 市住房城乡建设局 | 柳东新区 | 总建筑面积12.3万平方米。 | 56245 | 45179 | 500 |  |  |  | 500 | 2019-2024 | 基本完工。
27 | 柳州市2022年市本级老旧小区改造项目 | 竣工 | 市鑫泰公司 | 市住房城乡建设局 | 市区 | 房产局宿舍、文惠路55号、市科委宿舍、总工会宿舍、粮食局宿舍、教育局宿舍等。 | 10890 | 7840 | 3000 |  |  | 3000 |  | 2022-2023 | 竣工。
二、保障性安居工程
28 | 体育路2号保障性租赁住房项目 | 新建 | 市鑫泰公司 | 市住房城乡建设局 城中区政府 | 城中区 | 新建保障性租赁住房192套。 | 10000 | 300 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2023-2025 | 主体建设。
29 | 航生服务中心 | 新建 | 柳州市金色太阳建设投资有限公司 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 本项目为航生路长租公寓。项目建设地点位于柳州市柳南区航生路中段西侧、航中苑以南、福星苑以北。项目总用地面积约为7246.35㎡，总建筑面积21939.18㎡。主要建设一栋租赁式长租公寓以及托儿所等配套设施。 | 9021 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 2023-2025 | 开工建设。
30 | 北岸苑 | 续建 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 新建公租房801套、租赁性住房376套、限价商品房1140套及配套设施。 | 172014 | 21000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 2021-2025 | 部分楼栋主体封顶。
31 | 安居南馨苑 | 续建 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积9万平方米，其中限价商品房445套，人才住宅360套。 | 50668 | 22293 | 3000 |  |  |  | 3000 | 2019-2024 | 完成主体结构施工。

## 12智慧城市
柳州市2023年智慧城市（含政务信息化）专项建设计划表
单位： 万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 2023年计划投资 | 2023年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2023年建设目标
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 27 |  |  |  |  | 147174.6 | 64277.46 | 11944.54 | 11944.54 | 0 | 0 | 0
一 | 信息基础设施 | 2 |  |  |  |  | 40922 | 4000 | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 0
二 | 信息基础平台 | 5 |  |  |  |  | 9875.88 | 5445.59 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
三 | 综合指挥体系 | 5 |  |  |  |  | 60887 | 36816 | 4900 | 4900 | 0 | 0 | 0
四 | 综合监管体系 | 6 |  |  |  |  | 4839.04 | 1398.93 | 593.54 | 593.54 | 0 | 0 | 0
五 | 综合决策体系 | 1 |  |  |  |  | 1000 | 200 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
六 | 智慧政务 | 4 |  |  |  |  | 4359.1 | 1105.84 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0
七 | 信息惠民 | 3 |  |  |  |  | 2176 | 579.8 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
八 | 信息化零星项目 | 1 |  |  |  |  | 775.9 | 113.08 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0
九 | 结算项目 | [5 empty] | 22339.68 | 14618.22 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 0
| 新建 | 1 |  |  |  |  | 1920 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
| 续建 | 17 |  |  |  |  | 114950.88 | 44354.07 | 8597 | 8597 | 0 | 0 | 0
| 竣工 | 9 |  |  |  |  | 7964.04 | 5305.17 | 1097.54 | 1097.54 | 0 | 0 | 0
| 一、信息基础设施 | [5 empty] | 40922 | 4000 | 3250 | 3250
1 | 电子政务云平台2022-2027年租用项目 | 续建 | 市信息中心 | 市信息中心 市大数据发展局 | 市区 | 按自治区最新标准建设云网集约建设管理体系，全市统一云计算中心资源的租用。期限为6年。 | 32922 | 3000 | 2500 | 2500 |  |  |  | 2022-2027 | 以6年租期为单位，进入租用第二年。
2 | 柳州市电子政务外网2021-2026年建设项目 | 续建 | 市信息中心 | 市信息中心 市大数据发展局 | 市区 | 为全市约600个单位单位提供符合自治区技术规范的千兆电子政务外网服务。建设统一的网管系统，实现与自治区的对接。建设全市政务系统、公众统一身份认证平台，实现与自治区统一身份认证平台的对接。 | 8000 | 1000 | 750 | 750 |  |  |  | 2021-2026 | 以6年租期为单位，进入租用第三年。
| 二、信息基础平台 | [5 empty] | 9875.88 | 5445.59 | 400 | 400
3 | 柳州市综合办公系统运行服务项目 | 续建 | 市信息中心 | 市信息中心 市大数据发展局 | 市区 | 全区综合办公自动化系统运行维护、推广应用及购买证书和电子印章等内容。服务期限3年。 | 220 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2022-2024 | 进入第2年服务期。
4 | 政务数据治理项目 | 续建 | 市信息中心 | 市大数据发展局 | 市区 | 依托我市政务信息系统整合共享一体化平台开展全市政务数据的治理工作。 | 1465.29 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 2022-2024 | 完成部分建设内容。
5 | 大数据核心数据安全防护平台 | 续建 | 市信息中心 | 市大数据发展局 | 市区 | 1.建设大数据核心数据安全防护平台； 2.完成《柳州市企业数据安全防护指导意见》编制工作。 | 354.89 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2022-2024 | 完成部分项目建设。
6 | 时空云平台项目 | 续建 | 市自然资源和规划局 | 市自然资源和规划局 市大数据发展局 | 市区 | 时空信息数据库建设、时空信息云平台建设、智慧应用推广建设、支撑环境建设。 | 7300 | 4986.82 | 100 | 100 |  |  |  | 2016-2024 | 启动项目三期建设。
7 | 柳州市电子政务安全保障体系(二期) | 续建 | 市信息中心 | 市信息中心 市大数据发展局 | 市区 | 建设柳州信息安全工作态势感知及运维管理平台建设(包括安全态势感知、漏洞通报、安全事件处置等)；安全服务3年。 | 535.7 | 258.77 | 100 | 100 |  |  |  | 2021-2024 | 完成2023年度安全运营服务。
| 三、综合指挥体系 | [5 empty] | 60887 | 36816 | 4900 | 4900
8 | 智慧公安项目（一期） | 续建 | 市公安局 | 市公安局 市大数据发展局 | 市区 | 建设警务云大数据、应用系统、网络和基础工程、安全与运维、智慧监所等。 | 41252 | 30686 | 1617 | 1617 |  |  |  | 2018-2025 | 完成部分建设内容。
9 | 智慧交通项目（一期） | 续建 | 市公安局 | 市公安局 市大数据发展局 | 市区 | 建设智慧交通一体化指挥、监管平台。通过信息化手段把全市交通相关的人、车、路、货等行业资源整合起来，实现数据共享、系统功能复用、业务协同，实现决策分析、预警预判。 | 1500 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 2021-2024 | 完成部分项目建设。
10 | 天网八期 | 续建 | 市公安局 | 市公安局 市大数据发展局 | 市区 | 本期在1-7期天网工程原有视频监控点的基础上进行扩容。 | 13200 | 2750 | 2700 | 2700 |  |  |  | 2021-2026 | 以五年为租期单位，进入租用期第二年。
11 | 柳州市智慧城管系统集成项目（二期） | 续建 | 市城管执法局 | 市城管执法局 市大数据发展局 | 市区 | 建设智慧城管系统平台基础建设两套子系统：电子城管子系统及智慧环卫子系统。 | 1552 | 280 | 100 | 100 |  |  |  | 2019-2024 | 完成部分项目建设。
12 | 智慧公安应用系统（三期） | 竣工 | 市公安局 | 市公安局 市大数据发展局 | 市区 | 大治安系统、数联外关、云觅数据购买、行政办公系统升级、智慧磐石。 | 3383 | 3000 | 383 | 383 |  |  |  | 2021-2023 | 完成项目建设。
| 四、综合监管体系 | [5 empty] | 4839.04 | 1398.93 | 593.54 | 593.54
13 | 柳州市城市高点火灾预警侦察系统项目 | 新建 | 市云上龙城公司 | 市投控集团 市大数据发展局 | 市区 | 建设高点前端监控系统、无人机机巢系统、网络系统、城市高点火灾预警侦察系统及调度中心配套设施等内容。 | 1920 |  | 300 | 300 |  |  |  | 2023-2025 | 完成部分项目建设。
14 | 柳州市市场监管和服务信息化平台 | 续建 | 市市场监管局 | 市市场监管局 市大数据发展局 | 市区 | 柳州市市场监督管理数据整合及开发利用。 | 1200 | 161.05 | 50 | 50 |  |  |  | 2020-2023 | 完成部分项目建设。
15 | 柳州市排水防涝信息化平台（一期） | 竣工 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 市大数据发展局 | 市区 | 项目主要具备有防洪防涝在线监测、排水模型分析、防涝应急指挥、排水管网信息系统、排水设施管理系统等功能。 | 721 | 532 | 100 | 100 |  |  |  | 2019-2023 | 完成项目建设。
16 | 柳州市城市燃气监测预警系统建设项目 | 竣工 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 市大数据发展局 | 市区 | 建设一个应用支撑平台及燃气危险源信息监督子系统、重大危险源监测预警系统、现场视频监控子系统、重大危险源巡检维护管理子系统。 | 328.54 | 285 | 43.54 | 43.54 |  |  |  | 2019-2023 | 完成项目建设。
17 | 智慧禁毒建设项目 | 竣工 | 市禁毒委 | 市禁毒委 市大数据发展局 | 市区 | 建设毒品预防教育平台、吸毒人员管控系统、吸毒人员管控数字指挥中心。 | 255.32 | 167.68 | 50 | 50 |  |  |  | 2019-2023 | 完成项目建设。
18 | 柳州市平安工地监管系统 | 竣工 | 市建管中心 | 市建管中心 市大数据发展局 | 市区 | 工程质量安全监管系统、施工现场视频系统、起重设备监管与预警系统、二维码见证取样系统、重点工程部位移动检查网络系统等10个子系统；建设1个工程质量安全监督数据库。 | 414.18 | 253.2 | 50 | 50 |  |  |  | 2020-2023 | 完成项目建设。
| 五、综合决策体系 | [5 empty] | 1000 | 200 | 80 | 80
19 | 智慧环保建设项目 | 续建 | 市生态环境局 | 市生态环境局 市大数据发展局 | 市区 | 搭建我市智慧环保管理平台，以精细、动态的方式实现环境管理与决策。 | 1000 | 200 | 80 | 80 |  |  |  | 2019-2024 | 完成部分建设内容。
| 六、智慧政务 | [5 empty] | 4359.1 | 1105.84 | 320 | 320
20 | 自然资源和规划基础信息平台一期 | 续建 | 市自然资源和规划局 | 市自然资源和规划局 市大数据发展局 | 市区 | 建成国土空间和自然资源统一管理“一张图”，形成数据全面、应用广泛、共享顺畅的综合信息平台。 | 2449 | 280 | 100 | 100 |  |  |  | 2019-2024 | 完成部分建设内容。
21 | 柳州数字政务一体化平台 | 续建 | 市行政审批局 | 市行政审批局 市大数据发展局 | 市区 | 构建一事通办的便民智能建设项目。 | 750 | 171.63 | 50 | 50 |  |  |  | 2019-2024 | 完成部分项目建设。
22 | 政府大数据应用统计业务平台 | 竣工 | 市统计局 | 市大数据发展局 市统计局 | 市区 | 依托电子政务外网和统计专网，充分利用现代信息技术，打造政府大数据应用统计业务平台。有效整合已有统计资源，形成集经济运行及时上报、动态监测、实时调度、精确管理等功能为一体的经济运行监测平台。 | 173 | 74.67 | 50 | 50 |  |  |  | 2020-2023 | 完成项目建设。
23 | 纪检监察智慧信息系统 | 竣工 | 市监察委 | 市监察委 市大数据发展局 | 市区 | 建设全面从严治党综合监督系统、执纪审查远程指挥管理平台、科技反腐平台、建设1套智能语音识别系统，指挥中心智能会议系统；市区内三个留置点远程指挥审查分平台建设。 | 987.1 | 579.54 | 120 | 120 |  |  |  | 2019-2023 | 完成项目建设。
| 七、信息惠民 | [5 empty] | 2176 | 579.8 | 250 | 250
24 | 柳州市“互联网+人社”三期 | 续建 | 市人力资源社会保障局 | 市人社局 市大数据发展局 | 市区 | 在互联网+人社一二期建设内容基础上，扩展便民服务事项。 | 800 | 200 | 100 | 100 |  |  |  | 2022-2024 | 完成部分建设内容。
25 | 基层社会治理信息化创新应用试点 | 续建 | 市信息中心 | 市信息中心 市大数据发展局 | 市区 | 以一个城区为试点，建设党建引领基层社会治理创新应用系统，整合基层数据资源，提高基层治理数字化智能化水平。 | 450 | 79.8 | 50 | 50 |  |  |  | 2021-2024 | 完成部分项目建设。
26 | 龙城亲清在线平台 | 竣工 | 市信息中心 | 市信息中心 市大数据发展局 | 市区 | 建设亲清在线平台，实现便民利企政策精准推送，政策奖补快速兑付，畅通政企沟通渠道，解决企业反映问题；同时为政府的政策制定提供辅助决策分析报告。 | 926 | 300 | 100 | 100 |  |  |  | 2021-2023 | 完成项目建设。
| 八、信息化零星项目 | [5 empty] | 775.9 | 113.08 | 201 | 201
27 | 信息化零星项目 | 竣工 | 市组织部 市住房城乡建设局 市气象局 市信息中心 | 市组织部 市住房城乡建设局 市气象局 市信息中心 市大数据发展局 | 市区 | 市干部大数据平台 、柳州市招标投标综合监管平台 、气象服务及气象信息共享综合业务系统建设项目 、柳州市政务协同和存证区块链试点等4个项目。 | 775.9 | 113.08 | 201 | 201 |  |  |  | 2021-2023 | 完成建设内容。
| 九、结算项目 | [5 empty] | 22339.68 | 14618.22 | 1950 | 1950
| 智慧城市竣工结尾款项目 |  |  |  |  | 柳州市政务数据中台等20个已竣工项目进行结算。 | 22339.68 | 14618.22 | 1950 | 1950

## 13公共服务
柳州市2023年公共服务设施专项建设计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 2023年 计划投资 | 2023年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2023年建设目标
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 27 |  |  |  |  | 267480.85 | 153750.17 | 50872.17 | 19167.7 | 4753 | 4251.47 | 22700
一 | 政法基础设施 | 23 |  |  |  |  | 144903.85 | 60363 | 25609.17 | 9667.7 | 1090 | 4251.47 | 10600
二 | 公共服务场所 | 4 |  |  |  |  | 117577 | 93387.17 | 20263 | 4500 | 3663 | 0 | 12100
三 | 结算、机动、前期费 | [5 empty] | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
| 新建 | 1 |  |  |  |  | 2630 | 0 | 1100 | 100 | 1000 | 0 | 0
| 续建 | 6 |  |  |  |  | 80675.79 | 31346.17 | 10913 | 4500 | 3663 | 0 | 2750
| 竣工 | 20 |  |  |  |  | 179175.06 | 122404 | 33859.17 | 9567.7 | 90 | 4251.47 | 19950
一、政法基础设施
市公安局
1 | 柳州市车管所柳东新区综合分所建设项目 | 新建 | 市交警支队 | 市交警支队 | 柳东新区 | 项目用地面积 13325.46 平方米（约20 亩），总建筑面积约 1616 平方米。主要内容包括：新建一栋业务办公楼、一个查验棚（含 3 条查验通道）、门卫室、候检区等功能区，同时配套建设大门、围墙、给排水、供配电、消防、道路、绿化、停车场地等附属工程 | 2630 |  | 1100 | 100 | 1000 |  |  | 2023-2024 | 开工建设。
2 | 柳州市行政拘留所迁建 | 续建 | 市公安局 | 市公安局 | 柳南区 | 该项目总建筑面积28566.42平方米，主要建设内容包括：1-1#视频会见楼、1-2#业务综合楼、1-3#民警食堂、2#民警训练馆、3#民警备勤室、4#收拘询问楼、5-6#拘室楼、7#总监控室、8*生活保障及医疗用房楼、9#劳动及矛盾化解用房楼、门卫室、物品收管室、地下车库、建设智能化工程1项、备用水源1项，同时配套建设大门、外部围墙、拘区围墙、道路及场地硬化铺装、升旗台、供配电、给排水、消防、绿化等配套工程。 | 21511.88 | 350 | 1050 |  |  |  | 1050 | 2022-2025 | 主体工程完成10%。
3 | 柳州市警犬训练基地迁建 | 续建 | 市东通公司 | 市公安局 | 柳南区 | 该项目总建筑面积5029.73平方米，其中建设1栋警犬技术管理楼；食堂1栋；7栋犬舍和2栋犬舍管理室；门卫室1个，配套建设警犬训练考核场、警犬散放活动区、道路、铺装、水电、绿化、大门、围墙、挡土墙等附属工程；同时配套建设警犬训练基地进出道路、施工防护措施等。 | 6257.5 | 650 | 550 |  |  |  | 550 | 2022-2025 | 主体工程完成10%。
4 | 柳州市公安局南站派出所及责任区刑侦大队业务技术用房 | 续建 | 市公安局 | 市公安局 | 柳南区 | 该项目规划总用地面积7148.3平方米，总建筑面积为8979.64㎡。主要建设内容包括业务技术用房、门卫室、生态停车场、场内道路、绿化、给排水、供电、智能化系统及其它配套服务设施等。 | 3199.79 | 100 | 650 |  |  |  | 650 | 2023-2024 | 主体工程完成30%。
5 | 柳州市公安局反恐训练基地 | 续建 | 市东通公司 | 市公安局 | 柳东新区 | 该项目规划用地面积27754.17平方米，总建筑面积17927.09平方米。主要建设内容包括新建教学综合楼、训练服务楼、宿舍楼、门卫室、地下车库以及室外警用训练场地、周时配套建设围墙、大门、道路及场地硬化铺装、供配电、给排水、消防、绿化等配套工程。 | 12438.62 | 5110 | 500 |  |  |  | 500 | 2021-2024 | 主体工程完成50%。
6 | 柳州市公安局白沙派出所及责任区刑侦大队业务技术用房 | 竣工 | 市公安局 | 市公安局 | 柳北区 | 总建筑面积3196平方米。新建1栋业务技术用房、门卫室及道路、绿化、给排水、供电等附属设施。 | 1710 | 1066 | 613.6 | 613.6 |  |  |  | 2020-2023 | 竣工。
7 | 柳州市公安局河西派出所及责任区刑侦大队业务技术用房 | 竣工 | 市公安局 | 市公安局 | 柳南区 | 总建筑面积3147平方米。新建1栋业务技术用房、门卫室及道路、绿化、给排水、供电等附属设施。 | 2080 | 1664 | 546.8 | 546.8 |  |  |  | 2020-2023 | 竣工。
8 | 柳州市公安局花岭派出所和刑事侦查支队业务技术用房 | 竣工 | 市公安局 | 市公安局 | 柳东新区 | 总建筑面积3190平方米。新建1栋业务技术用房、门卫室及道路、绿化、给排水、供电等附属设施。 | 1919 | 1243 | 267.2 | 267.2 |  |  |  | 2019-2023 | 竣工。
9 | 柳州市公安局西江派出所及责任区刑侦大队业务技术用房 | 竣工 | 市公安局 | 市公安局 | 城中区 | 总建筑面积3398平方米。新建1栋业务技术用房、门卫室及道路、绿化、给排水、供电等附属设施。 | 2592 | 1869 | 273.5 | 273.5 |  |  |  | 2019-2023 | 竣工。
10 | 柳州市公安局柳北分局业务技术用房迁建 | 竣工 | 市公安局 | 市公安局 | 柳北区 | 总建筑面积8992平方米，建设业务技术用房1栋及大门、道路、绿化等附属配套设施。 | 6381 | 4415 | 610.3 | 610.3 |  |  |  | 2019-2023 | 竣工。
11 | 柳州市公安局柳南分局业务技术用房迁建 | 竣工 | 市公安局 | 市公安局 | 柳南区 | 总建筑面积8980平方米，建设业务技术用房1栋，大门、道路、绿化等附属配套设施。 | 6285 | 4342 | 534.9 | 534.9 |  |  |  | 2019-2023 | 竣工。
12 | 柳州市公安局巡警支队警务站 | 竣工 | 市公安局 | 市公安局 | 各城区 | 该项目总建筑面积为1398.6平方米。主要建设包括新建14个警务站，以及警车停车位、警示围栏、警用摩托车停车位、硬质铺装、绿化景观、给排水及强弱电等附属配套设施。 | 919.94 | 480 | 90 |  | 90 |  |  | 2022-2023 | 竣工。
13 | 柳州市人民警察训练学校、特警支队、武警特勤中队营房及警察训练基地合建项目室内装修工程 | 竣工 | 市轨道集团 | 市公安局 | 柳东新区 | 该项目装修面积57741.55平方米，包括地面铺装、墙面和天棚装修，室内照明灯具及线路、插座、开关、卫生间排气扇进行安装，室内给排水管安装，卫生洁具安装等。 | 6782 | 600 | 4750 |  |  |  | 4750 | 2020-2023 | 竣工。
14 | 柳州市人民警察训练学校、特警支队、武警特勤中队营房及警察训练基地合建项目弱电智能化工程 | 竣工 | 市轨道集团 | 市公安局 | 柳东新区 | 该项目建设综合布线系统、计算机网络系统、视频监控及安全防范系统、一卡通系统、有线电视系统、公共广播系统、信息发布及显示系统、报告厅、作战室、会议室及教室音视频系统、中心机房、总监控中心及指挥中心系统、哨位系统、枪库、枪柜、弹药库管理系统、楼宇自控系统、室外管线系统、民警心理健康中心、警校信息化管理系统。 | 4733 | 400 | 3000 |  |  |  | 3000 | 2020-2023 | 竣工。
15 | 柳州市人民警察训练学校、特警支队、武警特勤中队营房及警察训练基地合建项目 | 竣工 | 市轨道集团 | 市公安局 | 柳东新区 | 该项目项目规划总用地面积110585.58平方米，总建筑面积64994.13平方米。主要建设内容包括新建教学综合楼、业务综合楼、备勤室、宿舍、训练馆、营房、食堂、库房、犬舍、门卫室及室外运动场、训练场，配套建设大门、停车场、看台、道路及铺装、挡土墙、绿化、供配电及给排水等附属设施。 | 38422 | 27000 | 100 |  |  |  | 100 | 2018-2023 | 竣工。
市中级人民法院
16 | 柳州市柳北区人民法院综合审判大楼改造工程项目 | 竣工 | 柳北区人民法院 | 柳北区人民法院 | 柳北区 | 总改造面积8447.2平方米，综合审判大楼维修改造建筑面积约为8180.06平方米，文化展厅改造建筑面积约为267.15平方米。主要建设内容包括室内装修改造工程、拆除工程、门窗工程、设备工程、外立面、陈列布展、给排水工程、电气工程及其他附属配套的等。 | 980.2 | 100 | 784 | 784 |  |  |  | 2022-2023 | 竣工。
17 | 柳州市融安县人民法院诉讼服务中心项目 | 竣工 | 融安县人民法院 | 融安县人民法院 | 融安县 | 项目总建筑面积739.94平方米。主要建设内容为新建诉讼服务中心、包括主体工程、装修工程、给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程、综合布线、智能化监控、室外工程、精装修工程、拆除工程及其他附属设施配套工程。 | 431.63 | 100 | 250 |  |  | 250 |  | 2022-2023 | 竣工。
18 | 柳州市司法警察训练基地迁建项目 | 竣工 | 市中级人民法院 | 市中级人民法院 发展改革委 | 柳东新区 | 建设执行指挥中心大楼及教学用房、法警备勤用房、宿舍、射击训练场、体能训练场、运动场看台、400米田径场、室外训练场、门卫室、地面停车场、场内道路及其他配套附属设施等。 | 14000 | 6000 | 5000 | 2000 |  | 3000 |  | 2020-2023 | 竣工。
19 | 柳州市柳南区人民法院扩建项目 | 竣工 | 市中级人民法院 | 市中级人民法院 | 柳南区 | 总建筑面积5258平方米，地下建筑面积2050平方米。 | 2257 | 800 | 1077 | 500 |  | 577 |  | 2021-2023 | 竣工。
20 | 柳州市柳南区人民法院太阳村人民法庭工程 | 竣工 | 柳南区人民法院 | 柳南区人民法院 | 柳南区 | 用地面积约2909平方米，建筑面积1950平方米。 | 1053.29 | 200 | 424.47 |  |  | 424.47 |  | 2021-2023 | 项目投入使用，进行竣工决算。
市检察院
21 | 柳州市人民检察院技术综合楼维修改造项目 | 竣工 | 市人民检察院 | 市人民检察院 | 城中区 | 技术楼室内工程维修改造，总维修改造面积11255平方米。 | 2127 | 1513.6 | 156.1 | 156.1 |  |  |  | 2020-2023 | 竣工。
22 | 柳州市人民检察院两级院听证室建设项目 | 竣工 | 市人民检察院 | 市人民检察院 | 城中区 | 对柳州市检察院和辖区5县5区共10个基层检察院开展听证室建设。听证室建设内容主要包含了“场所基础环境、听证设备配置、设备管控系统、业务应用系统、互联网直播扩展、远程视频接入扩展”等六大组成部分。通过听证室的一体化建设，将实现听证过程管控、听证远程视频接入(上下级检察院、看守所、互联网)、听证互联网直播、听证设备联动、听证数据汇聚等功能，整体提升听证业务的公开化、规范化、智能化水平。 | 1400 | 560.4 | 560 | 560 |  |  |  | 2022-2023 | 竣工。
市司法局
23 | 柳州市司法局业务技术用房 | 竣工 | 市司法局 | 市司法局 市发展改革委 | 城中区 | 项目占地面积648平方米，建设一栋司法业务楼，建筑面积7150平方米。配套建设供配电工程、给水工程和消防工程等。 | 4793 | 1800 | 2721.3 | 2721.3 |  |  |  | 2022-2023 | 竣工。
二、公共服务场所
24 | 乡镇干部周转住房 | 续建 | 各县区住房城乡建设局 县区平台公司 | 各县区党委 人民政府 | 各县区 | 新建乡镇干部周转住房，总建筑面积11万平方米；维修现有乡镇干部周转住房。 | 28100 | 18436.17 | 7663 | 4000 | 3663 |  |  | 2020-2024 | 基本建成。
25 | 柳州军用供应站军供大厦 | 续建 | 市民政局 | 柳州军用供应站 | 柳南区 | 项目规划总面积为14351.88平方米，新建建筑面积23218.56平方米，其中地上拟建总建筑面积17713.52平方米，地下室5505.04平方米（其中人防面积3250.92平米）。主要建设一栋15层主楼、一栋4层裙楼和地下室，并配套供配电、道路、绿化等相关附属设施。 | 9168 | 6700 | 500 | 500 |  |  |  | 2020-2024 | 完成工程量80%。
26 | 城市档案中心（PPP） | 竣工 | 市城建集团 | 市档案局 市发展改革委 | 柳东新区 | 建设柳州市城市档案馆，总建筑面积10.5万平方米。 | 78000 | 67651 | 10400 |  |  |  | 10400 | 2020-2023 | 竣工。
27 | 柳州市园林科学研究所中心实验基地及绿化工程处职工之家新址还建项目 | 竣工 | 市园林科学研究所 | 市林业和园林局 | 柳南区 | 用地面积约2.16万平方米，建筑面积1600平方米。 | 2309 | 600 | 1700 |  |  |  | 1700 | 2021-2023 | 竣工。
| 三、结算、机动、前期费 |  |  | 市发展改革委 | 各城区 | 1、结算费用1000万元；2、机动费用1000万元；3、前期费3000万元。 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 2023-2023 | 切块资金。

## 14应急仓储
柳州市2023年人防应急储备项目专项建设计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 2023年 计划投资 | 2023年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2023年建设目标
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 其他资金
| 合计 | 5 |  |  |  |  | 19080.51 | 14422 | 2819.8 | 1774.8 | 1045 | 0 | 0
| 竣工 | 5 |  |  |  |  | 19080.51 | 14422 | 2819.8 | 1774.8 | 1045 | 0 | 0
1 | 柳州市白露消防站项目 | 竣工 | 市消防救援支队 | 市消防救援支队 | 柳北区 | 总用地面积6198.32平方米，总建筑面积3353.35平方米，建设1栋业务综合楼，面积3134.3平方米；1 栋训练塔，面积204.66平方米；警卫室1 个，面积14.39平方米，以及配套设施。 | 2088 | 1681 | 536.4 | 536.4 |  |  |  | 2021-2023 | 竣工。
2 | 柳州市军民融合军粮供应工程区域配送中心项目 | 竣工 | 市军粮供应站 | 市军粮供应站 市发展改革委 | 柳北区 | 项目规划净用地面积10037.39平方米，总建筑面积5989.30平方米，其中配套服务用房为2777.62平方米，库房为1876.36平方米，车间厂房为1335.32平方米。建设30吨/天大米分装生产线，15吨/天油脂灌装生产线。 | 3885.51 | 3680 | 104.4 | 104.4 |  |  |  | 2019-2023 | 竣工。
3 | 柳州市龙湖消防站及柳东消防大队执法业务用房项目 | 竣工 | 市消防救援支队 | 市消防救援支队 | 柳东新区 | 总用地面积9975.46平方米，总建筑面积4869.96平方米，主要建设内容为：新建执勤业务用房2839.03平方米，执法业务用房1756.15平方米（含连廊8.64平方米）、训练塔253.50平方米、门卫室21.28平方米，以及配套设施。 | 3427 | 1192 | 793 |  | 793 |  |  | 2021-2023 | 基本完工。
4 | 桐油山一号人防工程 | 竣工 | 市人防办 市城建集团代建 | 市人防办 | 鱼峰区 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设内容为旧洞修缮处理、新洞（坑道）开挖等。 | 8929 | 7869 | 1134 | 1134 |  |  |  | 2018-2023 | 竣工。
5 | 柳州市柳南区河西工业园二级消防站项目 | 竣工 | 市消防救援支队 | 市消防救援支队 | 柳南区 | 消防执勤综合楼、消防车库、训练塔、警卫室、以及配套设施。 | 751 |  | 252 |  | 252 |  |  | 2022-2023 | 基本完工。