## 以此为准 (2)
附件1
柳州市2023年市级层面统筹推进重大项目推进工作计划表
序号 | 项目名称/项目类型 | 项目业主/项目数量（个） | 责任单位 | 建设地点 | 主要建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 年度计划投资（万元） | 建设年限 | 资金来源 | 2023年建设目标 | 计划开竣工时间 | 项目推进工作计划
[12 empty] | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
| 合计 | 760 |  |  |  | 53731381.4034 | 8008345
| 新开工 | 181 |  |  |  | 12643745.61 | 1886008
| 续建 | 406 |  |  |  | 34979811.0153 | 4772157
| 竣工 | 173 |  |  |  | 6107824.7781 | 1350180
| Ⅰ、基础设施 | 202 |  |  |  | 21422012.4053 | 2859890
| Ⅱ、产业发展 | 381 |  |  |  | 21884114.7381 | 3785304
| Ⅲ、社会民生 | 145 |  |  |  | 9033024.38 | 1195148
| Ⅳ、生态环保 | 32 |  |  |  | 1392229.88 | 168003
| Ⅰ、基础设施 | 202 |  |  |  | 21422012.4053 | 2859890
| 新开工项目 | 39 |  |  |  | 7614773.45 | 743554
| 续建项目 | 118 |  |  |  | 11958473.0953 | 1662446
| 竣工项目 | 45 |  |  |  | 1848765.86 | 453890
| 一、交通 | 112 |  |  |  | 12864216.3953 | 1811170
| （一）铁路公路 | 18 |  |  |  | 7794581.37 | 1363950
| 新开工项目 | 5 |  |  |  | 3113962 | 431000
1 | 梧州（粤桂界）至乐业（黔桂界）公路（鱼峰-宜州段） | 中国铁建投资集团有限公司+联合体 | 市交通运输局 鱼峰区政府 柳江区政府 | 鱼峰区 柳江区 | 高速公路，主线115公里，其中柳州段77公里 | 1276911 | 240000 | 2023-2027 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-01-01 | 计划开展施工图报批，先期开工点施工准备 | 计划开展施工图批复，先期开工点施工 | 计划路基工程完成5%，桥梁工程完成5%，隧道工程完成10%，交叉工程完成5% | 计划路基工程完成25%，桥梁工程完成20%，隧道工程完成25%，交叉工程完成20%
2 | 从江-融安-荔浦公路（融安经永福至阳朔段） | 中国建筑股份有限公司+联合体 | 市交通运输局 融安县政府 | 融安县 | 高速公路，主线113公里，其中柳州段37公里 | 710000 | 80000 | 2023-2027 | PPP | 开工建设 | 2023-10-01 | 计划第一季度累计完成前期准备工作的50%，开展施工图设计工作，累计完成全年投资计划的6% | 计划第二季度累计完成前期准备工作的80%，累计完成全年投资计划的34% | 计划第三季度累计完成前期准备工作的100%，计划的67% | 计划第四季度全线开工，累计完成全年投资计划的100%
3 | 鹿寨至钦州港公路（鹿寨至鱼峰段） | 广西鹿峰高速公路有限公司 | 市交通运输局 鱼峰区政府 鹿寨县政府 柳东新区管委会 | 鱼峰区 鹿寨县 柳东新区 | 高速公路，全长约26公里 | 479351 | 66000 | 2023-2027 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-01-01 | 计划一季度完成22700万元，占年度计划工程量的22.7% | 计划二季度完成31800万元，占年度计划工程量的31.8%，累计完成年度计划的54.5% | 计划三季度完成19200万元，占年度计划工程量的19.2%，累计完成年度计划的73.7% | 计划四季度完成26300万元，占年度计划工程量的26.3%，累计完成年度计划的100%
4 | 融安至从江高速公路二期工程（安太至洞头（黔桂界）段） | 市城建集团 | 市交通运输局 融水县政府 | 融水县 | 高速公路，主线约18公里 | 348700 | 40000 | 2023-2025 | PPP | 开工建设 | 2023-09-01 | 计划一季度实施方案取得市政府批复，完成入财政部PPP项目库 | 计划二季度完成项目招标（社会资本方招标） | 计划三季度签订PPP合同，成立项目公司，启动征地拆迁 | 开展项目驻地、搅拌站、临时便道等临建设施施工；涉及关键工期的隧道、桥梁施工
5 | 黔桂铁路复线改造工程（广西段） | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 市重点办 | 柳州市 | 项目属于既有铁路扩能改造工程，主要建设国铁I级，双线电化，时速160公里/小时铁路，广西段里程266公里，工程总投资136亿元。其中柳州境内约35公里，工程投资约29.9亿元 | 299000 | 5000 | 2023-2026 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-12-01 | 协助国铁集团、自治区开展用地预审，可研等工作 | 协助国铁集团、自治区开展可研，初步设计等工作 | 协助国铁集团、自治区开展初步设计工作 | 协助国铁集团、自治区开展施工图批复及完成施工、监理招标工作，力争开工建设
| 续建项目 | 6 |  |  |  | 3783138 | 719000
6 | 桂林至钦州港公路（永福三皇-柳州段） | 中国中铁股份有限公司+联合体 | 市交通运输局 柳城县政府 鹿寨县政府 融安县政府 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 柳城县 鹿寨县 融安县 北部生态新区 | 高速公路，主线79公里，其中柳州段78公里 | 1222329 | 190000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的20% | / | 计划一季度完开展理单位招标、施工图设计报批、土地组卷，临建工程完成30% | 计划二季度临建工程累计完成60% | 计划三季度完成总工程量的8%，主要开展路基工程、桥涵工程和隧道工程施工 | 计划四季度完成总工程量的12%，主要开展路基工程、桥涵工程和隧道工程施工
7 | 柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段） | 中国一冶集团有限公司+联合体 | 市交通运输局 柳城县政府 鹿寨县政府 | 柳城县 鹿寨县 | 高速公路，主线97公里，其中柳州段83公里 | 1093863 | 200000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的20% | / | 计划一季度完成前期工作临建工程70% | 计划二季度完成前期工作临建工程100%，同步开展主体结构施工工作，隧道施工完成5%，桥梁施工完成5%，路基施工完成6% | 计划三季度隧道施工完成10%,桥梁施工完成12%，路基施工完成10%。 | 计划四季度完成隧道施工完成20%,桥梁施工完成20%，路基施工完成20%
8 | 融安至从江高速公路一期工程(融安至安太段) | 国冶路桥公司 | 市交通运输局 | 融安县 融水县 | 全长43千米，双向四车道，设计速度100千米/小时 | 808600 | 230000 | 2019-2024 | PPP | 完成工程量的20% | / | 一季度计划路基完成80%，路面0%，桥涵工程完成50%，隧道完成60%，临建完成65% | 二季度计划路基完成85%，路面0%，桥涵工程完成55%，隧道完成65%，临建完成70% | 三季度计划路基完成90%，路面5%，桥涵工程完成55%，隧道完成65%，临建完成77% | 四季度计划路基完成95%，路面10%，桥涵工程完成60%，隧道完成70%，临建完成77%
9 | 柳州至梧州铁路（柳州段） | 广西交投集团 | 市重点办 柳江区政府 | 柳江区 | 新建国铁I级双线电气化铁路，柳州市域内线路长29.16公里，设计行车速度160公里/小时 | 400000 | 45000 | 2020-2025 | 业主自筹 | 完成工程量的10% | / | 累计完成投资10000万元 | 累计完成投资20000万元 | 累计完成投资30000万元 | 累计完成投资45000万元
10 | 湘桂铁路柳州地区改建工程 | 中铁南宁局集团 | 市重点办 柳北区政府 柳南区政府 | 柳北区 柳南区 | 鹧鸪江站至青茅站增建第二线，青茅站至柳州西站增建三、四线 | 172641 | 40000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的80% | / | 累计完成投资10000万元 | 累计完成投资15500万元 | 累计完成投资25500万元 | 累计完成投资40000万元
11 | 鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段） | 中国铁建投资集团有限公司+联合体 | 市交通运输局 柳江区政府 | 柳江区 | 高速公路，主线125公里，其中柳州段约8公里 | 85705 | 14000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的20% | / | 一季度计划施工图设计文件提交代厅审查单位；完成5个标段项目部、标段拌合站、钢筋加工厂等临建工程 | 二季度计划开展工作施工图设计批复工作，并完成总工程量的6% | 三季度计划完成总工程量的12% | 四季度计划完成总工程量的20%
| 竣工项目 | 7 |  |  |  | 897481.37 | 213950
12 | 桂林至柳州段高速公路改扩建工程（鹿寨段） | 广西交通投资集团有限公司 | 市交通运输局 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 高速公路，全长约101公里，双向8车道，设计速度120公里/小时 | 515000 | 160000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 一季度计划完成总工程量的70%，已完成全线软基处理、挖土石方、填土石方，同步开展路面垫层、基层、面层、桥梁、隧道等工作 | 二季度计划完成总工程量的80%，已完成全线软基处理、挖土石方、填土石方，同步开展路面垫层、基层、面层、桥梁、隧道等工作 | 三季度计划完成总工程量的90%，已完成全线软基处理、挖土石方、填土石方、路面垫层、基层、面层等工作，同步开展桥梁、隧道等工作 | 四季度计划完成总工程量的100%，12月完成各项收尾工作，计划12月31日前完工通车
13 | 兴洞口至杆洞公路工程 | 融水苗族自治县元笙旅游发展有限公司 | 市交通运输局 融水县政府 | 融水县 | 二级公路，全长63.3公里 | 113444 | 12000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成路基工程35公里， 路面基层12公里，隧道工程95%，桥涵工程60%，附属工程35% | 完成路基工程40公里， 路面基层32公里，隧道工程100%，桥涵工程70%，附属工程50% | 完成路基工程50公里， 路面基层48公里，桥涵工程85%，附属工程75% | 完成路基工程63.3公里， 路面基层63.3公里，桥涵工程100%，附属工程100%
14 | 省道S303怀宝至环江界公路工程（田头口至产儒段） | 融水苗族自治县元笙旅游发展有限公司 | 市交通运输局 融水县政府 | 融水县 | 二级公路，全长54.5公里 | 99217 | 24450 | 2020-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成路基工程47公里，路面基层38公里，路面面层28公里，桥涵工程90%，附属工程63% | 完成路基工程50公里，路面基层43公里，路面面层35公里，桥涵工程92%，附属工程72% | 完成路基工程52公里，路面基层48公里，路面面层45公里，桥涵工程96%，附属工程85% | 完成路基工程54.5公里，路面基层54.5公里，路面面层54.5公里，桥涵工程100%，附属工程100%
15 | 宜柳高速新增柳州进德互通工程 | 市城建集团 | 市交通运输局 柳江区政府 | 柳江区 | 城市快速路，全互通式立交，主线长1007.211米，新建7进13出收费站以及约0.75公里的连接道路 | 79972 | 10000 | 2019-2023 | 上级资金 其他资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 计划一季度完成总工程量的70%，已完成市政段桥梁施工；规划桥段现浇梁施工；高速公路段2座桥梁和旧桥拆除均已完成，4个接入口段的路面已完成，挡土墙和路基土方回填等工作完成50%；二期管理房主体结构已完成，装修和收费大棚正在建设完成30% | 计划二季度完成总工程量的80%，已完成市政段桥梁施工；规划桥段现浇梁施工；高速公路段2座桥梁和旧桥拆除均已完成，4个接入口段的路面已完成，挡土墙和路基土方回填等工作完成70%；二期管理房主体结构已完成，装修和收费大棚正在建设完成50% | 计划三季度完成总工程量的90%，已完成市政段桥梁施工；规划桥段现浇梁施工；高速公路段2座桥梁和旧桥拆除均已完成，4个接入口段的路面已完成，挡土墙和路基土方回填等工作完成90%；二期管理房主体结构已完成，装修和收费大棚正在建设完成80% | 计划四季度完成总工程量的100%
16 | 良寨至安太公路工程 | 融水苗族自治县元笙旅游发展有限公司 | 市交通运输局 融水县政府 | 融水县 | 二级公路，全长24公里 | 51017 | 4000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成路基21公里， 路面基层15公里，路面面层12公里，桥涵工程90%，附属工程52% | 完成路基22公里， 路面基层18公里，路面面层15公里，桥涵工程93%，附属工程62% | 完成路基23公里， 路面基层20公里，路面面层20公里，桥涵工程98%，附属工程86% | 完成路基24公里， 路面基层24公里，路面面层24公里，桥涵工程100%，附属工程100%
17 | S507宜州三岔至流山公路 | 广西北投公路建设投资集团有限公司 | 市交通运输局 柳南区政府 | 柳南区 | 二级公路，全长21公里，柳南段约12公里 | 20405.37 | 3000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-06-01 | 计划一季度计划主体基本完工并投入使用 | 交工验收 | / | /
18 | S208三江富禄至丹洲（二期） | 广西北投公路建设投资集团有限公司 | 市交通运输局 三江县政府 融水县政府 | 三江县 融水县 | 二级公路，全长16公里 | 18426 | 500 | 2021-2023 | 财政资金 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-09-01 | 计划一季度完成总工程量的98% | 计划二季度完成总工程量的99% | 计划三季度完成涉铁路段手续办理完成100%总工程量并交工验收 | 完工通车
| （二）港口航运 | 2 |  |  |  | 853644 | 100000
| 新开工项目 | 1 |  |  |  | 503698 | 20000
19 | 广西都柳江梅林航电枢纽工程 | 市农投集团 | 市交通运输局 | 三江县 | 项目是以航运为主，兼顾发电等综合效益。枢纽主要建筑物有非溢流重力坝、坝后式电站、泄洪建筑物、通航建筑物等。工程正常蓄水位176米，水库总库容为2.11亿立方米，电站装机容量4.2万千瓦，船闸规模按Ⅲ级航道设计，最大通航船舶为1000吨级单船 | 503698 | 20000 | 2023-2027 | 上级资金 | 开展主体工程建设及建设征地移民安置等工作 | 2023-09-01 | 力争获得梅林项目可研批复 | 完成项目初步设计 | 完成项目施工图设计。开展项目施工招标 | 开工建设
| 续建项目 | 1 |  |  |  | 349946 | 80000
20 | 柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程 | 自治区港航发展中心 | 市交通运输局 鱼峰区政府 鹿寨县政府 柳州航道养护中心 | 鱼峰区 鹿寨县 | 全长101.2公里，按内河Ⅱ级航道通航标准建设，航道主尺度为4.1米×90米×670米（水深×航道宽度×弯曲半径） | 349946 | 80000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的20% | / | 一季度：完成疏浚工程量18万立方米，完成炸礁工程量38万立方米，完成投资1.28亿元 | 二季度：完成疏浚工程量22万立方米，完成炸礁工程量42万立方米，完成投资1.28亿元 | 三季度：完成疏浚工程量27万立方米，完成炸礁工程量57万立方米，完成投资1.92亿元 | 四季度：完成疏浚工程量30万立方米，完成炸礁工程量60万立方米，完成投资1.92亿元
| （三）桥梁隧道 | 8 |  |  |  | 364760.6153 | 51150
| 续建项目 | 7 |  |  |  | 354760.6153 | 47650
21 | 白云大桥 | 市龙翔集团 | 鱼峰区政府 市重点办 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 市住房城乡建设局 | 鱼峰区 阳和工业新区 | 西接白云路，东接阳和中路，主桥长约500米 | 156015 | 30000 | 2022-2025 | PPP | 完成工程量的20% | / | 协调防洪评价审核工作 | 协调防洪评价审核，通航论证工作，开展水上基坑施工 | 开展栈桥施工、钢围堰加工等工作 | 开展栈桥施工、钢围堰施工、桩基施工等工作
22 | 滨江西路壶西大桥至白露大桥段工程 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长5.953公里，一般路段宽13米，车行道宽9米 | 78680 | 500 | 2015-2024 | 上级资金 其他资金 | 完成双冲桥以南路段建设 | / | 双冲桥以南路段开工建设 | 双冲桥以南路段施工完成40% | 双冲桥以南路段施工完成70% | 双冲桥以南路段施工完成90%
23 | 融安县长安三桥及引道工程 | 融安县资产管理有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 分为东桥及引道工程和西桥及引道工程，通过大洲岛相连，其中东桥桥长588米，西桥桥长492米 | 54717.6153 | 10000 | 2018-2024 | 财政资金 业主自筹 | 完成西桥桥墩施工 | / | 完成7号墩钢围堰拼接安装，封底；完成6号墩钢围堰制作 | 完成7号墩钢围堰承台浇筑，开始墩身施工；完成6号墩钢围堰拼接安装，封底。 | 7号墩墩身完成，6号墩钢围堰完成承台浇筑，开始墩身施工，5号墩钢围堰拼接安装，封底。 | 6号墩墩身完成浇筑，5号墩完成承台和墩身浇筑
24 | 柳城县大埔融江复线桥工程（一期） | 广西中天工程建设集团有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 一期工程在现状大埔大桥的上下游各修建一幅13米宽的复线桥及配套道路工程，工程全长1.885千米，其中道路长1.3434千米、桥梁长541.6米，红线宽度约50米 | 31657 | 1500 | 2021-2024 | 上级资金 银行贷款 | 完成工程量50% | / | 完成上游桥梁水下桩基施工2根。 | 完成上游桥梁水下桩基施工4根。 | 完成上游桥梁水下桩基施工8根。 | 完成上游桥梁水下桩基施工100%
25 | 阳惠路下穿分离式立交通道 | 市轨道集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 包含4条道路，分别为阳惠路东段至阳华路、东外环南段快速路、泉南高速公路、龟山纵一路 | 14366 | 2340 | 2020-2024 | 上级资金 其他资金 | 主体结构施工 | / | 龟山纵一路上跨桥桥面施工，高速路改道处的高压线迁改。 | 龟山纵一路上跨桥桥面施工，高速路改道处的高压线迁改。 | 高速公路改道的便道施工。 | 主体结构施工。
26 | 东环大道-炮团路交叉口下穿隧道工程 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 在东环大道设置下穿隧道，长460米 | 13856 | 1810 | 2021-2025 | 上级资金 其他资金 | 主体施工 | / | 因资金问题停工 | 进行电力迁改施工 | 进行电力迁改施工 | 进行电力迁改施工
27 | 三江县老堡大桥工程 | 三江县三江文化旅游投资发展有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 全长340米，其中桥梁全长223.8米，道路116.2米，设计速度60公里/小时 | 5469 | 1500 | 2021-2024 | 财政资金 业主自筹 | 主体施工 | / | 完成钢栈桥及引孔加固，3号桩基、钢围堰、承台 | 承台墩柱、塔吊、主体挂篮施工 | 主体挂篮施工 | 主体挂篮施工
| 竣工项目 | 1 |  |  |  | 10000 | 3500
28 | 柳州市船舶碰撞城市桥梁三年行动治理项目 | 市市政维护处 | 市住房城乡建设局 | 柳州市 | 对白露大桥、双冲大桥等10座桥梁加装结构性防撞设施，需要对双冲大桥、壶西大桥等11座桥梁加装主动防撞设施 | 10000 | 3500 | 2022-2023 | 财政资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成工程量的30% | 完成工程量的50%，计划完成15座桥梁的主动预警装备安装工作 | 完成工程量的75%，计划完成10座桥梁的被动防撞预警装置的安装 | 工程主体完工
| （四）市政道路 | 72 |  |  |  | 3374606.98 | 256782
| 新开工项目 | 9 |  |  |  | 521014.56 | 41022
29 | 航二路至银桐路道路工程 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 柳南区政府 | 鱼峰区 柳南区 | 全长约3.7千米，道路标准宽度28米 | 163473 | 2000 | 2023-2025 | PPP | 开工建设 | 2023-09-01 | 完善两评一案，与社会资本方对接 | 完善两评一案，与社会资本方对接 | 完善两评一案，与社会资本方对接 | 完善两评一案，与社会资本方对接
30 | 白露大道东段 | 柳北区住房和城乡建设局 | 柳北区政府 市住房城乡建设局 | 柳北区 | 全长3.3千米，红线宽度36-40米 | 145456 | 5000 | 2023-2025 | PPP | 开工建设 | 2023-09-01 | 计划招商引资 | 计划招商引资 | 完成招商引资 | 计划开工建设
31 | 和畅路北段 | 市轨道集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 道路长度2500米，红线宽度34米，城市次干路 | 79975.56 | 10000 | 2023-2025 | 上级资金 其他资金 | 开工建设 | 2023-03-01 | 开工建设 | 完成部分路床、路基工程，总工程量的15% | 完成部分路床排水路基工程，总工程量的25% | 完成路床及部分排水路基工程，总工程量的35%
32 | 雀儿山路工程 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长1330米，红线宽度30米 | 56127 | 3000 | 2023-2025 | PPP | 开工建设 | 2023-09-01 | 完善两评一案，与社会资本方对接 | 完善两评一案，与社会资本方对接 | 完善两评一案，与社会资本方对接 | 完善两评一案，与社会资本方对接
33 | 柳江新城区东三路项目 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长2825米，其中一期长1150米，二期长1655.63米，红线宽30米 | 29104 | 5000 | 2023-2025 | PPP | 开工建设 | 2023-09-01 | 采用PPP模式，由柳州市弘基建设投资有限公司负责 | 开展前期工作 | 开展前期工作 | 开工建设
34 | 凤凰岭大桥跃进路立交节点工程 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 建设立交桥，西起雀儿山路，向东依次上跨湘桂铁路、跃进路，东止于滨江世纪城东路接凤凰岭大桥，城市主干道，设计速度50公里/小时 | 26000 | 10000 | 2023-2024 | PPP | 开工建设 | 2023-12-01 | 协调宁铁办理相关手续 | 协调宁铁办理相关手续 | 签订协议，开展桩基施工 | 开展桥梁桩基施工
35 | 阳泰路西段 | 市轨道集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 西起和源路，东至阳和大道，长约738米，宽34米 | 10167 | 1655 | 2023-2025 | 上级资金 其他资金 | 开工建设 | 2023-10-01 | 完成项目红线内征拆工作 | 场地清表工作 | 完成项目部建设 | 部分土方工程及排水管沟开挖
36 | 春苑路南段 | 市轨道集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 起于港城路，终于和源路，长约500米 | 5600 | 700 | 2023-2025 | 上级资金 其他资金 | 开工建设 | 2023-10-01 | 配合开展征拆工作 | 进场搭建项目部 | 开工进行场地平整 | 雨污水管开挖
37 | 柳州市阳和工业新区阳鑫路西段南部路网 | 市轨道集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 共4条道路总长1275米，宽18米，城市支路 | 5112 | 3667 | 2023-2025 | 上级资金 其他资金 | 开工建设 | 2023-03-01 | 进场搭建项目部 | 完成部分路床及排水工程，总工程量的15% | 完成部分路床及排水工程，总工程量的25% | 完成部分路面及配套工程，总工程量的45%
| 续建项目 | 53 |  |  |  | 2669801.09 | 173168
38 | 柳东新区核心区及周边片区路网 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建纵三路等5条道路，全长5.8公里，红线18米-38米；续建横二路等15条道路，全长11公里，红线宽18-22米 | 290925 | 2000 | 2018-2025 | 上级资金 其他资金 | 完成部分道路施工 | / | 计划完成工程量45% | 计划完成工程量46%，计划推进横二路、荷塘路、纵十二路沥青层施工 | 计划完成工程量47%，计划推进、纵六路级配碎石层施工 | 计划完成工程量48%，计划推进纵六路水稳层施工
39 | 航二路延长线 | 市轨道集团 | 市重点办 柳南区政府 | 柳南区 | 城市主干路，全线长2714米，红线宽40-45米，双向6车道 | 175000 | 5000 | 2020-2024 | 上级资金 其他资金 | 道路主线通车 | 2023-12-01 | 因项目业主单位资金紧张，项目推进困难，在资金保证的情况下， 1、桥梁工程：柳邕中桥完成预制梁施工。 2、道路部分：完成航二路约100米路基施工，完成40%排水工程。 3、柳邕下穿工程：完成支护桩施工 | 因项目业主单位资金紧张，项目推进困难，在资金保证的情况下， 1、桥梁工程：柳邕中桥开始预制梁吊装安装工作。 2、道路部分：完成航二路约100米路基施工，开始水稳层铺设，完成50%排水工程。 3、柳邕下穿工程：开始基坑土方开挖 | 因项目业主单位资金紧张，项目推进困难，在资金保证的情况下， 1、桥梁工程：柳邕中桥完成预制梁吊装工作 2、道路部分：完成航二路约100米路基和水稳层施工，完成70%排水工程。 3、柳邕下穿工程：基坑土方开挖完成约60%，主体框架开始施工 | 因项目业主单位资金紧张，项目推进困难，在资金保证的情况下， 力争柳邕路至竹鹅溪段具备通车条件
40 | 柳江区东六路（柳江东外环）工程 | 市城建集团 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长约4.9公里，红线宽50米 | 150052 | 2000 | 2020-2024 | 上级资金 其他资金 | 道路施工 | / | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施。 | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施。 | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施。 | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施。
41 | 白云路东段道路工程 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 城市主干路，全长1755米，红线宽40米，设计速度60公里/小时 | 131158 | 1000 | 2019-2024 | 上级资金 其他资金 | 完成工程量的30% | / | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施 | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施 | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施 | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施
42 | 和源路南段 | 市轨道集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 城市次干路，全长6.197公里，红线宽41米，设计速度50公里/小时，双向4车道 | 115834 | 15000 | 2016-2025 | 上级资金 其他资金 | 完成工程量的80% | / | 完成部分路床工程，总工程量的30% | 完成部分路床及路基工程，总工程量的35% | 完成路床及部分排水、路基工程，总工程量的40% | 完成部分排水、路基、路面工程，总工程量的80%
43 | 曙光大道延长线 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长4.4公里，红线宽54米 | 118777 | 5000 | 2020-2025 | 上级资金 其他资金 | 完成工程量的60% | / | 计划完成工程量55%，正在开展1标段排水箱涵施工 | 计划完成工程量57%，计划推进1标段水稳层施工 | 计划完成工程量58%，计划推进1标段人行道施工 | 计划完成工程量60%，计划推进1标段沥青层施工
44 | 新园路延长线（一期） | 市投控集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长3.5公里，红线宽24-36米 | 93422 | 10000 | 2018-2024 | 上级资金 其他资金 | 道路施工 | / | 计划完成总工程量的55%，隧道路面、附属工程施工、路基路面、边坡塌方处理、预制梁施工工作 | 计划完成总工程量的60%，完成右洞隧道贯通，同步开展隧道路面、附属工程施工、路基路面、边坡塌方处理、预制梁施工工作 | 计划完成总工程量的65%，开展隧道附属工程、路面、路基路面、边坡塌方处理、预制梁施工等工作 | 计划完成总工程量的70%，完成隧道施工、预制梁、边坡坍方处理，开展路面、桥面施工工作
45 | 清江大道 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长4.8公里，红线宽33-54米 | 86549 | 2500 | 2021-2024 | 上级资金 其他资金 | 完成下穿湘桂铁路框架涵顶进施工 | / | 完成工程量15%，正在进行第3孔框架涵顶进施工 | 完成工程量16%，计划推进第4孔框架涵顶进施工 | 完成工程量17%，计划推进污水管顶进施工 | 完成工程量18%，计划完成下穿湘桂铁路框架涵整体施工
46 | 龙都旅游道路工程 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长10公里，红线宽13.5-26米 | 84398 | 1000 | 2019-2024 | 上级资金 其他资金 | 完成工程量的20% | / | 停工 | 雨污排水施工 | 雨污排水施工 | 完成七彩山庄至南环路段雨污排水设施建设
47 | 竹鹅溪流域综合整治工程（一期）配套路网城邕路道路工程 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长1292米，红线宽40米 | 78705 | 300 | 2017-2024 | 上级资金 其他资金 | 完成工程量的30% | / | 与轨道集团轻轨项目交叉施工，已交由轨道集团先行施工 | 与轨道集团轻轨项目交叉施工，已交由轨道集团先行施工 | 与轨道集团轻轨项目交叉施工，已交由轨道集团先行施工 | 与轨道集团轻轨项目交叉施工，已交由轨道集团先行施工
48 | 柳州市柳北片区整体新型城镇化项目香兰片区市政基础设施（一期） | 市投控集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 项目建设总里程共11.11千米，红线宽度18-40米，共包含10条道路 | 78481 | 4500 | 2018-2024 | 财政资金 | 完成工程量的30% | / | 计划一季度完成至总工程量的65%，完成香兰中路顺航路至东外环路剩余人行道收尾工作 | 计划二季度完成至总工程量的70%，完成牛奶厂段道路及排水工程施工 | 计划三季度完成至总工程量的75%，完成横三路水塔处道路及排水工程施工 | 计划三季度完成至总工程量的80%，完成横四路道路及排水工程施工
49 | 桂柳路北侧规划路网（楼梯山纵三路至三门江桥） | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 城中区政府 | 城中区 | 全长6000米，红线宽18-20米 | 77800 | 5000 | 2022-2024 | 上级资金 其他资金 | 道路施工，争取部分道路完工 | / | 横二路、纵一路、纵二路、纵三路沥青完成部分沥青铺设；横三路完成排水施工 | 横二路、纵一路沥、纵二路、纵三路、纵四路完成40%沥青铺设，横三路完成部分水稳 | 横二路、纵一路、纵二路、纵三路完成大部分梁铺设；纵四路沥青完成50%横三路完成沥青铺设 | 沥青铺设完成，基本通车
50 | 柳城县城东区路网（一期、二期）建设项目 | 柳城县祥瑞交通投资有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 子项目1：东区路网一期包含经一路南、常新路、发展路、创新路、路、青年路南、朝阳路。规划道路建设总长4412.402米 子项目2：东区路网二期建设项目规划建设的道路总长约14872米 | 76516 | 2000 | 2021-2024 | 上级资金 银行贷款 | 完成工程量50% | / | 1、完成经八路雨污水管道开挖； 2、完成敬民路0+0.00~0+500.00米清表工作。 | 1、完成经八路雨污水管道铺设； 2、完成敬民路0+0.00~0+500.00米土方回填50% | 1、完成经八路级配碎石回填； 2、完成敬民路0+0.00~0+500.00米土方回填以及排桩施工进场。 | 1、完成经八路水稳铺设； 2、完成敬民路0+0.00~0+500.00米排桩施工。
51 | 柳东新区九子岭生活居住片区周边路网 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 包含7条道路，全长5.8公里，红线宽18米、22米,城市支路；续建九子岭一路等8条道路，全长17.2公里，红线宽22-65米 | 70164 | 1000 | 2020-2025 | 上级资金 其他资金 | 完成部分道路施工 | / | 计划完成工程量87%，正在进行润东路雨污水管道施工 | 计划完成工程量88%，计划推进润东路级配碎石层施工及一路、支六路沥青层施工 | 计划完成工程量89%，计划推进润东路水泥稳定碎石层施工 | 计划完成工程量90%，计划推进润东路沥青层施工
52 | 柳西水厂进出口道路工程 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长6.2公里，红线宽13-30米 | 61013 | 300 | 2017-2025 | 上级资金 其他资金 | 道路施工 | / | 规划调整 | 规划调整 | 规划调整 | 规划调整
53 | 柳西路（兴柳路北延长线）道路工程 | 市城建集团 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长约1339米，红线宽50-60米 | 59210 | 1000 | 2020-2024 | 上级资金 其他资金 | 完成工程量的2% | / | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施。 | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施。 | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施。 | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施。
54 | 柳州市综合检测中心基础设施配套工程 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建综合检测中心配套道路15519.19米 | 57894 | 15000 | 2022-2024 | 上级资金 其他资金 | 主体建设 | / | 计划完成工程量10%。 | 计划完成工程量15%。 | 计划完成工程量20%。 | 计划完成工程量24%。
55 | 柳州市静兰片区路网三期工程 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 城中区政府 | 城中区 | 包含9条道路，全长约6.4公里，红线宽15-34米 | 52591 | 5080 | 2022-2024 | 上级资金 其他资金 | 道路施工，争取部分道路完工 | / | 中环路完成水稳层铺设90%，独凳路完成土方路基30% | 中环路完成底层沥青铺设70%，独凳路完成土方路基60% | 中环路完成底层沥青铺设90%，独凳路完成土方路基80% | 中环路基本通车；独凳路完成水稳层铺设
56 | 马厂东路工程 | 市土储中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 全长2公里，红线宽50米 | 52208 | 1000 | 2021-2024 | 财政资金 | 道路施工 | / | 因资金问题已暂停 | 因资金问题已暂停 | 因资金问题已暂停 | 因资金问题已暂停
57 | 柳州市沙塘片区西翼配套居住片区路网工程——横十路西段、纵十三路、纵十四路 | 市投控集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 北部生态新区 | 纵十三路：项目全长约591米，道路红线宽度24米，双向2车道 纵十四路：项目全长约555米，道路红线宽度24米，双向2车道 横十路西段：项目全长约2304米，道路等级为城市次干路，道路红线宽度36米，双向4车道 | 52000 | 2000 | 2022-2025 | 上级资金 其他资金 | 完成20%的工程量 | / | 计划一季度完成总工程量的0%，正在进行征地及供地手续办理工作。 | 计划二季度完成总工程量的0%，开展征地及供地手续办理工作。 | 计划三季度完成总工程量的0%，开展征地及供地手续办理工作。 | 计划四季度完成总工程量的20%，开展清表、填土及路基施工工作
58 | 古镇路 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长2公里，红线宽45-48米 | 46117 | 3000 | 2020-2025 | 上级资金 其他资金 | 主体建设 | / | 计划完成工程量10%，1标段正在进行桥梁桩基施工 | 计划完成工程量12%，计划进行1标段桥梁承台施工 | 计划完成工程量14%，计划进行1标段桥梁现浇拱施工 | 计划完成工程量16%，计划进行1标段桥梁预制梁施工
59 | 竹鹅溪流域提升改造—新云村片区道路路网工程 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 城市次干道、支路，全长2.2公里，红线宽18-30米 | 43808 | 300 | 2018-2024 | 上级资金 其他资金 | 完成工程量的20% | / | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施 | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施 | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施 | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施
60 | 柳江东二路项目 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 城市主干道，全长2807米，红线宽50米，双向6车道 | 41312.09 | 5000 | 2019-2024 | 业主自筹 | 土建工程施工 | / | 等待征地拆迁问题解决进场施工 | 进行桥梁基础施工 | 进行桥梁箱梁预制及架设 | 进行可施工路段道路路基及排水施工
61 | 柳石路南段（新兴高速路口-四方塘路口）道路改造工程 | 市城建集团 | 柳江区政府 市住房城乡建设局 | 柳江区 | 城市主干道，全长2300米，红线宽40米 | 36081 | 3000 | 2020-2024 | 上级资金 其他资金 | 完成工程量的14% | / | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施。 | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施。 | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施。 | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施。
62 | 柳东新区南庆路网工程 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 包含5条道路，全长5916米，分别为南庆支三路、南庆支二路、南庆支一路、环山路、九庆路 | 35804 | 2000 | 2019-2025 | 上级资金 其他资金 | 完成工程量的60% | / | 完成工程量40%，正在开展南庆支三路片石换填层施工 | 完成工程量45%，计划推进南庆支三路级配碎石层施工 | 完成工程量50%，计划推进南庆支三路水泥稳定碎石层施工 | 完成工程量60%，计划推进南庆支三路沥青层施工
63 | 塑英路及排洪排涝工程一期（塑英路东段） | 市轨道集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 全长约1700米，红线宽27-40米，双向4车道，城市次干路，设计速为50公里/小时；排涝干渠为城市主排水干渠，设计重现期5年 | 34000 | 5000 | 2019-2024 | 上级资金 其他资金 | 道路主线通车 | / | 完成已征拆路段干渠施工。 | 完成已征拆路段路基施工。 | 绿化、路灯、交通等配套工程进场 | 完成已完成征拆路段的沥青面层及部分绿化、路灯、交通等配套工程，达到通车条件。
64 | 白露片区路网白露大道（一期）配套项目景观提升工程 | 市轨道集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 全长2856.67米，进行道路两侧30米范围内的绿化景观提升工程，用地面积约15.29万平方米 | 33914 | 3000 | 2021-2024 | 上级资金 其他资金 | 部分景观完工 | / | 园建完成 15%，景观桥完成装饰；水电完成20%。 | 园建完成 15%，水电完成25%。 | 园建完成 20%，水电完成20%。绿化完成30%。 | 园建完成，水电完成。绿化完成。
65 | 屏山大道荣军路交叉口改造工程 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 在屏山大道设置下穿隧道，长440米 | 30990 | 1000 | 2021-2025 | 上级资金 其他资金 | 完成工程量的30% | / | 完成国防光缆迁改工作 | 完成国防光缆迁改工作 | 完成通信干线光缆及给水管道迁改工作 | 完成通信干线光缆及给水管道迁改工作
66 | 柳东新区江滨居住生活区路网（一期） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长4.1公里，红线宽18-30米 | 30632 | 7658 | 2019-2025 | 上级资金 其他资金 | 完成部分道路施工 | / | 计划一季度完成总工程量的35%，正在开展路基土石方施工工作。 | 计划二季度完成总工程量的40%，正在开展路基土石方和雨污水施工工作。 | 计划三季度完成总工程量的45%，正在开展路基土石方和雨污水施工工作。 | 计划四季度完成总工程量的50%，正在开展雨污水、路基、路面和配套工程施工工作。
67 | 和顺路北段（杠山横一路至燕山横一路） | 市轨道集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 项目北起杠山横一路，南至燕山横一路，全长2520米 | 30000 | 7500 | 2022-2024 | 上级资金 其他资金 | 完成工程量的30% | / | 配合开展征拆工作 | 进场复工，完成南段土方工程20% | 完成工程量的25% | 完成工程量的30%
68 | 柳州市北部生态新区新园路延长线工程（二、三期） | 市投控集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 北部生态新区 | 道路长约2.7km，红线宽度56米 | 26005 | 2000 | 2022-2025 | 上级资金 其他资金 | 完成30%工程量 | / | 计划进行剩余土地报批及征地工作 | 计划二季度完成总工程量的10%，开展路基路面、预制梁施工等工作。 | 计划三季度完成总工程量的20%，完成路基路床施工、预制箱梁施工，开展路面、箱梁安装等施工工作。 | 计划四季度完成总工程量的30%，开展箱梁安装、桥面施工工作。
69 | 白沙堤后路延长线（凤凰岭大桥至鹧鸪江大桥） | 市投控集团 | 柳北区政府 市住房城乡建设局 | 柳北区 | 全长2581米，红线宽12-25米 | 22334 | 5800 | 2020-2024 | 财政资金 | 道路施工 | / | 计划一季度进行征地及供地手续办理工作 | 计划二季度完成总工程量的10%，开展征地及供地手续办理工作、土方施工 | 计划三季度完成总工程量的20%，开展土方及排水施工 | 计划四季度完成总工程量的30%，开展路床施工
70 | 柳南区西鹅路西侧安置回建地配套基础设施工程 | 市土储中心 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 1条城市道路，全长0.7公里，红线宽40米；28条小区内部道路，室外水电及配套公建工程；720户住宅基础工程 | 21946 | 2000 | 2018-2024 | 财政资金 | 完成工程量的45% | / | 完成工程量的40%，开展住宅楼基础施工 | 完成工程量的43%,开展住宅楼基础施工 | 完成工程量的46%,开展住宅楼基础施工 | 完成工程量的50%，开展住宅楼基础施工
71 | 柳东新区连运路东延长线 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 城市支路，全长1879.629米，红线宽28米，双向4车道，设计速度40公里/小时 | 21686 | 5422 | 2019-2024 | 上级资金 其他资金 | I标段完工通车 | / | 计划完成I标段工程建设完成总工程量40%。 | 计划完成I标段工程建设完成总工程量55%。 | 计划完成I标段工程建设完成总工程量70%。 | 计划完成I标段达到通车条件。
72 | 柳江区南四路 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长3131.54米，红线宽30米 | 22395 | 4000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 土建工程施工 | / | 待二期获得用地指标后办理前期报建手续 | 待二期获得用地指标后办理前期报建手续 | 待二期获得用地指标后办理前期报建手续 | 待二期获得用地指标后办理前期报建手续
73 | 柳江新城区南五路项目 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 道路全长2356.16米，其中A道路长1258米，红线宽40米，双向6车道；B道路长1091米，红线宽50米，双向6车道 | 21337 | 1000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 土建工程施工 | / | 待二期获得用地指标后办理前期报建手续 | 待二期获得用地指标后办理前期报建手续 | 待二期获得用地指标后办理前期报建手续 | 待二期获得用地指标后办理前期报建手续
74 | 阳旭路西段 | 市轨道集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 东起阳和大道，西至和源路南段，总长707米，宽34米 | 18243 | 3478 | 2022-2024 | 上级资金 其他资金 | 完成道路排水及部分配套工程 | / | 根据征拆情况进场搭建项目部 | 完成部分路床、路基工程，完成总工程量的25% | 完成路床及排水工程，完成总工程量的40% | 完成路基及部分路面、配套工程，完成总工程量的50%
75 | 新民族高中周边路网工程 | 市投控集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 包含4条道路，全长3.1公里，红线宽15-28米 | 17747 | 3660 | 2022-2024 | 财政资金 | 完成工程量的80% | / | 计划一季度完成总工程量的42%，正在开展土方及排水施工 | 计划二季度完成总工程量的50%，开展排水及路床施工 | 计划三季度完成总工程量的65%，开展路床施工 | 计划四季度完成总工程量的80%，开展路基结构层施工
76 | 柳州市阳和工业新区阳泰路西段南面路网 | 市轨道集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 本项目共包含三条城市支路及一条城市次干路，总长1430米，包括横一路、纵一路及和畅路 | 17430 | 3911 | 2022-2024 | 上级资金 其他资金 | 完成70%道路排水及部分配套工程 | / | 完成部分土方工程，总工程量的10% | 完成路床工程，总工程量的20% | 完成排水及部分路基工程，总工程量的40% | 完成路基及部分路面、配套工程，总工程量的70%
77 | 滨江西路壶西大桥至白露大桥段绿道工程 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长约5.32公里，宽4.5米 | 17000 | 500 | 2021-2024 | 上级资金 其他资金 | 完成工程量的30% | / | 完成工程量的20% | 完成工程量的23% | 完成工程量的26% | 完成工程量的30%
78 | 柳州物流基地配套路网（一期） | 市轨道集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 道路1全长318.87米，红线宽45米，双向6车道，城市次干路；道路2全长1321米，红线宽32米，双向4车道，城市次干路 | 16308 | 2075 | 2022-2024 | 上级资金 其他资金 | 道路主线通车 | / | 该项目自2022年5月16日以来处于停工状态。 | / | / | /
79 | 燎原路-白云路交叉口改造工程 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 在燎原路设置下穿隧道，长495米 | 15552 | 1080 | 2018-2024 | 上级资金 其他资金 | 完成结构施工 | 2023-12-01 | 桩板墙完成85%，北段暗埋段道路拆除，完成土方施工75%；围护结构施工总体完成85% | 桩板墙完成95%，完成土方施工80%；围护结构施工总体完成85% | 桩板墙完成，完成土方施工80%；围护结构施工总体完成95% | 完成结构施工
80 | 社湾三产用地周边路网 | 市轨道集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 包含两条路，全长约979米，城市支路，红线宽18米，双向两车道 | 14796 | 3699 | 2022-2024 | 上级资金 其他资金 | 道路主线通车 | / | 完成支二路水稳层铺设，同步施工支一路东侧150米剩余部分 | 完成支一路至水稳层，铺设支一路支二路沥青底层 | 完成人行道及路沿石，绿化等配套进场 | 基本完成配套工程，道路主线通车
81 | 中房中新府基础配套设施工程（一期） | 市投控集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 北部生态新区 | 共包含2条路，分别为矜奋路（新石路至新南大道段）、怀信路（矜奋路至双沙路段），其中矜奋路长度801米，道路等级为城市次干路，设计速度50公里/小时，红线宽度为36米，双向四车道；怀信路长度347米，道路等级为城市支路，设计速度30公里/小时，红线宽度为24米，双向两车道 | 12861 | 2000 | 2022-2025 | 上级资金 其他资金 | 完成30%工程量 | / | 计划一季度开展征地拆迁等前期工作 | 计划二季度开工建设，完成总工程量5%，开展路基和排水施工 | 计划三季度完成总工程量10%，完成横七路雨污水、级配层施工，开展G209西侧污雨水施工。 | 计划四季度完成总工程量30%，完成横七路道路及附属设施施工
82 | 三江县富安大道至凤尾寨道路工程 | 三江县城市建设投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 项目包含两条路，道路等级均为城市支路，设计速度均为30千米/小时。道路一全长1797.54米，道路二全长533.28米，红线宽20米 | 11965 | 3000 | 2018-2025 | 业主自筹 | 完成20%的工程量 | 2023-05-01 | 推进项目征地工作 | 完成道路工程土地交付及开工建设 | 完成路基施工 | 完成道路工程
83 | 龟山纵一路工程 | 市轨道集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 道路全长约1667米，实施长度约1195米，道路红线宽度18米，双向2车道，设计速度40千米/小时，道路等级为城市支路 | 10727 | 2670 | 2020-2024 | 上级资金 其他资金 | 部分通车 | / | 南段道路水稳层施工 | 南段及北段道路水稳层施工 | 西段雨污排水施工，道路施工至级配层。配套工程进场 | 实现部分主线通车
84 | 柳东新区雒容镇南片盘江路（横六路至高岩东五路段，原纵一路北段）工程 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 城市次干路，全长1804.117米，红线宽22米，设计速度40公里/小时，双向2车道 | 10222 | 2556 | 2021-2025 | 上级资金 其他资金 | 完成工程量的50% | / | 计划完成总工程量3%。 | 计划完成总工程量10%。 | 计划完成总工程量30%。 | 计划完成总工程量50%。
85 | 柳州市北部生态新区石碑坪工业园南侧道路（一期） | 市投控集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 北部生态新区 | 道路全长约1921米，道路等级为城市次干路，道路红线宽度为36米，设计速度为40公里/小时，道路为三块板形式，双向四车道 | 10000 | 2000 | 2022-2025 | 上级资金 其他资金 | 完成30%工程量 | / | 计划一季度完成总工程量的15%，完成雨水工程施工，同步开展路基填筑施工工作 | 计划二季度完成总工程量的20%，开展路基施工等工作，同步开展水稳层等工作 | 计划三季度完成总工程量的25%，完成路面结构层施工，同步开展路沿石、配套设施施工 | 计划四季度完成总工程量的30%，开展附属工程施工
86 | 玉萌路工程 | 市投控集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 北部生态新区 | 玉萌路起于青茅东路，止于柳长路，路线全长1104.953米，道路等级为城市支路，设计速度30公里/小时，道路红线宽度为24米 | 8411 | 1000 | 2022-2024 | 上级资金 其他资金 | 完成工程量的80% | / | 计划一季度完成至总工程量的65%，完成沙塘南加油站段收尾工作 | 计划二季度完成至总工程量的70%，完成石油管道段道路及排水工程施工 | 计划三季度完成至总工程量的75%，完成涉铁段道路及排水工程施工，完成非涉铁段配套工程施工 | 计划四季度完成至总工程量的80%，完成涉铁段配套工程施工
87 | 建发磐龙府北侧道路 | 市轨道集团 | 市住建城乡建设局 城中区政府 | 城中区 | 全长800米，红线宽度20米 | 8000 | 1000 | 2022-2024 | 财政资金 | 道路施工 | / | 部分道路路基土石方工程施工 | 部分道路雨污排水管道施工 | 部分边坡防护工程施工 | 部分道路路面工程施工
88 | 瑞龙路南段西侧规划道路 | 市土储中心 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长792米，红线宽53米 | 7773 | 1000 | 2020-2024 | 财政资金 | 完成工程量的40% | / | 完成总工程量的30%，开展路基工程，排水工程施工 | 完成总工程量的33%，开展路基工程，排水工程施工 | 完成总工程量的36%，开展路基工程，排水工程施工 | 完成总工程量的40%，开展路基工程，排水工程施工
89 | 河西物流园周边路网（工人医院新院周边道路项目） | 市土储中心 市投控集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长2.5公里，红线宽25米 | 6000 | 200 | 2018-2024 | 财政资金 | 完成工程量的85% | / | 完成总工程量75%，开展道路工程、路灯工程施工 | 完成总工程量78%，开展道路工程、路灯工程施工 | 完成总工程量81%，开展道路工程、路灯工程施工 | 完成总工程量85%，开展道路工程、路灯工程施工
90 | 阳和工业新区六座三产用地（一期）道路 | 市轨道集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 全长1204米，红线宽20米 | 5708 | 979 | 2021-2024 | 上级资金 其他资金 | 道路主线通车 | / | 完成 A1路厂房拆迁工作 | 完成A3路半幅路的用地审批手续，同步施工开挖A1路 | 完成A1路土方工程，同步施工A3路至级配层 | 道路主线通车
| 竣工项目 | 10 |  |  |  | 183791.33 | 42592
91 | 新南大道（一期） | 市投控集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长1960米，红线宽56米 | 46576 | 8600 | 2019-2023 | 上级资金 其他资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 计划一季度完成总工程量的85%，完成路基、排水施工，同步开展路面结构施工工作 | 计划一季度完成总工程量的90%，完成路基、排水施工，同步开展路面结构施工工作 | 计划二季度完成总工程量的95% | 计划达到通车条件。
92 | 柳东新区港南纵二路 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 城市次干路，全长2361.097米，红线宽38米 | 34366 | 3897 | 2021-2023 | 上级资金 其他资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 计划完成总工程量60%。 | 计划完成总工程量70%。 | 计划完成总工程量85%。 | 计划完成总工程量100%。
93 | 三江县龙吉大道北段扩建工程 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 全长2506.55米（新建隧道长495.5米），红线40米，城市主干路，设计速度为60公里/小时，双向6车道 | 19890 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | / | 推进隧道工程施工 | 完成道路工程土地交付 | 道路工程开工建设 | 隧道工程完工，道路工程完成50%
94 | 柳东新区核心区及周边片区路网源塘路 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 城市支路，全长1689.526米，红线宽24米 | 18178 | 4545 | 2021-2023 | 上级资金 其他资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 计划完成总工程量60%，正在进行排水工程施工。 | 计划完成总工程量70%，计划进行片石换填层施工。 | 计划完成总工程量85%，计划进行水泥稳定碎石层施工。 | 计划完成总工程量100%，计划进行沥青层及人行道施工。
95 | 新时代商业港周边规划道路 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 共包含2条道路，大同巷东段长380米，红线宽度15米；大同巷至文笔路红阳路口路段长230米，红线宽度22米 | 17519 | 5100 | 2020-2023 | 财政资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 2023年先行实施红阳路北段，大同巷于红阳路通车后再行实施（因现场实际情况两条路不能同步实施）。 | 红阳路北段开工建设 | 完成红阳路北段工程量50% | 完成红阳路北段工程量100%
96 | 融安县高速路口（旧209国道）至新火车站市政道路工程 | 融安县投资开发公司 | 融安县政府 | 融安县 | 城市主干路，全长1941.438米，红线宽40米，设计速度60公里/小时 | 15821 | 3955 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成19亩铁路用地征拆工作，同步开展防洪施工工作。 | 完成总工程量的30%，开展土方开挖，排水工程等工作。 | 完成总工程量的60%，完成路基工作，下步计划开展水稳层，面层工作。 | 完成总工程量的100%，开展人行道，标识标线，路灯工程工作。
97 | 新坪南二路（一期） | 市投控集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长1758米，红线宽36米，双向4车道，设计速度40公里/小时 | 10147 | 500 | 2019-2023 | 上级资金 其他资金 | G209国道以东段通车 | / | 计划G209国道以东段完成工程量78%，完成0+340~0+920至水稳层施工，同步开展： 1、0+340~0+920段路缘石，人行道基层计划完100%； 2、0+044~0+340段排水工程，路基水稳层计划完成100%。 | 计划G209国道以东段完成工程量90%，完成0+340~0+920至水稳层施工，同步开展： 1、0+340~0+920段路缘石，人行道基层计划完100%； 2、0+044~0+340段排水工程，路基水稳层计划完成100%。 | 计划G209国道以东段完成总工程量95%，完成0+340~0+920段路基施工、人行道施工，同步开展： 1、0+044~0+920段绿化工程计划完100%； 2、0+340~0+920段沥青面层、人行道施工及附属工程计划完成100%；3、0+044~0+340段沥青面层、人行道施工完成100%。开始附属工程施工。 | G209国道以东段附属工程计划完100%
98 | 龙潭医院新院周边道路 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长1150米，红线宽度20米 | 9644 | 7400 | 2021-2023 | 上级资金 财政资金 | 竣工通车 | 2023-12-01 | 无资金来源，暂缓实施。 | 无资金来源，暂缓实施。 | 无资金来源，暂缓实施。 | 无资金来源，暂缓实施。
99 | 三江县城北大道（506 省道城区三江中学段）扩建工程 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 扩建长度1000米 | 6555 | 1000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工验收 | 2023-12-01 | 完成桩基和挡土墙 | 完成路基施工 | 完成道路工程 | 完成路灯和绿化工程
100 | 三江县江泰学府周边配套市政道路工程 | 三江县城市建设投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 本项目共包含两条道路，A道路和B道路，其中A道路总长479.87米，道路红线宽度20米，设计速度20公里/小时；B道路总长401.69米，道路红线宽度30米，设计速度30公里/小时 | 5095.33 | 2595 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-04-01 | 完成桩基和挡土墙 | 完成土方开挖 | 完成路基施工 | 完成道路工程及附属工程
| （五）县乡道路 | 5 |  |  |  | 74151 | 16000
| 续建项目 | 5 |  |  |  | 74151 | 16000
101 | 柳州市雒容至导江二级公路（鹿寨段）工程 | 鹿寨县交通运输局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 二级公路，全长10公里 | 20083 | 5000 | 2022-2024 | 上级资金 财政资金 银行贷款 | 完成工程量的15% | / | 计划一季度开展项目用地报批工作 | 计划二季度完成项目用地批复 | 计划三季度开展路基土石方施工工作 | 计划四季度完成工程量的15%，开展路基土石方施工工作
102 | 柳州市柳城县凤山镇桥北路工程 | 广西柳城盛迦旅游文化开发有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 全长1430.765米，红线宽30米，设计时速40公里/小时 | 16344 | 3000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的90% | / | 完成38#雨水口积流槽护岸施工的完成45%，完成总工程量的80%。 | 完成38#雨水口积流槽护岸施工的完成65%，完成总工程量的83%。 | 完成38#雨水口积流槽护岸施工的完成85%，完成总工程量的86%。 | 完成38#雨水口积流槽护岸施工的完成100%，完成总工程量的90%。
103 | 柳州市柳城县凤山镇凤鸣路东段工程 | 广西柳城盛迦旅游文化开发有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 全长1843.281米，道路红线宽30米，道路绿线宽50米，设计时速40公里/小时 | 16284 | 3000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的90% | / | 完成K0+025~K0+800路基施工的10%，完成总工程量的80%。 | 完成K0+025~K0+800路基施工的30%，完成总工程量的83%。 | 完成K0+025~K0+800路基施工的50%，完成总工程量的86%。 | 完成K0+025~K0+800路基施工的70%，完成总工程量的90%。
104 | 柳城县东区绕城路 | 柳城县祥瑞交通投资有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 全长2417米，宽30米，设计车速60公里/小时，双向4车道，城市主干道 | 11582 | 2000 | 2019-2024 | 财政资金 银行贷款 | 完成主路建设 | / | 完成2417米道路二层水稳铺设50%。 | 完成2417米道路二层水稳铺设。 | 完成人行道修整以及垫层浇筑。 | 完成人行道铺设50%。
105 | 三江县旅游扶贫和平至六溪公路工程项目 | 三江县交通运输局 | 三江县政府 | 三江县 | 三级公路，全长约15公里 | 9858 | 3000 | 2022-2024 | 财政资金 | 完成路基的80% | / | 项目已完成立项，设计完成出图，完成征地分户 | 完成路基20% | 完成路基30% | 完成路基30%
| （六）配套设施 | 7 |  |  |  | 402472.43 | 23288
| 新开工项目 | 2 |  |  |  | 21150 | 4788
106 | 柳江区汽车客运枢纽站 | 广西柳州泰禾运输集团有限责任公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 按一级枢纽站的标准建设，设计年平均日发旅客10000人次，建设车站房及附属设施 | 12000 | 2500 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-12-01 | 开展前期工作 | 开展前期工作 | 开展前期工作 | 开工建设
107 | 三江汽车客运站 | 广西柳州泰禾运输集团有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 按一级车站设施标准建设，平均日旅客发送量1万人次，发车位20个，建设旅客候车厅、售票厅、旅游集散中心等 | 9150 | 2288 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-01-01 | 进行主站房及司乘公寓桩基础施工 | 进行主站房及司乘公寓主体施工 | 主站房外墙装修及司乘公寓主体施工 | 主站房竣工验收及司乘公寓装修
| 续建项目 | 5 |  |  |  | 381322.43 | 18500
108 | 柳州市火车站城市综合交通配套工程 | 市轨道集团 | 市重点办 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积5.92万平方米 | 256189 | 3000 | 2017-2024 | 财政资金 业主自筹 | 完成工程量的80% | / | 完成工程量的75% | 完成工程量的76% | 完成工程量的78% | 完成工程量的80%
109 | 红岩路改造及柳州站西广场工程 | 市轨道集团 | 市重点办 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 包含红岩路改造及柳州站西广场工程，其中红岩路全长1630米，改造范围为鹅山路至柳州电务段，全长823米 | 93319 | 8000 | 2020-2024 | 上级资金 其他资金 | 可实施段主体结构施工 | / | 因业主单位资金紧张，项目推进困难，在资金保证的情况下，完成西广场框架基坑土方开挖约40% | 因业主单位资金紧张，项目推进困难，在资金保证的情况下，完成西广场框架基坑土方开挖约80% | 因业主单位资金紧张，项目推进困难，在资金保证的情况下，开始框架主体结构混凝土施工 | 因业主单位资金紧张，项目推进困难，在资金保证的情况下，力争完成约50m主体结构施工
110 | 河东公交换乘中心与轨道交通车站连接通道工程 | 市轨道集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积8835.16平方米，长285米，宽24米 | 15884 | 2300 | 2020-2024 | 上级资金 其他资金 | 主体结构完工 | / | 计划一季度完成下沉广场主体结构施工 | 计划二季度完成土方回填及道路恢复施工 | 计划三季度完成出入口施工 | 计划四季度进行设备安装及装饰装修施工
111 | 融水水东汽车客运站 | 广西柳州泰禾运输集团有限责任公司 | 融水县政府 | 融水县 | 项目用地面积48.78亩，新建汽车站一座，站级为一级A类，设计年平均日旅客发送量10000人次 | 8730.43 | 3000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体结构封顶 | / | 计划一季度完成总工程量的8%，开展主体建设施工工作 | 计划二季度完成总工程量的9%，开展主体建设施工工作 | 计划三季度完成总工程量的10%，开展主体建设施工工作 | 计划四季度完成总工程量的12%，开展主体建设施工工作
112 | 古亭山公交停保场 | 市轨道集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 市交通运输局 | 阳和工业新区 | 占地面积28921平方米，总建筑面积12982平方米，主要建设内容包括汽车停车坪、检修用房、业务用房、配套用房、道路、绿化等 | 7200 | 2200 | 2021-2024 | 其他资金 | 完成工程量的80% | / | 完成室内外抹灰60% | 完成室内外抹灰80% | 完成部分场内管网及地面硬化、围墙等。 | 室外工程基本完成，完成工程量的80%。
| 二、市政 | 27 |  |  |  | 858662.06 | 134067
| （一）地下管廊 | 3 |  |  |  | 258279 | 7000
| 续建项目 | 3 |  |  |  | 258279 | 7000
113 | 柳东新区地下综合管廊建设项目（一期） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 市住房城乡建设局 | 柳东新区 | 全长20.8公里，包含纵二路、纵四路、纵四路、纵六路、纵十路、横十路、纵十一路、横三路、横七路管廊等 | 153115 | 1000 | 2016-2025 | 其他资金 | 主体建设 | / | 计划完成总工程量56%，正在纵十一路段管廊施工 | 计划完成总工程量58%，正在纵十一路段管廊施工 | 计划完成总工程量59%，正在纵十一路段管廊施工 | 计划完成总工程量60%，正在纵十一路段管廊施工
114 | 静兰片区地下综合管廊建设项目 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 城中区政府 | 城中区 | 全长4.8公里，入廊管线包含给水管线、电力管线、通信管线等 | 68000 | 1000 | 2018-2024 | 其他资金 | 静兰片区地下综合管廊桂柳路段完成70% | / | 开展10千伏电力管沟迁改 | 开展10千伏电力管沟迁改 | 开展10千伏电力管沟迁改 | 开展10千伏电力管沟迁改
115 | 三江县新旧城区市政管网工程 | 三江县城投科技服务有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 新建雨水管41090米，污水管37130米，给水管10690米，强电管180850米，弱电管100840米，燃气管11300米等 | 37164 | 5000 | 2022-2024 | 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | / | 开工建设两个子项目 | 完成两个子项目50%工程量 | 完成两个子项目75%工程量 | 完成两个子项目100%工程量
| （二）供气和供排水 | 17 |  |  |  | 422706.18 | 104367
| 新开工项目 | 3 |  |  |  | 94530.89 | 12667
116 | 融水苗族自治县城乡排水项目 | 融水县住房城乡建设局 | 融水县政府 | 融水县 | 1.县城污水处理厂二期扩建及提标改造工程；2.狗肚泠排水防涝改造工程；3.细鱼沟排水防涝改造工程；4.安太乡、安陲乡、香粉乡等12乡污水收集处理工程；5.县城内涝整治项目；6、丹江河污水项目；7.县城污水管网三期工程；8.镇级污水管网扩建工程；9.民族高级中学片区污水工程 | 63866.89 | 5000 | 2023-2025 | 上级资金 财政资金 | 开工建设 | 2023-09-01 | 开展资格预审公告 | 开展项目招标等相关工作 | 完善施工图设计等前期工作并开工建设 | 完成年度计划100%
117 | 融安县十个乡镇给排水工程 | 融安县投资开发有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 建设大坡乡、桥板乡、沙子乡、东起乡等10个乡镇供水给水厂 | 23302 | 5826 | 2023-2024 | 银行贷款 业主自筹 | 开工建设 | 2023-07-01 | 完成项目建议书、可行性研究报告的批复 | 完成初步设计、施工图设计、完成招投标工作 | 项目开工建设 | 完成总工程量的10%，开展土方工程工作
118 | 融水苗族自治县融水镇排水防涝改造工程 | 融水苗族自治县城乡建设发展中心 | 融水县政府 | 融水县 | 河道两岸生态改造、管涵及排水沟长度约3.7公里，新建污水管网1.2公里，新建雨水管网0.4公里，河道疏浚约2公里 | 7362 | 1841 | 2023-2025 | 上级资金 | 开工建设 | 2023-08-01 | 完善项目前期工作 | 完成初步设计编制及审批 | 完善施工图设计等前期工作并开工建设 | 完成年度计划100%
| 续建项目 | 10 |  |  |  | 284084.29 | 81700
119 | 柳城县城乡供水一体化及配套设施项目 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 将柳城县城及其工业园区、洛崖社区、古砦乡、寨隆镇、冲脉镇、六塘镇、马山镇、社冲乡、龙头镇划分为5个片区进行分区供水，建设水源工程、净水厂工程、输配水管网工程 | 65684 | 30000 | 2022-2024 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 县城第二水厂完成场平，厂房基础施工完成20% | / | 完成征地公告 | 完成征地25% | 完成征地50% | 完成征地100%，完成第二水厂场平，完成厂房基础施工20%
120 | 柳城县集镇水厂改造提升工程 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 在太平镇、沙埔镇、东泉镇等5个片区水厂进行改造提升 | 46077 | 3000 | 2022-2024 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 完成工程量30% | / | 太沙东片区一期完成管道安装10%，完成工程量10% | 太沙东片区一期完成管道安装12%，完成工程量11% | 太沙东片区一期完成管道安装18%，完成工程量12% | 太沙东片区一期完成管道安装30%，完成工程量30%
121 | 柳西水厂三期工程 | 市水务集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 扩建净水厂净水工程，规模20万立方米/天；污泥处理工程，规模50万立方米/天；取水工程改造，规模20万立方米/天，一期二期水厂污泥连接 | 42876 | 15000 | 2021-2024 | 其他资金 | 完成工程量的50% | / | 完成取水工程70%工程量，净水厂工程土建30%工程量 | 完成取水工程85%工程量；完成净水工程土建40%工程量 | 完成取水工程100%工程量；完成净水工程土建50%工程量 | 完成净水工程土建80%工程量，完成设备招标
122 | 柳州市柳江区城乡供水一体化建设项目 | 柳州市柳江区鸿源资产经营有限责任公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 该项目属改扩建（新建）供水工程，由4个子项目组成，规划总用地由32.598亩调整为59.17亩，设计供水总规模7.2万立方米/日 | 41978 | 5000 | 2022-2026 | 上级资金 财政资金 | 土建施工 | / | 完成乡镇交地部分管网的5% | 完成乡镇交地部分管网的10% | 完成主体建设10%，完成乡镇交地部分管网的15% | 完成主体建设15%，完成乡镇交地部分管网的25%
123 | 鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程 | 鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 主要对县城第一污水处理厂进行提标扩建，由一级B标提至一级A标，日处理污水能力由2万吨/天扩容至6万吨/天 | 22057.29 | 15000 | 2022-2025 | 财政资金 业主自筹 银行贷款 | 完成工程量的30% | / | 完成总工程量的10%，开展土方回填及CFG桩基施工工作 | 完成总工程量的20%，开展基础施工 | 完成总工程量的25%，开展主体结构施工 | 完成总工程量的30%，开展主体结构施工
124 | 管网优化改造升压及柳北片区焦炉煤气气源转换 | 市东城集团 | 市住房城乡建设局 | 柳北区 | 管网优化改造升压新建中压燃气管道78.43公里，调压站11个，维修改造老旧燃气管道23.38公里，调压站24个；柳北片区焦炉煤气气源转换新建中压燃气管道20.78公里，调压站29个，维修改造老旧燃气管道35.71公里，调压站34个及用户燃气灶具改造 | 20682 | 4000 | 2016-2025 | 业主自筹 | 完成管道安装12km | / | 累计完成管道安装3千米 | 累计完成管道安装6千米 | 累计完成管道安装9千米 | 累计完成管道安装12千米
125 | 鹿寨污水管网设施建设“三年行动计划”项目 | 鹿寨县住房和城乡建设局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 新建污水管网20.47公里，新建雨水管网3.76公里，石榴河清淤长10.61公里。破路面长度为24.23公里，破路面积为72690平方米，砖砌三面光排水沟渠为0.73公里 | 19651 | 4000 | 2021-2024 | 财政资金 业主自筹 银行贷款 | 完成工程量的80% | / | 完成工程量的60% | 完成工程量的65% | 完成工程量的70% | 完成工程量的80%
126 | 融水苗族自治县贝江自来水厂一期工程 | 融水县自来水厂 | 融水县政府 | 融水县 | 新建规模为6万立方米/天的取水泵站及净水厂各一座，及输配水管道长29.3公里 | 13645 | 4000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 计划一季度完成总工程量的5%，开展管网施工工作 | 计划二季度完成总工程量的10%，开展管网施工工作 | 计划三季度完成总工程量的20%，开展管网施工工作 | 计划四季度完成总工程量的30%，开展管网施工工作
127 | 柳城县管道燃气建设项目 | 柳州市中燃公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 大埔供气站建设；大埔镇市政燃气管网建设；大埔镇居民、工商业用户管道燃气安装及供气；柳城县下辖各乡镇及工业园区管道燃气管网建设 | 6129 | 1500 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成6.6公里市政中压燃气管道敷设 | / | 完成城区管网1公里铺设续。 完成6.6公里市政中压燃气管道敷设20% | 完成工程建设用地出让手、大埔供气站开工建设。 完成6.6公里市政中压燃气管道敷设45% | 完成大埔供气站土建工程20%及设备安装。 完成6.6公里市政中压燃气管道敷设70% | 完成大埔供气站设备调试及管道燃气管网敷设。 完成6.6公里市政中压燃气管道敷设100%
128 | 柳州市洛埠镇污水提升泵站及配套管网工程 | 市水务集团 | 柳东新区管委会 市住房城乡建设局 | 柳东新区 | 新建规模为0.3万立方米/天的污水提升泵站一座，配套污水管网2.9公里 | 5305 | 200 | 2021-2024 | 其他资金 | 主体建设 | / | 计划一季度完成总工程量的20％，开展管网施工工作 | 计划二季度完成总工程量的40％，开展管网施工工作 | 计划三季度完成总工程量的60％，开展管网和泵站施工工作 | 计划四季度完成总工程量的80％，开展管网和泵站施工工作
| 竣工项目 | 4 |  |  |  | 44091 | 10000
129 | 鹿寨县城第二污水处理厂改扩建工程 | 鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 对第二污水处理厂进行提标扩建，由一级B标提至一级A标，处理能力由1万吨/天扩容至3万吨/天，并改造管网约10公里 | 16070 | 2000 | 2022-2023 | 财政资金 业主自筹 银行贷款 | 竣工投产 | 2023-03-01 | 计划一季度完成总工程量的100% | / | / | /
130 | 柳州市竹鹅溪南支污水泵站及配套管网工程 | 市水务集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 新建规模为10万立方米/天的污水提升泵站一座，配套污水管网4.4公里 | 14583 | 4000 | 2021-2023 | 其他资金 | 竣工通车 | 2023-04-01 | 计划一季度完成前期工作 | 计划二季度完成总工程量的15%,开工建设，开展泵站基础施工 | 计划三季度完成总工程量的40%，开展泵站主体及配套管网施工 | 计划四季度完成总工程量的60%，开展泵站主体及配套管网施工
131 | 鹿寨县城南水厂寨沙分厂项目 | 鹿寨县甘泉水务投资有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 新建DN400原水管约4051米 | 8408 | 3000 | 2022-2023 | 上级资金 财政资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 厂区建设完成95%，开展原水管安装 | 厂区建设完成，原水管安装完成20% | 原水管安装完成50% | 竣工
132 | 鹿寨县2022年城乡供水一体化工程 | 鹿寨县水利局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 实施水厂向农村扩网工程10处，建设村级水厂3处，屯级标准化供水工程20处，受益人口50000人 | 5030 | 1000 | 2022-2023 | 上级资金 | 竣工投产 | 2023-07-01 | 开展江南村级水厂建设 | 开展古木村级水厂建设 | 竣工 | /
| （三）防洪排涝 | 7 |  |  |  | 177676.88 | 22700
| 新开工项目 | 3 |  |  |  | 27975 | 7300
133 | 柳州市响水片区防洪排涝治理工程洛维堤 | 市防排处 | 市水利局 | 鱼峰区 | 主要建设防洪堤0.85公里、排涝泵站1座、防洪排涝闸1座及附属建筑物 | 11775 | 2000 | 2023-2024 | 上级资金 财政资金 | 开工建设 | 2023-12-01 | 完成可研批复 | 完成可研批复 | 完成初设批复及送审预控价 | 完成招投标，进场拆迁
134 | 广西主要支流柳江治理工程融安县城区河东区竹子至太平段防洪工程 | 融安县水利局 | 融安县政府 | 融安县 | 本工程属城区防洪排涝工程，工程主要措施包括防洪堤、护岸等，防洪堤总长2.42千米、护岸总长2.475千米 | 11000 | 4000 | 2023-2024 | 财政资金 | 开工建设 | 2023-09-01 | 完成项目可研报告编制和审查。 | 完成项目可研审批。 | 完成项目初设报告编制、审查和项目招标工作。 | 开工建设，完成总工程量的5%
135 | 广西融安县浪溪河治理工程（二期） | 融安县水利局 | 融安县政府 | 融安县 | 项目有4个子项目，工程按5年一遇防洪标准设计，沿岸乡镇按10年一遇防洪标准设计。治理河长7.37千米 | 5200 | 1300 | 2023-2024 | 上级资金 | 开工建设 | 2023-09-01 | 完成项目初设报告编制和审查 | 完成项目审批和项目招标工作 | 开工建设，并完成河长治理至5km | 完成治理河长至15km
| 续建项目 | 1 |  |  |  | 86290 | 3000
136 | 雒容西堤一期应急治涝工程 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建3.85公里堤防、2.0公里护岸、4座防洪闸、4座泵站及附属建筑物、1座交通闸 | 86290 | 3000 | 2020-2025 | 上级资金 其他资金 | 完成中沟泵站建设 | / | 计划完成工程量18%，正在进行雒容中沟泵站道路工程施工。 | 计划完成工程量20%，正在进行雒容中沟泵站绿化工程施工。 | 计划完成工程量21%，计划推进雒容中沟泵站路灯工程施工。 | 计划完成工程量22%，计划推进雒容中沟泵站初步验收
| 竣工项目 | 3 |  |  |  | 63411.88 | 12400
137 | 广西主要支流柳江柳州市城区河段治理工程阳和堤配套工程 | 市防排处 | 市水利局 | 阳和工业新区 | 堤防、排涝闸、泵站、护岸工程等配套工程建设，建设高水高排涵；补增加仓库、控制中心、机修车间等建筑、供水工程、供电工程、征地拆迁标准补差等 | 35934 | 1400 | 2018-2023 | 财政资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 竣工资料收集及整理 | 竣工资料收集及整理 | 竣工资料收集及整理 | 竣工并验收
138 | 石碑坪排水干渠 | 市投控集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长2.3公里 | 21294 | 8000 | 2021-2023 | 上级资金 其他资金 | 竣工投产 | 2023-06-01 | 计划一季度完成总工程量的80%，开展主体结构及支管、出水口等施工工作 | 计划二季度完成总工程量的100%，开展主体结构及沟槽回填、村道恢复等附属工作 | / | /
139 | 柳州市防洪工程河西堤竹鹅溪泵站扩容改造工程 | 市防排处 | 市水利局 | 柳南区 | 在竹鹅溪原排涝泵站的基础上提高泵站抽排规模，设计抽排流量由原86.0立方米/s增加至103.5立方米/s，达到雨洪同期P=5%年最大24h暴雨洪水的抽排标准 | 6183.88 | 3000 | 2022-2023 | 上级资金 财政资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 竣工资料收集及整理 | 竣工资料收集及整理 | 竣工资料收集及整理 | 竣工并验收
| 三、能源 | 21 |  |  |  | 2344389.16 | 477630
| 新开工项目 | 6 |  |  |  | 1325528 | 138000
140 | 柳州鹿寨抽水蓄能电站 | 南方电网调峰调频发电有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 电站规划装机容量120万千瓦，拟安装4台单机容量为30万千瓦的水泵水轮机组 | 1000000 | 20000 | 2023-2030 | 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | 2023-06-01 | 开展项目三大专题及进场道路前期工作 | 进场道路开工建设 | 完成进场道路总工程量的10% | 完成进场道路总工程量的30%
141 | 融水大岳山150MW风电、30MW储能一体化项目 | 揭阳远景能源科技有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 装机容量为150兆瓦 | 112550 | 20000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-09-01 | 完善前期工作，启动征地工作 | 完成征地80%，申报用地指标 | 开工建设，开展风机基础、风机吊装等工作 | 完成年度计划100%
142 | 华润电力融安县整县屋顶215MW分布式光伏项目 | 华润智慧能源投资有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 拟建屋顶分布式光伏约215MW。全县党政机关、医院、学校、村委会等公共建筑屋顶，工商业厂房屋顶和居民屋顶建设光伏发电站 | 80000 | 20000 | 2023-2025 | 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | 2023-04-01 | / | 完成公司注册，注入外资，完成初步设计、施工图设计、完成招投标工作，实现项目开工 | 完成总工程量的2.3%，累计完成5MW项目建设进度 | 完成总工程量的4.7%，累计完成10MW项目建设进度
143 | 融水县白云风电场 | 三峡新能源融水发电有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 装机容量90兆瓦 | 63000 | 15000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-06-01 | 完善前期工作，启动征地工作 | 完成征地80%，开工建设 | 完成征地、租地工作，升压站和场内道路完成30% | 升压站主体和场内道路完工，送出工程完成50%，部分风机吊装，完成年度投资计划
144 | 广西西江集团投资股份有限公司红花水电厂电化学储能项目 | 广西西江集团投资股份有限公司 | 市发展改革委 | 鱼峰区 | 建设150MW/300MWh电化学储能电站 | 56854 | 50000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-03-01 | 计划一季度项目开工，完成主要设备招标，同步开展基础施工 | 计划二季度完成总工程量的25%，开展设备安装、调试工作 | 计划三季度完成总工程量的50%，开展设备安装、调试工作 | 计划四季度完成总工程量的80%，开展电站的预验收等相关工作
145 | 广东能源柳州柳汽分布式光伏发电项目（二区） | 广东省电力开发有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 建设“自发自用，余电上网”模式的分布式光伏发电项目。主要设备包括高效晶硅太阳能组件、组串式光伏逆变器、电缆和变压器等。项目总装机容量约28mw | 13124 | 13000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-09-01 | 安装屋顶光伏设备20% | 安装屋顶光伏设备40% | 安装屋顶光伏设备60% | 安装屋顶光伏设备80%
| 续建项目 | 11 |  |  |  | 870237.7 | 293630
146 | 三江县风电场项目（首欣） | 首欣（北京）能源投资有限公司 | 三江县政府 | 三江县 | 项目占地约85亩，项目装机容量为250兆瓦，项目分为两期进行规划建设，一期规划装机容量为150兆瓦，二期规划装机容量为100兆瓦 | 222380 | 50000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的60% | / | 完成道路施工30%；完成基础浇筑10% | 完成道路施工50%；完成基础浇筑20%；完成风机吊装10% | 完成道路施工70%；完成基础浇筑30%；完成风机吊装25%；完成并网容量15% | 完成道路施工100%；完成基础浇筑40%；完成风机吊装50%；完成并网容量30%
147 | 融安白云岭风电场三期工程 | 国家电投集团河北电力有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 装机容量200兆瓦 | 174337 | 85000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成升压站主体建设 | / | 完成工程量的10%，开展升压站土建工程；开展风电场进场道路建设；开展集电线路建设工程 | 完成工程量的23%，开展升压站土建工程；开展风电场进场道路建设；开展集电线路建设工程；开展风机平台建设工程。 | 完成工程量的34%，完成升压站土建工程，开展升压站电器安装工程；开展风电场进场道路建设；开展集电线路建设工程；开展风机平台建设工程。 | 完成工程量的50%，完成升压站电器安装工程；开展风电场进场道路建设；开展集电线路建设工程；开展首台风机安装及并网。
148 | 柳州融水九元山二期风电场工程 | 华电福新柳州新能源有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 项目装机容量为150兆瓦 | 116541.7 | 40000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 风机基础浇筑100%、风机吊装50%、升压站施工50%、送出线路50% | 风机吊装100%、风机调试运行并网工作完成10%、升压站100%、送出线路100% | 风机调试并网80% | 完成年度计划100%。
149 | 融安白云岭风电场四期工程 | 国家电投集团河北电力有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 装机容量100兆瓦 | 92131 | 46000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的50% | / | 完成工程量的9%，开展风电场进场道路建设；开展集电线路建设工程。 | 完成工程量的24%，开展风电场进场道路建设；开展集电线路建设工程；开展风机平台建设工程。 | 完成工程量的36%，开展风电场进场道路建设；开展集电线路建设工程；开展风机平台建设工程。 | 完成工程量的51%，开展风电场进场道路建设；开展集电线路建设工程；开展首台风机安装及并网。
150 | 柳城县大岩山风电场 | 广西柳州市大岩山风力发电有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 拟安装19台5.0MW+1台6.0MW风机，总装机101MW，新建一座110kV升压站，新建1回110kV线路接入古木站，线路长度约为18千米 | 67482 | 15000 | 2022-2025 | 业主自筹 银行贷款 | 完成工程量的60% | / | 完成送出路径批复，完成50%征租地工作 | 办理“农转用”手续 | 完成全部征租地工作和土地平整 | 完成基础开挖
151 | 柳州融水优能风力发电有限公司杆洞风电场 | 柳州融水优能风力发电有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 装机容量48兆瓦 | 49703 | 20000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 计划一季度完成总工程量的10%，开展风机基础浇筑升压站等施工工作 | 计划二季度完成总工程量的12%，开展风机基础浇筑升压站等施工工作 | 计划三季度完成总工程量的14%，开展风机吊装调试等施工工作 | 完成年度计划100%。
152 | 鹿寨黄冕风电场工程 | 广西聚量能源有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总规划容量为50MW,同时在选区内拟安装15台单机容量3350kW先进风力发电机组 | 48000 | 12000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 进行升压站建设及风机安装 | / | 开展升压站、场内道路等施工 | 开展13座塔基施工 | 开展22座塔基施工 | 开展36座塔基施工
153 | 柳州融水优能风力发电有限公司庆林山风电场 | 柳州融水优能风力发电有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 装机容量48兆瓦 | 47523 | 20000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 计划一季度完成总工程量的10%，开展风机基础浇筑升压站等施工工作 | 计划二季度完成总工程量的12%，开展风机基础浇筑升压站等施工工作 | 计划三季度完成总工程量的14%，开展风机吊装调试等施工工作 | 完成年度计划100%。
154 | 广西柳州市柳城古砦乡光伏发电项目 | 龙滩水电开发有限公司（广西桂冠电力股份有限公司） | 柳城县政府 | 柳城县 | 规划装机容量72兆瓦，新建一座110千伏升压站接入柳城里明220千伏变电站 | 39815 | 1000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成主体工程的10% | / | 完成土地平整和部分设备采购 | 完成支架搭建和光伏铺设工作，完成主体工程的3% | 完成接网工作，完成主体工程的5% | 首次并网1万千瓦，完成主体工程的10%
155 | 融水苗族自治县河村水电站 | 融水县琴尤水电开发有限责任公司 | 融水县政府 | 融水县 | 装机容量6200千瓦 | 7325 | 2000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 计划一季度完成总工程量的7% | 计划二季度完成总工程量的8% | 计划三季度完成总工程量的9% | 完成年度计划100%。
156 | 柳城县整县屋顶分布式光伏项目 | 中电新能源柳城中电综合能源服务有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 在柳城县党政机关建筑屋顶、学校、医院、村委会等公共建筑屋顶、工商业厂房屋顶、农村居民屋顶等屋顶建设规模为280.47MW的光伏发电 | 5000 | 2630 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的60% | / | 完成户用光伏前期手续 | 户用光伏开工 | 完成支架搭建和光伏铺设工作，完成总工程量的30% | 首次并网15MW，完成总工程量的60%
| 竣工项目 | 4 |  |  |  | 148623.46 | 46000
157 | 融水县四荣风电场 | 中国华能集团有限公司广西分公司 | 融水县政府 | 融水县 | 项目装机容量为100兆瓦 | 70678.46 | 20000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | / | 计划一季度完成总工程量的7%。开展风机基础浇筑升压站等施工工作 | 计划二季度完成总工程量的8%。开展风机基础浇筑升压站等施工工作 | 计划三季度完成总工程量的9%。开展风机吊装调试等施工工作 | 完成年度计划100%。
158 | 柳州融安潭头乡光伏发电项目 | 广西玉柴新能源有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 规划建设100兆瓦光伏发电项目，并配套建设110千伏升压以及一条110千伏架空线路 | 39267 | 15000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成40MW容量并网。 | 完成80MW容量并网。 | 完成100MW容量并网。 | 项目工程消缺及结算工作。
159 | 三江县协合八江风电场二期项目 | 三江华电福瑞新能源有限公司 | 三江县政府 | 三江县 | 项目用地总规模为0.44公顷，该项目总规划容量为45兆瓦，拟安装9台单机容量为4000kV和2台4500kV的风力发电机组 | 33678 | 10000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-11-01 | 完成道路施工100%；完成基础浇筑100%；完成风机吊装80% | 完成风机吊装20%；完成并网容量100% | / | /
160 | 柳州智能交通产业园（一期）ABC三个地块建筑屋顶建设9.6MW光伏发电项目 | 市轨道集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 屋面面积10万平方米，预建设光伏发电规模达成9.6MW左右 | 5000 | 1000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-03-01 | 一季度完工 | / | / | /
| 四、新基建 | 14 |  |  |  | 767676 | 127155
| 新开工项目 | 3 |  |  |  | 45400 | 14700
161 | 柳州市车联网先导区建设项目（二期） | 市东城集团 | 市大数据发展局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 建设人车路云一体的协同体系环境，新技术示范应用环境 | 30000 | 10000 | 2023-2025 | 上级资金 其他资金 | 开工建设 | 2023-12-31 | 与委办局、车企深度调研，制定需求文档 | 完善初步设计方案及概算，开展项目财政评审工作 | 开展项目招投标工作 | 启动建设，进场实施
162 | 星火链网超级节点（柳州） | 柳工机械股份有限公司 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 市工业和信息化局 | 柳南区 | 建设星火链网骨干节点，推动面向工业的区块链技术和征信体系建设的深度融合，通过推广智能合约、供应链金融等应用，降低企业运营成本 | 10400 | 2200 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-01-01 | 注册项目运营子公司，完成与北部生态新区投资协议、租赁协议等前期工作 | 展厅设计及装修 ，项目启动 | 平台部署 | 平台部署
163 | 中国移动（柳州）洛维数据中心二期工程 | 柳州移动 | 市大数据发展局 | 鱼峰区 | 建筑面积约12300平米，建设1栋数据中心 | 5000 | 2500 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-01-01 | 完成基础施工 | 土建封顶 | 完成装修 | 竣工验收及整改
| 续建项目 | 4 |  |  |  | 607079 | 72000
164 | 广西新能源汽车实验室（一期） | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 广西汽车研究院 国家汽车质量检验中心（广西） 广西科技大学等 | 市科技局 市工业和信息化局 市发展改革委 | 柳州市 | 国绕微小型电动车市场用户需求，以电池、电机、电控“三电”为基础，以数字化驱动为引领，重点开展微小型电动车整车架构、微小型电动车核心零部件关键技术、面向微小研型电动车的智慧制造与装备新技术应用、微小型电动车大大数据应用和信息安全技术、基于场景的创新性技术及国际化5个方向的研究，建立国际化标准，促进产业链新技术的应用，从而实现徽小型电动车的全球领先性 | 507700 | 45000 | 2022-2028 | 业主自筹 | 开发建设上汽通用五菱宝骏基地纯电平台智能制造产线项目、N360产品群项目、EQ100产品项目、E260产品项目、260S产品项目、E230R产品项目、730产品群、310产品群项目、新一代红光MINIEV、N350VEV、F510C HEV&PHEV、CN202K HEV | / | 科技项目申报指南发布 | 完成实验室科研课题申报 | 建立广西新能源汽车实验室官网，发布实验室开放课题管理办法 | 新增筹建3个子实验室；召开有行业影响力的学术会议或论坛
165 | 柳州市国家级车联网信息中心基础设施配套工程 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建国家级车联网信息中心配套车联网测试道路5136.10米，河道整治4154米 | 58279 | 15000 | 2022-2024 | 上级资金 其他资金 | 主体建设 | / | 完成总体工程量10% | 完成总体工程量16% | 完成总体工程量25% | 完成总体工程量30%
166 | 2022-2024柳州移动5G新建项目 | 柳州移动 | 市大数据发展局 | 柳州市 | 新建5G网络站点100个 | 36000 | 10000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的60% | / | 持续推进基站建设，完成工程量的35% | 持续推进基站建设，完成工程量的45% | 持续推进基站建设，完成工程量的55% | 持续推进基站建设，完成工程量的60%
167 | 2022年视联网信息化建设 | 柳州铁塔 | 市大数据发展局 | 柳州市 | 购买安装森林防火监控、铁路沿线监控、秸秆焚烧、水利河道监控等视联网等120套项目 | 5100 | 2000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的60% | / | 持续推进视联设备建设，完成工程量的35% | 持续推进视联设备建设，完成工程量的45% | 持续推进视联设备建设，完成工程量的55% | 持续推进视联设备建设，完成工程量的60%
| 竣工项目 | 7 |  |  |  | 115197 | 40455
168 | 柳州五菱G200新能源汽车产品开发项目 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 本项目建设G200新能源汽车的产品开发内容，涉及到产品造型、附件等开发以及工装模具、样车制造、试制试验、生产线改造等 | 25000 | 8000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-06-01 | 完成NS开发 | 试生产 | 产品上市销售 | 产品上市销售
169 | 东风柳州汽车有限公司研发试验场新基建建设项目 | 东风柳州汽车有限公司 | 市工业和信息化局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积约3500平方米，新建商乘共用的汽车研发试验场，研发测试自动驾驶汽车、网联驾驶两大关键技术，为智能网联汽车测试提供满足汽车、交通、通信行业V2X技术测试需求的柔性多模型V2X测试环境 | 25000 | 15000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 基础施工 | 路基施工 | 沥青路面施工 | 特殊路面施工
170 | 柳州电信5G建设项目 | 柳州电信 | 市大数据发展局 | 柳州市 | 建设5G基站800个，实现城区、县城、乡镇、300户以上村屯全覆盖 | 20000 | 8000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 持续推进基站建设，完成工程量的70% | 持续推进基站建设，完成工程量的80% | 持续推进基站建设，完成工程量的90% | 持续推进基站建设，完成工程量的100%，竣工投产
171 | 柳州市车联网先导区建设项目（一期） | 市东城集团 | 市大数据发展局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 构建“人、车、路、云”协同的规模化车联网先导应用环境，结合智慧城市、5G网络等基础设施建设，规模部署CV2X网络、路侧单元和智能交通信号灯等基础设施 | 19702 | 2955 | 2021-2023 | 上级资金 其他资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 开展试运行工作，及时整改发现问题 | 开展试运行工作，及时整改发现问题 | 基本完成试运行及初步验收工作 | 开展竣工验收工作
172 | 工程机械传动件新技术研究与智能化制造项目 | 柳工柳州传动件有限公司 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 建设厂房及配套设施，建立工程机械传动产品正向研发技术平台，研究智能与柔性制造关键技术，实现研发产品快速产业化 | 14995 | 3000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 计划一季度完成年度总工程量的20%，开展桥、箱传动试验台、变速箱变矩器总成装配线等设备的设计制造 | 计划二季度完成年度总工程量的50%，完成中频感应淬火机床、离子氮化炉、前/后桥焊接线（包含数控双头车）等设备的验收 | 计划三季度完成年度总工程量的80%，完成双变总成试验台等设备的验收 | 计划四季度完成年度总工程量的100%，完成大模数滚齿机、大模数插齿机、大模数磨齿机等设备的验收
173 | 柳州国轩线边实验室建设项目 | 柳州国轩电池有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 本项目总建设面积2627.5平方米，建设三个检测区域，分别为单体电芯电性能测试区、PACK性能测试区、理化实验区，项目建成后可以实现生产、研发的自主检测能力 | 5000 | 1000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 厂房装修 | 厂房装修 | 设备安装 | 设备安装
174 | 数据生产机房 | 柳州铁塔 | 市大数据发展局 | 柳州市 | 建设1栋4层数字生产机房，建筑面积3500平方，主要为柳州的铁路沿线监控、森林火情预警、秸秆焚烧预警、水利河道监控等视联网项目提供数据机房 | 5500 | 2500 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成主体竣工 | 开展装修工作 | 基本完成装修 | 竣工投产
| 五、农田水利 | 9 |  |  |  | 1681894.82 | 80770
| 新开工项目 | 3 |  |  |  | 1624615 | 67777
175 | 广西柳江防洪控制性工程洋溪水利枢纽工程 | 市农投集团 | 市水利局 三江县政府 | 三江县 | 水库正常蓄水位163米，总库容8.5亿立方米，防洪库容7.8亿立方米；电站装机容量10万千瓦 | 1609721 | 65000 | 2023-2028 | 上级资金 | 开展主体工程建设及建设征地移民安置等工作 | 2023-12-01 | 完成“两寨一桥”搬迁保护方案编制并上报贵州省各级相关部门。 | 力争可研报告上报国家发改委。 | 力争可研报告获国家发改委批复。 | 开展枢纽区及库区征地工作；开展主体工程土石方开挖施工。
176 | 融水苗族自治县大浪镇油茶产业基地工程项目 | 融水苗族自治县林业局 | 融水县政府 | 融水县 | 新建生产道路主路76.7692公里，生产道路支路111.3公里 | 9289 | 1376 | 2023-2025 | 上级资金 | 开工建设 | 2023-07-01 | 完善前期工作 | 完善前期工作 | 开工建设，完成当年投资计划34% | 完成当年投资计划100%
177 | 2023－2024年融水县农村供水保障巩固提升工程 | 融水苗族自治县水利工程建设发展中心 | 融水县政府 | 融水县 | 建设装配式蓄水池、混凝土结构蓄水池等 | 5605 | 1401 | 2023-2025 | 上级资金 财政资金 | 开工建设 | 2023-06-01 | 完善前期工作 | 开工建设，完成总工程量的30% | 完成总工程量的65% | 完成当年投资计划100%
| 续建项目 | 1 |  |  |  | 5095 | 1000
178 | 柳城县沙埔河灌区续建配套与节水改造工程 | 柳城县长兴农业投资开发有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 对60.655千米骨干渠道进行维修加固和节水改造；维修加固及配套改造骨干渠道附属建筑物283处（座）；新建东干渠、西干渠渠首管理房；维修加固渠堤管理道路6.5千米，混凝土路面宽3米 | 5095 | 1000 | 2020-2024 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 完成工程量40% | 2023-12-01 | 完成工程量25% | 完成工程量30% | 完成工程量35% | 完成工程量40%
| 竣工项目 | 5 |  |  |  | 52184.82 | 11993
179 | 北部生态新区农业示范园引水灌溉工程 | 市投控集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 柳北区政府 柳城县政府 | 北部生态新区 柳城县 | 建设约22公里引水渠，新建12公里引水渠、改建10公里原有引水渠 | 23000 | 700 | 2019-2023 | 上级资金 其他资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 计划一季度完成总工程量的75%，完成4#暗涵、倒虹吸段、3#明渠段施工，同步开展隧洞掘进及2#明渠施工工作。 | 计划二季度完成总工程量的88%，开展1#隧洞初衬、2#隧洞二衬、放水塔段施工等工作。 | 计划三季度完成总工程量的100%，开展1#隧洞二衬、渡槽段、1#暗涵、1#明渠施工工作。 | 计划四季度完成总工程量的100%，开展竣工验收工作。
180 | 柳城县2022年高标准农田（蔗田）建设项目 | 柳城县糖业发展服务中心 | 柳城县政府 | 柳城县 | 建设任务为5万亩，建设内容为土地平整、田间道路、农田水利等工程 | 9661.82 | 8393 | 2022-2023 | 财政资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成工程量的30% | 完成工程量的50% | 完成工程量的80% | 完成工程量的100%
181 | 柳江区乡村振兴基础设施建设项目（一期） | 柳江区乡村振兴局 | 柳江区政府 | 柳江区 | 实施涵盖产业发展、公共服务、生活污水处理、农田水利、饮水安全、产业园区配套等领域的基础设施建设约60个子项目（其中农村饮水安全工程7个、产业路项目21个、小型农田水利设施10个），主要建设内容包括农村安全饮水工程、产业道路工程、小型农田水利工程等 | 7423 | 300 | 2022-2023 | 上级资金 其他资金 | 竣工投产 | 2023-03-01 | 竣工 | / | / | /
182 | 融水苗族自治县融江片区部分贫困村饮水补水工程 | 融水县水利局 | 融水县政府 | 融水县 | 新建厂区一座，铺设管道80公里，新建高位水池7座 | 7100 | 2100 | 2021-2023 | 财政资金 | 主体完工 | 2023-12-01 | 完成重大设计变更方案报批，完成管道安装2公里 | 完成管道安装8公里，开始高位水池工程施工 | 完成管道安装11公里，高位水池完成20%工程量，水厂工程开工 | 完成管道安装20公里，高位水池完成50%工程量，水厂工程完成30%工程量
183 | 柳城县“双高”基地水利化建设项目 | 柳城县糖业发展服务中心 | 柳城县政府 | 柳城县 | 建设规模3.09万亩，建设内容：铺设灌溉管道、新建泵房、新建机井、新建高位水池、新建沟渠、安装发电机、新建过路涵管 | 5000 | 500 | 2021-2023 | 财政资金 | 竣工投产 | 2023-03-01 | 竣工验收 | / | / | /
| 六、乡村振兴 | 3 |  |  |  | 135119 | 31798
| 续建项目 | 2 |  |  |  | 127334 | 30798
184 | 融安县长安镇片区1221.23亩乡村振兴提质改造项目 | 融安县投资开发有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 本项目规划总用地约为1221.23亩。其中规划净用地面积约968.01亩，规划道路面积约213.58亩,规划城市绿地面积约39.64亩 | 115190 | 28798 | 2022-2025 | 上级资金 业主自筹 | 完成工程量的25% | / | 项目开工建设、平整场地 | 完成焦柳大道30%工程量建设；A05、A06地块30%工程量 | 完成焦柳大道70%工程量建设；A05、A06地块70%工程量 | 完成焦柳大道建设；完成A05、A06地块建设
185 | 柳州市鱼峰区白沙镇乡村振兴示范镇建设项目 | 市龙翔集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 1、房屋建设改造：改造房屋外立面约88栋，老旧危房拆除，政府大门改造； 2、市政公共设施建设：扩宽道路约350米，路面改造约2500米，新建路灯110盏，垃圾分类收集点3座，增设景观小品、指示牌、标识牌、宣传栏、垃圾桶等； 3、公共服务设施建设：新建游客服务中心用地面积约2000平方米，新建停车场约3000平方米，新建公厕、景观长廊等； 4、生态环境及资源保护利用：景观绿化提升改造约7000平方米，新建入口牌楼1座等 | 12144 | 2000 | 2022-2024 | 财政资金 业主自筹 | 一期工程完工 | / | 完成房屋外立面改造 | 完成游客中心、停车场建设 | 完成道路沥青敷设 | 一期工程进入收尾工作
| 竣工项目 | 1 |  |  |  | 7785 | 1000
186 | 2022年柳北区乡村振兴衔接补助资金建设项目 | 柳北区乡村振兴局 | 柳北区政府 | 柳北区 | 对柳北辖区内6个乡村进行基础设施建设 | 7785 | 1000 | 2022-2023 | 上级资金 其他资金 | 竣工投产 | 2023年4月开工 | 前期工作 | 进场开工 | 完成投资额60% | 完成100%投资，并投产
| 七、土地整理 | 16 |  |  |  | 2770054.97 | 197300
| 新开工项目 | 4 |  |  |  | 336900 | 6300
187 | 柳工肉联厂及周边片区熟化项目 | 广西柳州市元信投资有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 改造面积491亩，涉及征拆面积约21万平方米 | 189900 | 500 | 2023-2026 | 其他资金 | 完成工程量50% | / | 继续开展前期工作。 | 继续开展前期工作。 | 争取进入项目熟化人招标。 | 争取进入项目熟化人招标。
188 | 柳州市西江路西江船厂及周边片区土地熟化项目 | 待定 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 待定 | 130000 | 2000 | 2023-2025 | 其他资金 | 开工建设 | 2023-09-01 | 熟化人招标 | 一期地块的招拍挂 | 征地拆迁 | 二期地块招拍挂
189 | 鹿寨县红砖厂旧城改造基础设施工程项目 | 鹿寨县住房和城乡建设局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 项目拟对县红砖厂改制企业旧址及周边基础设施进行改造建设，主要建设4条道路，总长度约为2760米 | 12000 | 3000 | 2023-2025 | 财政资金 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | 2023-05-01 | 计划一季度开展桥东路一期勘察及审图 | 计划二季度开工建设桥东路一期 | 计划三季度完成桥东路总工程量的10% | 计划四季度完成桥东路一期总工程量的20%
190 | 广西柳工机械股份有限公司（河西路26号） | 市土储中心 | 市自然资源规划局 | 柳南区 | 项目用地面积约106亩，实施收储 | 5000 | 800 | 2023-2024 | 财政资金 | 实施征收 | 2023-09-01 | 督促柳工完成企业搬迁改造所需的方案编制及其它相关材料的准备工作。 | 督促柳工提交申请材料至市企业搬迁改造协调领导小组办公室进行审批。 | 待柳工取得同意搬迁改造的批复文件后，开展对企业土地及地上建（构）筑物的评估等工作。 | 计划与柳工签订国有土地使用权收购补偿合同。
| 续建项目 | 9 |  |  |  | 2106954.97 | 119000
191 | 中铁物流园及周边片区土地熟化 | 广西荣和集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积909.74亩 | 1000000 | 15000 | 2021-2025 | 其他资金 | 完成工程量70% | / | 已拿地项目继续开工建设，按项目实施进度推进。完成工程量55% | 已拿地项目继续开工建设，按项目实施进度推进。完成工程量60% | 已拿地项目继续开工建设，按项目实施进度推进。完成工程量65% | 已拿地项目继续开工建设，按项目实施进度推进。完成工程量70%
192 | 西鹅铁路货运中心站土地一级整理 | 市土储中心 （市轨道集团代建） | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约1744亩 | 551727 | 30000 | 2018-2025 | 财政资金 | 完成工程量的50% | / | 在资金及房源到位的情况下，完成15% | 在资金及房源到位的情况下，完成25% | 在资金及房源到位的情况下，完成40% | 在资金及房源到位的情况下，完成50%
193 | 鹅山公园周边土地整理 | 市土储中心 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约189亩 | 245342 | 30000 | 2018-2025 | 财政资金 | 完成部分厂房建设 | / | 未发公告，已完成签约50%，目前因资金不到位暂停 | / | / | /
194 | 城邕路周边及柳工大道新云村地块土地一级开发整理 | 市土储中心 （市城建集团代建） | 柳南区政府 | 柳南区 | 片区改造，土地一级开发整理，周边城中村基础设施建设和改造 | 167215 | 2000 | 2018-2025 | 财政资金 | 完成工程量的50% | / | 在资金及房源到位的情况下，国有部分完成20%；集体部分完成85%。 | 在资金及房源到位的情况下，国有部分完成30%；集体部分完成90%。 | 在资金及房源到位的情况下，国有部分完成40%；集体部分完成95%。 | 在资金及房源到位的情况下，国有部分完成50%；集体部分完成100%。
195 | 五一路与龙城路西一巷围合地块及桂中大道北段东侧地块土地熟化项目 | 广西柳州市丰鑫投资有限公司 | 城中区政府 | 城中区 | 征收总建筑面积3.41万平方米 | 68900 | 30000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 完成工程量80% | / | 桂中大道北段东侧地块启动司法程序；征收资金到位后下达征收决定 | 开展房地产评估工作，并启动签约 | 完成工程量50% | 完成工程量80%
196 | 螺蛳粉特色小镇公共配套土地一级整理项目 | 广西柳州市元信投资有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约410亩 | 27000 | 5000 | 2018-2025 | 业主自筹 | 完成工程量的50% | / | 项目已暂缓 | / | / | /
197 | 鹿寨镇窑上村全域土地综合整治项目 | 鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积264.5公顷，包括耕地提质改造、宜耕后备资源开发、城乡建设用地增减挂钩等土地整治项目 | 27868 | 2000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 开展土地整治、公共基础设施建设 | / | 总工程量完成55%，开展村庄外立面改造。 | 总工程量完成60%，开展村庄外立面改造。 | 总工程量完成65%，开展二期土地整治。 | 总工程量完成70%，开展二期土地整治。
198 | 鱼峰区里雍镇里雍村等6个村全域土地综合整治 | 市城建集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 1.鱼峰区里雍镇等3个村耕地提质改造（旱改水）实施规模为51.4588公顷，总投资6189.49万元。 2.鱼峰区里雍镇基田村土地综合整治，实施面积为138.0724公顷 | 10137.97 | 3000 | 2022-2024 | 上级资金 其他资金 | 完成工程量的40% | 2023-09-01 | 完成工程量的40% | 完成工程量的80% | 完成工程量的100% | /
199 | 柳州市柳南区太阳村镇桐村村等2个村耕地提质改造（旱改水）项目 | 柳州市金色太阳建设投资有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 建设规模3526.09亩，其中旱地改水田面积3241.63亩 | 8765 | 2000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的50% | / | 筹集资金开展配套水利设施建设 | 完成配套设施建设。 | 准备竣工验收资料及整改。 | 完成竣工验收。
| 竣工项目 | 3 |  |  |  | 326200 | 72000
200 | 白露片区土地一级整理 | 市土储中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约600亩 | 200000 | 40000 | 2021-2023 | 财政资金 | 完成土地整理 | 2023-12-01 | 完善司法程序 | 调解纠纷 | 98% | 争取全部完成
201 | 融安县土地综合整治项目 | 融安县农业投资开发有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 用地面积约2万亩，包括新增旱地耕地、新增水田、耕地提质改造等内容 | 80000 | 20000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 推进项目区种植 | 完成项目总进度80% | 完成项目总进度90% | 竣工投产
202 | 天一塑料厂与跃进路94号周边片区土地熟化项目 | 广西渊泽房地产开发有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 改造范围总占地面积约115.97亩，征拆建（构）筑物总面积5.43万平方米 | 46200 | 12000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成土地熟化 | 2023-12-01 | 1#2#楼外墙施工完成；3#楼基础施工完成 | 4#楼外墙施工完成；5#63楼楼主封顶 | 3#楼主体封顶；5#63楼楼外墙施工完成 | 3#楼外墙施工完成
| Ⅱ、产业发展 | 381 |  |  |  | 21884114.7381 | 3785304
| 新开工项目 | 98 |  |  |  | 3985467.96 | 898561
| 续建项目 | 201 |  |  |  | 14923599.29 | 2274429
| 竣工项目 | 82 |  |  |  | 2975047.4881 | 612314
| 一、农业 | 21 |  |  |  | 1121547.4081 | 178503
| （一）种植 | 12 |  |  |  | 812173.4081 | 138403
| 新开工项目 | 7 |  |  |  | 533935.3 | 106319
203 | 柳江区国家储备林基地建设（一期）PPP项目 | 柳江区自然资源局 | 柳江区政府 市林业和园林局 | 柳江区 | 2023年建设国家储备林基地1800公顷 | 170950 | 30000 | 2023-2024 | 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | 2023-03-01 | 开展前期工作 | 开展前期工作 | 完成储备林基地建设所需的林权不动产登记，印发林地流转林木收储工作方案 | 完成社会资本方采购，筹备组建SPV项目公司，开工建设
204 | 广西柳州市鹿寨县国家储备林PPP项目 | 鹿寨县林业局 | 鹿寨县政府 市林业和园林局 | 鹿寨县 | 2023年建设国家储备林基地2100公顷 | 135969 | 28000 | 2023-2024 | 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | 2023-06-01 | 完成合同签订 | 开展项目融资 | 完成国家储备林基地建设100公顷 | 完成国家储备林基地建设500公顷
205 | 三江侗族自治县国家储备林建设（一期）项目 | 三江县振旅林业开发有限责任公司 | 三江县政府 市林业和园林局 | 三江县 | 2023年建设国家储备林基地1400公顷 | 119626 | 30000 | 2023-2024 | 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | 2023-03-01 | 完成融资第一笔放款，完成牛浪坡林场一万亩林地收储，开展营林种植工作 | 完成集体林地5000亩收储 | 完成集体林地累计10000亩收储 | 完成集体林地累计10000亩收储及改培
206 | 柳城县国家储备林基地建设项目（一期） | 柳城县城兴林业投资有限公司 | 柳城县政府 市林业和园林局 | 柳城县 | 2023年计划在柳城县收储、培育国家储备林1090公顷 | 63128 | 10000 | 2023-2024 | 财政资金 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | 2023-06-01 | 与国家开发银行广西分行正式签订柳城县国家储备林基地建设项目（一期）借款合同，签约贷款50000万元，为柳城县国家储备林的建设提供有力资金保障 | 积极在柳城县大埔镇、太平镇、伏虎华侨管理区推动林地流转和林木收储工作，在涉及村组召开动员大会，宣传林地流转和林木收储相关政策，做好群众思想工作 | 积极在柳城县大埔镇、太平镇、伏虎华侨管理区完成林地流转和林木收储工作，群众同意流转收储后，按小班造册登记，初步填写《柳城县国储林项目（一期）林地流转林木收储清册》《森林、林木、林地状况登记表》等 | 开展柳城县大埔镇、太平镇、伏虎华侨管理区林地流转和林木收储工作。
207 | 融安县国家绿色循环优质高效特色农业促进项目 | 融安县农业投资开发有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 创建1万亩国家金桔绿色食品生产核心示范区，新增金桔种植面积1万亩 | 23276.75 | 5819 | 2023-2026 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | 2023-07-01 | 完善项目前期材料。 | 完成2000亩土地流转。 | 完成种植园区的场地平整等施工。 | 完成无病毒苗木培育示范园80亩扩建及各基地基础设施50%。
208 | 三江县油茶示范基地基础实施提升工程 | 三江县农文旅投资发展有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 包含八江镇6个油茶基地，分别为三江县八江镇岩脚村石南山（小地名）油茶示范基地建设项目等 | 15696.55 | 2000 | 2023-2025 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | 2023-08-01 | 完成摸底调查 | 完成项目可研报告 | 完成项目开工实施 | 完成设计实施方案的项目逐步进行
209 | 三江县紫薇岭油茶基地基础设施建设项目 | 三江县农文旅投资发展有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 项目拟新造油茶600亩，新建产业道路3.6千米、运输轨道10千米、生产步道15千米，建设油茶工坊、管理用房、生产歇息站等 | 5289 | 500 | 2023-2025 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | 2023-04-01 | 完成部分土地流转 | 完成1、2号地4号道路建设工程 | 完成1、2号地3号道路建设工程 | 完成部分生产步道及运输轨道建设
| 续建项目 | 3 |  |  |  | 252000 | 25000
210 | 油茶“双千”计划项目 | 各县（区）林业主管部门 | 市林业和园林局 | 柳州市 | 1.全市建成200亩以上油茶示范基地100个 2.平均每年计划新造高产油茶林3-4万亩，共新造高产油茶林15万亩 3.平均每年计划改造低产油茶林2.5万亩，共改造低产油茶林10万亩等 | 117000 | 16000 | 2022-2028 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 计划新造高产油茶林4万亩，实施低产林改造2.5万亩 | / | 完成油茶造林1.2万亩 | 完成油茶造林1.6万亩，实施低产林改造0.5万亩 | 完成油茶造林1.6万亩，实施低产林改造1.2万亩 | 完成油茶造林4万亩，实施低产林改造2.5万亩
211 | 螺蛳粉原材料基地 | 柳州市金色太阳投资有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 打造螺蛳粉原材料基地，主要包括食用竹5万亩，蔬菜1万亩、木耳200万棒以上以及太阳村长龙家禽现代化养殖示范区、流山镇广荣村、大石村家禽养殖产业示范基地 | 100000 | 4000 | 2022-2027 | 业主自筹 上级资金 | 完成部分厂房建设 | / | 完成工程量的20% | 完成工程量的25% | 完成工程量的30% | 完成工程量的40%
212 | 国家地标保护产品融安脆蜜金桔农业科技园 | 融安县农业投资开发有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 新建生态金桔高标准种植示范园区3000亩，新建无病毒苗木培育示范园300亩，休闲农业创意园区80亩等 | 35000 | 5000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 进行园区基础设施建设 | / | 完成金桔采后处理中心厂房调换及设备安装铺设 | 完成无病毒苗木培育示范园扩建工程50% | 完成种植园区基础设施30% | 完成无病毒苗木培育示范园80亩扩建及各基地基础设施50%
| 竣工项目 | 2 |  |  |  | 26238.1081 | 7084
213 | 2022年柳城县甘蔗健康脱毒种苗示范推广项目 | 糖业发展服务中心 | 柳城县政府 | 柳城县 | 完成53.54万亩，新植面积16.12万亩，符合补贴面积15.62万亩 | 20638.1081 | 6084 | 2022-2023 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成总工程量20% | 完成总工程量40% | 完成总工程量70% | 竣工验收
214 | 广西三江县乐闻生态文旅茶园项目 | 深圳市京杉实业有限公司 | 三江县政府 | 三江县 | 在同乐乡高岜村建设标准茶叶2000亩，修产业路，步道，灌溉系统，观光休闲亭等 | 5600 | 1000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | / | 计划调整出市级层面 | / | / | /
| （二）养殖 | 9 |  |  |  | 309374 | 40100
| 新开工项目 | 1 |  |  |  | 21493 | 4000
215 | 柳城牧原农牧有限公司柳城五场生猪养殖项目 | 柳城牧原农牧有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 该项目占地面积为580亩，本项目拟建设年出栏11.25万头规模的全线场，主要建设母猪舍、商品猪舍等，以及配套建设粪污处理设施、办公生活区、小料机组、病死猪无害化处理设施等辅助工程及公用工程 | 21493 | 4000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-01-01 | 开工建设 | 完成栏舍及配套的生活区、附属设施、治污区建设工程量的20% | 完成栏舍及配套的生活区、附属设施、治污区建设工程量的40% | 完成栏舍及配套的生活区、附属设施、治污区建设工程量的60%
| 续建项目 | 5 |  |  |  | 229927 | 18200
216 | 柳城县现代生态农业种养示范园伏虎猪场建设项目 | 广西桂垦盛塘牧业有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 项目建设2.7万头母猪场的后备舍、妊娠舍、分娩舍、公猪舍及配套保育育肥舍洗消中心、兽医实验室等附属设施 | 132927 | 5000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的80% | / | 完成母猪区建设工程20% | 完成母猪区建设工程40% | 完成母猪区建设工程60% | 完成母猪区建设工程80%
217 | 中丹种猪广西繁育产业化示范园 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约1010亩，总建筑面积23.8万平方米，主要建设生猪种猪场及配套设施，年出栏父母代仔猪5.04万头及商品断奶仔猪39.6万头 | 81000 | 7000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 新建父母代种猪场1个 | / | 完成二期工程量5% | 完成二期工程量10% | 完成二期工程量15% | 完成二期工程量20%
218 | 绿嘉园生态农业科技工程项目 | 广西柳州绿嘉园生态农业科技有限责任公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 工程规划占地150亩，集特色种植、畜禽圈养、散养、渔业、工厂化圆桶路基水产养殖、农业观光于一体 | 6000 | 1500 | 2021-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成工程量30% | 完成工程量35% | 完成工程量40% | 完成工程量45%
219 | 柳北区乡村振兴生猪养殖基地项目 | 柳北区乡村振兴局 | 柳北区政府 | 柳北区 | 规划建设用地面积约为52.76亩，建设养猪场以及相关配套用房 | 5000 | 4000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 基础设施完成建设 | / | 完成场地平整 | 完成投资额30% | 完成投资额50% | 完成投资额100%，完成基本设施建设。
220 | 水产健康养殖和生态养殖项目 | 广西桂八农业科技有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 拟建设工厂化养殖200亩，建设车间式工厂化适温大棚12000平方米、陆基圆池400个，配套养殖尾水治理设施 | 5000 | 700 | 2021-2024 | 业主自筹 | 完成工程量50% | / | 完成育苗车间配套设备安装，并投产，完成车间建设工程量35% | 完成32个陆基圆池配套设备安装，并投产。完成工程量15% | 新建70个陆基圆池，完成工程量20% | 完成70个陆基圆池配套设备安装，完成工程量25%；3.完成养殖尾水治理工程量的100%
| 竣工项目 | 3 |  |  |  | 57954 | 17900
221 | 华六生猪养殖场 | 广西农垦新兴农场有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 新建一个常年存栏25万头的保育育肥猪养殖场，年出栏育肥猪50万头 | 24000 | 2400 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 猪舍主体框架及室内排污沟建设。 | 建设猪舍土建工程和钢结构工程。 | 猪舍主体工程、栏位和设备安装，开始建设附属设施。 | 附属设施建设，工程竣工。
222 | 广西实隆10万羽活鸭加工项目 | 广西实源食品科技有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 占地面积50亩，在柳南区西鹅片区打造集屠宰、冷链一体的冷链项目，日宰杀活鸭10万羽 | 20454 | 2000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-09-01 | 完成总工程量的75% | 完成总工程量的90% | 完成总工程量的100% | /
223 | 柳州市融水双胞胎弘安畜牧有限公司永乐镇北高村现代化育肥场建设项目 | 融水双胞胎弘安畜牧有限公司 | 市农业农村局 | 融水县 | 年出栏10万头育肥猪，新建猪舍66087平方米及其他配套基础设施 | 13500 | 13500 | 2023-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 合规性手续办理，三通一平 | 土建开工建设、合规性手续办理 | 工程建设，竣工验收 | 投产运营
| 二、工业 | 187 |  |  |  | 8552596.77 | 1829487
| （一）汽车 | 46 |  |  |  | 1423368 | 326880
| 新开工项目 | 13 |  |  |  | 368266 | 138500
224 | 安途商用车制动新材料研发及产业化基地建设项目 | 广西安途制动系统有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 占地面积约228亩，主要建设研发中心、产品销售中心、产品演示中心、生产车间及辅助配套设施 | 115000 | 50000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-09-01 | 完成项目备案 | 完成总平设计 | 完成单体方案设计 | 开工建设
225 | 宝骏基地纯电平台智能制造产线项目 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 市工业和信息化局 | 柳东新区 | 在宝骏基地改建纯电平台生产线。改建单层钢结构厂房等 | 109900 | 40000 | 2023-2024 | 财政资金 业主自筹 | 开工建设 | 2023-12-01 | 冲压厂房投入使用，车身设备开始安装调试，总装厂房封顶 | 涂装厂房封顶，涂装、总装设备开始安装调试 | 各车间设备完成调试 | 试生产及产能爬坡
226 | 武汉元丰汽车ABS柳州生产基地项目 | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司 | 市工业和信息化局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 购地新建厂房，购置2条ABS、ESC总装线及2条回油泵分装线等设备，形成年产120万套ABS、ESC产品的生产能力 | 22629 | 8000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-09-01 | 施工方案调整 施工招标启动，监理单位确认 | 施工许可证办理；施工入场 | 建设 | 厂房装修；设备安装和调试
227 | 柳东新区思必驰智能制造工厂项目 | 广西思必驰科技有限公司 | 市投资促进局 | 柳东新区 | 建成3000平10万净化等级的容无尘车间和300余平汽车电子产品实验室，并建成2条贴片生产线和4条生产组装线 | 20000 | 8000 | 2023-2025 | 上级资金 业主自筹 | 开工建设 | / | 部分厂房装修 | 完成厂房装修 | 工作人员进场办公 | 部分设备进场
228 | 新能源汽车电机控制器技术改造项目 | 柳州臻驱电控科技有限公司 | 市投资促进局 | 阳和工业新区 | 厂房面积约12000平方米，拟建设新能源汽车电机控制器制造基地，包括新能源汽车电机控制器研发、制造和销售及相关功率半导体等 | 20000 | 2500 | 2023-2024 | 业主自筹 | 定转子产线试生产；混动箱及电驱动桥试制线制造 | 2023-03-01 | 厂房开始二次装修 | 完成厂房二次装修 | 第一条产线试生产 | 第一条产线正式投产，第二条产线开始筹备
229 | 柴油机、燃气发动机和发电机组项目 | 广西北部湾动力有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 建设厂房及配套工程，主要生产柴油机和燃气发动机、发电机组。项目建成后，可形成30000台柴油机、500台燃气发动机和10000台套发电机组 | 15997 | 2000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-03-01 | 开工建设 | 完成总工程量的10% | 完成总工程量的20% | 完成总工程量的30%
230 | 合肥建元汽车半轴等锻件零部件生产线建设项目 | 合肥市建元机械有限责任公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建标准厂房及相关配套设施，主要生产汽车半轴、凸轮轴、贯通轴等锻件 | 12000 | 10000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-09-01 | 完成项目备案 | 完成总平设计 | 完成单体方案设计 | 开工建设
231 | 大中年产120万件SMC模压产品生产基地项目 | 柳州市大中汽车部件制造有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建标准厂房及相关配套设施，主要生产导流罩、顶盖等S米C模压产品 | 10910 | 3000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-03-01 | 完成项目备案，设备进场基建建设 | 完成总平设计 | 完成单体方案设计 | 基础施工
232 | 柳州利和智微电子有限公司汽车电子产品新建项目 | 柳州利和智微电子有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 租赁厂房3500多平方米、购置设备S米T线4条、DIP线2条，装配测试线4条，离线测试设备10套，开发设备、试验和辅助设备30套 | 10700 | 5000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023年6月 | 项目前期工作 | 开工建设 | 厂房装修 | 设备购置
233 | 柳州桂格复煊电子工厂扩建项目 | 柳州桂格复煊科技有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 租厂房11800平方米，投入S米T自动化产线18条，ICT检测设备4台，三防胶喷涂线2条，选择性波峰焊接设备2台，LED自动化组装线4条，LED半自动化组装线4条等 | 10130 | 3000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-09-01 | 开工建设生产线 | 开工建设生产线 | 开工建设生产线 | 开工建设生产线
234 | 江苏协统汽车饰件生产基地项目 | 江苏协统复合材料科技有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建生产车间、综合仓库及完善公用配套辅助设施等，主要生产汽车内、外饰件等产品 | 10000 | 3000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-09-01 | 完成项目备案 | 完成总平设计 | 完成单体方案设计 | 开工建设
235 | 乘用车车身钣金件焊装产线技术改造项目 | 柳州六和方盛机械有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 项目改造原有旧生产线，改造面积2000平米，购置生产所需的模、夹检具一批，焊接机器人等关键设备，改造后新建4条智能焊接生产线，即乘用车车身钣金件焊装产线，形成年产约10万台套车身钣金件总成的生产能力 | 6000 | 3000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-01-01 | 开工建设 | 设备购置 | 设备购置 | 调试设备
236 | 苏州英磁新能源科技有限公司与广西汽车集团成立合资公司新能源汽车永磁电机生产项目 | 苏州英磁新能源科技有限公司 | 市科技局 | 柳东新区 | 项目拟租赁柳东新区花岭工业园标准厂房5000平米，项目一期投入资金1500万 | 5000 | 1000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-03-01 | 明确是否落实资金 | 进行项目调整出库 | / | /
| 续建项目 | 16 |  |  |  | 587846 | 122500
237 | 联合汽车电子柳州新能源项目 | 联合汽车电子有限公司 | 市工业和信息化局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建9条生产线，生产电机、电力电子控制器、电桥等 | 170000 | 17000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 电桥产线投产 | 2023-01-01 | 三条产线均已建成投产 | / | / | /
238 | 柳州日高控股股份有限公司整体退城入园项目 | 柳州日高控股股份有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积约13万平方米，预计达产后形成年产250万只各类滤清器、350万只各类滤芯、200万套汽车水泵、1000万条发动机用各类管线的生产能力 | 82300 | 1000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成主体建设30% | 完成主体建设60% | 完成主体建设80% | 项目竣工
239 | 方盛车桥新能源汽车车桥智能制造基地建设项目 | 方盛车桥（柳州）有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 新增车桥总成、主减速器总成装配线及涂装线等生产线，年产20万根新能源车车桥总成产品 | 63000 | 20000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体结构施工，设备采购及调试 | / | 设备购置 | 调试设备 | 一期试产 | 一期试产
240 | 新建年产50万套混动48V电驱及纯高压产品生产线项目 | 耐世特汽车系统（柳州）有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 耐世特集团在柳州工厂新建一条48V电驱纯高压产品生产线 | 50000 | 15000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 完成工程量80% | / | 完成工程量的10%，投资500万元 | 完成工程量的40%，投资3000万元 | 完成工程量的60%，投资4000万元 | 完成工程量的80%，投资3000万元
241 | 博泰柳州智能网联产业智造基地智能制造工厂项目 | 柳州博泰车联网有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约50.06亩，建筑面积约4万平方米，投产后可逐步实现整体150万台套/年智能网联设备的产能规模 | 35000 | 5000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 基础施工 | / | 完成项目总平设计 | 完成单体方案设计 | 项目进场厂区配套建设 | 基础施工
242 | 柳州建林年产300套汽车模具及120万套塑料制品项目 | 柳州建林模具有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 建筑面积约5.2万平方米，主要建设厂房、产品生产车间及技术研发中心等 | 33946 | 20000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成部分厂房建设 | / | 完成总工程量的50% | 完成总工程量的60% | 完成总工程量的75% | 完成总工程量的90%
243 | 广西大吉汽车配件产业园汽车零部件再制造项目 | 柳州市沿东实业有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 新建94116.33平方米标准厂房，形成3万辆/年的报废汽车拆解能力，每台汽车拆解后经过再制造可生产零部件3万套 | 30000 | 5000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成部分厂房建设 | / | 完成总工程量的50% | 完成总工程量的60% | 完成总工程量的75% | 完成总工程量的85%
244 | 轾驱科技新能源汽车电驱系统制造项目 | 轾驱新能源（柳州）有限公司 | 市投资促进局 | 北部生态新区 | 厂房面积约14000平方米，建设以新能源汽车电机、混合动力箱、定转子和电驱动桥的产线建设为主，及相关测试验证中心 | 30000 | 5000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成二期产线安装并投产 | / | 完善电机测试台架建设，混动箱、电驱动桥、电机样机交样，完善16949质量体系 | 客户的匹配、开发，完成开模相关工作 | 试产、完成量产前期准备工作 | 完成二期产线安装并投产
245 | 温州瑞明年产200万件铝合金铸件项目（二、三期） | 温州瑞明工业股份有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建标准厂房及相关配套设施，主要生产缸盖罩、缸盖、缸体等铝铸件以及新能源电机壳体和变速器壳体 | 20000 | 10000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 厂区基础设施建设 | 基础施工 | 主体建设 | 主体竣工
246 | 青岛博泰汽车年产3万吨商用车底盘高性能铸件及EPP商用车卧铺总成项目 | 青岛博泰汽车零部件有限责任公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积约36000平方米，建设3个生产车间，年产3万吨商用车底盘高性能铸件及EPP商用车卧铺总成 | 20000 | 6000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 第一条造型线建设完毕 | / | 完成桩基础设计变更 | 基础施工 | 主体建设 | 完成第一条造型线建设
247 | 方盛车桥低地板大型客车专用桥齿轮产业化二期技改项目 | 方盛车桥（柳州）有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 在原厂区新增数控车床、数控滚齿机、螺旋锥齿轮磨齿机等生产及试验检测设备，新增年产6万套低地板大型客车桥齿轮零件的生产能力 | 16000 | 3000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 设备采购及调试 | / | 设备购置 | 调试设备 | 试产 | 试产
248 | 广西双英智能汽车座椅的研发及产业化项目 | 广西双英集团股份有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 建设智能座椅、智慧车联网、汽车娱乐系统等智能生产线3条，实现年产1.6万个座椅的生产能力 | 11000 | 3000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 设备采购及调试 | / | 产品推广，试产 | 产品推广，试产 | 投产 | 投产
249 | 乘用车自动玻璃升降器等汽车零部件生产线项目 | 柳州市金元机械制造有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 项目用地面积39.63亩，总建筑面积38496.29平方米，建设3栋厂房及配套设施，采购安装生产线等 | 10000 | 4000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成部分厂房建设 | / | 完成总工程量的50% | 完成总工程量的60% | 完成总工程量的70% | 完成总工程量的80%
250 | 汽车智能安全气囊零部件建设项目 | 延锋（柳州）座椅零部件有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 租赁厂房6000平方米，建成700万件/年的气袋生产能力 | 6500 | 2500 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成部分厂房建设 | / | 完成总工程量的60% | 完成总工程量的70% | 完成总工程量的80% | 完成总工程量的90%
251 | 河西工业园模具及汽车部件制造基地 | 广西汇山珩汽车科技有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 项目土地范围30亩。规划建筑总面积面积21540平方米，其中厂房1#6900平方米，厂房2#9800平方米，办公楼880平方米，实验楼3900平方米 | 5100 | 3000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成部分厂房建设 | / | 完成总工程量的30% | 完成总工程量的40% | 完成总工程量的50% | 完成总工程量的60%
252 | 柳州广泽机械模具制造基地项目 | 柳州市广泽机械制造有限责任公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约20亩，主要生产汽车模具、家电模具及汽车钣金冲焊件等 | 5000 | 3000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 主体厂房建设 | / | 完成总工程量的5% | 完成总工程量的15% | 完成总工程量的20% | 完成总工程量的30%
| 竣工项目 | 17 |  |  |  | 467256 | 65880
253 | 广西汽车集团新能源专用车项目 | 广西汽车集团 | 市工业和信息化局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约800亩，主要生产车型有新能源轿车、SUV、米PV、低速电动车等，产10万辆新能源汽车 | 246900 | 10000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成试验能力建设，一期项目竣工投产 | 2023-01-01 | 完成试验能力建设，一期项目竣工投产 | 焊装、总装、涂装车间试生产 | 焊装、总装、涂装车间试生产 | 焊装、总装、涂装车间试生产
254 | 东风柳汽全新智能家用MPV产品开发 | 东风柳州汽车有限公司 | 市工业和信息化局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 利用东风柳汽柳东基地现有厂房，对冲压、涂装、车身车间以及新能源总装车间原有的生产线和设备进行适应性改造 | 45000 | 10000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 整车道路试验验证与数据采集、整车通讯、功能测试试验 | 整车道路试验验证与数据采集、整车通讯、功能测试试验 | 小批量试销 | 竣工投产
255 | 五菱柳机新能源汽车混合动力系统研发及产业化项目 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 形成新能源汽车混合动力系统产10万台套规模 | 34517 | 4500 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-10-01 | 产能完成50%爬坡 | 产能完成65%爬坡 | 产能完成80%爬坡 | 产能完成100%爬坡
256 | 柳州澳多汽车年产100万套汽车电子零部件产品项目 | 柳州澳多汽车电子有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建生产车间、实验室等6.7万平方米，年产一键启动(PEPS)系统50万套、舒适进入系统20万套、车联网系统20万套、电动尾门系统10万套 | 25000 | 2000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 主体完工 | 2023-12-01 | 完成主体一层建设 | 完成主体三层建设 | 主体封顶 | 主体完工
257 | 柳州市柳豹新能源汽车有限公司年产2万台AI多功能纯电动物流车生产线建设项目(一期) | 深圳旋风新能源汽车有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 租赁D区标准厂房4841平方米，新建一条年产1万台新能源微型物流车及新能源冷链车整车总装线以及相关技术实验室 | 23000 | 7000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 厂房整体规划装修建设含电路布建 | 厂房整体规划装修建设含电路布建 | 完成厂房整体规划装修建设含电路布建 | 所有设备进场调试完毕
258 | 微研天隆柳东新区新能源汽车核心部件高端制造建设项目一期 | 柳州微研天隆科技有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 主要建设精密冲压制造线，达产后年产600万套电控单元壳体及其延伸产品 | 20000 | 3000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 主体封顶，完成内部装修 | 完成内部设备安装 | 竣工投产 | 竣工投产
259 | 柳东新区新能源重卡换电动力系统总成项目 | 宁波诚道能源科技有限公司 | 市投资促进局 | 柳东新区 | 项目建设2条换电动力系统总成生产线、1条机加工生产线。达产后预计年产值10亿元，预计年纳税2000万元 | 10000 | 1500 | 2022-2023 | 业主自筹 | 设备进入并投产 | 2023-12-01 | 人员进场办公 | 部分设备进场 | 全部设备进场 | 开始投产
260 | 柳州宏和机械年产平衡悬架总成6万套、轮毂总成20万套及铸件200万件项目 | 柳州宏和机械制造有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积约30000平方米，规划建设三个生产车间配套设施，年产平衡悬架总成6万套、轮毂总成20万套及铸件200万件 | 8680 | 3000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 主体完工 | 2023-12-01 | 完成施工许可证办理 | 基础施工 | 主体施工 | 主体完工
261 | 柳州市天颐汽车零部件有限公司二期新兴厂区项目 | 柳州市天颐汽车零部件有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 项目拟用地83亩，总建筑面积28999.88平方米。主要建设生产厂房4栋 | 7880 | 3880 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 厂房装修30% | 厂房装修50% | 厂房装修70% | 竣工
262 | 柳州钜嘉汽车大型覆盖件模具及自动化装备智能制造项目 | 柳州市钜嘉机械有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 总建筑面积14600平方米，购置智能制造生产线及设备等，达产后形成年产2100吨汽车覆盖件模具、30万套新能源汽车零部件、500套检夹具自动化工装、1500吨汽车覆盖件模具数控加工能力 | 6663 | 1000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-07-01 | 厂房办公楼内部装修 | 厂房办公楼内部装修 | 试产 | 试产
263 | 年产40万套汽车外饰件技术改造项目 | 广西嘉诚工业有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 项目在原有厂房车间购置三轴伺服机械手、机器人等先进设备，采用自动化涂装线取代原人工涂装线，新涂装线全线采用防爆机器人操作，系统程序控制 | 6581 | 4000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 设备购置 | 调试设备 | 试产 | 投产
264 | 年产150万套汽车饰件产品技术改造项目 | 广西方鑫汽车科技有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 项目在原有生产线上，新增购置喷胶机器人、打孔焊接机、涂装生产线等先进设备，结合新工艺、新技术进行产品提升改造。项目建设完成后形成年产150万套汽车饰件产品生产能力 | 6000 | 4000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 设备购置 | 调试设备 | 试产 | 投产
265 | 柳工年产500台车载式混凝土泵车生产项目 | 广西柳工机械股份有限公司 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 在现有部分厂房内布置下料、焊接、机加、构件涂装工艺、整车涂装工艺、总装生产线，达产后年产500台车载式混凝土泵车 | 5935 | 1000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-06-01 | 柳州基地供方能力建设；车间布局详细设计；启东基地资产交割，人员转移 | 柳州基地批量生产能力建设；车间布局实施；启东基地关停收尾 | 依据市场情况及公司整体战略增扩产能 | 依据市场情况及公司整体战略增扩产能
266 | 年产1000万套汽车高频线束自动化生产基地建设项目 | 柳州诚飞汽车零部件有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 租用厂房建设年产1000万套汽车高频线束自动化生产基地，建设制造生产现场的自动设备，改善传统的库存结构，引入自动库房，引入高技术力量专家，建立专业测试中心和研发中心 | 5600 | 3500 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 设备购置 | 调试设备 | 试产 | 投产
267 | 消防车产品研发及产业化项目 | 柳州五菱汽车科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 柳南区 | 建设下料车间、焊接车间、总装车间等8000平方米，购置生产设备及工装器具，开展消防车企业准入和产品公告申报，形成消防车产品500台生产能力 | 5500 | 2500 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 新增2000平方米场地搬迁及生产线建设，3.5吨水罐车开发 | 森林消防车，保障类产品设计开发 | 重型消防车产品开发 | 应急救援类产品设计开发
268 | 柳工叉车精益改造项目 | 柳州柳工叉车有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 主要进行备料单元升级，结构件焊接线全面自动化和少人化，设计油箱、车架、门架自动化焊接生产线，具备高兼容性，柔性化；设计部件机器人焊接加工岛；装配线及调试检测线全线升级改造 | 5000 | 4000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 设备购置 | 调试设备 | 试产 | 投产
269 | 柳州奥兴新能源汽车阀板、三合一充配电箱体生产线技术改造项目 | 柳州奥兴汽配制造有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 在自有厂房进行生产线技术改造，新增主要设备约40台（套），达产后将新增汽车零部件压铸件约5000吨的产能 | 5000 | 1000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 设备购置 | 调试设备 | 试产 | 投产
| （二）机械制造 | 18 |  |  |  | 2067795 | 299557
| 新开工项目 | 3 |  |  |  | 92741 | 26000
270 | 中源液压业务新工厂规划建设项目 | 广西中源机械有限公司 | 市工业和信息化局 | 北部生态新区 | 项目拟将广西中源机械有限公司原有液压附件生产线进行搬迁，并在此基础上进行产能扩充、技术改造与自动化升级，项目建成后预计可实现年产各类工程机械液压附件约15万套 | 47200 | 20000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-01-01 | 一季度建设进度计划为：厂房主体工程建设进度完成20%，新设备采购进度完成10% | 二季度建设进度计划为：厂房主体工程建设进度完成80%，新设备采购进度完成50% | 三季度建设进度计划为：厂房主体工程建设进度完成100%，老工厂设备开始搬迁，新设备采购陆续到货并开始安装调试 | 四季度建设进度计划为：厂房配套工程建设进度完成100%，主要设备安装调试进度完成100%，工厂举办竣工投产仪式
271 | 广西中源机械液压元件智能生态工厂建设项目 | 广西中源机械有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 项目拟在广西中源机械有限公司液压件分公司（阳和制造工厂）现有设备设施的基础上进行产能扩充、技术改造与自动化升级，项目建成后预计可实现年产各类液压元件60余万件 | 40541 | 3000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-01-01 | 开工建设 | 设备购置 | 设备购置 | 调试设备
272 | 大锰机电设备制造生产基地 | 广西柳州大锰机电设备制造有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 项目占地面积为56.32亩，其中厂房、车间、办公楼等建筑面积31782.84平方米。主要生产机加工产品及矿山机械等产品 | 5000 | 3000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-06-01 | 完成总工程量的5% | 完成总工程量的10% | 完成总工程量的20% | 完成总工程量的30%
| 续建项目 | 12 |  |  |  | 1937414 | 263057
273 | 柳工智能国际工业园（一期） | 广西柳工集团有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 北部生态新区 | 总用地面积约5000亩，其中启动区1500亩，分12个地块，主要建设挖掘机智慧产业园、工程机械液压元件和附件项目、工程机械属具项目、驾驶室和薄板件项目、智慧物流产业园等 | 1500000 | 150000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 主体结构施工 | / | 1、挖掘机智慧工厂项目主体施工；2、中源液压业务新工厂建设项目开工建设； | 1、挖掘机智慧工厂项目主体施工；2、中源液压业务新工厂建设项目基础施工； | 1、挖掘机智慧工厂项目主体施工；2、中源液压业务新工厂建设项目基础施工； | 1、挖掘机智慧工厂项目主体施工；2、中源液压业务新工厂建设项目主体施工；3、四轮一带项目开工；4、驾驶室和薄板件项目开工
274 | 柳工装载机智能化改造项目 | 广西柳工机械股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 建设全自动下料、结构件自动焊接线、齿轮加工线、物流的数字化工厂 | 130000 | 20000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成部分厂房建设 | / | 完成总工程量的30% | 完成总工程量的40% | 完成总工程量的50% | 完成总工程量的60%
275 | 广西柳州零碳新能源智慧装备产业园 | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 新疆金风科技股份有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 北部生态新区 | 用地面积300亩，主要建设智能风力发电机组总装厂、风机塔筒制造厂和储能总装厂，主要生产4-8兆瓦先进主力机型，一期用地200亩，达产后年产300万千瓦风力发电设备、10万吨风电塔筒设备及2500兆瓦时储能设备；二期用地100亩，用于布局新能源产业链上下游配套企业落户 | 75000 | 40000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体结构施工，设备采购及调试 | / | 主体施工 | 主体施工 | 设备采购 | 设备调试
276 | 柳工农业机械改造提升项目 | 广西柳工机械股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 年产甘蔗收获机、小农机具800台套，及其结构件、综合件等零部件研发、生产制造、销售 | 60000 | 3000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成部分厂房建设 | / | 完成总工程量的50% | 完成总工程量的60% | 完成总工程量的70% | 完成总工程量的80%
277 | 柳州智能交通产业园零部件配套基地项目 | 市轨道集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积约10万平方米，年产5万吨轨道交通钢绞线、3万吨模块化钢构、200辆车单轨转向架基础件和100辆单轨车内饰件产品 | 50000 | 5000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 主体结构施工 | / | 完成项目变更备案 | 围墙基础施工 | 基础施工 | 主体施工
278 | 年产100万吨船用钢板型材精深智能加工制造基地项目 | 柳州市阳蕊明物资有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目规划用地约100亩，建设车间厂房、生产线、办公综合楼及相关配套设施 | 50000 | 15000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 完成一期厂房施工，安装生产线 | / | 完成厂房基础施工 | 厂房主体施工 | 厂房主体封顶 | 安装部分生产线
279 | 热成型零件产能建设项目 | 柳州赛克科技发展有限公司 | 市工业和信息化局 | 柳州市 | 项目租用柳州宝钢厂房9440平米，新购热成型零件生产设备20台/套，建成2条产品生产线。项目建成后，预计形成年产871万套产品的生产能力 | 22114 | 9057 | 2022-2025 | 业主自筹 | 完成工程量的60% | / | 1、外部水电气辅房内空压机、干燥机、变压器、冷却机到货并安装调试，及站房内部管道管网施工； 2、压机、加热炉地基及预埋等设备基础施工 | 1、激光切割设备钢构平台施工； 2、厂房内能源管网施工，配套至工艺设备能源接口处； 3、母线槽、配电柜等电气控制设备安装调试 | 1、加热炉、压力机&自动化设备到货，安装调试； 2、激光切割设备到货，安装调试 | 工艺设备、供辅设备联调完成，生产爬坡及可靠性验证，为设备验收做准备
280 | 柳州市久日工程机械有限公司年产2万台套大型工程机械结构件新产品生产线项目（三期） | 柳州市久日工程机械有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建标准厂房及相关配套设施，主要生产主平台、回转平台、履带梁等大型工程机械结构件 | 21000 | 4000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成总平设计 | 完成单体方案设计 | 基础施工 | 主体建设
281 | 常州东海新建工程机械轻量化配套件项目 | 常州东海橡胶厂有限责任公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积23000平方米，其中新建厂房15000平方米、办公室3000平方米、其他配套5000平方米 | 13300 | 8000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成部分厂房建设 | / | 完成总工程量的50% | 完成总工程量的60% | 完成总工程量的70% | 完成总工程量的80%
282 | 柳东新区智能停车设备配套精加工生产基地项目 | 长沙云高智能机械式停车设备制造有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 建设标准厂房，涵盖生产车间、装配车间、研发试验区域，配备各类立体车库核心部件生产设备、检验器材、装配设备以及实验器材 | 6000 | 3000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 完成总平设计 | 完成单体方案设计 | 基础施工 | 主体建设
283 | 柳州创世机械矿山专用设备生产项目 | 柳州创世机械设备有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约18亩，主要生产制砂机、圆锥破、振动筛、洗砂机、脱水筛、细砂回收装置、板框压滤机等 | 5000 | 3000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 主体厂房建设 | 2023-12-01 | 厂房装修30% | 厂房装修50% | 厂房装修70% | 竣工
284 | 广西双腾智能大型长距离输送机及智能环保除尘设备建设项目 | 广西双腾输送机械设备有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约20亩，主要生产大型输送机、智能环保除尘设备、输送机托辊、输送机滚筒等 | 5000 | 3000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 主体厂房建设 | / | 完成工程量20% | 完成工程量30% | 完成工程量40% | 完成工程量50%
| 竣工项目 | 3 |  |  |  | 37640 | 10500
285 | 新建年产2.5万台套工程机械结构件新产品生产线项目（原柳吉铲斗生产项目） | 柳州市柳吉汽车配件厂 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积50亩，新建17155平方米厂房，达产后年产25000台（套）工程机械结构件新产品 | 21640 | 4500 | 2020-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成总工程量的60% | 完成总工程量的70% | 完成总工程量的80% | 完成总工程量的100%
286 | 柳州森辉年产30000台工程机械覆盖件、3000台配重总成生产基地扩建项目 | 柳州市森辉机械有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 新建3栋车间，总建筑面积约2.5万平方米，2栋辅助用房办公楼等 | 10000 | 5000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成总工程量的60% | 完成总工程量的70% | 完成总工程量的80% | 完成总工程量的100%
287 | 柳州建桥高新技术预应力产品及配套智能设备生产项目 | 柳州市建桥预应力智能设备有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 主要建设生产车间、仓库以及相关配套设施 | 6000 | 1000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-06-01 | 完成总工程量的80% | 完成总工程量的100% | / | /
| （三）化工 | 14 |  |  |  | 259759 | 87700
| 新开工项目 | 5 |  |  |  | 77500 | 22700
288 | 柳钢绿色环保碳基新材料生产线项目（一期） | 广西柳钢双诚科技有限公司 | 市发展改革委 市生态环境局 | 柳北区 | 主要建设3条碳基新材料生产线并配套建设一期尾气锅炉发电装置及相关配套设施等 | 35000 | 5000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-09-01 | 计划一季度开展可行性报告编制、项目备案等前期工作 | 计划二季度开展工程设计工作 | 计划三季度开展项目施工招标 | 计划四季度开工建设，完成总体工程量的5%
289 | 广西胜科生物制药有限公司年产5千吨对氨基苯甲酰谷氨酸项目 | 广西胜科生物制药有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 新建厂房、生产车间、储罐区等其他辅助设施，其中生产车间占地面积1080平方米，办公室占地面积100平方米 | 20000 | 3000 | 2023-2026 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-10-01 | 计划完成报建 | 计划完成环评、安评 | 计划开始场地平整 | 开工建设
290 | 广西鼎烨药业有限责任公司年产600吨医药及中间体项目 | 广西鼎烨药业有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 本项目总建筑面积约14800平方米，新建控制室1栋，公用工程楼1栋，间苯三酚甲类车间1栋等 | 10000 | 5000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-03-01 | 开工建设 | 完成厂房主体10% | 完成厂房主体30% | 完成厂房主体50%
291 | 柳州东风容泰化工股份有限公司年产25000吨邻（对）氯甲苯系列产品项目 | 柳州东风容泰化工股份有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 在原二期甲类标准车间项目3#车间及东侧空地拟建25000吨/年对(邻)氯甲苯及其系列产品 | 7500 | 6500 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-03-01 | 开展前期 | 开工建设 | 完成总工程量30% | 完成总工程量80%
292 | 安琪酵母（柳州）有限公司酵母抽提物生产线技术改造项目 | 安琪酵母（柳州）有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 对现有生产线进行改造，并新增发酵罐、自溶罐、分离机、干燥塔、变压器及相关配套设施，新增新型酵母抽提物生产能力930吨 | 5000 | 3200 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-03-01 | 开工建设 | 完成生产线改造30% | 完成生产线改造50% | 完成生产线改造80%
| 续建项目 | 3 |  |  |  | 83000 | 32000
293 | 广西天天乐药业搬迁改造项目 | 广西天天乐药业股份有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积163亩，主要生产颗粒剂、片剂、液体制剂、胶囊剂、丸剂等 | 50000 | 20000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 主体厂房建设 | / | 开工建设 | 主体厂房建设15% | 主体厂房建设20% | 主体厂房建设30%
294 | 广西福林新材料科技有限公司年产24万吨高浓缩甲醛、20万吨脲醛树脂胶水项目、4000张装饰纸项目 | 广西福林新材料科技有限公 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 规划用地约60亩。拟建设年产24万吨高浓度甲醛、20万吨脲醛树脂胶水项目、4000万张装饰纸项目 | 28000 | 10000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 开展厂房建设 | / | 计划一季度完成原厂设备清理工作 | 计划二季度完成生产设备采购及安装筹备工作 | 计划三季度完成甲醛生产线设备基座建设，完成甲醛生产线设备安装50% | 计划四季度完成甲醛生产线设备安装100%
295 | 南宁市星晶化工有限公司年产10万吨高能醇基液体燃料项目 | 南宁市星晶化工有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 项目一期生产区建设有工程服务用房、工程用房等。罐区总储存量1600立方米，每个储存量均为200立方米 | 5000 | 2000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成一期建成 | / | 开始安装设备 | 完成一期工程的50% | 完成一起设备安装、进行调试 | 完成一期建设
| 竣工项目 | 6 |  |  |  | 99259 | 33000
296 | 花红药业股份有限公司搬迁技改项目 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积200亩，建设药品、医疗器械、大健康产品等生产车间主要生产胶囊、颗粒剂医疗器械贴膏等 | 50000 | 10000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成除倒班楼和危品库2外其余建筑单体地基建设 | 各车间单体二装进场施工，部分车间设备进场安装 | 完成设备进场 | 完成建筑工程竣工验收
297 | 广西兴达精细化工有限公司甲醛、脲醛树脂等系列产品项目 | 广西兴达精细化工有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 主要建设厂房及配套设施，建成年产20万吨甲醛、年产3万吨三聚氰胺胶水等 | 12000 | 6000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-09-01 | 计划完成主体厂房验收及装修工作 | 计划完成设备安装调试工作 | 计划项目竣工投产 | /
298 | 年产5万吨氯化聚乙烯项目 | 市产业集团 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 占地面积60.64亩,总建筑面积10703平方米,主要建设控制楼、配料车间房等 | 11000 | 2500 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-06-01 | 计划一季度完成钢结构施工、厂房主体建设 | 计划二季度竣工 | / | /
299 | 柳州众博化工科技有限公司年产3000吨环氧氯丙烷、3000吨1,2,3-三氯丙烷及5000吨2,3-二氯丙烯项目 | 柳州众博化工科技有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 项目占地面积46.44亩，建筑面积10602.13平方米，主要建设分析楼、中控室、消防泵房等 | 10029 | 3000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-04-01 | 计划一季度主体建设完工，进行室内室外装饰工作 | 计划二季度竣工 | / | /
300 | 柳城县川东磷化电子级磷酸研发项目 | 广西柳城县川东磷化工有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 该项目占地面积10032.12平方米，总建筑面积5080.47平方米，新建电子级磷酸生产厂房、电子级磷酸包装厂房、变配电室10、磷酸罐区2、控制室建构筑物 | 10000 | 9000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成主体厂房50% | 完成主体厂房70% | 完成主体厂房90% | 完成厂房建设
301 | 广西盛亚化工有限公司年产15000吨氯化亚铜项目 | 广西盛亚化工有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 占地面积约10亩，建筑面积3000平方米，建设年产15000吨氯化亚铜、副产品次氯酸钠的生产装置 | 6230 | 2500 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-06-01 | 计划一季度完成厂房建设 | 计划二季度竣工 | / | /
| （四）轻工 | 61 |  |  |  | 1736084.77 | 384050
| 新开工项目 | 13 |  |  |  | 318855.77 | 83000
302 | 福沃得柳州东盟食品加工项目 | 市投控集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 项目用地面积约189807.09平方米(约合284.71亩)，建筑面积379614.18平方米。建设内容建设生产车间、仓库、冷链气调库、综合楼等 | 101037 | 23000 | 2023-2025 | 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | 2023-05-01 | 计划一季度完成施工、监理招标 | 计划二季度完成土地农转用报批工作、土地摘牌 | 计划三季度开工建设 | 计划四季度完成总工程量的5%
303 | 年产50000吨螺蛳鲜汤中央厨房项目 | 广西汤乐宝食品有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 项目约90亩，计划新建综合办公楼、生活综合楼、试验检测综合楼等设施 | 45000 | 10000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-06-01 | 项目前期工作 | 完成项目前期工作，计划二季度开工。 | 完成总工程量10%，进行基础施工。 | 完成总工程量20%，完成基础。
304 | 智能电机项目 | 广西庆达精密机械有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 厂区规划总建筑面积约5万平方米；主要生产冰箱、洗衣机、空调等各类智能家电电机、压缩机 | 30000 | 10000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-03-01 | 开工建设 | 完成总工程量的5% | 完成总工程量的15% | 完成总工程量的25%
305 | 恒泰公司环保多层地板基材、木地板成品项目 | 广西恒泰新材料科技有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 建设环保多层地板基材、木地板生产基地，达产后预计地板基材年产值约1.5亿元 | 25000 | 6000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-03-01 | 计划一季度进行厂房基础开挖 | 计划二季度完成厂房基础开挖及厂房基础浇筑 | 计划三季度完成一栋厂房工程量20%，进行厂房钢结构建设 | 计划四季度完成一栋厂房工程量50%，开展钢结构搭建
306 | 旅游装备用品生产基地项目 | 柳州市华港科技有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 建设项目占地面积50亩，总建筑面积为65260平方米 | 18500 | 5000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-06-01 | 完成总平设计 | 入场做前期施工 | 基础施工 | 基础施工
307 | 广西沪桂食品集团产业园二期 | 广西沪桂食品集团有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 建设生产线产线、综合办公楼、食品工艺研究楼、产品营销展示中心、仓储物流中心等 | 16000 | 3000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-10-01 | 开展前期工作，做地勘、规划设计 | 开展前期工作，做地勘、规划设计 | 完成前期工作，落实施工单位 | 开工建设，完成总工程量10%
308 | 三江县油茶产业园油茶加工贸易产业园项目 | 三江县农文旅投资发展有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 项目建设用地约80.187亩，建设内容含加工生产厂房、灌装车间等 | 15318.77 | 2000 | 2023-2025 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | 2023-08-01 | 对接项目征地供地 | 完成项目供地和前期设计 | 项目进场开工建设 | 厂房基础建设等
309 | 智能生活家电项目 | 宁波柳松电器科技有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 项目用地面积36.79亩，拟建设办公楼一栋、钢构厂房一栋、框架结构厂房一栋，主要生产空气净化器、净水设备、冷风机、电风扇、空气炸锅等智能家电产品，年产能在150万台 | 15000 | 5000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-03-01 | 开工建设 | 完成总工程量的5% | 完成总工程量的15% | 完成总工程量的25%
310 | 得华食品科技城二期项目 | 柳州市得华食品有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 项目位于鱼峰区洛维工业集中区B-09-3-1号地块，占地18478.78平方米，用于生产及包装螺蛳粉配套用原材料 | 15000 | 3000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-04-01 | 完成施工许可证办理 | 开工建设，完成总工程量10% | 完成总工程量25%，完成基础 | 完成总工程量40%，主体施工
311 | 广西融水红杉树装饰材料人造板材生产仓储销售一体化项目 | 广西融水红杉树装饰材料有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 项目选址康田工业园区W2地块仓储物流园，新建生产线生产PET门板以及各种芯材饰面生态板，同时运营莫干山等知名品牌生态板仓储分销全国各地，营销本土品牌“爱满屋” | 12000 | 3000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-01-01 | 计划一季度完成总工程量的20%，设立第一批仓储仓库 | 计划二季度完成总工程量的30%，第一批压贴设备订购 | 计划三季度完成总工程量的40%，完成设备安装调试投产 | 计划四季度完成总工程量的50%。
312 | 欧泰全自动装备系列高档展示科技用品生产基地建设项目 | 广西欧泰智能科技有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 建设7栋标准厂房，建筑面积31100平方米，建筑面积35050.5平方米 | 10000 | 5000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-01-01 | 完成总工程量的5% | 完成总工程量的15% | 完成总工程量的30% | 完成总工程量的50%
313 | 临海奇升年产200万根氟硅胶管项目 | 临海市奇升橡塑制品有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建标准厂房及相关配套设施，年产200万根氟胶管 | 10000 | 5000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-03-01 | 完成总平设计 | 进场基础配套施工 | 开工建设 | 开工建设
314 | 锚具、缆索产品生产线项目 | 柳州市桥厦工程管材有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 建设3条锚具、缆索产品生产线，主要用于生产锚具、缆索产品等 | 6000 | 3000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-06-01 | 开展前期工作 | 开工建设 | 主体厂房建设5% | 主体厂房建设15%
| 续建项目 | 28 |  |  |  | 880501 | 206200
315 | 广西一家美人造板有限公司年产50万立方米高强度刨花板项目 | 广西一家美人造板有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积为7.4万平方米,建设办公楼、削片间、木片料仓、刨片间、锯屑及单板上料间、高强度刨花板车间、贴面车间等配套工程。年产50万立方米高强度刨花板 | 139562 | 20000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 开展厂房建设 | / | 计划一季度完成主车间厂房、连续压机、热能中心等钢结构建设工程量20% | 计划二季度完成主车间厂房、连续压机、热能中心等钢结构建设工程量30% | 计划三季度完成主车间厂房、连续压机、热能中心等钢结构建设工程量45% | 计划四季度完成主车间厂房、连续压机、热能中心等钢结构建设工程量60%
316 | 粤桂智能家电产业集聚区项目 | 柳州津晶电器有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约5366亩，分期实施，年产冰箱、洗衣机约300万台套，年产家用、商用空调约300万台套 | 120000 | 30000 | 2019-2024 | 业主自筹 | 主体厂房建设 | / | 二期3号厂房开展前期手续 | 二期3号厂房进场准备 | 二期3号厂房三通一平 | 二期3号厂房开工建设
317 | 大自然高端绿色家居鹿寨基地项目 | 大自然家居（中国）有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 新建年产1000万平方米多层实木地板项目、1000万平方米强化地板、1000万平方米地板基材生产线及相关配套设施 | 100000 | 15000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 开展厂房建设 | / | 计划一季度开展1#、2#两栋厂房主体建设 | 计划二季度1#、2#两栋厂房封顶 | 计划三季度完成1#、2#两栋厂房建设 | 计划四季度完成东西区道路，并开展8#、9#楼建设
318 | 空调压缩机项目 | 广西韬优科技有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 项目计划新建压缩机生产线，主要生产空调压缩机、冰箱压缩机、汽车压缩机等，年产量500万台以上 | 50000 | 20000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 过渡生产产量达100万台 | 已竣工 | 过渡厂房已投产 | / | / | /
319 | 速煮（冲泡型）米粉自动化生产项目 | 广西觉味之城食品科技有限公司 | 市科技局 | 柳南区 | 建造集成自动化生产、自动化称量、自动化分装的标准化速煮（冲泡）米粉生产线。项目一期完工达产后可以实现日产150吨、年产5万吨的米粉产能；二期达产后，可以达到日产1500吨，年产50万吨的产能 | 50000 | 12500 | 2022-2026 | 业主自筹 | 开展二期建设 | 2023-09-01 | 落实项目用地 | 落实项目用地 | 开展二期建设 | 开展二期建设，完成总工程量的5%
320 | 柳钢气体公司3号40000Nm3/h制氧机组工程 | 柳钢气体公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 拟采用氮气外压缩，氧、氩内压缩的工艺流程，建成后可实现40000N米3/h的氧气生产能力，填补柳钢本部生产基地的高炉富氧化技术改造后的用气缺口。主要进行厂房厂房建设及设备安装等 | 32000 | 8000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 厂房主体施工 | / | 完成项目进度60% | 完成项目进度70% | 完成项目进度80% | 完成项目进度100%
321 | 骏林木业高端板材、全屋定制生产项目 | 柳州市骏林木业有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 主要建设六间生产厂房、一栋综合楼、门卫室及配电室等配套设施，达产后年产生态板、家具板、定制家具20万立方米 | 30780 | 8000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的40% | / | 计划一季度完成2#、4#厂房基础建设 | 计划二季度完成基础验收 | 计划三季度开展刚结构搭建，完成工程量30% | 计划四季度完成工程量的40%
322 | 广西美王电器科技有限公司小家电生产项目 | 广西美王电器 科技有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 项目规划用地面积约123亩，主要生产智能小家电产品及其配件等产品 | 30000 | 2000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 一期竣工投产 | 2023-06-01 | 调试新生产线 | 新生产线投产 | 筹备二期项目 | 开展二期项目前期工作
323 | 柳州米诺电器有限公司智能家电产业项目 | 柳州米诺电器有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 项目规划用地面积约100亩主要生产家用立式消毒柜、商用保洁柜、毛巾柜、滚筒干衣机、电暖桌等智能家电产品 | 30000 | 1000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 一期竣工投产 | 2023-06-01 | 增加新生产线 | 一期新生产线投产 | 筹备二期项目 | 开展二期项目前期工作
324 | 广西高而美智能家电产业项目 | 广西高而美节能科技有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积120亩，主要生产智能空气源热泵热水器、采暖机、烘干机、模块冷水机等智能家电产品 | 30000 | 5000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 主体厂房建设 | / | 调整规划等前期工作 | 进行平整土地 | 进场准备 | 开工建设
325 | 柳州市东晶智能科技有限公司智能家电产业项目 | 柳州市东晶智能 科技有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 项目规划用地面积约70.8亩，主要生产智能电暖桌、净水器、洗碗机、果蔬解毒清洗机、空气净化器等智能家电产品 | 28000 | 3000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 一期厂房建成投产 | / | 完成总工程量的30% | 完成总工程量的50%。 | 完成总工程量的70% | 一期厂房建成投产
326 | 现代化医疗器械产业化基地项目 | 广西柳州医药股份有限公司 | 市工业和信息化局 | 鱼峰区 | 占地72662.86平方米，建设集高端医疗器械研发，生产，物流一体化的现代化基地项目，建设内容包括符合工业4.0标准的现代化高端器械生产厂区，配套实验室，检验检测中心等 | 25000 | 5000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成厂房建设 | / | 办公家具，检验设备进场 | 提交产品注册申请（车载DR） | 启动生产许可申办工作 | 提交产品注册申请（悬吊动态DR）
327 | 广西柳州现代服装产业园项目三期 | 白莹科技公司 柳州市红裳服饰有限责任公司 柳州市嘉元旅游用品有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 购置60亩左右土地，分两期新建4栋总建筑面积70000平方米的厂房 | 23180 | 15000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 白莹科技、嘉元旅游完成厂房建设 | / | 厂房主体封顶 | 厂房达到交付条件 | 厂房达到交付条件 | 完成厂房建设
328 | 广西锦江火浪新能源热泵智能制造项目 | 广西锦江火浪新能源科技有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 研发生产智能空气源、热泵热水器、采暖机、烘干机等智能家电 | 20000 | 5000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 部分厂房试生产 | / | 完成总工程量的10%。 | 完成总工程量的20% | 完成总工程量的30% | 完成总工程量的40%
329 | 广西柳州柳江区移动空调和循环扇（配套纸箱泡沫）项目 | 广州环峰能源 科技股份有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 达产后年产10万台移动空调和20万台循环扇等智能家电产品及相应配套产品 | 18000 | 5000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 主体厂房建设 | / | 完成总工程量的10%。 | 完成总工程量的20%。 | 完成总工程量的30%。 | 完成总工程量的40%。
330 | 年产30万吨竹纤维项目 | 广西德森木业有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 项目占地约136.2亩，主要建设四栋生产厂房、一栋办公楼、一栋倒班楼、值班室及配电房等配套设施 | 18000 | 3500 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开展厂房建设 | / | 完成总工程量25% | 完成总工程量35% | 完成总工程量45% | 完成总工程量60%
331 | 年产20万立方米无醛MDI胶高端家具板、UV原木橱柜板 | 广西嘉恒木业有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 项目占地面积88.6亩，总建筑面积3.2万平方米，建设内容为生产厂房5栋、办公楼1栋等基础设施 | 17000 | 3500 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的30% | / | 完成1号厂房建设并试产 | 开始第二栋厂房基础建设 | 开始两栋厂房主体建设 | 完成工程量的30%，完成两栋厂房主体建设
332 | 浩耀智能研发生产中心 | 广西南宁浩耀科技集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 一期建设智能研发生产中心以及办公、专家生活楼三栋二期建设建筑面积约为1万平方米生态游览观光智能生产线建筑和景观两栋 | 15000 | 10000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 一期建设智能研发生产中心封顶 | / | 开挖厂房基坑 | 进行厂房基础施工 | 进行厂房主体施工 | 一期建设智能研发生产中心封顶
333 | 广西潮商食品示范基地项目 | 广西潮商食品科技有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 打造广西潮商食品示范基地，包含螺蛳粉产业、糕点产业、营养食品深加工产业等 | 13717 | 4000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 完成总工程量40%，主体施工 | 完成总工程量55%，主体施工 | 完成总工程量70%，主体施工 | 完成总工程量85%，主体施工
334 | 柳州长鸣高精火车模型及铁路周边文创产品生产基地建设项目 | 柳州长鸣文化科技有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 新建25000平方米厂房及办公楼、倒班楼等 | 13000 | 8000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 标准厂房主体施工 | / | 开挖厂房基坑 | 进行厂房基础施工 | 进行厂房基础施工 | 完成厂房基础施工，进行主体施工
335 | 年产1万吨烘焙、休闲食品和9000万袋螺蛳粉、方便米粉自动生产线项目 | 广西柳潮食品科技有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 占地70.99亩，总建筑面积约45551.96平方米,建设自动直条米粉生产线、自动波纹米粉生产线等 | 13000 | 3000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 施工许可证办理，完成总工程量20% | 完成总工程量30%，完成基础 | 完成总工程量40%，主体施工 | 完成总工程量50%，主体施工
336 | 胶合板定制家具项目 | 广西融水瑞兴木业有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 用地88亩，厂房约5万平方米。新建厂房、仓库、配套给排水、电力、消防等设施，购置先进的胶合板及定制家具生产设备、产品检验仪器等 | 13000 | 2200 | 2021-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 计划一季度完成总工程量的5% | 计划二季度完成总工程量的5% | 计划三季度完成总工程量的7% | 完成年度计划100%
337 | 柳州市惠农化工有限公司产业链延伸建设项目 | 柳州市惠农化工有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 项目在原有产业基础上进行产业链延伸建设，占地面积约50亩，主要建设生产车间、研发楼、冷库、仓库等办公生产设施 | 12570 | 6000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成总平设计 | 基础施工 | 主体建设 | 主体建设
338 | 深圳亿迈珂智能科技产业园项目 | 深圳亿迈珂标识科技有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 建设生产车间、研发中心、成品库房、原件库房等 | 12000 | 4000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体结构施工 | 2023-12-01 | 厂房竣工 | 办公楼竣工、部分设备进场 | 完成办公楼装修、完善厂区配套建设 | 试产
339 | 三江仙池茶业茶叶加工厂、茶油加工厂、茶系列产品项目 | 三江县仙池茶业有限公司 | 三江县政府 | 三江县 | 建设1.9万平方米厂房、研发中心以及相关配套工程 | 10000 | 2500 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | / | 拟2号楼主体进行屋面，装饰装修，水电，电梯等分部的施工；3号楼完成主体封顶并进入屋面，装饰装修，水电等分部的施工阶段，1号楼完成至主体四层以上 | 拟2号楼完成所有分部施工并进入项目竣工初验。3号楼完成屋面，装修装修，水电，电梯等分部施工。1号楼主体封顶并进入屋面，装饰装修，水电等分部的施工阶段 | 拟2号楼可以进行竣工验收。3号楼可以进行项目竣工初验并进入正式竣工验收阶段。1号楼完成所有分部的施工 | 拟1号楼可以进行项目竣工初验以及正式竣工验收阶段。厂区道路，排污排水，室外电网，绿化种植，基础设施施工全部完成，项目整体全部完成并交付业主投产使用
340 | 广西华德建设年产14万套注塑件总成生产项目 | 广西华德塑料制品有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约25亩，主要生产汽车内饰件、空调壳体、饮水机壳体、工程橡胶件、家电模具等 | 6192 | 3000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 主体厂房建设 | / | 办理施工许可证等前期 | 开工建设 | 主体厂房建设25% | 主体厂房建设50%
341 | 柳州桂桥缆索有限公司生产基地 | 柳州桂桥缆索有限公司 | 市科技局 | 柳江区 | 项目购置41.46亩新土地，建设1号厂房和2号厂房及办公楼 | 5500 | 1000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的30% | 2023-02-01 | 完成竣工验收及整体搬迁 | / | / | /
342 | 名扬体育室外健身器材制造基地 | 柳州名扬体育设备股份有限公司 | 市体育局 | 鱼峰区 | 项目占地20146平方米，建设标准化厂房、办公综合楼，年产10000台套全民健身器材 | 5000 | 1000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的60% | / | 完成钢结构厂房建设，整体工程量完成40% | 完成办公大楼施工及装修，整体工程量完成50% | 引进主要生产设备，开展产品试制 | 形成初步产能并投产，完成整体工程量60%
| 竣工项目 | 20 |  |  |  | 536728 | 94850
343 | 广西中烟工业柳州卷烟厂百万箱技术改造项目 | 广西中烟工业有限责任公司 | 市工业和信息化局 城中区政府 | 城中区 | 新建制丝工房、动力中心、片烟周转库等设施 | 287798 | 13000 | 2013-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-06-01 | 完成卷包工房（原联合工房改造）、综合库改扩建项目的施工收尾工作及初验 | 完成卷包工房（原联合工房改造）、综合库改扩建项目的竣工验收 | 无 | 无
344 | 东阳木业建筑板材、实木线条及仓储基地、年产15万立方米刨花板项目 | 柳州市东阳木业有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面80000平方米，新建年产3万立方米实木线条等 | 40000 | 8000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 计划一季度开展倒班楼、办公楼装修工作 | 计划二季度开展二期厂房基础建设 | 计划三季度开展厂房主体建设 | 计划四季度竣工
345 | 柳州贝林发展有限公司木地板及配套产品生产建设项目 | 柳州贝林发展有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积约180亩，总建筑面积为88388平方米，新建年产500万平方米实木复合地板、5万立方米多层实木地板基材等基地项目 | 32000 | 10000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 计划一季度开展1#、2#、3#、4#厂房主体建设 | 计划二季度完成1#、2#、3#、4#厂房主体建设 | 计划三季度开展厂房内部装修及配套工程建设 | 计划四季度竣工
346 | 中国东盟文旅装备产业——361°休闲旅游装备制造基地 | 361度（中国）有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 租赁约标准厂房3万平方米，建设服装生产线，达产后年产800-1000万件服装 | 20000 | 10000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-09-01 | 已安装的生产线持续生产 | 2号厂房做好内部装修 | 持续生产 | 持续生产
347 | 广西国毅科技年产40万米大口径聚乙烯螺旋波纹管及其他给排水管项目 | 广西国毅科技有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 项目用地面积110亩，总建筑面积6.7万平方米，新建生产厂房、原材料仓库、办公楼、宿舍楼及其他相关配套 | 20000 | 5000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2022-04-01 | 完成道路硬化 | 竣工投产 | / | /
348 | 优必选柳州智能机器人产业基地项目 | 柳州优必选智能科技有限公司 | 市投资促进局 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 北部生态新区 | 租赁约9450平方米厂房建设优必选机器人总部制造基地，包括但不限于康养机器人等重要板块的研发、制造、示范场景开发。建设机器人舵机等核心硬件及机器人生产自动线，达产后复合产能达年产1万台机器人以上 | 20000 | 5000 | 2022-2023 | 业主自筹 银行贷款 | 竣工投产 | 2023-01-30 | 竣工投产。 | / | / | /
349 | 广西三友玻璃有限责任公司年产10万吨玻璃制品项目 | 广西三友玻璃有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 项目总建筑面积：13601.53平方米，其中办公楼1栋1150平方米，生产车间12451.53平方米。以及一些必要的生产设备及水电等附属设施建设 | 17000 | 11500 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-10-01 | 完成主体厂房50% | 完成主体厂房70% | 完成主体厂房90% | 完成厂房建设
350 | 广西柳州煜祥木业有限公司年产高档生态板15万立方米生产线项目 | 广西柳州煜祥木业有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 生产厂房五间、办公楼一栋、综合楼一栋以及门卫室、配电室等配套建设设施 | 12000 | 2000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-09-01 | 计划一季度完成一期两栋标准厂房主体结构建设 | 计划二季度开展一期两栋标准厂房内部装修等 | 计划三季度竣工 | /
351 | 乾鑫装饰材料有限公司年产5万立方米高端家具板项目 | 柳州乾鑫装饰材料有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积为1.64万平方米，主要建设生产厂房两栋、产品试验楼一栋、门卫室一间，达产后年产5万立方米高端家具板 | 12000 | 5000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-06-01 | 计划一季度完成厂房主体建设 | 计划二季度竣工 | / | /
352 | 茶多酚高新技术产业项目 | 深圳市紫罗兰生物科技有限公司 | 三江县政府 | 三江县 | 新建标准厂房1.4万平方以及其相关配套设施 | 11000 | 5000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-05-01 | 食品产线厂房装修完成，设备进场 | 全部产线调试完成，试产。办公区装修完成 | 正式投产 | 投产
353 | 广西弘盛木业有限公司年产5万方人造板项目 | 广西弘盛木业有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 该项目占地50亩,人造板年计划产量50000立方米,建设厂房20000平方米。购置压板机等设备30台(套) | 9350 | 3350 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-07-01 | 完成主体厂房建设 | 完成设备安装工程 | 试产 | /
354 | 柳州海格智能电网智能型工程建设项目 | 柳州海格电气股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 主要建设厂房、仓库等，生产智能型高低压供配电成套电气产品 | 9000 | 4000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-09-01 | 完成总工程量的70% | 完成总工程量的80% | 完成总工程量的100% | /
355 | 山东盛春木业有限公司全屋定制家居生产项目 | 广西盛春木业有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 项目占地40亩，建设厂房16800平方米。购置压板机等设备40台(套) | 7372 | 2000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-07-01 | 完成主体厂房建设 | 完成设备安装工程 | 试产 | /
356 | 佛山戈郎顿年产1000台套生活用纸自动化生产线智能装备研发生产项目 | 佛山戈郎顿工业科技有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建标准厂房及相关配套设施，主要生产全自动高速抽纸包装机、全自动高速抽纸分切折叠机、全自动高速卫生纸包装机等 | 7200 | 3000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 主体完工 | 2023-12-01 | 主体施工 | 主体封顶 | 内部装修 | 主体完工
357 | 三江县生态产业园区标准茶叶工厂建设项目 | 三江县侗兴源农业综合开发有限公司 | 三江县政府 | 三江县 | 生产厂房面积18000平方米；新建研发中心及办公综合楼一栋，建筑面积3000平方米 | 6000 | 2000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 计划完成3-1#、3-2#、6#厂房前期施工规划，对施工场地进行布置 | 计划对3-1#、3-2#、6#厂房的地面进行硬化建设 | 计划完成3-1#、3-2#、6#厂房主体部分 | 计划对3-1#、3-2#、6#厂房进行安装水电等相关设施设备
358 | 三江县竹产业深加工项目 | 三江县东笙竹业有限公司 | 三江县政府 | 三江县 | 建设厂房、业务用房，主要经营竹胶合板、竹地板等竹产品 | 5800 | 500 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 计划一季度开展并完成前期筹建工作 | 计划二季度开工建设 | 计划三季度完成总工程量的70%，已完成主体结构，下步计划开展装饰装修工作 | 计划四季度完成总工程量的100%，正在开展装饰装修设备安装工作并开始运营
359 | 柳州家宁体育设施有限公司体育用品生产制造基地 | 柳州家宁体育设施有限公司 | 市体育局 | 柳江区 | 项目占地约30亩，建设厂房、办公大楼、员工宿舍楼等，一期建设形成一条设计产能10000套、基础产能2000套体育健身器材生产线，二期建设体育用品研发基地 | 5208 | 1000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-08-01 | 开展项目二期研发中心建设 | 增加智能化生产设备，对项目一期扩能升级 | 竣工，形成设计产能 | /
360 | 柳州林道公司新厂建设项目 | 柳州林道轻型木结构制造有限公司 | 三江县政府 | 三江县 | 项目占地60亩，新建钢结构厂房22600平方米，新增装配式木结构生产线2条 | 5000 | 1000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成4#厂房搭建 | 完成3#厂房搭建 | 完成5#厂房搭建 | 完成附属设备配置
361 | 三江县茶油、茶叶科技文化园项目 | 广西三椿生物科技有限公司 | 三江县政府 | 三江县 | 项目总建筑面积19864.38平方米，建设生产加工厂房6栋，科技研发楼1栋，办公楼1栋 | 5000 | 1000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成前期手续办理、可研编制、施工图设计和三通一平 | 建设2栋生产加工厂房及科研楼、办公楼 | 购置设备并安装和调试设备；完成生产线的建设 | 试运行
362 | 高频磁能常温杀菌项目 | 广西速惠尔电磁能科技有限公司 | 市投资促进局 | 阳和工业新区 | 租用阳和工业新区标准厂房3900平方米，投资建设磁能杀菌设备及市场终端产品，一期项目投产后可生产杀菌设备200台，二期2025年预计购地50亩地自建多条生产线 | 5000 | 2500 | 2022-2023 | 业主自筹 | 设备进入并调试、投产 | 2023-12-01 | 厂房二次装修 | 完成厂房二次装修 | 人员进场办公，设备进入并调试 | 试产并投产
| （五）建材与新材料 | 10 |  |  |  | 320412 | 97000
| 新开工项目 | 3 |  |  |  | 65825 | 33000
363 | 晶联光电年产500吨ITO靶材项目 | 广西晶联光电材料有限责任公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 建设满足年产500吨高性能ITO靶材的生产线、ITO靶材的产品设计及测试中心，以及项目所需行政办公及生活服务设施等。其中生产线一期新建年产300吨ITO靶材生产线；二期新建年产200吨IT0靶材生产线 | 40000 | 15000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-03-01 | 开工建设 | 基础施工 | 主体施工 | 主体施工
364 | 广西万腾钢结构有限公司白露生产基地项目 | 广西万腾钢结构有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目用地35.86亩，拟建设拟建设1栋车间厂房、1栋倒班楼和1栋办公楼，建成后主要从事钢结构加工、彩钢瓦加工、钢筋半成品制作等 | 15000 | 13000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 完成厂房建设，投入试产 | 2023-03-01 | 完成厂房主体建设 | 投产 | 投产 | 投产
365 | 中建柳州绿色混凝土生产基地项目 | 广西中建西部建设有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 建设年产80万方混凝土的绿色环保型混凝土搅拌站、砂石料仓以及完全封闭搅拌楼 | 10825 | 5000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-03-01 | 完成总工程量的15% | 完成总工程量的30% | 完成总工程量的50% | 完成总工程量的70%
| 续建项目 | 3 |  |  |  | 192587 | 33000
366 | 广西七色珠光年产3万吨珠光效应材料（GMP）项目（二期） | 广西七色珠光效应材料有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积10.96万平方米，年产2万吨珠光材料，其中1.5万吨常规工业级珠光材料，0.5万吨汽车耐候级珠光材料 | 109587 | 10000 | 2019-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的60% | / | 计划一季度完成1栋厂房建设 | 计划二季度完成总工程量50% | 计划三季度完成总工程量55% | 计划四季度完成总工程量60%
367 | 轻质节能墙材和文旅诗宿智能化生产项目 | 广西豪川新型材料科技有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 占地120.33亩（约80222.46平方米），总建筑面积130000平方米。建设内容包括研发楼1栋、办公楼1栋等 | 70000 | 20000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成5万平米标准厂房建设 | / | 完成总平及单体方案设计 | 基础施工 | 主体施工 | 完成5万平米标准厂房建设
368 | 磷石膏渣综合利用暨新型环保建材项目 | 广西悦采科技有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 项目用地面积约20亩，总建筑面积9200平方米，新建1栋办公楼，1栋员工倒班楼，1栋厂房及配套设施 | 13000 | 3000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的90% | / | 完成工程量的70% | 完成工程量的75% | 完成工程量的80% | 完成工程量的90%
| 竣工项目 | 4 |  |  |  | 62000 | 31000
369 | 广西深广节能科技有限责任公司年产建筑门窗、防火玻璃项目 | 广西深广节能科技有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 项目用地面积100亩，新建6条全自动智能化节能玻璃生产线和2条20万平方米全自动智能化高新技术防火玻璃生产线 | 20000 | 8000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-03-01 | 竣工投产 | / | / | /
370 | 装配式钢结构白露生产基地建设项目 | 广西巨通钢结构工程有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 新建厂房建筑面积约16800平方米，其余为办公楼和宿舍楼，主要从事钢结构生产基地建设，包括冲压车间、焊接车间等水泥预制品 | 15000 | 7000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-09-01 | 完成厂房基础施工 | 厂房主体封顶 | 厂房完成主体施工，试生产 | 试生产
371 | 建筑新型与节能环保材料智能生产线项目 | 柳州惠刚科技有限责任公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约30亩，项目建设内容包括10条建筑新型与节能环保材料智能生产线、以及相关辅助设施设备 | 15000 | 9000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 厂房完工，投入试产 | 2023-05-01 | 完成厂房主体建设 | 试生产 | 投产 | 投产
372 | 柳州同欧装配式钢结构生产项目 | 柳州市同欧材料科技有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积49443平方米，新建车间、研发中心等，达产后年产2万吨装配式钢结构产品 | 12000 | 7000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-05-01 | 厂房主体封顶 | 厂房主体完成施工，达到交付条件 | 厂房达到交付条件 | 厂房达到交付条件，投产
| （六）采矿冶炼 | 17 |  |  |  | 554148 | 126700
| 新开工项目 | 6 |  |  |  | 206811 | 55200
373 | 高强钢热处理线项目 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 市科技局 | 柳北区 | 本项目拟建设两条高强钢热处理线，设计年产约60万吨高强钢，产品主要销往两广、湖南、湖北、西南等重点地区以及全国市场 | 120000 | 30000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-12-01 | 可行性研究报告审批 | 完成初步设计及审批 | 完成施工图设计 | 土建施工
374 | 融安县浮石镇崖脚建筑石料用白云岩矿项目 | 柳州市农投矿业投资有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 项目总用地面积约368亩,主要建设矿山开采、砂石骨料生产线等，项目开采规模150万吨/年 | 26841 | 8200 | 2023-2024 | 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | 2023-06-01 | 推进制约项目建设的征地、用地报批及出让、解决林地指标问题等工作；完成临建搭设、水电铺设、矿山土方勘察等施工前期工作 | 开工建设，完成主体工程的20%，主要完成矿山道路开拓、厂区回填等工作 | 完成主体工程的40%，主要完成主体基础施工，主机设备基础交安等工作 | 完成主体工程的60%，矿山平台开拓完成至50%，厂区主体工程完成至60%，设备开展安装工作
375 | 佰通驰再生资源回收利用项目 | 柳州市佰通驰再生资源回收利用有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 租用柳州金属循环利用产业园用地，建设标准厂房，安装生产线进行再生资源回收，具备年加工再利用45万吨以上废钢生产能力 | 25000 | 8000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 已开工 | 入场做前期施工 | 基础施工 | 基础施工 | 基础施工
376 | 融水县六洞工业园区4×27000kVA电石矿热电炉技改为4×25500kVA高碳铬铁矿热电炉项目 | 柳州市启润万泰实业有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 项目占地468亩，利用原柳化4×27000kVA电石矿热电炉技改为4×25500kVA高碳铬铁矿热电炉，并配套建设煤气发电系统、光伏发电系统、烧结系统等附属设施 | 20000 | 2000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-09-01 | 完善前期工作 | 完善前期工作，启动征地工作 | 开工建设 | 完成年度计划100%
377 | 15万吨冶金含锌尘泥回转窑处理项目 | 广西柳钢环保股份有限公司 | 市生态环境局 | 柳北区 | 在柳钢本部建设一条D4.2*64米回转窑冶金含锌尘泥处理生产线，年处理冶金含锌尘泥15万吨 | 7970 | 4000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-06-30 | EPC工程招标 | 1.工程合同签订； 2.方案设计、审查、施工图设计； 3.施工进场手续办理 | 施工建设 | 完成工程量的50%
378 | 融安县斯柳冶化年处理30万吨固危废资源综合利用项目 | 融安睿智环保科技有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 项目主要针对斯柳工业园内现有项目和生产设备（2条还原挥发窑生产线）进行更新换代，技术改造，改建厂房面积3000平方米；新安装一条选铁生产线及产品包装等工序 | 7000 | 3000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-01-01 | 一期竣工投产 | / | / | /
| 续建项目 | 9 |  |  |  | 306362 | 63000
379 | 柳州市柳南区太阳村镇长洞坳大山石灰岩矿矿山开发项目 | 柳州兴丰矿业有限公司 | 市自然资源规划局 | 柳南区 | 矿山开采矿种为冶金用石灰岩矿，生产规模800万吨/年 | 100000 | 2900 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的20% | / | 完成投资800万元 | 完成投资1500万元。 | 完成投资2300万元。 | 完成投资2900万元。
380 | 广西鲁板铝制品再生资源循环利用基地项目 | 广西鲁板铝合金模板有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 建筑包括办公楼、生产厂房、原料成品库房等 | 50000 | 20000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 生产厂房主体施工 | / | 完成总平及单体方案设计 | 入场做前期施工 | 基础施工 | 生产厂房主体施工
381 | 广西环旭贵金属材料有限公司贵金属材料回收项目 | 广西环旭贵金属材料有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 感光材料废物、表面处理废物和废催化剂等含贵金属的废物处理。新建危险废弃物预处理车间、贮存车间、处理车间贵金属提炼综合利用等 | 36000 | 21000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成主体工程的80% | / | 完成主体工程的20% | 完成主体工程的40% | 完成主体工程的60% | 完成主体工程的80%
382 | 柳州市柳北区石碑坪镇老枫石灰岩矿开采项目及绿色矿山建设与附属设施设备采购 | 柳州市北城石材有限公司 | 市自然资源规划局 | 柳北区 | 矿山开采矿种为建筑石料用石灰岩，生产规模330万吨/年。建成柳州市级绿色矿山，矿区生产区域实现全封闭，并配置主动式收尘、降尘设备，采用全自动信息化集成管理系统进行运营管理 | 31100 | 15000 | 2022-2026 | 业主自筹 | 完成绿色矿山建设及附属设施设备采购 | / | 完成工程量的20% | 完成投资754.5万元，完成工程量的40% | 完成工程量的60% | 完成绿色矿山厂房建设、生产线建设，完成工程量的70%。
383 | 柳州市柳城县沙埔镇大伴石英砂岩矿矿山开发项目 | 柳州市源海发展有限公司 | 市自然资源规划局 柳城县政府 | 柳城县 | 矿山开采矿种为建筑用石英砂岩，生产规模400万吨/年 | 30505 | 900 | 2022-2026 | 业主自筹 | 完成工程量的20% | / | 完成占用林地审批、水土保持方案审批、绿色矿山方案评审等手续。 | 完成安全生产许可及开工等相关手续。 | 完成三通一平及进出主干道建设工作。 | 完成部分绿色矿山基础设施建设及生产线建设、、设备安装、电气安装等，完成总工程量的50%。
384 | 柳州市太阳村镇水牯山水泥用石灰岩矿矿山开发项目 | 广西鱼峰集团水泥有限公司 | 市自然资源规划局 | 柳南区 | 矿山开采矿种为水泥用石灰岩矿，生产规模500万吨/年 | 28900 | 850 | 2022-2026 | 业主自筹 | 完成工程量的20% | / | 完成拆除旧生产线工程量20%。 | 完成拆除旧生产线工程量40%。 | 完成拆除旧生产线工程量60%。 | 完成投资850万元，完成拆除旧生产线工程量100%。
385 | 柳州市鹿寨县鹿寨镇龙头山石灰岩矿矿山开发项目 | 柳州正菱鹿寨水泥有限公司 | 市自然资源规划局 | 鹿寨县 | 矿山开采矿种为水泥用石灰岩、建筑用白云岩，生产规模170万吨/年 | 12177 | 800 | 2022-2026 | 业主自筹 | 完成工程量的20% | / | 完成投资150万元。 | 完成投资300万元。 | 完成投资450万元。 | 完成投资800万元。
386 | 柳城县大埔镇乐寨村良社屯虎头山饰面用灰岩矿矿山开发项目 | 柳城县宏盛石材有限公司 | 市自然资源规划局 | 柳城县 | 矿区面积0.3449平方公里，出让石灰岩矿可采资源储量3402.19万吨，矿山生产规模为饰面用灰岩矿10万立方米/年、建筑石料用灰岩110万吨/年。主要生产产品为饰面用灰岩荒料、建筑石料用灰岩等 | 10000 | 700 | 2022-2027 | 业主自筹 | 完成工程量的30% | / | 完成采掘设备采购、俢整旧矿区道路。 | 上山道路工程完成50%。 | 上山道路工程完成100%。 | 完成削顶工程，形成开采平台。完成投资700万元。
387 | 柳州市柳江区穿山镇尖山（马仔岩）石灰岩矿矿山开发项目 | 广西富达矿业有限公司 | 市自然资源规划局 | 柳江区 | 矿区面积0.6939平方公里，出让建筑石料用石灰岩矿可采资源储量10462.6万吨，矿山生产规模为360万吨/年。主要生产产品为建筑石料用灰岩 | 7680 | 850 | 2022-2026 | 业主自筹 | 完成工程量的20% | / | 完成投资200万元。 | 完成投资400万元。 | 完成投资600万元 | 完成投资850万元。
| 竣工项目 | 2 |  |  |  | 40975 | 8500
388 | 柳州金属循环利用产业园项目 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积586亩，建设标准厂房及办公楼5万平方米，废钢相关联产业区预计建设标准厂房及办公楼12万平方米 | 33975 | 5000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 前期工作 | 基础施工 | 基础施工 | 完成厂房主体建设
389 | 广西子铭再生资源有限公司年产60万吨废钢加工配送示范基地建设项目 | 广西子铭再生资源有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 该项目总占地面积34664.39平方米（52亩)，总建筑面积：16411.5平方米。建设生产车间、办公楼以及相关配套 | 7000 | 3500 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-09-01 | 完成主体厂房建设70% | 完成厂房建设 | 竣工投产 | /
| （七）电子信息 | 10 |  |  |  | 254600 | 60000
| 新开工项目 | 3 |  |  |  | 15000 | 3000
390 | 柳州螺蛳粉产业互联网项目（一期） | 柳州市金色太阳建设投资有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 建设螺蛳粉产业数据可视化系统平台；同时与柳南区食品安全智慧管理系统、农业产业大数据系统的对接，实现产业数据可视化应用 | 5000 | 2000 | 2023-2024 | 上级资金 业主自筹 | 开工建设 | 2023-02-01 | 项目开工建设 | 完成平台系统研发的20% | 完成平台系统研发的60% | 完成平台系统研发的100%
391 | 柳州希迪智驾车联网产品生产项目 | 长沙智能驾驶研究院有限公司 | 市大数据发展局 | 柳州市 | 新建办公及展厅面积406平方米、标准厂房1800平方米 | 5000 | 500 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-03-01 | 设备全部进场，生产材料进场，具备生产条件 | 柳汽、五菱等主机厂项目改造、网联设备生产销售 | 柳汽、五菱等主机厂项目改造、网联设备生产销售 | 柳汽、五菱等主机厂项目改造、网联设备生产销售
392 | 柳州复睿智行智能网联工厂 | 柳州复睿智行智能网联科技有限公司 | 市大数据发展局 | 柳州市 | 项目建设车载单元设备、路测设备一体机设备测试封装生产线1条，以及毫米波雷达测试封装生产线1条 | 5000 | 500 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-01-01 | 1.场地勘察与租赁；2.装修方案设计；3.原装修拆除；4.材料进场 | 1.办公室及厂区基础装修；2.定制车载单元设备、路测设备一体机设备测试封装生产线1条手工组装流水线；3.完成无尘车间 | 1.车间内设备进场安装调试完成；2.进行试生产 | 完成建设任务
| 续建项目 | 4 |  |  |  | 178100 | 33000
393 | 柳州高密度PCB电子产业园项目（一期） | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 主要以生产高端PCB板、覆铜板电池铜箔等为主导产业，主要引进广东嘉元科技股份有限公司作为产业龙头企业，建设高性能PCB板、覆铜板项目，并引进30家以上多层板、柔性板、HDI板等PCB及配套产品生产制造企业，打造配套齐全、产业链完善的高端PCB产业园中园 | 123000 | 20000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 土建施工 | / | 办理污水处理厂单体方案审批、PCB标准厂建设工程规划许可证 | 办理污水处理厂建设工程规划许可证、土地证、建设用地规划许可证 | 完成施工图设计及审图 | 完成施工预算及招标
394 | 爱芒果智能电子信息产业基地项目 | 广西爱芒果电子有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 主要进行芯片研发制造、智能主板生产制造、整机生产制造、销售等，打造完整智能TV闭环生态链 | 30000 | 6000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 部分厂房建成并生产 | / | 完成总工程量的10% | 完成总工程量的15% | 完成总工程量的20% | 完成总工程量的25%
395 | 广西信达宏电子有限公司项目 | 广西信达宏电子有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 研发制造滤波器、变压器、电路板、电机等电子元器件等 | 14100 | 5000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 主体厂房建设 | / | 完成总工程量的10% | 完成总工程量的15% | 完成总工程量的20% | 完成总工程量的25%
396 | 智能网联汽车高速试验跑道系统建设 | 东风柳州汽车有限公司 | 市科技局 | 柳东新区 | 在东风柳汽商用车基地内建设基于5G/NR-V2X的高速试验跑道与智能网联大数据平台，试验跑道长度≥5km，覆盖智能网联全部基础功能场景以及部分简化城市、高速、港口等特殊场景 | 11000 | 2000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 完善试验跑道基础配套设施 | / | 1、试验场碎石层、灰土层施工； 2、辅助车间主体结构施工； 3、智能网联汽车高速试验跑道路侧设备建设方面，采购了项目所需车辆数据采集设备、车辆视频记录设备、V2X设备、假人、假车设备、SX5G ADAS试验样车试制2台、M4 ADAS试验样车试制1台，完善试验跑道路侧设施 | 1、试验场水稳层施工、部分路面施工； 2、辅助车间钢结构施工； 3、智能网联大数据平台建设方面，租用CV车联网2.0公有云平台、CV车联网运维-平台1.0运维、智能网联大数据平台法规及数据平台、IPV6网络建设、VDE软件研发，构建中高速条件下智能网联大数据平台 | 1、试验场路面施工； 2、辅助车间装饰施工 | 收尾及试运行
| 竣工项目 | 3 |  |  |  | 61500 | 24000
397 | 广西彪炳SMT贴片及智能终端生产基地项目 | 广西彪炳智能科技有限责任公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 北部生态新区 | 租用标准厂房16000平方米，建设S米T贴片生产线及智能终端生产基地及生产线，主要生产智能手机、智能手表、办公电脑等系列产品 | 28000 | 14000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 设备购置 | 设备购置 | 设备购置 | 调试设备
398 | 柳州盛弘智慧数据机房装备制造基地项目 | 柳州盛弘必思恩科技有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 北部生态新区 | 建设数据机房设备、5G基站电源设备和储能系统关键器件的研发制造基地，主要生产IDC（模块化数据中心）及其相关微模块、UPS电源、精密空调、智能配电等产品 | 20500 | 5000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 设备购置 | 设备购置 | 设备购置 | 调试设备
399 | 柳州畅航智慧显示屏及智能终端制造基地项目 | 柳州畅航光电科技有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 北部生态新区 | 建设液晶显示屏、车载导航、智能家居和消费类电子终端产品研发制造基地，主要生产1寸至32寸液晶显示器、车载导航智能终端产品、消费类电子终端制造、LED显示技术产品 | 13000 | 5000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 试产 | 试产 | 投产 | 扩大产能
| （八）新型储能 | 11 |  |  |  | 1936430 | 447600
| 新开工项目 | 3 |  |  |  | 990800 | 140600
400 | 柳州国轩电池有限公司二期10GWh电池项目 | 柳州国轩电池有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 项目建设用地384.07亩，拟建设3栋工业厂房，2栋综合楼 | 500000 | 100000 | 2023-2024 | 银行贷款 业主自筹 财政资金 | 开工建设 | 2023-06-01 | 完成总平设计 | 完成单体方案设计 | 进场完成基础配套 | 基础施工
401 | 广西柳城北页岩气区块开发项目 | 广西柳州发电有限责任公司 | 市发展改革委 市自然资源规划局 | 柳城县 融水县 融安县 | 拟建设年均产页岩气1.5亿立方米，集“采、供、储、销”为一体的页岩气能源基地。预计部署实施钻井85口，撬装LNG液化站3座（日液化能力5万方/座），LNG储配库1座（可储气1000万方），固定式LNG液化站1座（日液化能力30万方），30公里天然气管道 | 385800 | 5600 | 2023-2031 | 业主自筹 | 力争实现出气点火 | 2023-09-01 | 计划一季度完成总体工程量的1%，开展溶洞探测、地勘工作，同步进行钻前工程设计、水平井设计，下一步开展钻前工程、调查井及水平井开工 | 计划二季度完成总体工程量的1%，完成调查井钻探、随钻研究工作，同时开展水平井钻探及完井工作 | 计划三季度完成总工程量的2%，将完成水池修建、压裂设备调试、微注测试及1800米水平段压裂工作 | 计划四季度完成总工程量的2%，实现出气点火
402 | 鹏辉科技智慧储能及动力电池制造基地项目（三期） | 柳州鹏辉能源科技有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 北部生态新区 | 项目建设产能5GWh，计划引进投料自动线、涂布机、激光模切分条机、卷绕机等先进设备，建成装备水平一流的智能制造工厂 | 105000 | 35000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-01-01 | 开工建设 | 设备购置 | 调试设备 | 试产
| 续建项目 | 4 |  |  |  | 609630 | 163000
403 | 瑞浦赛克动力电池有限公司瑞浦赛克20GWh动力电池项目 | 瑞浦赛克动力电池有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建电芯工厂、能源及维修中心、公用配套设施等，建设年产能为20GW时容量规模的电芯生产基地 | 440000 | 100000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 基础施工 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设
404 | 赛克瑞浦动力电池系统有限公司赛克瑞浦20GWh动力电池系统项目 | 赛克瑞浦动力电池系统有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建电池系统工厂、能源及维修中心、公用配套设施等，建设年产能20GW时容量规模的电池系统生产基地 | 110000 | 45000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 基础施工 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设
405 | 广西桂柳新材料股份有限公司搬迁升级转型项目----年产2万吨锰酸锂电池正极材料（二氧化锰）基地 | 广西桂柳新材料股份有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 搬迁升级年产2万吨锰酸锂电池正极材料（二氧化锰）基地，建筑面积59912.07平方米 | 48630 | 16000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体封顶 | / | 基础施工 | 主体建设 | 主体建设 | 主体封顶
406 | 柳州华霆动力智慧储能系统制造基地项目 | 柳州华霆新能源技术有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 北部生态新区 | 租用标准厂房约1万平方米，建设自动化新能源电池PACK生产线和储能系统生产线项目 | 11000 | 2000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的80% | 2023-06-01 | 一期投产 | 一期投产 | 扩大产能 | 扩大产能
| 竣工项目 | 4 |  |  |  | 336000 | 144000
407 | 柳州国轩电池有限公司一期第二阶段5GWh电池项目 | 柳州国轩电池有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 项目占地面积约200亩，建设两条动力电池生产线。在3#厂房的南半部分建立一条230Ah的电池产生线，3#厂房建设一条103Ah的电芯生产线 | 200000 | 80000 | 2022-2023 | 业主自筹 银行贷款 | 竣工投产 | 2023-06-01 | 项目设备调试 | 竣工投产 | 竣工投产 | 竣工投产
408 | 鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 北部生态新区 | 项目分两期建设，主要生产锂离子动力电池和储能电池，应用于新能源汽车及智能电网领域，规划产能20吉瓦时，其中一、二期建设产能4吉瓦时 | 120000 | 60000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-06-01 | 一期投产 | 一期投产 | 扩大产能 | 扩大产能
409 | 科易动力乘用车动力电池系统生产项目 | 柳州科易动力科技有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 北部生态新区 | 租赁标准厂房约27000平方米，主要布局动力电池自动化生产线，主要生产一系列高安全性高可靠性的动力电池系统产品 | 11000 | 2000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-06-01 | 一期投产 | 一期投产 | 扩大产能 | 扩大产能
410 | 新能源动力电池结构件研发、生产项目 | 柳州盛世新能源科技有限公司 | 市投资促进局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 建设新能源动力电池结构件研发、生产项目。投资建设铝壳生产线5条、盖板生产线8条和连接片生产线6条 | 5000 | 2000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-09-01 | 部分投产 | 部分投产 | 竣工投产 | /
| 三、现代服务业 | 86 |  |  |  | 6566381.89 | 881063
| （一）商贸 | 31 |  |  |  | 2878939 | 398892
| 新开工项目 | 4 |  |  |  | 79027 | 27000
411 | 白沙农贸市场提升改造项目（君汇睿府项目） | 柳州市润沙置业有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目净用地46.01亩，总建筑面积12万平方米，其中农副产品市场12000平方米，社区老年人日间照料中心1000平方米，社区卫生服务中心2000平方米等 | 44300 | 20000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-02-01 | 完成红线内高压线迁改工程。5#6#楼：开始土方开挖及基坑边坡支护。 | 5#6#楼：完成地基处理，筏板基础。 2#楼北面地下室：完成土方开挖及基坑边坡支护，基础、底板、顶板结构主体。 | 5#楼：完成负一层地下室结构主体；一至五层结构主体。6#楼：完成负一、二层地下室结构主体；一至五层结构主体。 | 5#6#楼：完成六至十四层结构主体。
412 | 农投·稻香农贸市场项目 | 市农投集团 | 三江县政府 | 三江县 | 总用地面积约为20.91亩，项总建筑面积25094.09平方米，建设市场交易设施及配套设施 | 17200 | 2000 | 2023-2024 | 上级资金 业主自筹 | 开工建设 | 2023-03-01 | 开工建设 | 完成地下室及基础土石方开挖施工，基础施工 | 完成地上部分1-4层主体结构施工 | 完成地上部分5-10结构施工
413 | 航生服务中心 | 柳州市金色太阳建设投资有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 项目总用地面积约7000平方米，总建筑面积21939.18平方米，主要建设长租公寓、商业设施等 | 9027 | 3000 | 2023-2025 | 其他资金 | 开工建设 | 2023-03-01 | 完成拆迁，办理施工许可证 | 开工建设，按项目施工进度推进 | 开工建设，按项目施工进度推进 | 开工建设，按项目施工进度推进
414 | 柳州工贸二期项目 | 柳州工贸大厦股份有限公司 | 城中区政府 | 城中区 | 新建一栋4层的商业建筑，与现状5层裙楼相连，新增商业建筑面积3900平方米；新建2层地下机动车停车库，270个无人机械立体停车库，在地面设置1层机械停车存取装置 | 8500 | 2000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-09-01 | 前期筹备 | 前期筹备 | 开工建设 | 开工建设
| 续建项目 | 24 |  |  |  | 2651912 | 361892
415 | 水上运动基地周边地块大型商服综合体（静兰湾文旅小镇） | 市轨道集团 | 城中区政府 | 城中区 | 用地面积约675亩，总建筑面积约85.76万平方米，打造为以柳州东门户、稀缺江山湖生态资源为基地，包含文化旅游景点、体育运动主题乐园、主题艺展、零售商业、旅馆、商业服务、商务金融、住宅类别等功能的一体化超大型的城市滨江生态的文旅城市综合体 | 1150000 | 100000 | 2020-2025 | 业主自筹 | 一、二期主体施工 | / | 一、二期主体施工40% | 一、二期主体施工50% | 一、二期主体施工60% | 一、二期主体施工70%
416 | 河东北片区商业和公共服务综合体 | 广西柳和房地产开发有限公司 | 城中区政府 | 城中区 | 用地面积约252亩，建设约637995平方米的临街商业铺面、综合服务设施、住宅、社区居家养老服务用房和幼儿园等 | 676000 | 150000 | 2022-2027 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 首开区5栋楼15层主体结构完成，7、8地块桩基进场 | 首开区5栋楼主体结构封顶，7、15-17#楼施工至正负零）； 幼儿园主体砌体结构、抹灰工程。 | 首开区5栋楼26-30层砌体结构完成，11-15层抹灰完成；二期4-7#楼、14-17#楼基础施工完成 | 首开区5栋楼26-30层抹灰完成；二期4-7#楼、14-17#楼1层架空层＋铝模拼装完成
417 | 广西新柳邕农产品批发市场项目（二期） | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 市产业集团 | 市商务局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积约38.2万平方米，建设农产品综合交易区、车板交易区等 | 100000 | 6000 | 2020-2026 | 业主自筹 | 完成工程量的30% | / | 计划开展二期项目二期工程服务类招标，开展设计、地勘、造价等服务类工作 | 计划开展二期项目二期工程服务类招标，开展设计、地勘、造价等服务类工作 | 计划开展二期项目二期工程服务类招标，开展设计、地勘、造价等服务类工作 | 二期项目二期工程开工建设
418 | 职教园南部共享区邻里中心（悦汇城） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约65亩，总建筑面积约8.3万平方米 | 90425 | 2000 | 2020-2026 | 业主自筹 | 基础建设 | / | 土方开挖及基坑支护30% | 土方开挖及基坑支护60% | 土方开挖及基坑支护90% | 基础施工完成5%
419 | 南寨友邻汇 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积52.28亩，总建筑面积约7.8万平方米 | 83672 | 1450 | 2020-2024 | 业主自筹 | 开展装修工作 | / | 计划一季度完成总工程量的30%，主体结构完成70%。 | 计划二季度完成总工程量的40%， 主体结构封顶。 | 计划三季度完成总工程量的45%，主体封顶，砌体完成20％。 | 计划四季度完成总工程量的50%，主体封顶，砌体完成80％，装修完成5％
420 | 龙湖友邻汇 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积28074.89平方米，总建筑面积8.13万平方米 | 63902 | 2700 | 2020-2024 | 业主自筹 | 主体基本完工，室外进场 | / | 计划一季度主体完成70% | 计划二季度主体完成80% | 计划三季度主体完成90% | 计划四季度主体基本完工，室外进场
421 | 柳城县城市提升项目 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 本项目包括中小产业企业孵化园，农贸市场和配套路网 （1）中小产业企业孵化园用地面积约26644.85平方米，总建筑面积约为49323.02平方米。 （2）农贸市场用地面积约为26083.09平方米，总建筑面积约为19819.06平方米， （3）市政路:纬六路全长为0.806千米，宽度18米，双向2车道，道路等级为城市支路，设计时速为40公里/小时 | 57521 | 20000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 完成工程量的60% | / | 中小企业乳化基地： 完成地下室开挖20%。 | 中小企业乳化基地： 完成地下室开挖40%。 | 中小企业乳化基地： 完成地下室开挖60%。 | 中小企业乳化基地： 完成地下室开挖80%。
422 | 桂中市场改扩建项目 | 市农投集团 | 市商务局 城中区政府 | 城中区 | 用地面积约25.88亩，总建筑面积约5万平方米，主要对桂中农贸市场进行整体拆除重建，打造智慧化市场，实现物流配送、质量标准等转型升级 | 55776 | 3000 | 2022-2024 | 业主自筹 银行贷款 | 主体结构封顶、外架拆除完成 | / | 完成总工程量的35%，已完成1#主体结构封顶，同步开展砌筑工程施工 | 完成总工程量的50%，1#楼开展装饰装修工程施工，2#、3#楼开展砌筑工程施工 | 完成总工程量的60%,1#楼开展水电、消防工程施工，2#、3#楼开展装饰装修施工 | 完成总工程量的75%，1#开展室外工程，2#、3#开展门窗安装及水电施工
423 | 百际全展贸仓 （柳州博皇家居建材城） | 柳州市柳南区太阳村镇文笔村民委员会 柳州市方琦越资产管理有限公司 | 市商务局 | 柳南区 | 规划总用地面积为142995.77平方米、项目用地内新建43栋建筑，总建筑面积20万平方米 | 50000 | 10000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 二期13栋楼结构封顶 | / | 计划完成一期总工程量的15%，完成已封顶的4栋内部装饰工作 | 计划完成一期总工程量的30%，开展4栋楼的结构封顶 | 计划完成一期总工程量的70%，完成二季度4栋楼内部装饰，完成新建6栋楼的结构封顶 | 计划完成一期总工程量的100%，完成一期19栋楼的施工建设，投入试运营。二期开工建设
424 | 九岭西岸友邻汇 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约40亩，为周边居民提供基础的商业配套及公益服务的社区型商业综合体 | 49218 | 7500 | 2021-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成总工程量量40%，初装完成40%。 | 完成总工程量量45%，初装完成60%。 | 完成总工程量量55%，初装完成80%。 | 完成总工程量量65%，初装完成100%，
425 | 融水大自在农产品综合市场 | 市农投集团 | 融水县政府 | 融水县 | 用地面积48091.28平方米（合72.14亩），建筑面积92991.64平方米，建设集建材市场、特色农产品展示交易批发、物流仓储、电子商务为一体的规模化、专业化的综合物流集散中心 | 45741 | 6500 | 2022-2025 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 一期主体结构建设 | 一期工程装修及配套建设； 二期工程勘察规划 | 一期完工验收二期总平审查、施工图设计及审图、预算招标 | 完成年度计划100%
426 | 广西风驰二手汽车整车及零部件进出口仓储基地 | 广西风驰国际贸易集团有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约76.5亩，建设仓储展示区、立体停车库、物流配套设施 | 29000 | 10000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成部分厂房建设 | / | 完成工程量的30% | 完成工程量的30% | 完成工程量的30% | 完成工程量的30%
427 | 河西友邻汇 | 市东城集团 | 市商务局 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约14386平方米，建设商业配套及公益服务的社区型商业综合体 | 28233 | 4351 | 2021-2025 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成土方开挖 | 完成基坑支护 | 开展地下室工程 | 完成地下室底板
428 | 幸福家燎原市场重建项目 | 市农投集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 项目总建筑面积约55066.81平方米，建设两座住宅塔楼、一栋12层的农副产品市场、配套商业、酒店公寓办公楼综合楼等 | 26500 | 6625 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体结构施工 | / | 基坑建设 | 主体建设 | 主体建设 | 1#楼、2#楼主体结构封顶
429 | 河东北友邻汇 | 市东城集团 | 市商务局 城中区政府 | 城中区 | 用地面积约20.1亩，建设商业配套及公益服务的社区型商业综合体 | 26473 | 2700 | 2021-2025 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成土方开挖 | 完成基坑支护 | 开展地下室工程 | 完成地下室底板
430 | 航鹰大道邻里中心项目 | 市产业集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 主要建设社区公共服务设施、商业金融、餐饮服务等 | 18099 | 5000 | 2021-2025 | 业主自筹 | 基本完成主体建设 | / | 完成建设的5% | 完成建设的10% | 完成建设的15% | 完成建设的20%
431 | 广西长乐钢铁世界（一期） | 广西长乐物流集团有限公司 | 市商务局 柳江区政府 | 柳江区 | 项目是长乐物流园二期工程，建设用地103亩，主要建设钢铁仓储中心、钢铁配送中心、钢铁加工中心等。项目总建筑面积约47200平方米 | 16000 | 2500 | 2022-2025 | 业主自筹 | 基础路网管网建设 | / | 土地平整，场地内坑洼部分砖石进行回填。与政府部门协调地块中5户住户征地拆迁工作 | 排水管道施工，测量放线、开挖沟槽，铺设管道、管道接口处理、砌井施工、回填土方。道路基层、道路面层施工、配套设施施工（电力、电信、监控、园林、路灯等） | 排水管道施工，测量放线、开挖沟槽，铺设管道、管道接口处理、砌井施工、回填土方。道路基层、道路面层施工、配套设施施工（电力、电信、监控、园林、路灯等） | 排水管道施工，测量放线、开挖沟槽，铺设管道、管道接口处理、砌井施工、回填土方。道路基层、道路面层施工、配套设施施工（电力、电信、监控、园林、路灯等）
432 | 繁华里 | 融水县弘协置业有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 规划设计为商业综合体，主要功能为农贸市场、商业、住宅，用地面积15793.53平方米 | 15000 | 4000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 计划一季度完成总工程量的7% | 计划二季度完成总工程量的10% | 计划三季度完成总工程量的15% | 计划四季度完成总工程量的20%
433 | 农投思贤幸福加项目 | 市农投集团 | 柳江区政府 | 柳江区 | 总建筑面积1.9万平方米，主要建设养老服务中心、农贸市场、超市、社区综合服务设施等 | 14988 | 4500 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体结构完成50% | / | 完成土方开挖 | 完成支护桩及基础施工 | 主体建设5% | 主体建设10%
434 | 桂柳路邻里中心 | 市轨道集团 | 城中区政府 | 城中区 | 用地面积13966.71平方米，主要建设内容为社区综合服务设施、社区卫生服务中心等 | 14184 | 4000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 主体结构完工 | / | 计划完成防水施工。 | 计划完成地下室负二层施工； | 计划完成地下室顶板施工； | 计划完成地上1~4层主体
435 | 天山路邻里中心 | 市城建集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 项目总用地面积约10.36亩，主要建设内容为社区综合服务设施、农副产品市场、公厕、社区老人日间照料中心、停车位、配套停车位建设充电设施等商业设施 | 13000 | 3000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的80% | / | 2#楼封顶 | 完成第三段基坑施工 | 完成1#飘檐施工和砌体工程 | 完成2#楼飘檐和砌体工程
436 | 幸福加中礼项目 | 市农投集团 | 柳江区政府 | 柳江区 | 主要建设养老服务中心、农贸市场、超市、社区综合服务设施等 | 11726 | 1066 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开展主体建设 | / | 完成砌体及二次结构施工。 | 完成主体10% | 完成主体20% | 完成主体30%
437 | 寨沙镇农贸市场 | 柳州市鹿寨县远祥房地产有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 建设寨沙镇农贸市场面积8100平方米，天地楼建筑95套面积23750平方米，并配套建设给排水、道路、停车位等基础设施 | 11454 | 2000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 完成工程量的30% | / | 完成工程量20%，开展1#、7#、8#楼主体建设 | 完成工程量23%，1#、7#楼主体完工 | 完成工程量27%，8#楼（南段）主体完工 | 完成工程量30%，开展6#楼主体建设
438 | 河东综合市场 | 广西柳州市丰鑫投资有限公司 | 城中区政府 | 城中区 | 拆除河东私营经济区C-3区过渡市场，新建建筑占地面积3713.41平方米，总建筑面积约11362平方米；农副产品市场面积3000平方米 | 5000 | 3000 | 2022-2024 | 上级资金 业主自筹 | 完成工程量的70% | 2023-06-01 | 完成前期、专项债申请等工作 | 完成招投标工作，进场施工 | 完成工程量40% | 完成工程量70%
| 竣工项目 | 3 |  |  |  | 148000 | 10000
439 | 中国供销·桂北农产品电商园项目 | 中农联（融安）农产品市场建设开发有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 新建交易市场、电子商务中心、商务办公楼、物流配套设施、金融酒店、特色美食街、宿舍、冷库等配套服务设施，总建筑面积40万平方米 | 100000 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 9#、35#、36#等3栋楼收尾工作 | 9#、35#、36#等3栋楼收尾工作 | 11#、12#主体建设 | 11#、12#主体封顶
440 | 上通五友邻汇 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约48亩左右，总建筑面积约4.84万平方米 | 38000 | 2000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-03-01 | 项目完工 | / | / | /
441 | 幸福加友义项目 | 市农投集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积约18434平方米，建设邻里中心，含社区综合服务设施、养老服务中心、农贸市场以及其他配套 | 10000 | 3000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成总工程量60%，已完成主体结构施工，同步开展装饰装修、水电安装施工。 | 完成总工程量75%，完成装饰装修、水电安装施工60%。 | 完成总工程量90%，完成装饰装修、水电安装施工90%，同步开展室外工程施工。 | 完成装饰装修、水电安装、室外工程施工，完成项目竣工验收。
| （二）旅游 | 13 |  |  |  | 1141088 | 82071
| 新开工项目 | 3 |  |  |  | 50871 | 9671
442 | 螺蛳粉小镇-“又见竹海”竹林综合体项目 | 广西光量田园综合体开发集团有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 项目总用地面积约801亩，总建筑面积3.2万平方米，主要建设童趣、青春、缤纷为主体的设施娱乐建筑以及户外婚区、丛林探险区、儿童乐园区等其他娱乐设施等 | 40000 | 5000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-04-01 | 完成前期工作 | 开工建设 | 完成部分设施建设 | 完成部分设施建设
443 | 柳州市工业博物馆微缩景观世界展览馆 | 市投控集团 | 市文化广电旅游局 | 鱼峰区 | 项目拟利用柳州市工业博物馆现状2号楼企业风采馆进行室内改造，装修改造总建筑面积3500平方米，设置沙盘、临展、载人小火车、门厅等景观功能区，打造大型室内微缩景观主题乐园 | 5671 | 3671 | 2023-2025 | 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | 2023-04-01 | 计划一季度完成前期工作，已完成总承包招标 | 计划二季度开工建设 | 计划三季度完成总工程量的5% | 计划三季度完成总工程量的10%
444 | 卡乐星球提升改造项目 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 对原卡乐星球主题乐园进行升级改造，包括重塑主题，游乐项目升级改造，结合东城文旅资源，努力打造成为柳州市第一个5A级旅游景区 | 5200 | 1000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-03-01 | 外墙装饰GRC拆除 | 外墙装饰修复 | 园区主题LOGO更换 | 游乐设备改造
| 续建项目 | 8 |  |  |  | 831217 | 59000
445 | 螺蛳粉特色小镇 | 金太阳集团 融创集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积3.5平方公里，分为特色创意产业区，都市观光农业区和生态农业体验区 | 360000 | 10000 | 2019-2026 | 业主自筹 | 完成部分建设内容 | / | 筹集资金，招商引资 | 筹集资金，招商引资 | 筹集资金，招商引资 | 筹集资金，招商引资
446 | 三江县大洲文化旅游岛项目 | 市城建集团 | 三江县政府 | 三江县 | 总规划用地约1470亩。总建筑面积约182632平方米：由中央生态公园、侗乡水街商业客栈片区、侗寨文化体验酒店片区、漫地自然独家酒店片区四个分区组成，总建筑面积约182632平方米 | 286314 | 20000 | 2019-2030 | 业主自筹 | 完成工程量的35% | / | 1.计划完成绿化及铺装工程土方外运及内运凉亭及瞭望台基础施工。2.计划完成路网工程龙吉大道排水、环岛路(0+367.526 ~1+420.722段)排水、国道321线排水施工 | 1.计划完成绿化及铺装工程栈道及挡土墙基础、给排水及电源预埋、广场地面平整及基础硬化、地面石材及防腐木铺装、凉亭结构及瞭望台护栏施工、绿化种植及灯具安装施工。2.计划完成路网工程龙吉大道道路、环岛路(0+367.526~1+420.722段)道路、国道321线道路施工 | 1.计划完成路网工程龙吉大道交通标志标线、龙吉大道交通信号、监控、环岛路(0+367.526 ~1+420.722段)交通标志标线、环岛路(0+367.526~1+420.722段)交通信号、监控、国道321线照明、国道321线绿化施工 | 1.计划完成路网工程龙吉大道绿化、环岛路(0+367.526 ~1+420.722段)绿化施工
447 | 江畔假日度假酒店 | 市城建集团 | 城中区政府 | 城中区 | 总用地面积约53000平方米，总建筑面积约58000平方米，主要建设酒店项目，将提供约260间客房及宴会、会议、游泳、健身、儿童活动等服务 | 87000 | 10000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体结构施工 | / | 无 | 施工准备 | 基础施工 | 地下室施工
448 | 三江县侗族民俗文化娱乐城项目 | 三江县天下侗寨文化旅游投资有限公司 | 三江县政府 | 三江县 | 该项目总占地面积11902平方米，建筑面积12000平方米，并分两期建设，一期主要新建三江县侗族文化博览体验中心一栋，民宿楼房五小栋以及项目绿化美化亮化工程等。二期主要包括建设一批网红民宿群，以及无边泳池、儿童游乐设施等 | 30000 | 8000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成主体1栋紫轩城及5小栋民宿 | / | 完成一期项目一栋大楼主体结构工程100% | 完成一期项目消防工程程80%，完成项目绿化工程30% | 完成一期项目1栋（紫轩城）消防工程100% | 完成一期项目大楼装修工程70%
449 | 柳江区百朋乡村振兴及生态旅游建设（一期）项目 | 柳州市鑫旺农业旅游投资有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 项目包括柳江区城乡建设用地增减挂钩、生态停车场、上山步道及山上民宿等 | 25595 | 1000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 待用地性质问题解决后办理生态停车场、汽车营地前期手续 | 待用地性质问题解决后办理生态停车场、汽车营地前期手续 | 待用地性质问题解决后办理生态停车场、汽车营地前期手续 | 待用地性质问题解决后办理生态停车场、汽车营地前期手续
450 | 岜公塘公园文化旅游运营项目 | 柳州世联万力文化旅游投资有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 在岜公塘公园提升建设户外拓展、水上游乐、科普展示等配套设施打造形成集健康运动、度假旅游于一体的高端旅游集聚区 | 22308 | 6000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 土建工程施工 | / | 洽谈投资方 | 洽谈投资方 | 洽谈投资方 | 确定投资方并进场施工
451 | 马湾茶园里项目 | 广西远道投资集团 | 三江县政府 | 三江县 | 建筑面积约9600平方米，新建现代茶园示范区（现代农业）、茶园里研学乐园、精品民宿酒店 | 15000 | 2000 | 2021-2025 | 业主自筹 | 开工建设产业道路、水肥一体化工程 | 2023-07-01 | 方案上会 | 方案上会 | 开工建设 | 完成年度计划投资的10%
452 | 柳州樱花谷休闲康养项目 | 柳州市匀上专业种养合作社 | 城中区政府 | 城中区 | 约250亩，建设集民宿、观光旅拍、休闲采摘、研学等功能为一体的休闲农业园 | 5000 | 2000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 一期项目已完工 | 施工暂缓 | 施工暂缓 | 施工暂缓
| 竣工项目 | 2 |  |  |  | 259000 | 13400
453 | 风情苗乡——融水县下廓村乡村振兴项目（一期） | 市文旅集团 | 市文化广电旅游局 融水县政府 | 融水县 | 用地面积约279亩，总建筑面积约20万平方米，建设苗族文化旅游集聚区 | 135000 | 1500 | 2019-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-03-01 | 项目基本完工 | 项目进入试业初步阶段 | 进入试业阶段 | 项目正式开业
454 | 柳州市东方梦工场-柳空文化艺术创业园 | 市文旅集团 | 市文化广电旅游局 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积413亩，建筑面积21万平方米，建设集艺术生产、休闲观光旅游、动漫影视、艺术培训为一体的文创产业园区 | 124000 | 11900 | 2019-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成3#楼基础施工 | 完成3#1F-3F主体结构施工 | 完成3#楼1F-8F主体结构施工 | 完成3#楼40%工程量
| （三）金融 | 4 |  |  |  | 90736 | 20000
| 新开工项目 | 2 |  |  |  | 58000 | 7000
455 | 融水农商银行综合业务大楼及宿舍楼 | 广西融水农村商业银行股份有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 规划总用地约35亩，总建筑面积86839.17平方米建设办公楼、住宅楼等配套工程 | 30000 | 4000 | 2023-2025 | 上级资金 财政资金 | 开工建设 | 2023-08-01 | 完善前期工作 | 开展施工图设计、招投标等工作 | 开工建设 | 完成年度计划100%
456 | 广西柳江农村商业银行股份有限公司综合办公楼 | 广西柳江农村合作银行 | 柳江区政府 | 柳江区 | 建造的综合业务大楼层数为地上二十层（裙楼四层、地下负二层），含配套建设体育训练馆一座 | 28000 | 3000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-06-01 | 三通一平 | 开工建设 | 完成工程量5% | 完成工程量10%
| 续建项目 | 2 |  |  |  | 32736 | 13000
457 | 广西柳城农村合作银行综合业务大楼 | 广西柳城农村商业银行股份有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 项目用地面积8400平方米，总建筑面积3万平方米，拟建一栋综合业务大楼及配套工程 | 18237 | 6000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成主体厂房的50% | / | 支护桩及土方开挖 | 基础及地下室主体结构 | ±0.000以上主体完成至5层，完成主体厂房20%。 | ±0.000主体结构完成至15层，完成主体厂房50%
458 | 三江县农村信用合作联社综合业务大楼建设项目 | 广西三江农村商业银行股份有限公司 | 三江县政府 | 三江县 | 项目规划总用地面积为13334.40平方米，总建筑面积25082.93平方米，主要建设综合业务大楼1栋以及门卫室、场区范围道路硬化、停车场等基础设施工程 | 14499 | 7000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成主体工程95% | / | 地上1-3层主体施工 | 地上4-13层主体施工 | 综合楼外装 | 综合楼外装
| （四）仓储物流 | 29 |  |  |  | 2012162.89 | 297600
| 新开工项目 | 13 |  |  |  | 316186.89 | 86000
459 | 柳城县绿色食品生产加工及冷链物流设施建设项目 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 项目占地约461.77亩。地块一总建筑面积为121572平方米，建设加工车间、物流仓库、冷库等；地块二总建筑面积为61764.9平方米 | 116626.33 | 20000 | 2023-2025 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 开工建设 | 2023-06-01 | 开展前期工作 | 完成前期工作 | 开工建设 | 完成工程量的10%
460 | 中铁柳州物流产业园 | 柳州中铁物流有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 项目总规划264亩，拟建17万平方米仓库与办公配套设施 | 35000 | 10000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-04-01 | 报批报建 | 开工 | 完成工程进度的5% | 完成工程进度的10%
461 | 三江县油茶产业园油茶原料冷链物流仓储基地（一期）项目 | 三江县农文旅投资发展有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 主要建设油茶果智慧智能温控仓储、油茶籽粉件加工车间、油茶籽温控仓储（需干燥、恒温）等 | 30372.56 | 3000 | 2023-2025 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | 2023-08-01 | 对接项目征地供地 | 完成项目供地和前期设计 | 项目进场开工建设 | 厂房基础建设等
462 | 柳州市太阳村智慧仓储物流服务中心 | 市城建集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积1.2万平方米，新建1栋业务技术用房、门卫室及道路、绿化、给排水、供电等附属设施 | 28000 | 10000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-12-01 | 解决第七村民小组尚有廖立高、廖广志、廖立斌、廖永强4户村民未签领征地款，涉及面积为2.497亩 | 解决廖美玉、廖广干、廖广鄂、廖凤帅、覃均艳五户，由于施工需要代征，面积共约5.5亩 | 落实苗木迁移费已经同意并签字的，大约30万元到村民手中。 | 做好22户村民桉树砍伐及迁移再动员，并同时做好保护性施工准备。
463 | 花岭物流中心二期 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 项目总用地面积约132.79亩，总建筑面积约52000平方米，主要建设4栋仓库，3栋保障性租赁住房，设备房，机动车停车场、非机动车停车场（及停车棚）、门卫室、大门、围墙及配套建设供配电、弱电、给排水、道路、绿化、消防等设施 | 24701 | 4000 | 2023-2025 | 上级资金 其他资金 | 开工建设 | 2023-03-01 | 项目开工 | 完成场地平整 | 完成基础施工 | 主体完成15％
464 | 柳东汽车零部件供应链产业（广西）服务基地项目（一期A地块） | 广西中物联合发展有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 地块面积134亩，规划建设汽车零部件JIT配送中心，规划净用地面积89511.79平方米，总建筑面积59737.00平方米 | 20948 | 16000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-10-01 | 完成总平设计 | 完成单体方案设计 | 场地基础配套建设 | 开工建设
465 | 柳东新区全通仓储物流中心项目 | 武汉柳长湖汽车销售有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 主要建设配件仓储楼、商用车仓储间、仓储配货服务站、服务站办公楼、物流中心等 | 16000 | 5000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-02-01 | 仓库主体地基建设 | 仓库主体地基建设 | 仓库主体建设 | 仓库主体建设
466 | 柳州宁铁汽车工业物流园（二期） | 广西宁铁物资工业有限公司 | 市重点办 | 柳南区 | 规划建设5栋生产经营用房、5栋城市快消品常温仓库、2栋低温仓库，建筑面积4.96万平方米 | 9669 | 5750 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-12-01 | 推进D、E地块征地拆迁工作 | 开展土方外运及场地平整事项 | 推进二期置换F、G地块土地征拆工作 | 继续推进二期置换F、G地块土地征拆工作
467 | 医药现代物流仓储配送基地项目 | 广西德方医药有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 建设中药材、中药饮片、中西成药、医疗器械储存作业区12000平方米及辅助作业区 | 8560 | 3000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-06-01 | 开展前期工作 | 完成前期工作 | 开工建设 | 完成工程量的10%
468 | 宁铁智能工业物流园 | 广西宁铁物资工业有限公司 | 市重点办 | 柳南区 | 占地113亩，建设智能模具工业物流园 | 8055 | 1500 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-09-01 | 开展前期工作 | 完成项目施工招标，办理施工许可证 | 开工建设 | 完成工程进度20%
469 | 柳州高铁物流基地近期一期工程 | 广西宁铁物资工业有限公司 | 市重点办 | 柳南区 | 建设信息服务中心综合楼及配套停车场、充电桩等 | 8055 | 1500 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-09-01 | 完成项目报规等前期工作 | 完成施工图设计等前期工作 | 完成施工招标，办理施工许可证,开工建设 | 完成工程进度20%
470 | 柳州市传化公路物流港四期 | 柳州市传化公路港物流有限公司 | 市重点办 | 柳南区 | 位于柳南区，占地50亩，建设18#、19#工业品转运中心 | 5200 | 5000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-01-01 | 完成整体建设进度30% | 完成整体建设进度40% | 完成整体建设进度60% | 完成整体建设进度70%
471 | 正邦物流产业园 | 广西友昇物流有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 多功能仓储区、智慧物流中心、配套服务中心等 | 5000 | 1250 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-06-01 | 报批报建 | 开工 | 完成工程进度的20% | 完成工程进度的40%
| 续建项目 | 13 |  |  |  | 1630326 | 207000
472 | 柳州铁路港（西鹅铁路物流中心） | 市轨道集团 | 市重点办 市商务局 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约4300亩，扣除新东站760亩、传化物流港375亩、机保段446亩，剩余约2700亩土地共分七大功能区建设。 子项目1-综合服务区（A地块）：用地面积53.46亩，配套建设三栋办公楼、两栋配套服务楼。总建筑8.1万平方米。 子项目2-仓储配一体库（B地块）:用地面积145.13亩，建设6座两层丙类仓储配一体库，总建筑面积7.8万平方米。 务楼。总建筑8.1万平方米。 子项目3-铁路集装箱运输作业区及堆存箱区（C地块）：用地面积813亩，设铁路专用线两束四线，设置了堆箱区、存箱区、冷藏箱区、维修箱区等 子项目4-海关监管场（D地块）：用地343.16亩，主要建设进出场卡口区、查验作业区等8个功能区 子项目5-跨境电商服务中心（E地块）：用地面积70.75亩，拟配套建设跨境电商服务中心大楼一栋，总建筑面积约11.7万平方米。 子项目6-铁路钢材、建材物流区及交易区（F地块）：用地面积208.65亩，设铁路专用线1束2线，主要开展钢材、建材类铁路物流运输 子项目7-柳州铁路港（西鹅铁路物流中心）二期项目：用地面积1100亩，拟规划建设规划建设汽车物流综合仓储区等功能区 | 760000 | 27000 | 2019-2025 | 业主自筹 | A，B，C三个地块完工，F地块续建，D地块局部开工 | / | 完成ABC地块收尾工程，开展D地块前期相关工作，开展E地块可行性研究工作，F地块完成主体建设工程25%，二期工程推进市场需求调研以及可行性方案研究等项目前期相关工作 | ABC地块竣工，开展D地块前期相关工作，开展E地块可行性研究工作，F地块完成主体建设工程45%，二期工程推进市场需求调研以及可行性方案研究等项目前期相关工作 | 开展D地块前期相关工作，开展E地块可行性研究工作，F地块完成主体建设工程70%，二期工程推进市场需求调研以及可行性方案研究等项目前期相关工作 | 开展D地块前期相关工作，开展E地块相关前期工作，F地块基本完成建设
473 | 韵达广西（桂北）电商产业园项目 | 广西易敖电子商务有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积约为1000亩，总建筑面积9.9万平方米，分三期建设，其中一期300亩，二期用地300亩，三期用地400亩，建设智能化快递中心、供应链金融中心、大数据支持中心等设施 | 200000 | 10000 | 2022-2028 | 业主自筹 | 完成项目一期厂房建设20% | / | 基础开挖 | 完成一期144亩地块厂房建设5%，开展厂房基础工程施工等工作 | 完成一期144亩地块厂房建设12%，完成基础施工 | 完成一期144亩地块厂房建设20%，开展厂房主体工程建设
474 | 柳南汽车物流产业园 | 柳南区金太阳集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积1000亩，总建筑面积13.705万平方米 | 185000 | 25000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 完成部分厂房建设 | / | 1标完成纵三路路面及人行道铺设，2标完成纵二路北段500米及纵一南开道口建设 | 1标完成横二路建设，2标完成纵一路南段约700米建设 | 1标完成纵四路建设，2标完成横三路建设 | 2标完成横二路建设及纵二路南段建设。
475 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司柳州河西工业物流园建设项目 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 建设现代整车、零部件、KD物流基地以及相关配套设施 | 114791 | 10000 | 2017-2024 | 业主自筹 | 主体完工 | / | 完成总工程量的1% | 完成总工程量的5% | 完成总工程量的10% | 完成总工程量的20%
476 | 中蔬联·鹿寨智慧农商产业园项目 | 鹿寨中蔬联农产品市场建设开发有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 主要建设蔬菜、果品、干调、副食品、土特产、水产、禽蛋区、肉类、粮油等交易区，综合型冷库、大型仓储、加工配送等农电商产业基地和涉农企业孵化基地等 | 60000 | 15000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的70% | / | 计划一季度一期共38栋基础工程完成，并完成22栋主体建设 | 计划二季度完成工程量的60% | 计划三季度完成工程量的65% | 计划四季度完成工程量的70%
477 | 豪川物流产业园 | 福建豪川智慧物流有限责任公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 主要建设仓储中心、销售中心等及室外配套设施工程 | 55000 | 30000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 完成工程量70% | / | 完成工程进度的5% | 完成工程进度的15% | 完成工程进度的25% | 完成工程进度的35%
478 | 圆通广西柳州智创园项目 | 柳州圆汇物流有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 主要建设桂北管理总部、智慧物流与仓储、停车场等配套辅助工程 | 50000 | 20000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体建筑施工 | / | 桩基工程 | 主体建筑施工5% | 主体建筑施工10% | 主体建筑施工20%
479 | 柳南智能化汽车仓储物流产业园项目 | 柳州全品汇汽车销售服务有限责任公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 新建智能化汽车物流、仓储、交易中心，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破 | 43200 | 10000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 完成部分厂房建设 | / | 完成工程量的20% | 完成工程量的22% | 完成工程量的25% | 完成工程量的30%
480 | 西城汇建材家居综合广场 | 柳南区太阳村镇和平村民委员会 | 柳南区政府 | 柳南区 | 项目分二期建设，一期建设商业、酒店、旅馆等配套设施，建筑面积3.8万平米；二期建设城市大型建材家居综合广场、旅馆、仓储物流，建筑面积11.8万平米 | 46420 | 10000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成部分建设内容 | / | 办理用地手续 | 办理用地手续 | 开工建设 | 基础施工
481 | 京东智能产业园柳州柳江项目 | 柳州翔升仓储服务有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约200亩，总建筑面积82068.39平方米，主要建设高标准仓储物流库房、分拣中心、运营中心等 | 40000 | 20000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 主体建筑施工 | / | 库内装饰装修30% | 完成库内装饰装修50% | 完成库内装饰装修70% | 完成库内装饰装修90%
482 | 广西柳城西部陆海新通道铁路联运中心（柳城铁路综合物流园） | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 增建1条机车整备线，配套房屋设办公综合楼、轨道衡器室等，新建堆场，设龙门吊、正面吊等起重设备 | 39300 | 20000 | 2022-2024 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 完成工程量的20% | / | 开展征拆工作 | 完成征拆工作，开展用地报批工作 | 完成用地报批，开工建设 | 完成铁路路基铺筑，完成工程量的20%。
483 | 广西大吉汽车配件产业园汽车零配件仓储物流项目 | 柳州市沿东实业有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约113亩，总建筑面积约103593.04平方米，新建9栋仓储用房 | 20000 | 5000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 完成部分厂房建设 | / | 完成工程量的30% | 完成工程量的35% | 完成工程量的40% | 完成工程量的50%
484 | 融水苗族自治县农村现代物流（流通）体系综合体项目（一期) | 融水县融创产业投资发展有限责任公司 | 融水县政府 | 融水县 | 总建筑面积4.2万平方米建设1栋物流配套综合楼、5栋单层的物流仓储用房以及辅助用房等 | 16615 | 5000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 2-4#主体建设；完善原客运站地块厂房方案设计等前期工作 | 2-4#主体建设；完善原客运站地块厂房施工图设计等前期工作 | 2-4#主体建设；原客运站地块开工建设 | 完成年度计划100%
| 竣工项目 | 3 |  |  |  | 65650 | 4600
485 | 中通快递广西桂北（柳州）智能科技电商快递产业园项目 | 广西吉通供应链管理有限公司 | 市商务局 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积210亩，仓储物流项目总建筑面积15万平方米.其中3栋物流快递厂房11万平方米，3栋宿舍办公楼及地下室面积约4万平方米 | 43000 | 2800 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-05-01 | 宿舍办公楼装饰装修基本完成，场地施工完成，项目初步投产 | 根据市政设施施工的进度，来确定办理项目竣工验收相关手续时间 | / | /
486 | 柳江区特色农产品初加工处理中心项目 | 市农投集团 | 柳江区政府 | 柳江区 | 总建筑面积44542平方米，主要建设内容包括：农产品处理中心、配套商业楼及室外停车场等 | 16500 | 1200 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | / | 完成主体工程10% | 完成主体工程20% | 完成主体工程30% | 完成主体工程40%
487 | 桂中海迅柳北物流基地项目（鹧鸪江物流园17#、18#楼工程） | 市产业集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 由原来基础装修变更为精装修，公共区域的地面铺装、吊顶装修、中庭装修，电梯厅等装修 | 6150 | 600 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 项目立项 | 完成外立面单体方案审批 | 项目招标，开始施工 | 竣工验收
| （五）其他 | 9 |  |  |  | 443456 | 82500
| 新开工项目 | 6 |  |  |  | 296900 | 44500
488 | 国家汽车质量检验中心（广西）汽车试验场项目 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 工程拟分两期实施完成：一期建设内容：主要考虑法规类强制检验项目刚需试验道路（动态广场（含噪音路）、直线性能路与低附制动路）、场地局部平整及水系调整。二期建设内容：主要考虑建设高速环道及NVH路 | 254300 | 30000 | 2023-2026 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | 2023-09-01 | 前期设计 | 前期设计 | 开工 | 完成基础施工30%
489 | 柳东新区国家汽车质检中心新能源汽车动力系统测试项目 | 北京迪恒昇瑞科技有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 项目由国家汽车质量检验中心与北京迪恒昇瑞科技有限公司共同投资建设，国检中心提供场地及相关配套设施，北京迪恒昇瑞科技有限公司投资设备和技术 | 22000 | 5000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-09-01 | 一季度计划完成2台套电机台架设备招标采购。 | 二季度计划完成9电机定子PTCE试验台、高速电机转子试验台等9台套设备招标采购。 | 三季度计划完成2台套电机台架及1台套高速电机台架设备招标采购。 | 完成全部设备的招标采购。
490 | 综合检测中心 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总用地28.87亩，总建筑面积约4425.00平方米，包括机动车检测车间面积约1825.00平方米、办证大厅及办公楼面积约1800.00平方米、外检区面积约800.00平方米 | 5000 | 1000 | 2023-2025 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | 2023-03-01 | 完成场地平整、临时设施建设、围挡建设 | 完成主体结构 | 基本完成，检测设备进场配合安装 | 竣工交付
491 | 柳州宁铁汽车工业物流园瑞龙路加油站及其配套设施 | 广西宁铁物资工业有限公司 | 市重点办 | 柳南区 | 占地12.7亩，新建加油加气站及其配套设施 | 5600 | 2000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-09-01 | 完成项目报规等前期工作 | 力争完成施工图设计等前期工作 | 力争完成施工招标，办理施工许可证,开工建设 | 力争完成工程进度20%
492 | 柳江电信新城区生产综合楼建设项目 | 柳州电信 | 市大数据发展局 | 柳江区 | 拟建1栋9层电信生产综合楼、2栋门卫室及配套 | 5000 | 3000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-09-01 | 完成高压线杆迁移，获得规划许可证批复，争取获得施工许可批复 | 启动建设，基础开挖 | 主体到正负零 | 启动主体建设
493 | 国家汽车质量检验检测中心（广西）新能源汽车检验检测能力提升项目 | 柳州汽车检测有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建新能源汽车零部件电磁兼容电波暗室，引进高速驱动电机测功机台架、转向测试系统等20台套先进设备 | 5000 | 3500 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-09-01 | 一季度完成单体车蓄电池充放电试验机、5T振动台温湿度试验箱等设备招标采购。投资金额约500万元。 | 二季度完成动力总成测试平台等设备招标采购。投资金额约1000万元。 | 三季度完成转向测试系统等设备招标采购。投资金额约1000万元。 | 四季度完成零部件电波暗室等设备招标采购。投资金额约1000万元。
| 续建项目 | 3 |  |  |  | 146556 | 38000
494 | 广西柳州螺蛳粉产业金融科技中心 | 市城建集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积约8万平方米，共建设1-3#楼，主要建设大数据研发中心、办公楼、酒店式公寓综合楼 | 81056 | 30000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成工程量70% | / | 准备前期工作 | 准备前期工作 | 完成前期工作 | 开工建设
495 | 北城集团能源综合补给站建设项目 | 市投控集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 北部生态新区 | 本项目建设6个加油、加LNG、加氢、充电能源综合补给站，建筑面积约10000平方米 | 50500 | 5000 | 2022-2024 | 业主自筹 银行贷款 | 主体建设 | / | 计划子项目沙塘南加油站一季度投产；子项目石碑坪加油站进行土地报批。 | 计划子项目沙塘南加油站投产；子项目石碑坪加油站进行土地摘牌。 | 计划子项目沙塘南加油站投产；子项目石碑坪加油站完成总工程量的5% | 计划子项目沙塘南加油站投产；子项目石碑坪加油站完成总工程量的20%
496 | 城中区新能源汽车推广应用提升项目 | 广西云森科技有限公司 | 城中区政府 | 城中区 | 1.新建充换电站3个，新增充电桩100个； 2.新建大型综合充换电站1个，新增充电桩200个，新建综合服务楼1栋； 3.新增车辆维修检修厂1个； 4.采购新能源出租车辆300台 | 15000 | 3000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 1、白沙路充电统合服务站48台充电桩建设完工并投入运营； 2、桂柳路维修检修厂建设规划及布局设计，并开工建设。 | 桂柳路车辆维修检修厂建设完工投入运营 | 完成新建充电桩100台 | 完成新增购买出租车车辆100台
| 四、产业园区 | 87 |  |  |  | 5643588.67 | 896251
| （一）标准厂房 | 37 |  |  |  | 2294655.38 | 515596
| 新开工项目 | 8 |  |  |  | 224705 | 63696
497 | 新能源汽车配套产业园A区 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总用地183亩，总建筑面积约16.10万平方米，包括产业配套用房面积约6000.00平方米、标准厂房面积约11.50万平方米、保障性住房面积约4.00万平方米 | 63539 | 15875 | 2023-2025 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | 2023-12-01 | 完成清表15%， 土方10%。 | 配合完成清表30%， 土方25%。 | 配合完成清表50%，土方40%。 | 完成土方50%， 强夯50%。
498 | 北部生态新区智能电网标准厂房（四期） | 市投控集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 项目用地面积约81493.28平方米（约合122.3亩），总建筑面积约123635.82平方米。主要建设内容为新建标准厂房、设备用房、门卫室等 | 45969 | 15000 | 2023-2024 | 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | 2023-11-01 | 计划完成总平方案设计 | 计划开展项目前期报批相关工作 | 计划完成施工图等 | 计划开工建设
499 | 柳州市预制食品科技产业园标准厂房项目 | 广西康田食品科技有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 项目规划用地约95亩，拟建预制食品生产标准厂房，标准无菌中央厨房及配套冷链物流中心、仓储中心、商务服务商圈等 | 38184 | 10000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-07-01 | 完成总工程量的1% | 完成总工程量的5% | 完成总工程量的10% | 完成总工程量的30%
500 | 广西机械材料循环产业园标准厂房项目 | 柳州市恒华机械有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 项目规划用地面积为105亩，规划建设标准厂房10万平方米及室外停车位、绿化工程、室外水电工程等辅助工程 | 35000 | 10000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-08-01 | 完成总工程量的1% | 完成总工程量的5% | 完成总工程量的10% | 完成总工程量的30%
501 | 柳州铁路轻工业制造产业园 | 广西宁铁物资工业有限公司 | 市重点办 | 柳南区 | 占地50亩，建设20万平标准厂房 | 18000 | 5000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-12-01 | 力争完成项目立项工作 | 力争完成项目报规等前期工作 | 力争完成施工图设计等前期工作 | 争取完成施工招标，办理施工许可证，力争开工建设
502 | 新能源汽车配套产业园B区 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总用地114.53亩，总建筑面积约3.03万平方米，包括产业配套用房面积约5234.96平方米、门卫休息室面积约179.98平方米、标准厂房面积约2.49万平方米 | 12348 | 3075 | 2023-2025 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | 2023-03-01 | 开工建设 | 开始施工围挡等临时实施建设 | 进行地基施工 | 进行主体建设
503 | 安陲乡江门村乡村振兴产业园工程 | 安唾乡江门村股份经济合作联合社 | 融水县政府 | 融水县 | 总建筑面积l2178平方米，主要建设内容为标准厂房建设及配套设施建设等 | 6865 | 2746 | 2023-2025 | 上级资金 业主自筹 | 开工建设 | 2023-01-01 | 计划一季度完成总工程量的30%，正在进行主体建设 | 计划二季度完成总工程量的50% | 计划三季度完成总工程量的75% | 计划四季度完成总工程量的90%
504 | 柳东新区智慧标准厂房B区升级改造 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 原址净用地面积194.70亩，总建筑面积为13.77万平方米。本次升级改造不涉及新增用地，升级改造涉及12栋厂房墙体和部分厂房屋面 | 4800 | 2000 | 2023-2025 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | 2023-03-01 | 开工建设 | 拆除改造完成10％ | 拆除改造完成20％ | 拆除改造完成30％
| 续建项目 | 20 |  |  |  | 1485015 | 310300
505 | 桂中（柳州）粮油加工及物流产业园——米粉产业园 | 市城建集团 | 市发展改革委 柳北区政府 | 柳北区 | 建设米粉加工标准化厂房、立体中转库、冷链仓库及配套设施 | 300000 | 15000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的20% | / | 计划一季度完成总体工程量的10%，进行土方平整、临时设施施工、基础施工 | 计划二季度完成总体工程量的12%，基础主体施工 | 计划三季度完成总体工程量的15%，基础主体施工，砖体砌筑 | 计划四季度完成总体工程量的20%，基础主体施工，砖体砌筑
506 | 万洋旅装众创城一期 | 万洋众创城投资集团有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 一期约500亩，本项目主要建设制造业集聚平台，将项目打造成为集制造研发、电子商务、仓储物流、生产生活配套、金融服务和智慧园区管理为一体的新型产业园区 | 150000 | 40000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 完成15栋标准厂房建设 | / | 完成5栋厂房交付，剩余厂房主体施工 | 厂房主体施工 | 厂房主体施工 | 15栋厂房达到可交付条件
507 | 柳州东盟旅游食品产业园 | 市城建集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积26.8万平方米，总建筑面积31.3万平方米 | 136903 | 34800 | 2021-2024 | 上级资金 其他资金 | 主体结构施工 | / | 1、31#～35#主体施工完成50%； 2、38~40#楼基础施工、41~44基础土方开挖；3、污染土治理 | 1、31#～35#完成主体结构；完成50%砌体工程。 2、38~40#楼主体施工、41~44基础施工；3、污染土治理 | 1、二期内墙腻子施工及水电施工； 2、三期砌体工程及装饰工程施工；3、污染土治理 | 1、二期消防调试及验收； 2、三期水电、消防工程及装饰工程施工；3、污染土治理完工
508 | 柳州市生态有机绿色食品加工基地 | 市投控集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 项目用地面积约253656.81平方米（约合380.48亩），建设标准厂房、综合研发楼、试验及检测中心等，包括洛维排水干渠、柳州市农副食品加工园项目一、二期子项目 | 128208 | 35000 | 2022-2024 | 上级资金 其他资金 | 主体建设 | / | 计划一季度完成总工程量的5%，已完成基础结构施工，同步开展主体结构施工工作。 | 计划二季度完成总工程量的15%，开展主体结构施工工作。 | 计划三季度完成总工程量的20%，开展主体结构施工工作。 | 计划四季度完成总工程量的25%，开展主体结构施工工作。
509 | 融水苗族自治县工业集中区--康田香杉科技产业园 | 融水县融创产业投资发展有限责任公司 | 融水县政府 | 融水县 | 用地面积约759371.35平方米（合1139.05亩），其中园区路网用地面积约20万平方米（合309亩），工业用地面积55万平方米（约合829亩），本项目总建筑面积30万平方米，主要建设内容包括标准厂房面积18万平方米 | 107819 | 2000 | 2022-2026 | 业主自筹 | 完成总体工程量的10% | / | 1-7#厂房主体建设 | 1-7#厂房主体建设 | 完成1-7#厂房主体建设 | 完成总体工程量的10%
510 | 柳州市方便速食品加工基地 | 市投控集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 项目用地面积约约311.99亩，新建食品加工厂建筑面积379614.18平方米。项目包含：柳州市方便速食产品生产基地、洛维工业集中区给水加压站配套给水管道工程、河表片区基础设施(横二路)、柳州市河表片区河表路（一期） | 108875 | 30000 | 2022-2024 | 上级资金 其他资金 | 主体建设 | / | 计划一季度全部现浇主体结构完成；1、2#标厂砌体完成60%。 | 计划二季度1、2#标厂装饰装修完成；3、4#标厂主体结构验收，装饰装修完成50%。 | 计划三季度3、4#标厂装饰装修验收；室外工程完成50%。 | 计划四季度完成地块一1、2#、3#、4#标厂主体施工。
511 | 北部生态新区智能工程机械配套产业园（二期） | 市投控集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 北部生态新区 | 总建筑面积163968.3平方米。主要建设内容：建设标准厂房、园区配套用房 | 85760 | 25000 | 2022-2024 | 上级资金 其他资金 | 主体建设 | / | 计划一季度开工，进行土方及基础工程施工，完成总工程的5% | 计划二季度进行土方及基础工程施工，完成总工程的10% | 计划三季度进行主体结构工程施工，完成总工程的15% | 计划四季度进行主体结构工程施工，完成总工程的20%
512 | 柳州联东U谷阳和生态科技园 | 柳州联东首岳实业有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 建设标准厂房7.5万平方米 | 65000 | 20000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体结构施工，部分厂房出租 | 项目已竣工 | 主体验收 | 竣工投产 | 厂房出租 | 厂房出租
513 | 联东U谷柳州智能制造产业园 | 柳州联东金祺实业有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 项目用地约123.58亩，建设标准厂房7.37万平方米。建设内容为标准厂房、定制厂房、配套设施等 | 63000 | 16000 | 2022-2024 | 业主自筹 银行贷款 | 主体结构施工 | / | 桩基完工 | 主体施工 | 主体施工 | 主体封顶
514 | 北部生态新区智能工程配套产业园（一期） | 市投控集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 北部生态新区 | 总建筑面积136700.2平方米。主要建设内容：建设厂房（主要用于柳工上下游产业链相关产业）、园区配套用房 | 58556 | 20000 | 2022-2024 | 上级资金 其他资金 | 主体建设 | / | 计划一季度开工，进行土方及基础工程施工，完成总工程的5%。 | 计划二季度进行土方及基础工程施工，完成总工程的10%。 | 计划三季度进行主体结构工程施工，完成总工程的15%。 | 计划四季度进行主体结构工程施工，完成总工程的20%。
515 | 鹿寨县新能源产业园区标准厂房及配套基础设施建设项目 | 柳州鹿寨兴鹿投资有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积为17万平方米。主要建设办公综合楼、标准厂房、消防特勤救援站、规划道路以及室外配套工程 | 55800 | 15000 | 2022-2025 | 上级资金 业主自筹 | 主体建设 | / | 计划一季度完成主体建设10% | 计划二季度完成主体建设20% | 计划三季度完成主体建设30% | 计划四季度完成主体建设40%
516 | 中国--东盟（柳州）旅游装备制造产业园旅游防护用品基地（四期） | 柳州市新北建设投资集团有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积约9.3万平方米，其中建设标准厂房约6.5万平方米、配套建设保障性租赁住房及设施2.8万平方米 | 50000 | 15000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 基础工程施工 | 基础工程施工 | 地下室施工 | 主体工程施工
517 | 柳州网驿大健康产业园 | 浙江网驿产业园运营管理有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 主要建设厂房、研发楼及相关附属设施等 | 32000 | 4000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 完成总工程量10%，1-1、2#封顶 | 完成总工程量10% | 完成总工程量25% | 完成总工程量40%
518 | 柳东新区智慧标准厂房E区（一期） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 项目总用地面积为78567.43平方米（合117.85亩），总建筑面积约约64000平方米。主要建设1栋配套综合楼、2栋一层厂房等 | 30047 | 9000 | 2022-2024 | 上级资金 其他资金 | 主体建设 | / | 完成厂房主体结构100% | 完成厂房外墙维护 | 完成厂房消防设备工程 | 完成厂房室外工程
519 | 柳州市柳南区河西高新区模塑科技标准厂房建设项目 | 河西高新区管委会 | 柳南区政府 | 柳南区 | 建筑总建筑面积为7.5万平方米，主要建设五栋厂房、仓库等配套工程 | 27578 | 5000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成工程量20% | / | 完成总工程量的40% | 完成总工程量的50% | 完成总工程量的60% | 完成总工程量的70%
520 | 龙翔食品产业园 | 市龙翔集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 项目占地约76亩，新建标准厂房，配套建设办公用房以及场区范围内给排水、供配电、场地硬化、绿化等配套设施工程，总建筑面积约9万平方米 | 25000 | 10000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成工程量80% | / | 开始室外管网建设；1#综合楼开始桩基础施工； | 开始室外道路建设；1#综合楼地下室建设；2#~9#生产厂房开始室内装修 | 完成1#综合楼地下室建设，开始主体结构建设；2#~9#生产厂房室内装修 | 室外广场铺装；完成1#综合楼主体结构建设；
521 | 柳州市鸿翔标准厂房（二期） | 市投控集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积约5.8万平方米，主要建设食品原材料加工标准厂房、基础配套设施 | 21696 | 4500 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 计划完成总工程量的35% | 计划完成总工程量的40% | 计划完成总工程量的45% | 计划完成总工程量的50%
522 | 广西荣凯华源鹿寨表面处理项目（二期） | 广西荣凯华源电镀工业园投资有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 本项目总占地面积约158.45亩，项目建设面积10万平方米，主要建设标准钢结构厂房、仓储物流仓库及周边配套设施等 | 16773 | 4000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的30% | / | 开展C3#、C4#厂房主体建设 | 完成工程量20%，开展c1#,c2#、C3#、C4#厂房主体结构施工 | 完成工程量25%，开展c1#,c2#、C3#、C4#厂房主体结构施工 | 计划完成工程量30%，c1#、c2#厂房完成建设，C3#,C4#、C5#、C6#厂房开展主体结构施工
523 | 柳州白山轨道交通产业园 | 广西宁铁物资工业有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约500亩，主要建设厂房、仓库、办公楼等 | 12000 | 4000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的60% | / | 完成拆解基地工程量20%。 | 完成拆解基地工程量30%。 | 完成拆解基地工程量40%。 | 完成拆解基地工程量50%。
524 | 鹿寨锦绣前程标准厂房项目 | 鹿寨锦绣前程科技发展有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 项目占地面积56.98亩，总建筑面积为22735立方米，主要建设内容为三栋厂房，一栋宿舍楼，发电机房等配套设施 | 10000 | 2000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开展厂房建设 | / | 计划一季度进行厂房基础开挖 | 计划二季度完成厂房开挖基础，完成一号厂房地梁浇筑建设 | 计划三季度完成一栋厂房基础工程，开展主体建设 | 计划四季度完成一栋厂房工程量60%，开展钢结构搭建
| 竣工项目 | 9 |  |  |  | 584935.38 | 141600
525 | 柳州市北部生态新区中德产业园(一期） | 市投控集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 北部生态新区 | 总建筑面积约27万平方米主要建设厂房等以及配套附属设施 | 142332 | 23000 | 2022-2023 | 上级资金 其他资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 计划一季度进行主体结构工程施工，完成总工程的30%。 | 计划二季度进行主体结构工程施工，完成总工程的40%。 | 部分厂房主体封顶 | 竣工，开展验收工作
526 | 北部生态新区智能机器人标准厂房（二期） | 市投控集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 北部生态新区 | 总计容面积为38.3万平方米，主要建设标准厂房、动力中心、综合服务楼等 | 129863 | 35000 | 2022-2023 | 其他资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成总工程量的30%，已完成基础结构施工，进行主体结构施作。 | 完成总工程量的50%，进行主体结构施工、外墙抹灰门窗安装等。 | 完成总工程量的70%，完成主体结构封顶，进行装修及门窗，室外道路施工。 | 竣工，开展验收工作
527 | 北部生态新区智能电网标准厂房（三期） | 市投控集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 北部生态新区 | 总建筑面积约22万平方米，主要建设标准厂房以及配套工程 | 88263 | 26000 | 2022-2023 | 其他资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成总工程量的40%，进行主体结构施工。 | 完成总工程量的60%，进行主体结构施工、外墙抹灰门窗安装等 | 完成总工程量的80%，完成主体结构封顶，进行装修及门窗，室外道路施工。 | 竣工，开展验收工作
528 | 河表片区标准厂房（一期） | 市投控集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 项目总规划用地面积73746.11平方米（合110.62亩），规划总建筑面积约170996平方米，新建办公综合楼、配套设施用房和标准厂房等 | 58598 | 20000 | 2021-2023 | 上级资金 其他资金 | 竣工投产 | / | 完成总工程量的35%。 | 完成总工程量的50%。 | 完成总工程量的70%。 | 完成总工程量的100%。
529 | 柳江区新兴工业园四方片区标准厂房项目 | 柳江新兴投资开发建设有限责任公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 项目分为A、B两个区，总建筑面积10万平方米 | 50000 | 3000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 计划一季度完成主体工程总工程量的80%，配套工程完成总工程量的20%。 | 计划二季度完成主体工程总工程量的85%，配套工程完成总工程量的30%。 | 计划三季度完成主体工程总工程量的90%，配套工程完成总工程量的50%。 | 计划四季度完成主体工程及配套工程总工程量的80%。
530 | 融安县农产品加工产业园（二期） | 融安县工建投资开发有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 用地面积约600亩，建设标准厂房约92000平方米；建设内容包括园区土地平整，园区道路建设、给排水管网等 | 36091.4 | 15000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-04-01 | 完成砼路面施工、人行道施工、交通工程施工、照明工程施工、绿化工程施工 | 收尾竣工验收 | / | /
531 | 珑龄电子产业园项目（原天步电子产业园） | 广西雄鹰控股集团有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积13万平方米，建设汽车电子产业大厦、厂房、停车场等辅助工程 | 35000 | 2000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 完成部分厂房建设 | 2023-03-01 | 完成总工程量的100% | / | / | /
532 | 融安县工业产业园标准厂房项目 | 融安县工建投资开发有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 建设25栋标准厂房，总建筑面积约11万平方米，以及厂房其他配套设施 | 28264 | 15000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-06-01 | 完成1#、2#、3#、4#、5#厂房屋面 | 场内雨污水管100%、场内道路100%、厂区路灯施工100%、 消防系统施工100%、 路缘石安装100%、 绿化带回填土100%、 绿化植物种植100% | 完工投入使用 | /
533 | 三江县易地扶贫搬迁后续扶贫生态产业园项目 | 三江县乡村振兴局 | 三江县政府 | 三江县 | 新建标准厂房及其配套基础设施总建筑面积为3.6万平方米以及相关配套工程 | 16523.98 | 2600 | 2022-2023 | 财政资金 | 竣工投产 | 2023-03-01 | 竣工验收 | / | / | /
| （二）园区设施 | 50 |  |  |  | 3348933.29 | 380655
| 新开工项目 | 5 |  |  |  | 268551 | 48375
534 | 融水苗族自治县工业集中区——马长洞科技产业园及配套设施项目 | 融水县融洲资产管理有限责任公司 | 融水县政府 | 融水县 | 项目规划总用地面积为71万平方米（约1068亩），其中建设用地面积为64万平方米（约962亩），主要建设标准厂房、配套服务用房、政策性租赁住房等，总建筑面积29万平方米 | 102981 | 2000 | 2023-2026 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-09-01 | 计划一季度完善项目前期 | 计划二季度启动征地拆迁工作 | 计划三季度完成施工图、招投标，开工建设 | 完成年度计划100%
535 | 北部生态新区中小企业孵化产业园 | 市投控集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 规划用地面积约7.8万平方（116.95亩），总建筑面积约10.7万平方米，主要建设内容包括：新建包含中小企业孵化产业园、人力资源服务产业园、后勤服务中心等配套附属设施 | 72108 | 25000 | 2023-2024 | 业主自筹 上级资金 银行贷款 | 开工建设 | 2023-12-01 | 计划取得项目选址、设计要点，完成设计、勘察招标。 | 计划完成总平方案设计并报批， | 计划完成施工图设计，完成施工、监理招标。 | 开工建设，进行土方工程施工，完成总工程量的5%。
536 | 三江县工业园区生态产园基础设施建设项目（二期） | 三江县城市建设投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 建设园区居住配套公寓、部分商业配套构筑物等基础设施工程 | 50000 | 15000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-02-01 | 推进征地工作 | 完成桩基和挡土墙 | 完成场地平整 | 完成场地平整
537 | 柳州市石碑坪工业园基础设施工程（三期） | 市投控集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 总共共包含两条道路，分别为石碑路（纵五路）、启化路，道路等级为城市次干路，道路总长1561.835米 | 37962 | 5000 | 2023-2024 | 业主自筹 上级资金 银行贷款 | 开工建设 | 2023-02-01 | 计划开工建设 | 计划完成总工程量20% | 计划完成总工程量30% | 计划完成总工程量40%
538 | 融水县康田工业园区路网及泄洪工程 | 融水县融创产业投资发展有限责任公司 | 融水县政府 | 融水县 | 建设康田工业园园区路网2.5公里和4公里园区排洪管网 | 5500 | 1375 | 2023-2024 | 上级资金 财政资金 | 开工建设 | 2023-09-01 | 初步设计 | 方案设计 | 开工建设； 路基工程 | 完成年度计划100%
| 续建项目 | 44 |  |  |  | 2888470.29 | 326280
539 | 广西工业设计城一期（ABCD地块） | 市投控集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 总建筑面积约86万平方米，主要建设工业设计总部、工业设计城服务中心等 | 353753 | 30000 | 2019-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | D1D4地块：幕墙施工 A2C1C4地块：幕墙施工 C2C3地块：35#楼主体结构施工 D2D3地块：地下室土方开挖 | D1D4地块：幕墙、绿化及配套工程施工 A2C1C4地块：幕墙、绿化及配套工程施工 C2C3地块：主体结构施工 D2D3地块：地下室主体结构施工 | D1D4地块：竣工验收及交付 A2C1C4地块：竣工验收及交付（除A2地块） C2C3地块：主体结构施工 D2D3地块：主体结构施工 | C2C3地块：主体结构施工 D2D3地块：主体结构施工
540 | 新兴工业园四方片区基础设施建设项目 | 柳江区城南投资发展有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 项目占地约199公顷，新建园区市政道路约16629米 | 298181 | 3300 | 2020-2025 | 业主自筹 | 土建工程施工 | / | 计划一季度新安西一路（北段）完成总工程量的30%，新安西二路（北段）完成总工程量的40%，四方塘路（西段）完成总工程量的40%。 | 计划二季度新安西一路（北段）完成总工程量的40%，新安西二路（北段）完成总工程量的45%，四方塘路（西段）完成总工程量的45%达到基本通车。 | 计划三季度新安西一路（北段）完成总工程量的50%，新安西二路（北段）完成总工程量的50%。 | 计划四季度新安西一路（北段）完成总工程量的60%，新安西二路（北段）完成总工程量的60%。
541 | 新兴工业园柳石路东片区基础设施建设项目 | 柳江区园区开发建设投资有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 主要进行征地拆迁，土方平整、路网建设、给排水、污水管网建设等 | 190388 | 10000 | 2019-2024 | 业主自筹 | 土建工程施工 | / | 计划一季度土方工程（四期）完成总工程量的25%；纵一路（南段）完成总工程量的10%。 | 计划二季度土方工程（四期）完成总工程量的30%，纵一路（南段）完成总工程量的15%。 | 计划三季度土方工程（四期）完成总工程量的35%，纵一路（南段）完成总工程量的25%。 | 计划四季度土方工程（四期）完成总工程量的40%，纵一路（南段）完成总工程量的40%。
542 | 柳州市国际生物健康科技产业园项目 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 项目实占地面积300亩。第一期建设HA生物应用研发中心等，占地共200亩。第二期占地60亩。第三期投资3亿元建设原材料通关检验中心，占地40亩 | 142795 | 80000 | 2022-2024 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 完成一期工程量的30% | / | 完成河西大道不良地质换填30% ，完成一期工程量的5%。 | 完成河西大道排水渠施工，完成不良地基换填60% ，完成一期工程量的10%。 | 完成河西大道排水渠施工50%、电力管沟工程50%、通信管沟工程施工50% ，完成一期工程量的15%。 | 完成河西大道排水渠施工、电力管沟工程、通信管沟工程施工 ，完成一期工程量的30%。
543 | 柳东新区中欧产业园纵十一路 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长3443米，红线宽70米，城市主干路 | 128181 | 3000 | 2018-2024 | 其他资金 | 竣工投产 | / | 完成工程量70% | 完成工程量75% | 完成工程量83% | 完成工程量88%
544 | 柳江区新兴工业园都乐片区基础设施建设项目 | 柳江区城南投资发展有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积1827.33亩，道路总设计长10.09公里，实施土地平整面积约1705.6亩 | 123376 | 6000 | 2020-2025 | 业主自筹 | 土建工程施工 | / | 计划一季度西二路完成总工程量的30%，都乐大道二期完成总工程量的35%。 | 计划二季度西二路完成总工程量的35%；都乐大道二期完成总工程量的40%。 | 计划三季度西二路完成总工程量的40%；都乐大道二期完成总工程量的45%。 | 计划四季度西二路完成总工程量的45%；都乐大道二期完成总工程量的50%。
545 | 科技园综合体 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积28712.98平方米，总建筑面积13.1万平方米 | 119394 | 7000 | 2020-2026 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成整体工程量15%。 | 完成整体工程量20%。 | 完成整体工程量25%。 | 完成整体工程量30%。
546 | 融安•广西香杉生态工业产业园三期 | 融安县工建投资开发有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 建设园区道路、仓储物流片区、环境配套设施等 | 117250.29 | 30000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 完成园区道路硬化 | / | 完成剩余土石方20%、边坡支护30% | 完成剩余土石方30%、边坡支护40% | 完成剩余土石方40%、边坡支护50%、排水工程80%、道路工程80%、建筑工程80% | 边坡支护100%、排水工程100%、道路工程100%、建筑工程100%、绿化工程100%、照明工程100%，竣工验收
547 | 柳州市河表产业园基础设施工程 | 市投控集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 主要包含14条路：洛工区东二路、洛工区横五路东段、洛工区横五路西段、洛工区西一巷、洛工区纵一路、洛工区纵二路为城市次干路，设计行车速度40km/h；洛工区横四巷、洛工区纵一巷、洛工区纵三路、洛工区纵四路、洛工区纵五路、洛工区东一巷为城市支路、规划一路、规划二路，设计行车速度30公里/小时，总长9070米 | 109733 | 8000 | 2021-2024 | 其他资金 | 道路施工 | / | 计划一季度完成总工程量的1%，进行征地及供地手续办理工作。 | 计划二季度完成总工程量的10%，进行征地及土方施工。 | 计划三季度完成总工程量的20%，进行排水施工。 | 计划四季度完成总工程量的30%，进行排水及路床施工。
548 | 国家级车联网信息中心（智慧科技港） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积27.17亩，总建筑面积67302平方米，建设1栋科技大厦 | 94503 | 15000 | 2020-2025 | 上级资金 其他资金 | 主体建设 | / | 1号楼主体结构完成25% | 1号楼主体结构完成50% | 1号楼主体结构完成75%，幕墙完成20%，机电工程完成15% | 1号楼主体结构完成100%，幕墙完成50%，机电工程完成30%
549 | 融水苗族自治县农村产业融合发展示范区项目 | 融水苗族自治县融汇水利投资开发有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 1.桂北中药材仓储物流中心。桂北中药材仓储物流中心规划总用地面积为135.25亩，总建筑面积109241.26平方米 2.水东创业园区。水东创业园区规划总用地面积为66666.70平方米（约100亩），总建筑面积94968.00平方米 3.产城联通工程。路线走向呈南北走向，路线全长1891.645m。 4.城北能源综合站本项目规划总用地面积10000.00平方米（约15亩） | 76000 | 5000 | 2022-2025 | 上级资金 银行贷款 | 主体建设 | / | 计划一季度完成总工程量的20%，正在进行主体建设 | 计划二季度完成总工程量的35% | 计划三季度完成总工程量的50% | 计划四季度完成总工程量的65%
550 | 三江县易地扶贫搬迁产业扶贫万亩茶园项目（二、三期工程） | 三江县农文旅投资有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 二期：主要建设内容为茶园基础设施工程，包括道路及广场铺装工程、市政工程、景观小品工程等 三期：主要建设内容为房屋建筑工程、全景及设施导览牌、绿化工程。总建筑面积104613平方米，包括茶叶及茶油加工基地、游客服务中心、侗乡茶艺文化小镇等 | 70540 | 5000 | 2022-2025 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 完成工程量的30% | / | 完成七号地、4号地道路建设工程、水沟工程等工程及茶苗补种管护 | 完成6号地管理用房、步道工程、配电工程、供水工程、监控等 | 完成铁搭挡土墙施工、生产步道、生产用电等 | 完成生产用水系统、绿色防控等
551 | 下桃花片区路网工程（一二期） | 市土储中心 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 下桃花路网一期全长5700米，其中北一路全长2300米，北三路全长2050米；二期道路全长2646米 | 70521 | 5000 | 2017-2024 | 财政资金 | 竣工投产 | / | 完成工程量的40% | 完成工程量的50% | 完成工程量的60% | 完成工程量的70%
552 | 柳东新区中欧产业园纵六路延长线（秀水三路） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长3540米，红线宽38米，城市次干路 | 64488 | 2000 | 2020-2025 | 上级资金 其他资金 | 完成已交地部分施工 | / | 完成工程量80%，一汽解放段完工通车。 | 完成工程量80%，对秀水横四路至秀水横一路段进行征拆。 | 完成工程量80%，对秀水横四路至秀水横一路段进行征拆。 | 完成工程量85%，对秀水横四路至秀水横一路段开工建设。
553 | 鹿寨毗邻片区（中部）新能源电池产业园路网 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 包含横八路、纵八路（横二路至新柳大道延长线段）、纵十七路、纵十八路、纵十九（横八路至新柳大道段）5条道路，总长5445.272米 | 63838 | 10000 | 2022-2025 | 上级资金 其他资金 | 主体建设 | / | 完成总体工程量的2%。 | 完成总体工程量的4%。 | 完成总体工程量的5%。 | 完成总体工程量的8%。
554 | 柳州市柳东新区智慧标准厂房E区（一期）基础设施配套工程 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建柳东新区智慧标准厂房E区（一期）配套道路11526.77米 | 62952 | 10000 | 2022-2024 | 上级资金 其他资金 | 主体建设 | / | 完成工程量10% | 完成工程量20% | 完成工程量30% | 完成工程量40%
555 | 柳江区乡村振兴产业（螺蛳粉）融合发展示范区建设项目（一期） | 柳州市百顺产业服务有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 规划用地16.95万平方米，总建筑面积约19.13万平方米。主要建设内容由主体工程、配套道路工程两个部分组成 | 56461 | 5000 | 2022-2025 | 上级资金 财政资金 银行贷款 | 土建施工 | / | 进行总平图市规委会专家组会议及市规委会日常会审议 | 完成总平图审查 | 完成单体方案审批 | 完成施工预算及招标
556 | 河西物流园路网（一期） | 市轨道集团 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 共4条道路，总长4412米双向四车道 | 54350 | 3000 | 2017-2024 | 其他资金 | 完成工程量的70% | / | 资金未落实，无法确定建设计划 | 资金未落实，无法确定建设计划 | 资金未落实，无法确定建设计划 | 资金未落实，无法确定建设计划
557 | 柳州市北外环西片区白露工业园路网工程（三期） | 市轨道集团 | 市工业和信息化局 柳北区政府 | 柳北区 | 共包含6条道路,全长约5.4公里，红线宽25-50米 | 53808 | 5000 | 2022-2024 | 其他资金 | 维义西路：道路主线通车 | 2023-01-01 | 开展征地工作 | 完成征地拆迁工作 | 完成路基土方工程，维义西路完成路面基层、绿化工程 | 完成排水工程，维义西路完成沥青路面、交通、路灯工程，达到通车要求
558 | 柳东新区中欧产业园秀水纵一路（纵四路延长线） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长3760米，红线宽45米，城市主干路 | 52258 | 2000 | 2020-2025 | 上级资金 其他资金 | 一汽解放段完成竣工验收 | / | 完成总体工程量的58% | 完成总体工程量的60%，解决征地问题，已征部分主体施工。 | 完成总体工程量的61%，解决征地问题，已征部分主体施工。 | 完成总体工程量的62%，解决征地问题，已征部分主体施工。
559 | 北外环西片区白露工业园路网工程（一期） | 市轨道集团 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳北区 | 包含7条道路，全长7475米，红线24-50米 | 51000 | 8510 | 2021-2024 | 上级资金 其他资金 | 滨江路主体完工，其余道路完工 | / | 1、红星路：完成征拆；2、弘义路征拆：完成；3、滨江路：完成设计图变更 | 1、红星路：完成征拆段路排水工程；2、弘义路：完成征拆段排水工程；3、滨江路完成路基土方工程，红柳路、维义路完成路面沥青工程 | 1、红星路：完成征拆段路基；完成路灯、绿化工程；2、弘义路：完成路基工程；完成绿化、路灯工程；3、滨江路完成排水工程和路面底基层，红柳路、维义路完成交通、路灯、绿化工程 | 1、红星路：完成路基结构层及路面沥青；完成交通工程；2、弘义路：完成路基结构层及路面沥青；完成交通工程；3、滨江路完成路面基层及沥青面层，青香路、红星路北一巷完善绿化工程
560 | 柳东新区中欧产业园纵一路 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长2420米，红线宽54米，城市主干路 | 49617 | 2000 | 2020-2025 | 其他资金 | 完成工程量的60% | / | 计划完成工程量的25%，正在进行桥梁桩基及雨污水管道施工 | 计划完成工程量的35%，计划进行桥梁桩基及承台施工 | 计划完成工程量的45%，计划进行路床片石换填及桥梁墩柱施工 | 计划完成工程量的60%，计划进行级配碎石层施工
561 | 光电产业园配套路网一期 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 包含车园横二路西延长线、车园横六路西段。主要建设内容包括道路工程、交通工程、桥涵工程等 | 47696 | 5000 | 2022-2025 | 上级资金 其他资金 | 主体建设 | / | 计划完成工程总量约5%，车园横二路西段进行主体建设。 | 计划完成工程总量约8%，车园横二路西段进行主体建设。 | 计划完成工程总量约12%，车园横二路西段进行主体建设。 | 计划完成工程总量约15%，车园横二路西段进行主体建设，车园横六路西段开工建设
562 | 河西物流园路网（二期） | 市轨道集团 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 5条次干路中的经一路，7条支路中的经六路。经一路为城市次干路，全长约1952米，红线宽30米。经六路为城市支路，全长约2398米，红线宽26米 | 40000 | 1500 | 2017-2025 | 其他资金 | 道路开工建设，道路完成40% | / | 资金未落实，无法确定建设计划 | 资金未落实，无法确定建设计划 | 资金未落实，无法确定建设计划 | 资金未落实，无法确定建设计划
563 | 柳东新区中欧产业园横九路 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长4200米，红线宽38米，城市次干路 | 39288 | 200 | 2018-2024 | 其他资金 | 竣工投产 | / | 计划完成工程量的60% | 计划完成工程量的61% | 计划完成工程量的62% | 计划完成工程量的63%
564 | 柳州市北外环西片区白露工业园路网工程（二期） | 市轨道集团 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳北区 | 全长4500米，包含3条道路 | 35331 | 8000 | 2022-2024 | 其他资金 | 完成工程量的70% | / | 青香路完成土方工程，红星北路完成总工程量45% | 青香路完成排水工程，红星北路完成总工程量60% | 青香路完成路基片石换填及级配碎石层，红星北路完成总工程量70% | 青香路完成路面沥青，红星北路完成总工程量80%
565 | 柳城县精细化工产业园扩容及提升改造基础设施及配套工程 | 柳城县政源实业开发有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 总长约5500米，进行1750亩场地平整，配套雨污水管网、人行道等配套工程 | 32336 | 4000 | 2021-2024 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 完成工程量的75% | / | 一、川东道路完成路基平整； 二、六塘EPC完成所有场平95%，完成边坡工程15%；完成道路一二三机动车道10%；道路四完成雨污水工程10%；完成工程量的30%。 | 一、川东道路完成水稳铺设20% 二、六塘EPC完成所有场平，完成边坡工程60%；完成道路一二三机动车道20%；道路四完成雨污水工程25%；完成工程量的40%。 | 一、川东道路完成水稳铺设60% 二、六塘EPC完成所有场平，完成边坡工程80%；完成道路一二三机动车道50%；道路四完成雨污水工程75%；完成工程量的60%。 | 一、川东道路完成水稳铺设100% 二、六塘EPC完成所有场平，完成边坡工程100%；完成道路一二三机动车道100%；道路四完成雨污水工程100%，完成级配铺设50%，完成电力管沟30%；完成工程量的75%。
566 | 柳南汽车物流及零部件仓储产业园规划道路工程 | 市土储中心 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 共包含8条道路，全长约6.6公里 | 30866 | 5000 | 2020-2024 | 财政资金 | 竣工投产 | / | 完成工程量的30% | 完成工程量的40% | 完成工程量的50% | 完成工程量的60%
567 | 河西工业园三区以北路网工程(二期)--横一路工程 | 市城建集团 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长1500米，红线宽30米 | 27000 | 3000 | 2021-2024 | 上级资金 其他资金 | 完成工程量的80% | / | 资金未落实，无法确定建设计划 | 资金未落实，无法确定建设计划 | 资金未落实，无法确定建设计划 | 资金未落实，无法确定建设计划
568 | 柳州市粮库路网道路工程 | 市城建集团 | 市发展改革委 柳北区政府 | 柳北区 | 共包含3条道路，全长约2.2千米，红线宽度18-35米 | 24479 | 10000 | 2020-2024 | 财政资金 | 完成工程量的80% | / | 计划一季度完成工程量20%，进行路基施工 | 计划二季度完成工程量25%，进行路基施工 | 计划三季度完成工程量50%，进行路基、路面施工 | 计划四季度完成工程量80%，进行路基、路面施工
569 | 下桃花路网—北六路 | 市轨道集团 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长1510米，红线宽45米 | 24200 | 3670 | 2022-2024 | 上级资金 其他资金 | 道路排水及配套工程施工，完成20% | / | 道路排水及配套工程施工，完成17% | 道路排水及配套工程施工，完成18% | 道路排水及配套工程施工，完成19% | 道路排水及配套工程施工，完成20%
570 | 柳东新区中欧产业园木棉路（横一路） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1649米，城市主干路，红线宽54米 | 23755 | 1000 | 2020-2024 | 其他资金 | 完成工程量的90% | / | 计划完成总体工程量的75%，进行级配及水稳层施工 | 计划完成总体工程量的80%，进行级配及水稳层施工 | 计划完成总体工程量的85%，进行水稳及沥青层施工 | 计划完成总体工程量的90%，进行水稳及沥青层施工
571 | 柳东新区中欧产业园秀水横四路 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1536米，红线宽54米，城市主干路 | 20160 | 300 | 2020-2026 | 其他资金 | 完成秀水纵一路至秀水小学段路基工程 | / | 计划完成总体工程量的3%，进行清表 | 计划完成总体工程量的5%，进行清表及路基施工 | 计划完成总体工程量的8%，进行路基施工 | 计划完成总体工程量的10%，进行路基施工
572 | 柳东新区中欧产业园秀水横六路 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1660米，红线宽54米，城市主干路 | 17679 | 200 | 2021-2024 | 其他资金 | 完成工程量的90% | / | 计划完成工程量的70%，部分路段通车 | 计划完成工程量的76%，进行路基施工 | 计划完成工程量的83%，进行路基施工 | 计划完成工程量的90%，进行水稳层施工
573 | 中通快递广西桂北（柳州）智能科技电商快递产业园周边道路工程 | 市轨道集团 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长约1.3千米，包含3条道路 | 17335 | 5000 | 2021-2024 | 其他资金 | 道路主线通车 | / | 计划雨污水工程完成100% | 计划道路工程完成40% | 计划道路工程完成60% | 计划道路工程完成100%
574 | 柳东新区车园纵十路 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 城市支路，全长1488.96米，红线宽22米，设计速度为40公里/小时，双向2车道 | 16420 | 300 | 2021-2024 | 其他资金 | 完成部分道路施工 | / | 计划清表及开工建设 | 计划清表及开工建设 | 计划完工工程量5%，进行路床施工 | 计划完工工程量8%，进行路床施工
575 | 柳城县木材加工产业园基础设施及配套工程（二期） | 柳城县长兴农业投资开发有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 建设园区引入给水管3000米、污水处理厂各一座、道路总长约6000米，配套雨污水管网、人行道、给水管网等配套工程 | 15668 | 1000 | 2020-2024 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 完成园区雨污水管网工程的50% | 2023-03-01 | 完成线杆拆除。 （备注：该项目的污水处理站已取消立项，所以2023年建设目标园区雨污水管网工程改为“完成M3地块场平及周边道路、电力线路施工”） | 完成M3地块场地平整面积为63891平方米，填方面积为19595.3平方米，挖方面积为44295.8平方米 | 完成纵三路（K0+554.931～K0+769.369）道路路基工程 | 完成纵三路（K0+554.931～K0+769.369）道路路面建设工程和场地内强电线路迁改
576 | 柳城县工业区沙埔片区三期新增地块（一）基础设施及配套工程 | 柳城县政源实业开发有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 共包含6条道路，总长约4600米分别为西一路、工业大道、东一路、南一路、南二路、南三路 | 14300 | 2500 | 2021-2024 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 完成工程量的70% | / | 工业大道：完成道路工程级配回填100%，水稳摊铺10%，雨水工程安装完成50%；给水工程完成10%，通信工程完成10%。 东一路：道路工程完成级配摊20%，给水工程完成5%，通信工程完成20%。 南一路：完成级配摊铺50%。 南二路：道路工程完成级配摊铺50%，雨水工程完成15%，给水工程完成35%。完成工程量的30%。 | 完成工程量的40% 工业大道：完成道路工程水稳摊铺30%；雨水工程安装完成80%；给水工程完成30%；通信工程完成20%。 东一路：道路工程完成级配摊铺50%；给水工程完成40%；通信工程完成10%。 南一路：完成级配摊铺100%。 南二路：道路工程完成级配摊铺80%；雨水工程完成40%；给水工程完成30%；通信工程30%完成工程量的40% 。 | 工业大道：道路工程完成水稳摊铺80%；雨水工程安装完100%；给水工程完成80%；通信工程完成50%。 东一路：道路工程完成级配摊铺100%；给水工程完成70%；通信工程完成40%； 南一路：水稳摊铺完成20%；给水工程完成30%； 南二路：道路工程完成级配摊铺100%，水稳摊铺25%；雨水工程完成90%；给水工程完成80%；通信工程50%，完成工程量的55%。 | 工业大道：道路工程完成水稳摊铺100%；雨水工程安装完成100%；给水工程完成100%；通信工程完成80%； 东一路：道路工程完成级配摊铺100%，水稳摊铺10%；给水工程完成100%；通信工程完成90%； 南一路：水稳摊铺完成65%；给水工程完成90%；通信工程完成60%； 南二路：道路工程完成级配摊铺100%，水稳摊铺75%；雨水工程完成100%；给水工程完成100%；通信工程100%； 南三路：道路工程完成级配摊铺100%，路面硬化30%。完成工程量的70%。
577 | 柳州市洛维工业园区（河表片区）污水处理厂一期工程 | 市投控集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 建设污水处理厂一座，一期用地面积53.95亩，污水处理规模近期20000立方米/天，远期50000立方米/天 | 12981 | 10000 | 2021-2024 | 其他资金 | 主体施工 | / | 计划一季度完成总工程量的1%，进行供地手续办理工作。 | 计划二季度完成总工程量的10%，进行土方施工。 | 计划三季度完成总工程量的20%，进行主体结构施工。 | 计划三季度完成总工程量的30%，进行主体结构施工。
578 | 柳东新区中欧产业园满榄路（横四路） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长138.117米，红线宽22米，城市支路 | 12856 | 800 | 2020-2024 | 其他资金 | 完成工程量的90% | / | 完成总体工程量70% | 完成总体工程量75% | 完成总体工程量82% | 完成总体工程量90%
579 | 柳北区科创中心（保利国际中心） | 柳北区科技局 | 柳北区政府 | 柳北区 | 柳北区科创中心位于保利国际中心25-39层，建筑面积约2.88万平方米。重点吸引具有科技孵化能力、创新服务能力、成果转化能力的优质企业和平台入驻科创中心 | 11000 | 6000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成2万平米招商 | / | 累计完成招商5000平米 | 累计完成招商10000平米 | 累计完成招商15000平米 | 累计完成招商20000平米
580 | 柳东新区中欧产业园满贡路（横二路） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长805米，红线宽22米，城市支路 | 7706 | 500 | 2020-2024 | 其他资金 | 完成工程量的90% | / | 完成总体工程量70% | 完成总体工程量75% | 完成总体工程量82% | 完成总体工程量90%
581 | 柳东新区中欧产业园纵七路 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1437米，红线宽22米，城市支路 | 7027 | 500 | 2020-2025 | 其他资金 | 完成路基工程 | / | 计划完成工程总量约35% | 计划完成工程总量约40% | 计划完成工程总量约45% | 计划完成工程总量约50%
582 | 上桃花路网工程纵一路道路工程 | 市城建集团 | 市工业和信息化局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长700米，红线宽30米 | 7000 | 3000 | 2021-2024 | 上级资金 其他资金 | 完成工程量的80% | / | 资金未落实，无法确定建设计划 | 资金未落实，无法确定建设计划 | 资金未落实，无法确定建设计划 | 资金未落实，无法确定建设计划
| 竣工项目 | 1 |  |  |  | 191912 | 6000
583 | 广西桂中现代林业科技产业园中高端木地板精细加工基地项目（一期）二区 | 鹿寨驰普实业发展有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积66.6万平方米，新建综合服务楼、倒班楼、生产车间、仓库、机修间、道路等公共配套设施 | 191912 | 6000 | 2019-2023 | ppp | 竣工投产 | 2023-12-01 | 计划一季度完成道路工程总工程量的95%。 | 计划二季度完成道路工程总工程量的96%。 | 计划三季度完成道路工程总工程量的98%。 | 计划四季度完成道路工程总工程量的100%。
| Ⅲ、社会民生 | 145 |  |  |  | 9033024.38 | 1195148
| 新开工项目 | 36 |  |  |  | 678027.2 | 221190
| 续建项目 | 67 |  |  |  | 7170292.25 | 750982
| 竣工项目 | 42 |  |  |  | 1184704.93 | 222976
| 一、教育 | 34 |  |  |  | 800587.59 | 244946
| （一）幼儿园 | 2 |  |  |  | 34075 | 4550
| 续建项目 | 1 |  |  |  | 29075 | 3000
584 | 北城集团家园共育智慧幼儿园建设项目 | 市投控集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 北部生态新区 | 合计规划招生规模为113个班，总建筑面积45381.18平方米。主要建设内容包括：新建五所和改建一所，共六所现代化智慧幼儿园 | 29075 | 3000 | 2022-2025 | 上级资金 其他资金 | 主体建设 | / | 长塘幼儿园已完工，新区第二实验幼儿园进行施工前期准备 | 完成总工程量的10%，进行基础施工 | 完成总工程量的30%，进行主体结构施工 | 完成总工程量的50%，进行主体结构施工
| 竣工项目 | 1 |  |  |  | 5000 | 1550
585 | 柳北区实验幼儿园 | 市轨道集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 该项目位于柳北区北外环西片区白露工业园，校园面积约6300平方米，总建筑面积约6300平方米，班级教室数为16个 | 5000 | 1550 | 2022-2023 | 上级资金 其他资金 | 完工并投入使用 | 2023-12-01 | 计划一季度完成总工程量的65%，完成内外抹灰，室内装修。 | 计划二季度完成总工程量的80%，完成外墙装修，外墙下架；消防安装、室内灯具等安装。 | 计划三季度完成总工程量的100%，完成室外排水、道路、运动场、绿化、外墙的。 | 计划四季度完成总工程量的100%，项目收尾准备验收并投入使用。
| （二）小学 | 10 |  |  |  | 96362.23 | 32484
| 新开工项目 | 4 |  |  |  | 40827 | 13900
586 | 柳州市阳惠路小学 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 总建筑面积2.9万平方米，办学规模48个班，可容纳学生2160人 | 13382 | 6000 | 2023-2024 | 财政资金 | 开工建设 | 2023-03-01 | 完成场地平整、围墙施工 | 3#、4#基础施工 | 3#、4#主体施工 | 运动跑道建设
587 | 柳北区实验小学 | 柳北区教育局 | 柳北区政府 | 柳北区 | 办学规模为36个班，在校学生1620人。项目规划总用地面积约45.48亩，规划总建筑面积23950.02平方米 | 12000 | 3000 | 2023-2024 | 上级资金 财政资金 | 开工建设 | 2023-10-01 | 完成建设工程规划许可证办理。 | 完成招标控制价审核 | 完成招标工作，进行三通一平施工；完成质量安全监督、施工许可及消防备案手续办理。 | 计划四季度完成总工程量的10%，进行桩基施工工程
588 | 融安县长安镇中心小学分校建设项目 | 融安县教育局 | 融安县政府 | 融安县 | 项目总用地面积31140平方米，总建筑面积15366平方米，新建教学楼、宿舍楼及相关配套设施 | 7800 | 3900 | 2023-2025 | 上级资金 财政资金 | 开工建设 | 2023-06-01 | 完成项目可行性研究报告批复 | 完成初步设计、施工图设计工作、财审工作 | 项目招投标工作，项目进场施工 | 完成项目总工程量30%的建设内容
589 | 鹿寨县龙田小学扩建工程 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积2.7万平方米，新建教学楼、宿舍楼等 | 7645 | 1000 | 2023-2025 | 上级资金 县级配套 | 开工建设 | 2023-06-01 | 完成招标，签订施工合同 | 开工建设，开展挖土方工程 | 完成基础工程 | 开展主体建设
| 续建项目 | 2 |  |  |  | 19869 | 6100
590 | 柳州市柳东新区明德小学（一期） | 柳东新区教育局 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积27736平方米，办学规模48个班，可容纳学生2160人 | 12500 | 1800 | 2022-2024 | 财政资金 | 主体建设 | / | 主体结构完成25% | 主体结构完成30% | 主体结构完成35% | 主体结构完成40%
591 | 柳江区拉堡小学教育集团航岭校区 | 柳江区教育局 | 柳江区政府 | 柳江区 | 总建筑面积2.2万平方米，办学规模48个班，可容纳学生2160人 | 7369 | 4300 | 2022-2024 | 财政资金 其他资金 | 主体建设 | / | 完成总工程量的20% | 完成总工程量的30% | 完成总工程量的40% | 完成总工程量的50%
| 竣工项目 | 4 |  |  |  | 35666.23 | 12484
592 | 柳州市文博小学 | 城中区教育局 | 城中区政府 | 城中区 | 用地面积约30亩，总建筑面积约2万平方米，办学规模30个班 | 15000 | 6400 | 2021-2023 | 上级资金 财政资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 1#、3#楼主体完工，外墙砌体完成；2#楼主体三层施工。 | 待项目工程款落实复工后恢复施工，2#楼主体完成，1#、3#楼进行室内装修。 | 1#、3#楼基本完成，2#楼室内外装修，实施室外工程。 | 竣工
593 | 柳州市滨江小学扩建项目 | 柳北区教育局 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约20亩，总建筑面20289.39平方米，计划新增36个班，办学规模达到60个班 | 9400 | 2900 | 2021-2023 | 财政资金 | 完工并投入使用 | 2023-12-01 | 计划一季度完成总工程量的55%，4#教学楼、5#报厅进行装饰装修 | 计划二季度完成总工程量的85%，6#午托楼进行主体结构施工 | 计划三季度完成总工程量的95%，进行室外配套工程施工。 | 计划四季度完成总工程量的100%，项目收尾准备验收并投入使用。
594 | 三江县第五小学配套道路工程 | 三江县城市建设投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 城市支路，全长约1001米 | 5895.23 | 1584 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 积极融资，解决资金问题 | 推进征地工作 | 完成60%的工程量 | 竣工投产
595 | 柳州市银桐路小学体育综合馆、教学综合楼项目 | 银桐路小学 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建1栋教学综合楼、1栋体育综合楼、连廊、门卫室等，总建筑面积约9876.81平方米 | 5371 | 1600 | 2022-2023 | 上级资金 财政资金 | 竣工投产 | 2023-07-01 | 教学楼主体砌筑工程完成，进入装修阶段；体育馆主体结构施工完成。 | 教学楼装修工程80%、体育馆网架工程安装完成。 | 教学楼装修工程100%、室外工程基本完成，竣工验收 | /
| （三）中学 | 15 |  |  |  | 380011.07 | 132412
| 新开工项目 | 7 |  |  |  | 240698.87 | 84568
596 | 柳州市北部生态新区实验中学 | 柳北区教育局 | 柳北区政府 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 北部生态新区 | 总建筑面积约11万平方米，办学规模100个班 | 85850 | 30000 | 2023-2024 | PPP | 完成工程进度40% | 2023-09-01 | 完成总平及单体方案设计 | 完成开工前准备工作 | 进行土方开挖施工 | 计划四季度完成总工程量的10%，进行桩基施工工程
597 | 柳州市第三中学迁建 | 柳州市第三中学 | 市教育局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积11.31万平方米，办学规模90个班 | 56786 | 25000 | 2023-2024 | PPP | 开工建设 | 2023-09-01 | 前期工作 | 前期工作 | 开工建设 | 基础建设
598 | 柳州市城中区教育基础设施建设PPP项目 | 城中区教育局 | 城中区政府 | 城中区 | 1.柳州市静兰中学 2.柳州市学院路中学扩建项目 3.前茅小学规划综合楼和规划教学综合楼项目 4.柳州市文华中学综合楼 5.民族实验小学综合楼 6.静兰小学科艺楼 7.前茅中学规划教学综合楼 | 43343 | 15000 | 2023-2024 | PPP | 开工建设 | 2023-12-01 | 社会资本方采购 | 前期工作 | 前期工作 | 社会投资方采购工作顺利完成后，可以在四季度开工。
599 | 柳州市柳江区进德中学扩建工程（一期） | 柳江区教育局 | 柳江区政府 | 柳江区 | 改扩建工程，办学规模由原来的18个班900生扩大至60个班3000生（每班50生）。主要建设内容包括新建教学综合楼4栋，学生宿舍2栋等 | 23671 | 5000 | 2023-2025 | 上级资金 财政资金 其他资金 | 开工建设 | 2023-06-01 | 进行前期工作 | 开工建设 | 完成总工程量的10% | 完成总工程量的20%
600 | 柳州市荣军路中学 | 鱼峰区教育局 | 鱼峰区政府 市教育局 | 鱼峰区 | 办学规模为24个班，在校学生1200人。规划总建筑面积约18721平方米 | 15596.84 | 4068 | 2023-2024 | 上级资金 | 主体建设 | 2023-01-01 | 1#、2#楼开工建设，基础及土方外运。 | 完成挡土墙及护坡工程50%，1#、2#楼基础验收 | 完成挡土墙和护坡工程及1#楼主体封顶，2#楼三层 | 1#、2#楼及其配套工程整体完工90%。
601 | 柳州市六十六中学（一期） | 市教育局 | 市教育局 市公安局 | 柳东新区 | 项目一期工程建筑面积10724.00平方米，办学规模16个班，在校生400人 | 8733 | 2500 | 2023-2024 | 上级资金 财政资金 | 开工建设 | 2023-04-01 | 土石方外运 | 基础施工 | 主体建设 | 主体建设
602 | 柳州市第十六中学服务综合楼 | 城中区教育局 | 城中区政府 | 城中区 | 新建一栋服务综合楼，总建筑面积约16147平方米，设置住宿、用餐、功能教室等设施 | 6719.03 | 3000 | 2023-2024 | 财政资金 | 开工建设 | 2023-12-01 | 等待部分用地征收 | 等待部分用地征收 | 等待部分用地征收 | 据区征地办了解，第四季度征收完成后开工
| 续建项目 | 4 |  |  |  | 53011.23 | 16526
603 | 融水苗族自治县义务教育项目 | 融水苗族自治县教育局 | 融水县政府 | 融水县 | 项目规划总用地面积约63436.93平方米（约95.15亩），总建筑面积约64272.54平方米，新建1所初级中学、1所特殊教育学校，以及5个学校每校各建设1栋教学综合楼 | 24502 | 6126 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 融水县融水镇水东初级中学、融水县特殊教育学校征地及申请指标。融水县民族小学、第三小学、三防镇中心小学、大浪镇中心小学4所学校教学综合楼在建主体 | 融水县融水镇水东初级中学、融水县特殊教育学校征地及申请指标。融水县民族小学、第三小学、三防镇中心小学、大浪镇中心小学4所学校教学综合楼进入装修阶段 | 融水县融水镇水东初级中学、融水县特殊教育学校征地及申请指标。融水县民族小学、第三小学、三防镇中心小学、大浪镇中心小学4所学校教学综合楼竣工交付使用 | 争取完成年度计划100%
604 | 柳城县中学(初中部)扩建项目（一期） | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 建筑面积1.97万平方米，建设教学综合楼、学生宿舍楼、食堂等 | 12500 | 8000 | 2022-2024 | 上级资金 业主自筹 | 1#综合楼、3#学生宿舍楼、食堂完工 | 2023-12-01 | 1#综合楼、3#学生宿舍楼下外架，食堂完成框架主体 | 1#综合楼、3#学生宿舍楼完工，食堂完成主体 | 4#学生宿舍楼及食堂完成外墙砖 | 4#学生宿舍楼及食堂完工
605 | 柳州市柳北区新白露中心校 | 柳北区教育局 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积2.08万平方米，办学规模42个班，在校生1890人 | 10109 | 1900 | 2022-2024 | 上级资金 | 主体完成 | 2023-12-01 | 计划一季度完成总工程量的10%，完成1#、2#教学楼二层钢筋绑扎施工施工及4#教学楼、体育馆基础 | 计划二季度完成总工程量的20%，完成1#、2#教学楼二~三层主体结构施工 | 计划三季度完成总工程量的30%，完成1#、2#教学楼四~六主体结构施工 | 计划四季度完成总工程量的40%，完成1#、2#教学楼内墙砌砖、外墙贴砖及外架拆除施工
606 | 柳州市第八中学（本部）2#综合教学楼 | 柳州市第八中学 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建2#综合教学楼，总建筑面积约1.6万平方米 | 5900.23 | 500 | 2022-2024 | 财政资金 | 主体建设 | 2023-02-01 | 地下室筏板钢筋绑扎，模板安装，局部砼浇筑。 | 地下室结构施工及基坑回填。 | 主体结构施工至5层。 | 外架拆除，进入室内装饰装修、安装工程。
| 竣工项目 | 4 |  |  |  | 86300.97 | 31318
607 | 三江县三江中学搬迁项目 | 三江县教育局 | 三江县政府 | 三江县 | 规划总用地面积167407.50平方米（合251.11亩）；总建筑面积116298.11平方米，招生规模3年级，96教学班，在校生4800人，住校生4800人 | 48550.97 | 13818 | 2019-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-03-01 | 一期工程收尾阶段 | 一期工程土建收尾完毕，一期工程室外绿化，室外道路，二期工程1-3#教学楼主体施工 | 一期交付使用，二期工程主体完成，进入装饰装修 | 二期室外施工，1-8#楼装饰装修，体育馆，报告厅进入装饰阶段
608 | 柳州市柳东新区明德中学 | 柳东新区教育局 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积约3.3万平方米，办学规模42个班，提供2100个学位 | 17000 | 10000 | 2022-2023 | 财政资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 主体结构封顶 | 外架拆除 | 装修完成50% | 竣工交付
609 | 柳州市柳北区实验中学 | 柳北区教育局 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积2.62万平方米，办学规模42个班，在校学生2100人 | 13232 | 6000 | 2022-2023 | 财政资金 | 完工并投入使用 | 2023-09-01 | 完成总工程量的80%，完成进行午托房、体育馆主体结构施工，进行教学楼、实验楼、综合楼装饰装修施工 | 完成总工程量的100%，完成午托房、体育馆装饰装修施工，完成教学楼、实验楼、综合楼装饰装修施工，基本实现完工交付 | 完成总工程量的100%，项目收尾准备验收并交付使用。 | /
610 | 柳城县大埔中学扩容项目 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 总建筑面积1.38万平方米，扩建1栋综合楼及连廊、2栋学生宿舍楼、1栋食堂以及厕所等 | 7518 | 1500 | 2022-2023 | 上级资金 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-06-01 | 综合楼完成外墙漆 | 综合楼完成装修，全面竣工 | / | /
| （四）高等教育 | 1 |  |  |  | 105246 | 12000
| 续建项目 | 1 |  |  |  | 105246 | 12000
611 | 广西科技大学洛可可设计学院 | 市投控集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 总建筑面积85840平方米 | 105246 | 12000 | 2020-2024 | 上级资金 其他资金 | 主体施工 | / | 计划完成工程量60%； | 完成工程量65%，完成主体结构施工，在粗装修和外立面施工； | 完成工程量75%，完成粗装工程，同步精装修和外立面装修施工；穿插室外工程； | 完成工程量80%，完成装修工程和室外工程；
| （五）职业教育 | 6 |  |  |  | 184893.29 | 63500
| 续建项目 | 3 |  |  |  | 116617.29 | 21500
612 | 柳州职业技术学院新校区建设项目（二期） | 柳州职业技术学院 | 市教育局 | 柳东新区 | 总建筑面积约27.3万平方米，其中地上建筑面积24.2万平方米，地下建筑面积3.1万平方米 | 92000 | 15000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设
613 | 柳州铁道职业技术学院中国-东盟轨道交通职业技能综合实训基地 | 柳州铁道职业技术学院 | 市教育局 | 柳东新区 | 项目用地面积约49.18亩，总建筑面积2.2万平方米，新建实训基地综合楼、跨座式单轨实训站等设施 | 17006.78 | 5000 | 2021-2024 | 上级资金 业主自筹 | 主体建设 | / | 主体建设 | 主体建设 | 装修 | 装修
614 | 柳州铁道职业技术学院国际交流中心项目 | 柳州铁道职业技术学院 | 市教育局 | 柳东新区 | 项目用地面积约9.75亩，总建筑面积1.8万平方米，新建1栋国家交流中心，同时配套建设供配电、给排水、消防等设施 | 7610.51 | 1500 | 2021-2024 | 上级资金 业主自筹 | 主体建设 | / | 主体建设 | 主体建设 | 装修 | 装修
| 竣工项目 | 3 |  |  |  | 68276 | 42000
615 | 广西机电技师学院 | 广西机电技师学院 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 按照10000在校生规模进行规划建设。一期总建筑面积为153965平方米，包括院系楼、食堂、学生宿舍等 | 53000 | 38000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 主体完工 | 2023-12-01 | 主体完成30% | 主体完成50% | 主体完成80% | 主体完工
616 | 柳州市智能制造技工学校 | 广西志光家具集团有限责任公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 项目总用地面积约38.15亩，总建筑面积2.5万平方米，建设教学楼、停车场等配套设施 | 8000 | 1000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 主体完工 | 2023-03-01 | 主体完工 | / | / | /
617 | 柳州市交通学校改扩建项目——学生食堂、2#实训综合楼 | 市交通学校 | 市教育局 | 柳南区 | 新建学生食堂5369平方米，新建2#实训综合楼15000平方米 | 7276 | 3000 | 2022-2023 | 财政资金 | 竣工投产 | / | 已停工 | 已停工 | 已停工 | 已停工
| 二、社会保障 | 29 |  |  |  | 961740.73 | 185002
| 新开工项目 | 7 |  |  |  | 77785 | 25952
618 | 融安县公益性墓地及殡仪馆项目 | 融安县资产管理有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 建筑面积132003平方米，建设骨灰安放设施、火化炉和环保设备等其他配套设施 | 22821 | 7533 | 2023-2025 | 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | 2023-03-01 | 施工单位进场，开始清表 | 完成临时道路及殡仪馆区清表工作 | 完成殡仪馆区场地平整及临时设施建设 | 完成殡仪馆主体框架建设
619 | 融安县康养中心项目 | 融安县民政局 | 融安县政府 | 融安县 | 项目建筑总面积约24081.33平方米。设计养老床位408张。项目用地面积约30271.52平方米 | 15056 | 5000 | 2023-2025 | 上级资金 业主自筹 | 开工建设 | 2023-06-01 | 完成前期工作，正在开展施工图设计等前期工作 | 开工建设 | 完成总工程量的5%，开展“三通一平”和基础土石方施工工作 | 完成总工程量的10%，开展施工等工作
620 | 融水苗族自治县殡葬服务设施建设项目 | 融水县融创产业投资发展有限责任公司 | 融水县政府 | 融水县 | 新建一栋殡仪用房，两栋骨灰楼 | 13917 | 3479 | 2023-2025 | 上级资金 财政资金 | 开工建设 | 2023-08-01 | 完善前期工作 | 完成施工图设计、预算编制等工作 | 完成招投标工作开工建设 | 完成年度计划100%
621 | 柳州市阳和街道社区综合服务中心 | 市轨道集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 建设一栋社区卫生服务中心，占地面积8.46亩，总建筑面积约为1.58万平方米，主要建设一栋综合卫生服务中心及其配套工程 | 8955 | 4400 | 2023-2025 | 上级资金 其他资金 | 开工建设 | 2023-12-01 | 协调土地事宜 | 筹集资金办理土地出让手续 | 勘察、设计等项目前期工作推进 | 开工建设
622 | 建设一批公墓项目 | 市公墓管理处 各县（区）民政局 | 市民政局 | 柳州市 | 建设一批公墓项目（西山公墓后面生态墓、西山公墓安详生态墓区、融水县公益性公墓等项目） | 6170 | 2000 | 2023-2025 | 上级资金 财政资金 | 开工建设 | 2023-01-01 | 子项目西山公墓后门生态墓开工，其他子项目开展项目前期 | 子项目西山公墓后门生态墓建设，其他子项目开展项目前期 | 子项目西山公墓后门生态墓建设，西山公墓安详生态墓区开工，其他子项目招投标 | 子项目西山公墓后门生态墓竣工，西山公墓安详生态墓区建设，其他子项目开工
623 | 柳州市民政福利园区提升改造工程 | 市民政局 | 市民政局 | 柳南区 | 对市民政福利园区内4个特困救助服务设施进行提升改造，主要包括消防设施提升完善，主体大楼水电线路整体维修及扩容等，项目改造总面积约45503平方米 | 5866 | 1540 | 2023-2025 | 上级资金 财政资金 | 开工建设 | 2023-03-01 | 子项目柳州市儿童福利院提升改造工程开工，其他子项目完善项目前期工作 | 子项目柳州市儿童福利院提升改造工程开工，其他子项目完善项目前期工作 | 子项目柳州市儿童福利院提升改造工程竣工，其他子项目完善项目前期工作，开展招投标工作 | 子项目开工
624 | 建设一批街道社区养老中心（二期） | 各城区民政局 | 市民政局 | 柳州市 | 建设10个街道社区（公园街道、河东街道、静兰街道、鸣翠街道、长风社区、跃进社区、驾鹤街道、白露街道、南环街道、麒麟街道）养老中心 | 5000 | 2000 | 2023-2025 | 上级资金 财政资金 | 开工建设 | 2023-10-01 | 完成项目前期 | 完成项目前期 | 项目招投标 | 开工
| 续建项目 | 13 |  |  |  | 496911.73 | 108300
625 | 秋澜颐养中心 | 市城建集团 | 城中区政府 | 城中区 | A地块用地面积12万平方米，总建筑面积25万平方米。主要建设高层和多层住宅及配套用房等。B地块用地面积4万平方米，总建筑面积6.4万平方米。主要多层住宅、养老服务中心及配套用房等 | 261394.73 | 65000 | 2018-2024 | 上级资金 其他资金 | 二期竣工，三期主体主体结构施工 | / | 二期装饰装修施工、配套进场施工 | 二期装饰装修施工、配套施工 | 二期完工交付 | 无
626 | 柳州市龙头山公墓项目 | 市东城集团 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积11550平方米，普通墓穴4.5万个，草坪式墓位5000个，树葬式墓位5000个 | 55640 | 5000 | 2021-2024 | 上级资金 其他资金 | 完成接待中心基础建设 | / | 加快项目建设用地的报批工作 | 完成项目建设用地报批工作 | 完成建设用地拍地工作 | 完成接待中心基础建设
627 | 柳城县殡葬服务基础设施建设项目 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 本项目包括4个子项目 1.柳城县殡仪馆占地面积63亩，建筑面积7000平方米，设计最高殡殓服务能力5000具/年 2.柳城县公益性骨灰堂占地面积37亩，建筑面积4858.00平方米，设计格位15000个。 3.柳城县城乡公益性公墓占地面积100亩，设计墓穴30000个。 4.县城乡经营性公墓占地面积500亩，设计墓穴165400个 | 40843 | 10000 | 2022-2024 | 上级资金 业主自筹 | 完成工程量的60% | 2023年3月 | 开工建设 | 完成工程量的20% | 完成工程量的40% | 完成工程量的60%
628 | 柳南区太阳村镇医养结合项目 | 市城建集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积4.9万平方米，床位500张 | 32801 | 1000 | 2018-2024 | 上级资金 其他资金 | 完成工程量70% | / | 结构主体施工 | 结构主体施工及外墙施工 | 结构外墙施工及室内水电、暖通施工 | 室内水电、暖通、吊顶、地面、墙面施工
629 | 柳城县市民健康保障服务项目 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 占地面积约20.59亩，总建筑面积41180平方米，新建市民健康服务综合楼残疾人康复中心等 | 28015 | 15000 | 2022-2024 | 上级资金 业主自筹 | 完成工程量50% | / | 完成附属周转用房主体施工50%、业务综合用房主体80%、地下室主体完成20% | 完成附属周转用房装修50%，业务综合用房装修施工50%，地下室主体完成100%，残疾人康复中心主体50%、特殊人员健康服务中心主体50%，市民健康服务综合楼完成主体施工20% | 完成附属周转用房装修90%，业务综合用房装修施工90%，地下室装修50%，残疾人康复中心主体100%、特殊人员健康服务中心主体100%，市民健康服务综合楼完成主体施工50% | 完成附属周转用房装修90%，业务综合用房装修施工90%，地下室装修80%，残疾人康复中心装修60%、特殊人员健康服务中心装修60%，市民健康服务综合楼完成主体施工80%
630 | 柳州市行政拘留所迁建项目 | 市公安局 | 市公安局 市发展改革委 | 柳南区 | 总建筑面积28712.1平方米。新建1栋业务技术用房、拘室、门卫室等及道路、绿化、给排水、供电等附属设施 | 21509 | 1050 | 2022-2024 | 公安资源整合资金 | 完成土方工程 | / | 完成倒土证办理 | 解决场地部分坟地未清理问题 | 完成场地平整 | 土方外运
631 | 鹿寨县殡仪馆工程 | 市东城集团 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 主要建设殡仪馆一座，总建筑面积6710平方米 | 12740 | 3000 | 2021-2024 | 上级资金 其他资金 | 开展主体建设 | / | 复工 | 进行边坡支护施工 | 进行基础施工 | 进行主体施工
632 | 柳州市公安局反恐训练基地 | 市轨道集团 | 市公安局 市发展改革委 | 柳东新区 | 总建筑面积17927.09平方米。新建教学综合楼、训练服务楼、宿舍楼、门卫室、地下车库以及室外警用训练场地等配套工程 | 12439 | 500 | 2021-2024 | 公安资源整合资金 | 完成基础工程 | / | 基础及地下室施工 | 基础及地下室施工 | 基础及地下室施工 | 基础及地下室施工
633 | 戒毒康复中心 | 市公安局 | 市公安局 市发展改革委 | 柳江区 | 原柳江看守所改建为可容纳500张床位的柳州市戒毒康复中心 | 9980 | 1900 | 2021-2024 | 财政资金 | 完成土方及部分拆除工程 | / | 未列入城建计划，财政无资金安排计划，缓建 | 未列入城建计划，财政无资金安排计划，缓建 | 未列入城建计划，财政无资金安排计划，缓建 | 未列入城建计划，财政无资金安排计划，缓建
634 | 柳州市警犬训练基地迁建项目 | 市轨道集团 | 市公安局 市发展改革委 | 柳南区 | 总建筑面积5030平方米，建业务技术用房、犬舍、管理用房及大门、道路、绿化等附属配套设施 | 6258 | 550 | 2022-2024 | 公安资源整合资金 | 完成土方工程 | / | 土石方开挖 | 土石方开挖 | 土石方开挖 | 完成土方工程
635 | 融安县粮食和物资储备库仓储基础设施建设项目（一期） | 融安县投资开发有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 项目用地面积6900平方米，总建筑面积6848平方米，一期建设4栋散装平方仓、门卫室等配套设施 | 5292 | 3000 | 2022-2024 | 上级资金 业主自筹 | 完成工程量的60% | / | 完成总工程量的30%，完成场地内清理表土，部分回填土方，同步开展排水箱涵及主体结构施工工作 | 完成总工程量的40%，进行4栋散装平方仓、门卫室施工 | 完成总工程量的50%，完成散装平方仓、门卫室施工 | 完成总工程量的60%，完善设备调试及配套设施
636 | 柳城县粮食和物资储备应急物流中心项目 | 广西中天工程建设集团有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 项目总建筑面积11634.91平方米，计划修建25225吨仓容的散装平房仓，以及应急大米加工厂和配套设施 | 5000 | 1600 | 2021-2024 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 完成工程量50% | / | 完成主体及装修 | 完成室外工程 | 完成大米加工厂设备安装 | 完成充氮气和智能化安装
637 | 建设一批街道社区养老服务设施（一期） | 各城区民政局 | 市民政局 | 柳州市 | 计划新建10个街道社区（南环街道、河东街道、阳和街道、白莲街道、天马街道、麒麟街道、白露街道、静兰街道、驾鹤街道）养老服务中心 | 5000 | 700 | 2022-2025 | 上级资金 财政资金 | 完成工程量的20% | 2023-12-01 | 完成项目前期 | 完成项目前期 | 项目招投标 | 开工
| 竣工项目 | 9 |  |  |  | 387044 | 50750
638 | 柳江区兴柳综合楼 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约97.4亩，总建筑面积13万平方米 | 145654 | 16000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 主体建设（消防、暖通、砌体、玻璃幕墙等）3#楼装修施工 | 主体建设（消防、暖通、砌体、玻璃幕墙等）1#2#楼装修施工，3#楼装修竣工验收。 | 主体建设竣工验收 | 1#、2#装修施工竣工验收
639 | 城市档案中心 | 市城建集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积10.5万平方米 | 78000 | 10400 | 2020-2023 | 其他资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 装修部分完成20% | 装修部分完成30% | 装修部分完成40% | 完工
640 | 柳州市市级粮食储备库整体搬迁项目 | 市粮食和物资储备局 | 市发展改革委 柳北区政府 | 柳北区 | 新建20万吨市级粮食储备库、应急大米加工厂1个、粮油质检中心设备、管理系统，配套粮油贸易市场1座 | 70000 | 10000 | 2019-2023 | 财政资金 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 计划一季度完成总体工程量的80%，安装装修施工 | 计划二季度完成总体工程量的85%，安装装修施工，安装装修施工开展剩余部分建设。 | 计划三季度完成总体工程量的90%，安装装修施工，开展剩余部分建设。 | 计划四季度完成总体工程量的100%，安装装修施工，室外工程施工
641 | 柳州市人民警察训练学校、特警支队、武警特勤中队营房及警察训练基地合建项目 | 市轨道集团 | 市公安局 市发展改革委 | 柳东新区 | 总建筑面积6.5万平方米，包括柳州市人民警察训练学校、特警支队营房、武警特勤中队、警察训练基地以及室外运动场地、训练场地 | 38422 | 100 | 2018-2023 | 公安资源整合资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 主体工程施工 | 主体工程收尾 | 主体工程收尾,室外工程施工 | 完成主体工程、部分室外及配套设备安装工程。
642 | 龙卜公墓（A区） | 市投控集团 | 市民政局 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 用地面积约173.05亩，总建筑面积6460平方米，建设普通墓位约2万个 | 17824 | 2500 | 2020-2023 | 上级资金 其他资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成1300个墓位，完成接待楼、骨灰存放房、墓碑制作房，公厕、门卫室的装修。 | 完成道路、排水工程，完成停车场。完成50%墓阶。 | 完成围墙工程。完成75%墓阶。 | 完成100%墓阶。
643 | 柳州市司法警察训练基地迁建项目 | 市中级人民法院 | 市中级人民法院 市发展改革委 | 柳东新区 | 新建执行指挥中心大楼及教学用房、法警备勤用房、宿舍、射击训练场、体能训练场、运动场看台、400米田径场、室外训练场、门卫室、地面停车场、场内道路及其他配套附属设施等 | 14000 | 5000 | 2020-2023 | 上级资金 财政资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 协调各方，恢复施工 | 在资金到位的情况下，完成土建的施工量80%，暖通完成60%，电梯完成80%，信息化开始施工 | 在资金到位的情况下，完成土建的施工量90%，暖通完成90%，信息化完成50%，电梯完工 | 在资金到位的情况下，完成全部工程量，竣工验收
644 | 柳江区健康养老综合服务中心-柳江区医养结合养老服务中心 | 柳江区民政局 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积21亩，床位500张，建筑面积21250平方米 | 8899 | 1500 | 2019-2023 | 上级资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 项目装饰装修工作完成40%，室外附属完成10% | 项目装饰装修工作基本完成，室外附属完成30% | 项目室外附属完成45% | 项目室外附属完成100%
645 | 柳江区健康养老综合服务中心-柳江区养老公共服务中心 | 柳江区民政局 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积5.6亩，总建筑面积16211平方米 | 7462 | 500 | 2019-2023 | 财政资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 项目装饰装修工作完成40%，室外附属完成10% | 项目装饰装修工作基本完成，室外附属完成30% | 项目室外附属完成50% | 项目室外附属完成100%
646 | 柳州市人民警察训练学校、特警支队、武警特勤中队营房及警察训练基地合建项目室内装修工程 | 市轨道集团 | 市公安局 市发展改革委 | 柳东新区 | 装修面积53852平方米 | 6783 | 4750 | 2020-2023 | 公安资源整合资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 水电安装 | 地砖铺贴 | 地砖铺贴 | 内墙装饰
| 三、文化体育 | 10 |  |  |  | 696687 | 29100
| 新开工项目 | 1 |  |  |  | 59045 | 11000
647 | 鱼峰体育园 | 市城建集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 地上建筑面积约3万平方米，地下建筑面积约1100平方米（为泳池设备用房）。主要建设室内场馆、室外球场、公厕及配套服务用房等 | 59045 | 11000 | 2023-2025 | 其他资金 | 主体结构施工 | 2023-09-01 | 进行总平及建筑方案审批；施工招投标。 | 进行施工图设计，完成施工图审查备案；场地清理及临建搭设 | 办理完成提前介入手续 ；4栋旧建筑地基改造及水电预埋。 | 待取得土地手续后办理规划证； 各场馆屋面改造优化及内部装修、消防水电施工。
| 续建项目 | 7 |  |  |  | 509159 | 15100
648 | 北部生态新区生态农业示范园 | 市投控集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 用地面积约8528.1亩 | 323494 | 2000 | 2020-2024 | 上级资金 其他资金 | 主体建设 | / | 计划完成道路工程3%，桥梁工程完成3%，绿化工程完成3%，完成抽水泵站的基础开挖工程。 | 计划完成道路工程3%，桥梁工程完成3%，绿化工程完成3%，完成抽水泵站的主体工程。 | 计划第完成道路工程5%，桥梁工程完成5%，绿化工程完成5%，完成抽水泵站的基础开挖工程。 | 计划完成道路工程5%，桥梁工程完成5%，绿化工程完成5%，完成抽水泵站工程。
649 | 柳州市紫荆花园 | 市城建集团 | 市林业和园林局 城中区政府 | 城中区 | 用地面积750亩，总建筑面积约2.32万平方米 | 93000 | 2000 | 2021-2024 | 上级资金 其他资金 | 一期投入使用 | / | 无 | 一期紫荆花园园区苗木种植，园区水电施工 | 一期装饰施工，道路基层施工 | 一期铺装施工，路面施工，项目一期局部完工开放
650 | 柳城县东区公园 | 广西中天工程建设集团有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 总建筑面积1.8万平方米，建设游客服务中心、公共管理用房、文化设施、停车场等 | 37550 | 1000 | 2019-2025 | 上级资金 业主自筹 | 完成工程量50% | / | 完成设计调整。 | 完成施工图纸。 | 完成公园道路、步道、服务用房、厕所等已征部分建设用地材料组卷报送自规局，招标挂网。 | 开展公园道路、步道、服务用房、厕所等建设。
651 | 康和公园 | 市轨道集团 | 市林业和园林局 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积66亩，建设公园、绿地及配套设施 | 25801 | 5900 | 2021-2024 | 上级资金 其他资金 | 完成地下室及部分主体工程 | / | 规划方案调整 | 规划方案调整 | 完成方案调整 | 开工建设，主体土方施工
652 | 柳城县县域文化综合提升中心（四馆三中心） | 广西政兴公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 新建建筑面积2798平方米的博物馆，建筑面积1202平方米的科技馆，建筑面积10645平方米的图书馆等 | 19159 | 2500 | 2022-2024 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 完成60%的总工程量 | / | 完成总工程量的10% | 完成总工程量的30% | 完成总工程量的40% | 完成总工程量的60%
653 | 柳城县古建筑修缮和保护项目 | 柳城县政源实业开发有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 古廨、覃村、潘村和滩头等古建筑修缮和保护，面积约10万平方米 | 5000 | 200 | 2021-2025 | 业主自筹 | 完成20%的工程量 | / | 申请资金 | 争取落实资金 | 若资金落实可开工维修古廨的项目 | 若资金落实可开工维修古廨的项目
654 | 融水苗族自治县民族体育公园项目 | 融水苗族自治县元笙旅游发展有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 项目占地面积17.36万平方米，建设用地面积14.4万平方米，主要对旅游中心、民族体育场、综合训练馆、篮球馆等设施提升改造 | 5155 | 1500 | 2022-2024 | 财政资金 | 主体建设 | / | 计划一季度完成前期工作，正在开展施工图设计等前期工作 | 计划二季度开工建设 | 计划三季度完成总工程量的50%，开展基础土石方施工工作 | 完成年度计划100%
| 竣工项目 | 2 |  |  |  | 128483 | 3000
655 | 柳州市图书馆新馆 | 市东城集团 | 市文化广电旅游局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积70000平方米 | 121233 | 2000 | 2020-2023 | 上级资金 其他资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成装修工程10%。 | 完成装修工程40%。 | 完成装修工程70%。 | 竣工交付
656 | 柳江区全民健身中心二期项目 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 项目用地面积3576平方米，总建筑面积12923.87平方米，本项目主要是在原有柳江区体育公园建设的基础上，增加建设一栋综合性体育运动场馆，调整建设一栋带有恒温系统的游泳馆 | 7250 | 1000 | 2021-2023 | 业主自筹 上级资金 其他资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 室内装修 | 开展室外干挂幕墙施工 | 验收准备 | 完成室外幕墙施工并进行验收
| 四、医疗卫生 | 22 |  |  |  | 508267.63 | 94974
| 新开工项目 | 9 |  |  |  | 118490.33 | 34500
657 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院建设项目（一期） | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 | 市卫生健康委 市发展改革委 | 柳东新区 | 通过改造方式建设急救中心，对部分业务用房重新布局改造，项目改造总建筑面积约6100㎡，主要建设急救中心，新增EICU、手术室4间、输血科、AICU等，并配套购置医疗设备、系统升级改造及采购终端设备等。 | 25000 | 5000 | 2023-2026 | 上级资金 业主自筹 | 开工建设 | 2023-06-01 | 完成立项、可研批复、设计招标 | 初步设计批复、监理招标、施工招标、开工建设 | 装修改造施工、部分设备采购 | 装修改造施工、部分设备采购
658 | 柳州市柳江区中医医院整体搬迁项目功能完善提升工程 | 柳江区中医医院 | 柳江区政府 | 柳江区 | 对柳州市柳江区中医医院整体搬迁项目门急诊医技住院综合楼及地下室等房屋建筑进行功能完善提升，建筑面积约57956平方米 | 20000 | 5000 | 2023-2024 | 财政资金 业主自筹 | 开工建设 | 2023-10-01 | 设计图纸 | 修改图纸 | 完成图纸设计 | 开工建设
659 | 柳州市人民医院功能完善提升工程 | 市人民医院 | 市卫生健康委 | 城中区 | 总建筑面积约16.48万平方米，其中新建2400平方米，改造16.24万平方米，新建室外连廊，同时对门诊住院楼、第三住院楼、特殊医技楼、食堂及学术报告厅、办公楼进行修缮改造 | 18000 | 6000 | 2023-2024 | 财政资金 业主自筹 | 开工建设 | 2023-03-01 | 3月份开工，开展门诊住院楼室内装修拆除工作 | 完成ICU改造工作的50% | 完成icu改造工作，后勤楼屋面完成结构施工，室外连廊结构施工 | 继续门诊楼装修改造，后勤楼完成装修改造，室外连廊完成结构及装修
660 | 柳州市工人医院鱼峰山院区功能完善提升工程 | 柳州市工人医院 | 市卫生健康委 | 鱼峰区 | 改造总建筑面积约4.5万平方米 | 17653.33 | 5000 | 2023-2024 | 财政资金 业主自筹 银行贷款 | 完成工程量的30% | 2023-09-01 | 计划一季度确定代建单位，开始招标设计单位 | 计划二季度完成招标设计单位、方案设计、施工图设计等前期工作 | 计划三季度完成施工图备案、招标施工单位、监理单位等并正式开工 | 计划四季度开始配电房改造
661 | 融水苗族自治县人民医院传染病院区项目 | 融水苗族自治县医院 | 融水县政府 | 融水县 | 总用地规模约13.44亩，规划建设1个传染病院区,总建筑面积21019.85平方米，购置并安装医疗设备1批。项目建成后，达到开放床位100张 | 14809 | 5000 | 2023-2025 | 上级资金 财政资金 | 开工建设 | 2023-03-01 | 完善前期工作 | 开工建设 基础开挖 | 基础工程 | 完成年度计划100%
662 | 柳州市人民医院医体融合基地项目 | 柳州市人民医院 | 市卫生健康委 | 城中区 | 占地面积约1870平方米，总建筑面积约9062平方米 | 7205 | 3000 | 2023-2024 | 财政资金 业主自筹 | 开工建设 | 2023-09-01 | 完成初设审批 | 完成施工图及招标工作 | 9月份开工 | 完成地下室及地上2层结构
663 | 柳州市融安县人民医院内科、外科楼改扩建项目 | 融安县人民医院 | 融安县政府 | 融安县 | 对融安县人民医院的部分业务用房进行改造，使其达到亚（准）定点医院的基本要求，其中内、外科楼改造面积为8043.68平方米 | 5413 | 3000 | 2023-2024 | 财政资金 业主自筹 | 开工建设 | 2023-03-01 | 完成施工标招标 | 完成外科楼的改扩建 | 完成1#楼和3#楼的改扩建 | 完成内科楼改扩建工程量的60%
664 | 鹿寨县人民医院综合业务及助理全科医生培训楼 | 鹿寨县人民医院 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 规划建设1栋综合业务及助理全科医生培训楼，总建筑面积1万平方米 | 5410 | 1000 | 2023-2025 | 上级资金 财政资金 | 开工建设 | 2023-01-01 | 计划一季度开工建设，开展场地围挡及主楼地下室基坑支护工程 | 计划二季度完成总工程量的5%，开展主楼地下室土方工程 | 计划三季度完成总工程量的10%，开展地下室基础施工 | 计划四季度完成总工程量的15%，开展主体结构施工
665 | 柳州市社会福利医院改造工程 | 市社会福利医院 | 市民政局 | 柳南区 | 对福利医院进行整体提升改造，主要对门诊大楼，住院大楼外观及内饰进行修缮改造，同时配套给排水工程、信息化工程、设备购置及其他附属配套设施 | 5000 | 1500 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-09-01 | 完成可研、初步设计前期工作 | 部分设备采购 | 信息化项目开工 | 信息化项目建设
| 续建项目 | 4 |  |  |  | 260715 | 37000
666 | 柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心 | 柳州市人民医院 | 市卫生健康委 | 北部生态新区 | 用地面积8.7万平方米，总建筑面积11.5万平方米，规划床位数700张 | 80000 | 30000 | 2021-2024 | 财政资金 业主自筹 | 完成主体建设，部分室内装修 | / | 完成医技综合楼和门诊楼外立面装饰装修工程，内部装饰装修完成20%；完成传染病楼主体结构建设10% | 完成医技综合楼和门诊楼内部装饰装修完成40%，暖通及智能化工程完成20%；完成传染病楼主体结构建设40% | 完成医技综合楼和门诊楼内部装饰装修完成60%，暖通及智能化工程完成40%；完成传染病楼主体结构建设70% | 完成医技综合楼和门诊楼内部装饰装修完成75%，暖通及智能化工程完成60%；完成传染病楼主体结构建设100%
667 | 柳州市中西医结合医院迁建项目 | 市城建集团 | 市卫生健康委 | 阳和工业新区 | 总建筑面积11万平方米，规划床位500张 | 82622 | 1000 | 2020-2024 | 其他资金 | 完成主体工程建设 | / | 完成业主交接 | 完成业主交接 | 完成主体工程建设 | 完成主体工程建设
668 | 柳州红十字会医院迁建项目 | 市城建集团 | 市卫生健康委 | 柳南区 | 项目规划建设面积9.9万平方米，规划床位500张 | 57059 | 1000 | 2021-2024 | 其他资金 | 完成工程量的40% | / | 完成业主变更 | 完成业主变更 | 完成工程量的30% | 完成工程量的40%
669 | 市燎原医院 | 市轨道集团 | 市卫生健康委 市公安局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积5.3万平方米，规划床位600张 | 41034 | 5000 | 2018-2024 | 其他资金 | 完成工程量的90% | / | 完成工程量的70% | 完成工程量的80% | 完成工程量的85%， | 完成工程量的90%
| 竣工项目 | 9 |  |  |  | 129062.3 | 23474
670 | 柳钢医院新门诊综合大楼 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积47.28亩，新建一栋门诊综合大楼 | 50000 | 5000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完工并投入使用 | 2023-09-01 | 完成室内装饰 | 完成室外配套工程 | 竣工验收 | 投入使用
671 | 柳城县人民医院综合楼项目 | 柳城县医院 | 柳城县政府 | 柳城县 | 建设综合楼、地下停车场、后勤综合楼及附属设施项目。总建筑面积37825平方米 | 13469 | 2000 | 2020-2023 | 上级资金 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-11-01 | 完成室外装饰工程 | 完成室内装饰工程30% | 完成室内装饰工程70% | 完成室内装饰工程100%
672 | 龙潭医院突发公共卫生事件紧急医疗救治业务综合楼 | 自治区卫生健康委 | 市卫生健康委 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 项目总建筑面积为15116.9平方米,设置床位200张 | 12499.1 | 3811 | 2022-2023 | 上级资金 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成工程量的80% | 完成工程量的85% | 完成工程量的90% | 竣工投产
673 | 融安县人民医院外科住院综合楼项目 | 融安县资产管理有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 总建筑面积24801平方米，设置床位228张 | 12954 | 1000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-06-01 | 室内装饰装修及水电暖通安装完成60% | 完成室内装饰装修、水电暖通安装和室外配套 | 竣工验收 | /
674 | 融安县人民医院内科住院综合楼项目 | 融安县资产管理有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 总建筑面积23146平方米，设置床位228张 | 11496 | 4000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成主体结构三层 | 完成主体结构封顶 | 室内外装饰装修及水电暖通安装完成60% | 完成室内装饰装修、水电暖通安装和室外配套，竣工投入使用
675 | 柳城县中医医院二期业务用房项目 | 柳城县中医医院 | 柳城县政府 | 柳城县 | 项目占地面积约14432.83平方米，总建筑面积为27554.15平方米，规划床位数250张。主要建设一栋内科康复楼 | 9723 | 773 | 2020-2023 | 上级资金 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-06-01 | 完成剩余入户门、卫生间门、窗扇、地胶、吊顶；完成设备安装、主电缆铺设 | 完成室外工程；进行竣工验收 | / | /
676 | 三江县妇幼保健院整体迁建项目（二期） | 三江县妇幼保健院 | 三江县政府 | 三江县 | 新建总建筑面积约15334平方米，主要建设内容为新建一栋门诊保健楼，以及室外给排水、供配电等附属配套设施 | 8392 | 2300 | 2020-2023 | 财政资金 | 竣工验收 | 2023-12-01 | 主体工程完成100%，抹灰全部完成100%，腻子完成80%，贴砖完成70%，铝合金窗完成50%，安装工程完成60% | 装饰装修工程完成100%，安装工程完成90%，总平完成90% | 收尾，项目完工 | 竣工验收
677 | 柳州市柳南区疾病预防控制中心及卫生计生监督所业务用房项目 | 柳南区卫健局 | 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积7544平方米新建疾病预防控制中心及卫生监督所业务用房、地下室等以及附属配套设施等 | 5529.2 | 600 | 2021-2023 | 财政资金 | 竣工投产 | 2023-06-01 | 完成总工程量的90%，正在开展室内装修。 | 完成总工程量的100%，完成室内装修。 | 投入使用 | 投入使用
678 | 柳州市疾控中心业务用房建设项目——疾控门诊楼项目 | 市疾控中心 | 市卫生健康委 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积约11522平方米，新建一栋疾控门诊楼及地下室 | 5000 | 3990 | 2021-2023 | 上级资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 基础施工 | 正负零 | 主体工程 | 主体封顶
| 五、安居工程 | 50 |  |  |  | 6065741.43 | 641126
| 新开工项目 | 8 |  |  |  | 141181 | 51270
679 | 柳州市鹿寨县城镇保障性安居工程 | 鹿寨县祥鹿房地产开发有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积64901平方米。新建6栋住宅楼，建筑面积32929平方米等 | 34000 | 10000 | 2023-2025 | 财政资金 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | 2023-01-01 | 计划一季度开工建设，开展土方开挖、桩基施工、边坡支护等工作 | 计划二季度完成总工程量的10%，开展基础施工 | 计划三季度完成总工程量的20%，开展主体结构施工等工作 | 计划四季度完成总工程量的30%，正在开展主体结构施工等工作
680 | 2023年柳南区老旧小区改造项目 | 广西柳州市元信投资有限公司 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 56个小区屋面防水、楼梯扶手、走道、道路、排水、围墙、排污、路灯、监控、消防、挡土墙等主体及配套基础设施改造 | 21827 | 10000 | 2023-2024 | 上级资金 | 开工建设 | 2023-09-01 | 完成城镇老旧小区改造项目初步设计、财政评审、公开招标等前期审批手续。 | 2023年6月30日前开工率达到60%。 | 2023年9月30日前全面开工。 | 已开工项目力争12月31日前完成小区内的供水、供电、道路、供气、通信等市政配套基础设施改造内容。
681 | 融水县保障性租赁住房（一期）工程 | 融水县城市建设投资有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 新建800套保障性租赁住房，建筑总面积80000平方米 | 21000 | 2100 | 2023-2025 | 上级资金 业主自筹 | 开工建设 | 2023-06-01 | 图纸设计 | 图纸审查 | 三通一平 | 完成年度计划100%
682 | 城中区2023年老旧小区改造工程 | 广西柳州市三区投资建设有限公司 | 城中区政府 | 城中区 | 包括108个老旧小区，共计改造288栋多层住宅，建成年代均在2000年以前，改造总户数7178户 | 17900 | 6600 | 2023-2024 | 上级资金 | 开工建设 | 2023-06-01 | 计划一季度完成施工图预算，开始招标工作。 | 计划二季度开工建设。 | 完成工程量的15% | 完成工程量的30%
683 | 柳东新区产业园保障性租赁住房配套项目 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 位于柳东新区E区厂房一期配套用地内，项目为保障性租赁住房及配套。E区厂房一期用地面积117.85亩 | 14205 | 3551 | 2023-2025 | 上级资金 其他资金 | 开工建设 | 2023-03-01 | 开工建设 | 开展场地平整 | 开展土方开挖 | 开展土方开挖
684 | 2023年柳北区老旧小区改造项目 | 柳州市新北建设投资集团有限公司 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 2023年柳北区城镇老旧小区改造项目包含福东新居一期、宏都新村、新园小居等131个小区 | 13900 | 8340 | 2023-2024 | 上级资金 | 开工建设 | 2023-09-01 | 完成城镇老旧小区改造项目初步设计、财政评审、公开招标等前期审批手续。 | 2023年6月30日前开工率达到60%。 | 2023年9月30日前全面开工。 | 已开工项目力争12月31日前完成小区内的供水、供电、道路、供气、通信等市政配套基础设施改造内容。
685 | 2023年鱼峰区老旧小区改造项目 | 待定 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 83个小区屋面防水、楼梯扶手、走道、道路、排水、围墙、排污、路灯、监控、消防、挡土墙等主体及配套基础设施改造 | 10849 | 8679 | 2023-2024 | 上级资金 | 开工建设 | 2023-09-01 | 完成城镇老旧小区改造项目初步设计、财政评审、公开招标等前期审批手续。 | 2023年6月30日前开工率达到60%。 | 2023年9月30日前全面开工。 | 已开工项目力争12月31日前完成小区内的供水、供电、道路、供气、通信等市政配套基础设施改造内容。
686 | 柳州市体育路2号保障性租赁住房项目 | 市轨道集团 | 市教育局 | 城中区 | 新建1栋教师公寓住宅以及配套用房，项目占地面积587.62平方米，总建筑面积13964.04平方米 | 7500 | 2000 | 2023-2024 | 其他资金 | 开工建设 | 2023-09-01 | 前期工作 | 前期工作 | 开工建设 | 基础建设
| 续建项目 | 32 |  |  |  | 5579688 | 531456
687 | 白露村城中村改造项目 | 柳州汇东公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积125万平方米 | 750000 | 80000 | 2019-2025 | 业主自筹 | 开展白露熙苑、白露恬境等子项主体建设 | / | 白露雅苑2月15日复工，2月28日竣工备案；白露熙苑2月15日复工主体装修；白露恬境一批次精装施工、园林施工外立面施工，二批次主体施工；白露静苑主体施工 | 白露熙苑主体装修；白露恬境一批次精装施工、园林施工外立面施工，二批次主体施工；白露静苑主体施工 | 白露熙苑交付；白露恬境一批次精装施工、园林施工外立面施工，二批次主体施工；白露静苑主体施工 | 白露恬境一批次精装施工、园林施工外立面施工，二批次主体施工；白露静苑精装修施工、园林施工、外立面施工
688 | 白沙村城中村改造项目 | 柳州绿城房地产开发有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积101万平方米 | 750000 | 80000 | 2014-2025 | 业主自筹 | 开展E-3-7、B-2-5等地块项目主体建设 | / | 计划一季度完成到总工程量的65%。 其中：C-6-1地块西区主体建设完成50%；E-3-7地块、B-2-5地块进行砌筑和装饰装修工程。 | 计划二季度完成到总工程量的68%。 其中：C-6-1地块西区主体建设完成75%；E-3-7地块进行砌筑和装饰装修工程，B-2-5地块完工待验。 | 计划三季度完成到总工程量的72%。 其中：C-6-1地块西区主体建设完成100%，进行装饰装修工程；E-3-7地块完工待验；F-2-5地块开工建设。 | 计划四季度完成到总工程量的75%。 其中：C-6-1地块西区进行装饰装修工程；F-2-5地块进行主体建设。
689 | 马厂村城中村改造项目 | 马厂村城中村改造投资公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积106万平方米 | 577900 | 80000 | 2019-2025 | 业主自筹 | 开展鼎华城锦秀华府、鼎华城江语华庭等子项主体建设 | / | 计划一季度完成项目年度总工程量的18%；其中： B-2-3、G-6-9、G-7-9和G-6-7地块为装饰装修； G-6-3、G-6-4地块主体施工； C-3-3和C-3-4地块基础施工。 | 计划二季度完成项目年度总工程量的22%；其中： B-2-3、G-6-9、G-7-9和G-6-7地块为装饰装修； G-6-3、G-6-4地块主体施工； C-3-3和C-3-4地块基础施工。 | 计划三季度完成项目年度总工程量的27%；其中： B-2-3、G-6-9、G-7-9和G-6-7地块为装饰装修； G-6-9、G-7-9地块部分楼栋交付； G-6-3、G-6-4地块主体施工； C-3-3和C-3-4地块基础施工，部分楼栋主体建设。 | 各子项主体建设，完成项目年度总工程量的33%
690 | 磨滩村及周边片区棚户区改造 | 广西荣和集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 拆迁建筑物57.6万平方米 | 423000 | 30000 | 2018-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的10% | / | 按进度推动项目，协助市领导推进项目土地置换，跟进后续项目发展。 | 办理土地证，规划许可证等前期手续 | 审批项目总平图，办理项目开工许可证 | 项目施工至±0，办理预售许可证，项目部分楼栋进行预售
691 | 温馨一号 | 市轨道集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 阳和工业新区 | 总建筑面积61.6万平方米 | 350000 | 35000 | 2016-2024 | 业主自筹 | 14#-28#楼主体建设 | / | 因资金问题停工 | 主体建设50% | 主体建设60% | 主体建设70%
692 | 红卫仓及周边片区旧城改造项目 | 广西瀚德集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目占地面积约686亩，征拆建（构）筑物总面积约38.68万平方米 | 306200 | 80000 | 2021-2025 | 业主自筹 | 启动项目二期地块及小学开发建设 | 2023-06-01 | 项目立项 | 项目评审 | 项目招投标 | 小学开工建设
693 | 柳东新区南庆安置区 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 市住房城乡建设局 | 柳东新区 | 总建筑面积84.4万平方米 | 238234 | 2000 | 2020-2025 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 南庆三期：计划一季度完成总工程量的60%，装饰装修45%、水电安装35% 南庆四期：主体结构施工70％ | 南庆三期：计划二季度完成总工程量的70%，装饰装修60%、水电安装50% 南庆四期：主体结构完成100％ | 南庆三期：计划三季度完成总工程量的80%，完成装饰装修75%、水电安装75% 南庆四期：装修及水电安装完成5％ | 南庆三期：计划四季度完成总工程量的90%，完成装饰装修95%、水电安装90% 南庆四期：装修及水电安装完成15％
694 | 中房柳铁新城二期（2#、5#、7#、8#地块） | 市投控集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积25.8万平方米 | 193552 | 5000 | 2019-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 2#地块12#主体施工，完成工程量50%，8#地块7#地下室施工，8#基础施工，完成工程量10% | 2#地块12#主体施工，完成工程量60%，8#地块7#主体施工，8#基础施工，完成工程量15% | 2#地块12#主体封顶，装修，完成工程量70%，8#地块7#主体施工，8#基础施工，完成工程量20% | 2#地块12#完成工程量90%，8#地块7#主体施工，8#地下室施工，完成工程量30%
695 | 水南华庭（二期） | 市轨道集团 | 鱼峰区政府 市住房城乡建设局 | 鱼峰区 | 总建筑面积30.74万平方米，安置房约3237套 | 180000 | 32000 | 2017-2024 | 业主自筹 | 1标段基本建成，2、3、4标段主体建设 | / | 完成工程量的65%；1标段装修及室外配套施工，2、3、4标段基础施工。 | 完成工程量的70%；1标段装修及室外配套施工，2、3、4标段基础施工。 | 完成工程量的75%；1标段装修及室外配套施工，2、3、4标段主体施工。 | 完成工程量的80%；1标段基本完工，2、3、4标段主体施工。
696 | 北岸苑 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积30.88万平方米，新建公租房801套、限价商品房1516套及配套设施 | 172014 | 5000 | 2021-2025 | 业主自筹 | 完成工程量的30% | / | 8#楼主体结构施工完成20%，10#楼主体结构施工完成10% | 7#、8#楼主体结构施工完成50%，10#楼主体结构施工完成40% | 7#、8#楼主体结构施工完成80%，10#楼主体结构施工完成70% | 7#、8#楼主体施工完成100%，装饰装修完成30%。10#楼主体结构施工完成100%
697 | 祥鹅佳苑 | 市土储中心 | 市自然资源规划局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积47.8万平方米 | 166585 | 2000 | 2017-2025 | 财政资金 | 完成工程量的90% | / | 完成主体施工的68% | 完成主体施工的70% | 完成主体施工的72% | 完成主体施工的75%
698 | 祥和雅苑 | 市土储中心 | 市自然资源规划局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积36万平方米 | 148000 | 8000 | 2018-2024 | 财政资金 | 完成工程量的50% | / | 完成主体施工的50% | 完成主体施工的56% | 完成主体施工的58% | 完成主体施工的60%
699 | 中房绿苑（北部生态新区安置房项目） | 市投控集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 市住房城乡建设局 | 北部生态新区 | 总建筑面积33.5万平方米 | 131250 | 7000 | 2019-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的90% | / | 完成工程量的75%，进行二次结构及砌体施工 | 完成工程量的80%，进行外立面施工 | 完成工程量的85%，进行外立面及水电消防。进行室外工程施工 | 完成工程量的90%，进行水电消防等配套。进行室外工程施工
700 | 一品龙湾（一期） | 市城建集团 | 柳江区政府 市住房城乡建设局 | 柳江区 | 总建筑面积约22.9万平方米，其中安置房建筑面积约7万平方米 | 124296 | 1800 | 2021-2024 | 业主自筹 | 13#-17#楼主体结构施工 | / | 13#~17#楼装饰装修工程完成20% | 13#~17#楼装饰装修工程完成35% | 13#~17#楼装饰装修工程完成50% 13#~17#楼区域配套工程完成10% | 13#~17#楼区域配套工程完成30%
701 | 中房香兰园 | 市投控集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积26万平方米 | 121000 | 7000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 计划完成总工程量的35% | 计划完成总工程量的40% | 计划完成总工程量的45% | 计划完成总工程量的50%
702 | 中房胜利小区四区 | 市投控集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积29.2万平方米 | 106905 | 6000 | 2018-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成工程量的45%，进行二次结构及砌体施工 | 完成工程量的50%，进行外立面施工 | 完成工程量的55%，进行外立面及水电消防施工 | 完成工程量的60%，进行水电消防等配套施工
703 | 嘉和馨苑（金凤毛巾厂改造项目） | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 | 柳北区 | 新建住宅及附属设施，共约10万平方米，其中安置房310套 | 100000 | 20000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 主体施工 | / | 土方开挖 | 土方开挖和基础施工 | 基础施工和地下室结构 | 主体施工
704 | 祥源文城华都 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积19.9万平方米 | 99410 | 2910 | 2019-2024 | 业主自筹 | 地下室施工 | / | 等场地拆迁及移交 | 场地移交完成，地勘工作及深基坑支护设计、专家论证 | 临建搭设、临水临电施工、深基坑支护施工完成20% | 深基坑支护完成85%、地下室土方挖运完成60%
705 | 平地安置小区（B地块） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积89.2亩，总建筑面积11.6万平方米 | 96514 | 1500 | 2020-2025 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 计划一季度完成总工程量的45%，装饰装修15%、水电安装5% | 计划二季度完成总工程量的55%，装饰装修30%、水电安装20% | 计划三季度完成总工程量的65%，完成装饰装修45%、水电安装35% | 计划四季度完成总工程量的70%，完成装饰装修60%、水电安装50%
706 | 柳东新区双仁屯棚户区改造 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积23.9万平方米 | 96389 | 3000 | 2019-2025 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成总体工程量30% | 完成总体工程量35% | 完成总体工程量40% | 完成总体工程量45%
707 | 中房锦苑一期保障性租赁住房 | 市投控集团 | 市住房城乡建设局 | 鱼峰区 | 项目总建筑面积68196平方米，新建2046套保障性租赁住房 | 73848 | 5000 | 2021-2024 | 业主自筹 银行贷款 | 完成工程量的80% | / | 完成工程量的65%，进场装饰装修工程 | 完成工程量的70%，水电安装，配套设施的安装 | 完成工程量的75%，水电安装，配套设施的安装 | 完成工程量的80%，配套设施的安装
708 | 中房胜利小区三区一期 | 市投控集团 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积17万平方米 | 68000 | 3000 | 2018-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的80% | / | 完成总工程量的65%，进行二次结构及外立面施工 | 完成总工程量的70%，进行外立面及配套水电气施工 | 完成总工程量的75%，进行外立面及配套水电气、绿化施工 | 完成总工程量的80%，进行配套水电气、绿化施工
709 | 鹿寨县鹿寨镇龙田村大龙田屯三产用地（世纪花园二区）项目 | 柳州市源泰房地产开发有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积46.6亩，总建筑面积13.92万平方米 | 58500 | 5000 | 2020-2025 | 业主自筹 | 完成4栋楼主体建设 | / | 计划一季度完成二区一期57%工程量，开展13#、14#、17#、18#楼主体施工 | 计划一季度完成二区一期60%工程量，开展13#、14#、17#、18#楼主体施工 | 计划一季度完成二区一期65%工程量，开展13#、14#、17#、18#楼主体施工 | 计划一季度完成二区一期70%工程量，完成4栋楼主体建设
710 | 安居南馨苑 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积9万平方米，其中限价商品房445套，人才住宅360套 | 50668 | 3000 | 2019-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的30% | / | 6#地下室工程完成30% 5#楼主体结构40% | 1#、6#地下室工程完成60% 5#楼主体结构55% | 1#、6#地下室工程完成85% 5#楼主体结构70% | 5#楼主体结构85%
711 | 柳东新区六座棚户区改造项目（南部五期） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 市住房城乡建设局 | 柳东新区 | 总建筑面积12.3万平方米 | 44238 | 500 | 2019-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的80% | / | 计划一季度完成工程量的60% | 计划二季度完成工程量的68% | 计划三季度完成工程量的74% | 计划四季度完成工程量的80%
712 | 红桥馨城（二期）棚户区改造安置项目 | 市轨道集团 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积5.93万平方米 | 40000 | 6500 | 2019-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 主体施工 | 主体施工 | 室内装修及配套工程施工 | 室内装修及配套工程施工
713 | 柳城县大埔镇正殿村棚户区（一期）改造工程 | 柳城县政源实业开发有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 棚户区改造安置472户 | 33000 | 1000 | 2019-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的70% | / | 年度投资目标完成20% | 年度投资目标完成50% | 年度投资目标完成70% | 年度投资目标完成100%
714 | 融水县老旧小区及配套基础设施改造建设项目 | 融水县住房城乡建设局 | 融水县政府 | 融水县 | 县城141个小区（4503户）内道路、消防设施、绿化、管网等配套基础设施改造 | 24582 | 6146 | 2022-2025 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 施工设计 | 招投标、开工进场 | 开展违建拆除 | 完成年度计划100%
715 | 静兰湾山湖景观项目 | 市轨道集团 | 市林业和园林局 城中区政府 | 城中区 | 总规划面积为11.9万平方米，其中人工湖面积4.7万平方米、驳岸硬化及铺装4.5万平方米、绿化面积1.9万平方米、其他面积为0.8万平方米 | 20255 | 3100 | 2022-2024 | 业主自筹 | 一期工程基本完工 | / | 一期完成总工程量的85% | 一期完成总工程量的90% | 一期完成总工程量的95% | 一期工程基本完工
716 | 银海小区1#楼 | 市城建集团 | 市住房城乡建设局 | 柳南区 | 用地面积6796.7平方米，总建筑面积25885平方米 | 14824 | 1000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 主体结构施工 | / | 进行规划总平及方案调整审批；深基坑支护设计、专家论证，支护排桩及冠梁50% | 完成施工图变更设计及审查；支护排桩及冠梁施工，土方开挖， 地下室施工40% | 1-12层主体结构 | 13-20层主体结构；1-4层墙体砌筑
717 | 融安县工业集中区租赁住房项目 | 融安县工业投资开发有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 项目规划用地33.23亩。建设3栋宿舍楼，1栋配套综合楼，2个门卫室，总建筑面积为13812.35平方米等 | 10938 | 5000 | 2022-2024 | 上级资金 业主自筹 | 完成工程量的60% | / | 完成施工招标，施工单位进场开工 | 完成总工程量的10% | 完成总工程量的25% | 完成总工程量的60%
718 | 三江县人才公寓（一期） | 三江县城市建设投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 项目总用地面积为27.33亩，分为两期进行建设，本项目为一期，其中一期用地面积为13092.94平方米，二期用地面积为5130.51平方米；一期总建筑面积16499.27平方米，共新增人才公寓200套 | 9586 | 4000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的80% | 2023-12-01 | 计划完成孔庄基础 | 完成总工程的30% | 计划完成主体工程 | 计划完成装修
| 竣工项目 | 10 |  |  |  | 344872.43 | 58400
719 | 鹿寨县城南新区城中村（小屯结屯）改造 | 鹿寨县祥鹿投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积23.3万平方米 | 99800 | 25000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成总工程量75% | 完成总工程量83% | 完成总工程量90% | 完成总工程量100%
720 | 鹿寨县鹿寨镇片区棚户改造（二期） | 鹿寨县祥鹿投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积24.8万平方米 | 95475 | 10000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成总工程量的92% | 完成总工程量的95% | 完成总工程量的98% | 完成总工程量100%
721 | 中房中新府一期 | 柳州市房地产责任有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 市住房城乡建设局 | 北部生态新区 | 项目用地面积约34831.06平方米。总建筑面积135729.54平方米。主要建设住宅楼、绿化、地下室及配套附属设施 | 69804 | 3500 | 2021-2023 | 业主自筹 银行贷款 | 竣工投产 | 2023-11-01 | 完成总工程量的85%，进行外立面及配套水电气、绿化施工。 | 完成总工程量的90%，进行外立面及配套水电气、绿化施工。 | 完成总工程量的95%，进行配套水电气、绿化施工 | 完成总工程量的100%
722 | 柳东新区人才中心（二期） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积10008.47平方米，总建筑面积45441.23平方米 | 32622 | 5000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 幕墙完成90%，精装铺装完成90%，吊顶完成，室外完成50% | 幕墙完成，精装铺装完成，吊顶完成，室外完成80% | 幕墙完成，精装铺装完成，吊顶完成，室外完成。家具完成50% | 竣工投产
723 | 柳南区2022年老旧小区改造项目 | 广西柳州市元信投资有限公司 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 计划改造26个老旧小区，改造路面面积约2万平方米 | 11000 | 3000 | 2022-2023 | 财政资金 | 竣工投产 | / | 一季度完成总工程量的20% | 二季度完成总工程量的40% | 三季度完成总工程量的80% | 完成总工程量的100%
724 | 柳州市2022年市本级老旧小区改造项目 | 鑫泰公司 | 市住房城乡建设局 | 柳州市 | 房产局宿舍、文惠路55号、市科委宿舍、总工会宿舍、粮食局宿舍、教育局宿舍等 | 10890 | 3000 | 2022-2023 | 上级资金 | 竣工投产 | / | 一季度完成总工程量的40% | 二季度完成总工程量的60% | 三季度完成总工程量的80% | 完成总工程量的100%
725 | 柳北区2022年老旧小区改造项目 | 柳州市新北建设投资集团有限公司 | 市住房城乡建设局 柳北区政府 | 柳北区 | 计划改造部队军休所、交警宿舍、白沙小苑、税局宿舍、景秀园西区等小区 | 7218 | 3000 | 2022-2023 | 财政资金 | 竣工投产 | / | 完成总工程量的70% | 完成总工程量的80% | 完成总工程量的90% | 完成总工程量的100%
726 | 鱼峰区2022年老旧小区改造提升工程 | 鱼峰区住房和城乡建设局 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 计划改造盘龙村、京港小区、市卫宿舍等27个小区，改造8234户 | 7000 | 1500 | 2022-2023 | 财政资金 | 竣工投产 | / | 主体工程已全部竣工，配套基础设施工程预计第一季度完成工程总进度的30% | 第二季度完成工程总进度50% | 第三季度完成工程总进度的80% | 完成总工程量的100%
727 | 滨江嘉苑 | 融安县德圣投资有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 总建筑面积1.8万平方米 | 6063.43 | 3000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成总工程量的62.5%，已完成基础结构施工，同步开展主体结构施工工作90% | 完成总工程量的75%，完成主体结构施工等工作，开展二次结构、装修工程施工 | 完成总工程量的90%，已完成主体结构，下步计划室内外收尾、室外配套工程、各项检测验收工作 | 完成总工程量的100%，正在室内外收尾、室外配套工程、各项检测验收工作
728 | 原柳州市第三棉纺织厂集资建房项目 | 市产业集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 项目计划新建三栋住宅楼，一层地下室，建筑面积共计15172.49平方米 | 5000 | 1400 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 支护桩及冠梁施工,基坑土方开挖、破除岩石、桩间及边坡喷锚，地下室垫层及防水施工，地下室筏板施工 | 地下室墙柱、梁、顶板施工，地下室外侧防水及回填土施工，36#～38#楼、公厕及垃圾收集点主体施工 | 水电、消防、人防安装 | 清理、整改、竣工验收
| Ⅳ、生态环保 | 32 |  |  |  | 1392229.88 | 168003
| 新开工项目 | 8 |  |  |  | 365477 | 22703
| 续建项目 | 20 |  |  |  | 927446.38 | 84300
| 竣工项目 | 4 |  |  |  | 99306.5 | 61000
| 一、生态修复 | 16 |  |  |  | 979005.88 | 49328
| 新开工项目 | 3 |  |  |  | 263293 | 10328
729 | 柳州市香兰河流域生态综合治理EOD项目 | 市投控集团 | 柳北区政府 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 柳北区 北部生态新区 | 包括4个子项目，分别为柳州市香兰河流域综合治理工程项目、柳州市杨柳村乡村振兴建设项目、柳州市香兰河流域油茶经济林种植项目及柳州市香兰河流域油茶精加工产业园项目 | 250429 | 5000 | 2023-2026 | 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | 2023-11-01 | 完成用地预审 | 完成初步设计 | 完成场地平整 | 进场施工
730 | 柳州市北部生态新区香兰河流域污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程 | 市投控集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 新建人工湿地主体工程及辅助工程，其中第一阶段建设规模为2万立方米/d，建设用地面积为57.5亩，主要建设提升泵站、人工湿地和在线监控；第二阶段建设规模为2万立方米/d，建设用地面积为35亩，主要建设人工湿地和在线监控 | 7554 | 4000 | 2023-2024 | 上级资金 业主自筹 | 开工建设 | 2023-06-01 | 计划取得土地划拨决定书，正在进行土地报批 | 计划完成交地、施工招标，开工建设 | 计划完成总工程量10% | 计划完成总工程量30%
731 | 2023－2024年融水县农村河道综合治理工程 | 融水县水利工程建设发展中心 | 融水县政府 | 融水县 | 对融水县中小河流岸坡进行工程防护，新建护岸约25千米 | 5310 | 1328 | 2023-2025 | 上级资金 财政资金 | 开工建设 | 2023-09-01 | 完成续建项目工程量的30%，抓紧开展新建项目设计方案编制 | 完成续建项目工程量的55%，完成新建项目设计方案报批 | 完成续建项目工程量的80%，新建项目开工 | 完成年度计划100%
| 续建项目 | 11 |  |  |  | 699565.38 | 33000
732 | 柳东新区官塘片滨江生态修复工程 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 主要建设内容包括景观绿化工程、土方工程、园林景观配套工程等 | 148661 | 5000 | 2019-2025 | 其他资金 | 完成工程量的75% | / | 计划完成工程量65%，正在进行23#水上桥梁施工 | 计划完成工程量69%，正在进行桥梁施工，二期工程只能化施工，建筑装修 | 计划完成工程量73%，正在进行二期工程标识系统施工 | 计划完成工程量75%，二期工程竣工验收
733 | 柳江区乡村振兴生态环境建设项目（一期）（九曲河水环境综合治理项目） | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 按20年一遇的标准设防，对柳江新城区的九曲河、龙珠河、保村河、进德河、三千河等流域进行整治、河岸河堤改造、景观绿化等 | 121694.38 | 8000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的80% | / | 进行九曲河西一路至西二路南岸园区道路及苗木种植50% | 进行九曲河西一路至西二路南岸园区道路及苗木种植80% | 进行九曲河兴柳路路至东一路两岸可施工河段园区道路及苗木种植50% | 进行九曲河兴柳路路至东一路两岸可施工河段园区道路及苗木种植80%
734 | 莫道江北支河道综合整治工程 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 进行河道综合整治，总长13.11公里 | 117374 | 5000 | 2021-2025 | 上级资金 其他资金 | 完成I标段总工程量35% | / | 计划一季度完成I标段总工程量的15%，正在开展河道土石方施工工作 | 计划二季度完成I标段总工程量的20%，正在开展河道土石方施工工作 | 计划三季度完成I标段总工程量的25%，正在开展河道土石方和岸坡防护施工工作 | 计划四季度完成I标段总工程量的35%，正在开展河道土石方、岸坡防护、亲水平台和配套工程施工工作
735 | 柳州市汽车城水系西小河河道综合整治工程 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 整治河道总长12554米，河道布置5座景观蓄水坝，防洪标准为50年一遇洪水 | 112807 | 5000 | 2021-2024 | 上级资金 其他资金 | 主体建设 | / | 计划完成II标段总工程量的40%，开展河道土石方施工工作。 | 计划完成II标段总工程量的50%，开展河道土石方施工工作。 | 计划完成I标段开工建设、II标段总工程量的60%，正开展河道土石方和岸坡防护及蓄水坝施工工作。 | 计划完成I标段总工程量20%、II标标段总工程量的70%，开展河道土石方、岸坡防护、及蓄水坝施工工作
736 | 官塘冲河道综合整治工程（含河道整治景观工程） | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 整治河道全长8.3公里，整治岸线全长约18.9公里 | 96854 | 1000 | 2020-2025 | 上级资金 其他资金 | 主体建设 | / | 完成二期景观工程项目招标 | 进行开工准备 | 开工进场 | 进行主体建设
737 | 柳东新区科技园山体、科技园小游园、南寨山生态覆绿工程 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约614.25亩 | 24719 | 1000 | 2020-2026 | 上级资金 其他资金 | 完成工程量的42% | / | 完成总工程量39% | 完成总工程量40% | 完成总工程量41% | 完成总工程量42%
738 | 柳东新区平地山生态覆绿工程 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约559.95亩 | 20526 | 1000 | 2020-2026 | 上级资金 其他资金 | 完成工程量的61% | / | 完成总工程量58% | 完成总工程量59% | 完成总工程量60% | 完成总工程量61%
739 | 柳东新区老虎岭、狮子岭生态覆绿工程 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约797.25亩 | 18693 | 1000 | 2020-2026 | 上级资金 其他资金 | 完成工程量的42% | / | 完成总工程量38% | 完成总工程量39% | 完成总工程量41% | 完成总工程量42%
740 | 污染土壤无害化处置中心 | 市水务集团 | 市生态环境局 | 鱼峰区 | 拟建设一座规模污染土壤处理量为26万立方米/年无害化处置中心 | 18211 | 2000 | 2022-2024 | 其他资金 | 完成工程量的60% | / | 暂存库建设完成30%工程量。 | 暂存库建设完成70%工程量 | 暂存库完工 | 设备考察、选型
741 | 柳东新区核心区水系补水综合整治景观工程 | 市东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总长8.731公里，面积约515.4亩 | 14736 | 1000 | 2017-2025 | 上级资金 其他资金 | 主体建设 | / | 开展景观工程（二期）项目招标 | 推进景观工程建设 | 推进景观工程建设 | 进行主体建设
742 | 广西鹿寨县石榴河鹿寨镇龙渡屯下游至脚板洲屯整治工程 | 鹿寨县祥鹿投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 整治河道长度2.55千米 | 5290 | 3000 | 2022-2024 | 上级资金 财政资金 | 完成30%工程量 | / | 开展河岸整治工作 | 完成总工程量的10% | 完成总工程量的20% | 完成总工程量的30%
| 竣工项目 | 2 |  |  |  | 16147.5 | 6000
743 | 污染土壤治理集中处理中心 | 广西追蓝环保有限责任公司 | 市生态环境局 | 柳北区 | 柳州市污染土壤处置中心作为后续污染场地土壤集中处置的中心场所，建设暂存车间、、筛分破碎预处理车间、固化/稳定化车间等 | 10147.5 | 3000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成污染土壤暂存场地建设 | 具备重金属污染土接收暂存能力 | 完成生产厂区建设任务目标 | 完成填埋区建设任务目标
744 | 原柳州市环东金属材料有限公司地块土壤修复治理项目 | 市土储中心 | 市生态环境局 | 鱼峰区 | 项目对原环东金属材料厂3#地块，4#和5#污染地块进行土壤修复；3#地块修复污染土壤方量约13万立方米，4#和5#地块处理污染土壤土方量约6万立方米 | 6000 | 3000 | 2022-2023 | 上级资金 财政资金 | 竣工投产 | / | 3号地块完成土壤部分修复50%工程量 | 3号地块完成土壤部分修复 | 3号地块开展地下水修复工作，4号地块开展招标前期工作 | 4号地块完成30%工程量
| 二、节能减排 | 8 |  |  |  | 135060 | 50000
| 新开工项目 | 2 |  |  |  | 13914 | 4000
745 | 柳钢烧结厂烟气SCR脱硝治理项目之3#360平方米烧结烟气SCR脱硝治理 | 柳州钢铁股份有限公司烧结厂 | 市生态环境局 | 柳北区 | 在3#360平方米烧结炉建设一套烟气SCR脱硝治理系统 | 8000 | 3200 | 2023-2024 | 上级资金 业主自筹 | 开工建设 | 2023-03-01 | 开工建设 | 完成施工总量15% | 完成施工总量30% | 完成施工总量50%
746 | 柳钢烧结厂120万吨及240万吨球团脱硝及120万吨球团环境电除尘器超低排放改造 | 柳州钢铁股份有限公司烧结厂 | 市生态环境局 | 柳北区 | 本项目拟对柳钢股份烧结厂120万吨/年球团生产区、240万吨/年球团生产区加建SCR脱硝装置，并对120万吨球团电除尘器进行超低排放改造 | 5914 | 800 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-09-01 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | 开工建设
| 续建项目 | 5 |  |  |  | 74374 | 20000
747 | 柳钢集团节能降碳工程——炼铁厂3号高炉环保降碳改造项目 | 柳钢集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 对炼铁厂3号高炉进行安全节能降碳环保改造 | 21980 | 5000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体改造 | / | 计划一季度完成至总工程量的20%，目前施工招标中。预计2月开工，开展拆除施工。 | 计划二季度完成至总工程量的50%，完成拆除施工，开展安装施工。 | 计划三季度完成至总工程量的60%，完成拆除施工，开展安装施工。 | 计划四季度完成至总工程量的70%。
748 | 柳钢集团焦炉生产线环保升级工程项目 | 柳钢集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 对焦化厂焦炉煤气PDS法全脱硫扩能工程、焦化一蒸氨系统余热间接加热等工艺改造 | 20620 | 5000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体工艺升级改造 | / | 完成主体工艺升级改造 | 完成主体工艺升级改造 | 完成主体工艺升级改造 | 完成主体工艺升级改造
749 | 柳钢集团烧结工序节能降耗项目 | 柳钢集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 对烧结厂1#360平方米烧结机电除尘器超低排放改造、烧结厂一烧1#360冷却大修改造、烧结厂240万吨球团产线大修改造、烧结厂265平方米二混及2#360平方米一混圆筒筒体整体更换 | 16957 | 5000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体改造 | / | 完成主体改造50% | 完成主体改造60% | 完成主体改造70% | 完成主体改造100%
750 | 柳钢烧结厂烟气SCR脱硝治理项目之2#360平方米烧结烟气SCR脱硝治理 | 柳州钢铁股份有限公司烧结厂 | 市生态环境局 | 柳北区 | 在2#360平方米烧结炉建设一套烟气SCR脱硝治理系统 | 8000 | 2000 | 2022-2024 | 上级资金 财政资金 | 完成主要工程内容建设 | / | 完成施工总量20% | 完成施工总量40% | 完成施工总量60% | 完成施工总量80%
751 | 超低排放改造工程 | 柳钢集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 棒线型材厂加热炉汽化冷却及超低排放改造工程、棒型厂二高增加减径机项目 | 6817 | 3000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体改造 | / | 计划一季度完成一高加热炉子项目设备调试及烘炉，交工验收 | 计划二季度对一高加热炉超低排放指标进行跟踪评估，根据排放指标推进四棒加热炉子项目设计评审 | 计划三季度四棒加热炉子项目进场施工 | 计划四季度完成四棒加热炉设备调试、烘炉，交工验收，跟踪评估排放指标
| 竣工项目 | 1 |  |  |  | 46772 | 26000
752 | 柳钢高炉煤气回收利用1×135兆瓦发电项目 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 市工业和信息化局 柳北区政府 | 柳北区 | 对柳钢高炉煤气回收利用系统进行升级改造，对富余煤气进行能源回收利用，提高能源利用效率，减少煤气放散量 | 46772 | 26000 | 2022-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 土建工程完成 | 安装工程基本完成 | 安装工程、调试工程完成 | 消缺、竣工投产
| 三、污垃处理 | 8 |  |  |  | 278164 | 68675
| 新开工项目 | 3 |  |  |  | 88270 | 8375
753 | 广西柳州再生资源绿色分拣中心工程项目（升禾） | 升禾城市环保科技股份有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 该项目总用地面积100亩，分两期建设，其中：一期用地面积约50亩，建筑面积约5.2万平方米。建设可回收物分选生产线车间、旧家电拆解生产线车间等 | 75000 | 5000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-09-01 | 购买土地 | 开展前期工作 | 开展前期工作 | 开工建设
754 | 融水县乡村振兴农村生活垃圾处理基础设施建设项目 | 融水县城市管理行政执法局 | 融水县政府 | 融水县 | 垃圾中转站项目：建设垃圾中转站及外围配套工程，配备垃圾车及垃圾清运设备等，建设35个焖化炉，建设65个村屯村级垃圾收集点 | 7770 | 2000 | 2023-2025 | 上级资金 财政资金 | 开工建设 | 2023-03-01 | 完善项目前期并开工建设 | 计划二季度完成总工程量的10% | 计划三季度完成总工程量的15% | 计划四季度完成总工程量的20%
755 | 融水县乡村生活污水治理工程 | 融水县融创产业投资发展有限责任公司 | 融水县政府 | 融水县 | 在全县20个乡镇建设村屯生活污水处理设施50座及配套污水收集管网 | 5500 | 1375 | 2023-2025 | 上级资金 财政资金 | 开工建设 | 2023-05-01 | 完善前期工作 | 开工建设 | 工程建设 | 完成年度计划100%
| 续建项目 | 4 |  |  |  | 153507 | 31300
756 | 柳州市水环境治理项目 | 市水务集团 | 市住房城乡建设局 涉城区政府 | 柳州市 | 新增污水处理能力6.5万立方米/日，提标改造规模70.5万立方米/日，新增污泥处置能力300立方米/日，新建污水管网3公里，污水提升泵站1座 | 89665 | 10000 | 2020-2024 | 其他资金 | 完成工程量的25% | / | 1、完成子项拉堡污水厂扩建及提标改造工程70%，2、完成子项阳和污水处理厂深度处理工程30%，3、完成子项城区污水收集系统工程20%。完成项目总工程量的15% | 1、完成子项拉堡污水厂扩建及提标改造工程80%，2、完成子项阳和污水处理厂深度处理工程50%，3、完成子项城区污水收集系统工程25%。完成项目总工程量的20% | 1、完成子项拉堡污水厂扩建及提标改造工程90%，2、完成子项阳和污水处理厂深度处理工程70%，3、完成子项城区污水收集系统工程40%。完成项目总工程量的25% | 1、完成子项拉堡污水厂扩建及提标改造工程95%，2、完成子项阳和污水处理厂深度处理工程90%，3、完成子项城区污水收集系统工程60%。完成项目总工程量的30%
757 | 柳州市立冲沟生活垃圾无害化处理（二期）工程项目 | 市水务集团 | 市城管执法局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建多功能填埋场（包含生活垃圾应急填埋区、飞灰填埋区及危险废物填埋区）、渗滤液处理厂及危险废物处置中心 | 51842 | 20000 | 2020-2024 | 财政资金 业主自筹 | 完成工程量的80% | / | 完成渗滤液厂80%土建工程；渗滤液厂设备安装工程量完成10% | 渗滤液厂土建工程完工；渗滤液厂设备安装工程量完成30% | 渗滤液厂设备安装工程量完成至100% | 完成设备调试
758 | 柳州市生活垃圾分类试点建设工程 | 市城管执法局 | 市城管执法局 | 柳州市 | 各城区生活垃圾分类试点收集、运输系统建设、厨余垃圾就地化处理项目 | 7000 | 300 | 2020-2024 | 财政资金 | 完成工程量的80% | 2023年1月开工，2023年12月竣工 | 统计上报2023年开展生活垃圾分类区域的设施建设及分类收运车辆采购需求计划。制定垃圾分类各项宣传教育活动计划。 | 开展垃圾分类相关设施建设的选址工作。按计划进行垃圾分类各项宣传教育活动。 | 开展垃圾分类设施及分类收运车辆的招标采购工作；进行生活垃圾分类设施的建设施工；按计划进行垃圾分类各项宣传教育活动。 | 完成垃圾分类设施建设并验收合格后投入使用；分类收运车辆完成采购并交付各城区；完成垃圾分类各项宣传教育活动。
759 | 鹿寨县乡镇生活垃圾收集转运项目 | 鹿寨县住房和城乡建设局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 鹿寨县9个乡镇建立“村收-镇运-县处理”生活垃圾收运模式，改造村级垃圾处理设施，配齐生活垃圾清运设备，每日完成鹿寨县9个乡镇生活垃圾收集清运工作 | 5000 | 1000 | 2022-2024 | 上级资金 财政资金 | 开展垃圾清运 | / | 导江乡、江口乡垃圾转运站完成总工程量20% | 导江乡、江口乡垃圾转运站完成总工程量40% | 导江乡、江口乡垃圾转运站完成总工程量70% | 导江乡、江口乡垃圾转运站完成总工程量100%
| 竣工项目 | 1 |  |  |  | 36387 | 29000
760 | 融安县生活垃圾焚烧发电项目 | 融安县城管执法局 | 融安县政府 | 融安县 | 建设一座装机容量1.5万千瓦，日处理生活垃圾1000吨的垃圾焚烧发电项目及相关配套设施，一期日处理量500吨，配置12兆瓦发电机组，年发电量4504万千瓦时，年垃圾处理量18.25万吨；二期预留用地 | 36387 | 29000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 锅炉基础交安 | 锅炉水压试验 | 烘煮炉完成 | 通过72+24h试运
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PnNucjdleXhtMHN5bnF3Zmd5cnQzcWE8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPkxDVDg5NkowMTIwMzIKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDIzLTA0LTExIDExOjUwOjE5PC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+