## Sheet1
附件1
柳州市建设全国性综合交通枢纽城市项目表（近期实施类）
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 项目 个数 | 建设起止年限 | 柳州境内投资 （亿元） | 2023-2025计划投资 （亿元） | 项目实施 层级 | 项目业主 | 责任单位 | 备注
总计 |  |  | 68 | 总计 | 1352.9413 | 913.3085
一、通道类项目 |  |  | 22 | 合计 | 1145.7557 | 816.31
（一）铁路通道项目 |  |  | 3 | 小计 | 80.64 | 42.19
1 | 湘桂铁路柳州枢纽扩能改造工程 | 既有线改扩建、80-160公里/小时，柳州境内里程约21公里。 | 1 | 2020-2024 | 19.6 | 4 | 自治区级 | 中国铁路南宁局 集团有限公司 | 市重点办、相关县（区）人民政府
2 | 柳州经梧州至广州铁路 (柳州至梧州段) | 国铁I级、双线电化、160公里/小时，柳州境内里程约29公里。 | 1 | 2020-2025 | 40.71 | 35.19 | 自治区级 | 广西柳梧铁路有限公司 | 市重点办、相关县（区）人民政府
3 | 黔桂铁路增建二线工程（柳州段） | 国铁I级、双线电化、160公里/小时，柳州境内里程约36公里。 | 1 | 2024-2027 | 20.33 | 3 | 自治区级 | 中国铁路南宁局 集团有限公司 | 市重点办、相关县（区）人民政府
（二）高速公路通道项目 |  |  | 12 | 小计 | 910.1187 | 695.21
1 | G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建 | 柳州境内里程约32公里，双向八车道、120公里/小时。 | 1 | 2019-2023 | 51.5 | 16.4 | 自治区级 | 广西交通投资集团有限公司 | 市交通运输局、鹿寨县人民政府
2 | 融安至从江高速公路一期工程 （融安至安太段） | 柳州境内里程约43公里，双向四车道、100公里/小时。 | 1 | 2019-2024 | 80.86 | 33.86 | 市级 | 柳州市国冶路桥 投资建设有限公司 | 市交通运输局、融安县、融水县人民政府
3 | 鹿寨至钦州港公路（鹿寨-鱼峰段） | 柳州境内里程约26公里，双向四车道、120公里/小时。 | 1 | 2022-2026 | 46.99 | 42.29 | 自治区级 | 广西鹿峰高速公路有限公司 | 市交通运输局、鹿寨县人民政府、鱼峰区人民政府、柳东新区管委会
4 | 鹿寨至钦州港公路（柳州-覃塘段） | 柳州境内里程约8公里，双向四车道、120公里/小时。 | 1 | 2022-2026 | 9.46 | 8.26 | 自治区级 | 中铁建投广西柳覃高速公路有限公司 | 市交通运输局、柳江区人民政府
5 | 从江经融安至荔浦公路 （融安经永福至阳朔段） | 柳州境内里程约36公里，双向四车道、100公里/小时。 | 1 | 2022-2025 | 71.4 | 70.4 | 自治区级 | 广西中建融福高速公路有限公司 | 市交通运输局、融安县人民政府
6 | 梧州至乐业公路（鱼峰至宜州段） | 柳州境内里程约78公里，双向四车道、120公里/小时。 | 1 | 2022-2025 | 136.55 | 124.55 | 自治区级 | 中铁建投广西鱼宜高速公路有限公司 | 市交通运输局、鱼峰区人民政府、柳江区人民政府
7 | 柳州高速过境线公路 （罗城经柳城至鹿寨段） | 柳州境内里程约90公里，双向四车道、120公里/小时。 | 1 | 2022-2025 | 138.6 | 129.9 | 自治区级 | 广西国冶交通投资有限公司 | 市交通运输局、柳城县人民政府、鹿寨县人民政府
8 | 桂林至钦州港公路 （永福三皇至柳州段） | 柳州境内里程约78公里，双向四车道、120公里/小时。 | 1 | 2022-2025 | 121.8987 | 112.5 | 自治区级 | 广西永柳高速公路有限公司 | 市交通运输局、柳城县人民政府、鹿寨县人民政府、融安县人民政府、柳北区人民政府
9 | 融安至从江高速公路二期工程 （安太至黔贵界段） | 柳州境内里程约18公里，双向四车道、100公里/小时。 | 1 | 2024-2027 | 34.8 | 33.8 | 自治区级 | 待定 | 市交通运输局、融水县人民政府
10 | 柳州至金秀公路（柳州至桐木段） | 项目线路全长59.7公里，设置官塘、木棉、导江北、水晶、桐木北、桐木 6 处互通式立交，其中官塘、木棉、桐木3处为枢纽互通。同步建设水晶连接线 12.3 公里，桐木连接线5.5公里，以及必要的交通工程及沿线设施。 | 1 | 2023-2026 | 51.56 | 40 | 自治区级 | 广西北部湾投资 集团有限公司 | 市交通运输局、鹿寨县人民政府、柳东新区管委会
11 | 龙胜至峒中口岸公路 （龙胜至融安段） | 柳州境内里程约63公里，双向四车道、100公里/小时。 | 1 | 2024-2027 | 94.5 | 47.25 | 自治区级 | 待定 | 市交通运输局、融安县人民政府、融水县人民政府、三江县人民政府
12 | 龙胜至峒中口岸公路 （融安至罗城段） | 柳州境内里程约48公里，双向四车道、120公里/小时。 | 1 | 2024-2027 | 72 | 36 | 自治区级 | 待定 | 市交通运输局、融安县、融水县人民政府
（三）水运通道项目 |  |  | 7 | 小计 | 154.997 | 78.91
1 | 柳江红花枢纽至石龙三江口II级航道工程 | 全长101.2公里，按内河Ⅱ级航道通航2000吨级船舶标准建设，航道设计尺度为3.5米×80米×550米（航道水深×宽度×弯曲半径)。 | 1 | 2021-2025 | 17.03 | 11.91 | 自治区级 | 广西壮族自治区 港航发展中心 | 市交通运输局、水利局，柳州海事局，柳州航道养护中心，鱼峰区、鹿寨县人民政府
2 | 都柳江—融江（省界至柳州）航道 整治工程 | 按1000吨级航道整治，全长295.9公里。 | 1 | 2023-2025 | 34.72 | 28 | 自治区级 | 广西壮族自治区 港航发展中心 | 市交通运输局 、水利局、自然资源和规划局，柳州海事局，柳州航道养护中心，柳城县、鹿寨县、融安县、融水县、三江县人民政府
3 | 西南水运出海北线通道融江麻石船闸工程 | 改扩建1000吨级船闸1座，设计年单向通过能力1100万吨。 | 1 | 2024-2027 | 11.9255 | 5 | 自治区级 | 待定（自治区交通运输厅前期代办） | 市交通运输局、水利局、自然资源和规划局,柳州海事局，融水县人民政府
4 | 西南水运出海北线通道融江浮石船闸工程 | 改扩建1000吨级船闸1座，设计年单向通过能力1100万吨。 | 1 | 2024-2027 | 12.811 | 6 | 自治区级 | 待定（自治区交通运输厅前期代办） | 市交通运输局、水利局、自然资源和规划局,柳州海事局，融安县人民政府
5 | 西南水运出海北线通道融江古顶船闸工程 | 改扩建1000吨级船闸1座，设计年单向通过能力1100万吨。 | 1 | 2024-2027 | 13.271 | 6 | 自治区级 | 待定（自治区交通运输厅前期代办） | 市交通运输局、水利局、自然资源和规划局,柳州海事局，融水县人民政府
6 | 西南水运出海北线通道融江大埔船闸工程 | 改扩建1000吨级船闸1座，设计年单向通过能力1100万吨。 | 1 | 2024-2027 | 14.8695 | 7 | 自治区级 | 待定（自治区交通运输厅前期代办） | 市交通运输局、水利局、自然资源和规划局,柳州海事局，柳城县人民政府
7 | 广西都柳江梅林航电枢纽工程 | 项目是以航运为主，兼顾发电等综合效益。枢纽主要建筑物有非溢流重力坝、坝后式电站、泄洪建筑物、通航建筑物等。工程正常蓄水位176米，水库总库容为2.11亿立方米，电站装机容量4.2万千瓦，船闸规模按Ⅲ级航道设计，设计最大通航船舶1000吨级单船。 | 1 | 2023-2028 | 50.37 | 15 | 市级 | 柳州市龙溪水利水电建投资有限公司 | 市交通运输局、水利局、自然资源和规划局,柳州海事局，三江县人民政府
二、枢纽类项目 |  |  | 11 | 合计 | 43.7471 | 11.6
（一）市域客货运（物流）枢纽项目 |  |  | 6 | 小计 | 15.26 | 6.4
1 | 柳州西鹅铁路物流中心-柳州西鹅铁路物流基地-D地块（海关监管作业 场所） | 海关监管场进出场卡口区、查验作业区、检疫处理区、集装箱堆放区、海关监管仓库、大型集装箱H986检查设备区、海关办公区、集装箱铁路装卸区域等8个功能区。 | 1 | 2023-2025 | 3 | 2 | 市级 | 广西柳州市龙铁投资发展有限公司 | 市重点办、柳南区人民政府
2 | 柳州西鹅铁路物流中心-柳州西鹅铁路物流基地-F地块（铁路钢材、建材物流和交易区） | 建设钢材、建材仓库各1栋、钢材交易楼4栋、建材交易楼1栋，另有西鹅铁路物流中心（钢材区）铁路专用线一束两线910米。 | 1 | 2022-2024 | 2.96 | 1.5 | 市级
3 | 柳州西鹅铁路物流中心-柳州西鹅铁路物流基地-E地块（跨境电商服务 中心） | 配套建设跨境电商服务中心1栋、跨境电商仓库、中转分拨及配套设施。 | 1 | 2024-2026 | 4.4 | 1 | 市级 | 广西柳州市龙铁投资发展有限公司 | 市重点办、柳南区人民政府
4 | 柳州西鹅铁路物流中心-柳州传化 公路港（三期） | 柳州传化公路港（三期）规划建设14#、15#、16#、17#、18#、19#汽配仓储转运中心以及配套加油加气站。 | 1 | 2021-2023 | 0.8 | 0.4 | 市级 | 柳州传化公路港物流有限公司 | 市重点办、柳南区人民政府
5 | 柳州高铁物流基地 | 优先实施一期、二期工程。一期工程占地规模约70亩，包括建设信息服务中心、停车场及货物仓储、分拨中心；二期工程占地规模约74亩，建设电商产业园及高铁相关专业市场，建设高铁物流电商大厦、交易市场。 | 1 | 2022-2025 | 1.4 | 1.2 | 市级 | 广西宁铁物资工业有限公司 | 市重点办、柳南区人民政府
6 | 柳州空港物流产业园 | 建设空港物流产业核心区航空货运库、顺丰创新产业园、京东柳州智能电商运营中心等一期项目，推进商务办公区建设。 | 1 | 2025-2028 | 2.7 | 0.3 | 市级 | 柳州市轨道交通投资发展集团有限公司 | 市重点办、柳江区人民政府
（二）县域客货运（物流）枢纽项目 |  |  | 4 | 小计 | 41.7471 | 11.6
1 | 广西柳城西部陆海新通道铁路联运 中心（柳城铁路综合物流港） | 新建铁路核心区和功能区，包含铁路核心区（专用线、作业场、接轨站等）、综合服务区、大理石加工物流区、食品物流区、公铁联运区、钢铁物流区、海关监管区、综合存储区、木材物流区、冷链物流区、加工物流区等，总占地面积约1560亩。其中铁路核心区一期工程：广西柳城西部陆海新通道铁路联运中心（柳城铁路综合物流园）铁路专用线投资约3.87亿元，占地约400亩。 | 1 | 2023-2028 | 38.77 | 10 | 县（区）级 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城县人民政府
2 | 三江综合客运枢纽 | 按一级客运站标准建设，主要建设内容为旅客候车厅、售票厅、旅游集散中心、汽车租赁、仓储物流快递及行包托运、咨询、服务结算、旅客卫生间、站务管理、发车站台等站务用房、司乘人员公寓，并配备大型停车场、车辆检验、车辆维修、洗车、公交车站场及充电桩等设施。 | 1 | 2022-2023 | 1.1971 | 0.5 | 县（区）级 | 广西柳州泰禾运输集团有限责任公司 | 三江县人民政府
3 | 融水水东汽车客运站 | 按国家一级客运站设施标准建设，主要建设内容包括主客运站房、停车场、站前广场、检测维修车间、司乘人员公寓、新能源充电桩、车辆集散中心及站务配套职能设备设施等。 | 1 | 2022-2024 | 0.91 | 0.6 | 县（区）级 | 广西柳州泰禾运输集团有限责任公司 | 融水县人民政府
4 | 三江汽车客运站 | 按国家一级客运站设施标准建设，主要建设内容包括主客运站房、停车场、站前广场、检测维修车间、司乘人员公寓、新能源充电桩、车辆集散中心及站务配套职能设备设施等。 | 1 | 2022-2024 | 0.87 | 0.5 | 县（区）级 | 广西柳州泰禾运输集团有限责任公司 | 三江县人民政府
（三）港口码头项目（1000吨以上） |  |  | 1 | 小计 | 2 | 0
1 | 柳州港鹧鸪江作业区6#-9#泊位工程 | 新建4个1000吨级多用途泊位，设计通过能力为232万吨。 | 1 | 待定 | 2 | 待定 | 市级 | 广西柳州泰升航运有限责任公司 | 市交通运输局、发展改革委,柳北区政府
三、网络类项目 |  |  | 33 | 合计 | 159.7885 | 82.7485
（一）国省道项目 |  |  | 9 | 小计 | 50.3485 | 45.7485
1 | G209三江丹州至融安长安 | 新建二级公路，约17公里。 | 1 | 2023-2025 | 2.55 | 2.55 | 自治区级或县（区）级 | 待定 | 市交通运输局、融安县人民政府
2 | G323柳州六塘至宜州三岔 | 升级改造二级公路，约5公里。 | 1 | 2024-2025 | 0.8 | 0.8 | 自治区级 | 广西北投公路投资建设有限公司 | 市交通运输局、柳城县人民政府
3 | G242从江丙妹镇（桂黔界）经三江 梅林至从江西山镇（桂黔界）公路 | 升级改造二级路，约8公里。 | 1 | 2024-2026 | 1.8 | 1.2 | 自治区级 | 广西北投公路投资建设有限公司 | 市交通运输局、三江县人民政府
4 | S210融水和睦至柳城 | 升级改造二级公路，约40公里。 | 1 | 2023-2025 | 13.441 | 13.441 | 自治区级 | 广西北投公路投资建设有限公司 | 市交通运输局、柳城县、融水县人民政府
5 | S507柳州沙塘至洛满 | 升级改造二级公路，约16公里，桥梁1270延米。 | 1 | 2023-2025 | 5.2 | 5.2 | 自治区级或 市级 | 柳州城市投资建设发展有限公司 | 市交通运输局、柳城县人民政府
6 | S208高坡至中渡公路 | 升级改造二级公路，约22公里。 | 1 | 2023-2025 | 4.0575 | 4.0575 | 市级 | 鹿寨县人民政府 | 市交通运输局、鹿寨县人民政府
7 | S210柳城马山至来宾城区 （一期工程） | 升级改造二级公路，约52公里。 | 1 | 2023-2025 | 4.68 | 4.68 | 自治区级 | 广西北投公路投资建设有限公司 | 市交通运输局，柳城县、柳南区、柳江区人民政府
8 | S210柳城马山至来宾城区 （二期工程） | 升级改造二级公路，约49公里。 | 1 | 2023-2025 | 8.82 | 8.82 | 自治区级 | 广西北投公路投资建设有限公司 | 市交通运输局、柳江区人民政府
9 | S210大埔至马山公路（马大线提质升级项目） | 升级改造一级公路，约18.5公里。 | 1 | 2024-2026 | 9 | 5 | 县（区）级 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城县人民政府
（二）集疏运系统（公路、铁路、城市道路）项目 |  |  | 11 | 小计 | 79.17 | 28.7
1 | 官塘物流港铁路专用线 | IV级、单线、内燃。 | 1 | 2025-2027 | 8.6 | 0.3 | 市级 | 北部湾国际港务 集团 | 市重点办、交通运输局、柳东新区管委会
2 | 航二路延长线 | 城市主干路，全线长2714米，红线宽40-45米，双向6车道。 | 1 | 2020-2024 | 17.5 | 7 | 市级 | 市轨道集团 | 市重点办 柳南区人民政府
3 | 曙光大道延长线 | 全长4.4公里，红线宽54米。 | 1 | 2020-2025 | 11.87 | 8 | 市级 | 市东城集团 | 柳东新区管委会
4 | 清江大道 | 全长4.8公里，红线宽33-54米。 | 1 | 2021-2024 | 8.65 | 3 | 市级 | 市东城集团 | 柳东新区管委会
5 | 柳东新区中欧产业园纵十一路 | 全长3.4公里，红线宽70米，城市主干路。 | 1 | 2018-2024 | 12.81 | 2 | 市级 | 市东城集团 | 柳东新区管委会
6 | 柳州市柳东新区宝骏基地至雒容火车站转运成品车专用通道工程 | 本项目起于宝骏基地内,下穿东外环柳东段主线和环岭东路后,止于雒容火车站,路线全长580.197米,路基宽度8.0米,双向2车道布置,道路等级为城市支路,设计速度20公里/小时。项目共划分为两段,宝骏厂区内122m(K0+000—K0+122)与宝骏厂区外458.197m(K0+122—K0+580.197);其中K0+095—K0+247为下穿通道,闭合框架段(K0+122—K0+235)长113m。 | 1 | 2021—2023 | 0.54 | 0.1 | 市级 | 柳州东城集团 | 柳东新区管理委员会
7 | 柳州（柳东新区）至鹿寨江口公路 改扩建工程 | 改扩建，路线全长约13公里；全线采用一级公路标准，设计速度 60km/h，路基宽 36m/24.5m。 | 1 | 2025-2027 | 8.7 | 0.3 | 县（区）级 | 待定 | 鹿寨县人民政府、柳东新区管委会
8 | 柳州雒容至江口公路 | 路线全长约 13公里，二级公路，路线起点位于柳州市柳东新区雒容镇大石村西北侧，终于柳州市江口乡高楼村北侧，路线终点处与S507导江经江口至柳州公路平面交叉。 | 1 | 2024-2026 | 2.3 | 1.8 | 县（区）级 | 待定 | 鹿寨县人民政府、柳东新区管委会
9 | 凤山至社冲公路 | 升级改造二级公路，约18公里。 | 1 | 2024-2026 | 2.5 | 2.5 | 县（区）级 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城县人民政府
10 | 凤山南丹龙江大桥 | 新建大桥桥长约400米，桥面宽度15米。 | 1 | 2024-2026 | 1.2 | 1.2 | 县（区）级 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城县人民政府
11 | 寨隆至保门公路 | 升级改造二级公路，路线全长约10公里，项目包含寨隆绕城路、寨隆至保门公路。 | 1 | 2024-2026 | 4.5 | 2.5 | 县（区）级 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城县人民政府
（三）县乡联网路项目 |  |  | 13 | 小计 | 30.27 | 8.3
1 | 兴洞口至杆洞公路 | 二级公路，全长约63公里。 | 1 | 2020-2023 | 11.34 | 1 | 县（区）级 | 融水苗族自治县元笙旅游发展有限 公司 | 融水县人民政府
2 | 良寨至安太公路 | 二级公路，全长约24公里。 | 1 | 2020-2023 | 5.1 | 0.4 | 县（区）级 | 融水苗族自治县元笙旅游发展有限 公司 | 融水县人民政府
3 | 和平至六溪公路 | 三级公路，全长约14公里。 | 1 | 2023-2024 | 1.34 | 0.3 | 县（区）级 | 三江侗族自治县三江文化旅游投资发展有限责任公司 | 三江县人民政府
4 | 雒容至导江二级路（鹿寨段） | 二级公路，全长约10公里。 | 1 | 2023-2024 | 2.39 | 0.5 | 县（区）级 | 鹿寨县交通运输局 | 鹿寨县人民政府
5 | 潭头至红岭公路 | 三级公路，全长约10公里。 | 1 | 2023-2024 | 0.48 | 0.13 | 县（区）级 | 融安县交通运输局 | 融安县人民政府
6 | 柳城县凤山至四塘改扩建项目 （糯米滩至四塘段） | 三级公路，全长约6公里。 | 1 | 2024-2025 | 0.36 | 0.36 | 县（区）级 | 柳城县长兴水利投资有限责任公司 | 柳城县人民政府
7 | 柳城县大埔至太平(中回至龙兴段）道路工程 | 三级公路，全长约4公里。 | 1 | 2024-2025 | 0.52 | 0.52 | 县（区）级 | 柳城县长兴水利投资有限责任公司 | 柳城县人民政府
8 | 龙美至潘换公路路面提升工程 | 三级公路路面提升工程，全长12公里。 | 1 | 2023-2025 | 0.58 | 0.58 | 县（区）级 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城县人民政府
9 | 凤山头塘至保门公路路面提升工程 | 四级公路路面提升工程，全长11.3公里。 | 1 | 2023-2025 | 0.4 | 0.4 | 县（区）级 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城县人民政府
10 | 上雷至东泉公路路面提升工程 | 三级公路路面提升工程，12.4公里。 | 1 | 2023-2025 | 0.54 | 0.54 | 县（区）级 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城县人民政府
11 | 东起至石门仙湖公路 | 三级公路，全长约15公里。 | 1 | 2024-2025 | 1.77 | 1.77 | 县（区）级 | 融安县交通运输局 | 融安县人民政府
12 | 大良新和桥至古兰公路 | 三级公路，全长约5公里。 | 1 | 2024-2025 | 0.3 | 0.3 | 县（区）级 | 融安县交通运输局 | 融安县人民政府
13 | 大桥至里雍公路提级改造工程 | 二级公路，全长约19公里。 | 1 | 2024-2025 | 5.15 | 1.5 | 县（区）级 | 鱼峰区交通运输局 | 鱼峰区人民政府
四、信息化项目 |  |  | 2 | 小计 | 3.65 | 2.65
1 | 西鹅铁路物流中心集装箱运输作业及存堆箱区公铁水多式联运信息智能化平台 | 主要实现柳州铁路港核心区内智能化数据全融合、状态全可视、业务全可管、时间全可控及解决全区安防、设备、资产等问题，以及智能化无人操作等功能。 | 1 | 2023-2025 | 0.65 | 0.65 | 市级 | 广西柳州市龙铁投资发展有限公司 | 市重点办
2 | 柳州市车联网先导区二期 | 建设道路包含柳南区、城中区、鱼峰区、柳北区等城市主干道路共计231公里、299个路口，形成5G、车联网网络和北斗高精度定位服务全覆盖。本期项目将在一期项目的基础上，对柳州市进行车联网广域覆盖，建设人车路网云一体的协同体系环境，打造可复制可推广的柳州市车联网特色应用场景，推动柳州车联网产业融合创新发展。 | 1 | 2024-2026 | 3 | 2 | 市级 | 广西柳州市东城投资开发集团有限 公司 | 市大数据发展局
注：项目实施层级依据目前项目建设事权归属拟定，实施阶段有调整的根据实际情况确定。
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PnNucjdleXhtMHN5bnF3Zmd5cnQzcWE8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPkxDVDg5NkowMTIwMzIKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDIzLTEyLTA2IDE2OjA2OjQyPC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+