## 总表
附件2
柳州市内河水运高质量发展项目清单
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 项目建设规模和内容 | 预估投资（亿元） | 建设年限 | 责任单位（排名第一的是牵头单位）
合计（34个项目） |  |  |  | 307.34
一、近期实施类项目 合计（14个项目） |  |  |  | 187.19
（一）航道项目（2个） |  |  |  | 51.75
1 | 柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程 | 自治区港航 发展中心 | 全长101.2公里，按内河Ⅱ级航道通航2000吨级船舶标准建设，航道设计尺度为3.5米×80米×550米（航道水深×宽度×弯曲半径）。 | 17.03（柳州辖区） | 2021—2025 | 市交通运输局、市水利局，柳州海事局，柳州航道养护中心，鱼峰区、鹿寨县人民政府
2 | 都柳江-融江（省界至柳州）航道整治工程 | 自治区港航 发展中心 | 按1000吨级航道整治，全长295.9公里。 | 34.72 | 2023—2025 | 市交通运输局 、市水利局、市自然资源和规划局，柳州海事局，柳州航道养护中心，柳城县、鹿寨县、融安县、融水县、三江县人民政府
（二）航电枢纽及船闸项目（5个） |  |  |  | 103.25
1 | 广西都柳江梅林航电枢纽工程 | 广西柳州市龙溪水利水电建设投资有限公司 | 项目是以航运为主，兼顾发电等综合效益。枢纽主要建筑物有非溢流重力坝、坝后式电站、泄洪建筑物、通航建筑物等。工程正常蓄水位176米，水库总库容为2.11亿立方米，电站装机容量4.2万千瓦，船闸规模按Ⅲ级航道设计，设计最大通航船舶1000吨级单船。 | 50.37 | 2023—2028 | 市交通运输局、市水利局、市自然资源和规划局，柳州海事局，三江县人民政府
2 | 西南水运出海北线通道融江麻石船闸工程 | 待定（自治区交通运输厅前期代办） | 改扩建1000吨级船闸1座，设计年单向通过能力为1100万吨。 | 11.93 | 2024—2027 | 市交通运输局、市水利局、市自然资源和规划局，柳州海事局，融水县人民政府
3 | 西南水运出海北线通道融江浮石船闸工程 | 待定（自治区交通运输厅前期代办） | 改扩建1000吨级船闸1座，设计年单向通过能力为1100万吨。 | 12.81 | 2024—2027 | 市交通运输局、市水利局、市自然资源和规划局，柳州海事局，融安县人民政府
4 | 西南水运出海北线通道融江古顶船闸工程 | 待定（自治区交通运输厅前期代办） | 改扩建1000吨级船闸1座，设计年单向通过能力为1100万吨。 | 13.27 | 2024—2027 | 市交通运输局、市水利局、市自然资源和规划局，柳州海事局，融水县人民政府
5 | 西南水运出海北线通道融江大埔船闸工程 | 待定（自治区交通运输厅前期代办） | 改扩建1000吨级船闸1座，设计年单向通过能力为1100万吨。 | 14.87 | 2024—2027 | 市交通运输局、市水利局、市自然资源和规划局，柳州海事局，柳城县人民政府
（三）港口项目（2个） |  |  |  | 8.89
1 | 柳州港江口作业区 一期工程 | 广西柳州北港西江港务有限公司 | 项目建设内容为：新建6个2000吨级泊位（3个多用途泊位和3个散货泊位），护岸总长为571米，包括码头段501米和上游50米下游20米的延长过渡段水工工程、疏浚（炸礁）工程、陆域形成工程、电气工程、导助航设施及临时工程、港外道路工程。 | 6.89 | 2016—2022 | 市交通运输局，鹿寨县人民政府，广西柳州北港西江港务有限公司
2 | 柳州港鹧鸪江作业区6#~9#泊位工程 | 广西柳州泰升航运有限责任公司 | 新建4个1000吨级多用途泊位，设计通过能力为232万吨。 | 2 | 待定 | 市交通运输局、市发展改革委，柳北区政府
（四）集疏运公路（铁路）项目（5个） |  |  |  | 23.3
1 | 官塘物流港铁路专用线 | 北部湾国际 港务集团 | IV级、单线、内燃。 | 8.6 | 2025—2027 | 市重点办、市交通运输局，柳东新区管委会，中国铁路柳州货运中心、广西柳州北港西江港务有限公司
2 | 柳州市柳东新区至江口乡公路改扩建工程 | 待定 | 改扩建，路线全长 13.826千米；全线采用一级公路标准，设计速度 60千米/小时，路基宽 36米/24.5米。 | 8.7 | 待定 | 鹿寨县人民政府、柳东新区管委会
3 | 凤山至社冲公路 | 广西政兴投资集团有限公司 | 约18公里二级公路，路基、桥涵、路面、防护工程等。 | 2.5 | 2024—2026 | 柳城县人民政府
4 | 柳城南丹龙江大桥 | 广西政兴投资集团有限公司 | 新建1座大桥桥长约400米，桥面宽度15米。 | 1.2 | 2024—2026 | 柳城县人民政府
5 | 柳州雒容至江口公路 | 待定 | 路线全长 13.874千米，二级公路，路线起点位于柳州市柳东新区雒容镇大石村西北侧，终于柳州市江口乡高楼村北侧，路线终点处与S507导江经江口至柳州公路平面交叉。 | 2.3 | 2024—2026 | 鹿寨县人民政府、柳东新区管委会
二、中长期规划研究类项目（19个） |  |  |  | 120.15
| （一）航道项目（3个） |  |  | 25
1 | 洛清江复航工程 | 待定 | 按1000吨级航道整治，航道里程约172.5公里（苏桥至江口河口，其中柳州辖区 127.5公里），进行航道整治、船闸建设以及桥梁改建。 | 待定 | 待定 | 市交通运输局、市水利局，柳州海事局，鹿寨县人民政府、鱼峰区人民政府
2 | 龙江复航工程 | 待定 | 按1000吨级航道整治，航道里程约201公里（肯足至凤山河口，其中柳州辖区42.4公里），进行航道整治、船闸建设以及桥梁改建。 | 待定 | 待定 | 市交通运输局、市水利局，柳州海事局，柳城县、柳南区人民政府
3 | 柳州市地方航道整治 | 待定 | 按规划整治柳州市行政区域内航道约283 公里。 | 25 | 待定 | 市交通运输局、市水利局，柳州海事局，柳城县、鹿寨县、融水县、三江县、柳南区、鱼峰区人民政府
（二）航电枢纽及船闸项目
1 | 无
| （三）港口项目（12个） |  |  | 64.5
1 | 柳州港鹿寨港区 导江作业区 | 待定 | 新建6个2000吨级泊位，设计通过能力为330 万吨。 | 5 | 待定 | 市交通运输局，鹿寨县政府
2 | 柳州港鹿寨港区 相思作业区 | 待定 | 新建3个2000吨级危货泊位，设计通过能力为90万吨。 | 6 | 待定 | 市交通运输局，鹿寨县政府
3 | 柳州港官塘作业区 二期工程 | 待定 | 新建1个2000吨级滚装泊位，设计通过能力为60万辆。 | 7 | 待定 | 市交通运输局，柳东新区管委会，广西柳州北港西江港务有限公司
4 | 柳州港官塘作业区 三期工程 | 待定 | 新建7个2000吨级多用途泊位，设计通过能力为350万辆。 | 10 | 待定 | 市交通运输局，柳东新区管委会，广西柳州北港西江港务有限公司
5 | 柳州港鹧鸪江作业区2#、3#泊位改扩建工程 | 柳州市瑞中运钢材储运有限公司 | 改扩建2个2000吨级多用途泊位，设计通过能力为100万吨。 | 1 | 待定 | 市交通运输局，柳北区政府
6 | 柳州港鹿寨港区江口作业区二期工程 | 待定 | 新建6个2000吨级多用途泊位，设计通过能力为300万吨。 | 10 | 待定 | 市交通运输局，鹿寨县政府，广西柳州北港西江港务有限公司
7 | 柳州港鹿寨港区江口作业区三期工程 | 待定 | 新建6个2000吨级多用途泊位，设计通过能力为300万吨。 | 10 | 待定 | 市交通运输局，鹿寨县政府，广西柳州北港西江港务有限公司
8 | 柳州港中心城港区阳和作业区二期工程 | 待定 | 新建6个2000吨级多用途泊位，设计通过能力为300万吨。 | 10 | 待定 | 市交通运输局，阳和工业新区（北部生态新区）管委会
9 | 柳州港鹿寨港区江口码头口岸作业区 | 意向业主：广西北港集团或广西宏桂集团 | 利用江口码头水域位置优势，建设柳州市外贸货运码头（口岸作业区），将鹧鸪江口岸作业区 迁移。 | 1 | 待定 | 市商务局、市交通运输局共同牵头，市发展改革委
10 | 融水港区秧湾作业区 | 待定 | 新建泊位2个，1000吨，散货泊位设计年通过能力220万吨。 | 1.5 | 待定 | 融水县人民政府
11 | 融安港区红卫作业区一期工程 | 待定 | 新建泊位2个，1000吨，散货泊位设计年通过能力220万吨。 | 1.5 | 待定 | 融安县政府
12 | 三江港区泗里口作业区 | 待定 | 新建泊位2个，1000吨，散货泊位设计年通过能力220万吨。 | 1.5 | 县（区）级 | 三江县人民政府
| （四）集疏运项目（4个） |  |  | 30.65
1 | 柳州江口港铁路支线 | 待定 | 新建柳州江口港铁路专用支线，线路在湘桂线雒容站接轨，至柳州港鹿寨港区江口作业区止，正线长24.667千米。 | 12.4 | 待定 | 鹿寨县人民政府，市重点办、交通运输局,中国铁路柳州货运中心、广西柳州北港西江港务有限公司
2 | 新建柳化鹿寨基地铁路专用线项目 | 广西柳化氯碱有限公司 | 项目柳化专用线在鹿寨站二场柳州端牵出线上引出，进入柳化鹿寨基地后，沿基地铁路侧围墙向西至原盐仓库到达线路终点，布置货物装卸线。 | 0.38 | 待定 | 鹿寨县人民政府
3 | 柳州高速路西出入口项目 | 待定 | 起点位于高沙路—西鹅路口交叉口，终点与宜柳高速公路相接，路线全长约5.4千米（其中隧道路段约3.3千米）。 | 13.27 | 待定 | 市交通运输局，柳南区人民政府
4 | 鹿寨县导江至四排公路 | 待定 | 路线全长 32.285 公里，二级公路。路线起于柳州市鹿寨县导江乡规划区东北角，接省道 S208 象州至鹿寨二级公路，终于四排镇规划区北面，接国道 G323 鹿寨至荔浦二级公路。 | 4.6 | 待定 | 鹿寨县人民政府