柳州市人民政府

办 公 室 文 件

柳政办〔2023〕19号

柳州市人民政府办公室

关于印发2023年柳州市《政府

工作报告》重点工作分工实施细化方案的通知

各县、区人民政府，市直机关各有关委、办、局，柳东新区、阳和工业新区（北部生态新区）管委会，各有关单位：

为深入贯彻落实市委、市人民政府决策部署，确保全面完成市第十五届人民代表大会第四次会议审议通过的《政府工作报告》各项任务，经市人民政府同意，现将《2023年柳州市〈政府工作报告〉重点工作分工实施细化方案》（以下简称《实施细化方案》）印发给你们，请认真贯彻执行，现将有关事项通知如下。

一、提高政治站位，增强责任意识。各级各部门要建立健全主要领导亲自抓、分管领导直接抓的工作机制，以重任在肩、舍我其谁的责任感，坐不住、等不起、慢不得的紧迫感，强化责任担当，狠抓工作落实，确保各项目标任务全面完成。

二、密切协同配合，形成工作合力。各级各部门要按照职责分工，主动担当、各司其职、各负其责，加强沟通协商，建立高效、顺畅的工作协调机制。牵头单位要主动担起抓总职责，切实做好组织协调、统筹推进、督促落实和分析汇总等工作；配合单位要服从大局，积极配合、通力合作，共同推进目标任务落实。

三、强化督查考评，狠抓工作落实。将《实施细化方案》各项目标任务分别建档立卡，纳入“桂在行”智慧督查系统全程跟踪督办，由市政府督查室牵头组建督查专班视情开展暗访督查，对真抓实干、成效明显的纳入“红榜”通报，对工作不力、进展迟缓、完成效果不好的纳入“黑榜”通报，将督查结果与年度绩效考评挂钩。

四、定期报告进度，提高报告质量。各级各部门要对照《实施细化方案》及时跟踪梳理各项目标任务的进展情况，按时限要求在“桂在行”智慧督查系统填报进展情况，填报的内容要如实反映目标任务的进度、文字要精练、要有数据支撑，对未完成序时目标任务的事项要说明存在的问题、原因、下一步工作措施及计划完成时间，对已完成全年目标任务的事项要附相关佐证材料。同时，牵头单位要综合汇总各配合单位工作落实情况，按季度填写《2023年柳州市〈政府工作报告〉重点工作配合单位工作落实情况统计表》，分别于2023年4月10日、7月10日、10月10日和2024年1月10日前通过电子公文系统报送市政府督查室。

附件：1.2023年柳州市《政府工作报告》重点工作分工实施

.细化方案

2.2023年柳州市《政府工作报告》等重点工作督查考评

.工作方案

3.2023年柳州市《政府工作报告》重点工作配合单位

.工作落实情况统计表

柳州市人民政府办公室

.2023年3月12日

公开方式：主动公开

抄送：市委办、市人大办、市政协办。

柳州市人民政府办公室 2023年3月13日印发