附表1

综合安置补偿标准测算办法和预算结果

附表2

清理渔船各档次分布和财政资金预算表

附表3

渔民数量和养老保险财政资金预算表

单位：人、万元

附表5

防范和化解社会稳定风险各单位责任

| 序号 | 风险发生阶段 | 风险因素 | 主要防范、化解措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备期、实施期 | 资金筹措和保障 | 1. 严格按照项目管理办法认真组织实施，专款专用，严禁截留、挤占、挪用。 2. 资金要确保足额及时到位，加强对项目的管理做好工作进度控制，确保在规定时间完成方案实施。 3. 严格落实项目监管主体责任，自觉接受各级监督管理部门的督检查，对监管部门指出的问题要积极落实整改。 | 市财政局、各城区政府、新区管委会 |
| 2 | 准备期、实施期 | 补偿、安置程序 | 1.严格按照柳州市政府的工作部署，制定并优化《柳州市区渔船清理和渔民补偿安置方案行动方案》，严格履行报批报备手续和整治程序方案。 2.进一步明确各单位、部门工作职责，明确柳州市区渔船清理和渔民补偿安置方案工作领导小组、维稳工作领导小组成员单位工作职责，合力推进综合整治工作。 3.方案实施过程中的程序要符合《广西壮族自治区重大行政决策程序规定》（广西壮族自治区人民政府令第93号）、《柳州市人民政府关于印发<柳州市人民政府重大行政决策程序规定>的通知》（柳政发〔2019〕2号）、《中华人民共和国渔业法》（国家主席令〔2013〕第8号）、《中华人民共和国物权法》（国家主席令〔2007〕第62号）等相关法律、法规的规定，按照当地相关标准制定补偿方案，补偿方案广泛征求公众意见，补偿过程公正、透明；拆解实施前应经有关部门依法批准方可开展拆解工作。 | 市农业农村局、各城区政府、新区管委会 |
| 3 | 准备期、实施期 | 补偿标准和安置方案 | 1.根据造价调查评估、市场行情等因素科学制定渔船、渔具的补偿标准。 2.加强政策的宣传和与渔民的沟通，使受影响者了解国家和当地的征收补偿政策，严格按照国家和当地的法规规定制定补偿标准，并按规定对征收征用补偿标准进行公告，充分征求公众意见。 3.决策单位应与基层政府沟通，督促基层政府工作人员加强对补偿标准、补偿方式的宣传解释工作，使群众清楚地了解被清理对象补偿标准的确定方式，理解和掌握相关法规政策，能够理性判断补偿标准的合法性和合理性。 4.基层工作人员应注意多听取群众反馈意见。针对群众提出的疑问，要充分论证、耐心解释，例如相关补偿标准或补偿方式确有未考虑周全之处，或者渔民上岸普遍存在的再就业、子女教育、养老保险等问题，应及时与政府主管部门沟通、协调，予以妥善解决。此外，通过宣传解释工作和群众意见反馈机制，引导群众正确理性对待综合整治实施过程中产生的矛盾，及时疏导群众情绪，防止社会不稳定事件的发生。 5.决策事项涉及柳州市区及相关河段全体渔民赖以生存的根基，尽管只有425人，但补偿安置任务十分艰巨，存在诸多不确定因素，应依法依规维护好相关集体和群众的合法权益。 6.决策单位要进一步为《方案》实施提供法律依据和政策法规支持性文件，为决策实施提供法律保障，积极向渔民宣传政策法规和项目的合理性和合法性，避免不合理上访事件发生。 | 市农业农村局、各城区政府、新区管委会 |
| 4 | 实施期 | 社会治安和公共安全 | 1.公安部门在决策全过程加强综合治理工作，保持涉及区域日常治安环境的良好。密切关注极少数群众可能因对综合整治不满意引发的上访、闹访、煽动群众、示威等动向，第一时间采取教育、说服、化解等措施，将问题消除在萌芽状态。 2.决策单位和当地政府就决策实施进行充分沟通，建立社会稳定风险管理责任制和联动机制，制定相应的应急处置预案等。当地政府与决策单位成立维稳工作小组，明确维稳小组的工作职责，并结合实际情况编制应急预案，以便在发生不稳定事件时，各单位可以各司其职、有条不紊的开展风险应对。 3.建立风险预警制度，对决策实施过程中可能发生的不稳定因素进行定期排查。加强现场的治安保障，突发事件一旦出现发生的苗头后，各方力量和人员都能立即投入到位，各司其职，有条不紊开展工作；对于能解决的问题要给予承诺和答复，确保事态不扩大，把不稳定因素的影响控制在最小范围内。 4.建议投入资金成立执法部门或由相关部门负责执法，并且配套相关执法工具和基础设施。 5.加大矛盾纠纷排查调处力度。决策实施过程中，有关实施单位应加强与综治、应急、公安、司法行政等职能部门的沟通协调，并充分发挥好基层司法所和人民调解组织排查化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定“第一道防线”的基础性作用，及时处理好相关矛盾纠纷。 | 市公安局、市城管执法局、各城区政府、新区管委会 |
| 5 | 实施期 | 文化、生活习惯 | 1.加强宣传和与渔民的沟通，反复征求当地群众的意见和建议。 2.加强对工作人员的教育管理工作，实施过程中充分尊重当地群众的生活习惯，合理执法。 3.做好应急处置的准备工作，实施部门必须有专人负责矛盾纠纷处理，按照“三同步”原则，依法妥善快速处置矛盾纠纷。 | 各城区政府、新区管委会 |
| 6 | 实施期 | 就业影响 | 1.切实做好转产转业工作，妥善处理就业培训。对原从事捕捞工作的本地居民，由市人力资源和社会保障局制定计划，开展有针对性、实用性的职业培训，转变就业观念，提高工作技能，拓宽就业渠道。同时积极采取扶持政策措施，给予享受优先推荐就业、奖励用人单位、个体开业优先办理等优惠政策；对原从事捕捞的非本地居民，引导其转变就业观念，用好拆解补偿款，积极主动自谋职业。 2. 研究制定妥善的安置机制：一次性货币补偿安置的方式存在不合理、安置方式单一可持续性弱的问题。对于“失船”渔民，应该构建灵活的安置机制，建议以货币补偿和社会保障这两种安置措施为核心，以就业扶持这一措施为辅助，同时结合实际情况，有效保障“失船”渔民生计的可持续性。 3.就业扶持：由于“失船”渔民文化程度普遍较低，劳动技能单一，接受新事物、获取新知识和掌握技能的能力相对较差，脱离渔业参与跨行业竞争的能力较弱，就业培训的作用难以很快显现，政府部门应为其提供适当的公益岗位，促进转产业，保障其生计。年轻的渔民通常有较强的学习能力和较好身体条件，容易通过技能培训找到其他工作，培训的内容应当具有针对性，结合“失船”渔民的从业意愿与市场需求确定培训内容。与此同时，政府应加强职业介绍工作，积极与优秀企业联合，吸纳青年渔民劳动力就业。 | 市人力资源和社会保障局、各城区政府、新区管委会 |
| 7 | 实施期 | 利益性风险 | 首先应有效地化解渔船所有人对决策的不理解；积极与利益相关者联系沟通，向他们解答决策事项的各项问题，宣传该决策的实际意义；积极帮助在决策事项实施过程中存在困难的群体，打好群众基础，才能顺利、高效推进该项工作。建议编制完整的对外宣传材料，宣传此次整治行动对于环境保护的重要意义，从而得到大部分群众的理解和支持。 | 各城区政府、新区管委会 |
| 8 | 实施期 | 渔业经营影响 | 市城管执法局负责“严管区域”内管辖江段的执法；牵头起草“严管区域”通告，报市人民政府批准。 | 市城管执法局 |
| 9 | 实施期 | 渔民子女入学保障 | 1.对义务教育阶段学生或近两年需新生入学等相关信息进行详细统计，严格按照《方案》细则实施相关政策，并且教育部门要给予帮助。 2.加大宣传力度，充分体现渔民子女在教育方面的意义。 | 市教育局 |
| 10 | 实施期 | 无房户房屋安置 | 1.对上岸渔民的住房、收入、家庭人口情况进行摸底调查，充分了解上岸渔民住户需求。 2.初步统计符合保障性住房准入条件且需要保障性住房以及住房困难的家庭户数，以便市住建部门做好房源统筹安排，从而避免重复保障和过度保障。 | 市住房和城乡建设局 、各城区政府、新区管委会 |
| 11 | 准备期、实施期 | 媒体舆论导向及其影响 | 1.要积极妥善面对舆论 网络上出现反映问题的信息后，要积极面对网络舆情，有错误就要敢于道歉，有误解就要及时澄清对纯粹情绪性宣泄的信息要以冷处理为主。 2．要及时解决问题 应对突发事件与实际问题相结合，及时解决问题，舆论宣传提供支持。要有应急机制，能够在第一时间发现并处置问题。突发事件发生后，主要领导及时赶到现场，尽快平息事件。 3. 要速报事实、慎报原因、谨慎定性 突发事件生后，既不要失语，也不要妄语。突发事件一般比较复杂，短时间内难以查清原因和责任。应采取查清一点说一点，舆论关注什么说什么的策略。事件原因、定性应谨慎，发布前征求技术专家、宣传部门的意见，对内部口径进行统一。 4. 要在第一时间抢占舆论制高点 网络、微博等快捷信息传播方式能在短时间内将信息大量传播。一件事情通过微博能够在40min 后成为社会议论的热点，应建立预警机制，对网络信息进行收集、分析，及时应对。 5. 要善于运用“切割战术” 网络上反映的有关建设单位的基层问题，个别人员的个人问题，应将其与企业的问题脱钩。 6. 必要情况下，请求公安部门予以技术支持 必要情况下，请求公安部门予以技术支持，切断谣言传播途径、消除谣言影响。对谣言传播者采取必要的强制措施。 | 市公安局 |

本表以《柳州市区渔船清理和渔民补偿安置方案社会稳定风险评估报告》表2.6-1为依据。