附件

2021年市政府为民办实事工作任务分工方案

| 序号 | 标题 | 实事内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展“下肢结构异常儿童”康复救助 | 免费为500名7岁以下（含7周岁）下肢结构异常儿童装配辅助器具，并提供康复治疗。 | 市残联 | 市教育局、市民政局、市财政局、市卫生健康委 | 完成500名“下肢结构异常儿童”康复救助。 |
| 2 | 建设一批社区居家养老服务中心 | 启动15个社区居家养老服务中心建设，为社区老年人提供膳食供应、生活照料、保健康复、休闲娱乐等日间托养服务。 | 市民政局 | 各城区人民政府，柳东新区、阳和工业新区（北部生态新区）管委会，市发展改革委、市财政局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市机关事务管理局 | 至少完成5个社区居家养老服务中心建设并投入使用，其余进入实质性建设。 |
| 3 | 开展驾驶人理论考试自助服务 | 建设10台考试自助亭，实现24小时机动车驾驶人理论考试等业务自助。 | 市公安局 |  | 完成10台考试自助亭建设并投入使用。 |
| 4 | 建设校门人脸识别安防系统 | 为市区373所公办中小学校（幼儿园）校门公共区域配备人脸识别装置，接入公安“天网”系统。 | 市教育局  市公安局 | 各城区人民政府，柳东新区、阳和工业新区（北部生态新区）管委会，市发展改革委、市财政局、市大数据发展局 | 完成市区373所公办中小学校（幼儿园）校门人脸识别安防系统建设。 |
| 5 | 改造一批老旧小区 | 启动50个以上老旧小区改造（完成30个），提升小区配套设施。 | 市住房城乡建设局 | 各城区人民政府，阳和工业新区（北部生态新区）管委会，市发展改革委、市财政局 | 至少完成30个小区改造 ，其余进入实质性改造。 |
| 6 | 解决部分环卫工人住房困难 | 为200名符合公租房申请条件的环卫工人配公租房。 | 市城管执法局 市住房城乡建设局 | 各城区人民政府，市财政局 | 为200名环卫工人配公租房，完成交钥。 |
| 7 | 农村饮水巩固提升工程 | 实施33个农村饮水巩固提升工程，提高农村群众约3万人供水保障水平。 | 市水利局 | 各县区人民政府，市财政局 | 完成33个农村饮水巩固提升工程建设。 |
| 8 | 新建一批公办幼儿园 | 新建5所公办幼儿园，增加学位2880个。 | 市教育局 | 柳城县、鹿寨县、柳北区、柳南区人民政府，柳东新区管委会，市发展改革委、市财政局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局，各平台公司 | 完成5所幼儿园建设。 |
| 9 | 建设一批老年活动中心（老年大学） | 开工建设五城区、柳东新区6所老年活动中心（老年大学）。 | 市民政局 | 各城区人民政府，柳东新区管委会，市委老干部局，市发展改革委、市财政局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市卫生健康委、市重点办 | 开工建设6所老年活动中心（老年大学）。 |
| 10 | 新改扩建一批医院 | 新建柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心，迁建市中西医结合医院、市红十字会医院，完工市儿童医院（三期）项目。 | 市卫生健康委 | 各城区人民政府，柳东新区、阳和工业新区（北部生态新区）管委会，市发展改革委、市财政局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市重点办，各平台公司 | 市儿童医院（三期）建设完工，柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心项目实质性开工，市中西医结合医院、市红十字会医院迁建项目完成投资计划。 |