柳 州 市

人民政府文件

柳政发〔2025〕3号

柳州市人民政府关于印发《2025年

市政府为民办实事工作任务分工方案》的通知

各县、区人民政府，市直机关各有关委、办、局，柳东新区、阳和工业新区（北部生态新区）管委会，各有关单位：

市十五届人民代表大会第六次全体会议通过的《政府工作报告》确定了2025年市政府为民办实事项目。为确保全面完成2025年为民办实事项目，特制定《2025年市政府为民办实事工作任务分工方案》，现将有关事项通知如下。

一、加强组织领导，明确责任分工。各牵头单位要加强对所承办的为民办实事项目的组织领导，牵头单位主要负责人为第一责任人，要亲自参与制定实施方案，明确本单位和责任单位的职责，进一步量化目标任务，制定措施计划，明确时间步骤，画好“施工图”。责任单位要主动配合牵头单位，形成工作合力，共同完成工作任务。各牵头单位细化实施方案（包括目标任务分解、责任分工、资金安排、工作计划、项目进度、保障措施等），报市人民政府分管领导审阅后，于3月1日前报市政府督查室。

二、强化要素支撑，保障项目进度。10件实事中属市人民政府投资的项目，由市财政安排资金按时拨付，保证项目按计划实施；需县、区人民政府出资或配套资金的项目，县、区财政要安排资金足额（或按配套比例）按时拨付到位。项目实施需要成立工作机构、抽调工作人员的，相关单位要确保人员到位，为项目实施创造良好条件。

三、持续跟踪督查，提升办理质效。市政府督查室要对为民办实事项目推进情况开展持续跟踪督查，通过明查暗访等多种方式，适时开展实地督查、召开专项推进会等，协调实施过程中遇到的困难和问题，确保为民办实事项目如期推进。牵头单位每季度按时间节点通过“桂在行”督查系统将为民办实事项目的进展情况报送市政府督查室，各责任单位要提前2个工作日报送牵头单位。

四、严格绩效考核，确保任务落实。各承办单位要提高认识，加快项目推进，于12月31日前完成项目任务。项目任务完成情况将纳入各单位年度绩效减分项和加分项考评范围，具体考核办法由市委督查绩效考评部门联合市政府督查室制定，年底由市政府督查室会同相关单位组织专项检查验收和绩效考评。由牵头单位对相关责任单位进行绩效考核，12月15日前将绩效加减分情况以及责任单位在材料报送、配合完成实事项目、绩效加分确认等方面的绩效考核情况及佐证材料报市政府督查室。

五、加大宣传力度，主动接受监督。市人民政府年初公布为民办实事项目及责任单位，年中公布事项进展情况，年末公布完成情况，整个过程接受舆论和广大市民群众的监督。各牵头单位要主动通过单位门户网站、新闻客户端等渠道，及时向社会公众公布为民办实事项目的进展情况；加大对为民办实事工作的宣传力度，通过各类主流媒体及新媒体平台，宣传为民办实事项目实施过程中的亮点及成效，进一步提升办理工作社会影响力。

附件：2025年市政府为民办实事工作任务分工方案

柳州市人民政府

2025年2月12日

（此件公开发布）

抄送：市委办、市人大办、市政协办。

柳州市人民政府办公室 2025年2月12日印发