## 新增项目表 (hidden)
表1
新增项目情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 资金来源明细 | [8 empty] | 计划开竣工时间 | 2017年建设内容
[7 empty] | 总投资 | 至2016年累计完成投资 | 2017年投资 | 调整后2017年投资 | 资金来 源分类 | 投资金额 | 调整后投资金额 | 预计截止本季度完成投资（1-6月） | 形象进度
| 合计 |  | 86 | [6 empty] | 298066.6
| 市政公用 |  | 31 | [6 empty] | 217297
1 | 南俪首座周边规划道路工程 | 新建 | 待定 | 住建委 | 柳南区 | 项目位于柳州市柳南区，南俪首座周边。道路长度320米，红线宽12~18米。 | 400 |  |  | 400 | 市财政 |  | 400 |  |  | 2017-2017 | 道路施工。
2 | 大美天第周边规划道路工程 | 新建 | 待定 | 住建委 | 鱼峰区 | 项目位于柳州市鱼峰区，大美天第周边，接龙潭路。道路长度250米，红线宽40米。 | 2500 |  |  | 2500 | 市财政 |  | 2500 |  |  | 2017-2017 | 道路施工。
3 | 游山湖片A-1-28地块西侧规划道路 | 新建 | 待定 | 住建委 | 鱼峰区 | 现状无道路。新建道路北接红园路，南接寨山路，红线宽度12m，全长1.8km。 | 2373 |  |  | 2373 | 市财政 |  | 2373 |  |  | 2017-2017 | 道路施工。
4 | 中辰阳光郡北面规划道路 | 新建 | 待定 | 住建委 | 城中区 | 项目位于柳州市城中区，中辰阳光郡北面，现状无道路。道路长度490米，红线宽24米。 | 750 |  |  | 750 | 市财政 |  | 750 |  |  | 2017-2017 | 道路施工。
5 | 柳邕路二巷（永前路至纸厂桥段）改造工程 | 新建 | 通建房地产开发有限责任公司 | 住建委 | 柳南区 | 项目位于柳州市柳邕路二区8号之一。新建道路连接永前路与纸厂桥，长约502米，道路红线宽16米。 | 740 |  |  | 740 | 市财政 |  | 740 |  |  | 2017-2018 | 道路施工。
6 | 胜利东路北侧规划道路工程 | 新建 | 通建房地产开发有限责任公司 | 住建委 | 柳北区 | 项目位于柳州市胜利路4号之一。道路红线宽15米，长约783米。 | 1350 |  |  | 1350 | 待定 |  | 1350 |  |  | 2017-2019 | 道路施工。
7 | 滨江东路道路工程 | 新建 | 待定 | 住建委、柳北区人民政府 | 柳北区 | 道路位于柳北区白沙片区，北起凤凰岭大桥，南至壶东大桥，道路全长约4366米，道路红线宽度约25米 | 8800 |  |  | 8800 | 市财政 |  | 8800
8 | 白沙路延长线道路工程 | 新建 | 待定 | 住建委、柳北区人民政府 | 柳北区 | 道路位于柳北区白沙片区，北起白沙污水处理厂，南至胜利路-白沙路交汇口，道路全长约1045米，道路红线宽度约26米 | 2200 |  |  | 2200 | 市财政 |  | 2200
9 | 健民路道路工程 | 新建 | 待定 | 住建委、柳北区人民政府 | 柳北区 | 道路位于柳北区白沙片区，西起跃进路-健民路交汇口，东至白沙路延长线，道路全长约517米，道路红线宽度约26米 | 1100 |  |  | 1100 | 市财政 |  | 1100
10 | 古灵大道 | 新建 | 北城集团 | 交通局 | 北部生态新区 | （滨江路至双沙路）工程，东西走向，道路全长约4620米，红线宽度54米，道路等级为城市主干路。 | 74902 | 0 |  | 23020 | 金融机构 |  | 16114 | 4500 | 立项完成，可研正在申报评审，设计招标完成，设计方案评审已过规委会，已根据规委会意见调整方案，已完成施工图设计并开始办理施工、监理招标工作。正在申请正式的规划选址意见。已完成初步土地权属、地类调查，并将初步选址坐标提交国土局申请下达预征地任务，市征地办已向城区下达征收任务，已完成放桩（后续需要修正） | 2017-2019 | 完成项目前期工作并开工建设
[11 empty] | 业主自筹 |  | 6906
11 | 三合大道 | 新建 | 北城集团 | 交通局 | 北部生态新区 | （滨江路至国道G209段）工程项目，东西走向，道路全长约5754米，红线宽度54米，道路等级为主干路。 | 109718 | 0 |  | 33046 | 金融机构 |  | 23132.2 | 4500 | 立项完成、地形图测绘完成，可研已经评审、正在按评审意见修改，设计招标完成，设计方案评审已过规委会，已根据规委会意见调整方案，已完成施工图设计并开始办理施工、监理招标工作。正在申请正式的规划选址意见。已完成初步土地权属、地类调查，并将初步选址坐标提交国土局申请下达预征地任务，市征地办已向城区下达征收任务，已完成放桩（后续需要修正） | 2017-2019 | 完成项目前期工作并开工建设
[11 empty] | 业主自筹 |  | 9913.8
12 | 江湾大道 | 新建 | 北城集团 | 交通局 | 北部生态新区 | （滨江路至北进路）工程项目，东西走向，道路分为西段和东段两个部分，道路全长约6105米，红线宽度50米，道路等级为城市主干路。 | 67082 | 0 |  | 24371 | 金融机构 |  | 17059.7 | 4500 | 立项完成，可研已经评审、正在按评审意见修改，设计招标完成，设计方案评审已过规委会，已根据规委会意见调整方案，已完成施工图设计并开始办理施工、监理招标工作。正在申请正式的规划选址意见.已完成初步土地权属、地类调查，并将初步选址坐标提交市国土局申请下达预征地任务。同时因为涉及国有土地，已经向市征收办提交报告，申请下达征收任务。 | 2017-2019 | 完成项目前期工作并开工建设
[11 empty] | 业主自筹 |  | 7311.3
13 | 滨江大道（石沙路） | 新建 | 北城集团 | 交通局 | 北部生态新区 | 石沙路道路全长为16.8千米，道路红线宽度为50米，道路等级为城市快速路。 | 195823 | 0 |  | 36103 | 金融机构 |  | 25272.1 | 4500 | 立项完成、可研正在编制、设计招标完成。设计方案评审已过规委会，已根据规委会意见调整方案，已完成施工图设计并开始办理施工、监理招标工作。正在申请正式规划选址意见。已完成初步土地权属、地类调查，并将初步选址坐标提交市国土局申请下达预征地任务。 | 2017-2019 | 完成项目前期工作并开工建设
[11 empty] | 业主自筹 |  | 10830.9
14 | 北进路北段 | 新建 | 北城集团 | 交通局 | 北部生态新区 | （209国道至三合大道）项目，南北走向，道路全长约3901米，红线宽60米，道路等级为城市快速路。 | 48773 | 0 |  | 21574 | 金融机构 |  | 15101.8 | 4500 | 立项完成、可研正在编制、设计招标完成。正在申请正式规划选址意见。已完成初步土地权属、地类调查，并将初步选址坐标提交国土局申请下达预征地任务，市征地办已向城区下达征收任务，已完成放桩（后续需要修正） | 2017-2019 | 完成项目前期工作并开工建设
[11 empty] | 业主自筹 |  | 6472.2
15 | 东外环路北段工程 | 续建 | 投控公司 | 交通局 | 柳北区 | 新建设一条连接东环路东侧与晨华路西侧的地下通道，主通道宽度不低于7米，通道内设置有商业部分 | 202548 | 44025 |  | 30000 | 金融机构 |  | 14000 | 27000 | K1+715.500~K3+750:1、完成2根桩基砼的浇筑，累计完成11根桩基的施工。2、承台垫层砼浇注3个。K3+750~K4+870:1、完成K3+750~K4+870辅助车道水稳第一层15000m2；2、完成K3+750~K4+870非机动车道路基换填回填6000m2；3、完成K3+750~K4+870综合过路管道施工。立交区:桩基施工完成208根。墩柱桥台完成墩柱28个.K4+870~K6+960:尚未交地.K6+960~K8+820:尚未交地.K8+820～K11+577:完成2根桩基施工,正在施工4根桩基.目前已办理交地手续约400亩，已签协议但未办理交地约200亩，剩余土地仍在继续做工作。 | 2016年开工 | 进行项目施工
[11 empty] | 业主自筹 |  | 6000
16 | 环岭南路 | 续建 | 东城公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 长3334.072米，宽38米。本工程包括道路工程、电力管沟工程等。 | 15010 | 300 |  | 2400 | 金融机构 |  | 2400
业主自筹
17 | 鱼峰区小街巷风貌整体改造工程 | 新建 | 柳州市龙翔资产投资有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 包括鱼峰区内的白云路104号小巷、燎原路55号小小巷、荣军路西三巷、荣军路东三巷等28个道路、排水、亮化维修、改造项目 | 842 |  |  | 832 | 业主自筹 |  | 842 |  | 正在立项 | 2018年下半年 | 2017年内开工建设
19 | 西一路工程 | 新建 | 柳江县城市建设投资有限公司 | 柳江县政府 | 柳江区 | 西一路工程包括：柳北路西改扩建工程A段：北接柳堡路，南至西一路一期，长306米，宽40米。柳北路西改扩建工程B段：西接西一路，东至柳西路，总长约740米，宽24米。西一路一期工程：北接柳北路西段，南至南二路，长1654米，宽40米，双向4车道。西一路二期工程：北接南二路，南至兴柳路二期延长线，长2156米，宽40米。 | 29576 | 504 |  | 7000 | 业主自筹 |  | 7000 | 2000 | 完成柳江大道以北段施工图设计，目前预算正在申报财政评审。 | 2017-2018 | 道路施工。
20 | 柳石路DN800给水管工程等项目 | 新建 | 威立雅 | 住建委 | 鱼峰区 |  | 3000 |  |  | 3000 | 业主自筹 |  | 3000 | 1219 |  | 2017
21 | 城区管网改造工程 | 新建 | 威立雅 | 住建委 | 鱼峰区 |  | 1000 |  |  | 1000 | 业主自筹 |  | 1000 | 412 |  | 2017
22 | 水厂技术改造及更新项目 | 新建 | 威立雅 | 住建委 | 鱼峰区 |  | 1000 |  |  | 1000 | 业主自筹 |  | 1000 | 395 |  | 2017
23 | 柳州市市区内涝积水点整治工程——柳石干渠出水口提升改造工程 | 新建 | 柳州市路桥建设管理处 | 住建委 | 鱼峰区 | 对污水处理厂的截污坝、防洪泵站的截水坝进行改造，改为可开闭式坝体。平时关闭，使污水进入污水处理厂；暴雨时打开，使雨水能不受阻挡流入柳江或排涝泵站。 | 9000 |  |  | 2000 | 市财政 |  | 2000 |  |  | 2017-2018 | 完成项目前期工作，并开工建设
24 | 柳州市市区内涝积水点整治工程——南站立交支渠改造工程 | 新建 | 柳州市路桥建设管理处 | 住建委 | 柳南区 | 从飞鹅路南疆宾馆对面，在飞鹅路非机动车道新建一条排水渠接入竹鹅溪内。新建排水渠管径D1500，长约280米。 | 250 |  |  | 250 | 市财政 |  | 250 |  |  | 2017-2018 | 完成项目前期工作，并开工建设
25 | 柳州市市区内涝积水点整治工程——三中干渠提升改造工程 | 新建 | 柳州市路桥建设管理处 | 住建委 | 柳北区 | 在跃进路新建一条干渠，接图书馆支渠上游，沿跃进路、经三中路，接入三中干渠，对上游雨水进行截流，减少老干渠的排水量。新建排水渠管径D1500，长约1200米。 | 1500 |  |  | 1500 | 市财政 |  | 1500 |  |  | 2017-2018 | 完成项目前期工作，并开工建设
26 | 柳州市市区内涝积水点整治工程——新柳大道及周边路网排水整治工程 | 新建 | 柳州市路桥建设管理处 | 住建委 | 柳栋新区 | 整治和优化新柳大道周边道路排水管网，工程投资约1000万元； | 1000 |  |  | 1000 | 市财政 |  | 1000 |  |  | 2017-2018 | 完成项目前期工作，并开工建设
27 | 大利坳六眼口鱼塘一带防洪排涝工程 | 新建 | 待定 | 阳和新区管委会 | 阳和新区 | 起点接大利坳现状山塘，线路由北向南敷设，排至和源路已建排水干渠断BXH=4000x3000。沿途考虑接纳长青公墓等地块的雨水量，设计断面d1500～d2400，总长1.8公里， | 1823 |  |  | 1823 | 市财政 |  | 1823
28 | 三淋村片区防洪排涝工程 | 新建 | 待定 | 阳和新区管委会 | 阳和新区 | 起点接桂海高速排水涵，远期接纳阳和东片区规划地块雨水量，线路由西向东敷设，排至港城路已设计排水干渠BXH=3500x2500。设计断面BxH=3200x2000～BxH=3500x2500，总长1.6公里 | 1439 |  |  | 1439 | 市财政 |  | 1439
29 | 狮子头山防洪排涝工程 | 新建 | 待定 | 阳和新区管委会 | 阳和新区 | 在塑英路以北设置截洪沟，线路起点位于珠委设计大坝后面，线路由西向东敷设，排至现状冲沟，冲沟旁已设计有防洪泵站，结构形式采用钢筋混凝土梯形明渠，总长2.0公里 | 1080 |  |  | 1080 | 市财政 |  | 1080
30 | 一中片区防洪排涝工程 | 新建 | 待定 | 阳和新区管委会 | 阳和新区 | 在规划道路下，新建排水干渠，接入现状明渠，设计断面BxH=4300x3600，总长0.85公里 | 1886 |  |  | 1886 | 市财政 |  | 1886
31 | 龟山片区防洪排涝工程 | 新建 | 待定 | 阳和新区管委会 | 阳和新区 | 项目分两条，一条位于规划龟山纵二路下，线路由北向南敷设，排至龟山横五路旁现状冲沟，设计断面BxH=5800X3400，总长0.6公里，总汇水面积636公顷。另一条起点接和顺路已设计排水干渠，线路由西向东敷设，排至龟山横五路旁现状冲沟，该冲沟下游已经设计了排洪泵站，设计断面BxH=3600X3000，总长1.2公里 | 2760 |  |  | 2760 | 市财政 |  | 2760
| 土地整理项目专项 |  | 24 | [6 empty] | 68002
1 | 五一路与龙城路合围片区改造 | 续建 | 建投公司 | 城中区政府 | 城中区 | 对五一路与龙城路合围片区改造，用地面积约6445.77平方米 | 40000 | 0 | 0 | 3000 | 市财政 | 0 | 3000 | 0 |  |  |  |  | 该项目为挂靠建投公司实施项目，建议将改项目取消或放到预备类项目库中
[11 empty] | 业主自筹 | 0
1 | 北外环路南侧土地一级整理项目（二期） | 新建 | 土储中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目总面积为20.39亩，需对其进行征地拆迁 | 1020 | 0 |  | 70 | 市财政 |  | 70 | 0 | 正在办理用地指标前期报批手续 | 2017年10月开工-2019年12月竣工 | 申报用地指标
2 | 柳长路与湘桂线交叉口东南侧土地一级整理项目（一期） | 新建 | 土储中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目总面积为8亩，需对其进行征地拆迁 | 320 | 0 |  | 20 | 市财政 |  | 20 | 0 | 正在办理用地指标前期报批手续 | 2017年10月开工-2018年12月竣工 | 申报用地指标
3 | 东外环路北段北侧土地一级整理项目（一期） | 新建 | 土储中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目总面积为177亩，需对其进行征地拆迁 | 8900 | 0 |  | 50 | 市财政 |  | 50 | 0 | 正在办理用地指标前期报批手续 | 2018年3月开工-2022年12月竣工 | 申报用地指标
4 | 北外环南侧钢城北路北侧土地一级整理项目(一期） | 新建 | 土储中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目总面积为3亩，需对其进行征地拆迁 | 138 | 0 |  | 20 | 市财政 |  | 20 | 0 | 正在办理用地指标前期报批手续 | 2017年9月开工-2018年12月竣工 | 申报用地指标
5 | 石碑坪工业园东侧土地一级整理项目（一期） | 新建 | 土储中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目总面积为238亩，需对其进行征地拆迁 | 7800 | 0 |  | 30 | 市财政 |  | 30 | 0 | 正在办理用地指标前期报批手续 | 2017年10月开工-2020年12月竣工 | 申报用地指标
6 | 石碑坪工业园东侧土地一级整理项目（二期） | 新建 | 土储中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目总面积为295亩，需对其进行征地拆迁 | 11000 | 0 |  | 50 | 市财政 |  | 50 | 0 | 正在办理用地指标前期报批手续 | 2017年10月开工-2020年12月竣工 | 申报用地指标
7 | 石碑坪工业园东侧土地一级整理项目（三期） | 新建 | 土储中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目总面积为130亩，需对其进行征地拆迁 | 4500 | 0 |  | 20 | 市财政 |  | 20 | 0 | 正在办理用地指标前期报批手续 | 2017年10月开工-2020年12月竣工 | 申报用地指标
8 | 石碑坪工业园东侧土地一级整理项目（四期） | 新建 | 土储中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目总面积为199亩，需对其进行征地拆迁 | 6400 | 0 |  | 20 | 市财政 |  | 20 | 0 | 正在办理用地指标前期报批手续 | 2017年10月开工-2021年12月竣工 | 申报用地指标
9 | 石碑坪镇古城村西侧土地一级整理项目（二期） | 新建 | 土储中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目总面积为15亩，需对其进行征地拆迁 | 800 | 0 |  | 20 | 市财政 |  | 20 | 0 | 正在办理用地指标前期报批手续 | 2018年1月开工-2021年12月竣工 | 申报用地指标
10 | 湘桂线东侧小村村土地一级整理项目 | 新建 | 土储中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约709亩，对项目进行征地拆迁、土地一级整理 | 7300 | 0 |  | 30 | 市财政 |  | 30 | 0 | 正在办理用地指标前期报批手续 | 2018年5月开工-2025年12月竣工 | 申报用地指标
11 | 白露大道西段北侧土地一级整理项目（五期） | 新建 | 土储中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约113亩，对项目进行征地拆迁、土地一级整理 | 2400 | 0 |  | 20 | 市财政 |  | 20 | 0 | 正在办理用地指标前期报批手续 | 2018年5月开工-2025年12月竣工 | 申报用地指标
12 | 白露大道西段北侧土地一级整理项目（六期） | 新建 | 土储中心 | 柳北区政府 | 柳北区 | 项目总面积为28亩，需对其进行征地拆迁 | 900 | 0 |  | 50 | 市财政 |  | 50 | 0 | 正在办理用地指标前期报批手续 | 2017年10月开工-2021年12月竣工 | 申报用地指标
13 | 北部生态新区拆迁安置房（一期） | 新建 | 土储中心 |  | 北部生态新区 | 土地面积19115平方米，沙塘镇209国道东侧。 | 85495 |  |  | 800 | 金融机构 |  | 700 | 20 | 正在进行前期工作 | 2017- | 前期工作
[11 empty] | 企业自筹 |  | 100
14 | 垦村土地一级整理项目（一二三四五期） | 新建 | 土储中心 |  | 北部生态新区 | 项目位于沙塘镇209国道东侧、三合村东部，拟用地面积约2367.49亩，建设内容为土地一级开发整理，即征地、拆迁、安置、补偿，并进行市政配套设施建设。规划用途为：城镇住宅、商业、科研教育、医疗卫生、工业、城市道路、公园绿化用地。 | 55000 | 0 |  | 10000 | 企业自筹 |  | 10000 | 10000 | 正在进行前期工作 |  | 前期工作
15 | 三合村土地一级整理项目 | 新建 | 土储中心 |  | 北部生态新区 | 项目位于沙塘镇209国道西侧、三合村东部，总面积约494.52亩。规划用途为住宅、商服、教育科研、工业、公园绿地、城市道路用地 | 11000 | 0 |  | 3000 | 企业自筹 |  | 3000 | 3000 | 正在进行前期工作 |  | 前期工作
16 | 沙塘工业园三期 | 新建 | 土储中心 |  | 北部生态新区 | 项目位于沙塘镇209国道东侧、郭村周边，总面积约431.72亩。规划用途为工业、城市道路用地 | 9000 | 0 |  | 1800 | 企业自筹 |  | 1800 | 1800 | 正在进行前期工作 |  | 前期工作
17 | 白露大道东段南侧土地一级整理项目二期 | 新建 | 土储中心 | 柳北区政府、东通公司 | 柳北区 | 面积约34亩 | 2100 | 0 |  |  | 企业自筹 |  |  |  | 正在进行前期工作 |  | 完成报批
18 | 白露大道西段北侧土地一级整理项目四期 | 新建 | 土储中心 | 柳北区政府、东通公司 | 柳北区 | 面积约34亩 | 2100 | 0 |  |  | 企业自筹 |  |  |  | 正在进行前期工作 |  | 完成报批
19 | 白露大道西段南侧土地一级整理项目七期 | 新建 | 土储中心 | 柳北区政府、东通公司 | 柳北区 | 面积约185亩 | 11100 | 0 |  |  | 企业自筹 |  |  |  | 正在进行前期工作 |  | 完成报批
1 | 柳石路南段东侧土地一级整理项目（一期） | 新建 | 土储中心 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 项目总面积为575.43亩，需对其进行征地拆迁 | 18000 | 0 |  | 50 | 市财政 |  | 50 | 0 | 正在办理用地指标前期报批手续 | 2017年10月开工-2022年12月竣工 | 申报用地指标
2 | 洛维路南侧土地一级整理项目 | 新建 | 土储中心 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 项目总面积为115.14亩，需对其进行征地拆迁 | 27148 | 0 |  | 180 | 市财政 |  | 180 | 141 | 正在办理用地指标前期报批手续 | 2017年10月开工-2022年12月竣工 | 申报用地指标
3 | 都乐路北侧土地一级整理项目(一、二期) | 新建 | 土储中心 | 鱼峰区政府、投控公司 | 柳石路西侧、都乐路北侧 | 项目建设内容主要包括土地征收、房屋征收工作并完成土地开发整理。 | 12100 | 0 |  | 0 | 企业自筹 |  | 0 | 0 | 已将报批材料送交国土局审批科 |  |  |  | 根据柳州市人民政府深化国资国企改革有了重大战略部署，投控公司并入北城集团，今后业务资源及人员工作方向将调整至北部生态新区。为不影响该项目的实施进度，我公司将暂停该项目的相关工作，并已向发改委申请变更项目业主
4 | 都乐路东侧土地一级整理项目 | 新建 | 土储中心 | 鱼峰区政府、投控公司 | 柳石路西侧、都乐路东侧 | 拟用地面积为15100平方米。项目建设内容主要包括土地征收、房屋征收工作并完成土地开发整理。 | 4300 | 0 |  | 0 | 企业自筹 |  | 0 | 0 | 已将报批材料送交国土局审批科
1 | 西鹅路东侧北一路南侧土地一级整理项目 | 新建 | 土储中心 | 柳南区政府 | 柳南区 | 项目总面积为46亩，需对其进行征地拆迁 | 1000 | 0 |  | 100 | 市财政 |  | 100 | 0 | 正在办理用地指标前期报批手续 | 2017年8月开工-2019年12月竣工 | 申报用地指标
1 | 盘古屯地块土地一级整理 | 新建 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 征收盘古屯土地3447亩 | 35589 | 0 | 0 | 18639 | 公司自筹 | 0 | 18639 | 18639 | 正在清表。 | 2017-2018 | 对盘古屯3447亩土地进行征收。
2 | 容现片地块土地一级整理 | 新建 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 征收大容屯、小容屯、新村屯、长沙屯土地7815亩 | 67433 | 0 | 0 | 30033 | 公司自筹 | 0 | 30033 | 30033 | 准备清表。 | 2017-2018 | 对大容屯、小容屯、新村屯、长沙屯7815亩土地进行征收。
| 园林绿化专项 |  | 15 | [6 empty] | 1910
1 | 黄花风铃木种植工程 | 新建 | 市群众绿化所 | 市园林局 | 全市 | 在市内主要道路、重要节点小游园公园等绿地种植黄花风铃木 | 1000 |  | 0 | 1000 | 市财政 | 1000 | 1000 |  | 申请新增项目 | 2017.2-2017.12 | 在市内主要道路、重要节点小游园公园等绿地种植黄花风铃木 |  |  |  | 全市范围内增加种植黄花风铃木
2 | 桂柳路民族实验小学周边绿地绿化工程 | 新建 | 市群众绿化所 | 市园林局 | 城中 | 桂柳路民族实验小学周边绿地进行绿化，绿化面积约6000平米 | 200 |  | 0 | 160 | 市财政 | 160 | 160 |  | 申请新增项目 | 2017.2-2017.12 | 桂柳路民族实验小学周边绿地进行绿化，绿化面积约6000平米 |  |  |  | 该地块为土储提供，因黄土露天、扬尘等原因被投诉，现由我局进行提升改造
3 | 道路木质花箱更换及改造工程 | 新建 | 市群众绿化所 | 市园林局 | 全市 | 对市内原有木质老旧损坏花箱进行更换及改造 | 80 |  | 0 | 60 | 市财政 | 60 | 60 |  | 申请新增项目 | 2017.2-2017.12 | 对市内原有木质老旧损坏花箱进行更换及改造 |  |  |  | 木质花箱老旧，进行改造
4 | 柳候公园中华园提升改造工程 | 新建 | 市群众绿化所 | 市园林局 | 城中 | 柳候公园中华园免费开放后，绿化及安保监控系统提升改造 | 60 |  | 0 | 50 | 市财政 | 50 | 50 |  | 申请新增项目 | 2017.2-2017.12 | 柳候公园中华园免费开放后，绿化及安保监控系统提升改造 |  |  |  | 按市里要求，中华园免费开放后，需进行绿化及安保系统提升
5 | 金水岸周边绿地绿化工程 | 新建 | 市群众绿化所 | 市园林局 | 柳北 | 金水岸周边绿地绿化 | 100 |  | 0 | 80 | 市财政 | 80 | 80 |  | 申请新增项目 | 2017.2-2017.12 | 金水岸周边绿地绿化 |  |  |  | 该项目需进行绿化提升
6 | 市委大院除危补植工程 | 新建 | 市群众绿化所 | 市园林局 | 柳北 | 对市委内危死树进行清除并补植 | 110 |  | 0 | 100 | 市财政 | 100 | 100 |  | 申请新增项目 | 2017.2-2017.12 | 对市委内危死树进行清除并补植 |  |  |  | 该项目需进行绿化提升
7 | 弯小文华分部绿化工程 | 新建 | 市群众绿化所 | 市园林局 | 城中 | 弯小文华分部校园绿化提升 | 50 |  | 0 | 40 | 市财政 | 40 | 40 |  | 申请新增项目 | 2017.2-2017.12 | 弯小文华分部校园绿化提升 |  |  |  | 该项目需进行绿化提升
8 | 滨江小学绿化改造工程 | 新建 | 市群众绿化所 | 市园林局 | 柳北 | 滨江小学校园绿化提升 | 35 |  | 0 | 30 | 市财政 | 30 | 30 |  | 申请新增项目 | 2017.2-2017.12 | 滨江小学校园绿化提升 |  |  |  | 该项目需进行绿化提升
9 | 古亭山中学绿化工程 | 新建 | 市群众绿化所 | 市园林局 | 阳和 | 古亭山中学校园绿化提升 | 60 |  | 0 | 45 | 市财政 | 45 | 45 |  | 申请新增项目 | 2017.2-2017.12 | 古亭山中学校园绿化提升 |  |  |  | 该项目需进行绿化提升
10 | 福鑫路绿化工程 | 新建 | 市群众绿化所 | 市园林局 | 柳南 | 福鑫路绿道外绿地绿化种植 | 160 |  | 0 | 140 | 市财政 | 140 | 140 |  | 申请新增项目 | 2017.2-2017.12 | 福鑫路绿化工程 |  |  |  | 该项目需进行绿化提升
11 | 革新二小绿化提升工程 | 新建 | 市群众绿化所 | 市园林局 | 柳南 | 革新二小校园绿化提升 | 70 |  | 0 | 60 | 市财政 | 60 | 60 |  | 申请新增项目 | 2017.2-2017.12 | 革新二小校园绿化提升 |  |  |  | 该项目需进行绿化提升
12 | 新福路绿化工程 | 新建 | 市群众绿化所 | 市园林局 | 阳和 | 新福路绿化提升改造 | 65 |  | 0 | 55 | 市财政 | 55 | 55 |  | 申请新增项目 | 2017.2-2017.12 | 新福路绿化提升改造 |  |  |  | 该项目需进行绿化提升
13 | 柳州市江湾大道（滨江路至北进路） 景观提升工程 | 新建 | 北城集团 |  | 北部生态新区 | 本项目建设规模为：总用地面积352083.99㎡（合528.13亩），其中绿化面积316875.59㎡，景观步道及铺装面积约25708.40㎡，水域面积9500.00㎡，亲水平台面积1200㎡。 本项目主要建设内容包括场地平整、景观绿化工程、景观步道及铺装、亲水平台及其它附属设施等。 | 57162.92 | 0 | 0 | 30 | 业主自筹 | 0 | 30 | 10 | 前期工作 | 2017年11月开工 | 前期工作、征地拆迁工作
14 | 柳州市三合大道（滨江路至双沙路） 景观提升工程 | 新建 | 北城集团 |  | 北部生态新区 | 项目总用地约291.83亩（194555.06平方米），绿化面积约175100平方米。 项目主要建设内容为绿地，包括绿化景观工程、给水(含喷灌)、道路及铺装、其它附属设施等。 | 31000.29 | 0 | 0 | 30 | 业主自筹 | 0 | 30 | 10 | 前期工作 | 2017年11月开工 | 前期工作、征地拆迁工作
15 | 柳州市古灵大道（滨江路至双沙路） 景观提升工程 | 新建 | 北城集团 |  | 北部生态新区 | 项目总用地面积210040.29㎡（约合315.06亩），其中绿化面积189040.29平方米，道路及铺装面积约18800平方米，亲水平台面积约2200平方米。 项目主要建设内容包括土方平整、景观绿化工程、景观步道及铺装、其它附属设施等。 | 33390.08 | 0 | 0 | 30 | 业主自筹 | 0 | 30 | 10 | 前期工作 | 2017年11月开工 | 前期工作、征地拆迁工作
| 智慧城市（含电子政务）专项 |  | 6 | [6 empty] | 2615
1 | 时空云平台项目 | 续建 | 市国土局 | 市国土局 | 柳州市 | 1.标准规范与机制建设：完善数字柳州建设过程中已有的标准规范体系，补充与本期建设成果相关的时空数据库、时空信息云平台等的建设与应用规范。2.时空信息数据库建设：按照时空一体化的建设思路进行时空数据库设计，更新城区大比例尺矢量数据、高分辨率影像数据以及县域大比例尺矢量数据，新建一定范围的倾斜摄影数据、精细地名地址数据，整理一定范围的物联网节点数据、精细三维模型、建筑物数据、人口统计数据、行政区划专题数据、管线专题数据、地理国情普查数据等一系列专题数据，形成时空基础及时空专题数据库。3.时空信息云平台建设：基于电子政务云平台，在数字柳州地理空间框架成果的基础上，建立地理信息服务总线、云服务门户、时空数据服务中心、时空数据共享交换中心、云运维管理中心、时空数据库管理系统等，形成云化的信息资源整合与应用的框架，为智慧柳州各领域的应用提供更丰富的服务内容与更灵活的服务方式。4.智慧应用推广建设：完成与数字柳州地理空间框架中已有应用的对接，同时开展规划云功能分区、天地图柳州应用扩展、区县地理信息云平台、空间资源综合分析与辅助决策系统等的建设，作为时空信息云平台建设的示范应用，推进基于云环境下的信息资源的集约共享与协同应用。5.支撑环境建设：电子政务云平台作为时空信息云平台的主要运行支撑环境,本项目需采购云GIS平台软件，同时完成系统的整体集成工作。 | 7300 | 1200 | 1800 | 1800 | 市财政 | 1800 | 1800 | 0 | 已立项，一期已建成。二期准备招标 | 二期项目2017年开工，2018年完成建设
2 | 柳州市电子政务内网建设（一期） | 新建 | 柳州市信息化建设管理中心 | 柳州市信息化建设管理中心 | 柳州市 | 根据自治区电子政务内网市级结点建设要求和柳州市内网建设领导小组指示，组织完成柳州市电子政务内网市委管理区（含涉密机房）的建设和主要用户单位的接入等工作。项目包括全市含县区内网技术方案设计，全市电子政务内网涉密机房、配套系统设计以及接入单位终端系统的建设、监理及第三方测评等工作，预算参照《自治区电子政务内网总体设计》中的计价标准进行估算，（注：县区内网整体技术方案由市级统一设计，县区按自治区进度要求自行开展建设。） | 550 |  | 550 | 550 | 市财政 | 550 | 550 | 0 | 立项中 | 2017年开工
3 | 柳州市档案查询利用服务平台 | 续建 | 市档案局 | 市档案局 | 柳州市 | 依托柳州市档案局域网络，将馆藏档案资源有机整合，以统一的数据库标准、软硬件平台和安全控制手段为基础，建立面向社会的馆藏档案信息查阅利用服务平台，建设内容包括：建立档案查询利用服务平台、组织完整的身份识别及权限设置系统、建立一个高效率的档案网络。 | 60 | 40 | 20 | 20 | 市财政 | 20 | 20 | 0 | 已建成，使用中 | 2016年底竣工 | 项目尾款，工信委2015年立项下达了40万元。
4 | 柳州市绩效考评管理信息平台建设四期 | 续建 | 市绩效办 | 市绩效办 | 柳州市 | 自治区绩效考核指标入库、任务分解、进度上报、项目管理、资金统计等在计算机及网络上的信息化应用从用户的角度进行分析。从总体框架、系统结构、业务平台、数据流程、应用功能等进行描述，在柳州市绩效考评管理信息平台的建设基础上，新增加了自治区指标管理和创新奖励加分功能。 | 50 |  | 50 | 50 | 市财政 | 50 | 50 | 0 | 已立项 | 2017年开工，并完成建设。
5 | 柳州市安全生产信息化平台 | 新建 | 柳州市安全生产监督管理局 | 柳州市安全生产监督管理局 | 柳州市 | 1、建设视频图像服务系统，配备LED大屏屏体。 2、建设安全生产重大危险源监测预警系统，整合重点企业现有传感器资源，配备监测预警装置，在线视频监控重大危险源。 3、编制柳州安全生产信息化平台顶层设计方案。 | 220 |  | 95 | 95 | 市财政 | 0 | 0 | 0 | 已立项 | 2017年开工 | 完成视频凸显服务系统及预警系统建设，完成安全生产信息化平台建设顶层设计。
[11 empty] | 自筹 | 95 | 95
6 | 柳州市公文系统限时办结功能升级项目 | 新建 | 柳州市信息化建设管理中心 | 柳州市信息化建设管理中心 | 柳州市 | 升级柳州市公文系统，实现政府办限时办结功能，实现与自治区限时办结系统的数据对接 | 100 |  | 100 | 100 | 市财政 | 100 | 100 | 0 | 编写项目建议书 | 2017年开工，并完成建设。 | 升级柳州市公文系统，实现政府办限时办结功能，实现与自治区限时办结系统的数据对接
| 公共服务场所专项 |  | 2 | [6 empty] | 232.6
1 | 出入境办证大厅改造 | 新建 | 市公安局 | 市公安局 | 城中区 | 出入境办证大厅改造 | 196 | 0 | 0 | 196 | 业主自筹 | 196 | 196 | 0 | 正在进行项目建议书审批 | 2017年7月竣工
2 | 黄村派出所户藉办证厅改造 | 新建 | 市公安局 | 市公安局 | 柳北区 | 户藉办证厅改造 | 36.6 | 0 | 0 | 36.6 | 业主自筹 | 36.6 | 36.6 | 0 | 正在进行立项审批 | 2017年10月竣工
| 教育基本建设专项 |  | 1 | [6 empty] | 110
1 | 广西壮族自治区第七地质队职工子弟学校维修改造项目 | 维修 |  | 柳江区教育局 | 柳江区 | 维修50米塑胶直跑道，新建硅PU篮球场、羽毛球场，教学楼后雨水沟维修，铺设教学楼及功能室地板砖、墙裙砖，教学楼走廊栏杆加固、外墙维修、线路改造、增加楼梯。 | 118.25 | 0 | 0 | 110 | 市财政 | 0 | 110 | 0 |  | 110 | 完成前期工作、开工、竣工 | 柳江区今年将迎接“义均”国检，该学校抽签成为必检学校之一。柳江区财政资金有限。
| 防洪专项 |  | 1 | [6 empty] | 1000
23 | 河东堤文昌桥~壶东桥上下游河岸坡防护及生态修复工程 | 新建 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 柳州市水利局 | 城中区 | 对柳州市防洪工程河东堤堤防桩号1+530~2+230段700m，堤防桩号2+500~3+050段550m，坡岸防护处理长度共1250m.。 | 9064.8 | 0 | 0 | 1000 | 市财政 | 0 | 1000 | 0 | 正在进行可研报告编制。 | 2017~2018 | 1+530~2+230段水下主体工程 | 民生项目，急需开工建设
| 工业园区 |  | 4 | [6 empty] | 8015
1 | 下桃花片区路网北一路 | 土储中心,中房代建 | 新建 | 柳南区政府 | 柳南区 | 西起西鹅路，东止柳工大道，全长2300米，宽50米，四幅路，双向六车道 | 35000 | 0 | 0 | 4000 | 市财政 | 0 | 4000 | 3450 | 已委托代建单位，正在完善施工报建手续。已下达预征任务给城区，城区正在开展征地拆迁工作 | 2017年12月开工 | 征地拆迁、道路建设前期工作 |  |  | 一是申请列入计划；二是平衡调减的投资额。
2 | 下桃花片区路网北三路 | 土储中心,中房代建 | 新建 | 柳南区政府 | 柳南区 | 西起西鹅路，东止柳工大道，全长2050米，红线宽50米，其中一期工程自西鹅路起止于排水干渠长1550米，其余为二期工程 | 10250 | 0 | 0 | 2415 | 市财政 | 0 | 2415 | 2415 | 已委托代建单位，正在完善施工报建手续。 | 2017年12月开工 | 道路建设前期工作 |  |  | 一是申请列入计划；二是平衡调减的投资额。
3 | 北部生态新区创业园（含双创基地、孵化中心、标准厂房等） | 新建 | 北城集团 | 北部新区管委会 | 北部生态新区 | 一期建设10万平方米的多层通用工业标准厂房、行政办公楼、研发楼、营销中心、金融服务及职工周围转房、饮食服务中心等相关配套设施，以培育中小微企业为目标，通过建设“双创”基地、科技孵化器，为科技型中小型、创业创新型企业提供场地研发、小试、中试和生产基地规模。 | 100000 |  | 0 | 800 | 金融机构 | 0 | 700 | 20 | 开展前期工作 | 2017年12月开工 | 开工建设
[11 empty] | 业主自筹 | 0 | 100
4 | 广西工业设计城 | 新建 | 北城集团 | 北部新区管委会 | 北部生态新区 | 以工业设计产业为核心,引入国内外知名工业设计企业和上下游服务商,推动工业设计产业形成集聚,实现市场化运作的平台;主要建设教育培训服务平台、企业孵化服务平台、金融服务平台、交易服务平台、创新服务平台等5个平台,以智能电网设计、智能家居、服装设计、旅游设计、包装设计和医疗器械设计等为主要发展方向，打造面向西南和东盟地区的创意产业聚集区。 | 100000 |  | 0 | 800 | 金融机构 | 0 | 700 | 20 | 开展前期工作 | 2017年12月开工 | 开工建设
[11 empty] | 业主自筹 | 0 | 100
| 文旅专项 |  | 2 | [6 empty] | 1500
1 | 柳州抗战纪念园综合博物馆项目 | 新建 | 市建投公司 | 市建投公司 | 柳南区 | 主要建设1栋综合博物馆，总建筑面积为10000平方米，以及配套建设供配电、给排水、道路及铺装、绿化、消防等设施。 | 7900 | 100 | 0 | 1000 | 业主自筹 | 0 | 1000 | 200 | 完成立项、进行方案设计，开工建设 | 完成立项、进行方案设计，争取年底开工建设 | 2017年12月开工 | 开展前期工作，争取年底开工
2 | 柳东工人文化宫项目 | 新建 | 市总工会 | 市总工会 | 柳东新区 | 项目建筑面积72100㎡。主要建设内容为体育中心、培训中心、文艺中心、地下室以及配套建设供配电、给排水、消防、道路、绿化和停车位等附属设施。 | 23897 | 0 | 0 | 500 | 业主自筹 | 0 | 500 | 50 | 完成总平设计，推进总平报批及设计招标工作 | 完成项目前期，年底开工建设 | 2017年12月开工 | 完成项目前期，开工
Note on J115: 作者: 原0

## 移出项目表 (hidden)
表1
移出项目表表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 资金来源明细 | [8 empty] | 计划开竣工时间 | 2017年建设内容 | 调整原因
[7 empty] | 总投资 | 至2016年累计完成投资 | 2017年投资 | 调整后2017年投资 | 资金来 源分类 | 投资金额 | 调整后投资金额 | 预计截止本季度完成投资（1-6月） | 形象进度
| 合计 | 92 |  |  |  |  | 2448990.1 | 23045 | 364052.5 | 2550
| 综合交通 | 4
1 | 湘桂线鹧鸪江站（不含）至柳州站（不含）段回购 | 新建 | 待定 | 市铁轨办 | 柳北区、柳南区 | 回购既有湘桂线鹧鸪江（不含）至柳州站（不含）段所属南宁铁路局的资产。 | 待定 | 0 | 30000 | 0 | 市财政 | 30000 | 0 | 0 | 正在开展湘桂线鹧鸪江站（不含）至柳州站（不含）段土地、资产评估 | 2017.12-2018.12 | 协商回购资产 | 减消 | 我市与南宁铁路局尚未就该项目签订协议，项目投资额及实施时间尚不明确，特此申请将该项目2017年该项目投资计划调整为0，即将该项目从2017年城市建设投资计划中取消。
2 | 柳州市柳石南车辆段城市交通配套工程 | 新建 | 龙建公司 | 市铁轨办 | 柳南区 | 包含车辆停放及检修库、物资总库、综合维修楼、综合办公楼及其他辅助生产生活房屋等设施。工程用地长约1100米，宽约300米，占地面积约25ha，总建筑面积60000平米。 | 81000 | 0 | 10000 | 0 | 市财政 | 3000 | 0 |  |  |  |  | 减消 | 纳入2#线示范段（即公共交通配套工程一期），不再单列，将该项目取消。
[11 empty] | 业主自筹 | 7000 | 0
3 | 柳州市西江路口城市综合交通配套工程 | 新建 | 龙建公司 | 市铁轨办 | 鱼峰区 | 包含预留轨道交通通道、客流集疏运设施、配套生产和辅助用房、配套市政工程等。工程用地约38945㎡，车站主体建筑宽约24米，展开长度约280米，最高点约30米，本期实施工程总建筑面积约16429㎡（不含其它配套生产和辅助用房、配套市政工程用房），征地拆迁费按5亿暂列。 | 80000 | 0 | 30000 | 0 | 市财政 | 9000 | [5 empty] | 减消 | 纳入2#线示范段（即公共交通配套工程一期），不再单列，该项目取消
[11 empty] | 业主自筹 | 21000
4 | 柳州市交通控制中心 | 新建 | 龙建公司 | 市铁轨办 | 鱼峰区 | 工程位于西江路口城市综合交通配套工程用地范围内，总建筑面积约22000㎡，建筑高度约48米（11~12层） | 30800 | 0 | 5000 | 0 | 市财政 | 1500 | 0 |  |  |  |  | 减消 | 纳入柳州市三门江停车场城市交通配套工程，不再单列，该项目取消
[11 empty] | 业主自筹 | 3500 | 0
| 市政公用基础设施 | 20
1 | 柳邕路东段拓宽改造 | 新建 | 城投公司 | 规划局 柳南区政府 | 柳南区 | 按规划断面拓宽改造 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 业主自筹 | 5000 | 0 |  |  | 2017年开工 | 完成前期工作并开工建设 | 柳邕路东段拓宽改造工程，本项目征地拆迁量大，总投资大，实施难度高，建议取消
2 | 高新南路地下停车场 | 新建 | 建投公司 | 住建委 | 城中区 | 总建筑面积13219.03平方米。主要建设内容包括：建设停车库及地下室；其它配套的公共厕所、给排水、供电电气、场地硬化、室外绿化等基础设施工程。 | 4088 | 0 | 4088 | 0 | 业主自筹 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 该项目用地已重新规划，不再规划停车场，建议取消
3 | 洛维路以北片区路网项目 | 新建 | 土储中心,中房代建 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 |  |  |  | 8000 | 0 | 业主自筹 | 8000 | 0 |  |  |  |  | 该项目“洛维路西段北侧路网项目”属同一项目，建议删除。
4 | 小街巷改造——马厂路道路工程 | 新建 | 柳北区住建局 | 柳北区住建局 | 柳北区 | 项目位于柳北区白露工业园区，全长1600米，对道路、排水等进行改造 | 800 | 0 | 800 | 800 | 城区财政 | 800 | 800 |  |  | 2017年开工 | 完成前期工作并开工建设 | 不具备实施条件，建议取消项目
5 | 小街巷改造——庆丰路铁道旁道路工程 | 新建 | 柳北区住建局 | 柳北区政府 | 柳北区 | 道路全长500米，对道路进行排水改造。 | 150 | 0 | 150 | 150 | 城区财政 | 150 | 150 |  |  | 2017年开工 | 完成前期工作并开工建设 | 不具备实施条件，建议取消项目
6 | 小街巷改造——凤凰巷道路扩建工程 | 新建 | 柳北区住建局 | 柳北区政府 | 柳北区 | 道路全长300米，对道路排水改造、路灯安装等。 | 800 | 0 | 800 | 800 | 城区财政 | 800 | 800 |  |  | 2017年开工 | 完成前期工作并开工建设 | 不具备实施条件，建议取消项目
7 | 小街巷改造——九头山路至燎原路东三巷道路改造 | 新建 | 鱼峰区住建局 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 道路长550m，路面6600㎡，人行道4400㎡，排水550m，路灯23基。 | 450 | 0 | 450 | 0 | 城区财政 | 450 | 0 |  |  | 2017年9月开工 | 道路长550m，路面6600㎡，人行道4400㎡，排水550m，路灯23基 | 不具备实施条件，建议取消项目
8 | 小街巷改造——羊角山金福葡萄园至南环路道路工程 | 新建 | 鱼峰区住建局 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 道路长450m，路面3500㎡，排水450m，路灯19基。 | 170 | 0 | 170 | 0 | 城区财政 | 170 | 0 |  |  | 2017年9月开工 | 方案一:道路长450m，路面3500㎡，排水450m，路灯19基；方案二:道路长170m，路面1190㎡，排水200m，路灯8基 | 不具备实施条件，建议取消项目
9 | 小街巷改造——蟠龙山文化公园至窑埠古镇道路 | 新建 | 鱼峰区住建局 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 道路长220m，路面2200㎡，人行道1200㎡，排水220m，路灯12基，绿化700㎡。 | 175 | 0 | 175 | 0 | 城区财政 | 175 | 0 |  |  | 2017年9月开工 | 道路长220m，路面2200㎡，人行道1200㎡，排水220m，路灯12基，绿化700㎡ | 不具备实施条件，建议取消项目
10 | 小街巷改造——天山路81号到83号道路改造 | 新建 | 鱼峰区住建局 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 道路250㎡，排水60m，安装路灯3基。 | 15 | 0 | 15 | 0 | 城区财政 | 15 | 0 |  |  | 2017年9月开工 | 道路250㎡，排水60m，安装路灯3基 | 不具备实施条件，建议取消项目
11 | 小街巷改造——荣军路五区临75号至荣军路五区临79号路面及排水改造 | 新建 | 鱼峰区住建局 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 道路250㎡、排水80m。 | 15 | 0 | 15 | 0 | 城区财政 | 15 | 0 |  |  | 2017年9月开工 | 道路250㎡、排水80m | 不具备实施条件，建议取消项目
12 | 小街巷改造——龙潭路至龙潭小区巷路改造 | 新建 | 鱼峰区住建局 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 道路1600㎡、人行道800㎡、排水200m、路灯14基。 | 125 | 0 | 125 | 0 | 城区财政 | 125 | 0 |  |  | 2017年9月开工 | 道路1600㎡、人行道800㎡、排水200m、路灯14基 | 不具备实施条件，建议取消项目
13 | 小街巷改造——荣军路五区至荣军路巷路改造 | 新建 | 鱼峰区住建局 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 路面2000㎡，排水300m，路灯12基,围墙300m。 | 137 | 0 | 137 | 0 | 城区财政 | 137 | 0 |  |  | 2017年9月开工 | 路面2000㎡，排水300m，路灯12基,围墙300m | 不具备实施条件，建议取消项目
14 | 小街巷改造——荣军路四区68～74号巷路改造 | 新建 | 鱼峰区住建局 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 建设排水渠200米 | 16 | 0 | 16 | 0 | 城区财政 | 16 | 0 |  |  | 2017年9月- | 排水200m | 不具备实施条件，建议取消项目
15 | 小街巷改造——白云路25号 | 新建 | 鱼峰区住建局 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 道路550㎡，排水110m，安装路灯5基。 | 24 | 0 | 24 | 0 | 城区财政 | 24 | 0 |  |  | 2017年9月开工 | 道路550㎡，排水110m，安装路灯5基 | 不具备实施条件，建议取消项目
19 | 小街巷改造——柳邕路新翔小区4区旁道路 | 新建 | 柳南区住建局 | 柳南区政府 | 柳南区 | 1200米。 | 800 | 0 | 800 | 800 | 城区财政 | 800 | 800 |  |  | 2017年开工 | 完成前期工作并开工建设 | 项目由于违章建筑拆除，且项目资金无法落实问题，今年不具备实施条件，建议取消项目
20 | 马园路 | 新建 | 建投公司 | 住建委 | 城中区 | 全长882.177米，红线宽度18米，建设道路等级为城市支路 | 1938 | 38 | 1900 | 0 | 业主自筹 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 该项目道路重新规划，已取消
| 公交都市 | 1
1 | 核心区公交首末站 | 新建 | 东城公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 本项目总用地面积4800.08平方米，包括一栋一层调度室、1个门卫室，23个公交车停车位，5个小型汽车停车位。 | 403 | 0 | 403 | 0 | 业主自筹 | 403 | 403 | 0 |  | 2017-2018 | 建成投入使用。 | 减消
| 土地一级整理 | 5
1 | 柳州市花香花木种植场 | 新建 | 土储中心 | 城中区政府、土储中心 | 城中区 | 11427平方米 | 500 | 0 | 200 | 0 | 市财政 | 200 | 0 | 0 | / | 2017.9-2018.12 | 房屋征收 | 在静兰城中改造范围内 | 经研究，我中心不再对该地块进行收购储备，并申请将该项目的年度投资任务调整为0。具体原因如下： 我中心按照贵委的要求，开展该宗地的收储前期工作，于2017年2月14日去函市规划部门征求规划意见。市规划局于2017年3月以《柳州市规划局关于市花香花木种植场位于市桂柳路部分国有建设用地规划情况的复函》（柳规函〔2017〕223号）函复我中心，该宗地规划为城市道路、绿化、文物古迹用地。
2 | 柳州市环境卫生管理处 | 新建 | 土储中心 | 城中区政府、土储中心 | 城中区 | 12977.7平方米、3804.9平方米两个地块 | 1500 | 0 | 400 | 0 | 市财政 | 400 | 0 | 0 | / | 2017.9-2018.12 | 房屋征收 | 在静兰城中改造范围内 | 经研究，我中心不再对上述两宗土地进行收购储备，并申请将该项目的年度投资任务调整为0。具体原因如下： 我中心按照贵委的要求，对市环卫处位于市桂柳路两宗国有建设用地开展收储的前期工作，并于2017年月14日去函市规划部门征求规划意见。市规划局于2017年3月以《柳州市规划局关于市环境卫生管理处位于市桂柳路部综合化工厂南侧部分国有建设用地规划情况的复函》（柳规函〔2017〕222号）函复我中心，该宗地规划为环境卫生设施、城市道路用地。
3 | 河东路南侧居住及配套项目 | 续建 | 土储中心 | 城中区政府 | 城中区 | 项目总面积为6.3亩，需对其进行征地拆迁 | 127 | 10 | 50 | 0 | 市财政 | 50 | 0 | 0 | 正在办理土地供应手续 | 2013年1月-2018年12月 | 征地拆迁 |  | 该项目正在办理协议出让手续
4 | 洛维路南侧安置房项目 | 续建 | 土储中心 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 项目总面积为353亩，需对其进行征地拆迁 | 12600 | 6357 | 100 | 0 | 市财政 | 100 | 0 | 0 | 正在办理土地供应手续 | 2013-2018 | 征地拆迁 |  | 该项目已完成出让
5 | 柳州市造漆厂 | 续建 | 土储中心 | 土储中心 | 鱼峰区 | 项目用地面积50.49亩 | 3900 | 2700 | 1200 | 0 | 市财政 | 1200 | 0 | 0 |  | 2007.12-2017.12 | 土地收储 |  | 建议将建设规模及内容建议修改为在造漆厂地块外围修建围墙；总投资及计划投资金额修改为0；计划开竣工时间修改为2017年。具体原因如下： 1、根据市政府相关会议精神，要求我中心在造漆厂地块外围修建围墙。目前，该厂厂区外围的围墙已修建完毕，已竣工。 2、根据财综〔2016〕4号文要求，储备资金只可以用于与收储土地有关的事项，不能作为他用。 3、我中心目前没有收储柳柴、柳机厂地块。现阶段不适宜对厂房外立面进行修缮。
| 园林绿化专项 | 2
1 | 银鹤路绿化提升工程 | 新建 | 市群众绿化所 | 市园林局 | 柳北区 | 道路绿化改造2000㎡，注重空间利用，沿围墙边种植三角花，绿化带种植花灌木；路口绿地可改造成小游园，增加休憩设施。 | 100 | 0 | 80 | 0 | 市财政 | 80 | 0 | 0 | 项目因场地原因取消 | 2017.2-2017.12 | 道路绿化改造 | [8 empty] | 项目场地调整，项目取消
2 | 核心区纵9路道路绿化提升工程 | 新建 | 市群众绿化所 | 市园林局 | 柳东 | 道路绿化改造道路7000㎡，两侧绿化提升，种植花灌木，乔木；侧分带乔木于灌木合理配置。 | 100 | 0 | 80 | 0 | 市财政 | 80 | 0 | 0 | 项目因场地原因取消 | 2017.2-2017.12 | 道路绿化改造 | [8 empty] | 项目场地调整，项目取消
| 安居工程 | 14 | [8 empty] | 业主自筹 | 11825
1 | 天一塑料制品厂 | 新建 | 建设业主待定 | 柳北区政府、市住建委 | 柳北区 | 改造地块占地总面积约51亩，房屋总建筑面积约24400平方米，住户160户 | 21100 | 0 | 6330 | 0 | 上级资金 | 560 | 0 | 0 | 无 | 2017年开工 | 征地拆迁，货币化安置 | [12 empty] | 天一塑料制品厂位于柳北区跃进路116号。毗邻广西科技大学第一附属医院、广西科技大学北校区、柳州市二运、白沙客运站及中天城等。 | 开发科 | 开展前期工作，确定改造模式。
[11 empty] | 业主自筹 | 5770 | 0 | 0
2 | 柳石路罐头厂棚户区改造项目 | 新建 | 鱼峰区政府 建设业主待定 | 鱼峰区政府、市住建委 | 鱼峰区 | 计划改造48户，改造面积4500平方米 | 3600 | 0 | 1080 | 0 | 市财政 |  |  |  | 无 | 2017年-2020年 | 完成改造方案，确定项目业主，力争启动征地拆迁工作。 | [14 empty] | 开展前期工作，确定改造模式。
[11 empty] | 上级资金 | 168 | 0 | 0
PPP
金融机构
[11 empty] | 业主自筹 | 912 | 0 | 0
4 | 市玻璃厂 | 取消 | 柳州市资产经营有限公司 | 柳南区政府、市住建委 | 柳南区 | 计划改造159户，改造面积7351平方米,规划建设总建筑面积约89000平方米 | 45000 | 0 | 13500 | 0 | 上级资金 | 556.5 | 0 | 0 | 资产公司已向发展改革委提出书面申请。 | 2017年开工 | 征地拆迁，货币化安置 | 城市危房 | 柳邕路三区12号 | 159 | 7351 |  |  | 159 |  | 钟于华 小韦 | 13978089101 2835024 | 159 | 原保障性住房（含棚户区改造）专项，对应已剔除 |  | 开发科
[11 empty] | 业主自筹 | 12943.5
3 | 广西柳州市胜利路51号棚户区改造项目 | 新建 | 广西三健置业投资有限责任公司 | 市住建委 | 柳北区 | 改造66户，改造面积8196.76平方米；计划建设66套，建设面积9836.112平方米 | 7377 | 0 | 2213 | 0 | 市财政 |  |  |  | 开展前期调查 | 2017年12月开工 | 货币化安置 | [12 empty] | 100 | 保障科 | 开展前期工作，确定改造模式。
[11 empty] | 上级资金 | 231 | 0 | 0 | [15 empty] | 409
[11 empty] | PPP | [6 empty] | 基础施工 | [10 empty] | 柳北区政府对面 | 1779
[11 empty] | 金融机构 | [18 empty] | 210
[11 empty] | 业主自筹 | 1982 | 0 | 0 | [15 empty] | 2999
4 | 区冶建公司第二生活区棚户区改造 | 新建 | 建设业主待定 | 柳北区政府、市住建委 | 柳北区 | 改造地块占地总面积约160亩，房屋总建筑面积约68200平方米，住户1030户 | 42200 | 0 | 12660 | 0 | 市财政 |  |  |  | 开展前期调查 | 2017年开工 | 征地拆迁，货币化安置 | [11 empty] | 中房公司正在与冶建公司进行对接，对无证商业面积补偿标准未达成一致意见。 | 区冶建公司第二生活区位于柳北区北雀路73号。毗邻雀儿山公园、柳州文化商业广场、北祥新居及广西发电公司等。 | 开发科 | 开展前期工作，确定改造模式。
[11 empty] | 上级资金 | 3605 | 0 | 0
PPP
金融机构
[11 empty] | 业主自筹 | 9055 | 0 | 0
5 | 两面针公司及橡胶厂生活区棚户区改造 | 新建 | 建设业主待定 | 鱼峰区政府、市住建委 | 鱼峰区 | 改造地块占地总面积约65亩，房屋总建筑面积约30900平方米，住户246户 | 39200 | 0 | 11760 | 0 | 市财政 |  |  |  | 开展前期调查 | 2017年开工 | 征地拆迁，货币化安置 | [11 empty] | 建议与龙潭路1号橡胶厂生活区捆绑改造，地块约21.8亩，危旧住宅8栋，建筑面积7760平方米，住户198户。两面针置业公司有改造意向。 | 两面针公司生活区地块位于鱼峰区柳石路西侧，银仔山以东，该地块三面环山。 | 开发科 | 开展前期工作，确定改造模式。
[11 empty] | 上级资金 | 861 | 0 | 0
PPP
金融机构
[11 empty] | 业主自筹 | 10899 | 0 | 0
6 | 柳化公司生活区棚户区改造项目 | 新建 | 建设业主待定 | 柳北区政府、市住建委 | 柳北区 | 改造地块占地总面积约322亩，房屋总建筑面积约231500平方米，住户2951户 | 107100 | 0 | 500 | 0 | 市财政 |  |  |  | 开展前期调查 | 2017-2023 | 征地拆迁 | [11 empty] | 原保障性住房（含棚户区改造）专项，对应已剔除 | 柳化公司生活区片区位于柳北区，地处北雀路与胜利路路口的西南侧。该片区主要由柳化公司生活区（改造区域）、广西冶金建设公司胜利路55号生活小区（改造区域）与柳州市豆制品厂（改造区域）三地块组成。附近有柳北区政府，柳北文化商业街广场、广西三建等。 | 开发科 | 涉及柳化资产重组，市政府要求暂停实施该项目。建议不再列入今年城建计划
上级资金
[11 empty] | PPP | [6 empty] | 基础施工
金融机构
[11 empty] | 业主自筹 | 500 | 0 | 0
3 | 五菱柳机生活区十四区棚户区改造项目 | 取消 | 柳州市安居建设投资开发有限公司 | 鱼峰区政府、市住建委 | 鱼峰区 | 改造地块占地总面积约41亩，房屋总建筑面积约14600平方米，住户321户 | 36027 | 0 | 3540 | 0 | 市财政 |  |  |  | 开展前期调查 | 2017年开工 | 征地拆迁，货币化安置 | 正与五菱柳机就合作模式进行协商，未签订协议；让项目存在不确定性 | 柳州市鸡喇路五菱柳机生活区 | 321 | 14577.57 | 648 | 91033.78 | 161 | 国家任务；总平已完成，目前规划局审，修改中 | 蒋玮 | 13907722712 | 321 | 原保障性住房（含棚户区改造）专项，对应已剔除 | 五菱柳机公司生活区位于鸡喇路16号两侧，毗邻鸡喇派出所，二十四中及附小。 | 开发科
[11 empty] | 上级资金 | 1123.5 | 0 | 0
PPP
金融机构
[11 empty] | 业主自筹 | 2416.5 | 0 | 0
7 | 新云村菜园屯棚改项目 | 新建 | 柳南区政府 建设业主待定 | 柳南区政府、市住建委 | 柳南区 | 占地1.56万平方米（23.43亩），拆迁约230户，拆迁面积约13865平方米。初步方案新建6.5万平方米，住宅约4.5万。 | 13000 | 0 | 3900 | 0 | 市财政 |  |  |  | 无 | 2017年-2020年 | 确定项目业主，力争启动拆迁和土地收储工作 | [14 empty] | 开展前期工作，确定改造模式。
[11 empty] | 上级资金 | 805 | 0 | 0
PPP
金融机构
[11 empty] | 业主自筹 | 3095 | 0 | 0
8 | 飞鹅二路华丰湾旧城改造项目 | 新建 | 柳南区政府 建设业主待定 | 柳南区政府、市住建委 | 柳南区 | 占地1.18万平方米（17.748亩），拆迁98户，拆迁面积1.2万平方米。规划评审方案新建50334.15平方米。 | 38000 | 0 | 11400 | 0 | 市财政 |  |  |  | 无 | 2017年-2020年 | 确定项目业主，力争启动拆迁和土地收储工作 | [14 empty] | 开展前期工作，确定改造模式。
[11 empty] | 上级资金 | 343 | 0 | 0
PPP
金融机构
[11 empty] | 业主自筹 | 11057 | 0 | 0
9 | 静兰工业园区搬迁改造项目 | 新建 | 鱼峰区政府 建设业主待定 | 鱼峰区政府、市住建委（市土储中心计划对其收储，不再列入旧城改造项目范围，故责任单位改为市土储中心，项目类别调至土地整理项目专项。） | 鱼峰区 | 协议收购利达化工(149亩)、方鑫汽配(28亩)、鱼峰区武装部（12亩）等土地，与周边已收储土地整合开发。 | 76000 | 0 | 22800 | 0 | 市财政 |  |  |  | 无 | 2017年-2020年 | 确定项目业主，力争启动拆迁和土地收储工作 | [14 empty] | 市土储中心计划对其收储，不再列入旧城改造项目范围，故责任单位改为市土储中心，项目类别调至土地整理项目专项。
上级资金
PPP
金融机构
[11 empty] | 业主自筹 | 22800 | 0 | 0
10 | 水南村六组及水山北侧片区改造项目 | 新建 | 建设业主待定 | 鱼峰区政府、市住建委（市土储中心计划对其收储，不再列入城中村改造项目范围，故责任单位改为市土储中心，项目类别调至土地整理项目专项。 | 鱼峰区 | 计划改造262户，改造面积196740.46平方米 | 157392 | 0 | 10000 | 0 | 市财政 |  |  |  | 开展前期调查 | 2017年12月开工 | 货币化安置、征地拆迁工作。 | [12 empty] | #REF! | 保障科 | 鱼峰区政府、市住建委（市土储中心计划对其收储，不再列入城中村改造项目范围，故责任单位改为市土储中心，项目类别调至土地整理项目专项。
[11 empty] | 上级资金 | [18 empty] | #REF!
[11 empty] | PPP | [18 empty] | #REF!
[11 empty] | 金融机构 | [18 empty] | #REF!
[11 empty] | 业主自筹 | 10000 | 0 | [16 empty] | #REF!
11 | 鸡喇村及周边地块改造项目（九头山片区） | 新建 | 鱼峰区政府 建设业主待定 | 鱼峰区政府、市住建委 | 鱼峰区 | 计划改造900户，面积156452平方米 | 125161 | 0 | 500 | 0 | 市财政 |  |  |  | 无 | 2017年-2020年 | 完成项目前期调研工作，力争确定项目业主。 | [14 empty] | 开展前期工作，确定改造模式。
上级资金
PPP
金融机构
[11 empty] | 业主自筹 | 500 | 0 | 0
12 | 鸡喇村及周边地块改造项目（羊角山片区） | 新建 | 鱼峰区政府 建设业主待定 | 鱼峰区政府、市住建委 | 鱼峰区 | 计划改造800户，面积175050平方米 | 140040 | 0 | 500 | 0 | 市财政 |  |  |  | 无 | 2017年-2020年 | 完成项目前期调研工作，力争确定项目业主。 | [14 empty] | 开展前期工作，确定改造模式。
上级资金
PPP
金融机构
[11 empty] | 业主自筹 | 500 | 0 | 0
13 | 渡口村改造项目 | 新建 | 柳南区政府 建设业主待定 | 柳南区政府、市住建委 | 柳南区 | 项目涉及改造338户，合法建筑面积约22.4万平方米 | 179200 | 0 | 500 | 0 | 市财政 |  |  |  | 无 | 2017-2020 | 征地拆迁，货币化安置 | [12 empty] | 川海桂景龙湾北面 |  | 开展前期工作，确定改造模式。
上级资金
PPP
金融机构
[11 empty] | 业主自筹 | 500 | 0 | 0
14 | 洛维新居保障性住房一期 | 新建 | 安居公司 | 住建委 | 鱼峰区 | 总建筑面积59635.37㎡，建设556套经适房及配套设施 | 19100 | 0 | 7500 | 0 | 市财政 |  |  | 0 | 无 | 2017年10月开工 | 基础施工
| 洛维一期 | 新建 | 安居公司 | 住建委 | 鱼峰区 | 总建筑面积59635.37㎡，建设556套经适房及配套设施 |  |  |  |  | 上级资金
| 洛维一期 | 新建 | 安居公司 | 住建委 | 鱼峰区 | 总建筑面积59635.37㎡，建设556套经适房及配套设施 |  |  |  |  | PPP
金融机构
[11 empty] | 业主自筹 | 7500 | 0
| 智慧城市（含电子政务）专项 | 10
1 | 柳州市无线WIFI手机APP门户平台 | 取消 | 市工信委 | 市工信委 | 柳州市 | 整合政府和社会信息化资源，搭建一套“智慧柳州”移动门户平台，重点构筑用户中心、政务服务、公共服务、龙城商圈及龙城资讯这五大功能模块，为柳州市居民的民生、公共、城市服务及商业经济等活动提供全方位及完善的功能服务平台。该项目已完成，2017年支付剩余费用。 | 300 | 270 | 30 | 0 | 市财政 | 30 | 0 | 0 |  |  | 已取消
2 | 柳州市智慧式消防安全物联网监控系统 | 取消 | 公安局消防支队 | 公安局消防支队 | 柳州市 | 在龙城地下街、柳石南城百货公司、大润发柳州文慧桥店、飞鹅地下街、谷埠街国际商城5个项目建设地点安装智慧式电气火灾物联网监控系统2007套，智慧式消防水物联网监控系统130套，智慧式防排烟物联网监控纱130套，智慧式卷帘门物联网监控系统130套，智慧式粉尘物联网监控系统210套，服务器中心平台1套。 | 1500 | 0 | 500 | 0 | 市财政 | 500 | 0 | 0 | 申报立项中 | 2017年开工 | 完成部分项目建设
3 | 柳州市公共无线（wifi）上网场所安全管理系统项目（二期） | 取消 | 网安支队 | 网安支队 | 全市800多个无线wifi接入点上网场所 | 基于市内无线WiFi上网行为的日益普及，无线WiFi上网人员的日益增多，公安部门提出了建设“无线WiFi上网管控系统”的要求： 1、有效落实公共无线WiFi上网人员的认证，有效获取人员相关信息； 2、提供与无线WiFi终端对应的使用者的实名信息和真实身份； 3、实现公共无线WiFi上网行为的安全审计，获取上网者的虚拟身份和访问记录等；同时有效确保数据的实时性和有效性。 逐步在全市5000个无线WiFi接入点场所建设信息安全采集设备，落实安全技术措施。新增服务器5台，对电信部门新建设的400个无线接入点场所建设信息安全采集设备，落实安全技术措施。 | 300 | 240 | 60 | 0 | 市财政 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 已取消
4 | 智慧社区管理和服务信息平台 | 取消 | 市民政局 | 市民政局 | 柳州市 | 完善基于智慧社区公共服务平台建设智慧社区公共服务信息平台。完成平台（一期），继续开展项目（二期）建设，包括智慧社区决策分析、共享交换和呼叫系统平台，智慧社区触摸互动查询平台，12个智慧社区触摸展示系统，2个城区事务及网格化管理服务工作流平台和试点社区硬件设施的配备。 | 940 | 850 | 90 | 0 | 市财政 | 90 | 0 | 0 |  |  | 已取消
5 | 柳州市城市桥梁健康监测系统项目 | 取消 | 市政维护处 | 住建委 | 柳北区 | 建设1个城市桥梁健康监测综合管理信息平台与21个桥梁子系统、21座桥梁数据传输和采集系统末端，实现对桥梁的结构安全、日常维护和预警分析的远程智能管理，为桥梁的管理和决策提供科学依据和指导建议，保障桥梁安全运营。 | 4110.74 | 0 | 400 | 0 | 市财政 | 400 | 0 | 0 | 已立项 | 2017年开工 | 建设城市桥梁健康监测综合管理信息平台和若干个试点
6 | 柳州市住房和城乡建设一体化监管平台 | 取消 | 市住建委 | 住建委 | 柳北区 | 建设内容：1.基于统一标准体系和时空基础，建立工程项目、房屋、市政公用基础设施、企业、人员、诚信等数据库；2.以数据整合共享和业务协同为目的，建立统一的门户、数据采集抽取、数据管理、共享交换、综合监管与辅助决策、运行与服务支撑等应用系统，为住建各相关部门信息化应用提供统一、标准的接口，为全委各科室及二层单位协同工作提供数据共享和应用支撑平台，同时与自治区、市级相关委办局实现信息共享与业务协同，并与市级其他部、委、办、局应用系统和相关城区以及6县实现对接，本期项目主要实现与自治区级一体化平台、柳州市时空信息云平台的对接，以及已有或拟建的业务相关系统的对接；3.按照计算机等级保护三级的要求，构建项目的安全防护系统。 预期目标：通过建立一体化监管平台，为住房和城乡建设委的日常管理、综合监管与决策分析等提供权威的信息支撑；纵向上，为全委各科室及二层单位日常管理、协同工作提供数据共享和应用支撑平台，与区住房和城乡建设厅实现信息共享；横向上，与市发改委、国土局、规划局等部门实现信息共享与业务协同，有效提升住房和城乡建设领域的工作效率和服务水平。 | 1695 | 0 | 500 | 0 | 市财政 | 500 | 0 | 0 |  |  | 已取消
7 | 柳州市“智慧粮食”监控管理平台 | 取消 | 粮食局 | 粮食局 | 柳州市 | 通过建设立体的统一的柳州市“智慧粮食”监控管理平台，建立粮食质量追溯，系统配置防火墙、路由器、网络交换机、语音交换机，数据存储、大屏幕、视频监控点、粮库传感器等硬件设备，以及相关系统软件和应用软件等对粮食质量安全实行全程、动态、开放式管理，实现粮食生产全过程监控，流向可追踪，质量信息可查询，不合格产品可召回的从市场到田间的全程质量监控体系。既方便市民的查询、投诉、举报，又方便业务处理人员对粮食业务的监管。同时，“智慧粮食”监控管理平台有助于相关部门应对突发公共卫生事件，加强信息收集的及时性、准确性与全面性，提升管理能力，提高相关部门宏观决策和依法行政的质量和效率，增强监管和公共服务能力，提高行政效能，并进一步提高政府的社会效益和政府信用度，确保广大人民群众“舌尖上的安全”，对提高城乡居民生活水平、改善城乡居民生活质量 | 1524 | 0 | 800 |  | 市财政 | 800 |  |  |  | 0 | 已取消
8 | 新能源汽车充电基础设施智能管理系统 | 取消 | 市发改委 | 市发改委 | 市区 | 建立全市统一的充电基础设施智能管理平台，其中包含：充电导航、状态查询、充电预约、费用结算、分时租赁五个模块，以及IOS版本APP、Android版本APP系统开发等内容。新增服务器（6核32G内存/1T硬盘）6台、新增服务器（6核32G内存/5T硬盘）6台、千兆交换机（24口）2台、外网和备份防火墙各一套（硬件利用电子政务云机房资源） | 200 | 0 | 50 |  | 市财政 | 50 |  |  |  |  | 已取消
9 | 柳州市12328交通运输服务监督电话市级分中心 | 取消 | 市交通局 | 市交通局 | 柳州市 | 项目由六部分内容组成：1．呼叫中心系统：呼叫中心建设以柳州市级服务热线为基础，主要有电话交换设备、CTI服务、IVR服务、录音服务、人工坐席和相应软件系统构成。根据话务量预测总体设置5个以上坐席,坐席设备配置PC机、IP电话机和专业耳麦，并配置操作台等配套设备。2.短信服务系统：短信服务软件部署基础通用软件短信服务系统，申请统一的12328号码作为交通运输服务监督短信特服号码，为社会公众提供以手机短信为载体的服务监督交互服务。3.服务监督网站：在省交通运输厅网站基础上，建设地市级交通运输服务监督门户网站，作为省交通运输厅网站的子网，围绕交通运输服务投诉举报、咨询建议受理中心工作，为社会公众提供人性化、规范化、专业化的服务。4.微信服务系统：通过微信公众服务平台创建12328公众订阅号，公众订阅号均可以每天向社会公众提供信息发布、在线信息咨询的服务，同时也可以提供在线接收监督、投诉举报的服务。5.移动终端服务系统：包括适用于IOS和Android系统手机的移动终端应用App，社会公众通过App可进行在线填写投诉举报单，完成投诉举报，证据提交，获取投诉受理返回结果，获取办理结果，查询公共信息查询等功能。6.相关业务数据库开发。 | 330 | 0 | 330 |  | 业主自筹 | 330 |  |  |  |  | 已取消
10 | 柳州市公交电子站牌二期 | 取消 | 市交通局 | 市交通局 | 柳州市 | 建设集公交车辆到站信息、车辆换乘信息、视频监控、公共信息发布、报警等功能于一体的公交信息化系统。包括160个公交电子站牌的采购、土建施工及安装工作，并升级应用管理软件。 | 1142 | 0 | 1142 |  | PPP | 1142 |  |  |  |  | 已取消
| 医疗卫生项目专项 |  | 1
1 | 柳州市老年病医院 | 新建 | 投控公司 | 卫计委 | 鱼峰区 | 二级专科医院 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 市财政 | 500 | 500 | 0 | 取消 | 2017年6月开工 | 医院院区、医养结合业务用房、医疗设备 | [7 empty] | 减消
[11 empty] | 业主自筹 | 9500 | 9500 | 0 |  |  |  | 白云颐养中心将整体开发利用，医院建设资金尚未落实，缺少办医场地
| 公共服务场所专项 |  | 12
1 | 柳州市公安局反恐训练基地 | 新建 | 柳州市 公安局 | 柳州市 公安局 | 柳东新区 | 建设柳州市公安局反恐训练基地，总建筑面积18500平方米。 | 11000 | 0 | 200 |  | 市财政 | 200 | 0 |  |  | 2017年12月开工 | 建设柳州市公安局反恐训练基地，总建筑面积18500平方米。 | 资金未落实，调出
2 | 柳东公安分局业务技术用房 | 新建 | 柳州市 公安局 | 柳州市 公安局 | 柳东新区 | 建设业务技术用房1栋，总建筑面积5450平方米。 | 4700 | 0 | 200 |  | 市财政 | 200 | 0 |  |  | 2017年12月开工 | 建设业务技术用房1栋，总建筑面积5450平方米。 | 资金未落实，调出
3 | 柳州市第三看守所 | 新建 | 市东通公司 | 市东通公司 | 柳南区 | 建设柳州市第三看守所，总建筑面积17296平方米。 | 5200 | 0 | 500 |  | 业主自筹 (公安资源整合收入) | 500 | 0 |  |  | 2017年9月开工 | 建设柳州市第三看守所，总建筑面积17296平方米。 | 设计方案正在区公安厅审核，前期工作时间未定，建议调出
4 | 柳州市拘留所 | 新建 | 市东通公司 | 市东通公司 | 柳南区 | 建设柳州市拘留所，总建筑面积24420平方米。 | 7500 | 0 | 500 |  | 业主自筹 (公安资源整合收入) | 500 | 0 |  |  | 2017年9月开工 | 建设柳州市拘留所，总建筑面积24420平方米。 | 设计方案正在区公安厅审核，前期工作时间未定，建议调出
5 | 禁毒支队涉案车辆及易制毒化学品保管场所 | 新建 | 市公安局 | 市公安局 | 柳南区 | 建设涉案车辆保管及易制毒化学品保管场所及配套设施，总建筑面积约1000平方米。 | 195 | 0 | 100 |  | 市财政 | 100 | 0 | 0 |  | 2017年3月开工 | 建设涉案车辆保管及易制毒化学品保管场所及配套设施，总建筑面积约1000平方米。 | 资金未落实，调出
6 | 法警训练基地 | 新建 | 市中级法院 | 市中级法院 | 柳东新区 | 建设训练基地一座，总建筑面积6000平方米。 | 3810 | 0 | 300 |  | 市财政 | 300 | 0 | 0 |  | 2017年6月开工 | 建设训练基地一座，总建筑面积6000平方米。 | 资金未落实，调出
7 | 市交警支队设施疏导大队业务用房增建 | 新建 | 市交警支队 | 市交警支队 | 鱼峰区 | 项目总建筑面积400平方米，建设一栋业务用房 | 160 | 0 | 160 |  | 业主自筹 （罚没收入） | 160 | 0 | 0 | 资金未落实，调出 | 2017年6月开工 | 项目总建筑面积400平方米，建设一栋业务用房
8 | 市交警支队柳宜高速大队业务用房增建 | 新建 | 市交警支队 | 市交警支队 | 柳江区 | 项目总建筑面积400平方米，建设一栋业务用房 | 160 | 0 | 160 |  | 业主自筹 （罚没收入） | 160 | 0 | 0 | 资金未落实，调出 | 2017年6月开工 | 项目总建筑面积400平方米，建设一栋业务用房
9 | 市交警支队柳东大队业务用房增建 | 新建 | 市交警支队 | 市交警支队 | 柳东新区 | 项目总建筑面积400平方米，建设一栋业务用房 | 160 | 0 | 160 |  | 业主自筹 （罚没收入） | 160 | 0 | 0 | 资金未落实，调出 | 2017年6月开工 | 项目总建筑面积400平方米，建设一栋业务用房
10 | 市交警支队柳北大队综合楼维修改造 | 新建 | 市交警支队 | 市交警支队 | 柳北区 | 维修改造建筑面积1750平方米 | 160 | 0 | 160 |  | 业主自筹 （罚没收入） | 160 | 0 |  | 资金未落实，调出 | 2017年3月开工 | 维修改造建筑面积1750平方米
11 | 市交警支队沙塘中队业务用房改扩建 | 新建 | 市交警支队 | 市交警支队 | 柳北区 | 项目总建筑面积500平方米，建设一栋业务用房 | 200 | 0 | 200 |  | 业主自筹 （罚没收入） | 200 | 0 |  | 资金未落实，调出 | 2017年6月开工 | 项目总建筑面积500平方米，建设一栋业务用房
12 | 柳州市禁毒教育基地更新改造 | 新建 | 市禁毒委 | 市禁毒委 | 柳南区 | 维修改造市禁毒教育基地，维修改造总面积约500平方米。 | 410 | 80 | 272.5 |  | 市财政 | 272.5 | 0 | 0 | 选址未定，建议调出 | 2017年1月开工 | 维修改造市禁毒教育基地，维修改造总面积约500平方米。
| 教育基本建设专项 |  | 6
8 | 柳州铁道职业技术学院中国-东盟高速铁路职业技能综合实训基地项目 | 新建 | 柳州铁道职业技术学院 | 柳州市教育局 | 柳东新区 | 占地面积28000平方米，建筑面积12270平方米，包括：轨道实训基地站台雨棚、高铁调度实训中心、高速列车行车调度指挥中心、高速铁路信号控制实训中心、高铁客运演练中心、装载加固实训场、高速铁路通信实训中心、铁路机械化维修实训室、铁路路桥隧实训室等场所。 | 2454 | 0 | 1227 | 0 | 市财政 | 1227 | 0 |  |  | 2017年开工 | 完成前期工作、开工。 | 减消 | 项目未立项，且建设内容和规模有较大变化，校园规划总平须调整。
9 | 柳州铁道职业技术学院室外轨道实训基地扩建项目 | 新建 | 柳州铁道职业技术学院 | 柳州市教育局 | 柳东新区 | 钢结构机车、车辆检修棚2920平方米，新建接触网线568米，新铺P60轨 1520根XⅡ型混凝土 25米轨568米，新铺道床 一级道碴838立方米，机车检查坑90延米及附属配套、拆改项目。钢轨、轨枕、道碴由企业赞助。 | 420 | 0 | 210 | 0 | 市财政 | 210 | 0 |  |  | 2017年开工 | 完成前期工作、开工。 | 减消 | 项目未立项，且建设内容和规模有较大变化，校园规划总平须调整。
68 | 柳州市第二中学校园维修改造项目 | 维修 | 柳州市第二中学 | 柳州市教育局 | 柳东新区 | 1.增加配电箱及相应电缆线，满足礼堂舞台设备用电需求，使学校能正常使用。 2.为便于今后检修工作，增加一个总配电箱，并将各功能室分电箱线路接入总配电箱内。 3.增加吊扇500台并改造线路及开关。 4.在每间教室后面增加一块黑板。 5.按照舞蹈室的使用需求，增加木地板、镜子、把杆等必须设施。 | 105 | 0 | 105 | 0 | 市财政 | 105 | 0 |  |  | 2017年开工 | 主体施工、竣工 | 减消 | 行业主管部门认为紧迫性不够，暂缓实施。
85 | 柳州市长塘中心幼儿园项目 | 前期 | 柳北区教育局 | 柳北区教育局 | 柳北区 | 原柳州市长塘小学教学点改建为幼儿园，办学规模为12个班，可容纳360名幼儿就读。项目占地面积4964.43平方米（7.45亩），总建筑面积4000平方米，主要建设内容包括：教学综合楼、食堂、生活用房、门卫室、校园活动场地设施、配套建设供配电、给排水、园内道路、绿化等。 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 市财政 | 100 | 0 |  |  | 10 |  | 减消 | 受209国道改线影响，本项目红线需调整，净用地面积变小，无法满足13个班的最小用地需求，业主建议不实施。
86 | 柳州市保爱小学200米塑胶跑道运动场项目 | 前期 | 柳北区教育局 | 柳北区教育局 | 柳北区 | 主要建设1个室外运动场（沥青基础），长200米，径赛场地设置6条塑胶环形跑道及100米直跑道，田赛场地设置1个人工草皮足球场，配套建设排水、场地硬化等设施。 | 150 | 0 | 10 | 0 | 市财政 | 10 | 0 |  |  | 待定 | 完成立项，力争开工。 | 减消 | 业主改变意愿，终止实施。
93 | 柳州市羊角山小学体育馆项目 | 前期 | 鱼峰区教育局 | 鱼峰区教育局 | 鱼峰区 | 主要建设1栋体育馆，建筑面积约1790平方米，内设各种球类等综合训练场所, 以及配套的消防水池、周边场地硬化绿化、围墙、外水外电等。 | 447 | 0 | 52 | 0 | 市财政 | 52 | 0 |  |  | 待定 | 完成立项、可研，力争开工。 | 减消 | 业主改变意愿，终止实施。
| 安居工程专项 |  | 15
1 | 金凤毛巾厂生活区棚户区改造 | 新建 | 东通公司 | 柳北区政府、市住建委 | 柳北区 | 改造地块占地总面积约61亩，建筑面积约50000平方米，住户350户 | 43500 | 0 | 13050 | 0 | 上级资金 | 1225 |  |  | 该项目由于改造范围增加，目前只能进行土地一级开发整理，项目进展暂缓 | 2017年开工 | 征地拆迁，货币化安置 | 投资调整。已于柳北区拆迁部门核实，该项目近期才计划开展调查，2017年12月无法完成拆迁任务，不可能在年内实体开工建设，因此申请将责任单位调整为“柳北区政府”。 | [10 empty] | 东通公司已在办理相关改造立项手续。 | 金凤毛巾厂生活区地处柳州市柳北区跃进路东侧、锦绣路北侧相交点，附近有柳北公安分局、四季花都、市二十六中、长林公园。 | 开发科 | 投资调整
[11 empty] | 业主自筹 | 11825
2 | 天一塑料制品厂 | 新建 | 建设业主待定 | 柳北区政府、市住建委 | 柳北区 | 改造地块占地总面积约51亩，房屋总建筑面积约24400平方米，住户160户 | 21100 | 0 | 6330 | 0 | 上级资金 | 560 | 0 | 0 | 无 | 2017年开工 | 征地拆迁，货币化安置 | 正在开展前期调查，但未确定改造模式 | [11 empty] | 天一塑料制品厂位于柳北区跃进路116号。毗邻广西科技大学第一附属医院、广西科技大学北校区、柳州市二运、白沙客运站及中天城等。 | 开发科 | 开展前期工作，确定改造模式。
[11 empty] | 业主自筹 | 5770 | 0 | 0
4 | 市玻璃厂 | 取消 | 柳州市资产经营有限公司 | 柳南区政府、市住建委 | 柳南区 | 计划改造159户，改造面积7351平方米,规划建设总建筑面积约89000平方米 | 45000 | 0 | 13500 | 0 | 上级资金 | 556.5 | 0 | 0 | 资产公司已向发展改革委提出书面申请。 | 2017年开工 | 征地拆迁，货币化安置 | 城市危房 | 柳邕路三区12号 | 159 | 7351 |  |  | 159 |  | 钟于华 小韦 | 13978089101 2835024 | 159 | 原保障性住房（含棚户区改造）专项，对应已剔除 |  | 开发科
[11 empty] | 业主自筹 | 12943.5
3 | 柳石路罐头厂棚户区改造项目 | 新建 | 鱼峰区政府 建设业主待定 | 鱼峰区政府、市住建委 | 鱼峰区 | 计划改造48户，改造面积4500平方米 | 3600 | 0 | 1080 | 0 | 市财政 |  |  |  | 无 | 2017年-2020年 | 完成改造方案，确定项目业主，力争启动征地拆迁工作。 | [14 empty] | 开展前期工作，确定改造模式。
[11 empty] | 上级资金 | 168 | 0 | 0
PPP
金融机构
[11 empty] | 业主自筹 | 912 | 0 | 0
1 | 广西柳州市胜利路51号棚户区改造项目 | 新建 | 广西三健置业投资有限责任公司 | 市住建委 | 柳北区 | 改造66户，改造面积8196.76平方米；计划建设66套，建设面积9836.112平方米 | 7377 | 0 | 2213 | 0 | 市财政 |  |  |  | 开展前期调查 | 2017年12月开工 | 货币化安置 | [12 empty] | 100 | 保障科 | 开展前期工作，确定改造模式。
[11 empty] | 上级资金 | 231 | 0 | 0 | [15 empty] | 409
[11 empty] | PPP | [6 empty] | 基础施工 | [10 empty] | 柳北区政府对面 | 552
[11 empty] | 金融机构 | [18 empty] | 0
[11 empty] | 业主自筹 | 1982 | 0 | 0 | [15 empty] | 2894
2 | 区冶建公司第二生活区棚户区改造 | 新建 | 建设业主待定 | 柳北区政府、市住建委 | 柳北区 | 改造地块占地总面积约160亩，房屋总建筑面积约68200平方米，住户1030户 | 42200 | 0 | 12660 | 0 | 市财政 |  |  |  | 开展前期调查 | 2017年开工 | 征地拆迁，货币化安置 | [11 empty] | 中房公司正在与冶建公司进行对接，对无证商业面积补偿标准未达成一致意见。 | 区冶建公司第二生活区位于柳北区北雀路73号。毗邻雀儿山公园、柳州文化商业广场、北祥新居及广西发电公司等。 | 开发科 | 开展前期工作，确定改造模式。
[11 empty] | 上级资金 | 3605 | 0 | 0
PPP
金融机构
[11 empty] | 业主自筹 | 9055 | 0 | 0
3 | 两面针公司及橡胶厂生活区棚户区改造 | 新建 | 建设业主待定 | 鱼峰区政府、市住建委 | 鱼峰区 | 改造地块占地总面积约65亩，房屋总建筑面积约30900平方米，住户246户 | 39200 | 0 | 11760 | 0 | 市财政 |  |  |  | 开展前期调查 | 2017年开工 | 征地拆迁，货币化安置 | [11 empty] | 建议与龙潭路1号橡胶厂生活区捆绑改造，地块约21.8亩，危旧住宅8栋，建筑面积7760平方米，住户198户。两面针置业公司有改造意向。 | 两面针公司生活区地块位于鱼峰区柳石路西侧，银仔山以东，该地块三面环山。 | 开发科 | 开展前期工作，确定改造模式。
[11 empty] | 上级资金 | 861 | 0 | 0
PPP
金融机构
[11 empty] | 业主自筹 | 10899 | 0 | 0
4 | 柳化公司生活区棚户区改造项目 | 新建 | 建设业主待定 | 柳北区政府、市住建委 | 柳北区 | 改造地块占地总面积约322亩，房屋总建筑面积约231500平方米，住户2951户 | 107100 | 0 | 500 | 0 | 市财政 |  |  |  | 开展前期调查 | 2017-2023 | 征地拆迁 | [11 empty] | 原保障性住房（含棚户区改造）专项，对应已剔除 | 柳化公司生活区片区位于柳北区，地处北雀路与胜利路路口的西南侧。该片区主要由柳化公司生活区（改造区域）、广西冶金建设公司胜利路55号生活小区（改造区域）与柳州市豆制品厂（改造区域）三地块组成。附近有柳北区政府，柳北文化商业街广场、广西三建等。 | 开发科 | 涉及柳化资产重组，市政府要求暂停实施该项目。建议不再列入今年城建计划
上级资金
[11 empty] | PPP | [6 empty] | 基础施工
金融机构
[11 empty] | 业主自筹 | 500 | 0 | 0
1 | 新云村菜园屯棚改项目 | 新建 | 柳南区政府 建设业主待定 | 柳南区政府、市住建委 | 柳南区 | 占地1.56万平方米（23.43亩），拆迁约230户，拆迁面积约13865平方米。初步方案新建6.5万平方米，住宅约4.5万。 | 13000 | 0 | 3900 | 0 | 市财政 |  |  |  | 无 | 2017年-2020年 | 确定项目业主，力争启动拆迁和土地收储工作 | [14 empty] | 开展前期工作，确定改造模式。
[11 empty] | 上级资金 | 805 | 0 | 0
PPP
金融机构
[11 empty] | 业主自筹 | 3095 | 0 | 0
2 | 飞鹅二路华丰湾旧城改造项目 | 新建 | 柳南区政府 建设业主待定 | 柳南区政府、市住建委 | 柳南区 | 占地1.18万平方米（17.748亩），拆迁98户，拆迁面积1.2万平方米。规划评审方案新建50334.15平方米。 | 38000 | 0 | 11400 | 0 | 市财政 |  |  |  | 无 | 2017年-2020年 | 确定项目业主，力争启动拆迁和土地收储工作 | [14 empty] | 开展前期工作，确定改造模式。
[11 empty] | 上级资金 | 343 | 0 | 0
PPP
金融机构
[11 empty] | 业主自筹 | 11057 | 0 | 0
3 | 静兰工业园区搬迁改造项目 | 新建 | 鱼峰区政府 建设业主待定 | 鱼峰区政府、市住建委（市土储中心计划对其收储，不再列入旧城改造项目范围，故责任单位改为市土储中心，项目类别调至土地整理项目专项。） | 鱼峰区 | 协议收购利达化工(149亩)、方鑫汽配(28亩)、鱼峰区武装部（12亩）等土地，与周边已收储土地整合开发。 | 76000 | 0 | 22800 | 0 | 市财政 |  |  |  | 无 | 2017年-2020年 | 确定项目业主，力争启动拆迁和土地收储工作 | [14 empty] | 市土储中心计划对其收储，不再列入旧城改造项目范围，故责任单位改为市土储中心，项目类别调至土地整理项目专项。
上级资金
PPP
金融机构
[11 empty] | 业主自筹 | 22800 | 0 | 0
1 | 水南村六组及水山北侧片区改造项目 | 新建 | 建设业主待定 | 鱼峰区政府、市住建委（市土储中心计划对其收储，不再列入城中村改造项目范围，故责任单位改为市土储中心，项目类别调至土地整理项目专项。 | 鱼峰区 | 计划改造262户，改造面积196740.46平方米 | 157392 | 0 | 10000 | 0 | 市财政 |  |  |  | 开展前期调查 | 2017年12月开工 | 货币化安置、征地拆迁工作。 | [12 empty] | #REF! | 保障科 | 鱼峰区政府、市住建委（市土储中心计划对其收储，不再列入城中村改造项目范围，故责任单位改为市土储中心，项目类别调至土地整理项目专项。
[11 empty] | 上级资金 | [18 empty] | #REF!
[11 empty] | PPP | [18 empty] | #REF!
[11 empty] | 金融机构 | [18 empty] | #REF!
[11 empty] | 业主自筹 | 10000 | 0 | [16 empty] | #REF!
2 | 鸡喇村及周边地块改造项目（九头山片区） | 新建 | 鱼峰区政府 建设业主待定 | 鱼峰区政府、市住建委 | 鱼峰区 | 计划改造900户，面积156452平方米 | 125161 | 0 | 500 | 0 | 市财政 |  |  |  | 无 | 2017年-2020年 | 完成项目前期调研工作，力争确定项目业主。 | [14 empty] | 开展前期工作，确定改造模式。
上级资金
PPP
金融机构
[11 empty] | 业主自筹 | 500 | 0 | 0
3 | 鸡喇村及周边地块改造项目（羊角山片区） | 新建 | 鱼峰区政府 建设业主待定 | 鱼峰区政府、市住建委 | 鱼峰区 | 计划改造800户，面积175050平方米 | 140040 | 0 | 500 | 0 | 市财政 |  |  |  | 无 | 2017年-2020年 | 完成项目前期调研工作，力争确定项目业主。 | [14 empty] | 开展前期工作，确定改造模式。
上级资金
PPP
金融机构
[11 empty] | 业主自筹 | 500 | 0 | 0
4 | 渡口村改造项目 | 新建 | 柳南区政府 建设业主待定 | 柳南区政府、市住建委 | 柳南区 | 项目涉及改造338户，合法建筑面积约22.4万平方米 | 179200 | 0 | 500 | 0 | 市财政 |  |  |  | 无 | 2017-2020 | 征地拆迁，货币化安置 | [12 empty] | 川海桂景龙湾北面 |  | 开展前期工作，确定改造模式。
上级资金
PPP
金融机构
[11 empty] | 业主自筹 | 500 | 0 | 0
5 | 洛维新居保障性住房一期 | 新建 | 安居公司 | 住建委 | 鱼峰区 | 总建筑面积59635.37㎡，建设556套经适房及配套设施 | 19100 | 0 | 7500 | 0 | 市财政 |  |  | 0 | 无 | 2017年10月开工 | 基础施工
| 洛维一期 | 新建 | 安居公司 | 住建委 | 鱼峰区 | 总建筑面积59635.37㎡，建设556套经适房及配套设施 |  |  |  |  | 上级资金
| 洛维一期 | 新建 | 安居公司 | 住建委 | 鱼峰区 | 总建筑面积59635.37㎡，建设556套经适房及配套设施 |  |  |  |  | PPP
金融机构
[11 empty] | 业主自筹 | 7500 | 0
| 环境治理项目专项 |  | 2
| 柳州市立冲沟生活垃圾无害化处理二期工程 | 续建 | 市环卫处 | 市市容局 柳江县政府 | 柳州市柳江区里雍镇宜步村 | 填埋库容量2580万立方米，近期日处理城市生活垃圾1600吨，远期日处理量为2200吨。 | 51837.36 | 12500 | 13800 |  | 自治区财政 | 0 |  |  |  | 2015-12-01 | 1.按计划进行库区及渗沥液处理站施工； 2.渗沥液处理站设备安装调试。 | 依据《静脉产业园项目前期工作会议纪要（2017年1月9日）》（柳政阅〔2017〕2号）文件明确内容：“立即停止立冲沟垃圾无害化处理工程二期项目建设工作，启动垃圾焚烧项目的研究工作。”
[11 empty] | 市财政投资 | 1000
[11 empty] | 业主自筹 | 12800
| 柳州市乡镇集镇公共厕所建设项目 | 新建 | 市美丽办 | 市美丽办 | 各乡镇 | 建设78座公厕 | 4680 | 0 | 4680 |  | 业主自筹 | 4680 |  |  |  | 2017年 | 正在做前期工作，在柳州市6县78个乡镇集镇建设公厕，计划2017年完成任务。 | 依据市“美丽柳州”乡村建设领导小组办公室《关于对柳州市2017年城市建设投资计划进行调整的函》相关内容“因自治区下达的宜居乡村建设项目非常多，且都要市县配套，市级财政压力大，造成配套资金紧张，由于项目经费难以安排，我办现在无法实施乡镇集镇公共厕所建设，建议暂时取消该项目

## 面单-最后再统 (hidden)
柳州市2017年城市建设投资计划分项统计表
单位：个、亿元
专项 |  | 页码 | 项目数量 | 总投资 | 年度投资 | 新建 | 总投资 | 年度投资 | 续建 | 总投资 | 年度投资 | 竣工 | 总投资 | 年度投资 | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 自筹
| 合计 |  | 1045 | 3015.039 | 555.1958 | 642 | 1563.1661 | 319.3981 | 347 | 1186.8061 | 219.879 | 56 | 101.6446 | 15.9188 | 93.5517 | 16.0034 | 25.4071 | 420.2338
一 | 基础设施 | 1-70 | 551 | 1697.117 | 329.3702 | 308 | 776.0178 | 167.97 | 202 | 813.4626 | 151.6031 | 41 | 61.4454 | 9.7971 | 65.1666 | 12.2671 | 8.3214 | 243.6151
（一） | 综合交通 | 1-5 | 21 | 311.6659 | 65.7748 | 15 | 153.1059 | 37.0748 | 6 | 158.56 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 18.32 | 0 | 5 | 42.4548
（二） | 城市基础设施 | 6-56 | 440 | 1333.288 | 242.4943 | 228 | 617.1385 | 113.5624 | 189 | 654.7204 | 120.3222 | 23 | 61.4291 | 8.6098 | 44.0314 | 10.0353 | 1.0477 | 187.3799
1 | 市政公用基础设施 | 6-31 | 175 | 605.4034 | 133.585 | 98 | 215.6893 | 56.8593 | 57 | 343.355 | 72.1759 | 20 | 46.3591 | 4.5498 | 6.2575 | 1.1939 | 1.0477 | 125.0859
2 | 公交都市 | 32-35 | 15 | 24.8909 | 4.0834 | 10 | 4.4089 | 1.579 | 3 | 20.412 | 2.4444 | 2 | 0.07 | 0.06 | 0.5236 | 0 | 0 | 3.5598
3 | 土地一级整理 | 36-56 | 250 | 702.9937 | 104.8259 | 120 | 397.0403 | 55.124 | 129 | 290.9534 | 45.7019 | 1 | 15 | 4 | 37.2503 | 8.8414 | 0 | 58.7342
（三） | 城市美化工程 | 57-70 | 90 | 52.1631 | 21.101 | 65 | 5.7734 | 17.3328 | 7 | 0.1822 | 2.5809 | 18 | 0.0163 | 1.1873 | 2.8152 | 2.2317 | 2.2737 | 13.7804
1 | 园林绿化 | 57-67 | 76 | 46.4331 | 18.4985 | 53 | 0.1918 | 14.8112 | 5 | 0.0338 | 2.5 | 18 | 0.0163 | 1.1873 | 1.6212 | 1.1009 | 2.2017 | 13.5748
2 | 外立面改造及灯光亮化 | 68-70 | 14 | 5.73 | 2.6025 | 12 | 5.5816 | 2.5216 | 2 | 0.1484 | 0.0809 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.1309 | 0.072 | 0.2056
二 | 民生保障 | 71-148 | 414 | 922.6478 | 167.7422 | 295 | 679.2933 | 125.2534 | 112 | 215.1074 | 38.2059 | 7 | 28.2471 | 4.283 | 20.2816 | 3.567 | 3.3005 | 140.5933
（一） | 公共服务 | 71-126 | 313 | 121.809 | 36.8547 | 231 | 87.1299 | 28.3374 | 82 | 34.6791 | 8.5174 | 0 | 0 | 0 | 13.9837 | 2.567 | 1.5367 | 18.7675
1 | 智慧城市 | 71-78 | 28 | 18.7289 | 5.5686 | 20 | 11.3181 | 3.9244 | 8 | 7.4108 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 2.7596 | 0 | 0.25 | 2.559
2 | 医疗卫生 | 79-80 | 10 | 17.6717 | 8.4443 | 6 | 15.0291 | 6.8579 | 4 | 2.6426 | 1.5864 | 0 | 0 | 0 | 0.18389 | 0.23889 | 1.2715 | 6.75
3 | 公共服务场所 | 81-104 | 172 | 38.3156 | 14.7187 | 151 | 32.5295 | 13.2373 | 21 | 5.7861 | 1.4814 | 0 | 0 | 0 | 2.917 | 2.3281 | 0.0152 | 9.4585
4 | 教育基建 | 105-126 | 103 | 47.0928 | 8.1232 | 54 | 28.2532 | 4.3178 | 49 | 18.8396 | 3.8054 | 0 | 0 | 0 | 8.1232 | 0 | 0 | 0
（二） | 保障性住房 | 127-144 | 84 | 795.393 | 129.5608 | 50 | 587.0515 | 95.9062 | 27 | 180.0944 | 29.3716 | 7 | 28.2471 | 4.283 | 5.0911 | 1 | 1.7638 | 121.7059
（三） | 公共安全 | 145-148 | 17 | 5.4458 | 1.3267 | 14 | 5.1119 | 1.0098 | 3 | 0.3339 | 0.3169 | 0 | 0 | 0 | 1.2068 | 0 | 0 | 0.1199
1 | 地质灾害治理 | 145-146 | 9 | 0.708 | 0.5629 | 9 | 0.708 | 0.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5629 | 0 | 0 | 0
2 | 人防工程及应急避难场所 | 147 | 5 | 0.4585 | 0.4203 | 3 | 0.333 | 0.3 | 2 | 0.1255 | 0.1203 | 0 | 0 | 0 | 0.4203 | 0 | 0 | 0
3 | 粮食仓储工程 | 148 | 3 | 4.2793 | 0.3435 | 2 | 4.0709 | 0.1469 | 1 | 0.2084 | 0.1966 | 0 | 0 | 0 | 0.2236 | 0 | 0 | 0.1199
三 | 生态环保 | 149-154 | 37 | 185.1319 | 26.4224 | 18 | 5.1379 | 10.1744 | 12 | 114.8256 | 15.6093 | 7 | 0 | 0.6387 | 4.0268 | 0.16934 | 13.7152 | 8.5111
（一） | 防洪工程 | 149-151 | 22 | 160.7569 | 20.8787 | 8 | 0 | 8.31 | 7 | 95.5885 | 11.93 | 7 | 0 | 0.6387 | 3.0268 | 0 | 12.7992 | 5.0527
（二） | 环境治理 | 152-154 | 15 | 24.375 | 5.5437 | 10 | 5.1379 | 1.8644 | 5 | 19.2371 | 3.6793 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.16934 | 0.916 | 3.4584
四 | 产业发展 | 155-164 | 43 | 210.1424 | 31.661 | 21 | 102.7171 | 16.0003 | 21 | 43.4105 | 14.4607 | 1 | 11.9521 | 1.2 | 4.0767 | 0 | 0.07 | 27.5143
（一） | 工业园区基础设施 | 155-159 | 26 | 116.0123 | 13.8771 | 13 | 61.8511 | 4.57 | 12 | 42.2091 | 8.1071 | 1 | 11.9521 | 1.2 | 3.3 | 0 | 0 | 10.5771
（二） | 文化旅游民政 | 160-164 | 17 | 94.13 | 17.7839 | 8 | 40.866 | 11.4303 | 9 | 1.2014 | 6.3536 | 0 | 0 | 0 | 0.77668 | 0 | 0.07 | 16.9372

## 汇总统计 (hidden)
柳州市2017年城市建设计划汇总表
[16 empty] | 单位：万元 | [10 empty] | 单位：个、万元
序号 | 项目名称 | 原项目 个数 | 现项目 个数 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 资金计划 | [9 empty] | 建设时序 |  |  | 市财政 | 调整后市财政 | 城区财政 | 调整后城区财政 | 上级资金 | 调整后上级资金 | 融资自筹 | 调整后 融资自筹 | 移出项目个数 | 新增项目个数
[7 empty] | 总投资 | 至2016年 累计完成投资 | 原计划2017年投资 | 调整后2017年投资 | 投资变化 情况 | 调增项目 | 调整后投资金额 | 投资调整幅度 | 预计截止本季度完成投资（1-6月） | 投资完成率 | 新建 | 续建 | 竣工
合计 |  | 1045 | #REF! |  |  |  | #REF! | 3229282.8059 | 5553027.3052 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 965055.6422 | 17.38% | 541 | 342 | 55 | 934271 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4204651 | #REF! | 191 | 84 | 107
1 | 综合交通 | 21 | #REF! |  |  |  | #REF! | 434480 | 657748 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 160365 | 24.38% | 11 | 6 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 0 | #REF!
2 | 市政公用基础设施 | 175 | #REF! |  |  |  | #REF! | 524439.752 | 1335850.192 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 265476.31 | 19.87% | 85 | 59 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 23 | 12 |  |  | #REF!
3 | 公交都市 | 15 | #REF! |  |  |  | #REF! | 24592 | 40834 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 9619 | 23.56% | 8 | 3 | 2 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 2 | 0
4 | 土地一级整理 | 250 | #REF! |  |  |  | #REF! | 1045967.5939 | 1048259.2342 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 226775.3322 | 21.63% | 160 | 126 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 6 | 42 | #REF! | #REF!
5 | 园林绿化 | 76 | #REF! |  |  |  | #REF! | 37661.5 | 184985.48 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 7073.4 | 3.824% | 57 | 5 | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 22017 | 0 | #REF! | #REF! | 2 | 6
6 | 外立面改造及灯光亮化 | 14 | #REF! |  |  |  | #REF! | 775 | 26025 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 2397 | 9.21% | 12 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
7 | 智慧城市 | 28 | #REF! |  |  |  | #REF! | 52238.6 | 56754.6 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 5519 | 9.724% | 16 | 7 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11 | 6 | #REF!
8 | 医疗卫生 | 10 | #REF! |  |  |  | #REF! | 6815.43 | 84442.88 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 14533 | 17.21% | 5 | 4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0
9 | 公共服务场所 | 172 | #REF! |  |  |  | #REF! | 27970 | 147187.08 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 34549 | 23.47% | 46 | 21 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 113 | 8
10 | 教育基建 | 103 | #REF! |  |  |  | #REF! | 44938.47 | 81231.6928 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 3000 | 3.693% | 49 | 47 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 8 | 1
11 | 安居工程 | 84 | 69 |  |  |  | #REF! | 576230.95 | 1295607.9162 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 120212.6 | 9.278% | 35 | 27 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17 | 2
12 | 地质灾害治理 | 9 | #REF! |  |  |  | 7080 | 1441.58 | 5629 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 1475 | 26.2% | 9 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
13 | 人防工程及应急避难场所 | 5 | #REF! |  |  |  | 4585 | 382 | 4203 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 200 | 4.759% | 3 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0
14 | 粮食仓储工程 | 3 | #REF! |  |  |  | #REF! | 118 | 3435 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 200 | 5.822% | 1 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | 0
15 | 防洪工程 | 22 | #REF! |  |  |  | #REF! | 193047.72 | 208787 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 51549 | 24.69% | 9 | 7 | 7 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1
16 | 环境治理 | 15 | #REF! |  |  |  | #REF! | 96888 | 55437.43 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 10985 | 19.82% | 8 | 4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | 0
17 | 工业园区基础设施 | 26 | #REF! |  |  |  | #REF! | 70697 | 138771 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 22792 | 16.42% | 17 | 12 | 1 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 4
18 | 文化旅游 | 17 | #REF! |  |  |  | #REF! | 90599.21 | 177838.8 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 28335 | 15.93% | 10 | 9 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2
[21 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[21 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!

## 医疗
柳州市2018-2020城市公立医院能力提升行动计划项目表
单位： 万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 2018年 计划投资 | 2018年计划投资构成 |  |  |  | 计划开竣工时间 | 2018年建设目标 | 是否属于2017年城建计划项目结转
[10 empty] | 市财政 | 城区财政 | 上级资金 | 融资自筹
| 合计 | [5 empty] | 439234 | 23100 | 128800 | 0 | 0 | 11000 | 117800
| 迁建和新建 | [5 empty] | 235286 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 47000 | [6 empty] | 0
1 | 柳州市儿童医院辅助业务用房项目（三期） | 新建 | 市妇幼保健院 | 市卫生计生委 | 柳东新区 | 总建筑面积约10.4万平方米，建设科研教学综合楼后勤及学术会议楼。 | 60976 |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 2018—2020 | 完成地下室建设，主体施工。 | 否 | 已经报来立项，但是项目建议书编制有问题，正在修改中 | 地方债 | 柳政办〔2017〕90号《柳州市健康产业三年专项行动计划》 | 0
2 | 中西医结合医院迁建项目 | 新建 | 城建集团 | 市卫生计生委 | 阳和新区 | 总建筑面积5.5万平方米，规划床位600张。 | 50000 |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 2018-2021 | 开工建设，基础施工。
3 | 航二路航三路交汇处新建医院（市红十字会医院迁建项目） | 新建 | 城建集团 | 市卫生计生委 | 柳南区 | 总建筑面积约3.6万平方米，规划床位500张。 | 50000 |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 2018-2020 | 完成地下室建设，主体施工。
4 | 新建二级综合医院（含公安监管场所特殊监区） | 新建 | 轨道集团 | 市公安局市卫计委 | 鱼峰区 | 总建筑面积5万平方米，规划床位300+200床。其中，公安监管特殊监区床位300床，医院床位200床。 | 30000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 2018-2020 | 开工建设
5 | 柳江区中医医院整体搬迁项目 | 新建 | 柳江区中医医院 | 柳江区 | 柳江区 | 总建筑面积5万平方米，设置床位400张。 | 20362 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2018-2020 | 完成征地拆迁及土方开挖工作。 | 否 | 已编制完成可行性研究报告，但是还在修改中 |  | 柳政办〔2017〕90号《柳州市健康产业三年专项行动计划》 | 0
6 | 柳州市人民医院停车楼及医疗辅助用房项目 | 新建 | 市人民医院 | 市卫生计生委 | 城中区 | 总建筑面积4.4万平方米。 | 19148 |  | 9000 |  |  |  | 9000 | 2018-2019 | 完成地下室建设，主体施工。 | 否 | 已编制完成可行性研究报告，但是还在修改中，等市领导确定建设方案 |  | 柳政办〔2017〕90号《柳州市健康产业三年专项行动计划》 | 0
7 | 柳铁中心医院医技和住院医师规范化培训大楼项目 | 新建 | 柳铁中心医院 | 市卫生计生委 | 柳南区 | 总建筑面积1.08万平方米。 | 4800 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 2018-2019 | 完成地下室建设，主体施工。
| 续建 | [5 empty] | 165788 | 23100 | 69600 | 0 | 0 | 11000 | 58600
8 | 柳州市工人医院总院搬迁项目 | 续建 | 市工人医院 | 市卫生计生委 | 柳南区 | 总建筑面积30.5万平方米，三甲医院,1500张床。 | 131021 | 11000 | 50000 |  |  |  | 50000 | 2017-2019 | 进行主体工程建设。 | 是 |  | 地方债 |  | 0
9 | 潭中人民医院河西综合楼项目 | 续建 | 潭中人民医院 | 市卫生计生委 | 柳南区 | 总建筑面积3.5万平方米，二级医院。 | 18450 | 12000 | 7600 |  |  |  | 7600 | 2016-2018 | 综合楼全部完工。 | 是 |  | 地方债 |  | 0
10 | 柳州市中医医院东院建设项目（二期）——医疗科研综合楼（中医传承康复综合楼） | 续建 | 市中医 医院 | 市卫生计生委 | 城中区 | 主要包括新建医疗科研综合楼1栋，以及地下停车场等配套工程。 | 16317 | 100 | 12000 |  |  | 11000 | 1000 | 2017-2019 | 完成地下室建设，主体施工。 | 否 | 已经批复初步设计，要求11月底前挂网招标 | 市财政 |  | 0
| 维修改造 | [5 empty] | 38160 | 0 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 12200
11 | 柳州市妇幼保健院城中院区修缮改造 | 新建 | 柳州市妇幼保健院 | 市卫生计生委 | 城中区 | 维修改造墙面、吊顶、水电等总建筑面积约2.9万平方米，三甲专科医院。 | 6916 |  | 6000 |  |  |  | 6000 | 2018-2018 | 修缮改造基本完成。 | 否 | 已批复项目建议书 | 地方债 |  | 0
12 | 柳州市红会医院门诊楼维修改造 | 新建 | 市红十字会眼科医院 | 市卫生计生委 | 城中区 | 维修改造墙面、吊顶、水电等总建筑面积约2300平方米，三甲专科医院。 | 1639 |  | 1200 |  |  |  | 1200 | 2018-2018 | 修缮改造基本完成。 | 否 | 项目建议书已经报来，待审批 | 地方债 |  | 0
13 | 潭中人民医院东院维修改造 | 新建 | 市潭中人民医院 | 市卫生计生委 | 柳北区 | 维修改造总面积约22000平方米 | 11000 |  | 0 |  |  |  |  | 2019-2021
14 | 潭中人民医院西院维修改造 | 新建 | 市潭中人民医院 | 市卫生计生委 | 柳南区 | 维修改造总面积约6200平方米 | 2500 |  | 0 |  |  |  |  | 2019-2021
15 | 柳州市中医医院本部业务用房修缮工程 | 新建 | 市中医 医院 | 市卫生计生委 | 城中区 | 主要包括本部建筑重新装修，完善消防系统改造等。 | 10605 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 2017-2020 | 拆除所有违章建筑物，腾空部分业务用房进行修缮，完成20%。 | 否 | 已编制完成初步设计 | 地方债 |  | 0
16 | 中西医结合医院维修改造项目 | 新建 | 市中西医结合医院 | 市卫生计生委 | 城中区 | 维修改造总面积约10000平方米 | 5500 |  | 0 |  |  |  |  | 2019-2021
2017-2019

## 统计专用1 (hidden)
1 | 综合交通 | -14.53%
2 | 市政公用基础设施 | 0.6614%
3 | 公交都市 | -26.8%
4 | 土地一级整理 | -21.35% | 1045 | 642 | 347 | 56
5 | 园林绿化 | -49.45% | -182 | -182
6 | 外立面改造及灯光亮化 | 3.178% | 66 | 64 | 2
7 | 智慧城市 | -24.27% | 929 | 524 | 350 | 55
8 | 医疗卫生 | -11.84% | -116 | -118 | 3 | -1
9 | 公共服务场所 | -1.819% | -0.111 | -0.1838 | 0.0086455 | -0.017857
10 | 教育基建 | 3.09%
11 | 安居工程 | -16.56% |  |  |  |  | 3015.04
12 | 地质灾害治理 | -3.02% |  | 3087.5284 |  |  | 157.0857 |  |  | 1492376.35
13 | 人防工程及应急避难场所 | 0% |  | 3015.04 |  |  | 145.6356 |  |  | 1359906.1
14 | 粮食仓储工程 | 0.4367% |  | -72.4884 |  |  | 3026.4901 | 11.4501 | 0.0037977 | 132470.25
15 | 防洪工程 | 0% |  | -0.024042
16 | 环境治理 | -44.23%
17 | 工业园区基础设施 | -17.67% |  |  |  | 287597
18 | 文化旅游 | -13.79% |  |  |  | 231217
-56380

## 统计资金构成专用2 (hidden)
TONG