附件4

柳州市优化营商环境

获得电力指标整改工作方案

根据自治区2018年对全区营商环境重要指标调查结果，我市用电报装指标在全区排名靠后，具体体现在办理环节平均4.6个，办理平均时间19.9个工作日，申请材料平均6.6件，对比全国最好水平存在较大提升空间。针对调查结果，我市认真查找原因，分析存在不足，落实下一步整改工作，特制定本整改工作方案。

- 现状分析

结合自治区选取的抽查对象结果数据分析判断由于样本选取不一致，导致与先进水平差异较大，现以此为基础进行现状分析。

1. 柳州市办理环节平均4.6个，对比全国最好水平2个，全区最好水平2个。

优化营商环境前，低压工程办理环节为2个，高压工程办理环节为5个。

（1）对于高压工程，在优化营商环境前设置了方案审核、设计审查、中间检查环节。流程精简后，客户未获得十分肯定的告知，仍习惯按照原流程进行申请，而供电企业为确保工程质量和安全满足竣工投用条件，对方案审核、设计审图、中间检查环节表示强烈希望保留的态度，故这些本该取消的环节上没有真正得到优化，一直按照原来的流程进行。

（2）由于电气专业性的原因，客户可能无法对委托的设计单位、施工单位的工作质量进行把关，于是以设计审图通过盖章、中间检查通过盖章来判断是否获得可靠建设，因此会主动向供电企业提出设计审图和中间检查申请，供电企业从优质服务出发，无理由拒绝客户提出服务需求。

（3）政府平台公司、事业单位报装建设工程的请款需要以供电企业的盖章资料为依据，而盖章前提是方案审批通过、设计图纸审查通过、中间检查验收通过，因此该类工程仍需要保留相应环节。

2. 办理时间平均19.9个工作日，对比全国最好水平1个工作日，全区最好水平1.8个工作日。

（1）高压工程需要较长办理时间的2个环节为供电方案审核、接火送电。高压工程的供电方案审核需要走系统签报，当涉及双电源、10kV新建线路、8000kVA以上接入容量的客户时，流转部门将多达5个，审核人员将多达8人（次）。客户用电设备接火送电若涉及所在线路的其他客户停电，需提前一个月向调度中心提交停电计划申请，而上级调度每月或每周可安排的停电计划时间有限，故客户的停电计划可能无法得到及时安排。

（2）配网安全运行与改造同步实施，电力线路的上级电源、线路杆号名称动态变更，用电客户得到供电方案答复后可能会因为资金问题、征地问题、设计施工招标等原因导致工程滞后，影响整个用电项目的用时，期间因配网信息的改变而反复修改接电电源点。

（3）低压报装量大，以城乡结合部及农村居多，用电地址零散偏远，业扩人员和业扩延伸外委施工力量不足，施工成本过高，造成低压工单容易积压。

（4）高压业扩配套比例低，时限很难满足客户接电要求。一方面是供电企业内部项目管理审批流程及权限还需要优化；另一个方面是涉及市政道路开挖及城市管网建设，需要协调的部门多，周期长，导致项目下达了迟迟无法完工。

3. 申请材料平均6.6件，对比全国最好水平1.7件，全区最好水平2件。

客户未获得十分肯定的告知，为避免往返准备资料，会根据以往的报装习惯，在申请用电报装时仍然按优化前的要求提供报装材料（用电申请报告、其他相关材料等），以上资料作为报装及办理过程依据供电企业并不拒收，造成客户对申请材料的简化仍不了解，没有真正做到简化报装材料。以往对于没有物业产权的自建房等报装，为配合市政府打击“两违”工作，需要客户到乡镇（街道）或城管执法部门开具证明材料，供电企业一定程度存在代政府部门审批的情况。

二、整改目标

认真贯彻落实自治区党委、自治区人民政府《关于进一步深化改革创新优化营商环境的若干意见》（桂发［2018］10号）精神，根据《广西优化营商环境获得电力指标百日攻坚实施细则》的要求，对标国内一流指标，主动顺应企业需求，通过开展专项整改工作，简化行政审批手续，缩短审批时限，优化业务流程环节，精简申请资料，提高办理效率。2019年5月底前，实现所有用户用电报装不超过1个工作日；居民用户接电用时不超过2个工作日、一般低压用户接电用时不超过5个工作日、10kV高压单电源用户接电用时不超过12个工作日（不含配套工程建设时间）、10kV高压双电源和35kV及以上接电用时不超过24个工作日（不含配套工程建设时间），力争实现我市“获得电力”指标水平位居全区前列，助力柳州工业高质量发展。

三、整改措施

为深入贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，落实好自治区党委、自治区人民政府优化营商环境工作部署，根据《广西优化营商环境获得电力指标百日攻坚实施细则》和《广西电网公司进一步优化电力营商环境工作总体实施方案》要求，进一步精简环节、压缩时限、降低成本、提升可靠性，不断提升供电服务能力和水平，营造良好电力营商环境，助力柳州工业高质量发展，大幅提高“获得电力”指数。主要措施如下：

（一）进一步减少用电报装办理环节（见附件1、2）

1. 居民、低压客户用电报装流程优化为“用电申请、装表接电”2个环节。

2. 10kV及以上高压客户用电报装流程优化为“用电申请、供电方案答复、竣工检验和装表接电”3个环节，其中现场勘查与供电方案答复环节合并；实施标准化供电方案免审批，推行客户受电工程典型设计，对典型设计图纸免审查；取消中间检查环节。

（二）进一步精简用电报装申请材料（见附件1、2）

1. 居民、低压用户用电报装申请材料压缩为“用户有效身份证明、用电地址物业权属证明”2项。

2. 10kV及以上高压用户申请材料压缩为“用户有效身份证明、用电地址的物业权属证明、用电工程项目批文”3项。

3. 不得要求用户额外提供除本方案要求以外的其他证明材料。

（三）进一步压缩用电报装办理时间（见附件1、2）

1. 居民用电报装1个工作日，接电平均时限压缩至2个工作日，其中无外线工程的不超过1个工作日，有外线工程的不超过2个工作日。一般低压用户用电报装1个工作日，接电平均时限压缩至4个工作日，其中无外线工程的不超过2个工作日，有外线工程的不超过4个工作日。

2. 10kV高压单电源用户用电报装1个工作日，接电用时不超过12个工作日，其中现场勘查、编制并答复用户供电方案6个工作日，组织竣工检验并装表接电6个工作日（不含配套工程建设时间）。10kV高压双电源和35kV及以上用户用电报装1个工作日，接电用时不超过24个工作日，其中现场勘查、编制并答复用户供电方案16个工作日，组织竣工检验并装表接电8个工作日（以上时间不含配套工程建设时间）。

3. 进一步优化低压业扩投资界面延伸。实施全类别低压用电免费装表到户，大幅提升小微企业接电便利性。在城市区域、县级以上工业园区和县人民政府所在城镇区实施160kVA容量及以下小微企业接入工作，即160kVA及以下小微企业的用电报装，全部按低压方式供电，进一步减少小微企业的接电成本。其他区域在推行区域取得建设经验的基础上，适时推广用电容量160kVA及以下用户低压供电。

4. 建立客户用电咨询服务机制，运用互联网统一服务平台和营销管理系统功能，大力推广互联网业务和移动作业终端，实施“三免”服务（用电申请免填单，标准化供电方案免审批，典型设计图纸免审查），通过系统工单超时自动预警功能，加强业扩工单全过程监控。

（四）整改前后效果对比

1. 用电报装办理环节:2018年6月实施优化后，低压客户报装环节优化到2个环节（用电报装、装表接电）、10kV及以上高压客户用电报装环节优化为3个环节（用电申请、供电方案答复、竣工检验和装表接电）。这个目前暂时无法再次优化，只要执行到位，该指标可以达到全国前列水平。

2. 用电报装办理时限：低压客户平均接电时间从目前7个工作日提速到4个工作日，提升3个工作日。10kV高压单电源用户平均接电用时由原来的24个工作日提速到不超过12个工作日，10kV高压双电源和35kV及以上用户平均接电时间由原来的40天提速到不超过24个工作日，分别至少提速12个和16个工作日。

3. 用电报装申请材料：2018年6月实施优化后，低压客户报装压缩为2份资料（客户有效身份证明、物业权属证明）、10kV及以上高压客户申请材料压缩为3份资料（客户有效身份证明、用电地址的物业权属证明、用电工程项目批文）。这个目前暂时无法再次优化，只要执行到位，该指标可以达到全国前列水平。

四、组织保障

（一）强化领导，传递责任。成立以主要领导为组长、分管领导为常务副组长，其他班子领导为副组长，各职能部门负责人为成员的优化电力营商环境突出问题整治领导小组。

（二）建章立制，巩固成果。建立健全各类规章制度，不断巩固和扩大整改成果，形成相互衔接、相互配套的长效机制，真正将整改工作落到实处，不断推进营商环境优化工作。

（三）落实制度，强化问责。认真对照整改的问题清单、任务清单和责任清单，全面盘点、逐项检查，尤其要深入检查重点问题的整改情况，发现敷衍整改、整改不力、拒不整改的，严格对相关责任人进行问责。

（四）建立健全报装项目统计台账制度。建立健全报装工作电子台账，及时录入新用户报装工作信息，详细记录报装各环节时间节点，并对用时异常项目做好问题情况记录，每月开展一次用电报装自查报告，及时发现用电报装工作中存在问题，不断自查提高报装效率。

附件：1. 居民、低压用电报装流程时限及所需资料

2. 高压用电报装流程时限及所需资料

3. 柳州供电企业企业供电办理事项表

4. 柳州供电企业优化营商环境获得电力指标百日攻坚工作进度安排表

附件1

居民、低压用电报装流程时限及所需资料

一、业务流程

用电报装

↓

装表接电

二、报装所需材料

（一）用电主体有效的身份证明。

（二）用电地址物业权属证明材料。

三、报装时限

用电报装当日办结，从业务受理之日起至接火送电止，居民接电时间无外线工程的不超过1个工作日，有外线工程的不超过2个工作日。低压接电时间无外线工程的2个工作日，有外线工程的4个工作日。

四、材料补充说明

（一）用户身份证明材料仅需一种，以下范围资料均属有效身份证明：

1. 个人：身份证、军人证、护照、户口簿或公安机关户籍证明（其中之一）。

2. 公司、企业：指《企业法人营业执照》、《营业执照》、《组织机构代码证》（其中之一）。

3. 社会团体：《社团法人执照》、《组织机构代码证》（其中之一）。

4. 机关、事业单位、其他组织：上级单位（组建单位、主管单位等）证明文件；政府、行业主管部门批准其成立的文件；政府、行业主管部门颁发的有关证照、证明；《组织机构代码证》（其中之一）。

（二）用电地址物业权属证明材料仅需一种，以下范围资料均属有效证明：

1. 《房地产权证》、《房产证》、《国有土地使用证》、《集体土地使用证》（其中之一）。

2. 经房管部门备案的《购房合同》，或提供的租赁《租用房屋凭证》、房产交易办证回执。

3. 含有明确房屋产权判词的且发生法律效力的法院法律文书（判决书、裁定书、调解书等）。

4. 政府出具的可供电证明。

5. 其中非政府规划范围内的城乡自建房报装若无物业权属证明的，可签订《承诺书》代替物业权属证明。

注：若需要电费开具增值税发票的，提供有效的一般纳税人资格证。增容业务只需提供身份证明材料。

附件2

高压用电报装流程时限及所需资料

一、业务流程

用电报装

↓

现场勘查及供电方案答复

↓

竣工检验和装表接电

二、报装所需材料

（一）用电主体有效身份证明。

（二）用电地址的物业权属证明。

（三）用电工程项目批文。

三、业务办理时限

用电报装当日办结。10kV高压单电源用户，现场勘查及供电方案答复时限自受理用户申请之日起不超过6个工作日，办理竣工检验和装表接电不超过6个工作日；10kV高压双电源和35kV及以上用户，现场勘查及供电方案答复时限自受理用户申请之日起不超过16个工作日，办理竣工检验和装表接电不超过8个工作日。

四、材料补充说明

（一）用户身份证明材料仅需一种，以下范围资料均属有效身份证明：

1. 个人：身份证、军人证、护照、户口簿或公安机关户籍证明（其中之一）。

2. 公司、企业：指《企业法人营业执照》、《营业执照》、《组织机构代码证》（其中之一）。

3. 社会团体：《社团法人执照》、《组织机构代码证》（其中之一）。

4. 机关、事业单位、其他组织：上级单位（组建单位、主管单位等）证明文件；政府、行业 主管部门批准其成立的文件；政府、行业主管部门颁发的有关证照、证明；《组织机构代码证》（其中之一）。

（二）用电地址物业权属证明材料仅需一种，以下范围资料均属有效证明：

1. 《房地产权证》、《房产证》、《国有土地使用证》、《集体土地使用证》（其中之一）。

2. 经房管部门备案的《购房合同》，或提供的租赁《租用房屋凭证》、房产交易办证回执。

3. 含有明确房屋产权判词的且发生法律效力的法院法律文书（判决书、裁定书、调解书等）。

4. 政府出具的可供电证明。

（三）用电工程项目批文仅需一种，以下范围资料均属有效材料：

政府认可的项目立项批文，建设工程规划许可证文件等。

注：若非本人办理业务的，需提供法定代表人授权委托书（含个人身份证明）。若需要电费开具增值税发票的，提供有效的一般纳税人资格证。

附件3

柳州供电企业供电办理事项表

| 业务类别 | 办理环节 | 需要用户提交资料 | 办理要求 | 柳州市办理时限 | 自治区办理时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民、低压用电 | 用电报装 | 1.用电主体有效的身份证明。 2.用电地址物业权属证明材料。 | 1.用户通过远程渠道办理的，可通过供电企业网络营业厅、微信营业厅、公众号等渠道自行提交填报用电申请材料，实现申请和受理。 2.全面实行“一证受理”，对材料不齐全或不符合申请条件的，业务人员需一次性告知用户应备材料，客户经理上门取资料同步开展现场勘察。 | 当日办结 | 当日办结 |  |
|  | 装表接电 | 无 | 用户配合确定低压线路路径，电表安装位置。供电企业现场装表接电。 | 居民接电时间无外线工程的不超过1个工作日，有外线工程的不超过2个工作日。低压接电时间无外线工程的2个工作日，有外线工程的4个工作日。 | 居民接电时间无外线工程的不超过1个工作日，有外线工程的不超过3个工作日。低压接电时间无外线工程的2个工作日，有外线工程的7个工作日。 | 居民有外线工程较自治区办理时限提升1个工作日； 低压有外线工程较自治区办理时限提升3个工作日。 |
| 高压用电 | 用电报装 | 1.用电主体有效身份证明。 2.用电地址的物业权属证明。 3.用电工程项目批文。 | 1、用户通过远程渠道办理的，可通过供电企业网络营业厅、微信营业厅、公众号等渠道自行提交填报用电申请材料，实现申请和受理。 2、全面实行“一证受理”，对材料不齐全或不符合申请条件的，业务人员需一次性告知用户应备材料，客户经理上门取资料同步开展现场勘察。 3、若非本人办理业务的，需提供法定代表人授权委托书（含个人身份证明） | 当日办结 | 当日办结 |  |
|  | 确定供电方案并答复客户 | 无 | 供电企业将供电方案答复用户。 | 供电方案答复时限自受理用户申请之日起，10kV高压单电源用户不超过6个工作日；10kV高压双电源和35kV及以上客户不超过16个工作日。 | 供电方案答复时限自受理用户申请之日起，10kV高压单电源用户不超过12个工作日；10kV高压双电源和35kV及以上客户不超过19个工作日。 | 10kV高压单电源用户较自治区办理时限提升6个工作日； 10kV高压双电源用户较自治区办理时限提升3个工作日。 |
|  | 竣工检验和装表接电 | 用户提交受电工程竣工报告 | 用户组织受电工程设计、施工、试验单位人员完成竣工检验准备，确保工程具备检验条件。 供电企业业务人员组织专业人员现场检验， 工程检验合格后，安排装表送电。 对检验不合格的，业务人员需一次性书面告知用户问题清单。 | 竣工检验和装表接电期限自受理用户竣工检验申请之日起，高压单电源供电用户不超过6个工作日，高压双电源用户不超过8个工作日。以上时间不包含业扩配套项目和客户受电工程建设时间。 | 竣工检验和装表接电期限自受理用户竣工检验申请之日起，高压单电源供电用户不超过8个工作日，高压双电源用户不超过10个工作日。以上时间不包含业扩配套项目和客户受电工程建设时间。 | 10kV高压单电源用户较自治区办理时限提升2个工作日； 10kV高压双电源用户较自治区办理时限提升2个工作日。 |

附件4

柳州供电企业优化营商环境获得电力指标百日攻坚工作进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 实施内容 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进一步减少用电报装办理环节 | 制定方案，减少用电报装办理环节。 | 2019年2月28日前 | 市工业信息化局 | 各供电企业 |
| 2 | 进一步精简用电报装申请材料 | 1.制定方案，精简用电报装申请材料。 | 2019年2月28日前 | 市工业信息化局 | 各供电企业 |
|  |  | 2.对用电报装申请材料进行梳理，不得要求供电企业让客户额外提供除本方案要求以外的其他证明材料，不得要求供电企业代行行政审批职责。 | 2019年3月31日前 | 市工业信息化局 各县人民政府 | 各供电企业 |
| 3 | 进一步压缩“获得电力”时限 | 1.制定方案，压缩用电报装办理时限。 | 2019年2月28日前 | 市工业信息化局 | 各供电企业 |
|  |  | 2.在各地方政务大厅单独设立业扩办理绿色通道。 | 2019年3月31日前 | 市工业信息化局 市行政审批局 | 各供电企业 |
|  |  | 3.供电企业进一步优化互联网平台业务功能。 | 2019年5月31日前 | 市工业信息化局 | 各供电企业 |
| 4 | 合并办理相关审批事项 | 各级行政审批主管部门牵头设立“水电气”业务受理专窗，实现水电气业务综合受理“一窗对外”服务，确保在7个工作日内完成“规划许可证”和“市政（公路）开挖许可证”批复。 | 2019年4月30日前 | 市住房城乡建设局 市行政审批局 | 各供电企业 |
| 5 | 加快城市电力管沟（廊）建设 | 加强电力管沟（廊）建设计划与市政基础设施配套衔接。 | 持续推进 | 市工业信息化局 各县人民政府 | 市住房城乡建设局 各供电企业 |
| 6 | 进一步优化低压业扩投资界面延伸 | 在城市区域、县级以上工业园区和县人民政府所在城镇区实施160kVA容量及以下低压接入工作。 | 2019年4月30日前 | 市工业信息化局 | 各供电企业 |
| 7 | 建立服务跟踪制度 | 建立服务跟踪制度，对申请用电报装的用户，供电企业落实专人进行跟踪、指导、提醒。 | 2019年2月起持续推进 | 市工业信息化局 | 各供电企业 |
| 8 | 提升办电信息透明度，切实保障客户用户知情权、参与权、监督权 | 通过企业门户网站、网厅、互联网统一服务平台等渠道公布公司办理用电业务流程、所需资料和时限，主动接受社会监督。 | 2019年2月28日前 | 市工业信息化局 | 各供电企业 |