| 附件1 柳州市城镇污水处理提质增效三年行动相关建设项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 序号 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2019年 计划投资及 完成情况 | 2020年 计划投资及完成情况 | 2021年 计划投资及 完成情况 | 计划开竣工 时间 |
| 1 | 洛维路延长线改造工程 | 续建 | 龙建公司 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长约0.9千米，红线宽度30米。主要建设内容：道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程等 | 3897 | 2800 | 1097 | 0 | 2019年1月开工，计划2020年12月完工 |
| 2 | 楼梯山纵三路 | 续建 | 龙建公司 | 市住房城乡建设局 城中区政府 | 城中区 | 全长0.8千米，红线宽度40米。主要建设内容：道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程。 | 5892 | 5000 | 892 | 0 | 2019年1月开工，计划2020年12月完工 |
| 3 | 航二路延长线 | 续建 | 东通公司 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长2.7千米，红线宽度40-45米。主要建设内容：道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程。 | 175000 | 30000 | 60000 | 25000 | 2019年1月开工，计划2020年12月完工 |
| 4 | 静兰片区路网二期 | 续建 | 龙建公司 | 市住房城乡建设局 城中区政府 | 城中区 | 全长1.2千米，包括3条道路，道路红线宽度15米、24米。主要建设内容：道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程。 | 6101 | 2829 | 500 | 0 | 2018年10月开工，计划2020年2月完工 |
| 5 | 碧芙蓉小区周边道路 | 竣工 | 龙建公司 | 市住房城乡建设局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长1.6千米，红线宽度20米。主要建设内容：道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程。 | 5496 | 3000 | 200 | 0 | 2018年7月开工，计划2020年1月完工 |
| 6 | 宜居馨苑东侧规划道路 | 新建 | 龙建公司 | 市住房城乡建设局 柳南区政府 | 柳南区 | 起于银桐路，终于规划道路，长约0.3千米，红线宽18米。 | 2200 | 1200 | 1000 | 0 | 2019年10月开工，计划2020年10月完工 |
|  | 项目名称 | 序号 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2019年 计划投资及 完成情况 | 2020年 计划投资及完成情况 | 2021年 计划投资及 完成情况 | 计划开竣工 时间 |
| 7 | 塑英路工程 | 新建 | 东通公司 | 市住房城乡建设局 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 全长2575.181米，红线宽度40米，城市次干路。主要建设内容：道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程。 | 59561 | 10000 | 29000 | 21560 | 2019年11月开工，计划2021年12月完工 |
| 8 | 三桥东污水管网截污改造工程 | 改、扩建 | 污水公司 | 市住房城乡建设局 | 城中区 | 新建污水截流井、一体化泵站及污水管网 | 500万元 | 计划投资50万元，推进项目前期工作。 | 计划投资150万元，完成项目前期工作，项目开工建设 | 计划投资300万元，项目完工 | 2020年12月~2021年12月 |
| 9 | 文昌桥东污水管网截污改造工程 | 改、扩建 | 污水公司 | 市住房城乡建设局 | 城中区 | 新建污水截流井及污水管网 | 400万元 | 计划投资100万元，完成前期工作，并开工建设 | 计划投资300万元，项目完工 |  | 2019年12月~2020年12月 |
| 10 | 河西片区管网改造工程 | 改、扩建 | 污水公司 | 市住房城乡建设局 | 柳南区 | 改、扩建部分污水设施，改善河西片区污水管网收集。 | 800万元 |  | 计划投资100万元，推进项目前期工作。 | 计划投资300万元，完成项目前期工作，并开工建设 | 2021年12月~2023年12月 |
| 11 | 柳州市环境综合治理项目（二期）柳东新区官塘片区污水处理工程—5#（洛埠）污水提升泵站及配套管网工程 | 新建 | 污水公司 | 市住房城乡建设局 | 柳东新区 | 新建官塘物流港（洛埠片区）污水污水提升泵站1座及配套管网。 | 3600万元 | 计划投资100万元，完成项目前期工作 | 计划投资1500万元，项目开工建设 | 计划投资2000万元，项目完工 | 2020年2月~2021年12月 |
|  | 项目名称 | 序号 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2019年 计划投资及 完成情况 | 2020年 计划投资及完成情况 | 2021年 计划投资及 完成情况 | 计划开竣工 时间 |
| 12 | 柳州市环境综合治理项目（二期）柳州市城郊污水收集系统工程—管网修复—竹鹅溪南支污水泵站及配套管网工程 | 新建 | 污水公司 | 市住房城乡建设局 | 柳南区 | 新建4万m3/d污水提升泵站一座，配套污水管网4公里。 | 6000万元 | 计划投资300万元，完成项目前期工作并开工建设 | 计划投资2300万元，项目开工建设 | 计划投资2400万元，项目完工 | 2019年10月~2021年12月 |
| 13 | 柳州市环境综合治理项目（二期）——柳州市城郊污水收集系统工程——竹鹅溪南支上游段整治工程柳工大道截污管 | 新建 | 污水公司 | 市住房城乡建设局 | 柳南区 | 新建截污管，将柳工大道柳工桥南侧现状污水截入竹鹅溪既有截污管。 | 400万元 | 计划投资100万元，完成前期工作，并开工建设 | 计划投资300万元，项目完工 |  | 2019年9月~2020年9月 |
| 14 | 广西柳州市水环境治理项目-白沙污水处理厂深度处理工程 | 新建 | 水务集团 | 市住房城乡建设局 | 柳北区 | 建设规模为18万m3/d的深度处理设施， | 14000万元 | 计划投资100万元，推进项目前期工作 | 计划投资6900万元，完成项目前期工作，并开工建设 | 计划投资7000万元，项目完工 | 2020年1月~2021年12月 |
| 15 | 广西柳州市水环境治理项目-龙泉山污水处理厂深度处理工程 | 新建 | 水务集团 | 市住房城乡建设局 | 柳南区 | 建设规模为35万m3/d的深度处理设施 | 23000万元 | 计划投资100万元，推进项目前期工作 | 计划投资10900万元，完成项目前期工作，并开工建设 | 计划投资12000万元，项目完工 | 2020年1月~2021年12月 |
| 16 | 广西柳州市水环境治理项目-阳和污水处理厂深度处理工程 | 新建 | 水务集团 | 市住房城乡建设局 | 阳和新区 | 建设规模为12.5万m3/d的深度处理设施 | 8600万元 | 计划投资100万元，推进项目前期工作 | 计划投资4200万元，完成项目前期工作，并开工建设 | 计划投资4300万元，项目完工 | 2020年1月~2021年12月 |
|  | 项目名称 | 序号 | 项目业主 | 责任单位 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2019年 计划投资及 完成情况 | 2020年 计划投资及完成情况 | 2021年 计划投资及 完成情况 | 计划开竣工 时间 |
| 17 | 广西柳州市水环境治理项目-柳江拉堡污水处理厂深度处理工程 | 新建 | 水务集团 | 市住房城乡建设局 | 柳江区 | 扩建污水处理厂，扩建规模2.5万m3/d，并对一期2.5万m3/d现状污水厂进行提标改造 | 8000万元 | 计划投资100万元，推进项目前期工作 | 计划投资3900万元，完成项目前期工作，并开工建设 | 计划投资4000万元，项目完工 | 2020年1月~2021年12月 |
| 18 | 广西柳州市水环境治理项目-官塘污水处理厂深度处理工程 | 新建 | 水务集团 | 市住房城乡建设局 | 柳东新区 | 扩建污水处理厂，扩建规模4万m3/d，采用二级处理+深度处理工艺。 | 6300万元 |  | 计划投资100万元，推进项目前期工作 | 计划投资400万元，完成项目前期工作，并开工建设 | 2021年6月~2022年12月 |
| 19 | 广西柳州市水环境治理项目-城区污水收集管网工程 | 新建 | 水务集团 | 市住房城乡建设局 | 市区 | 主要包括中欧产业园的污水提升泵站（规模2.5万m3/d）和压力出水管、柳江和北部生态新区的部分污水干管。 | 2000万元 |  | 开展项目前期工作 | 计划投资100万元，开工建设 | 2021年12月~2024年12月 |

附件2

柳州市城镇污水处理提质增效三年行动工作

领导小组成员名单

组  长：刘  可    柳州市委常委、常务副市长

副组长：蒋  玮    柳州市人民政府副秘书长

秦长春    市住房城乡建设局局长

成  员：周  明    城中区人民政府副区长

吴  捷    鱼峰区人民政府副区长

陈岳龙    柳南区人民政府常务副区长

肖  源    柳北区人民政府副区长

韦斌忠    柳江区人民政府副区长

刘度量    柳东新区管委会常务副主任

陈立广    北部生态新区（阳和工业新区）管委

会副主任

李健清    市住房城乡建设局总工程师

赵  福    市生态环境局副局长

方  华    市发展改革委副主任

宋  涛    市财政局党组成员、市非税收入管理局局长

吴  明    市自然资源和规划局副局长

蒋  勇    市水利局副局长

李青华    市城管执法局副局长

刘智林    市工业信息化局副调研员

赵星洪    市行政审批局副局长

覃祚超    市市场监管局副局长

赵  海    市卫生健康委副主任

彭艺艺    市水务集团副总经理